## Hoja1
PROYECTOS PRIORIZADOS QUE EN EL UNIFICADO DE 08-2021 NO ESTABAN EN LICITACIÓN TODAVÍA
Fluido | Asignación Presupuesto | Financia | Municipio | Tipo de Obra | Categoría de Obra | Población | P3 | Nombre de la Obra | Estado Global | Sub-Estado | Clasificación Disponible | Fecha Entrega Pliego Compromiso VIGENTE | Responsable | Fecha Entrega Pliego Efectiva | Fecha Publicación Programada Vigente | Plazo de Obra | Monto Vigente $ con IVA
A | EXPANSIÓN | AYSA | TIGRE | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 1800 | NA70009 | RED SECUNDARIA RICARDO ROJAS M4 | 3-CONTRATADA | CONTRATO FIRMADO EL 04-10-2021 | Pliego 2021 | 2021-03-30 | DIP | 2021-05-14 | 2021-08-30 | 300 | 76610934.257
A | EXPANSIÓN | AYSA | C.A.B.A. | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 75489 | CA70049 | RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO 21-24 | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 15-10-2021 | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DTyDT | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 300 | 289968711.23
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | TIGRE | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 7286 | NC70149 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE AREA 2 | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 21-10-2021 | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DIP | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 330 | 331233469.974
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | TIGRE | RED SECUNDARIA | RENABAP | 7743 | NC70146 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR OESTE - ZONA B | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 25-10-2021 | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DIP | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 330 | 315189614.3781
C | EXPANSIÓN | AYSA | LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA | 42700 | SC70319 | REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LLAVALLOL | 4-EN LICITACIÓN | A PUBLICAR | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-10-07 | 2021-10-30 | 390 | 340986136.5845
A | EXPANSIÓN | AYSA | LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA | RENABAP | 2000 | SA70138 | REFUERZO Y RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO OBRERO | 4-EN LICITACIÓN | A PUBLICAR | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-10-07 | 2021-10-30 | 270 | 189288870.3937
C | EXPANSIÓN | AYSA (reembolso BIRF) | EZEIZA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 75527 | SC70043 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS EZEIZA TRAMO EZEIZA | 4-EN LICITACIÓN | A PUBLICAR | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-10-07 | 2021-10-30 | 1170 | 2298639479.5199
C | M&M | AYSA | VICENTE LÓPEZ | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA | - | NC70011 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL TECNÓPOLIS | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 11-11-2021 | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-09-30 | 2021-10-30 | 390 | 62177971.6261
A | EXPANSIÓN | AYSA | TIGRE | CÁMARA REGULADORA | OBRA PRIMARIA | 18000 | NA70211 | CÁMARA REGULADORA ACUEDUCTO NEXO RECONQUISTA - DERIVACIÓN POSADAS | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 11-11-2021 | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-09-30 | 2021-10-30 | 270 | 32085425.8406
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | TIGRE | RED SECUNDARIA | RENABAP | 12202 | NC70039 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR ESTE | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 12-11-2021 | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-09-30 | 2021-10-30 | 390 | 458042390.5057
C | EXPANSIÓN | AYSA | ESCOBAR | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 8242 | NC70191 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CHECHELA | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 21-10-2021 | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-09-22 | 2021-10-30 | 330 | 291910388.5742
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | TIGRE | RED SECUNDARIA | RENABAP | 6466 | NC70041 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR OESTE - ZONA A | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 25-10-2021 | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-09-14 | 2021-10-30 | 300 | 316817460.9072
A | M&M | AYSA | VARIOS | CÁMARA REGULADORA | OBRA PRIMARIA |  | VA70038 | CONSTRUCCION DE CAMARAS PARA MEDICION DE CAUDAL Y OBRAS ANEXAS | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 29-10-2021 | Pliego 2021 agregar | 2021-09-30 | DTyDT | 2021-09-30 | 2021-10-30 | 360 | 228832501.7
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | RED SECUNDARIA | RENABAP | 6516 | SC452 | RED SECUNDARIA LAS PIEDRAS SUR CUENCA B - QUILMES | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 08-11-2021 | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DIP | 2021-10-06 | 2021-11-30 | 300 | 347603393.2481
C | EXPANSIÓN | AYSA | LANÚS | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 12000 | SC70335 | RED PRIMARIA CLOACAL O´BRIEN | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 12-10-2021 | Pliego 2021 | Sin definir | DI | DI | 2021-12-30 | 300 | 293387675.1784
A | EXPANSIÓN | AYSA | VICENTE LÓPEZ | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | NA70216 | TERMINACIÓN RED PRIMARIA DE AGUA - VÍNCULO RIBEREÑO - U11 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | - | DI | DI | 2021-10-30 | 90 | 8290705.951
C | EXPANSIÓN | AYSA | MALVINAS ARGENTINAS | PLANTA | OBRA PRIMARIA | 40000 | NC70202 | READECUACION Y PUESTA EN VALOR DE PLANTAS RUSSO Y BATALLON | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DIP | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 600 | 200000000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | LANÚS | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 22500 | SA70239 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS OESTE 2 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DTyDT | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 540 | 635250000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | LA MATANZA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 12738 | OA70200 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA RAMOS MEJIA ETAPA II LMN-DMA006 - LA MATANZA NORTE - DRO | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DTyDT | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 540 | 453750000
C | EXPANSIÓN | AYSA | FLORENCIO VARELA | PLANTA | GRANDES OBRAS | 25000 | SC70322 | REVAMPING Y AMPLIACIÓN PLANTA FLORENCIO VARELA | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DIP | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 540 | 242000000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | LANÚS | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 21900 | SA70225 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS OESTE | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DTyDT | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 540 | 586850000
A | EXPANSIÓN | AYSA | TIGRE | CÁMARA REGULADORA | OBRA PRIMARIA | 13000 | NA70210 | CÁMARA REGULADORA ACUEDUCTO NEXO RECONQUISTA - DERIVACIÓN URQUIZA | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DIP | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 270 | 42350000
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | TIGRE | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 15000 | NC70192 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ZONA C | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DIP | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 720 | 620996200
A | EXPANSIÓN | AYSA (reembolso BIRF) | FLORENCIO VARELA-QUILMES | RED PRIMARIA | CALIDAD | 70000 | VA70022 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO EL CRUCE - TRAMOS 1, 2 Y 3 y RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACIÓN BERNAL IV Y BERNAL I y REFUERZO BERNAL I | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DIP | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 720 | 2727945000
A | EXPANSIÓN | AYSA | ESCOBAR | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 22000 | NA70209 | CÁMARA REGULADORA EL CAZADOR | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DIP | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 270 | 30000000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | TRES DE FEBRERO | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 12000 | OA70219 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA CASEROS 4 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DTyDT | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 510 | 453750000
A | M&M | AYSA | LA MATANZA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 17139 | OA70220 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA ÁREA DE INFLUENCIA VÍNCULO MORÓN-MATANZA - LMN-DMA002 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DTyDT | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 540 | 544500000
A | EXPANSIÓN | AYSA | VARIOS | RSUB | OBRA PRIMARIA |  | VA70035 | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DPT | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 360 | 100000000
A | EXPANSIÓN | AYSA | VARIOS | RSUB | OBRA PRIMARIA |  | VA70037 | EJECUCION 35 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALAC. ELECTROM. EN PERF. PUELCHE, AREA CONCESION AySA | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DPT | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 360 | 200000000
A | EXPANSIÓN | AYSA | SAN ISIDRO | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 4800 | NA70081 | ALIMENTACIÓN CONSORCIO PARQUE NORTE | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DIP | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 210 | 26500616.3507
A | M&M | AYSA | LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 30000 | SA70232 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO BARRIO 17 DE NOVIEMBRE - RENOVACIÓN CANADÁ | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DTyDT | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 390 | 142163180.72
C | EXPANSIÓN | AYSA | AVELLANEDA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 9760 | SC70105 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LA SALADITA | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 240 | 100000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | AVELLANEDA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 11226 | SC70104 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL B° LA SALADITA | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 360 | 150000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | AVELLANEDA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 9760 | SC70332 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN LA SALADITA | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 360 | 150000000
A | EXPANSIÓN | AYSA | FLORENCIO VARELA | RED PRIMARIA | CALIDAD |  | SA70286 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS FLORENCIO VARELA ETAPA 2 (SAN LUIS) | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 360 | 124146000
A | M&M | AYSA | QUILMES | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACIÓN HF60mm + AC QUILMES - QUI-DMA036 Y MALLA 301102 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DTyDT | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 540 | 562650000
A | M&M | AYSA | TRES DE FEBRERO | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACION CABECERAS ÁREA DE INFLUENCIA VR CASEROS SUR | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DTyDT | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 510 | 544500000
A | M&M | AYSA | ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 3252 | SA70283 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE ADROGUÉ CENTRO 3 (ALM-DMA005) | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DTyDT | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 540 | 544500000
C | EXPANSIÓN | AYSA (reembolso BIRF) | ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLANTA | OBRA PRIMARIA | 50000 | SC70287 | PUESTA EN VALOR DE PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL MÓDULO I | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 360 | 800000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | TIGRE | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO SUR RESTO | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 720 | 620996200
A | EXPANSIÓN | AYSA | VARIOS | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | VA70039 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS REGIÓN SUDOESTE ETAPA 1 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 360 | 200000000
A | EXPANSIÓN | AYSA | PILAR | RED PRIMARIA | CALIDAD | 35020 | NA70107 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN DE AGUA PILAR 1 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 750 | 1400361476.0045
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN y BEI | MORENO | PLANTA | GRANDES OBRAS | 240000 | OC70209 | AMPLIACIÓN PLANTA LAS CATONAS - PRIMERA ETAPA | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1080 | 14213688645.6854
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | SAN MIGUEL-MORENO | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 600000 | NC70183 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LAS CATONAS | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 720 | 1929890909.5078
C | EXPANSIÓN | AYSA | ITUZAINGÓ | RED SECUNDARIA | RENABAP | 8174 | OC70227 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA II | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 370 | 419893896.7271
C | EXPANSIÓN | AYSA | LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | ALIVIADOR CLOACAL BARRIO OBRERO | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 360 | 100000000
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | TIGRE | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 3148 | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LÓPEZ CAMELO SUR RESTO | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 510 | 207539200
A | EXPANSIÓN | AYSA | MORENO | RED PRIMARIA | CALIDAD |  | S/P3 | PRIMARIAS DE DISTRIBUCIÓN MORENO I | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 360 | 62508600
C | EXPANSIÓN | AYSA | LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BARRIO OBRERO | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 360 | 100000000
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | TIGRE | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GOLF | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 240 | 18150000
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | TIGRE | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN GOLF | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 240 | 17033758.4763
A | EXPANSIÓN | AYSA | MORENO | PLANTA | CALIDAD | 94500 | OA70215 | CENTRO DE MEZCLA MORENO I y EJECUCIÓN DE 2 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO HIPOPUELCHE - CM MORENO I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 420 | 251952704.96
C | EXPANSIÓN | AYSA | MALVINAS ARGENTINAS | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 2190 | NC70199 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - RESTO | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 300 | 214932568.2812
C | EXPANSIÓN | AYSA | MALVINAS ARGENTINAS | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 7927 | NC70200 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 300 | 112215051.3385
C | EXPANSIÓN | AYSA | MALVINAS ARGENTINAS | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 13085 | NC70195 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL DARRAGUEIRA | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 360 | 100000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | VARIOS-MALVINAS ARGENTINAS | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 8690 | VC70013 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN Y COLECTOR CLOACAL DARRAGUEIRA | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 360 | 100000000
A | EXPANSIÓN | AYSA | MORENO | RED PRIMARIA | CALIDAD |  | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS MORENO I | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 510 | 339242545.5573
C | EXPANSIÓN | AYSA | TIGRE | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA | 4919 | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL DON TORCUATO ESTE | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 300 | 45325769.0785
C | EXPANSIÓN | AYSA | TIGRE | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 4919 | NC70203 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN DON TORCUATO ESTE | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 300 | 45325769.0785
A | EXPANSIÓN | AYSA | FLORENCIO VARELA | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | CALIDAD | 234457 | SA70279 | CENTRO DE MEZCLA CRUCE | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 510 | 150040000
A | M&M | AYSA | MORÓN | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACIÓN DE MALLAS CON HF60mm y MOR-DMA014 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DTyDT | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 540 | 544500000
A | EXPANSIÓN | AYSA | VARIOS | RED PRIMARIA | CALIDAD - PV |  | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS DRSE – ETAPA 2 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 300 | 60000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | TIGRE | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | NC70065 | COLECTOR LOS REMEROS (Tramo 1 - DN 1200) | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 720 | 518571428.5714
C | EXPANSIÓN | AYSA | C.A.B.A. | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 54304 | CC70025 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTORES BARRIO 21-24 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 360 | 93921645.6874
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | TIGRE | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 3049 | NC70038 | RED SECUNDARIA CLOACAL GOLF | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 330 | 179228022.3948
A | M&M | AYSA | LANÚS | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 60000 | SA70130 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO LANÚS OESTE | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DTyDT | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 720 | 1128859488.46
C | EXPANSIÓN | AYSA | C.A.B.A. | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | CONVENIO CABA-AYSA Villa 11-14 | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-01-30 | DTyDT | 2022-01-15 | 2022-02-28 | 360 | 50000000
A | EXPANSIÓN | AYSA | MERLO | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | ALIMENTACIÓN A BARRIO JUANCITO | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 360 | 80000000
A | EXPANSIÓN | AYSA | MERLO | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS PONTEVEDRA 1° ETAPA | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 360 | 80000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 12649 | SC70048 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 3° ETAPA | 5-EN PROYECTO | PROY ELAB A ACTUALIZAR | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 600 | 264288200
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 y BEI | ESCOBAR | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 2143 | NC70009 | RED SECUNDARIA CLOACAL ING. MASCHWITZ III | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 540 | 453783615.63
A | EXPANSIÓN | AYSA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | RSUB | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | EJECUCIÓN DE PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO HIPOPUELCHE - POI LA LATA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 90 | 7381000
C | EXPANSIÓN | AYSA | JOSÉ C. PAZ | PLANTA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | PUESTA EN VALOR PLANTA PANTALEO | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 360 | 37510000
A | EXPANSIÓN | AYSA | SAN MIGUEL | RSUB | CALIDAD | 51000 | NA70182 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS SAN MIGUEL CENTRO – ZONA III, IV, V Y VI | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 450 | 410207031.6317
A | EXPANSIÓN | AYSA | PILAR | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 24500 | NA70225 | RED SECUNDARIA DE AGUA - PILAR 3 - Z2 (Barrio Monterrey) | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 660 | 177194341.6877
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 y BEI | ESCOBAR | RED SECUNDARIA | RENABAP | 2947 | NC70010 | RED SECUNDARIA CLOACAL ING. MASCHWITZ IV | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 510 | 260527361.2256
C | EXPANSIÓN | AYSA | LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 15847 | SC70127 | RED SECUNDARIA CLOACAL VETERE 1 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 780 | 621015014.4997
C | EXPANSIÓN | AYSA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 27321 | SC70220 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MONTE GRANDE 3 ETAPA 2 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 270 | 244533707.0078
C | EXPANSIÓN | AYSA (reembolso BIRF) | EZEIZA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 3618 | SC70228 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 4 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 330 | 270455873.3312
C | EXPANSIÓN | AYSA (reembolso BIRF) | EZEIZA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 3240 | SC70229 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 5 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 330 | 242191575.1627
C | EXPANSIÓN | AYSA | LANÚS | RED SECUNDARIA | RENABAP | 9770 | SC70087 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALCARCE NORTE | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 390 | 376904171.1505
C | EXPANSIÓN | AYSA | LANÚS | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 4192 | SC70088 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDÉN OESTE | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 330 | 143217837.5463
A | EXPANSIÓN | AYSA | ITUZAINGÓ | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA IMPULSIÓN UDAONDO I - TERMINACIÓN | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | - | DI | DI | 2022-03-30 | 300 | 30000000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | SAN MARTÍN | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN MARTÍN | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DTyDT | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 290 | 200000000
C | M&M | AYSA | LANÚS | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | INGRESO POLO CURTIDOR A PLANTA LANÚS | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DIP | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 360 | 80000000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | AVELLANEDA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA AVELLANEDA | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DTyDT | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 420 | 250000000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | TIGRE | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA TIGRE | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DTyDT | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 420 | 250000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA | 13582 | SC468 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SOLANO SUR | 5-EN PROYECTO | PROY ELAB A ACTUALIZAR | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DIP | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 390 | 131912371.7024
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 13582 | SC469 | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN SOLANO SUR | 5-EN PROYECTO | PROY ELAB A ACTUALIZAR | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DIP | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 330 | 29374004.3839
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | RED SECUNDARIA | RENABAP | 11344 | SC70076 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SOLANO SUR | 5-EN PROYECTO | PROY ELAB A ACTUALIZAR | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DIP | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 450 | 227858360.8776
C | EXPANSIÓN | AYSA | LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | SC70323 | DESVIO COLECTOR EXISTENTE DN700 SOBRE CALLE CONDARCO | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DIP | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 270 | 50000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | ALMIRANTE BROWN | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 61025 | SC70187 | C° ESTE RAM. SUR (TRAMO GLEW) - 1° ETAPA | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DIP | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 600 | 2420000000
C | M&M | AYSA | TRES DE FEBRERO | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 5326 | OC70072 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR CASEROS CENTRO | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DTyDT | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 210 | 15254308.1746
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | SAN MIGUEL | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 10569 | NC70176 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 1 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DIP | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 510 | 328666997.9086
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | SAN MIGUEL | RED SECUNDARIA | RENABAP | 10654 | NC70181 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 1 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DIP | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 450 | 291157635.5124
A | EXPANSIÓN | AYSA | SAN MIGUEL | RED PRIMARIA | CALIDAD |  | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN MUÑIZ | 5-EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 720 | 635504100
A | EXPANSIÓN | AYSA | MALVINAS ARGENTINAS | RED SECUNDARIA | RENABAP | 18738 | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG III | 5-EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 450 | 115326486.7934
C | EXPANSIÓN | AYSA | AVELLANEDA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR VILLA INFLAMABLE | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 300 | 100000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | AVELLANEDA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN VILLA INFLAMABLE | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 300 | 100000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | AVELLANEDA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VILLA INFLAMABLE | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 300 | 100000000
A | EXPANSIÓN | AYSA | FLORENCIO VARELA | RED PRIMARIA | CALIDAD |  | S/P3 | INTERCONEXIÓN EL CRUCE | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 510 | 158311560
A | EXPANSIÓN | AYSA | FLORENCIO VARELA | RED PRIMARIA | CALIDAD |  | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - EL CRUCE | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 510 | 57233000
C | EXPANSIÓN | AYSA | LA MATANZA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | COLECTOR CASTILLO | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 450 | 125357026.6241
C | EXPANSIÓN | AYSA (reembolso BIRF) | EZEIZA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 2503 | SC70227 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 3 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 390 | 215994732.8757
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | SAN MIGUEL | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 5514 | NC70177 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 2 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 300 | 232288733.5244
C | EXPANSIÓN | AYSA | MERLO | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | CALIDAD |  | S/P3 | REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LA ARGENTINA Y ALIVIADORES | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DIP | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 660 | 374566176.4706
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | MORENO | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BARKER | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DIP | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 360 | 50820000
A | EXPANSIÓN | AYSA | AVELLANEDA | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA | 9000 | SA70108 | CISTERNA DOCK SUD | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DIP | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 450 | 229482758.6207
C | EXPANSIÓN | AYSA / China en negociación | LA MATANZA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 900000 | OC411 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR PRINCIPAL CUENCA LAFERRERE - 1° ETAPA | 5-EN PROYECTO | PROY ELAB A ACTUALIZAR | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DIP | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 990 | 2358867654.1967
C | M&M | AYSA | PILAR | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | NC70190 | RED PRIMARIA CLOACAL - RENOVACION CALLE ITUZAINGO (ALIVIADORES PILAR CENTRO A PLANTA CHAMPAGNAT) | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DTyDT | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 180 | 10937065.37
C | EXPANSIÓN | AYSA | PRESIDENTE PERÓN | RED SECUNDARIA | RENABAP | 4983 | SC70324 | RED SECUNDARIA CLOACAL NUMANCIA 1A | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DIP | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 600 | 117720591.9938
C | EXPANSIÓN | AYSA | ITUZAINGÓ | RED SECUNDARIA | RENABAP | 10129 | OC70228 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA III | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DIP | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 430 | 511466414.3217
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | SAN MIGUEL | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 7582 | NC70178 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 3 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DIP | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 360 | 304549123.9486
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | SAN MIGUEL | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 6204 | NC70179 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 4 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DIP | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 360 | 226808207.2197
C | EXPANSIÓN | AYSA | HURLINGHAM | PLANTA | GRANDES OBRAS | 300000 | OC70100 | PLANTA HURLINGHAM 3° MÓDULO - ETAPA 1 | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DIP | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 1080 | 7260000000
A | EXPANSIÓN | AYSA | ITUZAINGÓ | PLANTA | OBRA PRIMARIA | 6500 | OA688 | CISTERNA DE MEZCLA B° 2 DE ABRIL Y UDAONDO | 5-EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DIP | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 450 | 106528400
C | EXPANSIÓN | AYSA | ESCOBAR | PLANTA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | AMPLIACION DE PLANTA ESCOBAR | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DIP | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 360 | 100000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | PRIMARIAS A NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO LLAVALLOL | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DIP | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 360 | 121000000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | VICENTE LÓPEZ | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA VICENTE LÓPEZ | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DTyDT | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 420 | 250000000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | MALVINAS ARGENTINAS | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DTyDT | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 420 | 250000000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | QUILMES | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA QUILMES | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DTyDT | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 420 | 250000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | LA MATANZA | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA |  | OC70048 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MEROU | 5-EN PROYECTO | PROY ELAB A ACTUALIZAR | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DIP | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 360 | 152705161.9142
C | EXPANSIÓN | AYSA | LA MATANZA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | OC70049 | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN MEROU | 5-EN PROYECTO | PROY ELAB A ACTUALIZAR | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DIP | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 180 | 50866344.9585
C | EXPANSIÓN | AYSA | PILAR | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | NUEVA ESTACION DE BOMBEO DE ENTRADA PLANTA CHAMPAGNAT | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DTyDT | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 180 | 50000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | PILAR | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | NUEVO COLECTOR DE INGRESO A PLANTA CHAMPAGNAT | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DTyDT | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 180 | 100000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA | 131554 | SC70312 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL NUEVA LAVALLOL | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DIP | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 360 | 199387400.839
A | EXPANSIÓN | CAF TRAMO 5 | QUILMES | PLANTA | GRANDES OBRAS |  | SA849 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA TOMA Y ADUCCION DE AGUA CRUDA | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DIP | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 1440 | 29524000000
A | EXPANSIÓN | CAF TRAMO 5 | QUILMES | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | GRANDES OBRAS |  | SA70244 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA CRUDA - ETAPA 2 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DIP | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 1080 | 4745317500
A | EXPANSIÓN | AYSA | HURLINGHAM | RED SECUNDARIA | RENABAP | 4480 | OA70167 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 1 ETAPA 1 (COMISARIA N°1 DE HURLINGHAM) | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DIP | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 450 | 149915302.0703
A | EXPANSIÓN | AYSA | ALMIRANTE BROWN | PLANTA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | AMPLIACIÓN BOMBEO DE SALIDA PLANTA GLEW | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-07-30 | DIP | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 360 | 61366360
A | EXPANSIÓN | AYSA | JOSÉ C. PAZ | RED SECUNDARIA | RENABAP | 5713 | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE III | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-07-30 | DIP | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 300 | 46250726.4744
A | EXPANSIÓN | AYSA | JOSÉ C. PAZ | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 12482 | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE III - R | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-07-30 | DIP | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 360 | 75082348.1728
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA |  | SC70199 | AMPLIACIÓN EB RAMAL SUR | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-07-30 | DIP | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 510 | 726000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | SC70200 | SEGUNDA IMPULSIÓN RAMAL SUR | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-07-30 | DIP | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 720 | 726000000
A | M&M | BID 2 TRAMO 3 y BEI | C.A.B.A. | PLANTA | GRANDES OBRAS | - | CA70021 | PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN - OPTIMIZACION DECANTADORES Y CANAL ALIMENTACIÓN SECTOR A1 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-07-30 | DIP | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 720 | 916653403.5738
C | EXPANSIÓN | AYSA | TIGRE | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA |  | NC70066 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LOS REMEROS (EBC 2) | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-07-30 | DIP | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 450 | 518571428.5714
C | EXPANSIÓN | AYSA | TIGRE | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | NC70068 | IMPULSION LOS REMEROS (EBC 2 - DN 600) | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-07-30 | DIP | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 300 | 518571428.5714
C | EXPANSIÓN | AYSA | MORENO | PLANTA | CALIDAD |  | S/P3 | REVAMPING + AMPLIACIÓN PLANTA PASO DEL REY | 5-EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DIP | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 1080 | 1223189000
A | EXPANSIÓN | AYSA | MERLO | RED SECUNDARIA | RENABAP | 7951 | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PONTEVEDRA IV ETAPA 1 | 5-EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DIP | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 510 | 165181165.9801
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | AVELLANEDA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA AVELLANEDA | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DTyDT | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 420 | 250000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | EZEIZA | PLANTA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | DESAFECTACIÓN PLANTA DEPURADORA BARRIO 1 | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DIP | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 510 | 150021256.7421
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | TRES DE FEBRERO | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA - TRIÁNGULO DE CIUDADELA | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DTyDT | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 420 | 250000000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DTyDT | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 420 | 250000000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | SAN ISIDRO | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA SAN ISIDRO | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DTyDT | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 420 | 250000000
A | M&M | AYSA (reembolso BIRF) | SAN MIGUEL | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA |  | S/P3 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MIGUEL | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DTyDT | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 420 | 250000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 2971 | SC70028 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR NOVAK | 5-EN PROYECTO | PROY ELAB A ACTUALIZAR | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DIP | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 210 | 20111593.3073
A | EXPANSIÓN | AYSA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA | RENABAP | 2860 | SA70278 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA ISABEL - ETAPA 2 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DIP | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 300 | 100000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 6417 | SC70016 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR LA RIOJA | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DIP | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 270 | 148374202.7768
C | EXPANSIÓN | AYSA | LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 11050 | SC70128 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 3 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DIP | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 510 | 329522815.83
A | EXPANSIÓN | AYSA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 2990 | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA ALIMENTACION A B° SANTA ISABEL 2 ETAPA | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DIP | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 270 | 92799875.9798
A | EXPANSIÓN | AYSA | EZEIZA | RED SECUNDARIA | RENABAP |  | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA MARTA (EZEIZA 2, B y C) | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 720 | 212052500
C | EXPANSIÓN | AYSA | ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA | RENABAP | 9790 | SC70174 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON ORIONE | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 540 | 162140000
C | EXPANSIÓN | AYSA o BIRF | SAN FERNANDO | PLANTA | GRANDES OBRAS | 300000 | NC70031 | AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE - 3° MÓDULO | 5-EN PROYECTO | PROY ELAB A ACTUALIZAR | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 1095 | 4977183048.1605
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | SAN MIGUEL | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO BELLA VISTA 1 (PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SANTA MARIA 3 Y BELLA VISTA 1) | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 450 | 82062690.5098
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | SAN MIGUEL | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | IMPUSLIÓN BELLA VISTA 1 (PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SANTA MARIA 3 Y BELLA VISTA 1) | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 450 | 82062690.5098
A | EXPANSIÓN | AYSA | EZEIZA | PLANTA | GRANDES OBRAS |  | SA847 | ADECUACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA UNIÓN | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 450 | 133806640
A | EXPANSIÓN | AYSA | SAN ISIDRO | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 200 | NA70181 | RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO BARRANCAS | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 240 | 31121109.4799
C | EXPANSIÓN | AYSA | LA MATANZA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 8260 | OC414 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-01 - BARRIO SAN JOSÉ / LA JUSTINA | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 450 | 130619659.72
C | EXPANSIÓN | AYSA | LA MATANZA | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 3909 | OC415 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-02 - BARRIO LOS CEIBOS I | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 450 | 124847800
A | EXPANSIÓN | AYSA | AVELLANEDA | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | CISTERNA DE REBOMBEO VILLA TRANQUILA, BARRIO ALIANZA E ISLA MACIEL | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 360 | 67518000
A | EXPANSIÓN | AYSA | AVELLANEDA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 6400 | SA70192 | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TRANQUILA, BARRIO ALIANZA E ISLA MACIEL - ETAPA 2 | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 300 | 41456177.9596
C | EXPANSIÓN | AYSA | VARIOS | PLANTA | GRANDES OBRAS |  | S/P3 | PLANTA CAMPO DE MAYO ETAPA 1 | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 1080 | 5960266400
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BALNEARIO 4 | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 240 | 18933207.1228
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | IMPULSIÓN CLOACAL BALNEARIO 1 Y 4 | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 240 | 37866414.2457
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BALNEARIO 1 Y 4 | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 240 | 37866414.2457
C | EXPANSIÓN | AYSA | MORENO | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | CALIDAD |  | S/P3 | NUEVA IMPULSIÓN MENDELSOHN | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 360 | 45000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | MORENO | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | CALIDAD |  | S/P3 | REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MENDELSOHN | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 360 | 78878642.549
C | EXPANSIÓN | CAF | MERLO | PLANTA | GRANDES OBRAS | 300000 | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA FERRARI - ETAPA 1 | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 1080 | 7260000000
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BALNEARIO 1 (DN 500) | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 240 | 18933207.1228
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | RED SECUNDARIA | RENABAP | 2844 | SC70161 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1 - ETAPA 1 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 450 | 108369836.08
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | RED SECUNDARIA | RENABAP | 3128 | SC70164 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 4 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 450 | 124847800
C | EXPANSIÓN | AYSA | QUILMES | RED SECUNDARIA | RENABAP | 3877 | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1 - ETAPA 2 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 450 | 108369836.08
C | EXPANSIÓN | AYSA | LA MATANZA | RED SECUNDARIA | RENABAP | 6849 | OC416 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-03 - BARRIO LOS CEIBOS II | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 450 | 135529907.48
C | EXPANSIÓN | AYSA | LA MATANZA | RED SECUNDARIA | RENABAP | 10000 | OC417 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-04 - BARRIO LOS CEIBOS III | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 600 | 217299055.16
C | EXPANSIÓN | AYSA | SAN MIGUEL | PLANTA | GRANDES OBRAS | 155000 | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA BELLA VISTA | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-11-30 | DIP | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 1080 | 1601265600
C | EXPANSIÓN | AYSA | LA MATANZA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | DESVÍO CAUDALES EXCEDENTES A CMI | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-11-30 | DIP | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 600 | 260960061.4775
C | EXPANSIÓN | AYSA | ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA | 15579 | SC70175 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON ORIONE 2 | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-11-30 | DIP | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 600 | 264288200
C | EXPANSIÓN | AYSA | LANÚS | RED SECUNDARIA | RENABAP | 900 | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 2 - SUBCUENCA ACUBA - RESTO | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-11-30 | DIP | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 240 | 12971200
C | EXPANSIÓN | AYSA | ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA | RENABAP | 7313 | SC70012 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CLAYPOLE 2 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-11-30 | DIP | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 390 | 296265738.2274
C | EXPANSIÓN | AYSA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA | 35219 | SC70265 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL 9 DE ABRIL | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-11-30 | DIP | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 450 | 122718750
C | EXPANSIÓN | AYSA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED PRIMARIA | OBRA PRIMARIA | 35219 | SC70266 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION 9 DE ABRIL | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-11-30 | DIP | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 630 | 462261154.6016
A | EXPANSIÓN | AYSA | FLORENCIO VARELA | PLANTA | CALIDAD |  | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA SAN LUIS | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-12-30 | DIP | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 360 | 75020000
A | EXPANSIÓN | AYSA | FLORENCIO VARELA | PLANTA | CALIDAD |  | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA SARMIENTO | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-12-30 | DIP | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 360 | 75020000
C | EXPANSIÓN | AYSA | MERLO | PLANTA | GRANDES OBRAS |  | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA MERLO NORTE - ETAPA 1 | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-12-30 | DIP | 2022-12-30 | 2023-01-30 | 1080 | 3558368000
A | EXPANSIÓN | BIRF | QUILMES | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | OBRA PRIMARIA |  | S/P3 | ESTACIÓN ELEVADORA BERNAL V | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-12-30 | DIP | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 510 | 677600000
A | EXPANSIÓN | AYSA | JOSÉ C. PAZ | ESTACIÓN ELEVADORA / BOMBEO | CALIDAD |  | S/P3 | CENTRO PRIMAVERA | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-12-30 | DIP | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 720 | 180864750