## UNIFICADO 08.2021
[7 empty] | 2288 |  |  |  |  | 61714920.9627 |  |  |  | 974809810447.8982
PARTIDO | REGIÓN | BARRIO / LOCALIDAD | FLUIDO | CMR | DIRECCIÓN | ASIGNACIÓN PRESUPUESTO | P3 | NOMBRE DE LA OBRA | TIPO DE OBRA | FINANCIA | EJECUTA | HABITANTES | ESTADO | SUB-ESTADO | CONTRATISTA | MONTO CONTRATO / PRESUPUESTO ESTIMADO (C/IVA) | PLAZO | OBSERVACIONES | NOTAS GPyS | FIRMA DE CONTRATO | ORDEN DE INICIO | FIN REAL
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA389 | PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN - REHABILITACION DE BATERIAS VII Y VIII (FILTRACIÓN III) | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 500956628.2193 | 1169 | 100% |  | 2016-04-20 | 2016-06-15 | 2019-08-18
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PUERTO MADERO | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA390 | RED PRIMARIA DE AGUA - NUEVA ALIMENTACIÓN CENTRAL COSTANERA SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | JOSE ELEUTERIO PITON SOCIEDAD ANONIMA | 49381840.8996 | 532 | 100% |  | 2017-03-14 | 2017-05-08 | 2018-09-28
C.A.B.A. | C.A.B.A. | LINIERS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70005 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LINIERS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6379 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. | 93764245.1933 | 680 | 100% | Presenta 1 redeterminación | 2016-10-20 | 2017-01-02 | 2018-07-20
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70016 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA TRAMOS DE HF - DRCF - DTOS. BELGRANO y FLORES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICA DE GAS S.A. | 44134120.7274 | 569 | 100% | Presenta redeterminación. Son renovaciones en los barrios: Mataderos, Villa Luro, Vélez Sarsfield, Chacarita y Núñez | 2016-09-19 | 2017-01-02 | 2018-04-20
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70017 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA BELGRANO 2 - DRCF DECRETO 220 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L. | 24578288.3742 | 808 | 100% | Son renovaciones en los barrios: Belgrano, Palermo y Villa Urquiza. Presenta redeterminación | 2016-07-25 | 2016-10-03 | 2018-11-20
C.A.B.A. | C.A.B.A. | CABALLITO | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70020 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA CABALLITO - DRCF DECRETO 220 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4200 | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 24814339.506 | 715 | 100% |  | 2016-11-17 | 2017-01-02 | 2018-08-31
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA LUGANO | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | CA70024 | RED DE AGUA - REFUERZO VILLA OLÍMPICA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 33810064.299 | 390 | 100% |  | 2017-06-02 | 2017-08-01 | 2018-08-31
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BELGRANO | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70010 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAA 023 - SAA 028A - SAA 040A - SAA 044 - BELGRANO - DRCF - DECRETO 220 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1088 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. | 8576413.9582 | 290 | 100% |  | 2016-09-28 | 2016-11-29 | 2019-12-19
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BARRACAS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | CA70001 | REFUERZO VILLA 21 - 24 | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA. | 1578542.78 | 120 | 100% | El monto es sin IVA | 2013-11-07 | 2013-12-19 | 2014-04-01
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BARRACAS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | CA70011 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA 21-24 MOD 1 - B° ALEGRE PAVIMENTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2770 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA. | 4715676.95 | 120 | 100% |  | 2014-06-24 | 2014-05-01 | 2015-01-23
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70042 | PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN - CANAL AUXILIAR DE AGUA DECANTADA | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 308947554.8291 | 1018 | 100% |  | 2018-04-10 | 2018-04-18 | 2020-12-30
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BARRACAS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | CA70019 | RED SECUNDARIA VILLA 21 - 24 MÓDULO 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2848 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 15 DE OCTUBRE LTDA. | 6593182.24 | 360 | 46.7% |  | 2017-03-28 | 2017-11-15
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70022 | PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN - SISTEMA DE AGUA DE CAL | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | DECAVIAL S.A.I.C.A.C | 994918702.1752 | 871 | 22.35% |  | 2019-01-18 | 2019-06-18
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BELGRANO CABALLITO | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70046 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - BELGRANO Y CABALLITO 2 - DECRETO 220 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5244 | EN EJECUCIÓN |  | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 174094042.1649 | 510 | 72.59% |  | 2020-10-26 | 2020-12-14
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BELGRANO - CABALLITO | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70043 | RED SECUNDARIA DE AGUA BELGRANO Y CABALLITO- DRCF DECRETO 220 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6300 | CONTRATADA |  | INARTECO S.A. - APCO S.A. U.T. | 129720364.6816 | 450 | 0% |  | 2021-08-10
C.A.B.A. | C.A.B.A. | FLORES VILLA SOLDATI | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | CA70044 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LAFUENTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE CONTRATO |  | 362321130.9036 | 750
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70050 | RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO 1-11-14 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 43000 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 23-09-2021 |  | 410128849.02 | 330
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA SOLDATI | AGUA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | CA70045 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA OLÍMPICA - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 2200 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 16500000 | 240
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA SOLDATI | AGUA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | CA70048 | RED SECUNDARIA DE AGUA PARQUE DE LA CIUDAD | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 22000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 16500000 | 240
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70021 | PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN - OPTIMIZACION DECANTADORES Y CANAL ALIMENTACIÓN SECTOR A1 | OBRA PRIMARIA | BID - BEI | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 916653403.5738
C.A.B.A. | C.A.B.A. | SAAVEDRA | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70047 | REMODELACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN ELEVADORA SAAVEDRA | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | 806836 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 150000000
C.A.B.A. | C.A.B.A. | CONSTITUCIÓN | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70049 | RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO 21-24 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 75489 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 283045238.85
C.A.B.A. | C.A.B.A. | CABALLITO | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | REFUERZO AV. EMILIO MITRE ENTRE DIRECTORIO Y CONGRESO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 10701240
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUÑEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | REFUERZO CABILDO ENTRE LARRALDE Y AV. CONGRESO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 5390550
C.A.B.A. | C.A.B.A. | CABALLITO | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | REFUERZO CABALLITO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 7449587.64
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | REVAMPING IMPELENTES PSM | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1452000000
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | SI | NO AYSA | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | RED DE AGUA - REFUERZO VILLA OLÍMPICA ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 18997000
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | CA70041 | ESTABLECIMIENTO SAN MARTÍN - NUEVA TOMA Y MEJORAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 12596245200
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | NUEVA ESTACIÓN DE AGUA CRUDA - PLANTA POTABILIZADORA GENERAL SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2523654633.407
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CONFIABILIDAD DE PRODUCCIÓN DE TRATAMIENTO DE PLANTA SAN MARTÍN (AMPLIACIÓN) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4452800000
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70000 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL COCA COLA - FEMSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 14452 | FINALIZADA | EN SERVICIO | AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L. | 21351901.4192 | 200 | 100% |  | 2015-04-13 | 2015-05-19 | 2019-01-04
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70001 | IMPULSIÓN CLOACAL COCA COLA - FEMSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 14452 | FINALIZADA | EN SERVICIO | AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L. | 12461304.1003 | 366 | 100% |  | 2015-04-13 | 2016-02-18 | 2018-09-26
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA URQUIZA | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70008 | ALIVIADOR Y RENOVACIÓN DE RED CLOACAL NAHUEL HUAPI, PACHECO Y MENDOZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9193 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INCOSYL S.A. | 17922652.737 | 473 | 100% | Presenta redeterminación y addenda de plazo | 2016-08-26 | 2017-01-02 | 2018-04-20
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA SOLDATI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | CC70016 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VILLA OLÍMPICA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 23500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | UCSA S.A. | 91328180.834 | 473 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-11-15 | 2017-01-02 | 2018-03-31
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BARRACAS | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC342 | RED COLECTORA - IMPULSION - EBC A INTERMEDIA 1-2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 2153800 | 120 | 100% | Las tareas faltantes se realizarán una vez resuelta la causa judicial iniciada por el Defensor del Pueblo. | 2009-08-20 | 2009-10-01 | 2014-08-04
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BARRACAS | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | CC70002 | RED PRIMARIA CLOACAL VILLA 21 - 24 | OBRA PRIMARIA | AYSA | C+T | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA | 2315600.38 | 120 | 100% | El monto informado no incluye IVA. | 2013-11-07 | 2013-12-19 | 2014-05-16
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BARRACAS | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | CC70004 | RED SECUNDARIA VILLA 21-24 TIERRA AMARILLA - MANZANA 8 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1790 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA | 4283538.17 | 240 | 100% |  | 2015-01-30 | 2015-02-01 | 2015-10-10
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | CC70020 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN BARRIO SAN BLAS | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | - | - | - | 100% | Se indica finalizada y sin servicio, pero no se tienen más datos | - | - | -
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | CC70021 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SAN BLAS | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 16000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | - | - | - | 100% | Se indica finalizada y sin servicio, pero no se tienen más datos | - | - | -
C.A.B.A. | C.A.B.A. | CABALLITO | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70018 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR RAMOS MEJÍA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 14837 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | INARTECO S.A. | 60833776.6124 | 240 | 100% |  | 2020-12-14 | 2021-01-18 | 2021-06-20
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BELGRANO CABALLITO | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70022 | RED SECUNDARIA CLOACAL - RENOVACION CAPITAL - BELGRANO - CABALLITO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5800 | EN EJECUCIÓN |  | APCO S.A. | 125699092.0636 | 270 | 22.82% |  | 2021-03-12 | 2021-04-12
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA SOLDATI | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | CC70023 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA OLÍMPICA - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 2200 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 16500000 | 240
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA SOLDATI | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | CC70024 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA OLÍMPICA - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 22900 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 30000000 | 360
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA LUGANO | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | CC70019 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO INTA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 355 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 11000000
C.A.B.A. | C.A.B.A. | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | ALIVIADOR C° BAJA COSTANERA - TRAMO: PROVINCIA (EX: TRAMO PROVINCIA - CAP. FED.- VTE. LÓPEZ) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 6779025000
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA SOLDATI | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR VILLA OLÍMPICA 2DA ETAPA - DESVÍO A CMI | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 81229350.6544
C.A.B.A. | C.A.B.A. | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | ALIVIADOR C° BAJA COSTANERA - TRAMO: CAP. FED (EX: TRAMO RADIO ANTIGUO) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 15817725000
ESCOBAR | NORTE | DIQUE LUJÁN | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NX70000 | PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS A PLANTA POTABILIZADORA JUAN MANUEL DE ROSAS Y TOMA PARANÁ DE LAS PALMAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | B. ROGGIO / SUPERCEMENTO Y J. CARTELLONE | 44226820.9812 | 300 | 100% |  | 2015-08-13 | 2016-10-15 | 2018-12-06
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70038 | RED SECUNDARIA DE AGUA - ING. MASCHWITZ 1 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8766 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 132371107.6039 | 780 | 100% |  | 2017-07-27 | 2017-09-11 | 2020-06-30
ESCOBAR | NORTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA464 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTOS ESCOBAR - 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | ANSES BNDES | AYSA | 490000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | B. ROGGIO / SUPERCEMENTO Y J. CARTELLONE | 1293173172.4505 | 1193 | 100% | Se rescindió y modificó el alcance de la obra. Se finalizará con la NA70186 | 2013-11-06 | 2014-04-15 | 2019-04-30
ESCOBAR | NORTE | MATHEU ESCOBAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70026 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTOS ESCOBAR - 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 180000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 1015919616.8473 | 1044 | 100% |  | 2017-10-27 | 2017-11-21 | 2020-10-30
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70042 | RED SECUNDARIA B° SAN MIGUEL M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1728 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LA PATRIADA LTDA | 5852359.27 | 450 | 79.03% |  | 2016-11-01 | 2017-04-18
ESCOBAR | NORTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70186 | TERMINACIÓN ACUEDUCTO ESCOBAR ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 490000 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 1017224400.8432 | 580 | 80.83% | Finalizará la obra NA464 | 2019-10-29 | 2019-12-30
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70150 | RED PRIMARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 6610 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 270821720.1261 | 390 | 23.21% | Reemplaza a NA70095. | 2021-02-22 | 2021-03-22
ESCOBAR | NORTE | ING. MASCHWITZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70039 | RED SECUNDARIA DE AGUA - ING. MASCHWITZ 1 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5861 | EN EJECUCIÓN |  | PROBA S.A. - RACAVAL S.A. - MARLE S.A. UT | 325344605.8313 | 510 | 2.85% |  | 2021-04-12 | 2021-05-12
ESCOBAR | NORTE | BELÉN DE ESCOBAR | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70200 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA CHECHELA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2036 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA ATRAPA SUEÑO LTDA | 19108310.96 | 330 | 9.318% |  | 2020-09-25 | 2021-02-08
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70043 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA PISTA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 960 | EN EJECUCIÓN |  | BLUE LUBECCO S.A. | 83027597.3384 | 360 | 0% |  | 2021-05-19 | 2021-06-18
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70070 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. MASCHWITZ 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1689 | EN EJECUCIÓN |  | CIMA S.A. | 42869267.144 | 300 | 0.86% |  | 2021-05-18 | 2021-06-18
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70079 | RED SECUNDARIA B° SAN MIGUEL M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2588 | CONTRATADA |  | - | 27765642.43 | 360 | 0% |  | 2020-12-29
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70093 | RED PRIMARIA DE AGUA INGENIERO MASCHWITZ 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7975 | CONTRATADA |  | BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. - EMICO S.A. - OBRA MASCHWITZ - UT | 55097469.8989 | 300 | 0% |  | 2021-08-30
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70149 | RED PRIMARIA DE AGUA EL CAZADOR Y ESCOBAR CENTRO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 16576 | CONTRATADA |  | CONCRET-NOR S.A. - MARLE CONSTRUCCIONES S.A. - UT | 520664282.721 | 300 | 0% | Reemplaza a NA70095. | 2021-08-31
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70146 | RED SECUNDARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6610 | CONTRATADA |  | BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. -EMICO S.A. OBRA ESCOBAR CENTRO UT | 289190000 | 450 | 0% | Reemplaza a NA70064. | 2021-09-09
ESCOBAR | NORTE | MATHEU ESCOBAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70072 | RED SECUNDARIA DE AGUA MATHEU 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6750 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 294849241.2553 | 450
ESCOBAR | NORTE | MATHEU ESCOBAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70073 | RED SECUNDARIA DE AGUA MATHEU 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6550 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 274054027.9407 | 390
ESCOBAR | NORTE | MATHEU | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70074 | RED SECUNDARIA DE AGUA MATHEU 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5890 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 283101809.5078 | 450
ESCOBAR | NORTE | MATHEU | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70084 | RED PRIMARIA DE AGUA MATHEU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19190 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 80508650.0902 | 390
ESCOBAR | NORTE | EL CAZADOR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70088 | RED PRIMARIA DE AGUA - EL CAZADOR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9600 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 127823783.9895 | 420
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70089 | RED PRIMARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19768 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 8941115.5449 | 180
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70096 | RED PRIMARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30758 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 52351125.7201 | 300
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70097 | RED PRIMARIA DE AGUA INGENIERO MASCHWITZ 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25056 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 28755948.5313 | 240
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70119 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. MASCHWITZ 3 - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12276 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 210538827.252 | 510
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70120 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. MASCHWITZ 3 - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4546 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 173861989.8633 | 450
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70121 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. MASCHWITZ 3 - ZONA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5473 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 195809355.1378 | 480
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70122 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. MASCHWITZ 3 - ZONA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1689 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 159923210.2706 | 420
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70128 | RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 248322634.1707 | 330
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70135 | RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 2 - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5700 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 179419428.7285 | 330
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70136 | RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 2 - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5300 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 246142581.9329 | 300
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70137 | RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 2 - ZONA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 177973590.975 | 360
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70138 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 1 - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 295199405.0863 | 330
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70139 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 1 - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6700 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 264136484.6 | 330
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70140 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 1 - ZONA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7600 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 311905608.5041 | 360
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70141 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 2 - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 213407911.5442 | 300
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70142 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 2 - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6300 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 241590452.1308 | 300
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70143 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 3 - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 266903908.4252 | 330
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70144 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 3 - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6300 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 224251694.6957 | 390
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70145 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 3 - ZONA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7700 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 162634156.0585 | 300
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70147 | RED SECUNDARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO 2 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1810 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 131062933.237 | 420 |  | Reemplaza a NA70064.
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70148 | RED SECUNDARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO 2 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6979 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 364317227.07 | 540 |  | Reemplaza a NA70064.
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70151 | RED PRIMARIA DE AGUA GARÍN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 115792 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 367877945.6743 | 360 |  | Reemplaza a NA70090/91/92
ESCOBAR | NORTE | EL CAZADOR ESCOBAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70154 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL CAZADOR - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 146967148.526 | 300
ESCOBAR | NORTE | EL CAZADOR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70155 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL CAZADOR - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 157777044.8552 | 330
ESCOBAR | NORTE | EL CAZADOR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70156 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL CAZADOR - ZONA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 209838499.5901 | 360
ESCOBAR | NORTE | BELÉN DE ESCOBAR | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70201 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LA CHECHELA - VILLA BOTE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1684 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 0 | -
ESCOBAR | NORTE | DIQUE LUJÁN | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70115 | PLANTA POTABILIZADORA JUAN MANUEL DE ROSAS - AMPLIACIÓN OBRA ELECTROMECANICA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1669800000
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70209 | CÁMARA REGULADORA EL CAZADOR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 22000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 30000000
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70199 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN LORENZO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2500 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 0
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA PARANÁ DE LAS PALMAS (J. M. DE ROSAS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 5566000000
ESCOBAR | NORTE | LOMA VERDE | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70068 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOMA VERDE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3799 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 231854291.1575
ESCOBAR | NORTE | LOMA VERDE ESCOBAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70094 | RED PRIMARIA DE AGUA LOMA VERDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 69503610
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ DIQUE LUJÁN | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70004 | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN INGENIERO MASCHWITZ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 50000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUMEX S.A | 84309651.0113 | 480 | 100% |  | 2018-11-15 | 2019-01-14 | 2020-02-28
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70006 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR INGENIERO MASCHWITZ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 50000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 37264396.2933 | 820 | 100% |  | 2018-04-23 | 2018-06-18 | 2020-09-15
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70005 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL INGENIERO MASCHWITZ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 25400 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PRATES Y CÍA. S.A. | 107112937.0729 | 635 | 100% |  | 2019-01-07 | 2019-03-06 | 2020-11-30
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70007 | RED SECUNDARIA CLOACAL ING. MASCHWITZ I | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6679 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 179783517.8854 | 720 | 100% |  | 2018-10-03 | 2018-12-03 | 2020-09-30
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70008 | RED SECUNDARIA CLOACAL ING. MASCHWITZ II | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6376 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 130477027.461 | 851 | 100% |  | 2018-10-03 | 2018-12-03 | 2020-10-31
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70009 | RED SECUNDARIA CLOACAL ING. MASCHWITZ III | OBRA SECUNDARIA | BID - BEI | AYSA | 2143 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 229530886.7335
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70010 | RED SECUNDARIA CLOACAL ING. MASCHWITZ IV | OBRA SECUNDARIA | BID - BEI | AYSA | 2947 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 260527361.2256
ESCOBAR | NORTE | BELÉN DE ESCOBAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70191 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CHECHELA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4500 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 100000000
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACION DE PLANTA ESCOBAR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 100000000
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12728 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 80104126.9659
ESCOBAR | NORTE | GARÍN | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70107 | RED SECUNDARIA CLOACAL GARÍN SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 35601 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 901171428.3661
ESCOBAR | NORTE | LOMA VERDE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70109 | MÓDULOS DE TRATAMIENTO PLANTA ESCOBAR 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 600000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4003164000
ESCOBAR | NORTE | LOMA VERDE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70110 | MÓDULOS DE TRATAMIENTO PLANTA ESCOBAR 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 300000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2223980000
ESCOBAR | NORTE | LOMA VERDE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70111 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PRINCIPAL ESCOBAR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1151600202.0034
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70112 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ESCOBAR NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 399626893.1523
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR MATHEU | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70113 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MATHEU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 239279603.3627
ESCOBAR | NORTE | GARÍN | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70114 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAVIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 761656288.0246
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70115 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ESCOBAR CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 667245719.4301
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70118 | RED SECUNDARIA CLOACAL MATHEU NORTE (RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 5) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 612 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 40593307.5841
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR MATHEU | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70119 | RED SECUNDARIA CLOACAL MATHEU ESTE (RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 3) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13178 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 391319485.1103
ESCOBAR | NORTE | MATHEU | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70120 | RED SECUNDARIA CLOACAL MATHEU OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6737 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 253302239.3245
ESCOBAR | NORTE | MATHEU | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70121 | RED SECUNDARIA CLOACAL MATHEU SUDESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6737 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 253302239.3245
ESCOBAR | NORTE | MATHEU | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70122 | RED SECUNDARIA CLOACAL MATHEU SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6737 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 253302239.3245
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ MAQUINISTA SAVIO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70123 | RED SECUNDARIA CLOACAL M. SAVIO OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8073 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 527712998.5928
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70124 | RED SECUNDARIA CLOACAL M. SAVIO SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3968 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 172115624.1564
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ MAQUINISTA SAVIO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70125 | RED SECUNDARIA CLOACAL M. SAVIO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18447 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 761530450.277
ESCOBAR | NORTE | GARÍN | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70126 | RED SECUNDARIA CLOACAL GARÍN NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14278 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 779391505.614
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70128 | RED SECUNDARIA CLOACAL MASCHWITZ CUENCA ESCOBAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14303 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 100671402.8085
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOCAL E IMPUSIÓN ESCOBAR NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 159565191.1765
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR ESCOBAR ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 364801754.9582
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC ESCOBAR 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 76505689.4202
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC ESCOBAR 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 48849916.5554
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC ING. MASCHWITZ V | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 16024840.3515
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS GARÍN 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 124063280.1408
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS GARÍN 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 143448167.6628
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MAQUINISTA SAVIO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 121220163.3042
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MAQUINSITA SAVIO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 84001179.262
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MAQUINISTA SAVIO 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 27397307.6978
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC ESCOBAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 51951498.559
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC ESCOBAR 6 y EL CAZADOR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 115275464.4642
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC ESCOBAR 3 y 5 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 68751734.4114
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MATHEU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 120961698.1373
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC LOMA VERDE 1 y 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 99767554.4466
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA VERDE 1 ESCOBAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 539 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 175363088.7631
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA VERDE 2 ESCOBAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1992 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 451397580.3347
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA EL CAZADOR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2956 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 691709961.2324
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA A REGULARIZAR "BARRIOS GARÍN" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 593 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 95800205.8984
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA A REGULARIZAR "BARRIO EL RECODO" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1399 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 45464504.4941
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6467 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 326370192.9758
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8423 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 306885405.3355
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 143 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 35722110.674
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70169 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS JOSE C PAZ - SEGUNDA ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 34396156.4518 | 272 | 100% |  | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 2021-06-22
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO PRIMAVERA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 180864750
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PQUE. JARDÍN 12 LA PAZ | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T |  | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - CENTRO DE MEZCLA PRIMAVERA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 10715760
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA JOSÉ C. PAZ - ETAPA 1 - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 37728423.9521
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA NORTE - TRAMO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 14250026101.7136
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA NORTE - EE 1 (JOSÉ C. PAZ) | OBRA PRIMARIA | AySA | AySA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1667985000
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ NORTE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1950 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 100310017.1588
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN DE AGUA JOSÉ C. PAZ SUR - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 335859112.7508
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN PILAR - JOSÉ C. PAZ NORTE I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 158051347.1769
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN JOSÉ C. PAZ OESTE - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 761017236.6566
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ NORTE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5853 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 133346250.3548
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ NORTE III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9349 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 103913969.8711
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS JOSÉ C. PAZ NORTE I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 81330734.2679
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS JOSÉ C. PAZ NORTE II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 94885856.6459
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 81330734.2679
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 70034798.9529
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 72293986.0159
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 63257237.7639
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA DEL VISO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 401 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 43673900.2851
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10063 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 144758767.2771
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8414 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 57663243.3967
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5713 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 46250726.4744
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12239 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 92501452.9488
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17497 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 124937027.3595
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2823 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 30633598.0545
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13533 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 82890912.3827
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12725 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 111121875.2957
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12098 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 97306723.2319
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6965 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 54659949.4698
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23924 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 156771942.9847
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 884 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6006587.8538
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE VI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5115 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 103313311.0857
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE II - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4233 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 20422398.703
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE III - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12482 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 75082348.1728
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO I - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4258 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 23425692.6299
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO II - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7944 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 64270490.0359
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO III - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7285 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 50455337.9721
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO IV - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4479 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 26428986.5568
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE I - R1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6062 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 47452044.0452
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE I - R2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2375 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 20422398.703
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE II - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13491 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 88897500.2365
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE V - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15620 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 78686300.885
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE VI - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19815 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 139953496.994
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70194 | READECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8000 | EN EJECUCIÓN |  | VEOLIA SERVICIOS Y GESTIÓN DE ENERGÍA ARGENTINA S.A.U. | 64683416.1754 | 200 | 16.72% |  | 2021-06-09 | 2021-06-28
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PUESTA EN VALOR PLANTA PANTALEO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 37510000
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL COMPACTA PINAZO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 502619480
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC J. VUCETICH | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 52209963.7259
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL J. VUCETICH | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18525 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 327993925.2792
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN LUIS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 63629 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1003466563.478
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EBC E IMPULSIÓN JOSÉ C. PAZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 302500000
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JOSÉ C. PAZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 222912095.3596
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JUNIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17173 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 522841801.6827
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL YEÍ PORÁ BIS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 399 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 119344324.2971
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL YEÍ PORÁ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12295 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 771272844.0971
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS YEÍ PORÁ BIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 18997189.7716
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS YEÍ PORÁ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 122770954.306
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS 20 DE JUNIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 83225783.7611
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JOSÉ C PAZ ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 381503695.8007
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC VILLA IGLESIAS 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 101059880.2814
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC VILLA IGLESIAS 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 87102761.2655
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR VILLA ALTUBE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 538634073.0062
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS SAN LUIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 159731473.1813
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA IGLESIAS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32938 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 634879330.6147
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA IGLESIAS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23217 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 547197786.2331
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JOSÉ C. PAZ OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 291276495.0229
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS VILLA ALTUBE 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 204445947.0654
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS VILLA ALTUBE 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 39286705.3779
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS VILLA ALTUBE 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 49883777.2233
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC JOSÉ C. PAZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 866504472.2334
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ALTUBE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 63595 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1284372251.9597
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ALTUBE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13736 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 246807310.1111
JOSÉ C. PAZ | NORTE |  | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ALTUBE 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16385 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 313380334.5489
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70177 | CISTERNA MALVINAS ARGENTINAS, PERFORACIÓN HIPOPUELCHE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 42500 | CONTRATADA |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. - BUROMAHTIK S.A. UT | 331251245.358 | 450 | 0% |  | 2021-08-12
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70189 | RED PRIMARIA Y REFUERZOS DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 29000 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 515294416.7635 | 300
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70193 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS GRAND BOURG | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 29000 | EN LICITACIÓN | A PUBLICAR |  | 337248198.2078 | 360
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70178 | ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA - REBOMBEO GRAND BOURG | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 81000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 59532000
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70214 | RED SECUNDARIA ING. SOURDEAUX I – ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2250 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 48400000
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA TORTUGUITAS I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 42416550
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA TORTUGUITAS II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 9480471
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TORTUGUITAS I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21864 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 181999611.9708
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18738 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 115326486.7934
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA GRAND BOURG I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 56479676.5749
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA PABLO NOGUES I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 140069597.9059
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA PABLO NOGUES II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 36146993.008
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS VILLA DE MAYO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 142328784.9689
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS LOS POLVORINES I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 124255288.4649
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 553179715.119
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS TORTUGUITAS I - RESTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 85849108.3939
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS TORTUGUITAS II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 131032849.6539
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PABLO NOGUES I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13031 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 87696182.6658
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PABLO NOGUES II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16247 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 136950203.0671
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PABLO NOGUES III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11127 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 70877736.6751
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL TRIÁNGULO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1083 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 18620422.3468
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL TRIÁNGULO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 169 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7874636.6764
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9270 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 67273783.9628
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19540 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 123135051.0033
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TORTUGUITAS II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9850 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 76884324.5289
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TORTUGUITAS III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8491 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 192210811.3223
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TORTUGUITAS IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4581 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 115326486.7934
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA DE MAYO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23458 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 165181165.9801
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA DE MAYO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17223 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 114725828.008
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. SOURDEAUX I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20144 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 140554155.7794
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. SOURDEAUX II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8765 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 58864560.9674
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOS POLVORINES I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4442 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 51055996.7575
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOS POLVORINES II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13167 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 81689594.812
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOS POLVORINES III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11277 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 77484983.3143
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOS POLVORINES IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10404 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 120732415.8618
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOS POLVORINES V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6474 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 144158108.4917
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOS POLVORINES CENTRO - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1878 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 16818445.9907
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LAS TUNAS - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14492 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 96706064.4465
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA NUEVA CIUDAD - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1068 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 27630304.1276
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARINA MERCANTE - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 574 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1261383.4493
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA POZO DE VARGAS - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 251 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 480527.0283
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG I - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19108 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 133946909.1402
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70193 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1547 | CONTRATADA |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 135017418.4293 | 240 |  |  | 2021-08-09
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70195 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL DARRAGUEIRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13085 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 100000000
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70199 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2190 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 112215051.3385
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70200 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7927 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 112215051.3385
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70202 | READECUACION Y PUESTA EN VALOR DE PLANTAS RUSSO Y BATALLON | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 40000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 200000000
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO - RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16983 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 376705894.3801
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS POLVORINES 1 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2849 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 48711969.1009
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS POLVORINES 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3013 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 79562882.8648
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO SOURDEAUX | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ING. SOURDEAUX | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 97958298.2778
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | TORTUGUITAS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR TORTUGUITAS - TRAMO N°2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 114771533.8029
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | TORTUGUITAS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS TORTUGUITAS 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 91690636.7454
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR CAMPO DE MAYO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1242200815.1258
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES LOS POLVORINES 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 12664793.181
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES LOS POLVORINES 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 105453788.1197
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES LOS POLVORINES 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 42646752.5484
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS TIERRAS ALTAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 28390521.6072
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | TORTUGUITAS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EBC E IMPULSIÓN TORTUGUITAS - TRAMO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 624276960.7843
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | EL TRIÁNGULO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES EL TRIÁNGULO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2420000
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC EN MALVINAS ARGENTINAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 975447540.107
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR TORTUGUITAS - TRAMO N°1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 586139871.3871
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS GRAND BOURG 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 59131104.5134
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS GRAND BOURG 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 60440970.7526
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES VILLA DE MAYO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 59963918.7347
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LOS POLVORINES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 743649281.7272
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO PLABLO NOGUÉS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS PABLO NOGUÉS 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 27511297.8079
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO PLABLO NOGUÉS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS PABLO NOGUÉS 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 72628711.9158
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR GRAND BOURG | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 167585155.2045
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | TORTUGUITAS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS TORTUGUITAS 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 61563713.2433
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS GRAND BOURG 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 18899498.5945
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS GRAND BOURG 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 42102843.4035
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO PLABLO NOGUÉS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR CLOACAL PABLO NOGUÉS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 551459845.4912
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN EDUARDO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 32833677.2775
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES SAN EDUARDO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8012420.1758
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL TIERRAS ALTAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21793 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 319875263.7624
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GRAND BOURG 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 29745 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 501733281.739
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GRAND BOURG 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32974 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 522841801.6827
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GRAND BOURG 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10777 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 204590270.2237
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GRAND BOURG 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16579 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 324746460.6725
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO PLABLO NOGUÉS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PABLO NOGUÉS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20913 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 394566949.7171
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN EDUARDO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1083 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 50335701.4042
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | EL TRIÁNGULO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TRIÁNGULO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 169 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 21108519.9437
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | TORTUGUITAS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL TORTUGUITAS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 24733 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 534207927.8062
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | TORTUGUITAS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL TORTUGUITAS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13106 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 795628828.6476
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS POLVORINES 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 22975 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 662482779.7719
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS POLVORINES 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7144 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 267915830.0548
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO SOURDEAUX | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL INGENIERO SOURDEAUX | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 33039 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 615394542.9743
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO PLABLO NOGUÉS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PABLO NOGUÉS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23338 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 456268777.2448
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70184 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PERUZOTTI MOD 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1960 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LAGOMARSINO SEGUIMOS AVANZANDO LTDA. | 11193139.99 | 480 | 54.85% |  | 2019-07-18 | 2019-09-30
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70190 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO DERQUI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2200 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA DE TRABAJO MAGALLANES LIMITADA | 64863718.59 | 300 | 0% |  | 2021-07-07 | 2021-08-09
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70196 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PERUZOTTI MOD 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1652 | CONTRATADA |  | - | 24871871.56 | 330 | 0% |  | 2021-02-10
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70107 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN DE AGUA PILAR 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35020 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1400361476.0045 | 750
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70153 | SISTEMA DE REGULACIÓN IMPULSIÓN PILAR 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 110000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 126233248.5964 | 300
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70098 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 1A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1760 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 35438868.3375
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70099 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 1B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 407 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 21623716.2738
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70100 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15227 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 168184459.907
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70101 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 2B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 34966 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 347781436.7362
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70102 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 3A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8604 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 127339662.501
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70103 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 3B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7807 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 150765355.1309
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70104 | RED PRIMARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 119956980
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70105 | RED PRIMARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 143918610
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70106 | RED PRIMARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 65931690
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70108 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTO PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 428630400
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70109 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTO PILAR 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 781059840
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70110 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTO PILAR 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 514356480
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70225 | RED SECUNDARIA DE AGUA - PILAR 3 - Z2 (BARRIO MONTERREY) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 24500 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 177194341.6877
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS PILAR 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 89298000
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTROS DE MEZCLA - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1100000000
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 1C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6843 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 180798294.4
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA DE REGULACIÓN PILAR 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 37207500
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS PILAR 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 247653120
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN DE POZOS - PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 46464000
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 133947000
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA DE REGULACIÓN PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 37207500
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 209552640
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA DE REGULACIÓN PILAR 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 37207500
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS PILAR 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 419105280
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN DE SONDEOS DE RECONOCIMIENTO AL PUELCHE PILAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 5295686
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70111 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 2 - Z1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4372 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 126739003.7156
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70112 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 3 - Z1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6006 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 263088547.9973
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70113 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 4 - Z1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 100800 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 228850997.2306
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE DISTRIBUCIÓN PILAR - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 110000000
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REDES SECUNDARIAS DE AGUA A REGULARIZAR - PILAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18603 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1129839175.3036
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 2 - Z2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9797 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 154369307.8432
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 2 - Z3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3083 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 178996318.0438
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 2 - Z4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7685 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 254679325.002
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 2 - Z5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14078 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 181999611.9708
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 3 - Z2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 177194341.6877
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 3 - Z3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5301 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 127339662.501
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 3 - Z4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9626 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 193412128.893
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 3 - Z5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23760 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 282309629.1296
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 4 - Z2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3362 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 189808176.1807
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 4 - Z3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4585 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 305134662.9741
PILAR | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 4 - Z4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3150 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 357391977.3023
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70187 | READECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE PLANTA CHAMPAGNAT | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 64000 | EN EJECUCIÓN |  | ECOSUR BAHÍA S.A. - RIVA S.A.C.I.I.C.F.A. U.T. | 504884213.3929 | 420 | 0% |  | 2021-07-02 | 2021-07-26
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NC70190 | RED PRIMARIA CLOACAL - RENOVACION CALLE ITUZAINGO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4024 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 10937065.37
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70099 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PILAR 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1341258274.2575
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOCAL PILAR 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 299652941.1765
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS PILAR 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 108555370.1232
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PILAR 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 24588 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 681967567.4122
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING EBC EXISTENTES Y PRIMARIAS ASOCIADAS - SUBCUENCA CHAMPAGNAT | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 271267005.3937
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING PLANTA MAQUINISTA SAVIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 211278100
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70083 | RED SECUNDARIA CLOACAL FÁTIMA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3157 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 977486846.6242
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70084 | RED SECUNDARIA CLOACAL MANZANARES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3214 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 339360051.4027
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70085 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ASTOLFI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9231 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 495238352.5255
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70086 | RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 33418 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 841093333.1417
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70087 | RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23860 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 811866151.6812
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70088 | RED SECUNDARIA CLOACAL M. ALBERTI 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32585 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1248650141.2857
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70089 | RED SECUNDARIA CLOACAL DEL VISO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 22238 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1091148107.8595
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70090 | RED SECUNDARIA CLOACAL ZELAYA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3068 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 220827593.2573
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70091 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ROSA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14105 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 586167361.5138
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70094 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR DEL VISO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1439900660.2394
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70095 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR DERQUI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1196076237.3178
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70096 | MÓDULO DE TRATAMIENTO NUEVA PLANTA PILAR 1° ETAPA (PLANTA DEPURADORA PILAR - 1ER MODULO (300.000 HABITANTES)) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 300000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4892756000
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70097 | MÓDULO DE TRATAMIENTO NUEVA PLANTA PILAR 2° ETAPA (PLANTA DEPURADORA PILAR - 2DO MODULO (300.000 HABITANTES)) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 300000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2668776000
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70101 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PILAR 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1360569213.6367
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70136 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RED SECUNDARIA PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 140088120.4923
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL M. ALBERTI 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 50143 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1396409780.8917
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | MÓDULO DE TRATAMIENTO NUEVA PLANTA PILAR 3° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2668776000
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO AVANZADO DE BARROS PLANTA PILAR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2420000000
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING EBC EXISTENTES Y PRIMARIAS ASOCIADAS - SUBCUENCA MAQUINISTA SAVIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 331521256.7421
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ALBERTI 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 222280043.5856
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ALBERTI 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 198759713.3922
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS LA LONJA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 70560990.5801
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS LA LONJA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 117343185.7998
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS VILLA ROSA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 79348806.2567
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS VILLA ROSA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 93305925.2726
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS VILLA ROSA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 137503468.8227
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS ZELAYA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 35151262.7066
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA ALBERTI Y LAGOMARSINO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 174463987.698
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA DEL VISO ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 64874756.907
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA VILLA ROSA ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 114241603.7963
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA LA LONJA NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 33858936.8718
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS VILLA ASTOLFI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 78831875.9228
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA DERQUI NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 162057659.6839
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA VILLA ROSA OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 33858936.8718
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA PILAR NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 69527129.9122
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS FÁTIMA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 155596030.5099
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS MANZANARES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 54019219.8946
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ALMIRANTE IRIZAR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 16800235.8524
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS DERQUI 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 133884956.4853
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS DERQUI 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 129232583.48
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PILAR 3° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 386305996.7139
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS DEL VISO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 173688592.1971
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOCAL PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 249710784.3137
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS PILAR 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 114758534.1302
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA LONJA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3274 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 443278918.8179
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA LONJA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6164 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 737174465.7265
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PILAR 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3589 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 880062908.4224
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PILAR 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17788 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 720937142.6929
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ROSA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3339 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 498485817.1323
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ROSA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15519 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 863825585.3888
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA A REGULARIZAR ALBERTI Y LAGORMARSINO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6707 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1096019304.7696
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA A REGULARIZAR DEL VISO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1805 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 407556808.144
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA A REGULARIZAR VILLA ROSA ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3315 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 717689678.0862
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA A REGULARIZAR LA LONJA NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1632 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 212708931.7405
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA A REGULARIZAR VILLA ROSA OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1217 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 344231248.3128
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA A REGULARIZAR PILAR NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3006 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 436783989.6045
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA A REGULARIZAR DERQUI NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5888 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1018080154.2082
PILAR | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALMIRANTE IRIZAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 123 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 105542599.7186
SAN FERNANDO | NORTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70197 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO AEROPUERTO SAN FERNANDO ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | EN EJECUCIÓN |  | CIMA S.A. | 179459779.5419 | 409 | 13.26% |  | 2020-12-02 | 2021-01-18
SAN FERNANDO | NORTE | VIRREYES | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70100 | RED SECUNDARIA CLOACAL PLANTA NORTE | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 1418 | EN EJECUCIÓN |  | - | 8426998.4813 | - | - |  | - | -
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70180 | OPTIMIZACIÓN DE LOS MODULOS I Y II DE LA PLANTA DEPURADORA NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 90000 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 167819431.7525 | 360 | 5.78% |  | 2020-09-24 | 2020-10-19
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70031 | AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE - 3° MÓDULO | OBRA PRIMARIA | - | AYSA | 300000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 4977183048.1605 | 1095
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70105 | PLANTA NORTE - AMPLIACIÓN ADICIONAL PARA 200,000 HABITANTES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 200000 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 2335179000
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70131 | OBRAS PRIMARIAS RÍO 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 5899249.1613
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70132 | OBRAS PRIMARIAS RÍO 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 5899249.1613
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70133 | OBRAS PRIMARIAS RÍO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 5899249.1613
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC521 | RED SECUNDARIA CLOACAL RÍO 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 10164718.74
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC522 | RED SECUNDARIA CLOACAL RÍO 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 407 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 11529126.84
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC523 | RED SECUNDARIA CLOACAL RÍO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 681 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 23012854.48
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS DE ALIVIO COLECTOR OESTE TIGRE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 285884864.8723
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS DE ALIVIO PLANTA NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 166511205.4801
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70106 | MÓDULOS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO (TRATAMIENTO AVANZADO PLANTA NORTE MÓDULO 1 Y 2) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 66719400
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE - 4° MÓDULO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3113572000
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | MÓDULOS DE TRATAMIENTO PLANTA NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6671940000
SAN ISIDRO | NORTE | SAN ISIDRO | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70173 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA HF SAN ISIDRO - SIS-DMA010 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13763 | EN EJECUCIÓN |  | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 366697061.467 | 510 | 0% |  | 2021-06-11 | 2021-07-19
SAN ISIDRO | NORTE | VILLA ADELINA | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70081 | ALIMENTACIÓN CONSORCIO PARQUE NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 26500616.3507 | 210
SAN ISIDRO | NORTE | SAN ISIDRO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70181 | RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO BARRANCAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 200 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 31121109.4799 | 240
SAN ISIDRO | NORTE | BOULOGNE SUR MER BECCAR | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70082 | RED SECUNDARIA DE AGUA - URUGUAY, SANTA ANA, FERROVIARIO Y COVICOM | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 10000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 62987969.6543
SAN ISIDRO | NORTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO CAVA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 7825 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
SAN ISIDRO | NORTE | BECCAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70147 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUCRE ZONA III - TERMINACIÓN | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 1092 | FINALIZADA | EN SERVICIO | AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L. | 19796849.2161 | 291 | 100% |  | 2018-09-26 | 2019-01-02 | 2019-10-21
SAN ISIDRO | NORTE | BOULOGNE SUR MER | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70130 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN DEFINITIVA BOULOGNE OESTE 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4623 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 10557592.6115 | 409 | 100% |  | 2019-02-19 | 2019-06-01 | 2020-08-31
SAN ISIDRO | NORTE | BOULOGNE SUR MER | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70201 | ALIVIADOR CLOACAL CALLE FIGUEROA ALCORTA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12757 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 27-09-2021 |  | 106031555.85 | 180
SAN ISIDRO | NORTE | BECCAR | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA CAVA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 7825 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 25200000
SAN ISIDRO | NORTE | BECCAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70080 | RED SECUNDARIA CLOACAL NÁUTICO, PUNTA CHICA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 135 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 115523615.02
SAN MARTÍN | NORTE | SAN MARTIN VILLA LYNCH | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA457 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN MARTÍN - VILLA PROGRESO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7349 | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 160478162.7317 | 949 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-08-08 | 2016-09-21 | 2019-06-21
SAN MARTÍN | NORTE | LOMA HERMOSA | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70031 | RED PRIMARIA Y SECUNDARIA BARRIO COSTA ESPERANZA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9230 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ADANTI SOLAZZI Y CÍA S.A. | 34529502.5416 | 364 | 100% |  | 2016-08-29 | 2016-09-21 | 2018-03-30
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70167 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO 8 DE MAYO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2920 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PROBA S.A. | 22401830.6523 | 273 | 100% |  | 2018-05-10 | 2018-06-15 | 2019-03-29
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70165 | RED SECUNDARIA BARRIO CATALANO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 775 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ANCO CONSTRUCCIONES S.A. | 5282850.6588 | 90 | 100% |  | 2017-12-06 | 2017-12-12 | 2018-01-31
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70166 | REFUERZO BARRIOS 8 DE MAYO Y COSTA DEL LAGO Y RED SECUNDARIA DE AGUA B. COSTA DEL LAGO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2700 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ANCO CONSTRUCCIONES S.A. | 43240118.3258 | 1035 | 100% |  | 2018-05-10 | 2018-06-15 | 2021-04-15
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA BALLESTER | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA314 | INTERCONEXIÓN DE POZOS LA CARCOVA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | IN.PA.CO. S.A. | 5358751.2 | 270 | 100% | Contrato Rescindido. Se completa su ejecución con otra obra | 2010-12-14 | 2011-01-05 | 2013-09-30
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ LOMA HERMOSA | AGUA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NA70041 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTO CUENCA RÍO RECONQUISTA | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 60650 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE S.A. | 238051166 | 480 | 96% |  | 2017-09-14 | 2017-10-11
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA BALLESTER | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70176 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA BALLESTER | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 12000 | EN EJECUCIÓN |  | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 517911753.2919 | 610 | 8.87% | Partidos de San Fernando, San Isidro, San Martín y Vicente López | 2021-04-12 | 2021-05-17
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA MAIPÚ | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70175 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA MAIPU II | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 5500 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 241053943.7009 | 370 | 0% |  | 2021-04-29 | 2021-05-31
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70202 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2256 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 9 DE JULIO LTDA | 17088864.04 | 270 | 13.82% |  | 2020-09-30 | 2021-04-19
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70118 | RED SECUNDARIA DE AGUA EX PILETAS MARIMÓN, VILLA HIDALGO BARRIO NUEVO Y NUEVA CÁRCOVA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8000 | EN EJECUCIÓN |  | ILUBAIRES S.A. | 147295874.8074 | 330 | 0% |  | 2021-07-22 | 2021-08-23
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70203 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1912 | CONTRATADA |  | - | 24805687.02 | 300 | 0% |  | 2020-12-29
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70204 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2500 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 30000000
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70205 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2500 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 30000000
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70206 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2500 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 30000000
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA BALLESTER | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC458 | RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA 1A CUENCA B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4227 | FINALIZADA | EN SERVICIO | FUSIÓN OPERACIONES ESPECIALES S.A. | 11731293.6158 | 210 | 100% | Contrato Rescindido. Se completó su ejecución con la NC70013 | 2011-08-05 | 2011-10-03 | 2018-04-20
SAN MARTÍN | NORTE | SAN MARTÍN VILLA BALLESTER | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC464 | RED SECUNDARIA CLOACAL BILLINGHURST CUENCA C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6628 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INCOSYL S.A. | 63231924.8352 | 420 | 100% |  | 2017-03-10 | 2017-04-17 | 2018-09-20
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA BALLESTER | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70013 | RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA 1A - CUENCA B - ETAPA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | XAPOR S.A. | 34074609.0432 | 480 | 100% | Completa la finalización de NC458 E Incluye NC70074 - RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA 1A RESTO | 2016-11-02 | 2016-12-01 | 2018-04-20
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC508 | RED SECUNDARIA CLOACAL, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN BARRIO VILLA HIDALGO | OBRA SECUNDARIA | PROMEBA | PROMEBA | 11779 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MALAGA S.A. | 0 | - | 100% |  | - | - | -
SAN MARTÍN | NORTE | LOMA HERMOSA | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70158 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO 8 DE MAYO Y COSTA ESPERANZA | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 10725 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | TECMA S.A. | 102332847.21 | 365 | 100% | Comentarioa DIPAC Enero 2021: Se solicito firma de Transferencia a Aysa | 2019-02-28 | 2019-02-28 | -
SAN MARTÍN | NORTE | VARIOS | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70032 | REDES PRIMARIAS CLOACALES J. L. SUÁREZ ESTE | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 65060 | EN EJECUCIÓN |  | ALPA VIAL S.A. – COARCO S.A. – SAN MARTÍN U.T.E. | 263882100.58 | 630 | 94.75% |  | 2017-10-31 | 2017-11-22
SAN MARTÍN | NORTE | LOMA HERMOSA | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC456 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTADOR 2 - CUENCA B | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 4281 | EN EJECUCIÓN |  | OSHI S.A. | 39302113.98 | 530 | 89% |  | 2017-05-05 | 2017-05-29
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC509 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ ESTE 1A A RPC JLS ESTE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 8508 | EN EJECUCIÓN |  | ALPA VIAL S.A. | 269823563.9946 | 510 | 90.59% |  | 2019-08-29 | 2020-04-16
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC510 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ ESTE 2A Y LA CARCOVA A RPC JLS ESTE | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 11752 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 119284083.27 | 450
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC511 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ OESTE E INDEPENDENCIA | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 9182 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 121567025.36 | 450
SAN MARTÍN | NORTE | LOMA HERMOSA | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70142 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ OESTE RESTO | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 10720 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 137516993.68 | 450
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70165 | RED SECUNDARIA CLOACAL JOSÉ LEÓN SUÁREZ | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 11177 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 427245240 | 510
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ BOULOGNE SUR MER | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70168 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR OESTE SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 11177 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 115832124 | 300
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70167 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN OESTE SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 4107 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 25260387.5535 | 210
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70166 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL OESTE SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 4107 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 85068593.5521
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70163 | RED SECUNDARIA CLOACAL EX PILETAS MARIMON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1691 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 44459436.56
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70164 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO NUEVO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 946 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 25313458.94
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA BALLESTER | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70079 | RED SECUNDARIA CLOACAL BILLINGHURST RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 900 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 22605234.52
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA ZAGALA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70069 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ZAGALA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4975 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 70634831.74
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70164 | RENOVACIÓN / INSTALACIÓN RED DE AGUA - BARRIO LA GUARIDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 9944383.064 | 314 | 100% |  | 2017-09-07 | 2017-11-21 | 2018-10-01
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70163 | INSTALACIÓN / RENOVACIÓN RED DE AGUA - ALREDEDOR DE LA CISTERNA MUÑIZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 22013875.1283 | 656 | 100% |  | 2017-09-07 | 2017-11-13 | 2019-08-31
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70185 | REFUERZO Y RED SECUNDARIA DE AGUA BELLA VISTA NORTE II - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CETACO S.A. | 44563245.5455 | 300 | 100% |  | 2019-09-27 | 2019-10-07 | 2020-08-02
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70187 | PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN HIPOPUELCHE MUÑIZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2000 | EN EJECUCIÓN |  | SERVICIO TOTAL S.A. | 24091519.6643 | 231 | 15.16% |  | 2020-06-18 | 2020-11-09
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70192 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA MUÑIZ - SECTORES 1 y 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 13320 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. - GRAL SANEAMIENTO S.A. - UT | 539741651.2114 | 770 | 0% |  | 2021-06-03 | 2021-07-05
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70194 | RED PRIMARIA DE AGUA - SAN MIGUEL CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 60000 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 414326046.1516 | 360 | 0% |  | 2021-07-14 | 2021-08-17
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70180 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS SAN MIGUEL CENTRO – ZONA I Y II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 21000 | EN EJECUCIÓN |  | GRAL SANEAMIENTO S.A. | 258692494.5 | 300 | 0% |  | 2021-07-02 | 2021-08-30
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70207 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MITRE M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1920 | CONTRATADA |  | - | 27962321.82 | 300 | 0% |  | 2021-02-05
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70188 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA MUÑIZ | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 6043 | CONTRATADA |  | ALPA VIAL S.A. - TECMA S.A. - UT | 439112541.3675 | 570 | 0% |  | 2021-09-08
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70171 | CENTRO DE MEZCLA MUÑIZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 96167 | EN LICITACIÓN | EN DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA ANÁLISIS DE COMISIÓN |  | 924352330.3575 | 450
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70170 | CENTRO DE MEZCLA LA GUARIDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 84794 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 184999320
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70182 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS SAN MIGUEL CENTRO – ZONA III, IV, V Y VI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 51000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 410207031.6317
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70191 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN CENTRO DE MEZCLA LA GUARIDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 20289200.4788
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70208 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MITRE M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2290 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS LA GUARIDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 234704910
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIÓN DE LOS POZOS DE PLANTA MUÑIZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 105715135.2406
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIÓN DE LOS POZOS DE PLANTA LA GUARIDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 58421522.1066
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN MUÑIZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 635504100
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN SAN MIGUEL CENTRO - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 434641204.7364
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - LA GUARIDA - SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 125910180
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN SANTA MARÍA - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 276589857.5595
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA SANTA MARÍA I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 67775611.8899
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA SANTA BRÍGIDA I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 67775611.8899
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA L. DE MARILÓ I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 108440979.0239
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA B. VISTA OESTE I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 72293986.0159
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA B. VISTA OESTE II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 112959353.1499
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS B. VISTA NORTE I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 94885856.6459
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA MARÍA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15285 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 88897500.2365
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA MARÍA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12043 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 106917263.798
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SARMIENTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7651 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 59465219.7528
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA STA. BRÍGIDA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9847 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 65471807.6066
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA STA. BRÍGIDA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7615 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 49254020.4013
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL FARO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3748 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 41445456.1914
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOMAS DE MARILÓ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10534 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 93702770.5196
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B. VISTA OESTE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1778 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 84692888.7389
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B. VISTA OESTE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3069 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 57663243.3967
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B. VISTA OESTE III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4380 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 80488277.2412
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B. VISTA OESTE IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5317 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 97306723.2319
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B. VISTA NORTE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11766 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 88897500.2365
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B. VISTA NORTE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17203 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 91349544.2817
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MUÑIZ OESTE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6580 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 67874442.7482
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MUÑIZ OESTE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2677 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 80488277.2412
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA OBLIGADO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13639 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 77484983.3143
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PQUE. BARRUFALDI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10541 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 86494865.095
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA M. ROSA MÍSTICA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14304 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 97907382.0173
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MIGUEL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 97306723.2319
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70185 | RED SECUNDARIA CLOACAL ROSA MÍSTICA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PROBA S.A. – MALAGA SA. U.T.E. | 25824060.0234 | 510 | 100% | Falta punto de vuelco. | - | 2014-09-01 | 2018-01-31
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | VC70006 | REVAMPING PLANTA DEPURADORA BELLA VISTA (REVAMPING) | OBRA PRIMARIA | BID | ENOHSA | 120000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | - | 299398335.489 | 720 | 100% |  | - | - | 2019-07-31
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70171 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BARRUFALDI | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 6300 | EN EJECUCIÓN |  | LEYMER S.A. | 97919741 | 365 | 56% |  | 2019-05-15 | 2019-05-28
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70172 | RED CLOACAL BARRIO BARRUFALDI - OBLIGADO II | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 13312 | EN EJECUCIÓN |  | LEYMER S.A. | 115950637 | 365 | 84% |  | 2019-05-15 | 2019-05-28
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70184 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ROSA MÍSTICA | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | - | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 30405787 | 240 | 93% | Tendrá modificaciones en el proyecto. Se debe construir una EB. | 2019-05-09 | 2019-05-31
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70186 | RED SECUNDARIA CLOACAL ROSA MÍSTICA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 9000 | EN EJECUCIÓN |  | OSHI S.A. | 154528818 | 730 | 83% | Tendrá modificaciones en el proyecto. Se debe construir una EB. Información DIPAC 01.2021: Neutralizada, renegociando contrato | 2016-09-29 | 2016-11-01
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO OBLIGADO I | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 8955 | EN EJECUCIÓN |  | - | 84534577.9591 | 420 | 10% |  | - | -
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NC70189 | RED SECUNDARIA CLOCAL BARRIO BELLA VISTA JOVEN M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 275 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA SAN CAYETANO LTDA. | 15134607.22 | 240 | 77.05% |  | 2020-06-25 | 2020-11-11
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70174 | REPOTENCIACION ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LEBENSOHN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 15234 | EN EJECUCIÓN |  | GTMH ARGENTINA S.A. | 90057451.2728 | 390 | 0% |  | 2021-06-24 | 2021-07-22
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70175 | REPOTENCIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LOS BERROS | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 115035 | CONTRATADA |  | TECMA S.A. | 121609151.9608 | 300 | 0% |  | -
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70176 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 10569 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 328666997.9086 | 510
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70177 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 5514 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 232288733.5244 | 300
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70178 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 3 | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 7582 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 304549123.9486 | 360
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70179 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 4 | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 6204 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 226808207.2197 | 360
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70181 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 10654 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 291157635.5124 | 450
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70182 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 6250 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 219544772.251 | 360
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NC70196 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BELLA VISTA JOVEN M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 395 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO BELLA VISTA 1 (PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SANTA MARIA 3 Y BELLA VISTA 1) | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 82062690.5098
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPUSLIÓN BELLA VISTA 1 (PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SANTA MARIA 3 Y BELLA VISTA 1) | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 82062690.5098
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23474 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 433536524.9978
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 38150 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 704699819.6593
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN MIGUEL CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 212863388.2042
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL CHANCHO RENGO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 251 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS BELLA VISTA JOVEN M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 949 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SANTA MARÍA 1 Y 2 | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 181184082.039
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL E IMPULSIÓN BARRIO OBLIGADO I | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 14762000
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA BELLA VISTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 155000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1601265600
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS BELLA VISTA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 50659172.7242
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS BELLA VISTA 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 136728073.3218
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3322 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 318251531.459
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15881 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 858954388.4787
TIGRE | NORTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA403 | SISTEMA DE POTABILIZACIÓN PLANTA PARANÁ DE LAS PALMAS (Incluye NA396, NA400, NA401, NA4031, NA4032, NA4033, NA4034, NA414) | OBRA PRIMARIA | ANSES BNDES | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | B. ROGGIO / SUPERCEMENTO Y J. CARTELLONE | 4475944264.8965 | 2811 | 100% |  | 2008-11-10 | 2009-02-19 | 2019-03-21
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70040 | RED SECUNDARIA BENAVIDEZ MOD 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2195 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL ALGE LTDA | 6889936.58 | 360 | 100% |  | 2016-06-08 | 2016-08-08 | 2018-10-15
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70053 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LA MASCOTA M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1476 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SANTA MARTA | 3436855.59 | 300 | 100% |  | 2017-01-13 | 2017-10-26 | 2019-02-01
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70055 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO SAN JORGE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 567 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PROBA S.A. | 13096130.5882 | 360 | 100% | Presenta redeterminación | 2017-03-30 | 2017-05-02 | 2018-04-27
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70078 | CIERRE DE MALLA BASUALDO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 648 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA NIETO DE TIGRE LDA | 2004582.18 | 240 | 100% |  | 2016-10-31 | 2017-04-20 | 2018-10-02
TIGRE | NORTE | TRONCOS DEL TALAR - EL RINCÓN DE MILBERG | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70127 | RED PRIMARIA DE AGUA REMEROS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 1040 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 10269642.6437 | 330 | 100% |  | 2018-04-18 | 2018-06-25 | 2019-05-21
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70125 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 2 - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 849 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CUNUMI S.A | 33173620.9365 | 767 | 100% | Se había firmado con otra contratista. | 2019-03-21 | 2018-04-16 | 2020-03-31
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70126 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 2 - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1453 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 16962421.3121 | 1159 | 100% |  | 2017-08-11 | 2017-10-09 | 2020-12-11
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70123 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 2 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3502 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 33011230.8779 | 854 | 100% |  | 2017-12-21 | 2018-02-15 | 2020-09-30
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70124 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 2 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2377 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 25102975.6164 | 854 | 100% |  | 2017-12-21 | 2018-02-15 | 2020-09-30
TIGRE | NORTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70000 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INARTECO S.A. | 63650948.9 | 1218 | 100% |  | 2017-04-24 | 2017-07-03 | 2020-10-30
TIGRE | NORTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70114 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULOS A+T ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA CIUDADELA LTDA | 2200474.84 | 240 | 100% |  | 2016-12-27 | 2017-07-03 | 2019-03-20
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70116 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL ARCO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1704 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA NIETOS DE TIGRE LDA. | 7428947.05 | 300 | 100% |  | 2017-10-31 | 2019-12-01 | 2020-12-01
TIGRE | NORTE | VARIOS | AGUA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NA70035 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTO NEXO RECONQUISTA | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 75556 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 448927841.58 | 540 | 91% |  | 2017-10-03 | 2017-12-04
TIGRE | NORTE | RINCON DE MILBERG | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70152 | CIERRE DE MALLA RINCÓN DE MILBERG – MÓDULO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1374 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA CASA DEL JOVEN BOULOGNE LDA | 6390503.53 | 450 | 68.92% |  | 2018-09-05 | 2019-04-22
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70130 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3480 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 164119287.266 | 420 | 55.91% |  | 2020-12-04 | 2021-02-08
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70129 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3659 | EN EJECUCIÓN |  | CONCRET-NOR S.A. | 117322823.431 | 330 | 60.03% |  | 2020-12-17 | 2021-01-18
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70132 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 3606 | EN EJECUCIÓN |  | PLANTEL S.A. | 110780671.4432 | 330 | 91.65% |  | 2021-01-20 | 2021-02-22
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70162 | RED SECUNDARIA DE AGUA DON TORCUATO ESTE 1A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7110 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI | 202624298.4227 | 360 | 10.49% |  | 2021-03-19 | 2021-04-19
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70133 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 5 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 3830 | EN EJECUCIÓN |  | PROBA S.A. - ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA UT | 204323189.5694 | 480 | 16.59% |  | 2021-04-07 | 2021-05-10
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70131 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4281 | EN EJECUCIÓN |  | CONCRET-NOR S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. UT | 178327478.4698 | 450 | 2.3% |  | 2021-04-09 | 2021-05-10
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70134 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 6 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 2032 | EN EJECUCIÓN |  | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. - EDISUD S.A. B1E6 UT | 82059629.5244 | 270 | 0% |  | 2021-07-30 | 2021-08-30
TIGRE | NORTE | RICARDO ROJAS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70179 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° SAN LORENZO | OBRA SECUNDARIA | ONG SAGRADA FAMILIA | OPCT | 744 | CONTRATADA |  | - | - | - | 0% |  | -
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70059 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2100 | CONTRATADA |  | ELEPRINT S.A. | 172605982.3136 | 450 | 0% |  | 2021-08-04
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70198 | RED PRIMARIA DE AGUA ALIMENTACIÓN A ING. SOURDEAUX I - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 3600 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE CONTRATO |  | 97738469.5507 | 270
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70223 | RED SECUNDARIA DE AGUA - TALAR SUR 2 RESTO - SUBCUENCA DON TORCUATO A - AREA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12769 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 314115478.1391 | 390
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70222 | RED SECUNDARIA DE AGUA - TALAR SUR 2 RESTO - SUBCUENCA DON TORCUATO A – AREA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14378 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 422020014.9869 | 510
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO EL TALAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70001 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3824 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 21-09-2021 |  | 205369049.5967 | 390
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO EL TALAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70217 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6932 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 21-09-2021 |  | 138866758.8803 | 300
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO EL TALAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70218 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3857 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 22-09-2021 |  | 198387560.0157 | 360
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO EL TALAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70219 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1217 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 22-09-2021 |  | 86031636.9803 | 360
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70221 | RED SECUNDARIA DE AGUA - TALAR SUR 2 RESTO - SUBCUENCA SORDEAUX | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4524 | EN LICITACIÓN | A PUBLICAR |  | 119765543.4074 | 330
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70048 | RED PRIMARIA DE AGUA DON TORCUATO A Y B | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 36000 | EN LICITACIÓN | A PUBLICAR |  | 242701865.2916 | 210
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO EL TALAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70016 | RED PRIMARIA DE AGUA DON TORCUATO - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12350 | EN LICITACIÓN | A PUBLICAR |  | 144151072.1145 | 210
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70212 | CÁMARA REGULADORA ACUEDUCTO NEXO RECONQUISTA - DERIVACIÓN CHILE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18000 | EN LICITACIÓN | A PUBLICAR |  | 32632851.6206 | 270
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70158 | RED SECUNDARIA DE AGUA DON TORCUATO ESTE 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 4211 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 86725282.0493 | 330
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70161 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL ARCO M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1572 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 7808564.21 | 120
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70224 | RED SECUNDARIA DE AGUA ARRIBEÑOS NORTE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 256 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70220 | RED SECUNDARIA DE AGUA ARRIBEÑOS SUR | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 400 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
TIGRE | NORTE | RICARDO ROJAS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70009 | RED SECUNDARIA RICARDO ROJAS M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 16217787.2053 | 240
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70159 | RED SECUNDARIA DE AGUA - TALAR SUR 2 - ETAPA 2 - MODULO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2487 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 81823729.3922
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70213 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR 2 ETAPA 2 - MÓDULO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2487 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 40911864.6961
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70210 | CÁMARA REGULADORA ACUEDUCTO NEXO RECONQUISTA - DERIVACIÓN URQUIZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 30000000
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70211 | CÁMARA REGULADORA ACUEDUCTO NEXO RECONQUISTA - DERIVACIÓN POSADAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 30000000
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70215 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO SAN JORGE SUR | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1875 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 30000000
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70051 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL PRADO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 7207905.4246
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70052 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL PRADO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 14415810.8492
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ETAPA 2 - CUENCA 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4833 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 41100077.3898
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ETAPA 2 - CUENCA 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4833 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 41100077.3898
TIGRE | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ALIMENTACIÓN BARRIOS ALEDAÑOS ACUEDUCTO TIGRE E/ VR2 Y VRNORDELTA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 75625000
TIGRE | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS PRIMARIAS DE VINCULACIÓN ZONA ISLAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 379940000
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70030 | RED SECUNDARIA CLOACAL PACHECO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 8406 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 112375407.5565 | 528 | 100% |  | 2018-11-29 | 2019-02-18 | 2020-07-30
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC023 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RECONQUISTA 1 RESTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ARTECO S.A. | 4688666.2317 | 300 | 100% | Contrato rescindido al 51%. Se está finalizando con la VX70003. | 2012-11-16 | 2013-01-02 | 2014-07-22
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC476 | COLECTOR OESTE TIGRE - TRAMO 2 | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 1 | AYSA | 391000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - SUPERCEMENTO S.A.I.C. - U.T.E. | 647892589.8819 | 1183 | 100% | Presenta Addenda que modifica el plazo contractual de obra y el monto de contrato. | 2013-09-02 | 2014-03-05 | 2018-03-23
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC486 | COLECTOR OESTE TIGRE - TRAMO 3 Y ESTACIÓN DE BOMBEO BENAVIDEZ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 311080 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. - FONTANA NICASTRO S.A.C. - CORCOVIAL S.A. - U.T.E. | 191185381.717 | 730 | 100% | Presenta Addenda que modifica el monto de contrato y 2 redeterminaciones | 2014-05-21 | 2015-07-08 | 2018-02-05
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70021 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR OESTE TIGRE TRAMO 3C - TERMINACIÓN | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 311080 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. | 322904759.1209 | 660 | 100% | Presenta 2 redeterminaciones | 2016-05-13 | 2016-11-29 | 2018-01-20
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70144 | TERMINACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RECONQUISTA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | SERVIUR S.A. | 26279630.7147 | 665 | 100% |  | 2018-11-28 | 2019-02-04 | 2020-11-20
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC483 | RED PRIMARIA CLOACAL BENAVIDEZ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 27838 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONORVIAL S.A. | 20785609.9 | 210 | 100% |  | 2013-05-29 | 2013-09-16 | 2014-12-30
TIGRE | NORTE | TRONCOS DEL TALAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70138 | COLECTORES ALMIRANTE BROWN E INDEPENDENCIA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 22852 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 122677799.3342 | 390 | 100% |  | 2018-04-18 | 2018-06-25 | 2019-09-30
TIGRE | NORTE | GRAL PACHECO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70143 | RED SECUNDARIA CLOACAL PACHECO OESTE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 2800 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 89562933.7229 | 300 | 100% |  | 2020-09-25 | 2020-11-02 | 2021-06-28
TIGRE | NORTE | VARIOS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC484 | RED PRIMARIA CLOACAL PACHECO | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 168154 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | SUPERCEMENTO S.A.I.C. - ELEPRINT S.A. - MAKO S.A.C.I.F.I.A - U.T.E. | 390259670.5898 | 2109 | 99.75% |  | 2013-12-02 | 2014-05-26 | 2021-06-28
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70042 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TALAR NORTE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 9834 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. - EDISUD S.A. - ET UT | 106478738.6141 | 420 | 100% |  | 2019-09-18 | 2020-04-21 | 2021-07-02
TIGRE | NORTE | RICARDO ROJAS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70025 | RED SECUNDARIA CLOACAL - LOPEZ CAMELO OESTE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12161 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 293908107.5016 | 1024 | 100% |  | 2017-12-21 | 2018-05-02 | 2021-08-19
TIGRE | NORTE | GRAL PACHECO RICARDO ROJAS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70137 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN LORENZO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4373 | EN EJECUCIÓN |  | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 70666772.6926 | 1193 | 83.95% |  | 2018-04-05 | 2018-06-01
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70152 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TALAR ÁREA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6834 | EN EJECUCIÓN |  | ILUBAIRES S.A. | 142668254.6124 | 420 | 51.53% |  | 2020-09-15 | 2020-11-02
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ ING. MASCHWITZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70139 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 2 - ZONA A | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 5980 | EN EJECUCIÓN |  | ELEPRINT S.A. | 231918693.8643 | 390 | 67.42% |  | 2020-09-24 | 2020-11-02
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70151 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TALAR ÁREA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13394 | EN EJECUCIÓN |  | PLANTEL S.A. | 336419536.0192 | 510 | 82.16% |  | 2020-09-24 | 2020-11-02
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70047 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA - ZONA A | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 8553 | EN EJECUCIÓN |  | RG7 S.A.U. | 273773992.2412 | 330 | 0% |  | 2021-05-18 | 2021-06-21
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70044 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVÍDEZ | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13180 | EN EJECUCIÓN |  | VIAL AGRO S.A. | 459858273.8904 | 450 | 0% |  | 2021-06-22 | 2021-07-26
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70140 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 2 - ZONA B | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 10389 | EN EJECUCIÓN |  | ELEPRINT S.A. | 459688145.3252 | 420 | 1.17% |  | 2021-06-02 | 2021-07-01
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70050 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5181 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUMEX S.A. | 343866839.7164 | 450 | 0% |  | 2021-06-24 | 2021-08-02
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70049 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 1 OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7214 | EN EJECUCIÓN |  | MIJOVI S.R.L. | 364995161.3649 | 450 | 0% |  | 2021-06-30 | 2021-08-09
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70145 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA - ZONA B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5936 | EN EJECUCIÓN |  | PLANTEL S.A. - PROBA S.A. - UT | 489669190.9296 | 360 | 0% |  | 2021-07-27 | 2021-08-30
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70155 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 1 ESTE ÁREA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 27727 | CONTRATADA |  | PROBA S.A. - ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. UT | 594118293.34 | 540 | 0% |  | 2021-08-05
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC527 | RED SECUNDARIA CLOACAL RECONQUISTA RESTO - ZONA 10 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6385 | CONTRATADA |  | CONCRET NOR S.A. - GADES S.A. - UT | 276058259.7773 | 420 | 0% |  | 2021-08-25
TIGRE | NORTE | TRONCOS DEL TALAR | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70061 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN NORTE Y SUR Y LOS REMEROS | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 22852 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 592907423 | 660 |  | Incluye a la obra NC70027
TIGRE | NORTE | RICARDO ROJAS | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70064 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN LORENZO OESTE | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 5921 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 134427184 | 450
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70153 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO CENTRO AREA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 9240 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 164457711 | 480
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70154 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO CENTRO AREA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 10532 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 248298434 | 540
TIGRE | NORTE | RICARDO ROJAS | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70051 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO SUR | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 12207 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 277080011 | 600
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70052 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO NORTE | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 8128 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 114354023 | 480
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70046 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3984 | EN LICITACIÓN | PARA TRATAMIENTO DEL DIRECTORIO |  | 412594535.5103 | 360
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70148 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE AREA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10201 | EN LICITACIÓN | PARA TRATAMIENTO DEL DIRECTORIO |  | 409671326.5546 | 390
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70141 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 2 - ZONA C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5036 | EN LICITACIÓN | PARA TRATAMIENTO DEL DIRECTORIO |  | 428442961.2111 | 330
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70058 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17332 | EN LICITACIÓN | PARA TRATAMIENTO DEL DIRECTORIO |  | 561590506.7333 | 480
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG TIGRE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC526 | RED SECUNDARIA CLOACAL RECONQUISTA RESTO - ZONAS 8, 9, 11 Y 12 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21579 | EN LICITACIÓN | PARA EMITIR ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 684377620.0327 | 510
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70150 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE AREA 3 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 7772 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 06-09-2021 |  | 355500098.987 | 330
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70156 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 1 ESTE ÁREA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 14184 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 06-09-2021 |  | 604396629.7732 | 390
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70157 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 1 ESTE ÁREA 3 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 3628 | EN LICITACIÓN | A PUBLICAR |  | 204185962.332 | 420
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70038 | RED SECUNDARIA CLOACAL GOLF | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 3049 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 179228022.3948 | 330
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70039 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR ESTE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 7000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 344870523.9366 | 390
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70041 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR OESTE - ZONA A | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6466 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 316817460.9072 | 300
TIGRE | NORTE | RINCON DE MILBERG | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70056 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL ALGE Y RESTO RUTA 27 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1352 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 168513840.3398 | 360
TIGRE | NORTE | DIQUE LUJÁN | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70057 | RED SECUNDARIA CLOACAL DIQUE LUJÁN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5881 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 359229572.5263 | 540
TIGRE | NORTE | DIQUE LUJÁN | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70059 | RED SECUNDARIA CLOACAL RÍO ALTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1283 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 116852062.3511 | 390
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70146 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR OESTE - ZONA B | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 7743 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 315189614.3781 | 330
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70149 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE AREA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 7286 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 241159615.4409 | 480
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NC70160 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO - ZONA A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 6400 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 440518260.7587 | 420
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NC70169 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 14180 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 348020829.3714 | 360
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70170 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 8420 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 180610497.4987 | 270
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NC70197 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LARRALDE SUR M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 745 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
TIGRE | NORTE | NORDELTA RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70065 | COLECTOR LOS REMEROS (Tramo 1 - DN 1200) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 518571428.5714
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70066 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LOS REMEROS (EBC 2) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 518571428.5714
TIGRE | NORTE | DIQUE LUJÁN | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70067 | PRIMARIAS DIQUE LUJÁN (EBC E IMPULSIÓN DIQUE LUJÁN) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 82087832.4016
TIGRE | NORTE | VARIOS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70068 | IMPULSION LOS REMEROS (EBC 2 - DN 600) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 518571428.5714
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70192 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ZONA C | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6400 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 620996200
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NC70198 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LARRALDE SUR M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 384 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NC362 | RED SECUNDARIA LARRALDE SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 4385 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 41033585.3041
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL E IMPULSIÓN DON TORCUATO ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 45325769.0785
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO SUR RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 620996200
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR LOS REMEROS TRAMO 2 - DN 1200 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 518571428.5714
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR LOS REMEROS TRAMO 3 - DN 600 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 518571428.5714
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO 1 - LOS REMEROS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 518571428.5714
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN LOS REMEROS EBC1 - DN 500 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 518571428.5714
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GOLF | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 18150000
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN GOLF | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 17033758.4763
TIGRE | NORTE | BENAVÍDEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RS DE TIGRE (BENAVÍDEZ) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 134230246.017
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO PARQUE ALEGRE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 272 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 38913600
TIGRE | NORTE | GRAL PACHECO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LÓPEZ CAMELO SUR RESTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 3148 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 207539200
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70037 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUERTO DE FRUTOS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2465 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 124847800
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70129 | OBRAS PRIMARIAS PUERTO DE FRUTOS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 33786966.3631
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EMPALME PARA VUELCO ZONA ISLAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 225690997.6871
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VICENTE LOPEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NAP012 | RED PRIMARIA URBANIZACIÓN U11 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 15000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECYMAQ S.A. | 6542041.9262 | 240 | 100% | Contrato rescindido. Se finalizará con otra obra | 2011-01-17 | 2011-03-14 03:00 | 2014-11-05
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VICENTE LOPEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70023 | RED PRIMARIA DE AGUA - VÍNCULO RIBEREÑO - U11 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. | 7837136.846 | 476 | 100% |  | 2016-09-02 | 2016-10-20 | 2019-02-25
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA701641 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA FLORIDA ESTE 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 15400 | EN EJECUCIÓN |  | LUDWING PFEIFFER HOCH UND TIEFBAU GMBH & CO.KG (Sucursal Argentina) | 227344023.6364 | 590 | 3.28% | Partidos de San Fernando, San Isidro, San Martín y Vicente López. Se contrató como NA70164, luego se dividió en NA701641 y NA701642 | 2021-01-05 | 2021-02-22
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VICENTE LOPEZ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70216 | TERMINACIÓN RED PRIMARIA DE AGUA - VÍNCULO RIBEREÑO - U11 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 8290705.951 | 90 |  | Contrato rescindido el 22-07-2021
VICENTE LÓPEZ | NORTE | CARAPACHAY | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70080 | BY PASS RÍO SUBTERRÁNEO VILLA ADELINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2776950000
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VICENTE LÓPEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70102 | RED PRIMARIA CLOACAL - NUEVA COLECTORA ROCA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 1350 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EMICO S.A. | 5199003.0554 | 200 | 100% |  | 2017-08-23 | 2017-10-09 | 2019-09-25
VICENTE LÓPEZ | NORTE | OLIVOS - VTE. LÓPEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70188 | TERMINACIÓN RED PRIMARIA CLOACAL NUEVA COLECTORA ROCA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 1350 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 24317241.5948 | 136 | 100% |  | 2020-12-09 | 2021-01-18 | 2021-06-03
VICENTE LÓPEZ | NORTE | CARAPACHAY | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NC70162 | RED SECUNDARIA CLOACAL - RENOVACION SUBCUENCAS 14101703 Y 14101704 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1100 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 96310115.9394 | 240 | 0% |  | 2021-05-03 | 2021-06-07
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VICENTE LOPEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70159 | RED PRIMARIA CLOACAL NUEVO COLECTOR YRIGOYEN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 11766 | EN EJECUCIÓN |  | COINCE BAHÍA. S.A. | 104506494.6464 | 180 | 0% |  | 2021-06-09 | 2021-07-12
VICENTE LÓPEZ | NORTE | OLIVOS - VTE. LÓPEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70173 | RED SECUNDARIA CLOACAL U11 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5048 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 90766073.784 | 330
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VILLA MARTELLI | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70011 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL TECNÓPOLIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 6388068.6954
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VICENTE LÓPEZ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL REGATAS-PUERTO DE OLIVOS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 67928836.7538
VICENTE LÓPEZ | NORTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTORES DE DESVÍO A EBC REGATAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 41431041.1224
HURLINGHAM | OESTE | VILLA TESEI | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70199 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° ROLON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 332 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA | 2519578.76 | 90 | 100% |  | 2019-04-08 | 2019-06-04 | 2019-08-30
HURLINGHAM | OESTE | VARIOS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70183 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA | 2342660.29 | 150 | 100% |  | 2018-05-28 | 2018-12-28 | 2019-10-01
HURLINGHAM | OESTE | VARIOS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70186 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LATINOAMÉRICA LTDA | 2320695.41 | 150 | 100% |  | 2018-07-18 | 2018-11-07 | 2019-11-01
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM VILLA TESEI | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA050 | IMPULSIÓN TESEI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 100000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ECOSUR BAHÍA S.A. | 64895698.6843 | 445 | 100% |  | 2016-07-11 | 2016-09-21 | 2017-10-14
HURLINGHAM | OESTE | VILLA TESEI | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA084 | RED PRIMARIA VILLA TESEI - ETAPA I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 10340547.1191 | 336 | 100% | Presenta 1 redeterminación | 2016-08-30 | 2016-11-08 | 2017-11-20
HURLINGHAM | OESTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA382 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO TESEI 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8592 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | SADEMEC S.A. | 43364173.1523 | 685 | 100% |  | 2016-09-21 | 2016-11-01 | 2017-11-16
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70041 | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TESEI ETAPA II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 75000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 59023683.4891 | 583 | 100% | Presenta 1 redeterminación | 2016-08-30 | 2016-11-08 | 2018-06-21
HURLINGHAM | OESTE | VILLA TESEI | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70049 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO TESEI 1 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6790 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | SADEMEC S.A. | 45627578.0015 | 464 | 100% |  | 2017-01-31 | 2017-04-17 | 2018-06-30
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70062 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN HURLINGHAM | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 66949943.4538 | 535 | 100% | Presenta 1 redeterminación | 2016-12-20 | 2017-02-01 | 2018-06-21
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS | AGUA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OA930 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° 100+100 VIVIENDAS | OBRA SECUNDARIA | PFV | MUNICIPIO | - | EN EJECUCIÓN |  | - | 0 | - | - |  | - | -
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70196 | CÁMARA REGULADORA CALLE VALENCIA | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 17200 | EN EJECUCIÓN |  | BUROMAHTIK S.A. | 19843944.6788 | 330 | 17.32% |  | 2020-11-06 | 2020-12-09
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70195 | CÁMARA REGULADORA CALLE BIZET | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 9600 | EN EJECUCIÓN |  | BUROMAHTIK S.A. | 18780784.737 | 330 | 19.01% |  | 2020-11-06 | 2020-12-01
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70127 | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TESEI - ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18738 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 11275516.6972 | 210
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70128 | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TESEI - ETAPA 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 104335455.8817 | 330
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70130 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2 - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13241 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 243781799.976 | 390
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70131 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7118 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 193584685.2506 | 420
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70135 | RED SECUNDARIA DE AGUA TESEI 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8080 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 188534466.2899 | 420
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70167 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 1 ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4480 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 149915302.0703 | 450
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70168 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 1 ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9916 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 310312927.8538 | 510
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70169 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 1 ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8124 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 249621629.0274 | 450
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70170 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO AMPLIACIÓN TESEI - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8434 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 246809022.7724 | 390
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70171 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO AMPLIACIÓN TESEI - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9691 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 237964562.1395 | 360
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70172 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2 - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10401 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 185993472.2641 | 390
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70092 | RED PRIMARIA DE AGUA HURLINGHAM | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 27800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 31956692.2139 | 370
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TESEI 2A Y 2B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4156 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3427246.5642
HURLINGHAM | OESTE | VILLA TESEI | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70126 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO HURLINGHAM -TESEI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 187253483.6867
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CÁMARA REGULADORA VICTORIA Y MUSTONI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 27800 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 40000000
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO PARQUE QUIRNO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 11000000
HURLINGHAM | OESTE | TESEI CASTELAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70038 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VILLA TESEI OESTE | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 60000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COARCO S.A.- ALPA VIAL S.A.- VILLA TESEI - U.T.E. | 61682286.6077 | 702 | 100% | Incluye OC70038 y OC70039, y reemplaza a OC495 Partidos Hurlingham y Morón | 2015-08-31 | 2016-04-27 | 2018-12-28
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70074 | RED SECUNDARIA CLOACAL WILLIAM MORRIS RESTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4861 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 47461508.4152 | 330 | 100% |  | 2017-08-02 | 2017-09-15 | 2018-08-11
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70079 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR SOTO | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 26447 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 44104361.4792 | 330 | 100% |  | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 2018-08-11
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS HURLINGHAM | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70080 | RED SECUNDARIA CLOACAL SOTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 25180 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALPA VIAL S.A. | 240050897.0189 | 925 | 100% |  | 2018-01-03 | 2018-05-02 | 2020-11-12
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70195 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1072 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA | 10235550.52 | 360 | 100% |  | 2017-03-07 | 2017-05-23 | 2018-04-01
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70222 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 624 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA | 8437976.94 | 180 | 100% |  | 2018-02-06 | 2018-04-24 | 2018-11-01
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70214 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 396 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LATINOAMÉRICA LTDA | 10690895.49 | 210 | 100% | Se pondrá en servicio una vez finalizada la Obra de Faltante Arroyo Morón con la cual está Planificada el Tramo a Corregir POSIBLE PES FEBRERO 2020 - falta colector de 315 | 2017-10-20 | 2017-11-13 | 2018-07-01
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70068 | AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL WILLIAM MORRIS | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 306587 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 385916199.9099 | 1201 | 100% |  | 2017-12-19 | 2018-04-17 | 2021-07-30
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC389 | AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA HURLINGHAM | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 300000 | EN EJECUCIÓN |  | CPC S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. - JCR S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS | 2268850373.955 | 2921 | 90.35% | Presenta Addenda que modifica plazo y monto de obra | 2013-12-13 | 2014-04-01
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70069 | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN AMPLIACIÓN WILLIAM MORRIS | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 306587 | EN EJECUCIÓN |  | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 173349709.0677 | 1217 | 44.2% |  | 2017-10-10 | 2018-05-02
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS HURLINGHAM | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70071 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1216 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA. | 13409809.8 | 210 | 70.61% |  | 2019-10-29 | 2020-01-03
HURLINGHAM | OESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70235 | RED SECUNDARIA CLOACAL TRAMOS FALTANTES ARROYO MORÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 588 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LATINOAMÉRICA LTDA | 10392721.26 | 240 | 99% |  | 2019-02-25 | 2019-05-14
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS HURLINGHAM | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70251 | RED SECUNDARIA CLOACAL ROCA M6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 610 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA. | 15492303.25 | 180 | 84.34% |  | 2020-12-18 | 2021-03-15
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM VILLA TESEI | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70102 | RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 11218 | CONTRATADA |  | ALPAVIAL.S.A –COARCO.S.A-JOHNSTON U.T. | 263507850.1154 | 510 | 0% |  | 2021-03-29
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM VILLA TESEI | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70104 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PARQUE JOHNSTON - 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 28143 | CONTRATADA |  | ALPAVIAL.S.A –COARCO.S.A-JOHNSTON U.T. | 218799304.2125 | 450 | 0% |  | 2021-03-29
HURLINGHAM | OESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70232 | RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 9029 | CONTRATADA |  | ALPAVIAL.S.A –COARCO.S.A-JOHNSTON U.T. | 286254064.2159 | 450 | 0% |  | 2021-03-29
HURLINGHAM | OESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70233 | RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 3 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 8938 | CONTRATADA |  | ALPAVIAL.S.A –COARCO.S.A-JOHNSTON U.T. | 232472151.1233 | 450 | 0% |  | 2021-03-29
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70178 | RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR SOTO - 2° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 9274 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 265813072.1457 | 510
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70103 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2-3-7 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 704 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 32307000 | -
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS HURLINGHAM | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70276 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA - MÓDULO 7 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 222 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS HURLINGHAM | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70252 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA 8-10 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1951 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 13903984.3867
HURLINGHAM | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO SUR 2 (BARRIO EL ÑANDÚ) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1974 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 51884800
HURLINGHAM | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OPTIMIZACIÓN DE LOS MÓDULOS I Y II DE PLANTA DEPURADORA HURLINGHAM | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 222398000
HURLINGHAM | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PROCREAR HURLINGHAM | OBRA SECUNDARIA | PFV | AYSA | 1292 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 16214000
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA HURLINGHAM 3° MÓDULO - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3335970000
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70100 | PLANTA HURLINGHAM 3° MÓDULO - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7260000000
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA047 | TERMINACIÓN IMPULSIONES ITUZAINGÓ 1 Y 2 - PRIMARIAS ASOCIADAS A ITUZAINGÓ 1B | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 24726825.5905 | 270 | 100% | Incluye la OA414 | 2016-08-03 | 2016-12-02 | 2017-11-21
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70191 | PUESTA EN SERVICIO REDES PRIMARIAS OA414/OA047 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 56487408.2608 | 312 | 100% |  | 2019-01-23 | 2019-04-10 | 2020-03-30
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ NORTE | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA367 | CÁMARA REGULADORA ITUZAINGÓ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 33000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BUROMAHTIK S.A. | 5698007.6241 | 364 | 100% | Depende de OA70046 para su Puesta en Servicio. | 2015-09-04 | 2015-11-02 | 2016-10-31
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA384 | RED SECUNDARIA Y DISTRIBUIDORA ITUZAINGO 1B Y RESTO 1A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12664 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 54272951.8683 | 546 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-10-24 | 2016-11-15 | 2018-03-05
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70119 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 2 - RESTO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5701 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TRAGVIAL S.R.L. | 101575252.9605 | 920 | 100% |  | 2017-06-29 | 2017-08-01 | 2020-01-30
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OAS01801 | RED SECUNDARIA UDAONDO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3404 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA ANTONIO "EL GALLEGO" SOTO | 1031535.55 | 240 | 100% |  | 2008-06-12 | 2009-06-09 | 2013-05-01
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OAS01802 | RED SECUNDARIA UDAONDO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2160 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA FEDERACIÓN PADRE MUJICA LTDA | 1971890.5 | 180 | 100% |  | 2011-12-27 | 2013-01-16 | 2016-12-10
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ SUR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA935 | RED PRIMARIA DE AGUA ITUZAINGÓ - ETAPA I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 27000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | EQUIMAC S.A.C.I.F. e I. | 46255069.0459 | 835 | 100% |  | 2016-12-21 | 2017-02-15 | 2019-06-18
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ SUR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA937 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 4B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2800 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | APCO S.A. | 24470415.5069 | 360 | 100% |  | 2017-10-31 | 2018-05-02 | 2019-05-31
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ CASTELAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA939 | RED PRIMARIA DE AGUA ASOCIADA A ITUZAINGÓ ETAPA II (ASOCIADA A 3A Y 3B) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ECOSUR BAHÍA S.A. | 68207506.8356 | 505 | 100% |  | 2016-09-05 | 2016-12-05 | 2018-04-24
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ NORTE | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70046 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN ITUZAINGÓ III | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 60000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 33676812.0689 | 389 | 100% |  | 2016-09-15 | 2016-11-01 | 2017-11-25
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70047 | RED PRIMARIA DE AGUA ITUZAINGÓ - ETAPA III | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BALSAS HNOS. S.A. | 24753705.0508 | 893 | 100% |  | 2017-01-30 | 2017-03-20 | 2019-08-30
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70048 | RED PRIMARIA DE AGUA ITUZAINGÓ - ETAPA IV | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BALSAS HNOS. S.A. CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES | 21609784.2059 | 753 | 100% |  | 2017-06-08 | 2017-08-08 | 2019-08-26
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70058 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN UDAONDO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 26400 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 63519271.7148 | 604 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-09-27 | 2016-11-21 | 2018-07-18
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70071 | RED SECUNDARIA Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ITUZAINGO 2 RESTO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | APCO S.A. | 54861069.7668 | 682 | 100% |  | 2016-09-26 | 2016-11-15 | 2018-09-28
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ SUR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70089 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 4A - RESTO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3700 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | APCO S.A. | 21654376.3601 | 330 | 100% |  | 2017-10-31 | 2018-05-02 | 2019-05-31
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70093 | RED PRIMARIA DE AGUA - UDAONDO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 14648 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | TAXSA CONSTRUCTORA S.R.L. | 14030159.088 | 375 | 100% |  | 2017-05-03 | 2017-06-12 | 2018-06-22
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70057 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN UDAONDO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 17700 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BALSAS HNOS. S.A. - BERNARDI CONSTRUCCIONES S.R.L. | 12802194.6899 | 495 | 100% | Contrato rescindido al 29% | 2017-06-08 | 2017-08-08 | 2020-10-30
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ SUR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70090 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 4A - RESTO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6762 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 83301713.9086 | 1110 | 100% |  | 2017-09-04 | 2017-10-23 | 2020-10-30
ITUZAINGÓ | OESTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70175 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA CREDE LTDA | 4766911.96 | 150 | 100% |  | 2017-11-29 | 2018-06-05 | 2019-10-01
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA941 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 3B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6192 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 94725541.0794 | 1301 | 100% |  | 2017-09-25 | 2017-11-06 | 2021-05-11
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ SUR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70091 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 4A - RESTO III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6879 | EN EJECUCIÓN |  | RG7 S.A.U. | 150097201.419 | 1228 | 76.18% |  | 2017-11-07 | 2018-04-16
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70082 | RED PRIMARIA DE AGUA - UDAONDO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10600 | EN EJECUCIÓN |  | WAY MAKER S.A. | 25434204.4891 | 180 | 0% | Contrato rescindido | 2021-05-03 | 2021-06-02
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70212 | REGULARIZACIÓN REDES INTERNAS BARRIO VILLA EVITA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2503 | CONTRATADA |  | - | 36296397.66 | 420 | 0% |  | 2020-12-28
ITUZAINGÓ | OESTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70077 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULOS A+T ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | CONTRATADA |  | - | 883568.26 | 150 | 0% |  | 2015-05-19
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70117 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9364 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 199575481.9832 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70120 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 1A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2700 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 39042821.0498 | 300
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70148 | RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2B - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6861 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 143397248.5369 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70149 | RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2B - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6377 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 151511643.7385 | 300
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70150 | RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2B - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7886 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 139905339.4907 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70151 | RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2B - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9806 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 165057102.3952 | 360
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70153 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3165 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 155032212.2449 | 360
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70154 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3219 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 169151721.5569 | 290
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70155 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3512 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 188693122.4446 | 310
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70156 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2740 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 136258912.6638 | 255
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70157 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2048 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 122794548.5839 | 240
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70158 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2580 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 217553399.4781 | 425
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70159 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 7 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2022 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 132328041.2714 | 330
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70160 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 8 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2633 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 176719778.5481 | 380
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70161 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 9 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2980 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 142595748.443 | 330
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70162 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 10 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4256 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 226307495.2515 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70211 | REGULARIZACIÓN REDES INTERNAS B° LA ESPERANZA M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1883 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70145 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 3A - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | PROVINCIA | DIPAC | 9118 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 191740153.2832 | 420 |  | Reemplaza proyecto OA940
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70146 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 3A - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | PROVINCIA | DIPAC | 7846 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 145994713.6676 | 330 |  | Reemplaza proyecto OA940
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA IMPULSIÓN UDAONDO I - TERMINACIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 30000000 | 300 |  | Finalización de la OA70057
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70214 | REGULARIZACION REDES INTERNAS B° LA ESPERANZA M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 707 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | VINCULACIÓN BATERÍA LELOIR CON CENTRO DE MEZCLA 2 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 55055000
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REFUERZO LELOIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 39446000
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA688 | CISTERNA DE MEZCLA B° 2 DE ABRIL Y UDAONDO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 6500 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 106528400
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CÁMARA REGULADORA PARQUE LELOIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 40000000
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ ITUZAINGÓ SUR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC429 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL PILAR II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6943 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 98581513.6614 | 447 | 100% |  | 2017-01-31 | 2017-03-20 | 2018-05-18
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ SUR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC477 | RED SECUNDARIA CLOACAL "RESTO 11" | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 9056 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. - U.T.E. | 155430246.895 | 945 | 100% | Presenta 2 redeterminaciones | 2015-04-01 | 2015-08-13 | 2018-03-15
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC475 | RED SECUNDARIA CLOACAL SECTOR 1 A NUEVO COLECTOR ITUZAINGO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 4392 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 65823577.468 | 390 | 100% |  | 2014-12-01 | 2015-03-26 | 2016-04-16
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC472 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR NUEVO ITUZAINGÓ - IMPULSIÓN NUEVO ITUZAINGÓ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 115873 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 199490713.2768 | 1835 | 100% | Incluye a la OC473 y OC474. Presenta 2 redeterminaciones | 2015-07-06 | 2016-04-21 | 2020-05-20
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70081 | RED SECUNDARIA CLOACAL ETAPA 1 RESTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 11309 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | MIJOVI S.R.L | 203339759.238 | 1001 | 100% |  | 2018-03-12 | 2018-05-02 | 2019-10-31
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70082 | RED SECUNDARIA CLOACAL ITUZAINGÓ ETAPA 2 - INICIAL | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 11106 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 212108224.6382 | 960 | 100% |  | 2018-04-10 | 2018-07-10 | 2020-11-30
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70083 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ TRAMO 1 | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 125000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COARCO S.A. | 525443653.5051 | 778 | 100% |  | 2018-05-02 | 2018-08-30 | 2020-10-30
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC473 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL NUEVO ITUZAINGÓ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 115873 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 529854811.9964 | 1927 | 100% | Incluye a la OC473 y OC474. Presenta 2 redeterminaciones | 2015-07-06 | 2016-04-21 | 2021-07-31
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70217 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE LELOIR - CUENCA 1 - ZONA MARTÍN FIERRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1255 | EN EJECUCIÓN |  | XAPOR S.A. | 67208834.9449 | 424 | 25.2% |  | 2020-09-03 | 2020-11-02
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70111 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 72329 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 10-09-2021 |  | 1033321247.1901 | 510
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70112 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR AUTOPISTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 29601 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 593028709.2178 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70113 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR 9 DE SEPTIEMBRE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 27092 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 305318874.4949 | 300
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70216 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR PARQUE LELOIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 22255 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 432897286.7232 | 330
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70218 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE LELOIR - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2603 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 485232303.422 | 410
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70219 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE LELOIR - CUENCA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2833 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 450818548.1578 | 390
ITUZAINGÓ | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70223 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE SEPTIEMBRE - CUENCA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10035 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 402382545.4114 | 360
ITUZAINGÓ | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70224 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE SEPTIEMBRE - CUENCA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9499 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 462537532.3323 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70225 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR AUTOPISTA - CUENCA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6709 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 348877467.2842 | 330
ITUZAINGÓ | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70226 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR AUTOPISTA - CUENCA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8570 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 505697157.409 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70227 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8174 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 419893896.7271 | 370
ITUZAINGÓ | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70228 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10129 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 511466414.3217 | 430
ITUZAINGÓ | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70229 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10566 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 532125749.8343 | 450
ITUZAINGÓ | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70230 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13268 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 546604323.2118 | 450
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70244 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE LELOIR - CUENCA 1 - RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2143 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 222018918.467 | 360
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70109 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS CARDALES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3745 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 61613200
ITUZAINGÓ | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS PRIMARIAS ASOCIADAS A ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 62048791.7885
ITUZAINGÓ | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS PRIMARIAS ASOCIADAS A ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 91667626.917
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA682 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO SAN ENRIQUE - EII | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | SADEMEC S.A. | 52371453.1912 | 640 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-06-03 | 2016-06-29 | 2018-03-09
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70143 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO DE CALIDAD RAFAEL CASTILLO - POZOS MN186 Y MN110 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7270 | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 20301385.5418 | 345 | 100% |  | 2017-07-19 | 2017-09-05 | 2019-04-19
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70152 | RED SECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1786 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA DORREGO II LTDA | 5529881.77 | 300 | 100% |  | 2017-06-02 | 2018-07-17 | 2019-08-01
LA MATANZA | OESTE | LA TABLADA | AGUA | SI | DDC | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70185 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZOS B° ALMAFUERTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA FORESTA LTDA | 2136606.27 | 150 | 100% |  | 2018-05-09 | 2018-07-23 | 2019-01-01
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70166 | RED SECUNDARIA BARRIO 21 DE MARZO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1624 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA AGUA PARA TODOS LTDA | 2241699.41 | 300 | 100% |  | 2017-06-12 | 2017-08-01 | 2018-07-01
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70181 | RED PRIMARIA NEXO RECOLETA | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA BARRIOS UNIDOS LTDA | 9679567.36 | 210 | 100% |  | 2018-05-11 | 2018-08-01 | 2019-11-01
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70106 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA MATANZA NORTE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 17555 | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 259458388.9865 | 770 | 100% |  | 2017-12-27 | 2018-12-19 | 2021-01-29
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA668 | RED SECUNDARIA DE AGUA ALMAFUERTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 5980 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA UNIÓN POPULAR LTDA | 1545745.76 | 240 | 100% |  | 2012-05-31 | 2012-07-12 | 2013-03-01
LA MATANZA | OESTE | LAFERRERE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA716 | RED SECUNDARIA DE AGUA 22 DE ENERO M11 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3712 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LAS TALITAS LTDA | 0 | 180 | 100% |  | 2005-01-21 | 2005-12-26 | 2016-02-28
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA727 | RED SECUNDARIA DE AGUA A LA LOMA M3, A LAS NIEVES M3, A SANTA CLARA M2, INTERCONEXIÓN CISTERNA B° MUNICIPAL, 22 DE ENERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 910 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 8 DE OCTUBRE LTDA | 250646 | 180 | 100% |  | 2008-09-26 | 2008-10-10 | 2010-04-28
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA731 | RED SECUNDARIA DE AGUA ALBERDI M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3237 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN ENRIQUE III LTDA | 0 | 180 | 100% |  | 2006-11-21 | 2006-12-12 | 2011-09-30
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA732 | RED SECUNDARIA DE AGUA ALBERDI M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2743 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA PAZ Y TRABAJO LTDA | 0 | 180 | 100% |  | 2006-11-13 | 2006-12-04 | 2015-10-15
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA913 | RED SECUNDARIA DE AGUA UNIDOS M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3998 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LAS NIEVES II LTDA | 0 | 180 | 100% |  | 2006-05-08 | 2006-10-26 | 2010-01-20
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70098 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO PARQUE SARMIENTO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2270 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA EL FORTÍN DE ENCARNACIÓN LTDA | 4280422.93 | 360 | 100% |  | 2016-06-14 | 2016-07-14 | 2017-06-20
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70099 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO PARQUE SARMIENTO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3150 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA DORREGO II LTDA | 4334818.24 | 540 | 100% |  | 2016-06-14 | 2016-08-10 | 2018-01-29
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70100 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO PARQUE SARMIENTO M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1778 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA INDEPENDENCIA II LTDA | 3354879.65 | 450 | 100% |  | 2016-07-04 | 2016-08-08 | 2017-04-25
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70101 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO PARQUE SARMIENTO M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1935 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DORADO LTDA | 3899769.04 | 450 | 100% |  | 2016-07-05 | 2016-08-08 | 2017-07-01
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70102 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO PARQUE SARMIENTO M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1431 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA DON MANUEL LTDA | 4316922.17 | 360 | 100% |  | 2016-11-14 | 2017-02-24 | 2017-11-02
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70144 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL TREBOL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2192 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN ROQUE LTDA | 6636901.77 | 540 | 100% |  | 2017-05-29 | 2017-08-01 | 2018-11-01
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70147 | RED PRIMARIA DE AGUA ALIMENTACIÓN B° EL TREBOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 7 DE MAYO LTDA | 9437487.82 | 365 | 100% |  | 2017-03-30 | 2017-05-23 | 2018-07-20
LA MATANZA | OESTE | SAN JUSTO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70192 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA B° 20 DE JUNIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2187 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN ROQUE LTDA | 7211288.97 | 360 | 100% |  | 2018-10-16 | 2019-01-07 | 2020-03-12
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70177 | RED SECUNDARIA DE AGUA FONDO RECOLETA M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1260 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA FLORESTA LTDA | 5186081.16 | 450 | 100% |  | 2018-10-12 | 2019-02-04 | 2020-07-01
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70105 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA RAMOS MEJIA CENTRO - LMN - DRO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 17857 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 291086166.8605 | 806 | 100% |  | 2017-10-30 | 2019-01-08 | 2021-04-30
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70111 | CISTERNA DE AGUA CRUDA CON REBOMBEO - PLANTA POTABILIZADORA VIRREY DEL PINO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 168000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 383418259.3571 | 1069 | 100% |  | 2017-12-19 | 2018-04-19 | 2021-03-20
LA MATANZA | OESTE | VILLA LUZURIAGA | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70173 | RED PRIMARIA DE AGUA - B° STELLA MARIS - MARINA - COOPERATIVA MADRES DEL PUEBLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | 2000 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA DORREGO II LTDA | 6236387.1 | 300 | 71.58% |  | 2019-02-08 | 2019-09-23
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70198 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° NUESTRO FUTURO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 860 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA INDEPENDENCIA II LTDA | 6261380.27 | 240 | 97.25% |  | 2019-06-18 | 2019-10-15
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA681 | RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACIÓN ACUEDUCTO CON BATERÍA LAS NIEVES - E II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 17500 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 105577997.4954 | 1691 | 98.53% | Contrato rescindido 20-10-2020. Se anuló la rescisión y se termina por Addenda | 2016-10-18 | 2016-11-22
LA MATANZA | OESTE | SAN JUSTO | AGUA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | ESPACIOS PÚBLICOS Y VINCULACIÓN DE SERVICIOS PUERTA DE HIERRO LA MATANZA - AGUA POTABLE | OBRA SECUNDARIA | - | DIPAC | - | EN EJECUCIÓN |  | CONINSA S.A. | 61562144.05 | - | 69% |  | 2019-05-16 | 2019-06-06
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70176 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA - CUARTA CUARTA - CIUDAD EVITA | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6963 | EN EJECUCIÓN |  | GRAL. SANEAMIENTO S.A. | 218544132.2614 | 465 | 44.62% |  | 2020-10-01 | 2020-10-30
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70184 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULOS ET 26 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LA FORESTA LTDA | 15794835.35 | 300 | 99% |  | 2020-04-23 | 2020-11-17
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70203 | BOMBEO DE SALIDA VIRREY DEL PINO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 100000 | EN EJECUCIÓN |  | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 250550493.4955 | 390 | 1.707% |  | 2021-02-18 | 2021-03-15
LA MATANZA | OESTE | RAFAÉL CASTILLO | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70204 | REBOMBEO RAFAEL CASTILLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 36000 | EN EJECUCIÓN |  | XAPOR S.A. | 115892325.0947 | 390 | 0% |  | 2021-06-15 | 2021-07-20
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70205 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULOS ET 27 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA SAN ROQUE LTDA | 6741247.79 | 120 | 99% |  | 2020-04-23 | 2021-02-17
LA MATANZA | OESTE | SAN JUSTO | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70182 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA SAN JUSTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 18121 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. - GRAL SANEAMIENTO S.A. U.T. - SAN JUSTO | 625338179.0403 | 660 | 0% |  | 2021-07-26 | 2021-09-01
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70208 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T- ETAPA 28 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | CONTRATADA |  | - | 12299749.94 | 150 | 0% |  | 2021-04-06
LA MATANZA | OESTE | VILLA LUZURIAGA | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70210 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° STELLA MARIS | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1352 | CONTRATADA |  | - | 24962799.99 | 240 | 0% |  | 2021-04-06
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70096 | RED PRIMARIA DE AGUA - ALIMENTACIÓN CRUZ DEL SUR - TRAMO 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 10000000 | 300
LA MATANZA | OESTE | VILLA LUZURIAGA | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70218 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° COOP. MADRES DEL PUEBLO - B° MARINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1469 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70032 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LA PALANGANA M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1192 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | TAPIALES | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70221 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GENERAL SAN MARTIN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 10005 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70200 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA RAMOS MEJIA ETAPA II LMN-DMA006 - LA MATANZA NORTE - DRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12738 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 453750000
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70220 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA ÁREA DE INFLUENCIA VÍNCULO MORÓN-MATANZA - LMN-DMA002 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17139 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 544500000
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70012 | RED SECUNDARIA DE AGUA CRUZ DEL SUR M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 10000000
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70013 | RED SECUNDARIA DE AGUA CRUZ DEL SUR M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 10000000
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70179 | RED SECUNDARIA DE AGUA FONDO RECOLETA M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1200 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 10000000
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA PUÑALADA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 912 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LA MATANZA | OESTE | 20 DE JUNIO | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70136 | RED SECUNDARIA DE AGUA - 20 DE JUNIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1049 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 196415422.8199
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70137 | RED SECUNDARIA DE AGUA - RESTO GONZÁLEZ CATÁN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7225 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 123195116.8819
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70138 | RED SECUNDARIA DE AGUA - VIRREY DEL PINO 1 Y 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5392 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 191610152.5369
LA MATANZA | OESTE | 20 DE JUNIO | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70140 | RED PRIMARIA DE AGUA - 20 DE JUNIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 19867411.2609
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REFUERZO DE TRANSPORTE LA MATANZA - TRAMO RÍO SUR HACIA LA MATANZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 19901475000
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GONZÁLEZ CATÁN 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 629 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 10211199.3515
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CASTILLO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3913 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 16217787.2053
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GONZÁLEZ CATÁN 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 474 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5405929.0684
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - LAS ACHIRAS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9306 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 16818445.9907
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - LAS ACHIRAS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 20476 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 37240844.6937
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - AMPLIACIÓN VILLA CELINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7512 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 12613834.493
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO PTE. PERÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4704 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 24026351.4153
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - RESTO LAFERRERE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 790 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 15016469.6346
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70007 | NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GREGORIO DE LAFERRERE CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 17850 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. GTMH ARGENTINA S.A. | 36917631.3594 | 507 | 100% |  | 2017-01-09 | 2017-03-01 | 2018-10-18
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70017 | READECUACIÓN COLECTOR E IMPULSIÓN DE ESTACIÓN GREGORIO DE LAFERRERE CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 29600 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. GTMH ARGENTINA S.A. | 42023778.8938 | 440 | 100% |  | 2017-01-09 | 2017-05-04 | 2018-09-12
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70053 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11200 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 57866573.2425 | 390 | 100% | Presenta 2 redeterminaciones | 2016-12-22 | 2017-02-10 | 2018-03-07
LA MATANZA | OESTE | LA TABLADA | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70075 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR DEAN FUNES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 22326 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 35289891.3829 | 1199 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-12-22 | 2017-02-01 | 2020-02-17
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70088 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 2 SUDESTE M13 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 879 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EN ACCIÓN LTDA | 3882129.34 | 360 | 100% |  | 2016-11-21 | 2017-01-09 | 2018-09-24
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70197 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO 21 DE MARZO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 935 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA UNIÓN POPULAR LTDA | 4566125.18 | 360 | 100% |  | 2017-04-17 | 2017-05-30 | 2018-11-01
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70198 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO 21 DE MARZO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 910 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LASALLE II LTDA | 4041524.49 | 360 | 100% |  | 2017-04-28 | 2017-05-30 | 2018-07-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70211 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 885 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL MIRADOR LTDA | 6037686.7 | 360 | 100% |  | 2017-09-29 | 2017-11-07 | 2019-05-30
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70212 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1170 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA PRIMAVERA LTDA | 11264859.37 | 450 | 100% |  | 2017-11-07 | 2018-01-19 | 2019-07-01
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70221 | RED SECUNDARIA CLOACAL UN TECHO PARA TODOS M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1107 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LASALLE II LTDA | 6456989.89 | 300 | 100% |  | 2018-03-28 | 2018-08-01 | 2019-06-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70202 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1270 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA VIVERO LTDA | 7927122.01 | 300 | 100% | Obra 100% encañada, hay que reparar cañería sobre una traza por realización de pavimento | 2017-08-22 | 2017-11-17 | 2019-06-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE ISIDRO CASANOVA | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70213 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 935 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA PUENTE ESCURRA LTDA | 10572130.92 | 450 | 100% |  | 2017-10-30 | 2018-01-08 | 2019-10-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70210 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 850 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN PEDRO LTDA | 8121784.52 | 300 | 100% |  | 2017-09-22 | 2017-11-17 | 2019-07-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70201 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1375 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA UNIÓN Y FUERZA LTDA | 7681405.94 | 300 | 100% |  | 2017-07-12 | 2017-08-23 | 2018-08-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70238 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 814 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL MIRADOR LTDA | 7700887.05 | 360 | 100% |  | 2019-03-15 | 2019-06-03 | 2020-07-14
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70248 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 SE M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 918 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA UNIÓN POPULAR LTDA | 9679725.69 | 270 | 100% |  | 2019-05-30 | 2019-08-15 | 2020-08-01
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70231 | RED SECUNDARIA CLOACAL UN TECHO PARA TODOS M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1008 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL TRIUNFO LTDA | 7990207.26 | 330 | 100% |  | 2018-03-28 | 2018-07-10 | 2019-09-01
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70163 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 SE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1143 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN PEDRO LTDA | 9782400.7 | 450 | 100% |  | 2019-03-15 | 2019-06-04 | 2020-10-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70236 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1089 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA PRIMAVERA LTDA | 8916479.42 | 270 | 100% |  | 2019-06-28 | 2019-11-11 | 2020-11-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70237 | RED SECUNDARIA PARQUE JUAN 1 NORTE MOD 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1647 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL VIVERO LTDA | 12121747.54 | 540 | 100% |  | 2019-02-12 | 2019-05-17 | 2020-10-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70239 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1022 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 7 DE MAYO LTDA | 8720710.39 | 240 | 100% |  | 2019-06-27 | 2019-11-11 | 2020-12-01
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70245 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 SE M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 855 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LASALLE II LTDA | 9637284.68 | 270 | 100% |  | 2019-06-14 | 2019-11-11 | 2020-12-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70234 | RED SECUNDARIA BARRIO PARQUE JUAN 1 NORTE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1104 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL FORTÍN DE ENCARNACIÓN LTDA | 9342211.46 | 330 | 100% |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-11-01
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70164 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 NOROESTE M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1184 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN PEDRO LTDA | 21311937.66 | 300 | 100% |  | 2020-04-23 | 2020-11-30 | 2021-04-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70020 | RED SECUNDARIA PARQUE JUAN 2 SUDESTE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1472 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LASALLE II LTDA | 6527722.84 | 240 | 100% |  | 2014-05-21 | 2014-06-23 | 2015-04-01
LA MATANZA | OESTE | ALDO BONZI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC402 | PLANTA DEPURADORA SUDOESTE - TRATAMIENTO DE BARROS | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 946667 | EN EJECUCIÓN |  | COARCO S.A. - ELEPRINT S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS | 4251408485.8418 | 2418 | 87.77% |  | 2014-09-30 | 2015-05-19
LA MATANZA | OESTE | SAN JUSTO | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | ESPACIOS PÚBLICOS Y VINCULACIÓN DE SERVICIOS PUERTA DE HIERRO LA MATANZA - DESAGÜES CLOACALES | OBRA SECUNDARIA | - | DIPAC | - | EN EJECUCIÓN |  | CONINSA S.A. | 9263177.99 | - | 0% |  | 2019-05-16 | 2019-06-06
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO GREGORIO DE LAFERRERE | AGUA CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | OX70002 | REDES SECUNDARIAS A HOSPITALES GREGORIO DE LAFERRERE Y RAFAEL CASTILLO | OBRA SECUNDARIA | OPCT | OPCT | - | EN EJECUCIÓN |  | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. - TECNIPISOS S.A. | - | - | 33.33% | Hospital N. Kirchner (R. Castillo) Cloaca – Finalizada 2020 y En Servicio. Hospital Favaloro Agua y Cloaca (GREGORIO DE LAFERRERE) Contratada 0% | - | -
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70250 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 NOROESTE M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1310 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA PUENTE ESCURRA LTDA | 19371870.22 | 270 | 66.72% |  | 2020-04-23 | 2020-11-25
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70253 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 NOROESTE M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 915 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA EL MIRADOR LTDA | 16276484.74 | 240 | 77.93% |  | 2020-04-28 | 2020-11-24
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70254 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 NOROESTE M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1140 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LA CONQUISTA LTDA | 17190481.96 | 240 | 97.05% |  | 2020-04-28 | 2020-11-26
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70255 | RENOVACIÓN PARQUE JUAN 2 SUDESTE M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1471 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA UNIÓN POPULAR LTDA | 11191702.77 | 180 | 65.36% |  | 2020-09-08 | 2021-02-11
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70200 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR LA MATANZA NORTE - 3° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 5580 | CONTRATADA |  | KAVOS S.A. | 43407631.5002 | 240 | 0% |  | 2021-08-04
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70263 | PLANTA DEPURADORA LAFERRERE - 150.000 HABITANTES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 150000 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 12106902911.1283 | 900
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC411 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR PRINCIPAL CUENCA GREGORIO DE LAFERRERE - 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 900000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2358867654.1967 | 990
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC412 | PLANTA DEPURADORA GREGORIO DE LAFERRERE - 1ER MODULO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 450000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 9785772808.1685 | 1095
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC414 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-01 - BARRIO SAN JOSÉ / LA JUSTINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8260 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 130619659.72 | 450
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC415 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-02 - BARRIO LOS CEIBOS I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3909 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 124847800 | 450
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC416 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-03 - BARRIO LOS CEIBOS II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6849 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 135529907.48 | 450
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC417 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-04 - BARRIO LOS CEIBOS III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 217299055.16 | 600
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC420 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-05 - BARRIO LAS NIEVES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7326 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 101855213.02 | 450
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC422 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUBCUENCA LMO-GC-07 DORREGO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16318 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 200857410.6 | 600
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC424 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO INDEPENDENCIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11190 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 92597181.16 | 360
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC425 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SAN CAYETANO (La Matanza) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13267 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 147004879.56 | 450
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC427 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA LOMA ESTE - SUBCUENCA LMO-GL-10 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8965 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 95945047.88 | 360
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC428 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA LOMA OESTE - SUBCUENCA LMO-GL-2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8686 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 97105159.58 | 360
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC430 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BARRIO DORREGO - CUENCA GREGORIO DE LAFERRERE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 146800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 178561954.8083 | 510
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC501 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-12 BARRIO PROVINCIAS UNIDAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5922 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 69720200 | 360
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC502 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-13 BARRIO ALBERDI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6246 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 89363785.28 | 360
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC503 | RSC BARRIO LA LOMA SUR SUBCUENCA LMO-GL-3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7829 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 87555600 | 360
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70048 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MEROU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 152705161.9142 | 360
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70049 | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN MEROU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 50866344.9585 | 180
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70186 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LOMA DE GARONE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4115 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 72195915.66 | 360
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70187 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO PROVINCIAS UNIDAS II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 501 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 19456800 | 240
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70188 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA LOMA / EL MOJON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5771 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 88042020 | 360
LA MATANZA | OESTE | TAPIALES | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70266 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS POPULARES ETAPA 1 - AROZARENA TUYUTI | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 584 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70268 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE - MÓDULO 5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1015 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70269 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE - MÓDULO 6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 750 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70264 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE - MÓDULO 4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1243 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70170 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO PTE. PERÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 3579 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 68390652
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70267 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE - MÓDULO 4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 509 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2420000
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70169 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE - MÓDULO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2032 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 25000000
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70271 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE - MÓDULO 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1802 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 25000000
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70272 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE - MÓDULO 3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1510 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 25000000
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70273 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE - MÓDULO 4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 432 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 25000000
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70274 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE - MÓDULO 5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1418 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 25000000
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70275 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE - MÓDULO 6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 2000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 25000000
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70165 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE - MÓDULO 3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1905 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2420000
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OC70265 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE - MÓDULO 5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1270 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2420000
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70158 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 16533 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 216269628.3
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70159 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 26642 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 224224540.98
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70161 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 14399 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 201955098.4
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70162 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 9475 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 99382091.6
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70177 | TRATAMIENTO AVANZADO DE BARROS EN PLANTA SUDOESTE (EX. DISPOSICIÓN DE BARROS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 2420000000
LA MATANZA | OESTE | ALDO BONZI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70176 | TRATAMIENTO TERCIARIO PLANTA SUDOESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 2253141000
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC421 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-06 - DORREGO OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8891 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 109222854.62
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70114 | RS DON JUAN ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15245 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 179047959.2
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70143 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS L | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19091 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 321037200
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70144 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS J | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10462 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 261045400
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70145 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS X | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5007 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 202675000
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70146 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS W | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3906 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 56589129.96
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70147 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11101 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 204248000
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70148 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS U | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6973 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 283745000
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70149 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS S | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15004 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 351868000
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70150 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14536 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 178354000
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70151 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS N | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17684 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 356708000
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70152 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS F | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14220 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 248215586.08
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70153 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS E | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7406 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 128648361.6
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70154 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9675 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 119518582.48
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70155 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14839 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 232453308.12
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70156 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9032 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 214024800
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70157 | RS CARUSSO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4507 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 87532089.7
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70166 | RS SARMIENTO OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6628 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 68647481.76
LA MATANZA | OESTE | VILLA CELINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70167 | RS AMPLIACIÓN VILLA CELINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2988 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 37281498.76
LA MATANZA | OESTE | VILLA CELINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70168 | RS BARRIO LAS ACHIRAS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19832 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 65979143.78
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70173 | RPC RAMAL 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 824843438.0425
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70174 | COLECTOR RAMAL 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 857478915.4809
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70179 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS D | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21847 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 301532000
LA MATANZA | OESTE | LA SALDA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70183 | RS CLOACAL LA SALADA - B° JOSÉ HERNANDEZ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8030 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 78497162.48
LA MATANZA | OESTE | ALDO BONZI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70184 | IMPULSION CLOACAL LA SALADA ( B° JOSÉ HERNANDEZ) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 29706089.7736
LA MATANZA | OESTE | TAPIALES | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70185 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LA SALADA ( B° JOSE HERNANDEZ) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 65053604.3861
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70189 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ATALCO/NEWBERY (RAMAL 2 ETAPA 2) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 110000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 217377110.8431
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70190 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA LOMA NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10368 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 76205800
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70191 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON JUAN NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6164 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 63226493
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70193 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA LOMA RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3142 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 25135753.5
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS AMERICA SAN JOSÉ SAN ALBERTO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1490 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS LA MATANZA 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1479 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA PUÑALADA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 900 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR DESVINCULACIÓN EBC ZC-04 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 38084358.7943
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR DESVINCULACIÓN ACHIRA - LA SALADA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 253514475.6625
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR DESVÍO DE RADIO SERVIDO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 173338803.6386
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | DESVÍO CAUDALES EXCEDENTES A CMI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 260960061.4775
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR LOMAS DE GARONE Y COLECTOR LA LOMA/EL MOJÓN Y PROVINCIAS UNIDAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 91898849.4369
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS A RS (La Matanza) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 176790268.8187
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR CASTILLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 125357026.6241
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR VOGEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 47892334.2697
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR MITRE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 52841424.093
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR V. DE LA PLAZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 43249446.6885
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR LUJÁN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 41981399.1644
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR CARUSO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 50775964.7157
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTORES DA VINCI - LA GABITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 181500000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTORES BESARES - CAZÓN (RAMAL 2 - ETAPA 3) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 245274857.9315
LA MATANZA | OESTE | VILLA CELINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RS BARRIO LAS ACHIRAS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23433 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 116286808
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LAS NIEVES II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3934 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 56749000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO COSTA ESPERANZA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2676 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 55127600
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OPTIMIZACIÓN DE LOS MÓDULOS I Y II DE PLANTA DEPURADORA SUDOESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 222398000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SALAMANCA Y OTROS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3921 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 129712000
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70115 | 3° MÓDULO DE TRATAMIENTO PLANTA GREGORIO DE LAFERRERE (450.000 Habitantes) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 450000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8302858666.6667
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70116 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2Z | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 304 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 28382769.14
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70117 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2Y | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2866 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 130566153.52
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70118 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2X | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3502 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 231467010.5
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70119 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2W | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 550 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 206329959.88
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70120 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 556 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 84361442
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70121 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2U | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2640 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 219115996
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70122 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2T | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1776 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 126742892.32
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70123 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2S | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 782 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 83572793.04
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70124 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2377 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 178853877.62
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70125 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2Q | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1450 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 200015904
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70126 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2P | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2554 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 175061909.44
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70127 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2O | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 620 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 193350490.74
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70128 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2N | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8061 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 149841681
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70129 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2M | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5605 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 89727627.44
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70130 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2L | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11030 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 125822261.4
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70131 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2K | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11410 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 179513949.56
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70132 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2J | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 322 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 24721323.66
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70133 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5013 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 147350724.18
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70134 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - La Palangana | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1345 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 85934200
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70135 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2H | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6713 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 126285819.66
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70136 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2G | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8825 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 152411600
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70137 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2F | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8845 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 177492225.9
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70138 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2E | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10180 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 211042883.26
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70139 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2D | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10303 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 227292067.64
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70140 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3084 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 192946600
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70141 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6026 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 209980217.7
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70142 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6515 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 156477260.5
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70171 | COLECTOR VIRREY DEL PINO FASE A Y B | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 421628253.1296
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70181 | RED PRIMARIA ASOCIADA A RESTO 2° ETAPA - FASE A | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1074554200.9432
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70182 | RED PRIMARIA ASOCIADA A RESTO 2° ETAPA - FASE B | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 386709240.5349
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN FUTURA PLANTA SUDOESTE (INCLUYE TRATAMIENTO AVANZADO) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2625337000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO AVANZADO EN PLANTA GREGORIO DE LAFERRERE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1053063000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO DE VACIADERO DE SUDOESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 444796000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | 2° MÓDULO DE TRATAMIENTO PLANTA GREGORIO DE LAFERRERE (450.000 Habitantes) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 450000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8302858666.6667
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | 4° MÓDULO DE TRATAMIENTO PLANTA GREGORIO DE LAFERRERE (450.000 Habitantes) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 450000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8302858666.6667
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR 20 DE JUNIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 118343991.8964
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR GONZÁLEZ CATÁN NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 73972137.9007
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR GONZÁLEZ CATÁN CENTRO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 26193711.4272
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR GONZÁLEZ CATÁN CENTRO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 47408554.363
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR VILLA DEL CARMEN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 66967070.2972
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REDES PRIMARIAS ASOCIADAS A VIRREY DEL PINO - FASE B | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 386709240.5349
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | BARRIO 600 VIVIENDAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2400 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 29185200
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | 25 DE MAYO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 686 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 22699600
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RUSSO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1225 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 40535000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CATÁN NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1715 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 56749000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 20 DE JUNIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7121 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 535010277.34
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GREGORIO DE LAFERRERE SUR RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2770 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 23666765.1
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PROCREAR MERLO | OBRA PRIMARIA | BANCO HIPOTECARIO | BANCO HIPOTECARIO | - | EN EJECUCIÓN |  | - | 40587635 | 540 | 0% |  | 2018-01-12 | 2018-02-26
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | PROVISIÓN DE AGUA BARRIO PROCREAR - MERLO | OBRA PRIMARIA | BANCO HIPOTECARIO | BANCO HIPOTECARIO | - | EN EJECUCIÓN |  | - | 40587635 | 540 | 0% |  | 2018-01-12 | 2018-02-26
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70190 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN ESTACIÓN DE REBOMBEO MERLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13200 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 29354871.6329 | 327 | 75.41% | Incluye a la OA70188 | 2019-12-26 | 2020-04-27
MERLO | OESTE | LIBERTAD | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70189 | RED SECUNDARIA B° MALVINAS ARGENTINAS | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1839 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA AYUDA A AYUDAR LTDA | 19513278.56 | 330 | 7.004% |  | 2020-09-04 | 2021-05-31
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70194 | CÁMARA REGULADORA REFUERZO MERLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 55000 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 39361830.5971 | 270
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIÓN DE LOS POZOS MERLO CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 83459317.2952
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIÓN DE LOS POZOS RECONQUISTA, ARCO ÍRIS Y LOMA GRANDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 55660000
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - RECONQUISTA, ARCO ÍRIS Y LOMA GRANDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 75939906.8838
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIÓN DE LOS POZOS PQUE. SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 111279089.7269
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA PARQUE SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 176597080
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN 10 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, PONTEVEDRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 23010170.7
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN 8 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, MARIANO ACOSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 18408136.56
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - LAS TORRES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 44202510
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS - MERLO CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 74415000
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA LAS TORRES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 264970640
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN POZOS B° PONTEVEDRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 50249679.8095
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PONTEVEDRA IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7951 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 165181165.9801
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - MERLO CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 111622500
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - PARQUE SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 146474021.1
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO MERLO CENTRO - PQUE. SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 133947000
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA NORTE - TRAMO 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7718764138.4282
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA NORTE - EE 3 (MERLO) | OBRA PRIMARIA | AySA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1667985000
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA LOMA GRANDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 193600000
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS - RECONQUISTA, ARCO ÍRIS Y LOMA GRANDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 101663417.8349
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CISTERNA DE RESERVA / PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA - PONTEVEDRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 150040000
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CISTERNA DE RESERVA / PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA - MARIANO ACOSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 150040000
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA B° PONTEVEDRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 119736914.3389
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA B° MARIANO ACOSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 47991524.1893
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN POZOS B° MARIANO ACOSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 100499359.619
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE MERLO - PONTEVEDRA - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 512876621.5889
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE MERLO - MARIANO ACOSTA - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 837672140.0374
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE MERLO - SAN ANTONIO PADUA - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 542906377.5525
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE MERLO - PARQUE SAN MARTIN - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 472573528.0588
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA MERLO RESTO - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1001497625.027
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PONTEVEDRA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6950 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 153167990.2724
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARIANO ACOSTA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16390 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 145359426.0625
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8171 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 64270490.0359
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA L. DEL BOSQUE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4097 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 58864560.9674
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MERLO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12653 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 90699476.5927
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MERLO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21084 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 142956790.9209
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MERLO III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1501 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 43848091.3329
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MERLO IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3394 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 72079054.2458
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAN ANTONIO DE PADUA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23019 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 169385777.4777
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 29219 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 151366013.9163
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18368 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 114725828.008
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10460 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 59465219.7528
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6323 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 64871148.8213
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD VI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10215 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 133346250.3548
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD VII | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6672 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 77484983.3143
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PONTEVEDRA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10129 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 62468513.6797
MERLO | OESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PONTEVEDRA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8163 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 144758767.2771
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PARQUE SAN MARTIN I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4295 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 31234256.8399
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARIANO ACOSTA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6734 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 136950203.0671
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARIANO ACOSTA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11286 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 201821351.8884
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARIANO ACOSTA IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11043 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 112923851.6518
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARIANO ACOSTA V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3467 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 82290253.5973
MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARIANO ACOSTA VI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2395 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 183200929.5415
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | VC70007 | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FERRARI (REVAMPING) | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | ENOHSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 429308000 | - | 100% |  | 2017-01-28 | 2017-03-14 | -
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70258 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | - | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA AYUDA A AYUDAR LTDA | 12481504.86 | 180 | 99% |  | 2020-11-12 | 2021-07-05
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70270 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 6666 | CONTRATADA |  | - | 15957335.11 | 180 | 0% |  | 2021-04-06
MERLO | OESTE | MERLO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70262 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO CENTRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2158 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 20-09-2021 |  | 123523837.5052 | 270
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70277 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15341.9627 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 331241389.8859
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA FERRARI - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | 300000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 7260000000
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTE SAN MARTÍN ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 3333 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PARQUE SAN MARTÍN M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 6666 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PARQUE SAN MARTÍN M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 6666 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PARQUE SAN MARTÍN M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 6666 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MERLO III-IV-V, PARQUE SM I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 100026019.6135
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "MARIANO ACOSTA IV-V-VI-VII" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 257431306.2922
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "PARQUE SAN MARTÍN IV" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 249160420.9494
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE PLANTA EXISTENTE MERLO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 143000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2643608000
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA FERRARI - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1779184000
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACION ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ARGENTINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 99884313.7255
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN ARGENTINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 250662690.8029
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR FERRARI SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 294169796.3482
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LIBERTAD NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 581734848.3448
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR FERRARI NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 62360990.4594
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LA ARGENTINA Y ALIVIADORES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 374566176.4706
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SA DE PADUA I, LIBERTAD VII-VIII, MERLO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 209873715.5715
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MERLO II-VIII, SA DE PADUA II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 74696433.2514
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MERLO VI-VII,PARQUE SM II-III | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 145774354.1654
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ALIVIO DE PLANTA MERLO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3915300087.2549
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA MERLO NORTE - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3558368000
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA MERLO NORTE - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2223980000
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PARQUE SAN MARTIN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 127004873.7594
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "LIBERTAD IX" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5686233.6731
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS MARIANO ACOSTA III | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 46006799.7189
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS MARIANO ACOSTA I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 78831875.9228
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS MARIANO ACOSTA II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 43163682.8823
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MERLO OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 165023382.4163
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MERLO ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 148939921.5847
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LIBERTAD A RAMAL I-CUENCA LAFERRERE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 529950314.9438
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PONTEVEDRA A RAMAL III-CUENCA LAFERRERE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 491608356.9678
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC LIBERTAD I-II-III-IV-V-VI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 246058838.9459
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC PONTEVEDRA I-II-III-IV | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 315069038.5242
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SA DE PADUA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5281 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 102295135.1118
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE SM II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13240 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 250054774.7178
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE SM III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1543 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 40593307.5841
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2027 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 121779922.7522
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 314 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 22732252.2471
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO VI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12690 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 267915830.0548
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO VII | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7449 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 357221106.7397
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD VII | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 27526 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 375082162.0767
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD VIII | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 25258 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 509851943.2558
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE SM I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14008 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 279281956.1783
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MARIANO ACOSTA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3262 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 289024349.9985
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MARIANO ACOSTA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2395 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 495238352.5255
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MARIANO ACOSTA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2930 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 271163294.6615
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "MARIANO ACOSTA IV" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 22598 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 579672432.3004
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "MARIANO ACOSTA V" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1734 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 337736319.0994
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "MARIANO ACOSTA VI" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9036 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 261420900.8413
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "MARIANO ACOSTA VII" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13949 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 438407721.9078
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "PARQUE SAN MARTÍN IV-RESTO" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 85722 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1565277940.4414
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "LIBERTAD IX" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1823 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 35722110.674
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SA DE PADUA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2138 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 34098378.3706
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11553 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 230569987.0775
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5616 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 204590270.2237
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO VIII | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12160 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 204590270.2237
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7354 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 227322522.4707
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7037 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 279281956.1783
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 40261 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 660859047.4685
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6322 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 175363088.7631
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8180 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 173739356.4598
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD VI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 138 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 29227181.4605
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PONTEVEDRA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20777 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 547197786.2331
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PONTEVEDRA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7102 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 352349909.8296
MERLO | OESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PONTEVEDRA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14425 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 854083191.5686
MERLO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PONTEVEDRA IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5154 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 225698790.1674
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70215 | CENTRO DE MEZCLA MORENO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 94500 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 223517704.96
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS MORENO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 339242545.5573
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN DE 2 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO HIPOPUELCHE - CM MORENO I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 28435000
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE DISTRIBUCIÓN MORENO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 62508600
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIÓN DE LOS POZOS MORENO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 83459317.2952
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN 10 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, LA REJA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 23010170.7
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN DE 2 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO HIPOPUELCHE - CM LA PERLITA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 14278000
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN NOROESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 500000 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 4840000000
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIÓN DE LOS POZOS MORENO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 69549431.0793
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIÓN DE LOS POZOS LA PERLITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 55639544.8635
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN POZOS DE EXPANSIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 62812099.7619
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS - LA PERLITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 68375549.0751
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - LA PERLITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 118683825.6867
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS - MORENO CENTRO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 251909917.645
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - MORENO CENTRO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 220412819.1324
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA - LA PERLITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 223517704.96
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA - MORENO CENTRO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 223517704.96
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA NORTE - TRAMO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 10687519576.2852
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA NORTE - EE 2 (MORENO) | OBRA PRIMARIA | AySA | AySA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1667985000
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA B° LA REJA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 62812099.7619
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE MORENO - PASO DEL REY - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 748373128.8825
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE MORENO - TRUJUI - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 663815658.1428
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSION EE MORENO - MORENO CENTRO - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 482846865.6253
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSION EE MORENO - F. ALVAREZ- A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 444124285.567
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA MORENO RESTO - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1642880832.2121
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA REJA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9669 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 311141250.8279
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA REJA IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6368 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 131544273.9987
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7081 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 201220693.103
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9994 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 176593682.9023
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17818 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 124937027.3595
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3061 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 48052702.8306
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10618 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 74481689.3874
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3088 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 199418716.7468
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3740 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 84692888.7389
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4298 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 75082348.1728
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 7 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 267 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 89498159.0219
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TRUJUI I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 38289 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 269095135.8512
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIADE AGUA TRUJUI II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 22508 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 249273395.9335
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TRUJUI III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15683 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 174191047.7608
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TRUJUI IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2594 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 98508040.8027
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TRUJUI V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3304 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 46851385.2598
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BRIGIDA - HARAS TRUJUI - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9438 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 58263902.1821
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PASO DEL REY I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4704 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 67273783.9628
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PASO DEL REY II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10452 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 212633210.0252
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PASO DEL REY III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20542 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 283510946.7003
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MORENO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12959 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 133946909.1402
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MORENO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13365 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 153768649.0578
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MORENO III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1012 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 176593682.9023
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA REJA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4183 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 102712652.3003
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA REJA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11167 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 200620034.3176
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5337 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 175993024.1169
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6771 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 157973260.5555
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 837 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 105115287.4419
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ VI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3420 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 103313311.0857
MORENO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ VII | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8353 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 139953496.994
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | VC70005 | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL LAS CATONAS (REVAMPING) | OBRA PRIMARIA | BID | ENOHSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 298856643.1972 | 720 | 100% |  | 2017-07-29 | 2017-09-12 | -
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70246 | REDES FINAS DE CLOACAS MORENO CATONAS IV - NORTE Y SUR - LOTE 1 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 11794 | FINALIZADA | EN SERVICIO PARCIAL | OSHI S.A. - CONINSA S.A. - TECMA S.A. | 256691661.11 | 450 | 100% |  | 2017-11-27 | 2017-12-13 | -
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70247 | REDES FINAS DE CLOACAS MORENO CATONAS IV - NORTE Y SUR - LOTE 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 12952 | EN EJECUCIÓN |  | MAKO S.A.C.I.F.I.A. Y C. | 125057507.3963 | 300 | 58% | Info 01.2021 DIPAC: Neutralizada, renegociando contrato | 2017-11-27 | 2017-12-13
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70220 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN CAYETANO I | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 15474 | EN EJECUCIÓN |  | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 282165561.3843 | 510 | 57.72% |  | 2020-10-27 | 2021-02-22
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70240 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MARILÓ | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 18786 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 225368337.7661 | 390
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70241 | RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 1 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 5959 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 206891662.3365 | 330
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70242 | RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 3620 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 111685071.5464 | 300
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70243 | RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 3 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 7188 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 276572660.8687 | 390
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70209 | AMPLIACIÓN PLANTA LAS CATONAS - PRIMERA ETAPA | OBRA PRIMARIA | BID - BEI | AYSA | 240000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 9220571753.5564 | 1080
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70261 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES - TRUJUI ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 5000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 14512110 | -
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70257 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION SAN CARLOS | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 4691 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 50000000 | 300
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70260 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SAN CARLOS | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 7500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 50000000 | 300
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70259 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES MORENO ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA BÁRBARA ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2656 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 149383371.9093
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING + AMPLIACIÓN PLANTA PASO DEL REY | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1223189000
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA PASO DEL REY | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 489275600
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | PUESTA EN SERVICIO EXPANSIÓN CLOACAL A PLANTA CATONAS II Y III M1 + BARRIO ILLIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2500 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | PUESTA EN SERVICIO EXPANSIÓN CLOACAL A PLANTA CATONAS II Y III M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2500 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA BÁRBARA - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2656 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 149383371.9093
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MENDELSOHN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 78878642.549
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BARKER | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 50820000
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "SANTA BRÍGIDA-HARAS TRUJUI" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 25071121.1951
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "CATONAS II, CATONAS III" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 124063280.1408
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL RIBERA PASO DEL REY | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2200 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 68196756.7412
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "BARRIOS MORENO" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 23003399.8594
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "BARRIOS MORENO" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4445 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 144512174.9993
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BONGIOVANNI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 844133670.882
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RS (A Planta Paso del Rey) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 278635039.9298
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA CATONAS 2DA ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1556786000
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LA REJA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 154561207.055
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MORENO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 205375236.8688
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JARDINES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 124499263.0957
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL E IMPULSIÓN ALMAFUERTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 85184000
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ALMAFUERTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 163745471.432
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ALIVIO RED EXISTENTE A PASO DEL REY | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 647264821.9583
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "BARRIO SAN JORGE" MORENO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 205747862.8471
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ALIVIO DE PLANTA LAS CATONAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2947697607.8431
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC BONGIOVANNI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 179116360.7033
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SAN CAYETANO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 134660351.9862
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC JARDINES Y 25 DE MAYO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 121478628.4712
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC LA REJA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 273714611.8106
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC LOS EUCALIPTUS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 160506868.6822
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC GAONA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 151460587.8386
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC FRANCISCO ÁLVAREZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 78831875.9228
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC PARQUE DEL OESTE, ILLIA Y LOS MOLINOS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 54794615.3955
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR EUCALIPTUS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 389262866.3465
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR GAONA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 285991143.3235
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN CAYETANO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 141292186.9551
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ANDERSON | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 60480849.0686
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS SAN ALBERTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 137245003.6558
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS EL VERGEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 38511309.877
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "BARRIO SAN JORGE" MORENO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2443 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 76315418.258
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "CATONAS II" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19131 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 422170398.8742
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "CATONAS III" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17522 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 357221106.7397
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "SANTA BRÍGIDA - HARAS TRUJUI" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9438 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 157502033.4262
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LAS PINAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17207 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 534207927.8062
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL VERGEL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 267 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 241936113.201
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA REJA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18009 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1719532509.2608
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GAONA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20944 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 951507129.7704
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL FRANCISCO ALVAREZ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5673 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 495238352.5255
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS EUCALIPTUS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16929 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1008337760.3881
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ANDERSON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18122 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 379953358.9868
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN ALBERTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16695 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 862201853.0854
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN CAYETANO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 29683 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 845964530.0518
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL JARDINES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11562 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 302014208.4254
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL REJA GRANDE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7589 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 698204890.4458
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL QUIJOTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2601 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 175363088.7631
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS MOLINOS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 284 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 45464504.4941
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ILLIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 456 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 53583166.011
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE DEL OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3776 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 245183577.8077
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BONGIOVANNI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23691 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1125246486.2301
MORENO | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL 25 DE MAYO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18058 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 461139974.1549
MORÓN | OESTE | VILLA SARMIENTO EL PALOMAR | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70104 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA SARMIENTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 12516 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 186197363.7359 | 930 | 100% |  | 2017-10-30 | 2018-03-12 | 2020-08-31
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70042 | RED PRIMARIA DE AGUA MERLO GOMEZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GADES S.A. | 15638421.634 | 240 | 100% |  | 2016-09-01 | 2016-11-22 | 2017-09-30
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70063 | RED SECUNDARIA Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA MERLO GOMEZ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12500 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | APCO S.A. | 81846072.4136 | 506 | 100% |  | 2016-10-28 | 2016-12-15 | 2018-05-04
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70103 | RED PRIMARIA DE AGUA - BARRIO PAZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 3600 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 17716656.5532 | 300 | 100% |  | 2017-03-16 | 2017-05-22 | 2018-12-02
MORÓN | OESTE | MORÓN | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70125 | MANZANAR M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA NUEVA IDEAL DE MORÓN LTDA | 12068061.25 | 360 | 100% |  | 2018-07-10 | 2019-05-13 | 2021-05-01
MORÓN | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70197 | SISTEMA DE REGULACIÓN MERLO GÓMEZ E ITUZAINGÓ I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 36000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GTMH ARGENTINA S.A. | 54624317.7304 | 322 | 100% |  | 2020-07-23 | 2020-08-11 | 2021-06-29
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70113 | CÁMARA REGULADORA CALLE SARACHAGA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN FORMA PARCIAL | EMICO S.A. | 5161602.8145 | 270 | 33.72% |  | 2017-06-23 | 2017-08-18 | -
MORÓN | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70201 | CÁMARA REGULADORA CALLE BUFANO | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13000 | EN EJECUCIÓN |  | BUROMAHTIK S.A. | 18292225.7353 | 270 | 20.17% |  | 2020-11-06 | 2020-12-09
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70213 | TERMINACIÓN CÁMARA REGULADORA SARACHAGA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | EN EJECUCIÓN |  | GTMH ARGENTINA S.A. | 34988513.2344 | 210 | 0% |  | 2021-04-14 | 2021-04-28
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70124 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO BARRIO PAZ M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1281 | CONTRATADA |  | - | 32176760.3 | 330 | 0% |  | 2021-04-06
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70216 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO BARRIO PAZ M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2148 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 40000000
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70217 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO BARRIO PAZ M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2377 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 40000000
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | OA70005 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO PAZ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1233 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 40000000
MORÓN | OESTE | CASTELAR | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70046 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN SUR RESTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13278 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 211466532.6224 | 619 | 100% |  | 2017-10-24 | 2018-03-01 | 2019-09-30
MORÓN | OESTE | EL PALOMAR | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70065 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL PALOMAR M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 763 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA NUEVA IDEAL DE MORON LTDA | 5634231.11 | 360 | 100% |  | 2016-06-15 | 2016-11-10 | 2019-01-16
MORÓN | OESTE | EL PALOMAR | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70087 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL PALOMAR M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 650 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LOS PROGRESISTAS UNIDOS DE MORÓN LTDA | 9687944.1 | 450 | 100% |  | 2016-11-10 | 2017-05-29 | 2019-08-01
MORÓN | OESTE | EL PALOMAR HAEDO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70044 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN SUBETAPA I A II RESTO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3389 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 82366418.9018 | 878 | 100% |  | 2017-11-24 | 2018-05-02 | 2020-08-31
MORÓN | OESTE | EL PALOMAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70084 | AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL EL PALOMAR | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 64130 | FINALIZADA | EN SERVICIO | SERVIUR S.A. | 29776090.5288 | 507 | 100% |  | 2018-01-16 | 2018-03-19 | 2019-08-08
MORÓN | OESTE | CASTELAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70073 | COLECTOR CLOACAL CASTELAR - VILLA TESEI OESTE - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 42143 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 381539083.6312 | 973 | 100% |  | 2018-03-07 | 2018-04-20 | 2021-04-30
MORÓN | OESTE | EL PALOMAR | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70095 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUBETAPA 1-A II RESTO 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 4080 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. - ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA | 57919200 | 365 | 100% |  | 2019-07-04 | 2019-07-29 | 2021-06-30
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70203 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 1 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 12650 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | TECMA S.A. | 95322237.2 | 305 | 100% |  | 2019-06-10 | 2019-07-10 | 2021-06-30
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70204 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 18723 | EN EJECUCIÓN |  | TECMA S.A. | 120578436.97 | 365 | 99% |  | 2019-06-10 | 2019-07-10
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70205 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 3 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 15940 | EN EJECUCIÓN |  | PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. UTE | 107596593.7607 | 450 | 82% |  | 2018-12-28 | 2019-01-14
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70206 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 4 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 15687 | EN EJECUCIÓN |  | TECMA S.A. | 107289543.11 | 450 | 74% |  | 2018-12-28 | 2019-01-14
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70207 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MORÓN RESTO | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 67080 | EN EJECUCIÓN |  | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 372505485.693 | 750 | 65.69% |  | 2018-12-17 | 2019-01-04
MORÓN | OESTE | CASTELAR | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70215 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN SUR RESTO - ETAPA II | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 7080 | EN EJECUCIÓN |  | TECMA S.A. | 67324683.87 | 245 | 95% |  | 2019-06-10 | 2019-07-10
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70025 | ALIVIADOR INTENDENTE G. SILVA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2998000 | 60 |  | En proceso de rescisión.
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70028 | ALIVIADOR SARMIENTO Y CAÑADA DE RUIZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 7495000 | 210 |  | En proceso de rescisión.
MORÓN | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | REFUERZO RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PALOMAR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 95834337.2314
MORÓN | OESTE | EL PALOMAR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70097 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUBETAPA 1-A I RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2300 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 7863627.86
MORÓN | OESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL CASTELAR SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 11892257.52
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70070 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO CIUDADELA SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7463 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. | 9944054.5853 | 730 | 100% |  | 2016-09-28 | 2016-11-29 | 2018-03-22
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70086 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - CASEROS CENTRO 1 - 062 / 066 / 067 / 068 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8782 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONORVIAL S.A. | 73883216.5676 | 620 | 100% |  | 2017-01-18 | 2017-03-20 | 2018-11-30
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70068 | RED SECUNDARIA BARRIO DERQUI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4320 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN JAVIER LTDA | 2944671.39 | 300 | 100% | Se dio de baja el convenio y la termino el municipio. No se tienen mas datos que los que figuran en la base. Cabe destacar que la transferencia a la DRO la realizó el municipio. | 2015-01-21 | 2015-02-24 | 2019-05-06
TRES DE FEBRERO | OESTE | EL PALOMAR | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70108 | RENOVACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA CIUDAD JARDÍN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13256 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COSUGAS SA | 153257641.1839 | 821 | 100% |  | 2017-04-17 | 2017-06-01 | 2019-08-31
TRES DE FEBRERO | OESTE | JOSÉ INGENIEROS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70110 | RED SECUNDARIA VILLA RISSO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 266 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA BUENA ESPERANZA LTDA | 3436855.59 | 300 | 100% |  | 2017-01-13 | 2017-07-19 | 2018-04-23
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70165 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3108 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVAARGENTINA DE PROVISION DE SERVICIOS LTDA | 3566491.04 | 150 | 100% |  | 2018-01-19 | 2018-09-01 | 2019-12-01
TRES DE FEBRERO | OESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA657 | EJECUCIÓN DE 5 PERFORACIONES BATERÍA BUEN AIRE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 15000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | RF PERFORACIONES S.H. JUAN F. SOSA | 1952327.861 | 54 | 100% |  | 2012-12-26 | 2013-04-03 | 2014-12-20
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70180 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2664 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA BUENA ESPERANZA LTDA | 2731248.02 | 150 | 0% |  | 2018-01-29 | 2018-09-01
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70085 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA CASEROS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13400 | EN EJECUCIÓN |  | INARTECO S.A. | 358746526.7993 | 510 | 55.25% |  | 2021-02-01 | 2021-03-15
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70187 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA CASEROS 3 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 12700 | EN EJECUCIÓN |  | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 319701315.9439 | 510 | 29% |  | 2021-03-01 | 2021-03-31
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA70206 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° MERCADO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1220 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA SAN JOSE LTDA | 7658948.04 | 90 | 0% |  | 2020-11-09 | 2021-06-22
TRES DE FEBRERO | OESTE | VARIOS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OA931 | CIERRES DE MALLA TRES DE FEBRERO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OA932 | RED SECUNDARIA CAPITÁN BERMÚDEZ | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 16500000
TRES DE FEBRERO | OESTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70219 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA CASEROS 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
TRES DE FEBRERO | OESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OAS009 | RED SECUNDARIA B° LA ESPERANZA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 925 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 40000000
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | REFUERZO VILLA BOSCH | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1892000
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70123 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO CASEROS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 193664377.2968
TRES DE FEBRERO | OESTE | R. DE ESCALADA PODESTÁ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70063 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA 2 - MÓDULOS 4 Y 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3135 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EDISUD S.A. - ACRI CONSTRUCCIONES S.A. III - UNIÓN TRANSITORIA | 31869153.514 | 273 | 100% |  | 2017-10-25 | 2018-04-05 | 2019-01-03
TRES DE FEBRERO | OESTE | JOSÉ INGENIEROS | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70196 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO VILLA RISSO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 276 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA BUENA ESPERANZA LTDA | 3370212.34 | 270 | 100% |  | 2017-06-02 | 2017-07-19 | 2018-07-23
TRES DE FEBRERO | OESTE | EL LIBERTADOR | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70057 | AMPLIACION ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LOMA HERMOSA II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 105187 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. GTMH ARGENTINA S.A. | 99771284.954 | 591 | 100% |  | 2017-01-09 | 2017-04-03 | 2018-11-15
TRES DE FEBRERO | OESTE | VILLA RAFFO SAENZ PEÑA | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70027 | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR CLOACAL VILLA RAFFO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 21200 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 46111322.0199 | 1975 | 73.87% |  | 2016-10-19 | 2016-12-12
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70249 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR EJERCITO DE LOS ANDES - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19000 | EN EJECUCIÓN |  | AMERICAN VIAL S.R.L. | 154146065.9211 | 330 | 41.95% |  | 2020-11-20 | 2021-01-04
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70256 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR EJERCITO DE LOS ANDES - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 11000 | EN EJECUCIÓN |  | AMERICAN VIAL S.R.L. | 47280926.5995 | 272 | 24.66% |  | 2020-12-02 | 2021-01-18
TRES DE FEBRERO | OESTE | PODESTÁ | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70091 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA SUR 1-6 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 3843 | EN EJECUCIÓN |  | ALEMARSA S.A. | 133947000 | 365 | 1% |  | 2020-12-29 | 2021-03-08
TRES DE FEBRERO | OESTE | PODESTÁ | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70094 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA SUR 2A | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1438 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LOS TOPOS LTDA | 18041798.08 | 270 | 4.757% |  | 2020-10-20 | 2021-06-07
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70067 | RED SECUNDARIA CLOACAL DERQUI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2523 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 48642000 | 300
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70072 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR CASEROS CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 5326 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 30578214.7143 |  |  | Contrato Rescindido 02-08-2021
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC466 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° EL PAREDÓN | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 16214000
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC467 | RED SECUNDARIA CLOACAL CAPITÁN BERMUDEZ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 16214000
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | OC70278 | LOMA HERMOSA 2A M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 410 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO MERCADO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1171 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
TRES DE FEBRERO | OESTE | R. DE ESCALADA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC464 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° LA ESPERANZA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 925 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 40000000
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ALIVIADOR LOMA HERMOSA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 116667888.8034
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70125 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO VILLA TRANQUILA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1358 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 14 DE MARZO LTDA | 5705652.75 | 270 | 100% |  | 2016-11-07 | 2017-04-20 | 2018-09-20
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70218 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VIADUCTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 115 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE LTDA | 1499503.74 | 60 | 100% |  | 2018-11-29 | 2019-01-31 | 2019-07-15
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD SARANDÍ WILDE | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70160 | SANTA CATALINA M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 319 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA AMADO OLMOS LTDA | 6626159.95 | 150 | 100% |  | 2017-07-24 | 2017-11-07 | 2019-09-24
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ VILLA DOMÍNICO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70224 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LA SALADITA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 14 DE MARZO LTDA | 3430172.04 | 240 | 100% |  | 2018-11-09 | 2019-01-22 | 2019-11-12
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70168 | RED SECUNDARIA VILLA INFLAMABLE M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1410 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA HUERTA GRANDE LTDA | 11226714.06 | 450 | 100% | Se mostrará en CMR aunque no tiene afectación. | 2017-03-13 | 2017-05-02 | 2019-05-01
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70241 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA HUERTA GRANDE LTDA | 4908372.14 | 180 | 100% |  | 2019-07-31 | 2019-06-10 | 2020-12-01
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70191 | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TRANQUILA, BARRIO ALIANZA E ISLA MACIEL - ETAPA 1 Y 3 | OBRA PRIMARIA | PFV | AYSA | 20800 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | UCSA S.A. | 180553358.6538 | 723 | 100% |  | 2019-03-01 | 2019-07-22 | 2021-06-29
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70222 | RED PRIMARIA DE AGUA - LA SALADITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10000 | EN EJECUCIÓN |  | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. | 37344270.5471 | 500 | 65.53% |  | 2019-09-20 | 2020-01-06
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70126 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA GERLI - PIÑEIRO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 16100 | EN EJECUCIÓN |  | ILUBAIRES S.A. | 317607097.0094 | 520 | 37.55% |  | 2020-10-28 | 2020-11-24
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI PIÑEIRO SARANDÍ | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70210 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA - DMA 10 AVELLANEDA | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 8950 | EN EJECUCIÓN |  | INARTECO S.A. | 325812068.6887 | 420 | 4.29% |  | 2021-03-30 | 2021-04-26
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70249 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 16 DE SEPTIEMBRE LTDA | 7165929.49 | 150 | 0% |  | 2020-05-27 | 2020-10-14
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD VILLA DOMÍNICO WILDE | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70161 | CIERRES DE MALLA SANTA CATALINA 2- 4 DE FEBRERO- TIERRA SANTA TIERRA VERDE- PQUE DOMINICO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1806 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 16 DE SEPTIEMBRE LTDA | 12186534.09 | 210 | 49.73% |  | 2019-06-22 | 2021-01-25
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA DOCK SUD | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70261 | RED SECUNDARIA DE AGUA TRIANGULO DE TELLIER - FALTANTES INFLAMABLE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1720 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA UNION ARGENTINA LTDA | 17678437.15 | 240 | 21.67% |  | 2020-12-24 | 2021-04-26
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO WILDE | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70201 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA WILDE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 10000 | EN EJECUCIÓN |  | INARTECO S.A. | 238041942.5857 | 450 | 0% |  | 2021-06-02 | 2021-07-01
AVELLANEDA | SUDESTE | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70269 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 1 - DRSE - AVE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6900 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE CONTRATO |  | 192449225.3618 | 330
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70109 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO VILLA INFLAMABLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9000 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 09-09-2021 |  | 136040263.7121 | 360
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70108 | CISTERNA DOCK SUD | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 229482758.6207
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD AVELLANEDA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70192 | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TRANQUILA, BARRIO ALIANZA E ISLA MACIEL - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 6400 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 41456177.9596
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD AVELLANEDA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CISTERNA DE REBOMBEO VILLA TRANQUILA, BARRIO ALIANZA E ISLA MACIEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 67518000
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC438 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RAMAL AVELLANEDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 400000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ELEPRINT S.A. | 290049467.8521 | 1501 | 100% | Presenta Addenda que modifica plazo y monto contractual y 3 redeterminaciones | 2012-12-06 | 2014-05-06 | 2018-06-16
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC4802 | RED SECUNDARIA BARRIO OBRERO SUR RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9936 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EDISUD S.A. - ACRI CONST. S.A. | 104402648.647 | 624 | 100% |  | 2017-04-05 | 2017-05-16 | 2019-04-22
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC478 | RED SECUNDARIA GRAL. PINTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7440 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 160075134.6975 | 910 | 100% | Presenta redeterminación | 2017-02-02 | 2017-03-06 | 2019-11-14
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70215 | CONDUCTO DE DESBORDE EBC RAMAL AVELLANEDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 49276732.7008 | 337 | 100% |  | 2018-08-07 | 2018-12-03 | 2019-12-20
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC016 | ESTACIÓN DE BOMBEO AVELLANEDA OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | BERNAOLA CONSTRUCCIONES S.H. | 5031777.74 | 270 | 100% | Contrato Rescindido al 26% - Se completará su ejecución con la VX70003 | 2011-06-29 | 2011-08-08 | 2013-10-25
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC476 | RED SECUNDARIA AVELLANEDA NORTE - A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2212 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. | 21760537.8881 | 691 | 100% | Presenta Addenda que modifica monto y plazo de obra | 2014-02-14 | 2014-04-21 | 2016-03-12
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70316 | LIMPIEZA Y PUESTA EN SERVICIO - RED SECUNDARIA AVELLANEDA NORTE A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ACRI S.A. | 3823600 | 30 | 100% |  | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 2021-04-20
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC032 | IMPULSIÓN AVELLANEDA OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 7057228.2 | 150 | 100% |  | 2011-12-20 | 2012-03-26 | 2014-08-22
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC425 | RED SECUNDARIA CRISTOBAL COLÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10854 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PROBA S.A. - GADES S.A. - UTE | 176526483.3607 | 660 | 100% | Presenta Addenda que modifica plazo contractual | 2014-06-13 | 2014-12-01 | 2017-03-17
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDI | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC426 | RED SECUNDARIA AVELLANEDA CENTRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5947 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. - EDISUD S.A. - U.T.E. | 116073630.6477 | 245 | 100% | Presenta redeterminación | 2015-06-08 | 2016-01-11 | 2017-12-18
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC427 | RED SECUNDARIA AVELLANEDA OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9427 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. - ILUBAIRES S.A. - APCO S.A. - UTE | 187177454.5157 | 905 | 100% | Presenta Addenda que modifica plazo y monto contractual | 2014-03-18 | 2014-05-19 | 2017-02-24
AVELLANEDA | SUDESTE | WILDE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC606 | RED SECUNDARIA OBRERO NORTE M2+AMPLIACION EL LINCOLN Y EL CARTERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1950 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA HUERTA GRANDE LTDA | 6288022.66 | 240 | 100% |  | 2012-05-14 | 2012-07-27 | 2015-09-10
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC622 | RED SECUNDARIA OBRERO NORTE M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1160 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA HUERTA GRANDE LTDA | 3203840.75 | 150 | 100% |  | 2012-10-05 | 2013-02-04 | 2015-10-28
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70206 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO NORTE M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 911 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE LTDA | 6933986.61 | 540 | 100% |  | 2017-05-26 | 2017-07-26 | 2018-07-31
AVELLANEDA | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70238 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO NORTE M4 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 242 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE LTDA | 5808030.63 | 150 | 100% |  | 2018-08-03 | 2018-10-22 | 2019-03-21
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SX70002 | ESTRUCTURA ENTERRADA PARA LA FUTURA ESTACIÓN ELEVADORA DE ENTRADA A LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSORCIO CMI GHELLA SPA SUCURSAL ARGENTINA GHELLA SOGENE CA SUCURSAL ARGENTINA UNIÓN TRANSITORIA | 883699632.358 | 322 | 100% |  | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2019-03-31
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA GERLI WILDE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70254 | HONOR Y DIGNIDAD + COLECTORAS FALTANTES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1168 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE LTDA | 14256272.71 | 330 | 100% |  | 2019-09-09 | 2019-09-02 | 2020-12-01
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | SI | SISTEMA RIACHUELO | EXPANSIÓN | RC004 | SISTEMA RIACHUELO - PLANTA DE PRETRATAMIENTO, EE y EB | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4300000 | EN EJECUCIÓN |  | FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. SUCURSAL ARGENTINA - ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL ARGENTINA – UNIÓN TRANSITORIA | 28906780233.837 | 2725 | 23.53% |  | 2014-10-24 | 2015-06-15
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | SI | SISTEMA RIACHUELO | EXPANSIÓN | RC005 | SISTEMA RIACHUELO - EMISARIO Y DIFUSORES | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 4300000 | EN EJECUCIÓN |  | SALINI IMPREGILO S.P.A. - SA HEALY COMPANY - JOSE J. CHEDIACK S.A. UTE | 43114348044.982 | 2876 | 81.67% | El Monto del Contrato informado incluye la Addenda N° 3 y corresponde a $ 1.104.222.289,01; € 247.981.641,45 y USD 31.842.941,37 (IVA incluido) a la tasa de cambio de Oferta (€1=$5,46269; 1USD=$4,31109). El Precio del Contrato a Junio 2017 es de $ 3.734.456.694,34; € 257.483.112,14 y USD 34.319.968,24 (IVA incluido), en base a los ajustes previstos en la documentación contractual. | 2014-04-04 | 2015-01-15 03:00
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC636 | RED SECUNDARIA CLOACAL AUTOPISTA Y 12 DE OCTUBRE (Etapa II) | OBRA SECUNDARIA | PFV | MUNICIPIO | 400 | EN EJECUCIÓN |  | AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L. | 0 | - | 95% |  | - | -
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC018 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL CRISTÓBAL COLÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18000 | EN EJECUCIÓN |  | AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L. | 153144680.5116 | 807 | 7.23% |  | 2019-01-23 | 2019-10-15
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70103 | RSC BARRIO OBRERO SUR RESTO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1160 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 14 DE MARZO LDTA | 4256084.18 | 300 | 79.17% |  | 2019-05-14 | 2020-10-14
AVELLANEDA | SUDESTE | WILDE | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70242 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR LARTIGAU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10600 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 119424680.2727 | 359 | 0% |  | 2021-01-29 | 2021-03-03
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC483 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GENERAL SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7700 | EN EJECUCIÓN |  | XAPOR S.A. | 109497155.3885 | 390 | 0% |  | 2021-04-14 | 2021-05-10
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70318 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR RESTO M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 745 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE LDTA | 19218158.02 | 210 | 8.203% |  | 2021-02-05 | 2021-06-09
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70274 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MONTES DE OCA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19813 | EN EJECUCIÓN |  | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 358651689.3806 | 390 | 0% |  | 2021-06-24 | 2021-07-19
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70278 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MONTES DE OCA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19813 | EN EJECUCIÓN |  | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 122469377.3424 | 300 | 0% |  | 2021-06-24 | 2021-07-23
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70282 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN MONTES DE OCA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19813 | EN EJECUCIÓN |  | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 46689158.6271 | 210 | 0% |  | 2021-06-24 | 2021-07-23
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70205 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 1° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7689 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE CONTRATO |  | 424552623.1045 | 510 |  | Reemplaza a la SC474
AVELLANEDA | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70325 | RSC - PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 – AVELLANEDA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1630 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE CONTRATO |  | 112134238.04 | 330 |  | Partidos de Avellaneda, Lanús y Quilmes
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70276 | SISTEMA RIACHUELO - OBRAS ANEXAS DE ENLACE HIDRÁULICO EN DOCK SUD | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 447700000 | 720
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70074 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA TRANQUILA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2239 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1952611.71 | 360
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70252 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR RESTO M5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 720 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 40535000 | -
AVELLANEDA | SUDESTE | WILDE | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70069 | AMPLIACIÓN WILDE - IMPULSIÓN A CÁMARA "J" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 11000000 |  |  | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70099 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA INFLAMABLE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1950 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 87967000 |  |  | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70295 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 952 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70104 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL B° LA SALADITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 11226 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 150000000
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70105 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LA SALADITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9760 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 100000000
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70332 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN LA SALADITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9760 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 150000000
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC617 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO OBRERO NORTE M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2477 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 8107000
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70326 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR RESTO M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1237 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 40535000
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70309 | RENOVACION Y CIERRE DE MALLAS LA SALADITA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | - |  |  | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación
AVELLANEDA | SUDESTE | WILDE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70106 | REACONDICIONAMIENTO WILDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1694000000
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD SARANDÍ | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70253 | RSC DANUBIO AZUL + NUEVA ANA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 15572700
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70097 | RED SECUNDARIA CLOACAL TRANQUILA, ALIANZA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 5133 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 59991800
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70098 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CANAL MACIEL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 720 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 14592600
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIONES ESPECIALES OBRERO NORTE M2 Y M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1800 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 2° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4064 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 68312824.8
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | VILLA SANTA CATALINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 680 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 8838413.54
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR VILLA INFLAMABLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 100000000 |  |  | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN VILLA INFLAMABLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 100000000 |  |  | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VILLA INFLAMABLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 100000000 |  |  | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD AVELLANEDA | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA TRANQUILA, ALIANZA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 902 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 8107000
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA CORINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5706 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 27563800
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70254 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS FLORENCIO VARELA - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | INCOSYL S.A. | 185943918.8178 | 360 | 16.83% |  | 2021-03-08 | 2021-04-12
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70268 | INTERCONEXIÓN DE POZOS GOBERNADOR COSTA Y 2° ETAPA SELENIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 446486457.9549 | 360
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | GOBERNADOR JULIO COSTA | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70273 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LUJÁN | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 4070 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | GOBERNADOR JULIO COSTA | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70274 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° 9 DE JULIO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2840 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | INGENIERO JUAN ALLAN | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70266 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO- ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2900 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70279 | CENTRO DE MEZCLA CRUCE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 150040000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70267 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GENERAL SAN MARTIN | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 3536 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REGULARIZACIÓN DE LAS MALLAS PRINCIPALES Y ALIMENTACIÓN B° SAN LUIS Y OTROS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 160000000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN DE PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO HIPOPUELCHE - CENTRO DE MEZCLA CV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 7381000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS SAN LUIS ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 124146000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN DE PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO HIPOPUELCHE - CENTRO DE MEZCLA SARMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 11858000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN EL CRUCE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 158311560
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - EL CRUCE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 57233000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - CENTRO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 293183000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIÓN DE LOS POZOS C. VARELA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 97369203.5111
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA SAN LUIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 75020000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - SAN LUIS - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 444348300
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 75020000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 333597000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - MAYOL Y CENTRO SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 505417000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA INGENIERO ALLAN - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 90024000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN INGENIERO ALLAN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 55115500
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - INGENIERO ALLAN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 85184000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y AUTOMATISMO SAN LUIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 41729658.6476
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y AUTOMATISMO SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 41729658.6476
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y AUTOMATISMO INGENIERO ALLAN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 41729658.6476
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE FLORENCIO VARELA - SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 237077020.7653
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE FLORENCIO VARELA - ING. ALLAN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 450446339.4541
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA SUR - DERIVACIÓN A FLORENCIO VARELA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6531261963.2854
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA FLORENCIO VARELA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2223980000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE FLORENCIO VARELA - VILLA SAN LUIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 316102694.3537
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE FLORENCIO VARELA - ROJAS A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 671718225.5017
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS FLORENCIO VARELA RESTO - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 510131216.3861
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BOSQUES I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5318 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 45650067.689
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BOSQUES II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1069 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 15617128.4199
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BOSQUES III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 445 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5405929.0684
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ZEBALLOS I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8997 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 28230962.913
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. ALLAN I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 693 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7808564.21
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. ALLAN II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 929 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 66673125.1774
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA V. VATTEONE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12212 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 81689594.812
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA V. VATTEONE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 251 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 15016469.6346
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA V. VATTEONE III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 749 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 10211199.3515
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA CAPILLA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1990 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 59465219.7528
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA BROWN I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 128 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 72679713.0312
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA BROWN II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 463 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 45650067.689
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAN FRANCISCO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1691 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 109920557.7249
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA ROSA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 382 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 18019763.5615
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GDOR. COSTA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7123 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 78686300.885
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GDOR. COSTA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10004 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 43247432.5475
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA VARELA I-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 458 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3003293.9269
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BOSQUES III-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3603952.7123
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. ALLAN I-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10832 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 85293547.5242
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. ALLAN II-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12734 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 133346250.3548
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA V. VATTEONE I-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7116 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 40844797.406
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA V. VATTEONE II-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2901 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 42646773.7621
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA V. VATTEONE III-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5512 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 48653361.6159
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GDOR. COSTA II-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9482 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 71478395.4605
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GDOR. COSTA III-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13734 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 72079054.2458
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GDOR. COSTA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 84 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 16818445.9907
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | SANEAMIENTO | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING PLANTA LAS HORMIGAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | - | 0 | - | 100% |  | - | - | 2019
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70302 | RED SECUNDARIA CLOACAL - COLECTORAS FALTANTES FLORENCIO VARELA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1480 | EN EJECUCIÓN |  | APCO S.A. | 52322592.0602 | 240 | 27.63% |  | 2021-04-12 | 2021-06-07
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | VILLA SANTA ROSA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70310 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN BARRIO SAN JORGE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4500 | EN LICITACIÓN | EN DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA ANÁLISIS DE COMISIÓN |  | 66530096.9641 | 180
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | VILLA SANTA ROSA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70311 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SAN JORGE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4500 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 20-09-2021 |  | 144401837.657 | 390
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70322 | REVAMPING Y AMPLIACIÓN PLANTA FLORENCIO VARELA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 242000000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REHABILITACIÓN PLANTA DEPURADORA LAS MARGARITAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 3710 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "BARRIO SAN JORGE" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 23778795.3603
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MARTIN FIERRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1862865453.0394
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN JORGE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 153504309.0636
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN NICOLAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 435773232.052
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ING ALLAN ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 489472357.8961
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RS (Asociadas a Colector San Nicolás) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 72370246.7488
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RS (Asociadas a Colector Ing Allan) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 150168262.0038
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC GOBERNADOR COSTA II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 86585830.9316
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SANTA ROSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 119152441.9686
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SAN FRANCISCO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 94856716.2743
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC VILLA BROWN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 51176103.0581
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS EL TROPEZÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 159041224.705
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC GOBERNADOR COSTA I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 84776574.7629
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC LA CAROLINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 26363447.0299
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC VILLA HUDSON | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 60739314.2356
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SAN RUDECINDO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 71853316.4149
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "FLORENCIO VARELA" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 94856716.2743
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING EBC EXISTENTES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 374566176.4706
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GOB. COSTA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32169 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 532584195.5029
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GOB. COSTA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 25041 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 543950321.6264
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN NICOLAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32449 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 454645044.9415
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR GOB. COSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 242345479.1268
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR HUDSON | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 120730436.8662
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN RUDENCIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14504 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 451397580.3347
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA HUDSON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16597 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 381577091.2902
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA ROSA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 36155 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 748540591.8501
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ING ALLAN ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 267395992.5834
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN FRANCISCO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 248003930.0234
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN FRANCISCO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15165 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 595909755.334
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "BARRIO SAN JORGE" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12692 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 149383371.9093
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "FLORENCIO VARELA - RESTO" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 29744 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 552068983.1432
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA CAROLINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6852 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 165620694.943
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ING. ALLAN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32158 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 943388468.2536
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TROPEZON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1990 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 160749498.0329
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA BROWN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 593 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 321498996.0658
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | AGUA | SI | NO AYSA | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70085 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO VILLA JARDÍN | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 10500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 0 | - | 100% |  | - | - | -
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | AGUA | SI | NO AYSA | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO VILLA JARDIN - ETAPA 2 FASE 1 | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 23000 | EN EJECUCIÓN |  | - | 10502800 | 120 | - | Esta obra está siendo finalizada por Operaciones Regionales ya que el municipio la ejecutó en forma parcial | - | -
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO | AGUA | NO | DDC | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70113 | CIERRE DE MALLA LANUS MÓDULO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1067 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA EL IMPULSO DE LANUS LTDA | 2799596.36 | 330 | 33.72% |  | 2015-08-04 | 2015-08-04
LANÚS | SUDESTE | LANÚS | AGUA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70215 | RED SECUNDARIA DE AGUA REGULARIZACIÓN BARRIO VILLA PORÁ | OBRA SECUNDARIA | OPISU | DIPAC | 1105 | EN EJECUCIÓN |  | POSE S.A. | 5726179.095 | 120 | 95% |  | - | 2019-01-08
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO VALENTÍN ALSINA | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70120 | CIERRE DE MALLA LANUS M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1190 | CONTRATADA |  | - | 3266922.23 | 450 | 0% |  | 2016-12-05
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70197 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA - ACERO LANÚS: REMEDIOS DE ESCALADA Y LANÚS CENTRO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 21786 | CONTRATADA |  | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UT | 295000224.6697 | 480 | 0% |  | 2021-09-03
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70203 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO VILLA JARDIN ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35000 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 586410935.77 | 420
LANÚS | SUDESTE | LANÚS | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70130 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO LANÚS OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 60000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1128859488.46 | 720
LANÚS | SUDESTE | LANÚS | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70225 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21900 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 586850000
LANÚS | SUDESTE | LANÚS | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70239 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS OESTE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 22500 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 635250000
LANÚS | SUDESTE | LANÚS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN MARTÍN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1722 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 12613834.493
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO LANÚS ESTE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC080 | RED SECUNDARIA CLOACAL GÜEMES ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8611 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. | 202683380.5084 | 390 | 100% |  | 2016-07-13 | 2016-08-31 | 2018-03-30
LANÚS | SUDESTE | VILLA GONNET | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC597 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VILLA GONNET | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2173 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BUROMAHTIK S.A. | 9974366.5494 | 676 | 100% |  | 2016-09-08 | 2016-11-01 | 2018-09-08
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC618 | RENOVACIÓN RED CLOACAL ARMENIA ENTRE TUYUTI Y REPÚBLICA ARGENTINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | CHAMBEO S.A. | 4173240.753 | 110 | 100% | Contrato Rescindido. Se completa su ejecución con la obra SC70203 | 2013-11-04 | 2013-12-16 | 2018-04-08
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC668 | RED SECUNDARIA CLOACAL ACEVEDO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3864 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 100898689.6159 | 505 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-07-11 | 2016-08-31 | 2018-01-18
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC671 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDÉN ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6603 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. | 102675246.6454 | 585 | 100% |  | 2016-10-20 | 2016-12-19 | 2018-06-20
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70031 | RED SECUNDARIA CLOACAL UCRANIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3841 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 146149876.5837 | 624 | 100% | Presenta 2 redeterminaciones | 2016-07-11 | 2016-08-31 | 2018-05-17
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70036 | COLECTOR CLOACAL VILLA DEL VALLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25034 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 148289028.5415 | 749 | 100% |  | 2015-12-04 | 2016-04-04 | 2018-02-20
LANÚS | SUDESTE | LANÚS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70058 | ALIVIADOR CLOACAL - AV. HIPOLITO YRIGOYEN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 5200 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 27254438.5377 | 537 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-08-19 | 2016-09-12 | 2018-03-03
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70203 | RENOVACIÓN DE RED CLOACAL ARMENIA - TERMINACIÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 25467668.5637 | 427 | 100% | Esta obra completa la finalización de la SC618. Presenta redeterminación | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2018-04-08
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70006 | RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MAKO S.A.C.I.F.I.A. Y C. | 146641409.5476 | 1151 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-05-18 | 2016-07-12 | 2019-07-19
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70212 | COLECTOR VILLA JARDIN ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | PFV | AYSA | 3000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 43056992.2068 | 722 | 100% |  | 2018-06-22 | 2019-02-01 | 2020-12-30
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC614 | RENOVACIÓN DE RED CLOACAL EL PUEBLITO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CHAMBEO S.A. | 493744.98 | 150 | 100% | Contrato Rescindido. Se completa su ejecución con otra obra | 2013-11-04 | 2013-12-16 | 2015-09-25
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC663 | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 27800 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PETERSEN THIELE & CRUZ S.A.C.M. | 325621815.8391 | 1262 | 100% | Contrato Rescindido. Se termina con la SC70297 | 2017-01-31 | 2017-03-06 | 2020-10-31
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC669 | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PRATES Y CÍA S.A. - ECBON S.A. - U.T.E. | 12322822.4922 | 420 | 100% | Contrato Rescindido. Ajustado croquis y monto a lo ejecutado. | 2017-01-19 | 2017-03-06 | 2019-03-25
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA MONTE CHINGOLO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC535 | RED SECUNDARIA CLOACAL CEMENTERIO NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | XAPOR S.A. | 106861663.4635 | 1365 | 100% |  | 2017-01-10 | 2017-03-06 | 2020-12-31
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70007 | RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR - CUENCA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | XAPOR S.A. | 166342879.8724 | 1356 | 100% |  | 2017-01-10 | 2017-03-06 | 2020-12-30
LANÚS | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC081 | RED SECUNDARIA CLOACAL GÜEMES OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10300 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | TECMA S.A. | 262402568.2223 | 1315 | 100% |  | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 2021-07-28
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC515 | RED SECUNDARIA B° EVA PERÓN | OBRA SECUNDARIA | PROMEBA | PROMEBA | 2936 | EN EJECUCIÓN |  | NOREP S.R.L. | 0 | - | 81% |  | - | -
LANÚS | SUDESTE | LANÚS ESTE | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70237 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA PORÁ | OBRA SECUNDARIA | OPISU | DIPAC | 500 | EN EJECUCIÓN |  | POSE S.A. | 38913600 | 300 | 2% |  | 2019-01-08 | 2019-01-08
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70297 | TERMINACIÓN RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | ORESTE DURANTE S.A. | 224109898.5862 | 273 | 91.03% |  | 2020-08-14 | 2020-10-05
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70285 | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACIÓN M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 3998 | CONTRATADA |  | - | 39976119.03 | 330 | 0% | Finalizará a la SC669. | 2021-02-10
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70313 | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACIÓN M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1277 | CONTRATADA |  | - | 35484403.19 | 300 | 0% | Finalizará a la SC669. | 2021-02-10
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC442 | RED SECUNDARIA CLOACAL SIAM | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13150 | CONTRATADA |  | CETACO S.A. - ROWING S.A. - UT | 646962691.1 | 630 | 0% |  | 2021-08-07
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70101 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR EDEN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19714 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE CONTRATO |  | 429190082.1241 | 410
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70089 | RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 1 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5751 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 315732083.8529 | 450
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC664 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESCALADA ESTE -RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5683 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 264447737.7263 | 330
LANÚS | SUDESTE | LANÚS ESTE REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70014 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESCALADA OESTE - CENTRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11589 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 155305257.4766 | 510
LANÚS | SUDESTE | VALENTIN ALSINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70057 | RED PRIMARIA CLOACAL - DESCARGA ITAPIRU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 1000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1469875.7986 | 120
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70088 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDÉN OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4192 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 143217837.5463 | 330
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70087 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALCARCE NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9770 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 376904171.1505 | 390
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70320 | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACION M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1277 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | - |  |  | Finalizará a la SC669.
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70335 | RED PRIMARIA CLOACAL O´BRIEN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 50000000
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70017 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LAS COLONIAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 693 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 15351415.2
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 2 - SUBCUENCA ACUBA - RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 900 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 12971200
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL 10 DE ENERO Y GAITA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1387 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 9728400
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIA PROMEBA EVA PERÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 13694905.7885
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EVA PERÓN RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1466 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 11349800
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROCREAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 804 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3242800
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70077 | RED SECUNDARIA CLOACAL INDUSTRIALES NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8144 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 182078355.8
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70078 | RED SECUNDARIA CLOACAL INDUSTRIALES SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8240 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 136846160
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70079 | RED SECUNDARIA CLOACAL DIAMANTE ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5092 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 97543424
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70080 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALSINA NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2267 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 59914621.36
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70081 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALSINA SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2855 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 59315189.78
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70082 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALSINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7484 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 181309812.2
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70083 | RED SECUNDARIA CLOACAL PESCOPAGANO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9244 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 143783319.9
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70084 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBARIÑOS CENTRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7214 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 106734492.04
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70085 | RED SECUNDARIA CLOACAL DIAMANTE OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18166 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 167279351.58
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70086 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO FERROVIARIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1103 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 24655819.1
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA LANÚS OESTE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70100 | PRIMARIAS LANÚS A 3° CM | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 86101848.335
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70102 | COLECTOR CLOACAL OESTE 2 LANÚS - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 80000838.0366
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL PLANTA FIORITO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 202372500
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ALSINA NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 254100000
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL INDUSTRIALES SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 103100296.4618
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO AVANZADO EN PLANTA LANÚS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 47069000
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RS LANÚS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 159710775.0727
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70115 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN FRANCISCO SOLANO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11100 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 92763173.6548 | 585 | 100% |  | 2016-10-24 | 2016-11-21 | 2018-10-31
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SAP003 | IMPULSIÓN BERNAL IV | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 320000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 385501916.492 | 1145 | 100% | Presenta 2 addendas que modifica plazo de obra y redeterminacion | 2015-04-22 | 2015-05-11 | 2018-06-30
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE EZPELETA OESTE | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70131 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - EZPELETA OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19198 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 91245632.7827 | 1324 | 100% |  | 2017-03-21 | 2017-05-16 | 2020-12-30
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE BERNAL ESTE | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70006 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - QUILMES ESTE - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10300 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 256619967.2839 | 1557 | 100% | Se contrató con Perales Aguiar y hubo cesión de contrato. | 2016-10-11 | 2016-11-21 | 2021-02-26
QUILMES | SUDESTE | BERNAL | AGUA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70229 | PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A VILLA ITATI - PRIMERA ETAPA | OBRA SECUNDARIA | PROVINCIA | DIPAC | 20000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EDUARDO COLOMBI S.A. | 36954053.63 | 180 | 100% |  | 2019-05-01 | 2019-05-03 | -
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70042 | RED SECUNDARIA BARRACA CAMBACERES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2076 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 11 DE MAYO LTDA | 1824710.62 | 240 | 100% |  | 2014-06-19 | 2014-10-06 | 2015-10-10
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70061 | ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. BELGRANO - SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DE ALTA TENSIÓN | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 4 | AYSA | 7250000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES - TEL3 S.A. - U.T.E. | 468654847.639 | 877 | 100% |  | 2016-07-11 | 2016-09-05 | 2019-02-20
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70127 | REGULARIZACIÓN BARRIOS LYNCH, SAN IGNACIO, SANTO DOMINGO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1836 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA PEREGRINOS LTDA | 2594443.78 | 270 | 100% |  | 2016-08-19 | 2016-10-24 | 2017-12-01
QUILMES | SUDESTE | VARIOS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70213 | CIERRE DE MALLA LA RIBERA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1396 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA PEREGRINOS LTDA | 5121631.86 | 360 | 100% |  | 2018-08-30 | 2018-09-20 | 2019-07-01
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO VILLA FLORIDA | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70172 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MONTEVERDE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2464 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA PEREGRINOS LTDA | 6477675.49 | 270 | 100% |  | 2017-04-27 | 2017-05-24 | 2018-02-01
QUILMES | SUDESTE | BERNAL | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70204 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO AVELLANEDA - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | OPISU | AYSA | 30000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GTMH ARGENTINA S.A. | 78100534.4504 | 559 | 100% |  | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 2021-03-11
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA851 | ESTABLECIMIENTO GRAL BELGRANO - AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 4 | AYSA | 1575000 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. - TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS S.A. Unión Transitoria | 13175746526.1511 | 1858 | 33.09% |  | 2017-09-20 | 2017-10-03
QUILMES | SUDESTE | BERNAL | AGUA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIÓN URBANA Y PUESTA EN VALOR VILLA ITATÍ QUILMES SECTOR 3 DON BOSCO - AGUA POTABLE | OBRA SECUNDARIA | - | DIPAC | - | EN EJECUCIÓN |  | PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. | 59654124.09 | - | 88.6% |  | - | 2018-12-03
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70212 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA QUILMES ESTE 3 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 11300 | EN EJECUCIÓN |  | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 211695439.1882 | 420 | 18.07% |  | 2021-03-17 | 2021-04-16
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70186 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN FRANCISCO SOLANO 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13100 | EN EJECUCIÓN |  | AUTOMAT ARGENTINA S.A. | 272837372.9862 | 500 | 4.62% |  | 2021-04-07 | 2021-05-05
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70255 | RED SECUNDARIA CIERRE DE MALLA LA RIBERA 3 - RESTO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1116 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LA ESTRELLA LTDA | 9696345.34 | 150 | 31.43% |  | 2020-09-04 | 2021-06-01
QUILMES | SUDESTE | VILLA AZÚL | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70260 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO AZUL | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 4416 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LAS TERMITAS LTDA | 30223179.05 | 390 | 3.572% |  | 2020-11-25 | 2021-06-01
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70257 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA - ÁREA DE INFLUENCIA VR2 ETAPA I - QUILMES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8727 | EN EJECUCIÓN |  | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 471688077.0426 | 480 | 0% |  | 2021-06-07 | 2021-07-06
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA852 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA CRUDA - 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | - | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 5286241634.0291 | 750
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA780 | RIBERA DE BERNAL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 566 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70265 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO PENTA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2260 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA849 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA TOMA Y ADUCCION DE AGUA CRUDA | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 5 | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 29524000000
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70159 | RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN FRANCISCO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4047 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 12613834.493
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70244 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA CRUDA - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 5 | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 4745317500
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70281 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° FINEXCOR M 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 324 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70282 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° FINEXCOR M 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 200 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA628 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA MATERA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3686 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 12013175.7076
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70043 | RED SECUNDARIA DE AGUA - 24 DE DICIEMBRE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2669 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 13815152.0638
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70276 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GARAY | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 232 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACIÓN BERNAL IV Y BERNAL I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 17545000
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REFUERZO BERNAL I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 164681000
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS PRIMARIAS PARA BARRIO 15 DE DICIEMBRE (PENTA) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 100008779.2528
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FALUCHO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1717 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 5405929.0684
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA IAPI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1443 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3603952.7123
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA RIBERA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 872 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 34237550.7668
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA QUILMES ESTE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 827 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 9009881.7807
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - MONTEMATADERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 827 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 9009881.7807
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA QUILMES OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2565 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 12472046.8299
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN ELEVADORA BERNAL V | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 677600000
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTABLECIMIENTO BERNAL - AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN 2° ETAPA (600.000 M3/D) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5941148400
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA SAYONARA II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3509000
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAYONARA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3336 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 11412516.9223
QUILMES | SUDESTE | QUILMES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC450 | RED SECUNDARIA CLOACAL QUILMES SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7824 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PERALES AGUIAR S.A. | 118090372.895 | 540 | 100% | presenta redeterminación | 2016-05-13 | 2016-07-11 | 2018-01-02
QUILMES | SUDESTE | BERNAL | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70059 | RED PRIMARIA CLOACAL - RENOVACIÓN COLECTOR MISIONES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PERALES AGUIAR S.A. | 11421030.1348 | 795 | 100% |  | 2016-09-02 | 2016-09-30 | 2018-09-20
QUILMES | SUDESTE | QUILMES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70061 | RED SECUNDARIA CLOACAL PASCO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8444 | FINALIZADA | EN SERVICIO | XAPOR S.A. | 87386805.9196 | 598 | 100% |  | 2017-01-10 | 2017-03-06 | 2018-10-24
QUILMES | SUDESTE | QUILMES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70207 | CONEXIÓN RED SECUNDARIA RÍO ATUEL A ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | BUROMAHTIK S.A. | 5657248.883 | 90 | 100% | Contratación Directa | 2017-08-09 | 2018-05-07 | 2018-10-31
QUILMES | SUDESTE | VILLA LA FLORIDA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC386 | AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL FALUCHO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 241200 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 226220315.343 | 866 | 100% | presenta redeterminación | 2016-05-26 | 2016-08-01 | 2018-12-15
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC613 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA MONTERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 884 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA COMUNIDAD QUILMEÑA LTDA | 4081102.38 | 270 | 100% |  | 2018-07-19 | 2018-08-02 | 2019-07-01
QUILMES | SUDESTE | BERNAL | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70279 | RED PRIMARIA CLOACAL ITATÍ | OBRA PRIMARIA | OPISU | AYSA | 20000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 54320519.1826 | 286 | 100% |  | 2019-11-26 | 2020-04-20 | 2021-01-31
QUILMES | SUDESTE | QUILMES | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70210 | RED SECUNDARIA LAPRIDA - LA VERA M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1231 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA COMUNIDAD QUILMELA LTDA | 5625760.61 | 360 | 100% |  | 2017-08-11 | 2017-08-28 | 2018-05-29
QUILMES | SUDESTE | QUILMES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70072 | RED SECUNDARIA CLOACAL PASCO OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 435 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C. y M | 20843665.7 | 741 | 100% | Obra rescindida al 12% (fecha de fin). Se ajustó el croquis y el monto (avance económico del 19%) | 2017-04-19 | 2017-06-05 | 2019-03-16
QUILMES | SUDESTE | BERNAL | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ITATÍ | OBRA SECUNDARIA | OPISU | DIPAC | 20000 | EN EJECUCIÓN |  | PF COMPANIA CONSTRUCTORA | 188438862.2871 | 510 | 16.7% |  | 2018-05-07 | 2018-05-07
QUILMES | SUDESTE | BERNAL | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIÓN URBANA Y PUESTA EN VALOR VILLA ITATÍ QUILMES SECTOR 3 DON BOSCO - DESAGÜES CLOACALES | OBRA SECUNDARIA | - | DIPAC | - | EN EJECUCIÓN |  | PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. | 6050000 | - | 28% |  | - | 2018-12-03
QUILMES | SUDESTE | QUILMES | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70290 | RED SECUNDARIA CLOACAL PASCO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1145 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 25 DE MAYO LTDA | 16759359.99 | 210 | 6.588% | Obra rescindida al 12%. | 2020-08-31 | 2021-04-27
QUILMES | SUDESTE | VILLA LA FLORIDA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC468 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SOLANO SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13582 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 64258454.9307 | 390
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC469 | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN SOLANO SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13582 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 29374004.3839 | 330
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70028 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR NOVAK | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2971 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 20111593.3073 | 210
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE BERNAL OESTE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70016 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR LA RIOJA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 6417 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 148374202.7768 | 270
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70076 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SOLANO SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11344 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 227858360.8776 | 450
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE QUILMES OESTE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70281 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTORAS FALTANTES QUILMES M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 355 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70303 | CONVENIO COMPLEMENTARIO RENOVACION CLOACAL LAPRIDA - LA VERA M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC452 | RED SECUNDARIA LAS PIEDRAS SUR CUENCA B - QUILMES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6516 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 130385978.9835
QUILMES | SUDESTE | QUILMES | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70288 | RED SECUNADARIA CLOACAL PASCO OESTE TERMINACIÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 17000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 109523000
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70160 | RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 368 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 9080164.28
QUILMES | SUDESTE | QUILMES | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70291 | RED SECUNDARIA CLOACAL TERMINACION PASCO OESTE M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 533 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70161 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2844 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 108369836.08
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70162 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3494 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 145245012
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70163 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2559 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 91153648.74
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70164 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3128 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 124847800
QUILMES | SUDESTE | EZPELETA ESTE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70165 | RED SECUNDARIA CLOACAL RÍO ATUEL RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 836 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 34982029.28
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70321 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO PENTA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2970 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 24321000
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70255 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DEL CARMEN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 286 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 7179721.34
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70159 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA MATERA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 8407 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 114494998.86
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70156 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE AGOSTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 563 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 10011334.3
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70157 | RED SECUNDARIA CLOACAL KILÓMETRO 13 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2026 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 28487511.58
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR E IMPULSIÓN BARRIO MONTEMATADERO | OBRA PRIMARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 24200000
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3877 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 108369836.08
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BALNEARIO 1 (DN 500) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 18933207.1228
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BALNEARIO 2 Y 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 27588079.0245
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BALNEARIO 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 18933207.1228
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN CLOACAL BALNEARIO 1 Y 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 37866414.2457
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN CLOACAL BALNEARIO 2 Y 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 27588079.0245
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BALNEARIO 1 Y 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 37866414.2457
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BALNEARIO 2 Y 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 27588079.0245
QUILMES | SUDESTE | QUILMES | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA ROSA - STA. LUCÍA (EX COMPLEMENTO PASCO ESTE) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2926 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 25144346.92
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SAN CAYETANO | OBRA SECUNDARIA | PROMEBA | PROMEBA | 5075 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 58949401.94
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70199 | AMPLIACIÓN EB RAMAL SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 726000000
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL EMPORIO DEL TANQUE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1673 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 40433176.08
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAYONARA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3336 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 30806600
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRA DE ALIVIO 1ERA CLOACA MÁXIMA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2379570462.9485
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | NUEVO COLECTOR WILDE - BERAZATEGUI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 10048090246.6154
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA RESISTENCIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2583 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 29294482.36
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA635 | RED SECUNDARIA SAN JUAN DE CORIMAYO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3492 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA ESPERANZA LTDA | 1012113.35 | 180 | 100% |  | 2009-06-23 | 2009-12-21 | 2012-02-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70080 | RED SECUNDARIA DE AGUA CIERRE DE MALLA SAN JOSÉ ZONA 8 MOD. 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1790 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA TRABAJO IGUAL DIGNIDAD LTDA | 2586464.09 | 360 | 100% |  | 2016-06-15 | 2016-10-11 | 2018-09-27
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70101 | CIERRE DE MALLA SAN JOSE ZONA 9 M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1616 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA. | 3076571.32 | 300 | 100% |  | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 2019-08-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70102 | CIERRE DE MALLA SAN JOSE ZONA 9 M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1616 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA DARÍO SANTILLÁN LTDA | 6135901.02 | 360 | 100% |  | 2016-06-07 | 2016-09-22 | 2018-02-09
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70163 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA PRIMERA DE CLAYPOLE LDA | 2647932.94 | 150 | 100% |  | 2017-10-17 | 2018-04-18 | 2019-06-30
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70237 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 11 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 6020349.96 | 120 | 100% | Para PES de la obra SA70056 | 2019-05-31 | 2019-08-09 | 2019-12-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70238 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 12 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA. | 2901635.58 | 120 | 100% | Para PES de la obra SA70078 y SA70099 | 2019-07-03 | 2019-08-05 | 2019-12-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO MALVINAS ARGENTINAS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70007 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL CANARIO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1424 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 2 DE ABRIL LTDA | 5704300.06 | 450 | 100% |  | 2017-11-07 | 2018-02-02 | 2019-06-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70008 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL CANARIO M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1872 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA NESTOR KIRCHNER LTDA | 5104465.77 | 540 | 100% |  | 2018-07-05 | 2018-11-12 | 2020-07-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70206 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL CANARIO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1172 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA DARÍO SANTILLAN LTDA | 3643823.78 | 300 | 100% |  | 2018-03-28 | 2018-08-06 | 2019-07-04
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | JOSÉ MARMOL | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70211 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 9 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA BURZACO LTDA | 6152372.38 | 150 | 100% |  | 2018-07-20 | 2018-09-24 | 2020-05-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | UAS00301 | RED SECUNDARIA DE AGUA CORIMAYO I M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2964 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 20 DE DICIEMBRE LTDA | 360195.47 | 180 | 100% |  | 2010-02-18 | 2010-06-14 | 2011-08-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | UAS00701 | RED SECUNDARIA DE AGUA PRIMERA JUNTA M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3930 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA MALVINAS LTDA | 401311.09 | 180 | 100% |  | 2010-12-11 | 2010-07-22 | 2011-07-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | UAS00801 | RED SECUNDARIA DE AGUA CORIMAYO II M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3216 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 29 DE MAYO LTDA | 377679.38 | 180 | 100% |  | 2010-03-31 | 2010-07-01 | 2011-06-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | UAS00901 | RED SECUNDARIA DE AGUA LAS ROSAS M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3948 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA TRABAJO IGUAL DIGNIDAD LTDA | 393302.36 | 180 | 100% |  | 2009-12-11 | 2010-09-01 | 2011-11-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70164 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA | 9539606.02 | 150 | 100% |  | 2017-11-29 | 2018-01-03 | 2019-07-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70246 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 13 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA | 9811374.49 | 210 | 100% |  | 2020-04-17 | 2020-06-18 | 2021-01-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70247 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 14 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 1 DE CLAYPOLE LTDA | 14674727.19 | 270 | 100% |  | 2020-04-17 | 2020-08-03 | 2021-01-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70236 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 10 ( RAYO DE SOL M1) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA UNIDOS Y ORGANIZADOS | 7285951.25 | 120 | 100% | Para PES de la obra SA679 | 2020-12-01 | 2019-09-09 | 2019-10-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | RP382 | PLANTA POTABILIZADORA POR EL SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA GLEW - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 1 | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | VODATEC S.A. | 13445407.954 | 269 | 100% |  | 2010-11-16 | 2010-12-01 | 2015-03-11
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA693 | PLANTA POTABILIZADORA SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA BARRIO RAYO DE SOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 59414253.3391 | 502 | 100% |  | 2017-03-15 | 2017-06-19 | 2018-11-03
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA696 | CONDUCTO DE DESAGÜE DE PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO RAYO DE SOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 18022077.9893 | 417 | 100% |  | 2017-03-15 | 2017-09-11 | 2018-10-26
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA645 | PRIMARIAS GLEW 3° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GADES S.A. | 48964344.3146 | 430 | 100% |  | 2014-07-15 | 2014-09-15 03:00 | 2016-12-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA664 | PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS INVERSA GLEW 2DA ETAPA | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 2 | AYSA | 70000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ELEPRINT S.A. | 244317910.7633 | 2401 | 100% |  | 2013-12-26 | 2014-03-05 | 2018-12-31
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA767 | RED SECUNDARIA LONGCHAMPS ESTE M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2940 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA | 1346286.05 | 240 | 100% |  | 2012-08-07 | 2013-02-13 | 2014-04-24
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA768 | RED SECUNDARIA LONGCHAMPS ESTE M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2778 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 29 DE MAYO LTDA | 998738.73 | 240 | 100% |  | 2012-11-23 | 2013-03-04 | 2014-03-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA861 | RED SECUNDARIA LONGCHAMPS CENTRO M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4050 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA BURZACO LTDA | 1896884.75 | 360 | 100% |  | 2013-02-14 | 2013-08-08 | 2015-04-30
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70054 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN GLEW | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 300000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 651010415.9757 | 840 | 100% |  | 2017-03-28 | 2017-05-08 | 2019-08-26
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | UAP002 | IMPULSIÓN DE POZOS BATERÍA GLEW ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 50000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | FONTANA NICASTRO S.A.C. | 23382221.6452 | 200 | 100% |  | 2012-06-22 | 2012-08-24 | 2014-01-31
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ JOSÉ MÁRMOL | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70119 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO SÁNCHEZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 27000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 51243691.6882 | 785 | 100% |  | 2017-06-08 | 2018-12-03 | 2020-12-30
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA687 | REDES DE AGUA POTABLE - LONGCHAMPS CENTRO 3 | OBRA SECUNDARIA | ENOHSA | MUNICIPIO | 2600 | EN EJECUCIÓN |  | PALECO S.A. | 0 | - | 79% |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | AGUA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70216 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO ORIONE VIEJO | OBRA SECUNDARIA | PROVINCIA | DIPAC | 2759 | EN EJECUCIÓN |  | OCSA S.A. | 16645984.8987 | 240 | 96% |  | - | 2019-01-02
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70219 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LIBERTAD | OBRA SECUNDARIA | PROVINCIA | DIPAC | 452 | EN EJECUCIÓN |  | EVA S.A. | 16645984.8987 | 240 | 99% | Barrio Altos del Castillo | - | 2019-05-02
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | AGUA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN DE 2 PERFORACIONES BARRIO LINDO I Y II | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN EJECUCIÓN |  | - | 4602036.56 | 60 | - |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70245 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS AL PUELCHE GLEW | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 15000 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 83416610.0757 | 270 | 76.78% |  | 2020-11-16 | 2020-12-14
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70221 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACION EN HIPOPUELCHE EN PLANTA GLEW | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 15000 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 37292043.2687 | 276 | 4.708% |  | 2020-10-30 | 2020-12-14
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | ADROGUÉ JOSÉ MARMOL | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70195 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA ADROGUÉ CENTRO 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 15000 | EN EJECUCIÓN |  | LUDWING PFEIFFER HOCH UND TIEFBAU GMBH & CO.KG (Suc. Argentina) | 316063768.2059 | 670 | 9.08% |  | 2020-12-22 | 2021-01-18
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70256 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO BATERÍA LLAVALLOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | BLUE LUBECCO S.A. | 80081515.9584 | 270 | 0% |  | 2021-05-21 | 2021-06-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70242 | CONVENIO DE COLABORACION PARA LA ADECUACION DE RED SECUNDARIA B° VITUN - MUNICIPAL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4376 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 20 DE JUNIO LTDA | 11254172.78 | 540 | 99% |  | 2019-08-08 | 2019-11-12
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70250 | ALIMENTACION LONGCHAMPS ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA BURZACO LTDA | 9809013.36 | 150 | 99% |  | 2020-07-07 | 2020-09-07
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70165 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 7 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA UNIDAD Y ORGANIZACIÓN LTDA | 20004682.53 | 330 | 99% |  | 2020-07-27 | 2020-11-11
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70258 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GARAY | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1365 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 29 DE MAYO LTDA | 12445890.22 | 210 | 48.19% |  | 2020-10-13 | 2021-01-18
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70251 | INTERCONEXION DE POZOS B° MUNICIPAL - VITUN - VIPERMU | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 20 DE JUNIO LTDA | 11011407.29 | 120 | 22.61% |  | 2020-06-26 | 2021-06-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70263 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 15 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 4400 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA | 18027408 | 240 | 99% | Intervien en SA704 | 2021-04-29 | 2021-06-14
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70264 | INTERVENCIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 16 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 4400 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA BURZACO LTDA | 22380819 | 300 | 99% | Intervien en SA704 | 2021-04-29 | 2021-06-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | AGUA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70228 | PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS LIBERTAD Y DON ORIONE VIEJO | OBRA PRIMARIA | PROVINCIA | DIPAC | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 46475130.1608 | 180
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70272 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS - ETAPA 18 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2608 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | - |  | Intervien en SA704
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70270 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS - ETAPA 17 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1920 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | - |  | Interviene en SA704 y SA705
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | AGROGUÉ | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70283 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE ADROGUÉ CENTRO 3 (ALM-DMA005) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3252 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70271 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA VICTORIA Y LOS PARAGUAYOS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 500 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70037 | RED SECUNDARIA RAYO DE SOL M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2267 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70038 | RED SECUNDARIA RAYO DE SOL M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1910 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70055 | RED SECUNDARIA ZONA LAVALLOL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 6082 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | PROHAMO LONGCHAMPS CENTRO M5 Y M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4400 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | PROHAMO LONGCHAMPS CENTRO M1 Y M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4400 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | PROHAMO LONGCHAMPS ESTE M2 Y M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4400 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIONES ESPECIALES - LONGCHAMPS CENTRO M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2200 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70139 | RED PRIMARIA DE AGUA - CLAYPOLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 133575372.7576
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | GLEW LONGCHAMPS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70140 | RED SECUNDARIA DE AGUA GLEW | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 34097 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 412652585.5575
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA GLEW | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70141 | RED SECUNDARIA DE AGUA - LONGCHAMPS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 46313 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 477523734.3787
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70142 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO CORIMAYO 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15129 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 174791706.5462
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70143 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO LOMA VERDE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20181 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 132144932.784
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTINAS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70144 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO LOMA VERDE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6121 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 41445456.1914
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70145 | RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN JOSÉ, BROWN 3 Y 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 25436 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 190408834.9661
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70146 | RED SECUNDARIA DE AGUA CLAYPOLE 1 Y 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 55729 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 320151132.6086
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70150 | RED SECUNDARIA DE AGUA - RESTO CORIMAYO 2B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3400 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 9610540.5661
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CISTERNA DE ENTRADA GLEW | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 61366360
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - LOMAS DE SAN JAVIER RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2842 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 15160631.6779
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - CORIMAYO 1A RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 39644 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 198562321.36
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - CORIMAYO 2C RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12868 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 117729121.9349
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC573 | RED SECUNDARIA ADROGUÉ NORTE CUENCA B 1° Y 2° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9912 | FINALIZADA | EN SERVICIO | XAPOR S.A. | 86672040.5639 | 420 | 100% | Incluye a la SC587 | 2016-12-14 | 2017-01-22 | 2018-04-05
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC628 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6294 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 104945480.4805 | 546 | 100% |  | 2017-01-30 | 2017-02-15 | 2018-08-31
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC643 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ADROGUÉ SUR - 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 3000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PRATES Y CÍA S.A. | 13113559.7307 | 480 | 100% |  | 2016-09-30 | 2016-11-14 | 2018-02-15
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC679 | RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUÉ SUR 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2929 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CARBE S.A. | 33103961.781 | 240 | 100% |  | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2018-07-16
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70002 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9408 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 67519405.2214 | 507 | 100% |  | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 2018-01-31
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70008 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 3 Y 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8212 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. | 77797313.5687 | 510 | 100% | Presenta 2 redeterminaciones | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 2018-04-03
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | RAFAEL CALZADA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70013 | RED SECUNDARIA CLOACAL - BARRIO RAFAEL CALZADA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8106 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. | 95441341.6748 | 585 | 100% | Presenta redeterminación | 2017-04-04 | 2017-06-01 | 2019-01-31
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70018 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 1 NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16186 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. | 167969831.8485 | 660 | 100% | Presenta 2 redeterminaciones | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 2018-12-28
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ RAFAEL CALZADA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70019 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 1 SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10196 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 87405965.1201 | 507 | 100% | Presenta redeterminación | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 2018-03-20
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70026 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR SAN JOSÉ 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 32554 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CARBE S.A. | 25935735.4289 | 389 | 100% |  | 2016-11-30 | 2017-01-16 | 2018-06-29
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70027 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR CLAYPOLE - SOLANO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 85758134.4488 | 570 | 100% |  | 2017-01-09 | 2017-03-06 | 2018-09-27
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70029 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 1 OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9158 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 132958649.4698 | 505 | 100% |  | 2017-04-17 | 2017-06-01 | 2018-10-20
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | RAFAEL CALZADA | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70073 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° SAN JERÓNIMO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1024 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 20 DE JUNIO LTDA | 5333855.83 | 360 | 100% |  | 2016-07-11 | 2016-10-11 | 2018-02-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTIANS | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70217 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL CANARIO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 600 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 29 DE MAYO LTDA | 7335399.96 | 360 | 100% |  | 2018-01-30 | 2018-07-24 | 2019-09-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTIANS | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70226 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL CANARIO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 992 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 20 DE JUNIO LTDA | 5753577.99 | 360 | 100% |  | 2018-04-16 | 2018-08-06 | 2019-09-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTIANS | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70251 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL CANARIO M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 580 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 2 DE ABRIL LTDA | 8344800.71 | 240 | 100% |  | 2019-07-18 | 2019-08-01 | 2020-07-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70204 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° GARAY | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2500 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 20 DE DICIEMBRE LTDA | 6261341.85 | 450 | 100% |  | 2016-11-24 | 2017-04-24 | 2018-10-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70030 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 1 ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12180 | EN EJECUCIÓN |  | GRUS INGENIERÍA S.R.L. | 166461411.7507 | 1206 | 54.68% | Cesión de contrato. De CAVCON y GRUS a GRUS. | 2017-10-03 | 2018-01-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70197 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BROWN 1 | OBRA PRIMARIA | OPISU | DIPAC | 63000 | EN EJECUCIÓN |  | ECOSUR BAHÍA S.A. | 97101102.45 | 300 | 0% | Se licitó junto a la SC70197 | 2019-04-08 | 2019-04-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70248 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION BROWN 1 | OBRA PRIMARIA | OPISU | DIPAC | 63000 | EN EJECUCIÓN |  | ECOSUR BAHÍA S.A. | 134202240.33 | 300 | 51% | Se licitó junto a la SC70248 | 2019-04-01 | 2019-04-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70257 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LIBERTAD | OBRA SECUNDARIA | OPISU | DIPAC | 2344 | EN EJECUCIÓN |  | OCSA S.A. | 32507860 | 270 | 99% |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70240 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BROWN 1 - BARRIO LIBERTAD | OBRA PRIMARIA | OPISU | DIPAC | 14000 | EN EJECUCIÓN |  | ECOSUR BAHÍA S.A. | 84635249.04 | 300 | 70% | Se licitó junto a la SC70258 | 2019-04-22 | 2019-04-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70258 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ALTOS DEL CASTILLO | OBRA PRIMARIA | OPISU | DIPAC | 63000 | EN EJECUCIÓN |  | ECOSUR BAHÍA S.A. | 56672288.42 | 300 | 94.38% | Se licitó junto a la SC70240 | 2019-04-08 | 2019-04-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70277 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° DON ORIONE VIEJO | OBRA SECUNDARIA | OPISU | DIPAC | 1808 | EN EJECUCIÓN |  | OCSA | 18310583.3886 | 240 | 96% |  | - | 2019-05-02
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70284 | RED SECUNDARIA CLOACAL TRAMOS FALTANTES BARRIO GARAY | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 490 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 29 DE MAYO LTDA | 10814715.53 | 180 | 71.13% |  | 2019-12-17 | 2020-02-19
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70170 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7290 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 319432371.2622 | 480 | 49.52% |  | 2020-05-26 | 2020-08-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70289 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1611 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA NESTOR KIRCHNER LTDA | 18841536.52 | 300 | 93.15% | Se rescindió contrato con ROCMA el 23-03-18. | 2020-05-04 | 2020-09-07
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTINAS | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70046 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 770 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 2 DE ABRIL LTDA | 19441639.03 | 270 | 80.04% |  | 2020-11-11 | 2020-12-14
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | RAFAEL CALZADA | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70300 | RED SECUNDARIA CLOACAL - RENOVACION BARRIO 2 DE ABRIL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5800 | EN EJECUCIÓN |  | MOR.S.A. | 55015937.207 | 300 | 16.15% |  | 2021-03-05 | 2021-04-05
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70173 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ADROGUÉ SUR 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7100 | EN EJECUCIÓN |  | ECOPRENEUR S.A. | 90302058.8107 | 390 | 1.989% |  | 2021-05-12 | 2021-06-07
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70272 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ESPERANZA OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18879 | EN EJECUCIÓN |  | PRATES Y CÍA. S.A. | 316947133.5054 | 420 | 7.377% |  | 2021-06-18 | 2021-07-15
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO ADROGUÉ | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC501 | RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUÉ SUR 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5949 | EN EJECUCIÓN |  | MARCALBA S.A. - LEYMER S.A. ADROGUE SUR UT | 361551380.6553 | 330 | 0% |  | 2021-07-26 | 2021-08-26
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAPMS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70271 | IMPULSIÓN ESPERANZA OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18878 | CONTRATADA |  | BLUE LUBECCO | 69630681.8889 | 210 | 0% |  | 2021-09-10
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70183 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 1 - LONGCHAMPS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8030 | EN LICITACIÓN | PARA TRATAMIENTO DEL DIRECTORIO |  | 711838389.2587 | 450
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70241 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 2 - LONGCHAMPS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6911 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 685368747.7307 | 420
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | RAFAEL CALZADA CLAYPOLE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70012 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CLAYPOLE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7313 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 296265738.2274 | 390
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70208 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 2 ESTE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 802 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 23761564.1354 | 240
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70209 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 2 OESTE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 239 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 23761564.1354 | 240
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70331 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1255 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO LONGCHAMPS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC645 | RED SECUNDARIA CLOACAL LONGCHAMPS (ESPERANZA OESTE) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 364 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 201864300
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70168 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 3867 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 94041200
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70169 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6041 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 69720200
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70329 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESTACIÓN CLAYPOLE SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2390 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE DON ORIONE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70187 | C° ESTE RAM. SUR (TRAMO GLEW) - 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2420000000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70294 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M7 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1886 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO MALVINAS ARGENTINAS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70172 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO (A 3° CM) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 54792 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1345762000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE RAFAEL CALZADA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70174 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON ORIONE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9790 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 162140000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE DON ORIONE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70175 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON ORIONE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15579 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 264288200
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO DON ORIONE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70176 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL GAUCHO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15764 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 235103000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO DON ORIONE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70177 | RED SECUNDARIA CLOACAL CORIMAYO NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7185 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 202675000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SC70328 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CERRITO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1192 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS ALMIRANTE BROWN 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1968 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR CORIMAYO CLAYPOLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 518084119.992
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BROWN-CLAYPOLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 33525081.4533
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN LUCAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4658 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 98905400
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ESTHER | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4972 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 170247000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 15002125.6742
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS COLECTOR ESTE RAMAL NORTE (AB) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 15838900
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO BURZACO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 274 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 34256939.2
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS A RS - 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 62678453.0816
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR C° ESTE RAM. SUR (TRAMO CLAYPOLE) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 370423678.6653
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70171 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8798 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 286987800
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS MINISTRO RIVADAVIA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70178 | RED SECUNDARIA CLOACAL CORIMAYO SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14098 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 286987800
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70179 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALTO NORTE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4847 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 116740800
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70180 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALTO NORTE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3650 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 105956382.18
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70181 | RED SECUNDARIA CLOACAL LONGCHAMPS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12158 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 296716200
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70182 | RED SECUNDARIA CLOACAL LONGCHAMPS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4759 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 188082400
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS GLEW | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70184 | RED SECUNDARIA CLOACAL LONGCHAMPS 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2162 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 110255200
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70185 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 77061 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2187268600
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70188 | C° ESTE RAM.SUR (TRAMO GLEW) - 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 417856353.8776
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | UAE001 | REPOTENCIACIÓN CENTRO DE MEZCLA 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 2 | AYSA | 7500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 105824137.0813 | 1141 | 100% |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2018-10-16
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA667 | RED PRIMARIA MONTE GRANDE II Y III - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 60000 | FINALIZADA | EN SERVICIO PARCIAL | MAKO S.A.C.I.F.I.A. Y C. | 18388938.8089 | 240 | 100% |  | 2013-07-30 | 2013-09-23 | 2015-10-20
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA766 | PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS INVERSA MARIANO MORENO Y LA MORITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 14500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | POSE S.A. | 114015787.3503 | 828 | 100% |  | 2016-05-05 | 2016-07-25 | 2018-10-31
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70088 | RED SECUNDARIA LA MORITA M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL CABURÉ LTDA | 3434505.56 | 120 | 100% |  | 2015-10-16 | 2016-08-01 | 2019-03-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70133 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° MANZANAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 888 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA | 3308234.24 | 240 | 100% |  | 2016-12-02 | 2017-07-15 | 2018-02-28
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70189 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 1 (SISTEMA UNIÓN) + AMPL. | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL PORVENIR II LTDA | 8892762.95 | 180 | 100% |  | 2017-08-21 | 2017-10-01 | 2019-04-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70135 | RED SECUNDARIA DE AGUA REGULARIZACIÓN B° EL GAUCHITO - M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1424 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA | 5921788.76 | 360 | 100% |  | 2018-01-16 | 2018-06-01 | 2019-09-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70167 | INT. ESPECIALES SANTA CATALINA ET 2 (SANTA CATALINA M2 Y M4) + AMPL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SANTA CATALINA LTDA | 7537355.58 | 150 | 100% |  | 2017-03-27 | 2017-07-15 | 2019-07-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70230 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA MORENO ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA CONQUISTA LTDA | 6159552.52 | 120 | 100% |  | 2019-04-22 | 2019-07-15 | 2020-04-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70231 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA MORENO ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL CABURÉ LTDA | 6059832.02 | 120 | 100% |  | 2020-06-01 | 2019-07-15 | 2019-11-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE |  | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA672 | RED SECUNDARIA ALLÁ EN EL SUR M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 533 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA | 824523.63 | 180 | 100% |  | 2013-01-03 | 2013-04-03 | 2014-10-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70233 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO PLANTA UNION ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL PORVENIR II LTDA | 6131717.04 | 120 | 100% |  | 2020-06-01 | 2019-07-29 | 2019-11-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70190 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULOS A+T PARA PUESTA EN SERVICIO PLANTA UNIÓN- ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 328 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA CONQUISTA LTDA | 3924833.44 | - | 100% |  | 2020-06-01 | 2020-10-05 | 2021-01-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA706 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2490 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA EL PORVENIR LTDA | 775857.27 | 180 | 100% |  | 2011-10-04 | 2011-11-17 | 2012-04-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA751 | EJECUCIÓN DE 2 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM. EN PERF. EXP. BAT. LA LATA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 5000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 418874.412 | 50 | 100% | Restan tareas vinculadas al suministro eléctrico que se ejecutarán por fuerza propia. | 2013-10-01 | 2014-03-31 | 2014-05-20
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE 9 DE ABRIL | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA778 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA LA LATA Y 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L. | 6539167.1719 | 150 | 100% |  | 2013-04-11 | 2013-04-18 | 2014-03-31
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70059 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE III - RESTO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7720 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BAUBER S.A. | 44810451.9093 | 675 | 100% |  | 2016-12-21 | 2017-02-02 | 2018-10-31
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70094 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7194 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | TRAGVIAL S.R.L. | 45689109.708 | 390 | 100% |  | 2017-04-04 | 2017-06-01 | 2018-05-30
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70208 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LA PAZ, REFUERZOS 9 DE ABRIL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 668 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA CONQUISTA LTDA | 4912681.93 | 360 | 100% |  | 2018-05-30 | 2019-01-07 | 2020-01-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | UAP006 | CONEXIÓN PLANTA LA LATA CON INTERCONEXIÓN DE POZOS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ENACSAT CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTOS S.A. | 5140122.3137 | 180 | 100% |  | 2011-05-05 | 2011-06-06 | 2014-01-31
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70214 | ALIMENTACIÓN BARRIO SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8346 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 10549233.8347 | 300 | 100% |  | 2020-05-21 | 2020-07-01 | 2020-12-21
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70194 | RED SECUNDARIA DE AGUA REGULARIZACIÓN B° EL GAUCHITO - M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1716 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA | 12921790.79 | 240 | 100% |  | 2020-04-28 | 2020-09-28 | 2021-06-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | SAE008 | PLANTA SAN IGNACIO | OBRA PRIMARIA | PROMEBA | PROMEBA | - | EN EJECUCIÓN |  | TERMAIR S.A. | 0 | 240 | 88% |  | - | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA840 | PFV - 1990 VIVIENDAS MONTE GRANDE - P1 | OBRA SECUNDARIA | PFV | MUNICIPIO | - | EN EJECUCIÓN |  | - | 0 | - | 95% |  | - | 2010-04-05
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA841 | PFV - 1990 VIVIENDAS MONTE GRANDE - P3 | OBRA SECUNDARIA | PFV | MUNICIPIO | - | EN EJECUCIÓN |  | - | 0 | - | 90% |  | - | 2010-04-05
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL MONTE GRANDE | AGUA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA842 | IMPULSIÓN A CISTERNA 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | PFV | MUNICIPIO | - | EN EJECUCIÓN |  | - | 0 | - | 96% |  | - | 2010-05-05
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70235 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA MORENO ETAPA 9 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA SANTA CATALINA LTDA | 6970523.22 | - | 99% |  | 2020-04-23 | 2020-10-20
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70262 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO 9 DE ABRIL - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | EN EJECUCIÓN |  | LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. | 268610826.8448 | 300 | 0% |  | 2021-06-25 | 2021-07-27
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70217 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO 9 DE ABRIL - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | EN EJECUCIÓN |  | OSHI S.A. | 418679493.5961 | 480 | 0% |  | 2021-07-15 | 2021-08-17
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70277 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA ISABEL - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2990 | EN LICITACIÓN | A PUBLICAR |  | 92799875.9798 | 270
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70067 | RED PRIMARIA DE AGUA - PLANTA UNIÓN - PLANTA LA LATA | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 5 | AYSA | 40000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2662000000 | 1080
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70169 | RED PRIMARIA DE AGUA MONTE GRANDE II Y III - ETAPA 3 Y 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 42000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 532158486.7525 | 360
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70170 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE 3 - RESTO II - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9478 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 192748245.5189 | 420
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70171 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE 3 - RESTO II - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10613 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 160013575.1302 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70175 | RED PRIMARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 130000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 443392294.9307 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70181 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9100 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 95278448.8369 | 300 |  | Se dividió presupuesto
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70182 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11200 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 237027026.7211 | 390 |  | Se dividió presupuesto
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70183 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12600 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 228363295.8073 | 360 |  | Se dividió presupuesto
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70184 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 231774569.2571 | 360 |  | Se dividió presupuesto
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA854 | PLANTA POTABILIZADORA POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA SANTA CATALINA ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 27457320
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70185 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7700 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 100000000 |  |  | Se dividió presupuesto
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70278 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA ISABEL - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2860 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 100000000
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70020 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1180 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3964347.9835
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70021 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2022 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3964347.9835
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70022 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1929 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3964347.9835
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70023 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2096 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3964347.9835
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70024 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2099 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3964347.9835
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70025 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M7 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2166 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3964347.9835
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70026 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M8 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2616 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3964347.9835
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70124 | RED SECUNDARIA MARTINEZ MORENO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 5052 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 52257314.3282
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70122 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° SANTA LUCIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2932 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70123 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE CHICO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2864 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE 4 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7735 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 51062000
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | 3 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN B° JUAN PABLO, B° PAPA FRANCISCO Y LA VICTORIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 11177379.84
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN MONTE GRANDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 8800000
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A 9 DE ABRIL E INTERCONEXIÓN DE POZOS 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 4844235
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS PUELCHE, BATERÍA LA LATA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 3799400
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | PROVISIÓN DE AGUA BARRIO JUAN PABLO II (RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS BARRIO JUAN PABLO II) | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 14247750
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SANTA ISABEL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 100000000 |  |  | RENABAP
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA375 | RED SECUNDARIA MONTE GRANDE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12319 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 126739003.7156
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA845 | PLANTA POTABILIZADORA AGUA POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA LA LATA ETAPA 2 (CISTERNA DE ENTRADA Y SALIDA PLANTA POTABILIZADORA LA LATA) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 50000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 264070400
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DEABRIL | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70148 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL PARTENON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 236 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6006587.8538
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70149 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE 6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2500 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 55861267.0405
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAN JOAQUÍN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5597 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 25828327.7714
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | MONTE GRANDE 5 (EL TRIUNFO - EL AMANECER A+T) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 29 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1201317.5708
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | MONTE GRANDE 1 (MÓDULOS PARÍS, ROBERTSON Y LAUDA RESTO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2629 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 36039527.1229
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° MONTECARLO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 100 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4865336.1616
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA CATALINA RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18765 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 105115287.4419
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SARMIENTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1944 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 21023057.4884
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE 1 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9553 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 56461925.8259
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC647 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 93520622.668 | 426 | 100% |  | 2017-06-13 | 2017-08-01 | 2018-09-28
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | VILLA DE MAYO 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC680 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR VILLA DE MAYO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 37080104.0731 | 435 | 100% |  | 2017-03-22 | 2017-06-01 | 2018-10-31
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70025 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2 - 1° ETAPA - FASE A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2840 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CIVILCON S.A. | 32585818.1825 | 300 | 100% |  | 2017-01-20 | 2017-02-15 | 2018-01-30
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC625 | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BAUER S.A. | 135640802.1287 | 667 | 100% |  | 2018-01-03 | 2018-05-01 | 2019-11-29
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC629 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR MONTE GRANDE 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 40327 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 84941191.7321 | 754 | 100% |  | 2017-09-27 | 2018-01-02 | 2020-01-24
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC612 | RED SECUNDARIA CLOACAL GUILLÓN 2 – ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10189 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GADES S.A. | 264312907.1473 | 690 | 100% |  | 2017-02-10 | 2017-03-31 | 2018-12-28
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC655 | PRIMARIAS EZEIZA TRAMO ESTEBAN ECHEVERRÍA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 231069 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COARCO S.A. | 660282744.8932 | 1260 | 100% | Presenta redeterminación | 2017-01-06 | 2017-06-08 | 2020-11-19
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70224 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JUAN PABLO II | OBRA PRIMARIA | PFV | AYSA | 25757 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | APCO S.A. | 83510471.6875 | 487 | 100% |  | 2019-05-02 | 2019-07-17 | 2020-11-15
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70236 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN JUAN PABLO II | OBRA PRIMARIA | PFV | AYSA | 23940 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 19803564.9581 | 609 | 100% |  | 2019-03-25 | 2019-06-03 | 2021-02-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70232 | ESTACIÓN DE BOMBEO BARRIO JUAN PABLO II | OBRA PRIMARIA | PFV | AYSA | 4800 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PRATES Y CÍA S.A. | 59351445.2762 | 565 | 100% |  | 2019-06-04 | 2019-10-21 | 2021-04-20
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70049 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 4° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12301 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GADES S.A. | 152871050.4673 | 300 | 100% |  | 2020-06-11 | 2020-09-03 | 2021-07-02
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70299 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 2 - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7135 | EN EJECUCIÓN |  | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 243791963.3303 | 330 | 0% |  | 2021-04-28 | 2021-05-26
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70298 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 2 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7240 | EN EJECUCIÓN |  | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 233545899.158 | 330 | 0% |  | 2021-05-11 | 2021-06-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70011 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 2 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8066 | EN EJECUCIÓN |  | FONTANA NICASTRO S.A. | 259514988.4789 | 300 | 0% |  | 2021-06-15 | 2021-07-15
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70301 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 780 | CONTRATADA |  | - | 15864235.59 | 210 | 0% |  | 2020-09-17
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70304 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 820 | CONTRATADA |  | - | 16208070.71 | 240 | 0% |  | 2020-09-25
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC621 | AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL - MÓDULO 3 Y 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 300000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 6281400035.0202 | 1080
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC649 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2 ETAPA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1834 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 60516201.8683 | 210
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC650 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2 A - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6826 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 253731184.0465 | 360
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC651 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2960 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 265945419.0889 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70048 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 3° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12649 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 264288200 | 600
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE EL JAGÜEL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70220 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MONTE GRANDE 3 ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 27321 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 244533707.0078 | 270
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70230 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 3 - CUENCAS 1 Y 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5857 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 364864726.1065 | 540
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70231 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 3 - CUENCA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3922 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 133951962.743 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70149 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2A - ZONA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3997 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 281810966.7095 | 360
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70150 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3328 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 258111393.5002 | 390
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70151 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3328 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 291652872.8061 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70152 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2D | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3394 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 178372204.4734 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70153 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 3B - ETAPA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1253 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 89663385.3083 | 270
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70154 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SARMIENTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 248 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 146706941.3799 | 360
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE EL JAGÜEL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70137 | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6730 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 361584497.1323 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70234 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2A - ZONA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5510 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 277219174.4002 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70235 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2A - ZONA IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5512 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 260152190.0822 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70239 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 3A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 70 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 87013641.3592 | 270
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70243 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 3B - RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 941 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 136601706.6921 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70260 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE ABRIL TRAMO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13513 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 146362227.1881 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70261 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE ABRIL TRAMO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20048 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 367716997.087 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70262 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE ABRIL TRAMO 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 11086 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 342896314.3746 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70263 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE ABRIL TRAMO 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 15562 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 80345450.9093 | 210
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70264 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LA HORQUETA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35219 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 274763600.301 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70265 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35219 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 122718750 | 450
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70266 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35219 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 462261154.6016 | 630
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70275 | REPARACIÓN DIGESTOR DE LODOS DE PLANTA EL JAGÜEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 40000000 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70305 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 695 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70330 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 875 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70135 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 397 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 75005477.58
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70136 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO SANTA CATALINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 905 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 75005477.58
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE EL JAGÜEL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70138 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8880 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 165639143.34
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70139 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 3A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 337 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 27563800
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70147 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 1A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 894 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 157533926.88
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70148 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 1B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1649 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 77134051.5
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70287 | PUESTA EN VALOR DE PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL MÓDULO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 800000000
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SC70327 | SANTA CATALINA ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1988 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR SANTA CATALINA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 42938439.7822
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR SANTA CATALINA 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 84632772.7663
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN EBC ALTOS 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 65053604.3861
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL AERÓDROMO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 55849226.6002
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN AERÓDROMO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 66838701.9905
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR DESCARGA AERÓDROMO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 10833446.8175
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 5° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9881 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 172745090.98
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL JUAN PABLO | OBRA SECUNDARIA | OPCT | OPCT | 4000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 41782343.02
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PAPA FRANCISCO | OBRA SECUNDARIA | OPCT | OPCT | 1350 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 22699600
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70196 | PLANTA EL JAGÜEL - 5° MÓDULO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 9251756800
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO AVANZADO EN EL JAGÜEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 912219000
EZEIZA | SUDOESTE | TRISTÁN SUÁREZ / SPEGAZZINI | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA708 | RED PRIMARIA DE AGUA EZEIZA ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 115336430.5247 | 510 | 100% |  | 2017-02-10 | 2017-03-31 | 2019-06-21
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70095 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 2 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8557 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 61797715.4531 | 420 | 100% |  | 2016-12-06 | 2017-01-13 | 2018-03-20
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SAE009 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON REMOCIÓN DE ARSÉNICO POR ADSORCIÓN BATERÍA EZEIZA | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 2 | AYSA | 35000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 283899927.8434 | 2134 | 100% | Presenta Addenda que modifica monto y plazo de obra contratctual | 2014-04-16 | 2014-05-28 03:00 | 2019-04-01
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA689 | RED SECUNDARIA EZEIZA 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16300 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EDISUD S.A. - ACRI CONSTRUCCIONES S.A. EZEIZA - UNIÓN TRANSITORIA | 75701037.8157 | 452 | 100% |  | 2017-12-12 | 2018-04-01 | 2019-07-31
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70200 | RED SECUNDARIA BARRIO ALFONSINA STORNI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2648 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA TALENTO BARRIAL LTDA | 6431847.91 | 540 | 100% |  | 2018-01-16 | 2018-09-24 | 2020-08-01
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA685 | PRIMARIAS EZEIZA - 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUITEC INTERNACIONAL S.A. | 11431434.1141 | 240 | 100% |  | 2015-02-02 | 2015-04-06 | 2016-01-11
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA666 | RED SECUNDARIA JAGÜEL A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19600 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CETACO S.A. - APCO S.A. - U.T.E. | 65770700.7947 | 330 | 100% |  | 2015-02-20 | 2015-04-06 | 2016-12-12
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70252 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° ATE MOD 1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1528 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA TALENTO ARRIAL LTDA | 13555078.95 | 210 | 46.05% |  | 2020-09-01 | 2021-03-01
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70259 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACION EN HIPOPUELCHE EN PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10600 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 58387543.8608 | 120
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70176 | RED PRIMARIA DE AGUA EL JAGÜEL A | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 48000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 119321462.0378 | 270
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70177 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EL JAGÜEL A - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8300 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 213848440.2347 | 450 |  | Se dividió el presupuesto
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70178 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EL JAGÜEL A - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 155574401.4025 | 390 |  | Se dividió el presupuesto
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70179 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EL JAGÜEL A - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7400 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 130283536.323 | 360 |  | Se dividió el presupuesto
EZEIZA | SUDOESTE | CANNING | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70180 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EL JAGÜEL A - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 183994149.7456 | 390 |  | Se dividió el presupuesto
EZEIZA | SUDOESTE | TRISTÁN SUÁREZ | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70280 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PEQUEÑA VENEZUELA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 400 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
EZEIZA | SUDOESTE | CANNING | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA847 | ADECUACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA UNIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 133806640
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70253 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° ATE MOD 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1264 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
EZEIZA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70157 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EZEIZA 2, 2B y 2C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 48861 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 424105000
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RESTO PRIMARIAS DE AGUA EZEIZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 61157724.5297
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 143 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 94303429.305
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3681 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2402635.1415
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 646 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 90699476.5927
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAN JAVIER | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6520 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 10811858.1369
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MÓDULOS EL JAGÜEL A RESTO (EL TALA) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7368 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 43848091.3329
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 1 RESTO (EX EZEIZA 2 PARCIAL) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 288 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 15617128.4199
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PFV 1 y 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1200 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 37841503.4791
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PFV 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 800 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1801976.3561
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL JAGÜEL B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6715 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 69075760.3189
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SERVICIO PENITENCIARIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2069 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1573000
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 2A RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 172 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 10811858.1369
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS PRIMARIAS RESTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 56991000
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR ÓSMOSIS INVERSA BARRIO I Y II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 84700000
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70155 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 111 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 69075760.3189
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA DE TRATAMIENTO BA. EZEIZA - 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 667920000
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EL PASO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 717 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 9009881.7807
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PROCREAR BARRIO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7808564.21
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70041 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA NORTE RESTO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7936 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ERNESTO TARNOUSKY S.A. - OSHI S.A. UNIÓN TRANSITORIA | 286339830.3832 | 1129 | 100% |  | 2017-08-08 | 2018-05-01 | 2021-06-25
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70249 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR FLORENCIO VARELA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12700 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 245945269.13 | 300
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70096 | RED SECUNDARIA CLOACAL UNIÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1396 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 286649629.573 | 540
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA - LA UNIÓN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70043 | PRIMARIAS EZEIZA TRAMO EZEIZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35817 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1484942714.9203 | 1170
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70218 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3083 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 188181194.4961 | 300
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70219 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4115 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 451926584.3233 | 390
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70221 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA NORTE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10906 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 852412542.3465 | 720
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70225 | IMPULSIÓN CLOACAL UNION | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12302 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 167639838.243 | 330
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70227 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2503 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 215994732.8757 | 390
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70228 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3618 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 270455873.3312 | 330
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70229 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3240 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 242191575.1627 | 330
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70213 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL UNION | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12302 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 95622586.5584
EZEIZA | SUDOESTE | BARRIO AEROPUERTO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70095 | RED SECUNDARIA CLOACAL SERVICIO PENITENCIARIO (EX. CARCELES) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 392 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 19564151.1264
EZEIZA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | DESAFECTACIÓN PLANTA DEPURADORA BARRIO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 150021256.7421
EZEIZA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PFV 1, 2 Y 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 48642000
EZEIZA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO PROCREAR 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1683434.764
EZEIZA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EZEIZA RESTO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 484 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1683434.764
EZEIZA | SUDOESTE | VARIOS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70189 | RED PRIMARIA CLOACAL ESTEBAN ECHEVERRÍA - EZEIZA - TRAMO EZEIZA - ETAPA 2 (COLECTORES A EBC1) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 155194908.913
EZEIZA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS A RS (Ezeiza) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 78002461.6374
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70190 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 2A - 3° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32570 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1007583683.48
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN - TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70191 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 2A - 2° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32570 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 328155146
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN - TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70194 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 2A - 1° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7193 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 592601594.64
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70094 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO SPEGAZZINI 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 964 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 63170716.84
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70093 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO SPEGAZZINI 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 44 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 39854012
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70092 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° LUJÁN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1917 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 243264154.76
EZEIZA | SUDOESTE | TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70091 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA CELIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 567 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 169673024.4
EZEIZA | SUDOESTE | TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70090 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA MELAZZI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 89852637.38
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN 1 (SPEGAZZINI) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 88664602.2709
EZEIZA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTORES A EBC2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 519995616.0077
EZEIZA | SUDOESTE | TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN 2 (TRISTÁN SUÁREZ) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 444452836.6445
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA661 | VÁLVULA REGULADORA A PLANTA 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ARTECO S.A. | 1539608.84 | 150 | 100% | Contrato Rescindido. Se completó su ejecución con la VX70003 | 2012-09-03 | 2013-01-24 | 2018-12-31
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70129 | RED SECUNDARIA BARRIOS LA LONJA Y 2 DE MAYO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 892 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA CATALINA LTDA | 3819388.86 | 270 | 100% |  | 2017-07-17 | 2017-09-11 | 2019-06-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70223 | RED SECUNDARIA B° 8 DE DICIEMBRE - EVA PERÓN - SAN DIEGO - EL PAREDÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3555 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONGRESO DE LOS POBRES II LTDA | 9482873.23 | 300 | 100% |  | 2019-02-14 | 2019-08-20 | 2020-04-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | TEMPERLEY | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70110 | REGULARIZACIÓN DE MALLA 131 SECTOR A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1890 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA NUEVA ARGENTINA LTDA | 4662201.13 | 330 | 100% |  | 2016-06-14 | 2016-06-01 | 2018-02-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70070 | CÁMARA REGULADORA CALLE GARCIA DE LOYOLA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 53000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EMICO S.A. | 16010446.9756 | 591 | 100% |  | 2016-09-22 | 2016-11-15 | 2019-04-20
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70058 | CÁMARA REGULADORA REFUERZO BARRIO SANTA CATALINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 22500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EMICO S.A. | 11733960.6131 | 591 | 100% |  | 2016-09-22 | 2016-11-15 | 2019-04-20
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA731 | CÁMARA REGULADORA REFUERZO BRIGADIER ROSAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 24000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EMICO S.A. | 11429683.0263 | 591 | 100% |  | 2016-09-22 | 2016-11-15 | 2019-04-29
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | TEMPERLEY | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | SA70111 | REGULARIZACIÓN DE MALLA 131 SECTOR B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1970 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA CATALINA LTDA | 4604453.31 | 300 | 100% |  | 2017-06-02 | 2018-01-14 | 2019-03-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70062 | CÁMARA REGULADORA CALLE URUNDAY | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 58800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EMICO S.A. | 14217933.906 | 591 | 100% |  | 2016-09-22 | 2016-11-15 | 2019-04-20
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA669 | RED SECUNDARIA BARRIO MIRÓ M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4698 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA AGOSTO LTDA | 1039072.61 | 180 | 100% |  | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2012-05-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70226 | RED SECUNDARIA DE AGUA 17 DE NOVIEMBRE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2780 | EN EJECUCIÓN |  | IMPULSANDO LOMAS III LTDA | 11788710.79 | 360 | 93.62% |  | 2019-02-14 | 2019-07-29
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70234 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN CENTRO DE MEZCLA LLAVALLOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12000 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. | 36616151.8855 | 156 | 26.24% |  | 2020-08-20 | 2020-11-30
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70248 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULOS ETAPA 9 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA CONGRESO DE LOS POBRES II LDA | 16216474.34 | 330 | 99% |  | 2020-06-29 | 2020-10-21
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70209 | RENOVACIÓN LOM I - DISTRITO LOMAS DE ZAMORA - ETAPA II | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 10106 | EN EJECUCIÓN |  | CONINSA S.A. | 356680765.32 | 450 | 0% |  | 2021-06-18 | 2021-07-19
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70199 | RENOVACIÓN LOM I - DISTRITO LOMAS DE ZAMORA - ETAPA I | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6870 | EN EJECUCIÓN |  | LUDWING PFEIFFER HOCH UND TIEFBAU GMBH & CO.KG (Sucursal Argentina) | 285344949.5193 | 520 | 0% |  | 2021-07-21 | 2021-08-25
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70220 | RENOVACIÓN LOM I - DISTRITO LOMAS DE ZAMORA - ETAPA III | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4397 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 190617606.157 | 330 | 0% |  | 2021-07-23 | 2021-08-23
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | TEMPERLEY - LOMAS DE ZAMORA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA761 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN TEMPERLEY | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 5 | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1512500000 | 720
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70232 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO BARRIO 17 DE NOVIEMBRE - RENOVACIÓN CANADÁ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 142163180.72 | 390 |  | Contrato rescindido el 28-04-2021 - Contratista CETACO S.A.
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | SAN JOSÉ | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70198 | REGULARIZACION DE MALLA 157 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70138 | REFUERZO Y RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO OBRERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1878 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 13815152.0638
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70227 | RED SECUNDARIA DE AGUA 17 DE NOVIEMBRE M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 12000000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | SI | DDC | EXPANSIÓN | SA70036 | RED SECUNDARIA BARRIO MIRÓ M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 11893043.9506
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CISTERNA LOMAS DE ZAMORA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 26620000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70137 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO FIORITO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2558 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 22825033.8445
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA CAMPO DE TONGUI Y OTROS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 40000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 37994000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ADICIONALES CAMPO TONGUI Y OTROS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15813 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 72679713.0312
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC627 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR FIORITO Y ENTRADA A PLANTA FIORITO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 188065 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COARCO S.A. | 474349435.0771 | 1201 | 100% | Presenta Addenda que modifica plazo contractual | 2014-09-25 | 2014-12-01 | 2018-03-16
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70216 | RED SECUNDARIA CLOACAL - RENOVACION SUBCUENCA 076T37-14b | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2100 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALEMARSA S.A. | 30160459.6491 | 335 | 100% |  | 2019-02-20 | 2019-04-01 | 2020-01-31
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC656 | RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21370 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CETACO S.A. | 716789980.9037 | 1302 | 100% |  | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2020-08-31
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC307 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES FIORITO | OBRA PRIMARIA | ACUMAR | AYSA | 270000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - ESUCO S.A. - SUPERCEMENTO S.A.I.C. - U.T.E. | 1495591528.3892 | 2000 | 100% | Presenta Addendas que modifican plazo y monto de contrato | 2012-02-14 | 2012-05-10 | 2019-07-02
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC30701 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES FIORITO (AMPLIACIÓN DE PLANTA POR ADDENDA) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - ESUCO S.A. - SUPERCEMENTO S.A.I.C. - U.T.E. | 145104081.969 | 240 | 100% | Es una addenda de ampliación del tratamiento de barros de la SC307 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2019-07-02
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC591 | RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23183 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C. Y M | 352018701.6643 | 1370 | 100% | Contrato rescindido al 90% se finaliza con la SC70296 | 2016-07-26 | 2016-08-05 | -
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70075 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR LOMAS DE ZAMORA - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 47200 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 122735748.388 | 1563 | 100% | Presenta redeterminación | 2017-02-17 | 2017-03-20 | 2021-08-20
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | INGENIERO BUDGE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC592 | RED SECUNDARIA CLOACAL BUDGE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 22165 | EN EJECUCIÓN |  | TECMA S.A. | 738953769.811 | 1194 | 83.47% |  | 2017-03-20 | 2018-05-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC657 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9014 | EN EJECUCIÓN |  | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 166855711.9612 | 1250 | 83.09% |  | 2017-12-07 | 2018-01-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | INGENIERO BUDGE | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70023 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BUDGE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35833 | EN EJECUCIÓN |  | JOSÉ CHEDIACK S.A.I.C.A. - INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. - U.T.E. | 760971972.7401 | 1938 | 69.98% |  | 2016-08-24 | 2016-09-09
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70130 | PRIMARIAS A PLANTA FIORITO 2° ETAPA - FASE A | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 95600 | EN EJECUCIÓN |  | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 669272266.96 | 1395 | 39.09% |  | 2018-03-14 | 2018-04-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70116 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20264 | EN EJECUCIÓN |  | CETACO S.A. | 677405022.6691 | 840 | 69.19% | Incluye al proyecto SC658 | 2020-05-14 | 2020-07-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70296 | TERMINACIÓN RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CETACO S.A. | 199577044.7803 | 273 | 31.56% |  | 2020-09-02 | 2020-10-19
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70111 | RED SECUNDARIA CLOACAL TURDERA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3776 | EN EJECUCIÓN |  | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 287315784.8022 | 330 | 65.5% |  | 2020-12-15 | 2021-01-11
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70214 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18000 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 210854276.3365 | 390 | 3.16% |  | 2021-01-13 | 2021-03-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | BANFIELD | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC471 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROLDÁN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3233 | EN EJECUCIÓN |  | CAIREL S.A. | 133510506.3787 | 300 | 77.91% | Rescindido el 20-10-16 por Carta Documento | 2021-02-09 | 2021-03-22
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70125 | RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11704 | EN EJECUCIÓN |  | POSE S.A. - TECMA S.A. - UNIÓN TRANSITORIA | 483592877.933 | 600 | 2.13% |  | 2021-03-04 | 2021-04-05
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70306 | RED SECUNDARIA CLOACAL LLAVALLOL 2 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1819 | EN EJECUCIÓN |  | RG7 SA.U. | 147686278.6454 | 390 | 0% |  | 2021-05-18 | 2021-06-16
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70256 | RED PRIMARIA CLOACAL FIORITO-LLAVALLOL TRAMO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 321276 | EN EJECUCIÓN |  | COARCO S.A. | 1044621122.2755 | 480 | 0% |  | 2021-07-16 | 2021-08-17
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70124 | RED SECUNDARIA CLOACAL CEMENTERIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11146 | EN EJECUCIÓN |  | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. - TECNIPISOS S.A. - U.T. | 574367708.4497 | 600 | 0% |  | 2021-07-26 | 2021-08-30
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70267 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BANFIELD - CENTENARIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 34248 | CONTRATADA |  | TECMA S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UT COLECTOR BANFIELD | 560438395.2387 | 450 | 0% |  | 2021-08-06
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70126 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12043 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 563619682.1904 | 460
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70222 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR ESTRADA ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12700 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 104060000 | 360
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70273 | IMPULSIÓN CLOACAL LA HERRADURA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8100 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 82617802.7269 | 360
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70107 | RED SECUNDARIA CLOACAL LLAVALLOL 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3922 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 355205540.2732 | 360
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70128 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11050 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 329522815.83 | 510
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | BANFIELD | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC339 | RED SECUNDARIA VETERE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15429 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 692216910.1644 | 420
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | BANFIELD | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70123 | RED SECUNDARIA CLOACAL TALLERES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1678 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 135252147.6621 | 420
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | BANFIELD | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70127 | RED SECUNDARIA CLOACAL VETERE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15847 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 621015014.4997 | 780
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70268 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA HERRADURA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1210 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 24094566.0961 | 120
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70280 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LA HERRADURA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8100 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 51047011.5707 | 360
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70131 | PRIMARIAS A PLANTA FIORITO 2° ETAPA - FASE B | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 111358911.5346
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | BANFIELD LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70132 | COLECTOR LLAVALLOL - FIORITO - TRAMO 2 y 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1137899339.9163
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70307 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR ESTRADA ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12700 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 78201090
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70312 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL NUEVA LAVALLOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 131554 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 199387400.839
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70319 | REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LLAVALLOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 42700 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 96800000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70323 | DESVIO COLECTOR EXISTENTE DN700 SOBRE CALLE CONDARCO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 50000000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC659 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15038 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 277259400
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC660 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 24514 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 423784020.88
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC661 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6447 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 189224189.88
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70108 | RED SECUNDARIA CLOACAL LLAVALLOL 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10936 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 288018199.7
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70109 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA VERDE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18672 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 386704548.56
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70110 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA VERDE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6811 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 199887002.7
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70112 | RED SECUNDARIA CLOACAL VETERE 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10403 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 197845822.24
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70113 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS OESTE 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12288 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 353205776
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70114 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS OESTE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8954 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 190334848.88
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70115 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS OESTE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17833 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 278073991.36
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70117 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19183 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 425106434.72
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70118 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10744 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 178833285.84
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70119 | RED SECUNDARIA CLOACAL UNIVERSIDAD | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2015 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 66866536
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70120 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3957 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 72784483.86
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70121 | RED SECUNDARIA CLOACAL NUEVA ESPERANZA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5035 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 84502017.38
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70122 | RED SECUNDARIA CLOACAL VETERE 4B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1555 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 38946352.28
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70193 | COLECTORES OESTE, NORTE Y PRINCIPAL, EBC E IMPULSIÓN SANTA CATALINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 290889914.5584
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RED SECUNDARIA (LOMAS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 254222376.8718
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL E IMPULSIONES FIORITO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 297687156.9701
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ALBERTINA Y CAMPO TONGUI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 198707995.623
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ALIVIADOR CLOACAL BARRIO OBRERO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 100000000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BARRIO OBRERO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 100000000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS A NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO LLAVALLOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 121000000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO AVANZADO EN PLANTA FIORITO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 141207000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO AVANZADO EN PLANTA SANTA CATALINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 26620000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO DE BARROS FIORITO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 277907787.5334
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 207 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 11771364
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70192 | RED SECUNDARIA CLOACAL CAMPO DE TONGUI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 40000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 197810800
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA SALADA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7549 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 118362200
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | POZOS DE EXPLOTACIÓN EN BATERÍA BARRIO EL ROBLE | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | OPCT | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 4602034.14 | - | 100% |  | - | - | 2019-12-30
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA BARRIO EL ROBLE | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 1055 | EN EJECUCIÓN |  | - | 12222805.6237 | - | - |  | - | -
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA BARRIO EL ROBLE - RESTO | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 5839 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 67664812.8321 | 360
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70275 | RED SECUNDARIA DE AGUA - NUMANCIA NORTE - MÓDULOS 1, 2 Y 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5060 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 93102111.7342
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PERFORACIONES EXPANSIÓN PTE. PERÓN ESTE - EJECUCIÓN Y MONTAJE - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 14883000
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS EL ROBLE ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2678940
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS EL ROBLE | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2976600
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA PRESIDENTE PERÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 74415000
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CISTERNA DE RESERVA Y MEZCLA DE POZOS OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 150040000
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PERFORACIONES EXPANSIÓN PTE. PERÓN OESTE - EJECUCIÓN Y MONTAJE - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 14883000
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA PTE. PERÓN OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 74415000
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA LAS LOMAS - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4808 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 51674675.3064
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA NUMANCIA SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5647 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 85293547.5242
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA GUERNICA CENTRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4052 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 86494865.6
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA BARRIO AGROCOLONIAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 619 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 67874442.7482
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA COPENHAGUE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 132 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 46250726.4744
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA PARQUE AMERICANO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7817 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 69075760.3189
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA AMERICA UNIDA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 210 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 9009877.8
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70270 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BARRIO SAN PABLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25757 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 63790908.2932 | 233 | 100% |  | 2020-07-23 | 2020-10-19 | 2021-05-20
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PUESTA EN VALOR PLANTA DEPURADORA PRESIDENTE PERÓN MÓDULO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | - | - | - | 100% |  | - | - | 2021-07-30
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70269 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR RUCCI - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 52890 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 133248377.7746 | 311 | 100% |  | 2020-09-22 | 2020-10-19 | 2021-08-20
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70292 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR RUCCI - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25757 | EN EJECUCIÓN |  | TECMA S.A. | 236203325.3217 | 300 | 0% |  | 2021-05-03 | 2021-06-02
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70283 | REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RUCCI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 49000 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 142487181.9723 | 390 | 0% |  | 2021-05-11 | 2021-06-01
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70250 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL EL ROBLE | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 14882 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 68174302.5735 | 300
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70259 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN BARRIO EL ROBLE | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 5972 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 36672208.0981 | 240
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70324 | RED SECUNDARIA CLOACAL NUMANCIA 1A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4983 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 117720591.9938
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70334 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOTEO GUERNICA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8575 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 150000000
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL ROBLE RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2636 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 144512174.9993
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL NUMANCIA I RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4671 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 117720591.9938
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL A REGULARIZAR EBC E IMPULSIÓN AMÉRICA UNIDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 16541770.6854
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL A REGULARIZAR EBC E IMPULSIÓN PARQUE AMERICANO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 7237024.6749
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL A REGULARIZAR AMÉRICA UNIDA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5106 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 103918867.4152
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL A REGULARIZAR SAN PABLO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5951 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 86057812.0782
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC NUMANCIA I-II Y COPENHAGUE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 93564390.4395
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC GUERNICA II-III Y LAS LOMAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 121220163.3042
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | MÓDULOS DE TRATAMIENTO PRESIDENTE PERÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 220000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2223980000
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR LAS LOMAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 218709023.5167
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR NUMANCIA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 159988107.761
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL A REGULARIZAR PARQUE AMERICANO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2148 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 45464504.4941
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GUERNICA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5799 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 308509137.6389
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL NUMANCIA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5747 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 227322522.4707
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GUERNICA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6322 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 313380334.5489
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LAS LOMAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4812 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 139640978.0892
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL COPENHAGUE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 132 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 125027387.3589
PILAR JOSÉ C. PAZ | NORTE | PRESIDENTE PERÓN | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70168 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS JOSE C PAZ - PRIMERA ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 28371741.321 | 210 | 100% |  | 2018-10-22 | 2019-02-04 | 2019-09-02
C.A.B.A. VICENTE LÓPEZ QUILMES | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA017 | CÁMARAS DE ACCESO A RÍOS SUBTERRÁNEOS | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 52802436.3031 | 924 | 100% | Partidos Vicente López, C.A.B.A., La Matanza y Quilmes | 2014-11-26 | 2015-04-20 | 2018-01-22
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700071 | EJECUCIÓN 40 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AYSA (15 sondeos) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 7183199.0736 | 120 | 100% |  | 2017-09-13 | 2017-11-21 | 2018-10-12
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700072 | EJECUCIÓN 40 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AYSA (13 sondeos) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 6034475.7 | 105 | 100% |  | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 2018-08-07
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700073 | EJECUCIÓN 40 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AYSA (12 sondeos) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | SOSA JUAN FRANCISCO | 6144334.02 | 96 | 100% |  | 2017-09-20 | 2017-11-13 | 2018-08-30
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70008 | EJECUCION 5 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AYSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 4326814.8 | 74 | 100% |  | 2017-09-19 | 2017-12-04 | 2018-11-30
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700091 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA (12 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 8582794.6754 | 78 | 100% |  | 2018-06-19 | 2018-09-03 | 2019-03-29
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700092 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA (11 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 8136981.0533 | 69 | 100% |  | 2018-06-28 | 2018-09-03 | 2018-12-20
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700093 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA (10 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 5381054.525 | 60 | 100% |  | 2018-06-22 | 2018-09-03 | 2019-07-25
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700094 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA (9 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | HIDROPROSPEC S.R.L. | 4543308 | 71 | 100% |  | 2018-06-21 | 2018-09-03 | 2019-07-31
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700095 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA (8 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | SOSA JUAN FRANCISCO | 6100108.8467 | 62 | 100% |  | 2018-06-19 | 2018-09-03 | 2019-02-28
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700101 | EJECUCION 15 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (5 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | SOSA JUAN FRANCISCO | 10478043.5815 | 132 | 100% |  | 2018-04-23 | 2018-06-11 | 2019-04-24
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700102 | EJECUCION 15 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (4 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 6908676.5 | 110 | 100% |  | 2018-05-02 | 2018-06-11 | 2019-01-31
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700103 | EJECUCION 15 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (4 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 10258024.4052 | 110 | 100% |  | 2018-04-24 | 2018-06-11 | 2018-10-25
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700104 | EJECUCION 15 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (2 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 3701882.3853 | 44 | 100% |  | 2018-04-16 | 2018-06-11 | 2018-08-24
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70004 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACA EJECUTADAS POR CONTRATO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 35030358.9185 | 365 | 100% |  | 2016-07-19 | 2016-07-22 | 2018-04-19
MORÓN TRES DE FEBRERO | OESTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70006 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA - CABECERA FASSOLA Y TRE-001 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4320 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 49244478.6141 | 390 | 100% | Partidos Morón y Tres de Febrero | 2017-07-13 | 2018-04-19 | 2019-05-14
AVELLANEDA TIGRE LOMAS DE ZAMORA | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70003 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN OBRAS DE ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL Y VÁLVULAS REGULADORAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 89236736.7683 | 1430 | 100% | Finaliza NC023 (Tigre), SC016 (Avellaneda) y SA661 (Lomas de Zamora). | 2016-09-14 | 2016-11-01 | 2020-10-01
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700151 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (17 sondeos) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 9388877.8357 | 170 | 100% |  | 2019-03-27 | 2019-06-28 | 2019-09-20
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700152 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (17 sondeos) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 15458409.1596 | 170 | 100% |  | 2019-03-18 | 2019-05-27 | 2019-12-04
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700153 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (16 sondeos) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 13787507.8902 | 160 | 100% |  | 2019-03-21 | 2019-06-28 | 2019-11-22
ESCOBAR TIGRE | NORTE | DIQUE LUJÁN | AGUA | NO | DDC | EXPANSIÓN | NA70056 | CIERRE DE MALLA RINCÓN DE MILBERG – MÓDULO 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 944 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA BLANCA ORTIZ LDA | 17872006.76 | 360 | 100% |  | 2018-11-12 | 2019-10-07 | 2020-12-01
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70009 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EJECUTADAS POR CONTRATO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | PRATES Y CÍA. S.A. | 48538362.0843 | 810 | 100% |  | 2018-03-22 | 2018-04-23 | 2019-11-30
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA858 | AUTOMATIZACIÓN PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | DAMEZ ELECTRÓNICA PROFESIONAL S.R.L. | 2803329.5125 | 906 | 100% | Baterías La Lata, Unión, santa Catalina, Glew y San Ignacio. Partidos Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. Presenta Addenda que amplía plazo de obra | 2013-08-07 | 2013-10-07 | 2016-05-23
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA859 | AUTOMATIZACIÓN DE POZOS PARA PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GRUPO MEDC S.R.L. | 5364512.2641 | 240 | 100% | Partidos Ezeiza, Almirante Brown y Esteban Echeverría | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 2016-03-31
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70007 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULO A+T - C+T -2015/2016 - RESTO A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | POSE S.A. | 12070985.894 | 365 | 100% | Incluye VX70002 | 2016-07-21 | 2016-11-14 | 2019-07-31
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700162 | EJECUCION 20 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION (5 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 23603742.371 | 305 | 100% |  | 2019-06-24 | 2019-09-10 | 2020-07-11
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700164 | EJECUCION 20 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION (5 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | SOSA JUAN FRANCISCO | 23360983.7494 | 218 | 100% |  | 2019-06-19 | 2019-09-09 | 2020-06-20
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70010 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACA EJECUTADAS POR CONTRATO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 25984966.8199 | 730 | 100% |  | 2017-10-02 | 2017-10-17 | 2019-09-09
HURLINGHAM MORÓN | OESTE | VILLA SANTOS TESEI | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA468 | IMPULSIÓN HURLINGHAM - TESEI TERMINACIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 130000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | MAKO S.A.C.I.F.I.A. Y C. | 47221407.8611 | 1697 | 100% | Contrato rescindido al 70%. Se finaliza con la OA70209 | 2015-08-10 | 2015-10-19 | -
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700161 | EJECUCION 20 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION (5 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 24855533.0364 | 371 | 100% |  | 2019-06-19 | 2019-09-02 | 2020-11-30
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700163 | EJECUCION 20 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION (5 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 22557392.4026 | 343 | 100% |  | 2019-06-24 | 2019-09-02 | 2020-08-10
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700241 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA - (10 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | SOSA JUAN FRANCISCO | 16880515.8071 | 100 | 100% |  | 2020-08-27 | 2020-10-19 | 2021-02-18
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700242 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA - (9 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 15987082.2144 | 90 | 100% |  | 2020-09-07 | 2020-10-19 | 2021-02-08
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70021 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS REGION NORTE y REGION OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 75110531.0747 | 360 | 100% | Partidos Esteban Echeverría y La Matanza. | 2020-01-13 | 2020-06-01 | 2021-05-27
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70020 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS REGION SUDESTE Y SUDOESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 67168227.72 | 467 | 100% | Pertenece a Avellaneda y Quilmes | 2020-01-06 | 2020-04-01 | 2021-06-22
LOMAS DE ZAMORA QUILMES | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA853 | RÍO SUBTERRÁNEO A LOMAS Y ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA LOMAS DE ZAMORA (EE N°1) | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 3 | AYSA | 1444850 | EN EJECUCIÓN |  | CMC DI RAVENA - ARGENTINA BRANCH | 17492685021.4534 | 1642 | 31.63% | Incluye SA864. Partidos Quilmes y Lomas de Zamora | 2017-09-26 | 2017-11-01
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70011 | EJECUCIÓN 35 CÁMARAS, GABINETES, PILARES E INSTALAC. ELECTROMEC. EN PERFORACIONES - AREA CONCESIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 23909298.2562 | 1071 | 99% |  | 2018-07-16 | 2018-09-03
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70011 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO EN MODULOS A+T – C+T 2018-2019 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 24540988.769 | 360 | 97.41% |  | 2018-11-20 | 2019-03-18
VARIOS | VARIOS | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70017 | EJECUCIÓN 25 CÁMARAS, GABINETES, PILARES E INSTALAC. ELECTROMEC. EN PERFORACIONES - AREA CONCESIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 27844077.0674 | 444 | 40.07% | La obra pertenece al partido de Merlo e Ituzaingó | 2019-09-05 | 2019-12-03
VARIOS | VARIOS | - | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70019 | EJECUCION 8 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 23449714.1747 | 484 | 89.43% | La obra pertenece al partido de Merlo e Ituzaingó | 2019-09-06 | 2019-12-19
TIGRE MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70012 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN GRAND BOURG | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 230000 | EN EJECUCIÓN |  | ORESTE DURANTE S.A. | 957512891.9455 | 545 | 29.98% |  | 2020-04-27 | 2020-06-01
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700243 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA - (8 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 12850724.0026 | 80 | 81.42% |  | 2020-09-08 | 2020-10-21
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700244 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA - (8 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 13843921.7928 | 80 | 94.59% |  | 2020-08-25 | 2020-10-19
SAN FERNANDO TIGRE | NORTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70036 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO AEROPUERTO SAN FERNANDO ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | EN EJECUCIÓN |  | CONINSA S.A. | 158850762.2812 | 428 | 24.47% |  | 2020-10-14 | 2020-11-30
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70026 | EJECUCION 28 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALAC. ELECTROM. EN PERFORACIONES, AREA CONCESION AYSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | INSA S.A. | 184079169.5589 | 705 | 0% |  | 2021-01-14 | 2021-03-01
ITUZAINGÓ MERLO | OESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70013 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO MERLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 55000 | EN EJECUCIÓN |  | ILUBAIRES S.A. | 341774577.8359 | 300 | 15.89% | La obra pertenece al partido de Merlo e Ituzaingó | 2021-01-22 | 2021-03-05
SAN ISIDRO SAN MARTÍN | NORTE | SAN ISIDRO | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70195 | RED PRIMARIA DE AGUA TERMINACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y RED DISTRIBUIDORA VILLA HIDALGO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 123775460.1391 | 390 | 0% |  | 2021-02-18 | 2021-03-18
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70014 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EJECUTADAS POR CONTRATO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 179100770.5817 | 720 | 12.63% |  | 2021-02-18 | 2021-03-01
HURLINGHAM MORÓN | OESTE | VILLA TESEI PALOMAR | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70209 | PUESTA EN SERVICIO REDES PRIMARIAS IMPULSIÓN HURLINGHAM TESEI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 130000 | EN EJECUCIÓN |  | PRFV LINERS S.A. | 140867117.0379 | 300 | 5.94% | Es la finalización de la OA468 | 2021-04-12 | 2021-05-12
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70025 | EJECUCION 30 PERFORAC., PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTAL. ELECTROM. EN PERF., AREA CONCESION AYSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | GEODRILL S.R.L. | 424553547 | 300 | 0% |  | 2021-05-07 | 2021-07-05
SAN FERNANDO SAN ISIDRO SAN MARTÍN TIGRE VICENTE LÓPEZ | NORTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA701642 | CIERRE DE MALLA REGIÓN NORTE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 15400 | EN EJECUCIÓN |  | LUDWING PFEIFFER HOCH UND TIEFBAU GMBH & CO.KG (Sucursal Argentina) | 50530566.6932 | 590 | 0% | 4420100% | 2021-02-22 | 2021-08-30
ESTEBAN ECHEVERRÍA PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70028 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRSO ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3500 | EN EJECUCIÓN |  | ROWING S.A. | 89152789.1221 | 210 | 0% |  | 2021-06-30 | 2021-08-30
ESTEBAN ECHEVERRÍA LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70075 | RED PRIMARIA DE AGUA - RÍO SUBTERRANEO SUR - TRAMO 2 - ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA (EE N°2) | OBRA PRIMARIA | EXTERNO | AYSA | 1444850 | CONTRATADA |  | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED | 3482381276.4774 | 1260 | 0% | Incluye SA846. Partidos Lomas de Zamora y Esteban Echeverría | 2017-09-15
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700301 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA - (13 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | CONTRATADA |  | FERSEB AGUA S.R L. | 24300584.88 | 195 | 0% |  | 2021-06-22
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700302 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA - (11 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | CONTRATADA |  | SOSA JUAN FRANCISCO | 20789572.0692 | 165 | 0% |  | 2021-07-06
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700303 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA (11 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | CONTRATADA |  | PLUSAGUA S.A. | 20827625.456 | 165 | 0% |  | 2021-07-02
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70033 | EJECUCION 30 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | CONTRATADA |  | AGUAS CORLETTI S.R.L.- KOPEC ROBERTO (PER-BOM) - SOSA JUAN F - ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 60912705.7473 | 200 | 0% |  | 2021-06-22
LA MATANZA TRES DE FEBRERO | OESTE | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70027 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 - DR OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1600 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 205297131.1776 | 300
ESCOBAR MALVINAS ARGENTINAS PILAR SAN MIGUEL | NORTE | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70029 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRN ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5100 | EN LICITACIÓN | EN DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA ANÁLISIS DE COMISIÓN |  | 241414781.08 | 280
LANÚS QUILMES | SUDESTE | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70031 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 1 - DRSE - LAN-QUI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2200 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE CONTRATO |  | 141970419.1048 | 300 |  | Partidos de Lanús y Quilmes
AVELLANEDA QUILMES | SUDESTE | WILDE BERNAL | AGUA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70205 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO AVELLANEDA - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | 70000 | EN LICITACIÓN | EN DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA ANÁLISIS DE COMISIÓN |  | 947181784.1695 | 510 |  | Pertenece a Avellaneda y Quilmes
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70032 | EJECUCION 8 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE CONTRATO |  | 48098486.4525 | 135
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70036 | EJECUCION 1 SONDEO DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | A PUBLICAR |  | 6204900.5579 | 30
LA MATANZA ESTEBAN ECHEVERRÍA | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70002 | IMPULSIÓN ESTEBAN ECHEVERRÍA - LA MATANZA | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 5 | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 4840000000 | 1080 |  | Partidos Esteban Echeverría y La Matanza.
FLORENCIO VARELA QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70022 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO EL CRUCE - TRAMOS 1, 2 Y 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 70000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2710400000
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70035 | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70037 | EJECUCION 35 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALAC. ELECTROM. EN PERF. PUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS DRSE – ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 60000000
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | 5° IMPULSION PLANTA JMR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 500000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 6050000000
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | VINCULACIÓN SISTEMA AGUA NORTE - SISTEMA DE AGUA SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 21375039152.5704
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | VINCULACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE AGUA SUPERFICIAL - E.E. MORÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5937510875.714
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | VINCULACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE AGUA SUPERFICIAL - E.E. MATANZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3265630981.6427
HURLINGHAM MORÓN | OESTE | VARIOS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC486 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUBCUENCA 1 ESTE Y SUBETAPA I A II | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 7778 | FINALIZADA | EN SERVICIO PARCIAL | C.P.C. S.A | 116832364.935 | 546 | 100% | Incluye OC70041 Partidos Hurlingham y Morón. | 2014-12-12 | 2015-05-11 | 2017-02-28
HURLINGHAM MORÓN | OESTE | VILLA SANTOS TESEI | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70037 | COLECTOR CLOACAL VILLA TESEI OESTE - IMPULSIÓN CLOACAL VILLA TESEI OESTE | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 60000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COARCO S.A.- ALPA VIAL S.A.- VILLA TESEI - U.T.E. | 201202952.5022 | 740 | 100% | Incluye OC70038 y OC70039. Reemplaza a OC495 Partidos Hurlingham y Morón. | 2015-08-31 | 2016-04-27 | 2019-06-19
ALMIRANTE BROWN ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | VARIOS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70003 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BARRIO LINDO | OBRA PRIMARIA | PFV | AYSA | 9322 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 47554734.7044 | 425 | 100% | Partidos de Almirante Brown y Esteban Echeverría | 2017-12-07 | 2018-03-01 | 2019-08-31
C.A.B.A. LANÚS | VARIOS | VARIOS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70004 | REDES PRIMARIAS CLOACALES VILLA OLIMPICA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 23500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | UCSA S.A. | 67390064.8608 | 497 | 100% | Partidos C.A.B.A. y Lanús. | 2016-11-15 | 2016-11-29 | 2018-03-15
VARIOS | VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70051 | PLANTA BERAZATEGUI - SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE - EDIFICIO TORNILLOS DE ELEVACIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4000000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGENIERÍA INTEGRADA S.A. | 9024927.8647 | 240 | 100% | Partido de Berazategui. | 2015-07-16 | 2015-10-09 | 2019-01-18
VARIOS | VARIOS | VARIOS | CLOACA | SI | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC544 | ESTACIÓN DE BOMBÉO CLOACAL E IMPULSIÓN BARRIO EVA PERÓN | OBRA PRIMARIA | PROMEBA | PROMEBA | - | EN EJECUCIÓN |  | NOREP S.R.L. | 0 | - | 81% | Lanús y Lomas de Zamora | - | -
C.A.B.A. AVELLANEDA | VARIOS | CONSTITUCIÓN DOCK SUD | CLOACA | SI | SISTEMA RIACHUELO | EXPANSIÓN | RC002 | SISTEMA RIACHUELO - COLECTOR MARGEN IZQUIERDA Y DESVÍO COLECTOR BAJA COSTANERA | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 4300000 | EN EJECUCIÓN |  | CONSORCIO CMI GHELLA SPA SUCURSAL ARGENTINA GHELLA SOGENE CA SUCURSAL ARGENTINA UNIÓN TRANSITORIA | 34677013186.9302 | 2542 | 91.41% | Partidos C.A.B.A. y Avellaneda. | 2014-04-04 | 2015-01-15
AVELLANEDA LANÚS | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70009 | RED PRIMARIA CLOACAL OBRERO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | CONTRATADA |  | KAVOS S.A. | 32576347.6456 | 240 | 0% | Pertenece a Avellaneda y Lanús | 2021-08-04
LOMAS DE ZAMORA ALMIRANTE BROWN EZEIZA | SUDOESTE | VARIOS | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70315 | RSC – PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 720 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE CONTRATO |  | 83256594.63 | 210
SAN FERNANDO SAN ISIDRO TIGRE VICENTE LÓPEZ | NORTE | VARIOS | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70012 | RSC - PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 – DRN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4264 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 102847882.5 | 330
VARIOS | VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC495 | EMISARIO PLANTA BERAZATEGUI | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | - | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 09-11-2021 |  | 36560046978.0348 | 1440 |  | Partido de Berazategui
VARIOS | VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC498 | ESTACIÓN DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | - | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 09-11-2021 |  | 6552650212.7537 | 1440 |  | Partido de Berazategui
LANÚS QUILMES | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70011 | RSC - PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 – DRSE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4260 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 145468524.41 | 330 |  | Partidos de Lanús y Quilmes
VARIOS | VARIOS | VARIOS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70014 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACA - RESTO A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | EN DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA ANÁLISIS DE COMISIÓN |  | 301022645.8536 | 270
VARIOS | VARIOS | VARIOS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70015 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACA - RESTO B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | EN DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA ANÁLISIS DE COMISIÓN |  | 276960766.3372 | 270
VARIOS | VARIOS | VARIOS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70016 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACA - RESTO A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 13-09-2021 |  | 285201975.5442 | 360
VARIOS | VARIOS | VARIOS | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70017 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACA - RESTO B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | A PUBLICAR |  | 166752586.7194 | 360
SAN MIGUEL MORENO | VARIOS | - | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70183 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LAS CATONAS | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 600000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1006236000 | 720
AVELLANEDA LANÚS QUILMES | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | SI | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70008 | RED SECUNDARIA CLOACAL - CLOACAS FALTANTES REGION SUDESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2352 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 15906854.81 | 300 |  | Partidos de Avellaneda, Lanús y Quilmes
VARIOS | VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | NO | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70286 | REPARACIÓN PRIMERA CLOACA MÁXIMA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 48763000
MALVINAS ARGENTINAS TIGRE | NORTE | VARIOS | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70013 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN Y COLECTOR CLOACAL DARRAGUEIRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8690 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 100000000
AVELLANEDA QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE BERNAL OESTE | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70200 | SEGUNDA IMPULSIÓN RAMAL SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 726000000
LANÚS LOMAS DE ZAMORA | VARIOS | - | CLOACA | SI | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70133 | PRIMARIAS EXCEDENTE PLANTA FIORITO A 3ERA CLOACA MÁXIMA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 712452027.0284
VARIOS | VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA DE VACIADERO EN BERAZATEGUI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 667194000 |  |  | Partido de Berazategui
VARIOS | VARIOS | SAN MIGUEL | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA CAMPO DE MAYO ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5960266400
VARIOS | VARIOS | SAN MIGUEL | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA CAMPO DE MAYO ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5960266400
VARIOS | VARIOS | SAN MIGUEL | CLOACA | NO | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA CAMPO DE MAYO ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2980133200