## UNIFICADO 11.2023
[7 empty] | 2655 |  |  |  |  | 70157025.1455 |  |  |  | 4.5506e+12
PARTIDO | REGIÓN | BARRIO / LOCALIDAD | FLUIDO | CUENCA | DIRECCIÓN | ASIGNACIÓN PRESUPUESTO | P3 | NOMBRE DE LA OBRA | TIPO DE OBRA | FINANCIA | EJECUTA | HABITANTES | ESTADO | SUB-ESTADO | CONTRATISTA | MONTO CONTRATO / PRESUPUESTO ESTIMADO (C/IVA) | PLAZO | OBSERVACIONES | NOTAS GPyS | FIRMA DE CONTRATO | ORDEN DE INICIO | FIN REAL
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA389 | PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN - REHABILITACION DE BATERIAS VII Y VIII (FILTRACIÓN III) | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 500956628.2193 | 1169 | 100% |  | 2016-04-20 | 2016-06-15 | 2019-08-18
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PUERTO MADERO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA390 | RED PRIMARIA DE AGUA - NUEVA ALIMENTACIÓN CENTRAL COSTANERA SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | JOSE ELEUTERIO PITON SOCIEDAD ANONIMA | 49381840.8996 | 532 | 100% |  | 2017-03-14 | 2017-05-08 | 2018-09-28
C.A.B.A. | C.A.B.A. | LINIERS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70005 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LINIERS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6379 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. | 93764245.1933 | 680 | 100% | Presenta 1 redeterminación | 2016-10-20 | 2017-01-02 | 2018-07-20
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70016 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA TRAMOS DE HF - DRCF - DTOS. BELGRANO y FLORES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICA DE GAS S.A. | 44134120.7274 | 569 | 100% | Presenta redeterminación. Son renovaciones en los barrios: Mataderos, Villa Luro, Vélez Sarsfield, Chacarita y Núñez | 2016-09-19 | 2017-01-02 | 2018-04-20
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70017 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA BELGRANO 2 - DRCF DECRETO 220 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L. | 24578288.3742 | 808 | 100% | Son renovaciones en los barrios: Belgrano, Palermo y Villa Urquiza. Presenta redeterminación | 2016-07-25 | 2016-10-03 | 2018-11-20
C.A.B.A. | C.A.B.A. | CABALLITO | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70020 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA CABALLITO - DRCF DECRETO 220 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4200 | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 24814339.506 | 715 | 100% |  | 2016-11-17 | 2017-01-02 | 2018-08-31
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA LUGANO | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | CA70024 | RED DE AGUA - REFUERZO VILLA OLÍMPICA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 33810064.299 | 390 | 100% |  | 2017-06-02 | 2017-08-01 | 2018-08-31
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BELGRANO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70010 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAA 023 - SAA 028A - SAA 040A - SAA 044 - BELGRANO - DRCF - DECRETO 220 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1088 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. | 8576413.9582 | 290 | 100% |  | 2016-09-28 | 2016-11-29 | 2019-12-19
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BELGRANO CABALLITO | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70046 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - BELGRANO Y CABALLITO 2 - DECRETO 220 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5244 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 188580178.27 | 510 | 100% |  | 2020-10-26 | 2020-12-14 | 2021-11-16
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BARRACAS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | CA70001 | REFUERZO VILLA 21 - 24 | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA | 1578542.78 | 120 | 100% |  | 2013-11-07 | 2013-12-19 | 2014-04-01
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BARRACAS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | CA70011 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA 21-24 MOD 1 - B° ALEGRE PAVIMENTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2770 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA | 4715676.95 | 120 | 100% |  | 2014-06-24 | 2014-05-01 | 2015-01-23
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70042 | PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN - CANAL AUXILIAR DE AGUA DECANTADA | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 308947554.8291 | 1018 | 100% |  | 2018-04-10 | 2018-04-18 | 2020-12-30
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BELGRANO - CABALLITO | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70043 | RED SECUNDARIA DE AGUA BELGRANO Y CABALLITO- DRCF DECRETO 220 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6300 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INARTECO S.A. - APCO S.A. U.T. | 221759117.3622 | 450 | 100% |  | 2021-08-10 | 2021-09-13 | 2022-12-07
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70022 | PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN - SISTEMA DE AGUA DE CAL | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | DECAVIAL S.A.I.C.A.C | 1299048499.1979 | 871 | 100% |  | 2019-01-18 | 2019-06-18 | 2021-11-29
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BARRACAS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | CA70019 | RED SECUNDARIA VILLA 21 - 24 MÓDULO 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2848 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 15 DE OCTUBRE LTDA | 6593182.24 | 360 | 100% |  | 2017-03-28 | 2017-11-15 | 2018-08-01
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70050 | RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO 1-11-14 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 43000 | EN EJECUCIÓN |  | ILUBAIRES S.A. | 1419176874.0281 | 704 | 73.63% |  | 2021-12-09 | 2022-01-24
C.A.B.A. | C.A.B.A. | CONSTITUCIÓN | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70049 | RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO 21-24 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 75489 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 1705691875.3874 | 391 | 55.41% |  | 2022-04-29 | 2023-03-10
C.A.B.A. | C.A.B.A. | CONSTITUCIÓN | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70052 | RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO 21-24 ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 75489 | EN EJECUCIÓN |  | AUTOMAT ARGENTINA S.A. | 449391555.5434 | 262 | 54.44% |  | 2023-01-30 | 2023-03-30
C.A.B.A. | C.A.B.A. | FLORESTA | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70053 | RENOVACIÓN DE TABLEROS DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN. MONTAJE DE VARIADOR DE VELOCIDAD. NUEVA SALA DE MANIOBRAS - EE FLORESTA | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 575570 | EN EJECUCIÓN |  | GTMH ARGENTINA S.A. | 5233194033.6401 | 840 | 17.21% |  | 2023-05-31 | 2023-06-26
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70051 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRCF ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6200 | EN EJECUCIÓN |  | INARTECO S.A. | 533201908.0795 | 390 | 0% |  | 2023-07-21 | 2023-09-18
C.A.B.A. | C.A.B.A. | SAAVEDRA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70047 | REMODELACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN ELEVADORA SAAVEDRA | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | 806836 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 150000000 | 300
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA SOLDATI | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | CA70045 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA OLÍMPICA - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 2200 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 114408141.6695 | 240
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA SOLDATI | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | CA70048 | RED SECUNDARIA DE AGUA PARQUE DE LA CIUDAD | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 22000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 178762721.3586 | 240
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70054 | NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA DE IMPELENTES - PLANTA GRAL. SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | 1800000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 3252000000 | 360
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70055 | AMPLIACIÓN NUEVO MÓDULO 500.000 m3/h - PLANTA GRAL. SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | 1250000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 8130000000 | 360
C.A.B.A. | C.A.B.A. | FLORES VILLA SOLDATI | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | CA70044 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LAFUENTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 522767401.4475 | 750 |  | Obra con contrato rescindido al 1,25%
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70021 | PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN - OPTIMIZACION DECANTADORES Y CANAL ALIMENTACIÓN SECTOR A1 | OBRA PRIMARIA | BID - BEI | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2582212637.8673
C.A.B.A. | C.A.B.A. | FLORES | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70056 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - AREA DE INFLUENCIA REFUERZO LAFUENTE - FLO-DMA003 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6526 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 3500000000
C.A.B.A. | C.A.B.A. | FLORES | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70057 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - AREA DE INFLUENCIA REFUERZO LAFUENTE - FLO-DMA004 Y FLO-DMA005 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 30990 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1000000000
C.A.B.A. | C.A.B.A. | CABALLITO | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | REFUERZO AV. EMILIO MITRE ENTRE DIRECTORIO Y CONGRESO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 36148788.72
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUÑEZ | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | REFUERZO CABILDO ENTRE LARRALDE Y AV. CONGRESO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 18209277.9
C.A.B.A. | C.A.B.A. | CABALLITO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | REFUERZO CABALLITO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 25164707.0479
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CONFIABILIDAD DE PRODUCCIÓN DE TRATAMIENTO DE PLANTA SAN MARTÍN (AMPLIACIÓN) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 44795168000
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | CMR | NO AYSA | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | RED DE AGUA - REFUERZO VILLA OLÍMPICA ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 191109820
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | CA70041 | ESTABLECIMIENTO SAN MARTÍN - NUEVA TOMA Y MEJORAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 126718226712
C.A.B.A. | C.A.B.A. | PALERMO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | NUEVA ESTACIÓN DE AGUA CRUDA - PLANTA POTABILIZADORA GENERAL SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 18007657536
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70000 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL COCA COLA - FEMSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 14452 | FINALIZADA | EN SERVICIO | AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L. | 21351901.4192 | 200 | 100% |  | 2015-04-13 | 2015-05-19 | 2019-01-04
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70001 | IMPULSIÓN CLOACAL COCA COLA - FEMSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 14452 | FINALIZADA | EN SERVICIO | AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L. | 12461304.1003 | 366 | 100% |  | 2015-04-13 | 2016-02-18 | 2018-09-26
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA URQUIZA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70008 | ALIVIADOR Y RENOVACIÓN DE RED CLOACAL NAHUEL HUAPI, PACHECO Y MENDOZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9193 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INCOSYL S.A. | 17922652.737 | 473 | 100% | Presenta redeterminación y addenda de plazo | 2016-08-26 | 2017-01-02 | 2018-04-20
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA SOLDATI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | CC70016 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VILLA OLÍMPICA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 23500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | UCSA S.A. | 91328180.834 | 473 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-11-15 | 2017-01-02 | 2018-03-31
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | CC70020 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN BARRIO SAN BLAS | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | - | - | 100% |  | - | - | -
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | CC70021 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SAN BLAS | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 16000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | - | - | 100% |  | - | - | -
C.A.B.A. | C.A.B.A. | CABALLITO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70018 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR RAMOS MEJÍA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 14837 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INARTECO S.A. | 62991055.677 | 240 | 100% |  | 2020-12-14 | 2021-01-18 | 2021-06-20
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BARRACAS | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | CC70002 | RED PRIMARIA CLOACAL VILLA 21 - 24 | OBRA PRIMARIA | AYSA | C+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA | 2315600.38 | 120 | 100% | El monto informado no incluye IVA. | 2013-11-07 | 2013-12-19 | 2014-05-16
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BARRACAS | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | CC70004 | RED SECUNDARIA VILLA 21-24 TIERRA AMARILLA - MANZANA 8 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1790 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LOS CEIBOS LTDA | 4283538.17 | 240 | 100% |  | 2015-01-30 | 2015-02-01 | 2015-10-10
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BARRACAS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC342 | RED COLECTORA - IMPULSION - EBC A INTERMEDIA 1-2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 2153800 | 120 | 100% | Las tareas faltantes se realizarán una vez resuelta la causa judicial iniciada por el Defensor del Pueblo. | 2009-08-20 | 2009-10-01 | 2014-08-04
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BELGRANO CABALLITO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70022 | RED SECUNDARIA CLOACAL - RENOVACION CAPITAL - BELGRANO - CABALLITO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 178365190.9754 | 351 | 100% |  | 2021-03-12 | 2021-04-12 | 2022-03-29
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | CC70026 | RED SECUNDARIA y PRIMARIA CLOACAL BARRIO 1-11-14 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 55830 | EN EJECUCIÓN |  | ILUBAIRES S.A. | 1749133705.4362 | 526 | 31.96% |  | 2022-07-11 | 2022-08-22
C.A.B.A. | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | CC70025 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTORES BARRIO 21-24 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 55718 | EN EJECUCIÓN |  | AUTOMAT ARGENTINA S.A. | 2027343246.3383 | 613 | 0.36% |  | 2023-01-30 | 2023-03-20
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA LUGANO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70027 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR BARRIO INTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 5900 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 605269304.4825 | 240
C.A.B.A. | C.A.B.A. | BELGRANO CABALLITO CONSTITUCIÓN FLORES VILLA DEVOTO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70028 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 2-CABA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 515 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 345156419.703 | 330
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA SOLDATI | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | CC70023 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA OLÍMPICA - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 2200 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 364270500 | 240
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA SOLDATI | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | CC70024 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA OLÍMPICA - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 22900 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 364270500 | 360
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA LUGANO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | CC70019 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO INTA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 355 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 37158000
C.A.B.A. | C.A.B.A. | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | ALIVIADOR C° BAJA COSTANERA - TRAMO: PROVINCIA (EX: TRAMO PROVINCIA - CAP. FED.- VTE. LÓPEZ) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 16557961590.1003
C.A.B.A. | C.A.B.A. | VILLA SOLDATI | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR VILLA OLÍMPICA 2DA ETAPA - DESVÍO A CMI | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 806935504.8208
C.A.B.A. | C.A.B.A. | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | ALIVIADOR C° BAJA COSTANERA - TRAMO: CAP. FED (EX: TRAMO RADIO ANTIGUO) | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 47471818660.6686
C.A.B.A. | C.A.B.A. | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | ALIVIADORES / INTERCEPCIÓN (RADIO ANTIGUO) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 9604467037.6153
ESCOBAR | NORTE | DIQUE LUJÁN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NX70000 | PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS A PLANTA POTABILIZADORA JUAN MANUEL DE ROSAS Y TOMA PARANÁ DE LAS PALMAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | B. ROGGIO / SUPERCEMENTO Y J. CARTELLONE | 44226820.9812 | 300 | 100% |  | 2015-08-13 | 2016-10-15 | 2018-12-06
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70038 | RED SECUNDARIA DE AGUA - ING. MASCHWITZ 1 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8766 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 132371107.6039 | 780 | 100% |  | 2017-07-27 | 2017-09-11 | 2020-06-30
ESCOBAR | NORTE | VARIOS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA464 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTOS ESCOBAR - 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | ANSES BNDES | AYSA | 490000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | B. ROGGIO / SUPERCEMENTO Y J. CARTELLONE | 1293173172.4505 | 1193 | 100% | Se rescindió y modificó el alcance de la obra. Se finalizará con la NA70186 | 2013-11-06 | 2014-04-15 | 2019-04-30
ESCOBAR | NORTE | VARIOS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70186 | TERMINACIÓN ACUEDUCTO ESCOBAR ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 490000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 1096047648.0371 | 580 | 100% | Finalizará la obra NA464 | 2019-10-29 | 2019-12-30 | 2021-10-29
ESCOBAR | NORTE | MATHEU ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70026 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTOS ESCOBAR - 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 180000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 1015919616.8473 | 1044 | 100% |  | 2017-10-27 | 2017-11-21 | 2020-10-30
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70043 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA PISTA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 960 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BLUE LUBECCO S.A. | 125768932.8764 | 408 | 100% |  | 2021-05-19 | 2021-06-18 | 2022-08-22
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70150 | RED PRIMARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 6610 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 560680062.3435 | 669 | 100% | Reemplaza a NA70095. | 2021-02-22 | 2021-03-22 | 2023-01-20
ESCOBAR | NORTE | ING. MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70039 | RED SECUNDARIA DE AGUA - ING. MASCHWITZ 1 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5861 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PROBA S.A. - RACAVAL S.A. - MARLE S.A. UT | 457572596.7476 | 510 | 100% |  | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 2023-01-19
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70042 | RED SECUNDARIA B° SAN MIGUEL M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1728 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA PATRIADA LTDA | 5852359.27 | 450 | 100% |  | 2016-11-01 | 2017-04-18 | 2021-01-01
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70070 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. MASCHWITZ 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1689 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CIMA S.A. | 58257181.2317 | 300 | 100% |  | 2021-05-18 | 2021-06-18 | 2022-03-29
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70199 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN LORENZO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1104 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA GRETI LTDA | 76856964.02 | 390 | 100% |  | 2022-07-08 | 2022-09-29 | 2023-07-01
ESCOBAR | NORTE | BELÉN DE ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70200 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA CHECHELA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2036 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA ATRAPA SUEÑO LTDA | 19108310.96 | 330 | 100% | Obra con Cierre Administrativo con un avance del 26%. Se finalizará con otra obra | 2020-09-25 | 2021-02-08 | 2022-04-01
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70093 | RED PRIMARIA DE AGUA INGENIERO MASCHWITZ 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7975 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. - EMICO S.A. - OBRA MASCHWITZ - UT | 135857760.4285 | 508 | 100% |  | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 2023-02-20
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70146 | RED SECUNDARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6610 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. -EMICO S.A. OBRA ESCOBAR CENTRO UT | 728511848.6558 | 718 | 100% | Reemplaza a NA70064. | 2021-09-09 | 2021-10-12 | 2023-10-20
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70149 | RED PRIMARIA DE AGUA EL CAZADOR Y ESCOBAR CENTRO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 16576 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONCRET-NOR S.A. - MARLE CONSTRUCCIONES S.A. - UT | 1567639903.4978 | 757 | 100% | Reemplaza a NA70095. | 2021-08-31 | 2021-10-07 | 2023-11-03
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70241 | FINALIZACION B° LA CHECHELA - SAN MIGUEL M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2144 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA SAN CAYETANO LTDA | 70008658.55 | 360 | 77% |  | 2022-07-11 | 2022-11-14
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70079 | RED SECUNDARIA B° SAN MIGUEL M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2588 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA GRETI LTDA | 103376052.91 | 390 | 99% |  | 2022-09-14 | 2023-01-26
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70209 | CÁMARA REGULADORA EL CAZADOR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 22000 | EN EJECUCIÓN |  | DISTRIBUIDORA MAYORISTA AGUA Y GAS S.R.L. | 127050000 | 270 | 0% |  | 2023-03-14 | 2023-08-04
ESCOBAR | NORTE | EL CAZADOR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70088 | RED PRIMARIA DE AGUA - EL CAZADOR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9600 | EN EJECUCIÓN |  | STHAN S.A. | 324789126.5696 | 420 | 0% |  | 2023-07-24 | 2023-11-13
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70201 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LA CHECHELA - VILLA BOTE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1684 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA SAN CAYETANO LTDA | 0 | - | 0% |  | 2023-01-30 | 2023-10-30
ESCOBAR | NORTE | MATHEU | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70084 NA70089 | RED PRIMARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 1 - RED PRIMARIA DE AGUA MATHEU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19190 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 501633814.242 | 390 | 0% |  | 2023-08-23 | 2023-11-01
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70151 | RED PRIMARIA DE AGUA GARÍN - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 110000 | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 238341960.5006 | 210 |  | Reemplaza a NA70090/91/92
ESCOBAR | NORTE | MATHEU ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70072 | RED SECUNDARIA DE AGUA MATHEU 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6750 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1208435996.3841 | 450
ESCOBAR | NORTE | MATHEU ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70073 | RED SECUNDARIA DE AGUA MATHEU 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6550 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1294242102.6362 | 390
ESCOBAR | NORTE | MATHEU | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70074 | RED SECUNDARIA DE AGUA MATHEU 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5890 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1179833960.9667 | 450
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70096 | RED PRIMARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30758 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 389205126.0668 | 300
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70097 | RED PRIMARIA DE AGUA INGENIERO MASCHWITZ 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25056 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 532400000 | 240
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70119 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. MASCHWITZ 3 - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12276 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 879512589.0843 | 510
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70120 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. MASCHWITZ 3 - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4546 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 729351903.1431 | 450
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70121 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. MASCHWITZ 3 - ZONA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5473 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 622094270.3279 | 480
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70122 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. MASCHWITZ 3 - ZONA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1689 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 707900376.58 | 420
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70128 | RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 757953938.5604 | 330
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70135 | RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 2 - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5700 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 600642743.7649 | 330
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70136 | RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 2 - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5300 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1043974292.7342 | 300
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70137 | RED SECUNDARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 2 - ZONA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 793706482.8321 | 360
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70138 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 1 - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1262064812.7917 | 330
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70139 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 1 - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6700 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 858061062.5212 | 330
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70140 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 1 - ZONA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7600 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1262064812.7917 | 360
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70141 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 2 - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 775830210.6963 | 300
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70142 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 2 - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6300 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 775830210.6963 | 300
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70143 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 3 - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 958168186.4821 | 330
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70144 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 3 - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6300 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 779405465.1235 | 390
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70145 | RED SECUNDARIA DE AGUA GARIN 3 - ZONA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7700 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 636395288.0366 | 300
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70147 | RED SECUNDARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO 2 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1810 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 550589181.7845 | 420 |  | Reemplaza a NA70064.
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70148 | RED SECUNDARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO 2 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6979 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1551660421.3926 | 540 |  | Reemplaza a NA70064.
ESCOBAR | NORTE | GARIN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70269 | RED PRIMARIA DE AGUA GARÍN - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 60400 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1446959567.1296 | 450 |  | Reemplaza a NA70090/91/92
ESCOBAR | NORTE | EL CAZADOR ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70154 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL CAZADOR - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 951017677.6277 | 300
ESCOBAR | NORTE | EL CAZADOR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70155 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL CAZADOR - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1094027854.7146 | 330
ESCOBAR | NORTE | EL CAZADOR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70156 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL CAZADOR - ZONA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1101178363.5689 | 360
ESCOBAR | NORTE | DIQUE LUJÁN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70115 | PLANTA POTABILIZADORA JUAN MANUEL DE ROSAS - AMPLIACIÓN OBRA ELECTROMECANICA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 16798188000
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70276 | OPTIMIZACIÓN Y/O AMPLIACIÓN CAPACIDAD PLANTA POTABILIZADORA PARANÁ DE LAS PALMAS (J. M. DE ROSAS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2500000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 55993960000
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | SECTORIZACIÓN CON RENOVACIÓN DE RED DISTRIBUIDORA CENTRO BELÉN DE ESCOBAR ESC-DMA001 (ÁREA DE INFLUENCIA VR MANSILLA - ACUEDUCTO MATHEU - PJMR) | OBRA PRIMARIA | BID | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2000000000
ESCOBAR | NORTE | LOMA VERDE | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70068 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOMA VERDE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3799 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2760096417.7767
ESCOBAR | NORTE | LOMA VERDE ESCOBAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70094 | RED PRIMARIA DE AGUA LOMA VERDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 699206316.6
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ DIQUE LUJÁN | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70004 | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN INGENIERO MASCHWITZ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 50000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUMEX S.A | 84309651.0113 | 480 | 100% |  | 2018-11-15 | 2019-01-14 | 2020-02-28
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70006 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR INGENIERO MASCHWITZ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 50000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 37264396.2933 | 820 | 100% |  | 2018-04-23 | 2018-06-18 | 2020-09-15
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70005 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL INGENIERO MASCHWITZ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 25400 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PRATES Y CÍA. S.A. | 106357874.9541 | 635 | 100% |  | 2019-01-07 | 2019-03-06 | 2020-11-30
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70007 | RED SECUNDARIA CLOACAL ING. MASCHWITZ I | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6679 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 179783517.8854 | 720 | 100% |  | 2018-10-03 | 2018-12-03 | 2020-09-30
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70008 | RED SECUNDARIA CLOACAL ING. MASCHWITZ II | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6376 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 130477027.461 | 851 | 100% |  | 2018-10-03 | 2018-12-03 | 2020-10-31
ESCOBAR | NORTE | BELÉN DE ESCOBAR | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70191 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CHECHELA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8242 | EN EJECUCIÓN |  | GRAL SANEAMIENTO S.A. | 864866842.6268 | 694 | 83.42% |  | 2021-12-17 | 2022-01-24
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70009 | RED SECUNDARIA CLOACAL MASCHWITZ CUENCA III | OBRA SECUNDARIA | BEI | AYSA | 3208 | EN EJECUCIÓN |  | CPC S.A. | 2372523806.2044 | 615 | 76.31% |  | 2022-06-24 | 2022-07-25
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70010 | RED SECUNDARIA CLOACAL MASCHWITZ CUENCA IV | OBRA SECUNDARIA | BEI | AYSA | 5290 | EN EJECUCIÓN |  | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 1741960671.1388 | 579 | 65.66% |  | 2022-06-29 | 2022-08-01
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACION DE PLANTA BELÉN DE ESCOBAR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1815000000
ESCOBAR | NORTE | GARÍN | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70107 | RED SECUNDARIA CLOACAL GARÍN SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 35601 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8986417948.7684
ESCOBAR | NORTE | LOMA VERDE | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70109 | MÓDULOS DE TRATAMIENTO PLANTA ESCOBAR 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 600000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 11132000000
ESCOBAR | NORTE | LOMA VERDE | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70110 | MÓDULOS DE TRATAMIENTO PLANTA ESCOBAR 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 300000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 22143000000
ESCOBAR | NORTE | LOMA VERDE | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70111 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PRINCIPAL ESCOBAR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8352930932.091
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70112 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ESCOBAR NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3054432728.0416
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR MATHEU | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70113 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MATHEU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2185926276.5276
ESCOBAR | NORTE | GARÍN | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70114 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAVIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6371939064.4015
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70115 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ESCOBAR CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4986630132.1701
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70118 | RED SECUNDARIA CLOACAL MATHEU NORTE (RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 5) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 612 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 340026625.0885
ESCOBAR | NORTE | ESCOBAR MATHEU | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70119 | RED SECUNDARIA CLOACAL MATHEU ESTE (RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 3) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13178 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3902210316.4922
ESCOBAR | NORTE | MATHEU | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70120 | RED SECUNDARIA CLOACAL MATHEU OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6737 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2525912072.0862
ESCOBAR | NORTE | MATHEU | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70121 | RED SECUNDARIA CLOACAL MATHEU SUDESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6737 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2525912072.0862
ESCOBAR | NORTE | MATHEU | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70122 | RED SECUNDARIA CLOACAL MATHEU SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6737 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2525912072.0862
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ MAQUINISTA SAVIO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70123 | RED SECUNDARIA CLOACAL M. SAVIO OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8073 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5262316816.8463
ESCOBAR | NORTE | MAQUINISTA SAVIO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70124 | RED SECUNDARIA CLOACAL M. SAVIO SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3968 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1716324869.4945
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ MAQUINISTA SAVIO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70125 | RED SECUNDARIA CLOACAL M. SAVIO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18447 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7593927960.3106
ESCOBAR | NORTE | GARÍN | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70126 | RED SECUNDARIA CLOACAL GARÍN NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14278 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7772037144.8807
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70128 | RED SECUNDARIA CLOACAL MASCHWITZ CUENCA ESCOBAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14303 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1003888131.2138
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12728 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3983169036.7514
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOCAL E IMPUSIÓN ESCOBAR NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 159565191.1765
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR ESCOBAR ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3362962269.7611
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC ESCOBAR 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 687730380.4338
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC ESCOBAR 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 492034743.725
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC ING. MASCHWITZ V | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 173330421.0849
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS GARÍN 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1341912937.4317
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS GARÍN 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1551586833.9055
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MAQUINISTA SAVIO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1311160765.9489
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MAQUINSITA SAVIO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 908586884.7194
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MAQUINISTA SAVIO 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 296339107.0162
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC ESCOBAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 559130390.5966
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC ESCOBAR 6 y EL CAZADOR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1252452074.9363
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC ESCOBAR 3 y 5 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 732460811.6815
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MATHEU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1308365113.996
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC LOMA VERDE 1 y 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1079121653.8514
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA VERDE 1 ESCOBAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 539 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1748708357.5982
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA VERDE 2 ESCOBAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1992 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4501304846.4101
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA EL CAZADOR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2956 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6897682966.0817
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6467 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3238348810.367
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8423 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2849746953.1229
ESCOBAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESCOBAR 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 143 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 356218369.1404
JOSÉ C. PAZ | NORTE | JOSÉ C. PAZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70169 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS JOSE C PAZ - SEGUNDA ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 25720963.1756 | 272 | 100% |  | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 2021-06-22
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PQUE. JARDÍN 12 LA PAZ | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T |  | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA PINAZO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 610961125.5
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA JOSÉ C. PAZ - ETAPA 1 - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 379547944.9578
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ NORTE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1950 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1194134978.6754
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN DE AGUA JOSÉ C. PAZ SUR - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3378742674.2735
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN PILAR - JOSÉ C. PAZ NORTE I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1589996552.5993
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN JOSÉ C. PAZ OESTE - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7655833400.7655
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ NORTE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5853 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1644617036.499
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ NORTE III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9349 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1237038031.8015
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS JOSÉ C. PAZ NORTE I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 818187186.7353
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS JOSÉ C. PAZ NORTE II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 954551717.8579
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 818187186.7353
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 704550077.4665
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 727277499.3203
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 636367811.9053
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA DEL VISO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 401 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 519913498.7993
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10063 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1723272633.8968
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8414 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 686448850.017
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5713 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 550589181.7845
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12239 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1051124801.5885
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17497 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1487305841.7035
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2823 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 364675951.5715
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13533 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 986770221.8994
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12725 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1322844138.0536
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12098 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1072576328.1516
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6965 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 650696305.7453
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23924 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1866282810.9837
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 884 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 71505088.5434
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE VI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5115 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1229887522.9471
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE II - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4233 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 243117301.0477
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE III - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12482 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 893813606.793
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO I - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4258 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 278869845.3194
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO II - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7944 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 765104447.4148
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO III - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7285 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 600642743.7649
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ CENTRO IV - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4479 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 314622389.5911
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE I - R1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6062 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 564890199.4931
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE I - R2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2375 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 243117301.0477
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE II - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13491 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1072576328.1516
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE V - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15620 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 936716659.919
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - PRIMARIA PRIMAVERA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 107800545.6
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ ESTE VI - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19815 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1666068563.0621
JOSÉ C. PAZ | NORTE | JOSÉ C. PAZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70194 | READECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | VEOLIA SERVICIOS Y GESTIÓN DE ENERGÍA ARGENTINA S.A.U. | 74083023.5167 | 260 | 100% |  | 2021-06-09 | 2021-06-28 | 2022-07-20
JOSÉ C. PAZ | NORTE | JOSÉ C. PAZ | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70217 | COLECTOR ALIVIADOR DN 500mm Y REVAMPING DE ESTACIÓN ELEVADORA DE BARRIO CENTENARIO | OBRA PRIMARIA | DIPAC | DIPAC | 17900 | EN EJECUCIÓN |  | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 138677676.5 | 540 | 0% |  | - | 2022-11-15
JOSÉ C. PAZ | NORTE | JOSÉ C. PAZ | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70266 | RED SECUNDARIA DE DESAGÜES CLOACALES ZONA 2 Y 3 | OBRA SECUNDARIA | DIPAC | DIPAC | 25149 | CONTRATADA |  | PROBA S.A. - TECNOPISOS S.A. - CONSTRUCTORA CALCHAQUI S.A. - HICLOS S.R.L. - UT ZONA 2 Y 3 | 2958784465.0056 | 540 | 0% |  | -
JOSÉ C. PAZ | NORTE | JOSÉ C. PAZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70267 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL JORGE NEWBERY | OBRA PRIMARIA | DIPAC | DIPAC | - | CONTRATADA |  | PROBA S.A. - TECNOPISOS S.A. - CONSTRUCTORA CALCHAQUI S.A. - HICLOS S.R.L. - UT ZONA 2 Y 3 | 2958784465.0056 | 540 | 0% |  | -
JOSÉ C. PAZ | NORTE | JOSÉ C. PAZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70265 | PLANTA DEPURADORA PINAZO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 5000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2117500000 | 720
JOSÉ C. PAZ | NORTE | JOSÉ C. PAZ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70242 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ALTUBE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11531 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2461145095.8789
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR VILLA ALTUBE ETAPA 1 Y ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 4173484696.06
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS VILLA ALTUBE 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2038030273.7245
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS VILLA ALTUBE 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 416552140.9944
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC JOSÉ C. PAZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 9925962259.0655
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS VILLA ALTUBE 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 424939096.8534
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC J. VUCETICH | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 567517346.4555
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL J. VUCETICH | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18525 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3286924042.5225
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN LUIS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 63629 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 10006497824.034
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EBC E IMPULSIÓN JOSÉ C. PAZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 302500000
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JOSÉ C. PAZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1683486179.4325
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JUNIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17173 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5213741584.6908
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL YEÍ PORÁ BIS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 399 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1190093187.8099
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL YEÍ PORÁ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12295 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7836804121.0881
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS YEÍ PORÁ BIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 205480418.5442
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS YEÍ PORÁ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1353095545.2437
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS 20 DE JUNIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 900199928.8605
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JOSÉ C PAZ ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3565233686.2825
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC VILLA IGLESIAS 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1093099913.6163
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC VILLA IGLESIAS 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 942134708.1552
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS SAN LUIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1727712906.9434
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA IGLESIAS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32938 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6330971924.2674
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA IGLESIAS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23217 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5456617745.4684
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JOSÉ C. PAZ OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2264561601.7493
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ALTUBE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 63595 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 11803781413.7876
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA IGLESIAS 3 | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6050000
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ALTUBE 5 | OBRA SECUNDARIA | CAF | AYSA | 5831.2595 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1117230339.5766
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ALTUBE 6 | OBRA SECUNDARIA | CAF | AYSA | 5924.2685 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 955312899.0583
JOSÉ C. PAZ | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ALTUBE 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16385 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2412569863.7234
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | GRAND BOURG | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70177 | CISTERNA MALVINAS ARGENTINAS, PERFORACIÓN HIPOPUELCHE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 42500 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. - BUROMAHTIK S.A. UT | 1095421427.8927 | 1121 | 71.95% |  | 2021-08-12 | 2021-09-10
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | GRAND BOURG TIERRAS ALTAS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70189 | RED PRIMARIA Y REFUERZOS DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 29000 | EN EJECUCIÓN |  | ECOSUR BAHÍA S.A. | 1635862121.223 | 732 | 45.42% |  | 2021-10-20 | 2021-11-23
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70193 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS GRAND BOURG | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 29000 | EN EJECUCIÓN |  | OSHI S.A. | 758186265.7562 | 467 | 65.01% |  | 2021-11-24 | 2022-02-14
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | AGUA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NA70239 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SOLAR DEL NORTE Y EL CORTIJO | OBRA SECUNDARIA | DIPAC | DIPAC | 5550 | EN EJECUCIÓN |  | BYMO S.A. | 357454455.05 | 365 | 75% |  | 2022-05-11 | 2022-06-21
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | GRAND BOURG | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70242 | RED PRIMARIA DE AGUA GRAND BOURG III | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20624 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCTORA BETON S.R.L. | 263266961.9844 | 180 | 0% |  | 2023-05-16 | 2023-07-11
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70214 | RED SECUNDARIA ING. SOURDEAUX I – ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2820 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA AMÉRICA LTDA | 134760034.01 | 360 | 33% |  | 2022-11-18 | 2023-05-29
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | GRAND BOURG | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70243 | CÁMARA REGULADORA GRAND BOURG III | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20624 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 179991889.6501 | 270 | 14.61% |  | 2023-08-22 | 2023-10-23
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | ING PABLO NOGUES | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70259 | RED PRIMARIA DE AGUA - ALIMENTACIÓN A BARRIOS QUESADA PACHECO Y LINDEROS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18660 | EN EJECUCIÓN |  | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 598852107.0433 | 210 | 0% |  | 2023-07-13 | 2023-11-27
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | ING PABLO NOGUES | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70273 | RED SECUNDARIA DE AGUA QUESADA PACHECO | OBRA SECUNDARIA | DIPAC | DIPAC | 4300 | CONTRATADA |  | BAUBER S.A. | 480193014.4011 | 420 | 0% |  | 2023-07-12
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | GRAND BOURG | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70244 | RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG III ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13305 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE CONTRATO |  | 1295276063.092 | 600
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | GRAND BOURG | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70245 | RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG III ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7319 | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 895416928.1662 | 330
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | GRAND BOURG | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70178 | ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA - REBOMBEO GRAND BOURG | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 81000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 598891920
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA TORTUGUITAS I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 426710493
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA TORTUGUITAS II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 95373538.26
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TORTUGUITAS I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21864 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2045045532.3423
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA GRAND BOURG I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 568185546.344
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA PABLO NOGUES I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1409100154.9331
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA PABLO NOGUES II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 363638749.6602
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS VILLA DE MAYO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1431827576.7868
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS LOS POLVORINES I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1250008201.9568
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5564987934.0975
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS TORTUGUITAS I - RESTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 863642030.4429
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS TORTUGUITAS II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1318190467.518
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PABLO NOGUES I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13031 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1043974292.7342
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PABLO NOGUES II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16247 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1365747191.1796
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PABLO NOGUES III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11127 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 843760044.8126
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL TRIÁNGULO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1083 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 221665774.4847
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL TRIÁNGULO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 169 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 93743171.0804
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9270 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 800856991.6865
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19540 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1465854315.1405
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TORTUGUITAS II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9850 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 915265133.356
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TORTUGUITAS III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8491 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2288162833.39
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TORTUGUITAS IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4581 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1372897700.034
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA DE MAYO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23458 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1952088917.2358
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA DE MAYO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17223 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1365747191.1796
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. SOURDEAUX I RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20144 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1315693629.1992
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. SOURDEAUX II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8765 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 700749867.7257
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOS POLVORINES I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4442 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 607793252.6192
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOS POLVORINES II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13167 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 972469204.1907
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOS POLVORINES III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11277 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 865211571.3756
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOS POLVORINES IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10404 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 793706482.8321
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOS POLVORINES V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6474 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1716122125.0425
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOS POLVORINES CENTRO - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1878 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 200214247.9216
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LAS TUNAS - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14492 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1072576328.1516
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA NUEVA CIUDAD - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1068 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 328923407.2998
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA POZO DE VARGAS - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 251 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5720407.0835
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CRUCE TORTUGUITAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1954.7252 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 121558650.5238
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TORTUGUITAS II - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 168.0815 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 28602035.4174
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN PILAR - GRAND BOURG - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5720880000
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG I - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19108 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1594563474.5186
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA NORTE - E.E. N°1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 29566235074.2
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TIERRAS ALTAS | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 456.9326 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 85806106.2521
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS PRIMARIAS Y COMPLEMENTARIAS BARRIO SOLAR DEL NORTE Y EL CORTIJO | OBRA PRIMARIA | DIPAC | DIPAC | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 242000000
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA DI HARCE | OBRA SECUNDARIA | ENOHSA | ENOHSA | 1490.3223 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 264568827.6107
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PROCREAR DI HARCE | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 3390 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 28602035.4174
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70193 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1547 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 219646897.3545 | 374 | 100% |  | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 2022-09-20
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70200 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4817 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 1348595296.1063 | 608 | 45.69% |  | 2022-04-22 | 2022-05-27
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70202 | READECUACION Y PUESTA EN VALOR DE PLANTA RUSSO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 11600 | EN EJECUCIÓN |  | VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA S.A.U | 791161221.1326 | 665 | 85.45% |  | 2022-01-25 | 2022-03-02
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70210 | RED SECUNDARIA Y COLECTORES CLOACALES DENTRO DE LA CUENCA DEL ARROYO BASUALDO – HORQUETAS | OBRA SECUNDARIA | DIPAC | DIPAC | 10225 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES LA PLATA S.A. | 200000000 | 480 | 4.52% |  | 2022-01-19 | 2022-03-07
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70199 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2215 | EN EJECUCIÓN |  | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 975408593.6581 | 662 | 77% |  | 2022-07-07 | 2022-08-01
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70195 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL DARRAGUEIRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13085 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 550507580.425 | 630 | 19.86% |  | 2022-06-07 | 2022-07-04
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | GRAND BOURG | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70260 | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL GRAND BOURG CENTRO - ETAPA 4 (LOTE 1) | OBRA PRIMARIA | DIPAC | DIPAC | 23703 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 1575174895.14 | 540
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | GRAND BOURG | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70261 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GRAND BOURG - IMPULSIÓN - COLECTOR - ETAPA 5 (LOTE 2) | OBRA PRIMARIA | DIPAC | DIPAC | - | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 919607471.75 | 365
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70224 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BASUALDO - CAMPO RUSSO 1 | OBRA PRIMARIA | DIPAC | DIPAC | 5841 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 205375236.8688
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70243 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO III B | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 7614 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1619174405.1835
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70244 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO III A | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 6960 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1619174405.1835
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO SOURDEAUX | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70245 | RED SECUNDARIA CLOACAL INGENIERO SOURDEAUX II | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 10030 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1651557893.2872
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO SOURDEAUX | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70246 | RED SECUNDARIA CLOACAL INGENIERO SOURDEAUX I | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 10096 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1534167748.9114
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO SOURDEAUX | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70247 | RED SECUNDARIA CLOACAL INGENIERO SOURDEAUX SUR | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 9710 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1534167748.9114
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO SOURDEAUX | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70248 | RED SECUNDARIA CLOACAL INGENIERO SOURDEAUX NORTE | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 5655 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1651557893.2872
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70249 | RED SECUNDARIA CLOACAL POLVORINES I A | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 5144 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1279147780.095
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70250 | RED SECUNDARIA CLOACAL POLVORINES I B-II | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 11375 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1619174405.1835
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70251 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS POLVORINES II A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6100 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1651557893.2872
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70252 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS POLVORINES II B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5586 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1651557893.2872
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70253 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS POLVORINES III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5182 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1619174405.1835
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR CAMPO DE MAYO | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 5622812194.994
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES LOS POLVORINES 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 220856504.2856
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LOS POLVORINES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 4083996693.8621
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VILLA DE MAYO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES VILLA DE MAYO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 559130390.5966
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO SOURDEAUX | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ING. SOURDEAUX | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1059552090.1805
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES LOS POLVORINES 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1140625996.817
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3080.2485 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 777203714.4881
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | LOS POLVORINES | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES LOS POLVORINES 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 461282572.2422
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | TORTUGUITAS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR TORTUGUITAS - TRAMO N°2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 848020698.2199
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | TORTUGUITAS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS TORTUGUITAS 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1369869456.9616
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS TIERRAS ALTAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 550743434.7376
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | TORTUGUITAS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EBC E IMPULSIÓN TORTUGUITAS - TRAMO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 624276960.7843
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | EL TRIÁNGULO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES EL TRIÁNGULO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 36343475.3888
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC EN MALVINAS ARGENTINAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 11151855640.4484
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR TORTUGUITAS - TRAMO N°1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4352861239.2575
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS GRAND BOURG 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 863856453.4717
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS GRAND BOURG 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 900199928.8605
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO PLABLO NOGUÉS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS PABLO NOGUÉS 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 679343424.5748
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO PLABLO NOGUÉS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS PABLO NOGUÉS 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 718482551.9166
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR GRAND BOURG | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1651696582.558
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | TORTUGUITAS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS TORTUGUITAS 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 919769492.5313
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS GRAND BOURG 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 352252146.0758
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS GRAND BOURG 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 559130390.5966
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO PLABLO NOGUÉS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR CLOACAL PABLO NOGUÉS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4109233493.2005
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN EDUARDO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 385423209.3137
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES SAN EDUARDO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 86665210.5425
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL TIERRAS ALTAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21793 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3189773578.2115
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GRAND BOURG 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 29745 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5003248912.017
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GRAND BOURG 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32974 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5213741584.6908
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GRAND BOURG 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10777 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2040159750.5312
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GRAND BOURG 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16579 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3238348810.367
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO PLABLO NOGUÉS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PABLO NOGUÉS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20913 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3934593804.5959
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN EDUARDO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1083 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 501944065.6069
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | EL TRIÁNGULO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TRIÁNGULO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 169 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 210492672.6739
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | TORTUGUITAS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL TORTUGUITAS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 24733 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5327083793.0537
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | TORTUGUITAS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL TORTUGUITAS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13106 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7933954585.3991
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR VILLA DE MAYO | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1151451947.0881
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS GRAND BOURG SUR | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 343865190.2169
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS QUESADA PACHECO | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 67095646.8716
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS COMPLEJO TIERRAS ALTA IV y V | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 41934779.2947
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROCREAR BARRIO DI HARCE | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 3390 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 171597440.5183
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO QUESADA PACHECO | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 3416.4114 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 388601857.244
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL COMPLEJO TIERRAS ALTAS IV Y V | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 12450.4789 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 252556160.7775
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GRAND BOURG SUR | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 10845.6122 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1991584518.3757
MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | INGENIERO PLABLO NOGUÉS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PABLO NOGUÉS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23338 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4161278221.3216
VARIOS-MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DARRAGUEIRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 313113018.7341
PILAR | NORTE | PRESIDENTE DERQUI | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70190 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO DERQUI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2200 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA DE TRABAJO MAGALLANES LIMITADA LTDA | 91938222.1054 | 390 | 100% |  | 2021-07-07 | 2021-08-09 | 2022-09-19
PILAR | NORTE | PILAR | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70184 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PERUZOTTI MOD 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1960 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LAGOMARSINO SEGUIMOS AVANZANDO LTDA. | 11193139.99 | 480 | 100% |  | 2019-07-18 | 2019-09-30 | 2021-08-20
PILAR | NORTE | PILAR | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70196 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PERUZOTTI MOD 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1652 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LAGOMARSINO SEGUIMOS AVANZANDO LTDA | 37010418.43 | 360 | 75% |  | 2021-02-10 | 2022-07-18
PILAR | NORTE | PRESIDENTE DERQUI | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70225 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN Y PRIMARIAS BARRIO MONTERREY | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25000 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUMEX S.A. | 1703208979.7472 | 337 | 44.17% |  | 2023-01-18 | 2023-03-09
PILAR | NORTE | PRESIDENTE DERQUI | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70247 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO MONTERREY - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2300 | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 440724425.2499 | 300
PILAR | NORTE | PRESIDENTE DERQUI | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70246 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO MONTERREY - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5000 | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 1228180445.3061 | 420
PILAR | NORTE | DEL VISO LUIS LAGOMARSINO MANUEL ALBERTI | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70153 | SISTEMA DE REGULACIÓN IMPULSIÓN PILAR 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 110000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 354843462.6 | 300
PILAR | NORTE | MANUEL ALBERTI | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70255 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35020 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1910590000 | 390
PILAR | NORTE | PRESIDENTE DERQUI | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70248 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO MONTERREY - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6613 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 178762721.3586 | 330
PILAR | NORTE | PILAR | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70270 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PERUZOTTI M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1361 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
PILAR | NORTE | PRESIDENTE DERQUI | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70250 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO MONTERREY - ETAPA 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2107 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 178762721.3586
PILAR | NORTE | PRESIDENTE DERQUI | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70249 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO MONTERREY - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3270 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 178762721.3586
PILAR | NORTE | LUIS LAGOMARSINO | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70098 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 1A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1760 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 210940011.2031
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70099 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 1B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 407 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 257418318.7564
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70100 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15227 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2002142479.2162
PILAR | NORTE | MANUEL ALBERTI | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70101 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 2B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 34966 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 4140144626.665
PILAR | NORTE | DEL VISO | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70102 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 3A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8604 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1515907877.1209
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70103 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 3B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7807 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1794777722.4403
PILAR | NORTE | MANUEL ALBERTI | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70104 | RED PRIMARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1206767218.8
PILAR | NORTE | MANUEL ALBERTI | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70105 | RED PRIMARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1447821216.6
PILAR | NORTE | DEL VISO | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70106 | RED PRIMARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 663272801.4
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70108 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTO PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 4312021824
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70109 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTO PILAR 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 7857461990.4
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70110 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTO PILAR 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 5174426188.8
PILAR | NORTE |  | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70229 | RED SECUNDARIA BARRIOS LA MANZANITA - EL BOSQUE - LAS MARGARITAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1317 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS PILAR 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1659900000
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTROS DE MEZCLA - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 11066000000
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 1C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6843 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2152303165.1574
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA DE REGULACIÓN PILAR 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 374307450
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS PILAR 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2491390387.2
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN DE POZOS - PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 277778780.6904
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1347506820
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA DE REGULACIÓN PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 374307450
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2108099558.4
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA DE REGULACIÓN PILAR 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 374307450
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS PILAR 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 4216199116.8
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN DE SONDEOS DE RECONOCIMIENTO AL PUELCHE PILAR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 53274601.16
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | SECTORIZACIÓN CON RENOVACIÓN DE RED DISTRIBUIDORA CENTRO PILAR PIL-DMA001 (ÁREA DE INFLUENCIA PZ) | OBRA PRIMARIA | BID | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2000000000
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70111 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 2 - Z1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4372 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1508757368.2665
PILAR | NORTE | LA LONJA | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70112 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 3 - Z1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6006 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3131922878.2025
PILAR | NORTE | FATIMA PILAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70113 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 4 - Z1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 100800 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2724343873.5049
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE DISTRIBUCIÓN PILAR - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1106600000
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REDES SECUNDARIAS DE AGUA A REGULARIZAR - PILAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18603 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 536288164.0758
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PROCREAR DERQUI | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 1170 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1415700000
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 2 - Z2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9797 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1837680775.5663
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 2 - Z3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3083 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2130851638.5944
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 2 - Z4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7685 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3031815754.2417
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 2 - Z5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14078 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2166604182.8661
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 3 - Z2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2831601506.3201
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 3 - Z3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5301 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1515907877.1209
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 3 - Z4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9626 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2302463851.0987
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 3 - Z5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23760 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3360739161.5415
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 4 - Z2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3362 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2259560797.9726
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 4 - Z3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4585 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3632458498.0066
PILAR | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PILAR 4 - Z4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3150 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4254552768.3345
PILAR | NORTE | PILAR | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70187 | READECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE PLANTA CHAMPAGNAT | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 64000 | EN EJECUCIÓN |  | ECOSUR BAHÍA S.A. - RIVA S.A.C.I.I.C.F.A. U.T. | 2118553431.4998 | 713 | 66.33% |  | 2021-07-02 | 2021-07-26
PILAR | NORTE | PILAR | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70099 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PILAR 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 10644181537.8445
PILAR | NORTE | PILAR | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70258 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR PILAR CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 90000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1128000000
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | NUEVA ESTACION DE BOMBEO DE ENTRADA PLANTA CHAMPAGNAT | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 665500000
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOCAL PILAR 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 299652941.1765
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS PILAR 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 944930360.1082
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PILAR 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 24588 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 5472809489.5202
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING EBC EXISTENTES Y PRIMARIAS ASOCIADAS - SUBCUENCA CHAMPAGNAT | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1511065247.5562
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING PLANTA MAQUINISTA SAVIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1815000000
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70083 | RED SECUNDARIA CLOACAL FÁTIMA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3157 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 9747429919.2046
PILAR | NORTE | MANZANARES | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70084 | RED SECUNDARIA CLOACAL MANZANARES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3214 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3384074506.8335
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70085 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ASTOLFI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9231 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4938481935.8096
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70086 | RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 33418 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8387323418.8505
PILAR | NORTE | PRESIDENTE DERQUI | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70087 | RED SECUNDARIA CLOACAL PRESIDENTE DERQUI 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23860 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8095872025.9174
PILAR | NORTE | DEL VISO LUIS LAGOMARSINO MANUEL ALBERTI | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70088 | RED SECUNDARIA CLOACAL M. ALBERTI 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32585 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 12451451175.861
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70089 | RED SECUNDARIA CLOACAL DEL VISO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 22238 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 10880852002.833
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70090 | RED SECUNDARIA CLOACAL ZELAYA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3068 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2202077191.0495
PILAR | NORTE | VILLA ROSA | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70091 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ROSA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14105 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5845219602.7124
PILAR | NORTE | DEL VISO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70094 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR DEL VISO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 12763734125.5544
PILAR | NORTE | PRESIDENTE DERQUI | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70095 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR DERQUI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 10821280699.5322
PILAR | NORTE | ZELAYA | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70096 | MÓDULO DE TRATAMIENTO NUEVA PLANTA PILAR 1° ETAPA (PLANTA DEPURADORA PILAR - 1ER MODULO (300.000 HABITANTES)) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 300000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 22143000000
PILAR | NORTE | ZELAYA | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70097 | MÓDULO DE TRATAMIENTO NUEVA PLANTA PILAR 2° ETAPA (PLANTA DEPURADORA PILAR - 2DO MODULO (300.000 HABITANTES)) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 300000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 22143000000
PILAR | NORTE | PILAR | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70101 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PILAR 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 10153988939.4178
PILAR | NORTE | PILAR | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70136 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RED SECUNDARIA PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1515243358.5167
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL M. ALBERTI 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 50143 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 13924899884.578
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | MÓDULO DE TRATAMIENTO NUEVA PLANTA PILAR 3° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 22143000000
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO AVANZADO DE BARROS PLANTA PILAR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2420000000
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING EBC EXISTENTES Y PRIMARIAS ASOCIADAS - SUBCUENCA MAQUINISTA SAVIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1881269059.4452
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ALBERTI 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2404260679.5652
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ALBERTI 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2149856351.8438
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS LA LONJA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 763212983.1643
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS LA LONJA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1269225986.6542
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS VILLA ROSA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 858265149.5657
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS VILLA ROSA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1009230355.0268
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS VILLA ROSA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1487286838.9869
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS ZELAYA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 380208665.6057
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA ALBERTI Y LAGOMARSINO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 67095646.8716
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS VILLA ASTOLFI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 852673845.6598
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA PILAR NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 16773911.7179
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS FÁTIMA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1682982475.6957
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS MANZANARES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 584291258.1734
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ALMIRANTE IRIZAR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 181717376.9439
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS DERQUI 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1448147711.6451
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS DERQUI 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1397825976.4914
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PILAR 3° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2952618303.7735
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS DEL VISO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1878678112.4044
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOCAL PILAR 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 249710784.3137
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS PILAR 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1241269467.1244
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA LONJA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3274 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4420346126.1509
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA LONJA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6164 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7351051799.533
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PILAR 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3589 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8775925276.0945
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PILAR 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17788 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7189134359.0147
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ROSA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3339 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4970865423.9133
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ROSA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15519 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8614007835.5762
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA A REGULARIZAR ALBERTI Y LAGORMARSINO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6707 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 388601857.244
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MUNICIPAL CON VUELCO A PLANTA DE AYSA A REGULARIZAR PILAR NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3006 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 97150464.311
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA CHAMPAGNAT | OBRA PRIMARIA | AySA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4537500000
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLAVERDE Y PERUZOTTI | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 7805.8162 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1101038595.5248
PILAR | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALMIRANTE IRIZAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 123 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1052463363.3693
SAN FERNANDO | NORTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70197 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO AEROPUERTO SAN FERNANDO ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CIMA S.A. | 231956198.012 | 508 | 100% |  | 2020-12-02 | 2021-01-18 | 2022-06-10
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70230 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS SAN FERNANDO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2317 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA AMÉRICA LTDA | 60561943.45 | 210 | 0% |  | 2023-02-28
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70258 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN FERNANDO SFE-DMA002 Y 003 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 8700 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 350000000
SAN FERNANDO | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA VR EL CANAL (Malla 2/3/4/5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 350000000
SAN FERNANDO | NORTE | VIRREYES | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70100 | RED SECUNDARIA CLOACAL PLANTA NORTE | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 1418 | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 8426998.4813 | - | 100% |  | - | - | -
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70180 | OPTIMIZACIÓN DE LOS MODULOS I Y II DE LA PLANTA DEPURADORA NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 90000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 434897744.6407 | 891 | 100% |  | 2020-09-24 | 2020-10-19 | 2023-07-20
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70220 | RED SECUNDARIA CLOACAL RÍO 2, 3 Y 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6206 | CONTRATADA |  | RG7 SAU | 1439766595.4067 | 330 | 0% |  | 2023-10-09
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70214 | PLANTA NORTE - COGENERACIÓN DE ENERGÍA EN MÓDULOS 1 Y 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 600000 | CONTRATADA |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A.- SERVIUR S.A. Y UT COGENERACIÓN | 3280782540.9854 | 540 | 0% |  | 2023-09-29
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70234 | NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL QUIRNO COSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 34250 | CONTRATADA |  | ORESTE DURANTE S.A. | 1662871270.3636 | 390 | 0% |  | 2023-11-17
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70233 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN QUIRNO COSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 34244 | CONTRATADA |  | ORESTE DURANTE S.A. | 281049584.4827 | 180 | 0% |  | 2023-11-17
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70031 | AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE - 3° MÓDULO | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 300000 | EN LICITACIÓN | PARA EL TRATAMIENTO DEL DIRECTORIO |  | 30071621899.7887 | 900
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70262 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASA ACTIVA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 244027163.82 | 120
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70235 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO FERROVIARIO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 440 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 83287356.9198 | 270
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS DE ALIVIO COLECTOR OESTE TIGRE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2981671351.3984
SAN FERNANDO | NORTE | SAN FERNANDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS DE ALIVIO PLANTA NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1272680303.3506
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70106 | MÓDULOS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO (TRATAMIENTO AVANZADO PLANTA NORTE MÓDULO 1 Y 2) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 605000000
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE - 4° MÓDULO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 14036000000
SAN ISIDRO | NORTE | MARTÍNEZ VILLA ADELINA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70081 | ALIMENTACIÓN CONSORCIO PARQUE NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 195811437.1763 | 430 | 100% |  | 2022-01-14 | 2022-02-14 | 2023-03-20
SAN ISIDRO | NORTE | SAN ISIDRO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70173 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA HF SAN ISIDRO - SIS-DMA010 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13763 | EN EJECUCIÓN |  | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 1250488099.2021 | 837 | 75% |  | 2021-06-11 | 2021-07-19
SAN ISIDRO | NORTE | BECCAR | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70254 | RSA LA CAVA ESTE SECTOR QUINTA DEL NIÑO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3765 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA AMÉRICA LTDA | 45166805.16 | 150 | 24% |  | 2022-11-30 | 2023-05-29
SAN ISIDRO | NORTE | ACASSUSO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70181 | RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO BARRANCAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 200 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 36936388.324 | 240
SAN ISIDRO | NORTE | BOULOGNE SUR MER | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70082 | RED SECUNDARIA DE AGUA - URUGUAY, SANTA ANA, FERROVIARIO Y COVICOM | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 10000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 212773361.4922
SAN ISIDRO | NORTE | BOULOGNE SUR MER | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70240 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA CAVA B° LA 20 DE JUNIO Y B° LA CAVA CHICA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2868 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
SAN ISIDRO | NORTE | SAN ISIDRO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70268 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN ISIDRO - DMA 004A y DMA 004B | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 4984 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2000000000
SAN ISIDRO | NORTE | BECCAR | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70147 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUCRE ZONA III - TERMINACIÓN | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 1092 | FINALIZADA | EN SERVICIO | AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L. | 19796849.2161 | 291 | 100% |  | 2018-09-26 | 2019-01-02 | 2019-10-21
SAN ISIDRO | NORTE | BOULOGNE SUR MER | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70130 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN DEFINITIVA BOULOGNE OESTE 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4623 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 10557592.6115 | 409 | 100% |  | 2019-02-19 | 2019-06-01 | 2020-08-31
SAN ISIDRO | NORTE | BOULOGNE SUR MER | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70201 | ALIVIADOR CLOACAL CALLE FIGUEROA ALCORTA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12757 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 195546418.0032 | 307 | 100% |  | 2021-11-05 | 2021-12-06 | 2022-10-20
SAN ISIDRO | NORTE | BECCAR | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70221 | RED PRIMARIA CLOACAL BARRIO VILLA LA CAVA | OBRA SECUNDARIA | OPISU | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 600895718.0545 | 285 | 0% |  | 2023-06-01 | 2023-07-07
SAN ISIDRO | NORTE | BECCAR | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70219 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CAVA ESTE SECTOR QUINTA DEL NIÑO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 3575 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA AMÉRICA LTDA | 52436697.77 | 240 | 32% |  | 2022-11-30 | 2023-05-29
SAN ISIDRO | NORTE | BECCAR | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA CAVA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 7825 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 25200000
SAN ISIDRO | NORTE | BECCAR SAN ISIDRO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70080 | RED SECUNDARIA CLOACAL NÁUTICO, PUNTA CHICA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 135 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1153511917.14
SAN MARTÍN | NORTE | SAN MARTIN VILLA LYNCH | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA457 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN MARTÍN - VILLA PROGRESO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7349 | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 160478162.7317 | 949 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-08-08 | 2016-09-21 | 2019-06-21
SAN MARTÍN | NORTE | LOMA HERMOSA | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70031 | RED PRIMARIA Y SECUNDARIA BARRIO COSTA ESPERANZA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9230 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ADANTI SOLAZZI Y CÍA S.A. | 34529502.5416 | 364 | 100% |  | 2016-08-29 | 2016-09-21 | 2018-03-30
SAN MARTÍN | NORTE | LOMA HERMOSA | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70167 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO 8 DE MAYO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2920 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PROBA S.A. | 22401830.6523 | 273 | 100% |  | 2018-05-10 | 2018-06-15 | 2019-03-29
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70165 | RED SECUNDARIA BARRIO CATALANO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 775 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ANCO CONSTRUCCIONES S.A. | 5282850.6588 | 90 | 100% |  | 2017-12-06 | 2017-12-12 | 2018-01-31
SAN MARTÍN | NORTE | LOMA HERMOSA | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70166 | REFUERZO BARRIOS 8 DE MAYO Y COSTA DEL LAGO Y RED SECUNDARIA DE AGUA B. COSTA DEL LAGO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2700 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ANCO CONSTRUCCIONES S.A. | 44898903.5506 | 1035 | 100% |  | 2018-05-10 | 2018-06-15 | 2021-04-15
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70118 | RED SECUNDARIA DE AGUA EX PILETAS MARIMÓN, VILLA HIDALGO BARRIO NUEVO Y NUEVA CÁRCOVA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 358905154.3121 | 429 | 100% |  | 2021-07-22 | 2021-08-23 | 2022-11-25
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA BALLESTER | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA314 | INTERCONEXIÓN DE POZOS LA CARCOVA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | IN.PA.CO. S.A. | 5358751.2 | 270 | 100% | Contrato Rescindido. Se completa su ejecución con otra obra | 2010-12-14 | 2011-01-05 | 2013-09-30
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA MAIPÚ | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70175 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA MAIPU II | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 5500 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 430831852.7645 | 614 | 100% |  | 2021-04-29 | 2021-05-31 | 2023-03-28
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ LOMA HERMOSA | AGUA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NA70041 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTO CUENCA RÍO RECONQUISTA | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 60650 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE S.A. | 238051166 | 480 | 96% | Se neutralizó por renegociación de contrato debido al cambio de metodología y tipología del cruce de ferrocarril. | 2017-09-14 | 2017-10-11
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA BALLESTER | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70176 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA BALLESTER | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 12000 | EN EJECUCIÓN |  | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 1218751673.9265 | 955 | 92.35% | Partidos de San Fernando, San Isidro, San Martín y Vicente López | 2021-04-12 | 2021-05-17
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70202 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2256 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 9 DE JULIO LTDA | 22197591.8 | 450 | 65.65% |  | 2020-09-30 | 2021-04-19
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70203 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1912 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 8 DE OCTUBRE LTDA | 24805687.02 | 300 | 12% |  | 2020-12-29 | 2021-08-18
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ LOMA HERMOSA | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70233 | TRABAJOS ESPECIALES B° VILLA HIDALGO - B° COSTA ESPERANZA - B° 8 DE MAYO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1816 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 9 DE JULIO LTDA | 19187522.04 | 120 | 30% |  | 2022-01-12 | 2022-09-19
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA LYNCH | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70238 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN MARTÍN - SMA-DMA005 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 4000 | EN EJECUCIÓN |  | INARTECO S.A. | 1056577965.934 | 400 | 80.42% |  | 2022-10-31 | 2022-12-05 |  | 15
SAN MARTÍN | NORTE | SAN ANDRÉS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | NA70232 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA RANA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4907 | EN EJECUCIÓN |  | - | 116028211.33 | 390 | 4% |  | 2022-10-27 | 2023-07-31
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70204 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2030 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA DARÍO SANTILLÁN LTDA | 56684456 | 330 | 2% |  | 2021-11-30 | 2023-08-21
SAN MARTÍN | NORTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70237 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN MARTÍN - SMA-DMA009A | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 7165 | CONTRATADA |  | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 1561398739.3367 | 510 | 0% |  | 2023-09-19
SAN MARTÍN | NORTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70236 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN MARTÍN - SMA-DMA005 ex 009B | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 8272 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 1452629960.8117 | 500
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70205 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 30000000 | -
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70277 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO NUEVO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70206 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2500 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 30000000
SAN MARTÍN | NORTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | SECTORIZACIÓN CON RENOVACIÓN DE RED DISTRIBUIDORA SAN MARTIN SMA-DMA013 (ÁREA DE INFLUENCIA S4 EE DEVOTO - PSM) | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2000000000
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA BALLESTER | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC458 | RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA 1A CUENCA B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4227 | FINALIZADA | EN SERVICIO | FUSIÓN OPERACIONES ESPECIALES S.A. | 11731293.6158 | 210 | 100% | Contrato Rescindido. Se completó su ejecución con la NC70013 | 2011-08-05 | 2011-10-03 | 2018-04-20
SAN MARTÍN | NORTE | SAN MARTÍN VILLA BALLESTER | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC464 | RED SECUNDARIA CLOACAL BILLINGHURST CUENCA C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6628 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INCOSYL S.A. | 63231924.8352 | 420 | 100% |  | 2017-03-10 | 2017-04-17 | 2018-09-20
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA BALLESTER | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70013 | RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA 1A - CUENCA B - ETAPA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | XAPOR S.A. | 34074609.0432 | 480 | 100% | Completa la finalización de NC458 E Incluye NC70074 - RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA 1A RESTO | 2016-11-02 | 2016-12-01 | 2018-04-20
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC508 | RED SECUNDARIA CLOACAL, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN BARRIO VILLA HIDALGO | OBRA SECUNDARIA | PROMEBA | PROMEBA | 11779 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MALAGA S.A. | 0 | - | 100% |  | - | - | -
SAN MARTÍN | NORTE | LOMA HERMOSA | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC456 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTADOR 2 - CUENCA B | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 4281 | FINALIZADA | EN SERVICIO | OSHI S.A. | 39302113.98 | 530 | 100% |  | 2017-05-05 | 2017-05-29 | 2019-04-30
SAN MARTÍN | NORTE | LOMA HERMOSA | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70158 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO 8 DE MAYO Y COSTA ESPERANZA | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 10725 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 102332847.21 | 365 | 100% | Comentarioa DIPAC Enero 2021: Se solicito firma de Transferencia a Aysa | 2019-02-28 | 2019-02-28 | -
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC509 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ ESTE 1A A RPC JLS ESTE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 8508 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ALPA VIAL S.A. | 289766472.5076 | 510 | 100% |  | 2019-08-29 | 2020-04-16 | 2021-10-04
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70032 | REDES PRIMARIAS CLOACALES J. L. SUÁREZ ESTE | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 65060 | EN EJECUCIÓN |  | ALPA VIAL S.A. – COARCO S.A. – SAN MARTÍN U.T.E. | 263882100.58 | 630 | 98% |  | 2017-10-31 | 2017-11-22
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC510 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ ESTE 2A Y LA CARCOVA A RPC JLS ESTE | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 11752 | EN EJECUCIÓN |  | ESUCO S.A. | 119284083.27 | 450 | 61.5% |  | 2022-04-27 | 2022-08-01
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC511 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ OESTE E INDEPENDENCIA | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 9182 | EN EJECUCIÓN |  | ESUCO S.A. | 121567025.36 | 450 | 46.53% |  | 2022-04-27 | 2022-08-01
SAN MARTÍN | NORTE | LOMA HERMOSA | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70142 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ OESTE RESTO | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 10720 | EN EJECUCIÓN |  | ESUCO S.A. | 137516993.68 | 450 | 37% |  | 2022-04-27 | 2022-08-01
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70165 | RED SECUNDARIA CLOACAL JOSÉ LEÓN SUÁREZ | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 11177 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 2206239091.32 | 730
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70166 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL OESTE SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 4107 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 85068594 | 730
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70167 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN OESTE SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 4107 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 25260388 | 730
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ BOULOGNE SUR MER | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70168 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR OESTE SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 11177 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 115832124 | 730
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70163 | RED SECUNDARIA CLOACAL EX PILETAS MARIMON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1691 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 443930791.92
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUAREZ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70164 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO NUEVO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 946 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 252756776.58
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA BALLESTER | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70079 | RED SECUNDARIA CLOACAL BILLINGHURST RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 900 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 225714953.64
SAN MARTÍN | NORTE | SAN ANDRÉS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70069 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA ZAGALA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4975 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 705294066.18
SAN MARTÍN | NORTE | SAN ANDRÉS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | NC70207 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO LA RANA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 4044 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
SAN MARTÍN | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUÁREZ ESTE 1 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3729.3941 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 566643000
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70164 | RENOVACIÓN / INSTALACIÓN RED DE AGUA - BARRIO LA GUARIDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 9944383.064 | 314 | 100% |  | 2017-09-07 | 2017-11-21 | 2018-10-01
SAN MIGUEL | NORTE | MUÑÍZ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70163 | INSTALACIÓN / RENOVACIÓN RED DE AGUA - ALREDEDOR DE LA CISTERNA MUÑIZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 22013875.1283 | 656 | 100% |  | 2017-09-07 | 2017-11-13 | 2019-08-31
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70185 | REFUERZO Y RED SECUNDARIA DE AGUA BELLA VISTA NORTE II - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CETACO S.A. | 44563245.5455 | 300 | 100% |  | 2019-09-27 | 2019-10-07 | 2020-08-02
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70207 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MITRE M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1920 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN JOSÉ UNIÓN LTDA | 27962321.82 | 300 | 100% |  | 2021-02-05 | 2021-07-26 | 2022-03-01
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70192 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA MUÑIZ - SECTORES 1 y 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 13320 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. - GRAL SANEAMIENTO S.A. - UT | 1386981787.1822 | 830 | 100% |  | 2021-06-03 | 2021-07-05 | 2023-10-13
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70208 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MITRE M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2290 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN JOSE LTDA | 48447635.88 | 330 | 100% |  | 2022-01-26 | 2022-06-07 | 2023-10-09
SAN MIGUEL | NORTE | SAN MIGUEL | AGUA | RECONQUISTA | DAL | EXPANSIÓN | NA70187 | PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN HIPOPUELCHE MUÑIZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2000 | EN EJECUCIÓN |  | SERVICIO TOTAL S.A. | 36087561.9202 | 231 | 95.25% |  | 2020-06-18 | 2020-11-09
SAN MIGUEL | NORTE | SAN MIGUEL | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70194 | RED PRIMARIA DE AGUA - SAN MIGUEL CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 60000 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 1197910506.9926 | 869 | 84.65% |  | 2021-07-14 | 2021-08-17
SAN MIGUEL | NORTE | MUÑÍZ SAN MIGUEL | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70180 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS SAN MIGUEL CENTRO – ZONA I Y II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 21000 | EN EJECUCIÓN |  | GRAL SANEAMIENTO S.A. | 555510646.196 | 689 | 81.96% |  | 2021-07-02 | 2021-08-30
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70188 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA MUÑIZ - SECTOR 4 | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 6043 | EN EJECUCIÓN |  | ALPA VIAL S.A. - TECMA S.A. - UT | 1446805460.9552 | 741 | 89.16% |  | 2021-09-08 | 2021-10-12
SAN MIGUEL | NORTE | SAN MIGUEL | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70171 | CENTRO DE MEZCLA MUÑIZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 96167 | EN EJECUCIÓN |  | ELEPRINT S.A. - ILUBAIRES S.A. MEZCLA MUÑIZ - UT | 2925714390.9323 | 990 | 4.894% |  | 2021-11-09 | 2022-01-10
SAN MIGUEL | NORTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70235 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MIGUEL - SECTOR V | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 11253 | EN EJECUCIÓN |  | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 2652705993.6179 | 780 | 35.61% |  | 2022-07-26 | 2022-09-19
SAN MIGUEL | NORTE | MUÑÍZ SAN MIGUEL | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70182 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS SAN MIGUEL CENTRO – ZONA III, IV, V Y VI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 51000 | EN EJECUCIÓN |  | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 2445986489.3145 | 330 | 44.52% |  | 2023-01-26 | 2023-03-22
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70251 | RED SECUNDARIA DE AGUA CORREDOR DE LAS VÍAS ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1937 | EN EJECUCIÓN |  | ILUBAIRES S.A. | 969138424.8821 | 360 | 66.41% |  | 2022-12-16 | 2023-01-23
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70265 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° MITRE M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1900 | CONTRATADA |  | - | 96544374.38 | 300 | 0% |  | 2023-05-05
SAN MIGUEL | NORTE | SAN MIGUEL | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70256 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MIGUEL - SMI-DMA003 Y SMI-DMA006 | OBRA SECUNDARIA | BEI | AYSA | 14572 | EN LICITACIÓN | PARA EMITIR ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 4887984659.03 | 771
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70266 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° MITRE M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 508 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70170 | CENTRO DE MEZCLA LA GUARIDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 84794 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1861093159.2
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70191 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN CENTRO DE MEZCLA LA GUARIDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 187220243.2738
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70267 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° MITRE M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 391 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS LA GUARIDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2361131394.6
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA M. ROSA MÍSTICA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14304 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1165532943.258
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN SAN MIGUEL CENTRO - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 4372490519.648
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CORREDOR DE LAS VÍAS ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3117.0023 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 679298341.1626
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CORREDOR DE LAS VÍAS ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3135.1033 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 321772898.4455
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CORREDOR DE LAS VÍAS ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1200.7035 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 128709159.3782
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - LA GUARIDA - SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1266656410.8
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN SANTA MARÍA - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2782493967.0487
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA SANTA MARÍA I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 681822655.6128
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA SANTA BRÍGIDA I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 681822655.6128
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA L. DE MARILÓ I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1090916248.9805
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA B. VISTA OESTE I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 727277499.3203
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA B. VISTA OESTE II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1136371092.688
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS B. VISTA NORTE I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 954551717.8579
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA MARÍA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15285 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1058275310.4429
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA MARÍA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12043 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1272790576.0732
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SARMIENTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7651 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 707900376.58
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA STA. BRÍGIDA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9847 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 779405465.1235
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA STA. BRÍGIDA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7615 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 586341726.0562
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL FARO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3748 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 400428495.8432
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOMAS DE MARILÓ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10534 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1115479381.2776
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B. VISTA OESTE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1778 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1008221748.4625
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B. VISTA OESTE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3069 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 686448850.017
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B. VISTA OESTE III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4380 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 586341726.0562
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B. VISTA OESTE IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5317 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 722201394.2887
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B. VISTA NORTE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11766 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 722201394.2887
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B. VISTA NORTE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17203 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 643545796.8909
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MUÑIZ OESTE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6580 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 686448850.017
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MUÑIZ OESTE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2677 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 958168186.4821
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA OBLIGADO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13639 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 986770221.8994
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PQUE. BARRUFALDI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10541 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1029673275.0255
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN A LA GUARIDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1839200000
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MIGUEL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1158382434.4037
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70189 | RED SECUNDARIA CLOCAL BARRIO BELLA VISTA JOVEN M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 275 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN CAYETANO LTDA | 15134607.22 | 240 | 100% |  | 2020-06-25 | 2020-11-11 | 2021-06-20
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | VC70006 | REVAMPING PLANTA DEPURADORA BELLA VISTA (REVAMPING) | OBRA PRIMARIA | BID | ENOHSA | 120000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 299398335.489 | 720 | 100% |  | - | - | 2019-07-31
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70196 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BELLA VISTA JOVEN M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 395 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA CAMBIO 7 LTDA | 26592827.88 | 270 | 100% |  | 2021-06-15 | 2021-09-27 | 2022-04-01
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70174 | REPOTENCIACION ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LEBENSOHN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 15234 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GTMH ARGENTINA S.A. | 171028732.6484 | 450 | 100% |  | 2021-06-24 | 2021-07-22 | 2022-12-21
SAN MIGUEL | NORTE | SAN MIGUEL | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70185 | RED SECUNDARIA CLOACAL ROSA MÍSTICA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PROBA S.A. – MALAGA SA. U.T.E. | 25824060.0234 | 510 | 100% | Falta punto de vuelco. | - | 2014-09-01 | 2018-01-31
SAN MIGUEL | NORTE | SAN MIGUEL | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70184 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ROSA MÍSTICA | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 30405787 | 240 | 100% | Permite el vuelco de la obra: NC70186 RSC Rosa Mística 2 | 2019-05-09 | 2019-05-31 | -
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70208 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BELLA VISTA JOVEN M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 325 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA CAMBIO 7 LTDA | 26690348.73 | 240 | 100% |  | 2022-01-26 | 2022-07-12 | 2023-05-01
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70172 | RED CLOACAL BARRIO BARRUFALDI - OBLIGADO II | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 13312 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | LEYMER S.A. | 115950637 | 365 | 100% | Obras asociadas NC70172 - NC70186 | 2019-05-15 | 2019-05-28 | -
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70171 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BARRUFALDI | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 6300 | EN EJECUCIÓN |  | LEYMER S.A. | 97919741 | 365 | 99.4% | Permite el vuelco de la obra: NC70172 RSC B° Barrufaldi y B° Obligado II Lote 1 | 2019-05-15 | 2019-05-28
SAN MIGUEL | NORTE | SAN MIGUEL | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70186 | RED SECUNDARIA CLOACAL ROSA MÍSTICA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 9000 | EN EJECUCIÓN |  | OSHI S.A. | 154528818 | 730 | 97% | Tendrá modificaciones en el proyecto. Se debe construir una EB. Información DIPAC 01.2021: Neutralizada, renegociando contrato Obras asociadas: NC701784 - NC70186 | 2016-09-29 | 2016-11-01
SAN MIGUEL | NORTE | SAN MIGUEL | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70222 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO OBLIGADO I | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 8955 | EN EJECUCIÓN |  | LEYMER S.A. | 84534577.9591 | 420 | 10% |  | 2019-05-15 | 2019-05-28
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70175 | REPOTENCIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LOS BERROS | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 115035 | EN EJECUCIÓN |  | TECMA S.A. | 121609151.9608 | 300 | 57% | Info 01.2022 - Se están tramitando modificaciones al contrato debido a : corrimiento de postes de energía sobre la traza al camino de acceso; modificación de sala a subestación eléctrica, a pedido de EDENOR; y modificación de automatismo a pedido de AySA. Resta también aprobación de ingeniería por parte de AySA | 2021-01-07 | 2021-01-07
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70176 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13870 | EN EJECUCIÓN |  | MARLE SA - ALESTE SA EMPRESA CONSTRUCTORA UT | 1974990059.2466 | 544 | 51.44% |  | 2022-07-27 | 2022-09-05
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70178 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 3 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 9950 | EN EJECUCIÓN |  | CETACO S.A. | 1938547391.8371 | 467 | 44.18% |  | 2022-09-23 | 2022-10-17
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70204 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION BELLA VISTA | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6500 | EN EJECUCIÓN |  | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 153853170.5744 | 390 | 84.27% |  | 2022-11-24 | 2022-12-07
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70181 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 10482 | EN EJECUCIÓN |  | SEMISA INFRAESTRUCTURA S.A. - COINGSA S.A. - UT | 2265064659.9845 | 545 | 27.88% |  | 2022-11-10 | 2023-01-09
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70182 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6422 | EN EJECUCIÓN |  | APCO S.A. | 1389624185.5641 | 480 | 82.01% |  | 2022-11-14 | 2023-01-09
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70177 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 7237 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 1687148707.9749 | 570 | 85.91% |  | 2022-08-17 | 2023-01-09
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70179 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8141 | EN EJECUCIÓN |  | ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA | 1441069661.9396 | 474 | 21.1% |  | 2022-12-14 | 2023-02-23
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70213 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BELLA VISTA 1 | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4000 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 579663115.2664 | 507 | 23.44% |  | 2022-12-21 | 2023-02-01
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70215 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS BELLA VISTA JOVEN M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 380 | CONTRATADA |  | - | 38864251.6 | 180 | 0% |  | 2023-05-19
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70226 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARÍA I A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15482 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2283035911.3087 | 360
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70227 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARÍA I B | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 15373 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2202077191.0495 | 360
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70228 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARÍA II A | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 13192 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1975392774.3239 | 360
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70229 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARÍA II B | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 12865 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1878242310.0128 | 360
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70230 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARÍA II C | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 8218 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1262956036.0431 | 360
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70231 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN MIGUEL CENTRO | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 63174 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1967965213.9622 | 600
SAN MIGUEL | NORTE | SAN MIGUEL | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70263 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CHANCHO RENGO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 696 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70236 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA I - C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11437 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 144512174.9993
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70264 | AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA BELLA VISTA | OBRA PRIMARIA | BID | AYSA | 155000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 11132000000
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL CHANCHO RENGO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 251 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL E IMPULSIÓN BARRIO OBLIGADO I | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 148505720
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS BELLA VISTA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 371821709.7467
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS BELLA VISTA 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1450943363.5981
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3322 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2153501958.894
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC BELLA VISTA 1 y SANTA MARÍA 3 | OBRA PRIMARIA | AySA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 435139547.0041
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SANTA MARÍA 1 y 2 | OBRA PRIMARIA | AySA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1881473764.3574
SAN MIGUEL | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15881 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8403515162.9023
TIGRE | NORTE | VARIOS | AGUA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA403 | SISTEMA DE POTABILIZACIÓN PLANTA PARANÁ DE LAS PALMAS (Incluye NA396, NA400, NA401, NA4031, NA4032, NA4033, NA4034, NA414) | OBRA PRIMARIA | ANSES BNDES | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | B. ROGGIO / SUPERCEMENTO Y J. CARTELLONE | 4475944264.8965 | 2811 | 100% |  | 2008-11-10 | 2009-02-19 | 2019-03-21
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70040 | RED SECUNDARIA BENAVIDEZ MOD 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2195 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL ALGE LTDA | 6889936.58 | 360 | 100% |  | 2016-06-08 | 2016-08-08 | 2018-10-15
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70053 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LA MASCOTA M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1476 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SANTA MARTA LTDA | 3436855.59 | 300 | 100% |  | 2017-01-13 | 2017-10-26 | 2019-02-01
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70055 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO SAN JORGE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 567 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PROBA S.A. | 13096130.5882 | 360 | 100% | Presenta redeterminación | 2017-03-30 | 2017-05-02 | 2018-04-27
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70078 | CIERRE DE MALLA BASUALDO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 648 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA NIETO DE TIGRE LTDA | 2004582.18 | 240 | 100% |  | 2016-10-31 | 2017-04-20 | 2018-10-02
TIGRE | NORTE | TRONCOS DEL TALAR - EL RINCÓN DE MILBERG | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70127 | RED PRIMARIA DE AGUA REMEROS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 1040 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 10269642.6437 | 330 | 100% |  | 2018-04-18 | 2018-06-25 | 2019-05-21
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70125 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 2 - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 849 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CUNUMI S.A | 33173620.9365 | 767 | 100% | Se había firmado con otra contratista. | 2019-03-21 | 2018-04-16 | 2020-03-31
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70126 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 2 - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1453 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 16935051.1121 | 1159 | 100% |  | 2017-08-11 | 2017-10-09 | 2020-12-11
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70123 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 2 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3502 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 33011230.8779 | 854 | 100% |  | 2017-12-21 | 2018-02-15 | 2020-09-30
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70124 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 2 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2377 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 25102952.2997 | 854 | 100% |  | 2017-12-21 | 2018-02-15 | 2020-09-30
TIGRE | NORTE | VARIOS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70000 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INARTECO S.A. | 63650948.9 | 1218 | 100% |  | 2017-04-24 | 2017-07-03 | 2020-10-30
TIGRE | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70114 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULOS A+T ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA CIUDADELA LTDA | 2200474.84 | 240 | 100% |  | 2016-12-27 | 2017-07-03 | 2019-03-20
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ DIQUE LUJÁN | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70116 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL ARCO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1704 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA NIETOS DE TIGRE LTDA | 7428947.05 | 300 | 100% |  | 2017-10-31 | 2019-12-01 | 2020-12-01
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70129 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 1 (BENAVIDEZ - BARRIO QUINTAS Y BARRANCAS DEL CLARO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3659 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONCRET-NOR S.A. | 136973264.7041 | 330 | 100% |  | 2020-12-17 | 2021-01-18 | 2021-12-14
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70132 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 4 (BARRIO EL PRADO) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 3606 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PLANTEL S.A. | 120904750.2762 | 330 | 100% |  | 2021-01-20 | 2021-02-22 | 2021-11-10
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70130 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 2 (BENAVIDEZ CENTRO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3480 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 159693537.0701 | 420 | 100% |  | 2020-12-04 | 2021-02-08 | 2021-11-23
TIGRE | NORTE | RICARDO ROJAS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70009 | RED SECUNDARIA RICARDO ROJAS M4 (BARRIO BELHO HORIZONTE) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI | 99348375.3684 | 300 | 100% |  | 2021-10-04 | 2021-11-03 | 2022-07-20
TIGRE | NORTE | RICARDO ROJAS | AGUA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | NA70179 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° SAN LORENZO (RICARDO ROJAS) | OBRA SECUNDARIA | ONG SAGRADA FAMILIA | OPCT | 744 | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | - | - | 100% |  | - | 2019-11-01 | -
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70059 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 3 (BARRIO ISLAS MALVINAS) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2100 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ELEPRINT S.A. | 331893652.4354 | 480 | 100% |  | 2021-08-04 | 2021-09-06 | 2022-12-26
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70133 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 5 (BARRIO DON BOSCO) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 3830 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PROBA S.A. - ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA UT | 283653529.8443 | 525 | 100% |  | 2021-04-07 | 2021-05-10 | 2022-10-17
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70134 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 6 (BARRIO ESPERANZA Y DON BOSCO) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 2032 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. - EDISUD S.A. B1E6 UT | 177359997.4533 | 470 | 100% |  | 2021-07-30 | 2021-08-30 | 2023-03-27
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70131 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 3 (BENAVIDEZ CENTRO) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4281 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONCRET-NOR S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. UT | 332589921.477 | 560 | 100% |  | 2021-04-09 | 2021-05-10 | 2022-11-22
TIGRE | NORTE | RINCON DE MILBERG | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70152 | CIERRE DE MALLA RINCÓN DE MILBERG – MÓDULO 2 (RINCON DE MILBERG - BARRIO LINIERS Y CALLE 1) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1374 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA CASA DEL JOVEN BOULOGNE LDA | 6390503.53 | 450 | 100% |  | 2018-09-05 | 2019-04-22 | 2021-07-30
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70162 | RED SECUNDARIA DE AGUA DON TORCUATO ESTE 1A (BARRIO AVIACIÓN) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7110 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI LTDA | 201110606.9115 | 360 | 100% |  | 2021-03-19 | 2021-04-19 | 2022-03-21
TIGRE | NORTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NA70035 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTO NEXO RECONQUISTA (EL TALAR Y DON TORCUATO) | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 75556 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 448927841.58 | 540 | 100% |  | 2017-10-03 | 2017-12-04 | -
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70221 | RED SECUNDARIA DE AGUA - TALAR SUR 2 RESTO - SUBCUENCA SORDEAUX (TORCUATO CENTRO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4524 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CAIREL S.A. | 285112648.6736 | 390 | 100% |  | 2021-11-03 | 2021-12-06 | 2022-12-20
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70223 | RED SECUNDARIA DE AGUA - TALAR SUR 2 RESTO - SUBCUENCA DON TORCUATO A - AREA 2 (BARRIO ISLAS MALVINAS E IRSA) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12769 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | LEYMER S.A. | 588708426.3797 | 507 | 100% |  | 2021-09-27 | 2021-10-27 | 2023-03-18
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70220 | RED SECUNDARIA DE AGUA ARRIBEÑOS SUR (BENAVIDEZ - VILLA LA ÑATA) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 400 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA BLANCA ORTIZ LTDA | 35808554.81 | 210 | 100% |  | 2022-02-24 | 2022-05-12 | 2022-12-01
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70224 | RED SECUNDARIA DE AGUA ARRIBEÑOS NORTE (BENAVIDEZ - VILLA LA ÑATA) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 256 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA NIETO DE TIGRE LTDA | 32322477.04 | 210 | 100% |  | 2022-02-24 | 2022-06-06 | 2023-01-01
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO EL TALAR | AGUA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70217 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 2 (RICARDO ROJAS - BARRIO SAN PABLO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6932 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BAUBER S.A. | 232172118.3859 | 626 | 100% |  | 2021-11-03 | 2021-12-06 | 2023-08-24
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70222 | RED SECUNDARIA DE AGUA - TALAR SUR 2 RESTO - SUBCUENCA DON TORCUATO A – AREA 1 (TORCUATO CENTRO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14378 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PLANTEL S.A. - AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L. - UT | 877310316.2252 | 567 | 100% |  | 2022-01-26 | 2022-03-02 | 2023-09-20
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO EL TALAR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70001 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 1 (DON TORCUATO - BARRIO RICARDO GUTIERREZ) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3824 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | APCO S.A. | 443720206.6055 | 674 | 100% |  | 2021-11-11 | 2021-12-13 | 2023-10-12
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70198 | RED PRIMARIA DE AGUA ALIMENTACIÓN A ING. SOURDEAUX I - ETAPA 1 (TORCUATO CENTRO Y MALVINAS ARGENTINAS BARRIO VILLA DE MAYO) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 3600 | EN EJECUCIÓN |  | BYMO S.A. – SOLIDUM CONSTRUCTIONE S.A. ING. SOURDEAUX – UT | 248137331.7234 | 813 | 80.53% |  | 2021-10-13 | 2021-11-15
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO EL TALAR | AGUA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70218 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 3 (DON TORCUATO - BARRIO ALMIRANTE BROWN) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3857 | EN EJECUCIÓN |  | RG7 S.A.U. | 490797407.6709 | 732 | 63.8% |  | 2021-11-11 | 2021-12-13
TIGRE | NORTE | EL TALAR | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70219 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 4 (EL TALAR - BARRIO PARQUE SAN DIEGO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1217 | EN EJECUCIÓN |  | TAXSA CONSTRUCTORA S.R.L. | 316233470.9358 | 724 | 83.32% |  | 2021-11-11 | 2021-12-13
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70158 | RED SECUNDARIA DE AGUA DON TORCUATO ESTE 2 (BARRIO AVIACIÓN) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 4257 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA RENÉ SALAMANCA LTDA | 94629142.36 | 450 | 86% |  | 2021-06-11 | 2021-11-29
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70016 | RED PRIMARIA DE AGUA DON TORCUATO - ETAPA 1 (TORCUATO CENTRO) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12350 | EN EJECUCIÓN |  | BYMO S.A. - SOLIDUM CONSTRUCTIONE S.A. - DON TORCUATO - UT | 481358692.4641 | 588 | 53.63% |  | 2022-05-06 | 2022-06-06
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70048 | RED PRIMARIA DE AGUA DON TORCUATO A Y B (TORCUATO CENTRO Y BARRIO LOS DADOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 36000 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI LIMITADA LTDA | 830599085.8913 | 514 | 28.8% |  | 2022-07-21 | 2022-09-12
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70210 | CÁMARA REGULADORA ACUEDUCTO NEXO RECONQUISTA DERIVACIÓN URQUIZA, POSADAS Y CHILE (DON TORCUATO - BARRIO BASUALDO) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18000 | EN EJECUCIÓN |  | GTMH ARGENTINA S.A. | 622790970.4408 | 664 | 92.58% | Incluye a las obras NA70211 (derivación Posadas), NA70212 (derivación Chile) | 2022-07-27 | 2022-08-11
TIGRE | NORTE | DELTA DEL PARANÁ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70257 | SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARA ESCUELAS DEL DELTA DEL PARANÁ (DELTA DEL PARANÁ) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA DE TRABAJO ISLAS DEL DELTA LlMITADA LTDA | 103376021.8722 | 120 | 15.98% |  | 2023-01-18 | 2023-01-20
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70161 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL ARCO M3 (BENAVIDEZ - BARRIO EL ARCO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1454 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA F.E.T.R.A.E.S LTDA | 50814924.93 | 330 | 38% |  | 2022-07-06 | 2023-02-06
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70159 | RED SECUNDARIA DE AGUA - TALAR SUR 2 - ETAPA 2 - MODULO 1 (DON TORCUATO - BARRIO LOS DADOS) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2556 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA NIETO DE TIGRE LTDA | 89105015.85 | 390 | 41% |  | 2022-11-09 | 2023-04-17
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70213 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR 2 ETAPA 2 - MÓDULO 2 (DON TORCUATO - BARRIO PEDRO ARATA) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1892 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI LIMITADA LTDA | 71422296.31 | 330 | 73% |  | 2022-10-25 | 2023-05-16
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ DIQUE LUJÁN | AGUA | LUJÁN RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70052 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL PRADO M2, ANDALUCÍA, EL ALGE II Y LA VICTORIA (RINCÓN DE MILBERG / DIQUE LUJÁN) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3200 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI LIMITADA LTDA | 166064691.22 | 330 | 62% |  | 2022-10-25 | 2023-05-16
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70215 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO SAN JORGE SUR (DON TORCUATO - BARRIO SAN JORGE) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1484 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA AMÉRICA LTDA | 29998654.15 | 270 | 29% |  | 2022-11-18 | 2023-07-17
TIGRE | NORTE | TIGRE | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NX70002 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NEXO RECONQUISTA Y OTROS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | CONTRATADA |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 500021091.2246 | 180 | 0% |  | 2023-10-04
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70051 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL PRADO M1 (BENAVIDEZ) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 816 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA INTEGRAR LTDA | 33612601.89 | 90 | 0% |  | 2023-01-30
TIGRE | NORTE | NORDELTA | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70253 | CÁMARA REGULADORA - ALIMENTACIÓN A NUEVOS BARRIOS Y ESTABLECIMIENTOS EN RUTA PROVINCIAL 27 (NORDELTA) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8300 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE CONTRATO |  | 157259197.7594 | 270
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70263 | RED SECUNDARIA DE AGUA - DON TORCUATO - ETAPA 1 (DON TORCUATO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5000 | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 816235842.2383 | 390
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70264 | RED SECUNDARIA DE AGUA - DON TORCUATO - ETAPA 2 (DON TORCUATO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4000 | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 325548322.6776 | 300
TIGRE | NORTE | NORDELTA | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70252 | RED PRIMARIA DE AGUA - ALIMENTACIÓN A NUEVOS BARRIOS Y ESTABLECIMIENTOS EN RUTA PROVINCIAL 27 - ETAPA 1 (NORDELTA) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 800 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 617745748.7344
TIGRE | NORTE | NORDELTA | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70271 | RED PRIMARIA DE AGUA - ALIMENTACIÓN A NUEVOS BARRIOS Y ESTABLECIMIENTOS EN RUTA PROVINCIAL 27 - ETAPA 2 (NORDELTA) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 3450 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 617745748.7344
TIGRE | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70260 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE CABECERAS - ÁREA DE INFLUENCIA VR LA ISLA - TIG-DMA017 - TIG-DMA016 - TIG-DMA015 - TIG-DMA014 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 13885 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2000000000
TIGRE | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70261 | OBRA PRIMARIA DE VINCULACIÓN ZONA ISLAS - "CRUCE VICTORICA" - PARTIDO DE TIGRE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4250 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 379940000
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70272 | SISTEMA DE REGULACION DE PRESIÓN CAMINO DE LOS REMEROS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70275 | RED PRIMARIA DE AGUA - ALIMENTACIÓN A NUEVOS BARRIOS Y ESTABLECIMIENTOS EN RUTA PROVINCIAL 27 - ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4600 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 617745748.7344
TIGRE | NORTE | TIGRE | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70262 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE CABECERAS - ÁREA DE INFLUENCIA VR LA ISLA – | OBRA SECUNDARIA | BEI | AYSA | 5500 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 350000000
TIGRE | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR 2 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 167.4298 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 50053561.9804
TIGRE | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA ESCONDIDA | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 236.1189 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1430101.7709
TIGRE | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAN LUIS | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 787.0631 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2145152.6563
TIGRE | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ARROYO SARANDÍ | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 314.8252 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1430101.7709
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70030 | RED SECUNDARIA CLOACAL PACHECO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 8406 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 112375407.5565 | 528 | 100% |  | 2018-11-29 | 2019-02-18 | 2020-07-30
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC023 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RECONQUISTA 1 RESTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ARTECO S.A. | 4688666.2317 | 300 | 100% | Contrato rescindido al 51%. Se está finalizando con la VX70003. | 2012-11-16 | 2013-01-02 | 2014-07-22
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO NORDELTA | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC476 | COLECTOR OESTE TIGRE - TRAMO 2 | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 1 | AYSA | 391000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - SUPERCEMENTO S.A.I.C. - U.T.E. | 647892589.8819 | 1183 | 100% | Presenta Addenda que modifica el plazo contractual de obra y el monto de contrato. | 2013-09-02 | 2014-03-05 | 2018-03-23
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC486 | COLECTOR OESTE TIGRE - TRAMO 3 Y ESTACIÓN DE BOMBEO BENAVIDEZ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 311080 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. - FONTANA NICASTRO S.A.C. - CORCOVIAL S.A. - U.T.E. | 191185381.717 | 730 | 100% | Presenta Addenda que modifica el monto de contrato y 2 redeterminaciones | 2014-05-21 | 2015-07-08 | 2018-02-05
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70021 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR OESTE TIGRE TRAMO 3C - TERMINACIÓN | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 311080 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. | 322904759.1209 | 660 | 100% | Presenta 2 redeterminaciones | 2016-05-13 | 2016-11-29 | 2018-01-20
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70144 | TERMINACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RECONQUISTA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | SERVIUR S.A. | 26279630.7147 | 665 | 100% |  | 2018-11-28 | 2019-02-04 | 2020-11-20
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70042 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TALAR NORTE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 9834 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. - EDISUD S.A. - ET UT | 106352012.8671 | 420 | 100% |  | 2019-09-18 | 2020-04-21 | 2021-07-02
TIGRE | NORTE | GRAL PACHECO | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70143 | RED SECUNDARIA CLOACAL PACHECO OESTE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 2800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 79011157.7508 | 300 | 100% |  | 2020-09-25 | 2020-11-02 | 2021-06-28
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70151 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TALAR ÁREA 1 (GENERAL PACHECO - BARRIO EL ZORZAL Y BARRIO SAN MARTÍN) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13394 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PLANTEL S.A. | 365678680.7817 | 510 | 100% |  | 2020-09-24 | 2020-11-02 | 2021-09-20
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ ING. MASCHWITZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70139 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 2 - ZONA A (BENAVIDEZ - BARRIO LA BOTA) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 5980 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ELEPRINT S.A. | 252680682.6082 | 390 | 100% |  | 2020-09-24 | 2020-11-02 | 2021-10-20
TIGRE | NORTE | GRAL PACHECO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC484 | RED PRIMARIA CLOACAL PACHECO (GENERAL PACHECO - BARRIO LAS TUNAS) | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 168154 | FINALIZADA | EN SERVICIO | SUPERCEMENTO S.A.I.C. - ELEPRINT S.A. - MAKO S.A.C.I.F.I.A - U.T.E. | 397122140.2995 | 2109 | 100% |  | 2013-12-02 | 2014-05-26 | 2021-06-28
TIGRE | NORTE | GRAL PACHECO RICARDO ROJAS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70137 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN LORENZO ESTE (GENERAL PACHECO - ALTOS DEL TALAR) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4373 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 119385527.1774 | 1286 | 100% |  | 2018-04-05 | 2018-06-01 | 2021-12-31
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70152 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TALAR ÁREA 2 (GENERAL PACHECO - BARRIO PACHECO SUR) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6834 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 188819631.3168 | 558 | 100% |  | 2020-09-15 | 2020-11-02 | 2022-03-21
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70046 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 3 (BENAVIDEZ - BARRIO LAS MALVINAS) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3984 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 833617006.024 | 405 | 100% |  | 2021-09-21 | 2021-10-25 | 2022-12-19
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70148 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE AREA 1 (DON TORCUATO - BARRIO BAIRES) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10201 | FINALIZADA | EN SERVICIO | OMEGA MLP S.R.L. - VIALVASA S.R.L. UT | 968526604.1484 | 507 | 100% |  | 2021-10-04 | 2021-11-08 | 2023-04-17
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70050 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 2 (EL TALAR - BARRIO SAN DIEGO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5181 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUMEX S.A. | 620320565.4393 | 627 | 100% |  | 2021-06-24 | 2021-08-02 | 2023-03-31
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70140 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 2 - ZONA B (BENAVIDEZ - BARRIO LA BOTA Y BARRIO EL ARCO) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 10389 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ELEPRINT S.A. | 872681825.169 | 450 | 100% |  | 2021-06-02 | 2021-07-01 | 2022-08-22
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70041 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR OESTE - ZONA A (BENAVIDEZ - BARRIO QUINTAS) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6466 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 615343402.5376 | 346 | 100% |  | 2021-12-14 | 2022-01-17 | 2022-12-19
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70146 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR OESTE - ZONA B (BENAVIDEZ - BARRIO EL PRADO) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 7743 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. | 622566856.0364 | 383 | 100% |  | 2021-11-25 | 2022-01-13 | 2022-12-19
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70141 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 2 - ZONA C (BENAVIDEZ - BARRIO LOMAS DE LORETO, EL PROGRESO, SAN PATRICIO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5036 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. | 726460922.4807 | 420 | 100% |  | 2021-09-21 | 2021-10-25 | 2023-02-24
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70044 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVÍDEZ (BENAVIDEZ CENTRO) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13180 | FINALIZADA | EN SERVICIO | VIAL AGRO S.A. | 1289831736.336 | 675 | 100% |  | 2021-06-22 | 2021-07-26 | 2023-05-22
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70058 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO ESTE (DON TORCUATO - BARRIO BANCALARI) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17332 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUMEX S.A. | 1013010281.7516 | 480 | 100% |  | 2021-09-21 | 2021-10-25 | 2023-02-17
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC483 | RED PRIMARIA CLOACAL BENAVIDEZ (BENAVIDEZ CENTRO) | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 27838 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONORVIAL S.A. | 20785609.9 | 210 | 100% |  | 2013-05-29 | 2013-09-16 | 2014-12-30
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70047 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA - ZONA A (BENAVIDEZ - BARRIO DON BOSCO Y EL CLARO) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 8553 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | RG7 S.A.U. | 406332852.8952 | 394 | 100% |  | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 2022-06-28
TIGRE | NORTE | TRONCOS DEL TALAR | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70138 | COLECTORES ALMIRANTE BROWN E INDEPENDENCIA (TRONCOS DEL TALAR) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 22852 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 122677799.3342 | 390 | 100% |  | 2018-04-18 | 2018-06-25 | 2019-09-30
TIGRE | NORTE | RICARDO ROJAS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70025 | RED SECUNDARIA CLOACAL - LOPEZ CAMELO OESTE 1 (RICARDO ROJAS - BARRIO LÓPEZ CAMELO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12161 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 297084319.8609 | 1024 | 100% |  | 2017-12-21 | 2018-05-02 | 2021-08-19
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70155 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 1 ESTE ÁREA 1 (EL TALAR - TALA CENTRO) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 27727 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PROBA S.A. - ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. UT | 1590653738.1746 | 691 | 100% |  | 2021-08-05 | 2021-09-20 | 2023-07-20
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70039 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR ESTE (BENAVIDEZ - BARRIO OJO DE AGUA, ESPERANZA Y DON BOSCO) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 12202 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | OMEGA MLP S.R.L - VIALVASA S.R.L. LTE - UT | 1445644142.855 | 465 | 100% |  | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2023-08-20
TIGRE | NORTE | BENAVIDEZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70145 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA - ZONA B (BENAVIDEZ - EL CLARO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5936 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PLANTEL S.A. - PROBA S.A. - UT | 1240927527.7872 | 657 | 100% |  | 2021-07-27 | 2021-09-01 | 2023-07-31
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70150 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE AREA 3 (TALAR SUR) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 7772 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | SHEOS S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - UT | 1211673414.9839 | 652 | 100% |  | 2021-12-16 | 2022-01-17 | 2023-09-20
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70049 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 1 OESTE (EL TALAR - BARRIO ALMIRANTE BROWN) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7214 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | MIJOVI S.R.L. | 864148815.145 | 828 | 100% |  | 2021-06-30 | 2021-08-09 | 2023-11-09
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70156 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 1 ESTE ÁREA 2 (TALAR CENTRO) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 14184 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | VIAL AGRO S.A. | 1818145477.7974 | 608 | 100% |  | 2021-12-13 | 2022-02-07 | 2023-10-20
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC527 | RED SECUNDARIA CLOACAL RECONQUISTA RESTO - ZONA 10 (TIGRE - BARRIO VILLA LINIERS) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6385 | EN EJECUCIÓN |  | CONCRET NOR S.A. - GADES S.A. - UT | 2383546223.8225 | 816 | 88.58% |  | 2021-08-25 | 2021-09-27
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG TIGRE | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC526 | RED SECUNDARIA CLOACAL RECONQUISTA RESTO - ZONAS 8, 9, 11 Y 12 (RINCÓN DE MILBERG) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21579 | EN EJECUCIÓN |  | PROBA S.A. | 2104857216.3366 | 715 | 65.56% |  | 2021-10-14 | 2021-11-15
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70149 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE AREA 2 (EL TALAR - BARRIO LA PALOMA) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 7286 | EN EJECUCIÓN |  | ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA | 960995276.5798 | 728 | 74.8% |  | 2021-12-15 | 2022-01-17
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70157 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 1 ESTE ÁREA 3 (EL TALAR - BARRIO LA PALOMA) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 3628 | EN EJECUCIÓN |  | ELEPRINT S.A. | 819001722.4444 | 609 | 71.07% |  | 2022-05-17 | 2022-06-21
TIGRE | NORTE | RICARDO ROJAS | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70051 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO SUR (RICARDO ROJAS - LÓPEZ CAMELO) | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 12207 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. - TECMA S.A. - UT | 277080011 | 600 | 54% |  | 2022-03-22 | 2022-07-18
TIGRE | NORTE | RICARDO ROJAS | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70064 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN LORENZO OESTE (RICARDO ROJAS - PAQUE SAN LORENZO) | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 5921 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. - TECMA S.A. - UT | 134427184 | 450 | 64% |  | 2022-03-22 | 2022-07-18
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70052 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO NORTE (GENERAL PACHECO - LAS TUNAS) | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 8128 | EN EJECUCIÓN |  | PELQUE S.A. - OSHI S.A. - UT | 114354023 | 480 | 44% |  | 2022-02-11 | 2022-03-28
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70153 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO CENTRO AREA 1 (GENERAL PACHECO - BARRIO LAS TUNAS) | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 9240 | EN EJECUCIÓN |  | PELQUE S.A. - OSHI S.A. - UT | 164457711 | 480 | 44% |  | 2022-02-11 | 2022-03-28
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | LUJÁN | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70154 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO CENTRO AREA 2 (GENERAL PACHECO - BARRIO LAS TUNAS) | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 10532 | EN EJECUCIÓN |  | PELQUE S.A. - OSHI S.A. - UT | 248298434 | 540 | 44% |  | 2022-02-11 | 2022-03-28
TIGRE | NORTE | TRONCOS DEL TALAR | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | NC70061 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN NORTE Y SUR Y LOS REMEROS (TRONCOS DEL TALAR) | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 22852 | EN EJECUCIÓN |  | PELQUE S.A. - OSHI S.A. - UT | 592907423 | 660 | 25% | Incluye a la obra NC70027 | 2022-02-11 | 2022-03-28
TIGRE | NORTE | GRAL PACHECO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70206 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO SUR RESTO (RICARDO ROJAS - BARRIO KILÓMETRO 38) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4148 | EN EJECUCIÓN |  | RG7 S.A.U. | 617128843.98 | 510 | 45.6% |  | 2022-07-04 | 2022-08-08
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70192 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ZONA C (DON TORCUATO CENTRO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 36330 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUMEX S.A. - PLANTEL S.A. - UT | 3468657058.823 | 579 | 22.02% |  | 2022-08-05 | 2022-09-15
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70170 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 2 (DON TORCUATO - BARRIO AVIACIÓN) | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 8420 | EN EJECUCIÓN |  | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. | 1395658075.1696 | 370 | 78.95% |  | 2022-11-17 | 2023-01-16
TIGRE | NORTE | NORDELTA RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70211 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LOS REMEROS - TRAMO 1 (BENAVIDEZ, RINCÓN DE MILBERG, LOS TRONCOS DEL TALAR) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 243200 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 2108799259.6671 | 270 | 65.74% | Antes era NC70065 | 2023-02-14 | 2023-04-17
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70212 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL DON TORCUATO ESTE (DON TORCUATO - BARRIO SOLANA DEL MONTE) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9100 | EN EJECUCIÓN |  | LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. | 485297548.4247 | 390 | 26.52% |  | 2023-04-05 | 2023-05-10
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70197 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LARRALDE SUR M1 (TIGRE - BARRIO EL DETALLE) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 745 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA BLANCA ORTIZ LTDA | 30589597.14 | 200 | 78% |  | 2022-11-09 | 2023-02-14
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70203 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN DON TORCUATO ESTE (DON TORCUATO - BARRIO AVIACIÓN) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9100 | EN EJECUCIÓN |  | LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. | 239922327.9486 | 320 | 0% |  | 2023-04-05 | 2023-07-03
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70198 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LARRALDE SUR M2 (TIGRE - BARRIO EL DETALLE) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 768 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA RENÉ SALAMANCA LTDA | 54513483.39 | 231 | 0% |  | 2022-11-22
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC362 | RED SECUNDARIA LARRALDE SUR (TIGRE - BARRIO EL DETALLE) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2840 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI LTDA | 251548083.31 | 0 | 0% |  | 2023-02-27
TIGRE | NORTE | NORDELTA RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70218 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN LOS REMEROS - TRAMO 1 (BENAVIDEZ, RINCÓN DE MILBERG, LOS TRONCOS DEL TALAR) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 243200 | CONTRATADA |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 4690873442.1164 | 480 | 0% | Antes era NC70065 | 2023-04-05
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70241 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 1 M4 (DON TORCUATO - BARRIO EL RECREO) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 2304 | CONTRATADA |  | - | 189956395.29 | 360 | 0% |  | 2023-05-19
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70238 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON TORCUATO ESTE CUENCA 1 M3 (DON TORCUATO - BARRIO EL RECREO) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 2960 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA GRETI LTDA. | 188957650.73 | 360 | 0% |  | 2023-05-19
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70038 | RED SECUNDARIA CLOACAL GOLF (GENERAL PACHECO - PACHECO SUR) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4684 | CONTRATADA |  | CONSTRUMEX S.A. | 1196424087.1209 | 330 | 0% |  | 2023-09-15
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70223 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN GOLF (GENERAL PACHECO - PACHECO GOLF) | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4684 | CONTRATADA |  | CONSTRUMEX S.A. | 222007841.3201 | 180 | 0% |  | 2023-09-15
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70239 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 1 M1 (DON TORCUATO - BARRIO EL RECREO) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 2668 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA PINTADORES DE ALDEA LTDA. | 164147434.21 | 510 | 0% |  | 2023-05-19
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70216 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GOLF (GENERAL PACHECO - PACHECO GOLF) | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4700 | CONTRATADA |  | ARGENCOBRA S.A. | 550686403.3 | 390 | 0% |  | 2023-11-01
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70066 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LOS REMEROS (EBC 2) (BENAVIDEZ) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 250000 | EN LICITACIÓN | PARA EL TRATAMIENTO DEL DIRECTORIO |  | 5018973023.9847 | 450
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70225 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LOS REMEROS - TRAMO 2 - ETAPA 1 (BENAVIDEZ, RINCÓN DE MILBERG, LOS TRONCOS DEL TALAR) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 243200 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 7357285206.128 | 690
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70237 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LOS REMEROS - TRAMO 2 - ETAPA 2 (BENAVIDEZ, RINCÓN DE MILBERG, LOS TRONCOS DEL TALAR) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 243200 | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 2360453252.7378 | 450
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70160 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO - ZONA A (DON TORCUATO - BARRIO CENTRO, PEDRO ARATA Y LOS DADOS) | OBRA SECUNDARIA | BEI | AYSA | 9541 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 2937197274.9845 | 360
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70209 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO (EL TALAR - RICARDO GUTIERREZ) | OBRA SECUNDARIA | BEI | AYSA | 25746 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 4548972934.8393 | 450
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70254 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LOS REMEROS - TRAMO 3 (BENAVIDEZ, RINCÓN DE MILBERG, LOS TRONCOS DEL TALAR) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 89808 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 3786460522.9451 | 570
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70255 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN DE EBC1 - LOS REMEROS (BENAVIDEZ) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 89808 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 7428299629.63 | 360
TIGRE | NORTE | RINCON DE MILBERG | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70056 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL ALGE Y RESTO RUTA 27 (RINCÓN DE MILBERG - BARRIO EL LUCERO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2474 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 2704562913.1972 | 480
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70240 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 1 M2 (DON TORCUATO - BARRIO EL RECREO) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1163 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
TIGRE | NORTE | DIQUE LUJÁN | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70057 | RED SECUNDARIA CLOACAL DIQUE LUJÁN (DIQUE LUJÁN - VILLA LA ÑANATA) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5881 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 4178343654.7578 | 450
TIGRE | NORTE | DIQUE LUJÁN | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70059 | RED SECUNDARIA CLOACAL RÍO ALTO (DIQUE LUJÁN) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1283 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 679403862.071 | 330
TIGRE | NORTE | DIQUE LUJÁN | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70067 | PRIMARIAS DIQUE LUJÁN (EBC E IMPULSIÓN DIQUE LUJÁN) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 862376633.5704
TIGRE | NORTE | RINCÓN DE MILBERG | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70257 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LOS REMEROS (EBC 1) (BENAVIDEZ NORESTE) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 89808 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 800000000
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70037 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUERTO DE FRUTOS - REGULARIZACIÓN (TIGRE - CENTRO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2465 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 124847800
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70129 | OBRAS PRIMARIAS PUERTO DE FRUTOS (TIGRE CENTRO) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1321785367.7624
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RECONQUISTA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1369000000
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA/LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARRIBEÑOS SUR Y NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 163.1367 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1748498400
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA/LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RS PACHECO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1457638880.348
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA/LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RS DE TIGRE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1457638880.348
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO PARQUE ALEGRE (RINCÓN DE MILBERG - BARRIO PARQUE ALEGRE) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 272 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 388555200
TIGRE | NORTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EMPALME PARA VUELCO ZONA ISLAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1655796159.01
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VICENTE LOPEZ | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NAP012 | RED PRIMARIA URBANIZACIÓN U11 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 15000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECYMAQ S.A. | 6542041.9262 | 240 | 100% | Contrato rescindido. Se finalizará con otra obra | 2011-01-17 | 2011-03-14 03:00 | 2014-11-05
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VICENTE LOPEZ | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70023 | RED PRIMARIA DE AGUA - VÍNCULO RIBEREÑO - U11 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. | 7837136.846 | 476 | 100% |  | 2016-09-02 | 2016-10-20 | 2019-02-25
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA701641 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA FLORIDA ESTE 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 15400 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 1026566387.4435 | 1183 | 43.06% | Partidos de San Fernando, San Isidro, San Martín y Vicente López. Se contrató como NA70164, luego se dividió en NA701641 y NA701642 | 2021-01-05 | 2021-02-22
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70234 | RENOVACIÓN VICENTE LOPEZ - RENOVACION MALLAS 66 Y 69 A 73- SECTORIZACION VLO - DMA003 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 8500 | EN EJECUCIÓN |  | ILUBAIRES S.A. | 1333204319.6417 | 460 | 13.54% |  | 2023-01-26 | 2023-03-20
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | SECTORIZACIÓN CON RENOVACIÓN DE RED DISTRIBUIDORA VICENTE LÓPEZ VLO-DMA007 (ÁREA DE INFLUENCIA EE SAAVEDRA - PSM) | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2000000000
VICENTE LÓPEZ | NORTE | CARAPACHAY | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70080 | BY PASS RÍO SUBTERRÁNEO VILLA ADELINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 27936117000
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VICENTE LÓPEZ | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70102 | RED PRIMARIA CLOACAL - NUEVA COLECTORA ROCA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 1350 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EMICO S.A. | 5199003.0554 | 200 | 100% |  | 2017-08-23 | 2017-10-09 | 2019-09-25
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VICENTE LÓPEZ | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70188 | TERMINACIÓN RED PRIMARIA CLOACAL NUEVA COLECTORA ROCA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 1350 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 24646017.8217 | 136 | 100% |  | 2020-12-09 | 2021-01-18 | 2021-06-03
VICENTE LÓPEZ | NORTE | CARAPACHAY | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NC70162 | RED SECUNDARIA CLOACAL - RENOVACION SUBCUENCAS 14101703 Y 14101704 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1100 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 157610562.2542 | 312 | 100% |  | 2021-05-03 | 2021-06-07 | 2022-04-18
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VILLA MARTELLI | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70011 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL TECNÓPOLIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BUROMAHTK S.A. | 147870710.638 | 490 | 100% |  | 2022-01-11 | 2022-02-07 | 2023-06-16
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VICENTE LOPEZ | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70159 | RED PRIMARIA CLOACAL NUEVO COLECTOR YRIGOYEN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 11766 | EN EJECUCIÓN |  | COINCE BAHÍA. S.A. | 172188022.8431 | 414 | 0% |  | 2021-06-09 | 2021-07-12
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VICENTE LÓPEZ | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL REGATAS-PUERTO DE OLIVOS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 736140478.6054
VICENTE LÓPEZ | NORTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTORES DE DESVÍO A EBC REGATAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 434045169.1164
HURLINGHAM | OESTE | VILLA TESEI | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70199 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° ROLON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 332 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA | 2519578.76 | 90 | 100% |  | 2019-04-08 | 2019-06-04 | 2019-08-30
HURLINGHAM | OESTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70183 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA | 2342660.29 | 150 | 100% |  | 2018-05-28 | 2018-12-28 | 2019-10-01
HURLINGHAM | OESTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70186 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LATINOAMÉRICA LTDA | 2320695.41 | 150 | 100% |  | 2018-07-18 | 2018-11-07 | 2019-11-01
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM VILLA TESEI | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA050 | IMPULSIÓN TESEI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 100000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ECOSUR BAHÍA S.A. | 64895698.6843 | 445 | 100% |  | 2016-07-11 | 2016-09-21 | 2017-10-14
HURLINGHAM | OESTE | VILLA TESEI | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA084 | RED PRIMARIA VILLA TESEI - ETAPA I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 10340547.1191 | 336 | 100% | Presenta 1 redeterminación | 2016-08-30 | 2016-11-08 | 2017-11-20
HURLINGHAM | OESTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA382 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO TESEI 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8592 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | SADEMEC S.A. | 43364173.1523 | 685 | 100% |  | 2016-09-21 | 2016-11-01 | 2017-11-16
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70041 | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TESEI ETAPA II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 75000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 59023683.4891 | 583 | 100% | Presenta 1 redeterminación | 2016-08-30 | 2016-11-08 | 2018-06-21
HURLINGHAM | OESTE | VILLA TESEI | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70049 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO TESEI 1 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6790 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | SADEMEC S.A. | 45627578.0015 | 464 | 100% |  | 2017-01-31 | 2017-04-17 | 2018-06-30
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70062 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN HURLINGHAM | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 66949943.4538 | 535 | 100% | Presenta 1 redeterminación | 2016-12-20 | 2017-02-01 | 2018-06-21
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70195 | CÁMARA REGULADORA CALLE BIZET | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 9600 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BUROMAHTIK S.A. | 21478385.3207 | 330 | 100% |  | 2020-11-06 | 2020-12-01 | 2021-10-20
HURLINGHAM | OESTE | VILLA SANTOS TESEI | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70196 | CÁMARA REGULADORA CALLE VALENCIA | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 17200 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BUROMAHTIK S.A. | 22786271.7071 | 330 | 100% |  | 2020-11-06 | 2020-12-09 | 2021-10-20
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS | AGUA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OA930 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° 100+100 VIVIENDAS | OBRA SECUNDARIA | PFV | MUNICIPIO | - | EN EJECUCIÓN |  | - | 0 | - | - |  | - | -
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70167 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 1 ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4638 | EN EJECUCIÓN |  | CIMA S.A. | 906777287.7273 | 448 | 41.3% |  | 2022-11-16 | 2023-01-16
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OA70135 | RED SECUNDARIA DE AGUA TESEI 3 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 8080 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 954427484 | 540
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70127 | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TESEI - ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18738 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 117021280.1943 | 210
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70128 | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TESEI - ETAPA 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 415085660 | 330
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70130 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2 - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13241 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 929566151.0647 | 390
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70131 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7118 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 564890199.4931 | 420
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70168 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 1 ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9916 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1065425819.2972 | 510
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70169 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 1 ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8124 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1029673275.0255 | 450
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70170 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO AMPLIACIÓN TESEI - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8434 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 822308518.2495 | 390
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70171 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO AMPLIACIÓN TESEI - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9691 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 836609535.9582 | 360
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70172 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 2 - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10401 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 686448850.017 | 390
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMN MORRIS HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70092 | RED PRIMARIA DE AGUA HURLINGHAM | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 27800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 550126586.5751 | 370
HURLINGHAM | OESTE | VILLA SANTOS TESEI | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70251 | RED SECUNDARIA DE AGUA BS° SAN MARTÍN Y 17 DE AGOSTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1764 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70254 | CÁMARA REGULADORA MUSTONI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 33000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 157300000
HURLINGHAM | OESTE | VILLA TESEI | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70126 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO HURLINGHAM -TESEI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1689039069.7815
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO PARQUE QUIRNO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 96879190.6271
HURLINGHAM | OESTE | VILLA SANTOS TESEI | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70038 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VILLA TESEI OESTE | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 60000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COARCO S.A.- ALPA VIAL S.A.- VILLA TESEI - U.T.E. | 61682286.6077 | 702 | 100% | Incluye OC70038 y OC70039, y reemplaza a OC495 Partidos Hurlingham y Morón | 2015-08-31 | 2016-04-27 | 2018-12-28
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70074 | RED SECUNDARIA CLOACAL WILLIAM MORRIS RESTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4861 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 47461508.4152 | 330 | 100% |  | 2017-08-02 | 2017-09-15 | 2018-08-11
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70079 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR SOTO | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 26447 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 44104361.4792 | 330 | 100% |  | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 2018-08-11
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS HURLINGHAM | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70080 | RED SECUNDARIA CLOACAL SOTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 25180 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALPA VIAL S.A. | 241473035.9371 | 925 | 100% |  | 2018-01-03 | 2018-05-02 | 2020-11-12
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70071 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1216 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA | 13409809.8 | 210 | 100% |  | 2019-10-29 | 2020-01-03 | 2020-12-30
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70195 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1072 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA | 10235550.52 | 360 | 100% |  | 2017-03-07 | 2017-05-23 | 2018-04-01
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70222 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1034 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA | 8437976.94 | 180 | 100% |  | 2018-02-06 | 2018-04-24 | 2018-11-01
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70214 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 721 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LATINOAMÉRICA LTDA | 10690895.49 | 210 | 100% | Se pondrá en servicio una vez finalizada la Obra de Faltante Arroyo Morón con la cual está Planificada el Tramo a Corregir POSIBLE PES FEBRERO 2020 - falta colector de 315 | 2017-10-20 | 2017-11-13 | 2018-07-01
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70068 | AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL WILLIAM MORRIS | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 306587 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 453529759.793 | 1201 | 100% |  | 2017-12-19 | 2018-04-17 | 2021-07-30
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70069 | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN AMPLIACIÓN WILLIAM MORRIS | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 306587 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 196679104.3514 | 1217 | 100% |  | 2017-10-10 | 2018-05-02 | 2021-08-31
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAMS MORRIS | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC389 | AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA HURLINGHAM | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 300000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CPC S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. - JCR S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS | 3604629289.5349 | 2921 | 100% | Presenta Addenda que modifica plazo y monto de obra | 2013-12-13 | 2014-04-01 | 2022-10-18
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70251 | RED SECUNDARIA CLOACAL ROCA M6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 610 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA | 15492303.25 | 180 | 100% |  | 2020-12-18 | 2021-03-15 | 2021-11-20
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70235 | RED SECUNDARIA CLOACAL TRAMOS FALTANTES ARROYO MORÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 588 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LATINOAMÉRICA LTDA | 10392721.26 | 240 | 100% |  | 2019-02-25 | 2019-05-14 | 2021-01-29
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70178 | RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR SOTO - 2° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 9274 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 265813072.1457 | 510 | 100% |  | 2021-12-21 | 2022-03-02 | -
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70103 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2-3-7 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 704 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LATINOAMÉRICA LTDA | 24143621.83 | 210 | 100% |  | 2021-08-31 | 2021-12-15 | 2022-11-01
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM VILLA TESEI | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70102 | RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 11218 | EN EJECUCIÓN |  | ALPAVIAL.S.A –COARCO.S.A-JOHNSTON U.T. | 263507850.1154 | 510 | 33% |  | 2021-03-29 | 2021-06-22
HURLINGHAM | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70232 | RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 9029 | EN EJECUCIÓN |  | ALPAVIAL.S.A –COARCO.S.A-JOHNSTON U.T. | 286254064.2159 | 450 | 33% |  | 2021-03-29 | 2021-06-22
HURLINGHAM | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70233 | RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 3 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 8938 | EN EJECUCIÓN |  | ALPAVIAL.S.A –COARCO.S.A-JOHNSTON U.T. | 232472151.1233 | 450 | 33% |  | 2021-03-29 | 2021-06-22
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70104 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PARQUE JOHNSTON - 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 28143 | EN EJECUCIÓN |  | ALPAVIAL.S.A –COARCO.S.A-JOHNSTON U.T. | 218799304.2125 | 450 | 26% | Se está tramitando modificación de obra por cambio de metodología constructiva, debido a que la metodología propuesta en la oferta no fue aprobada por AySA | 2021-03-29 | 2021-07-27
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70276 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA - MÓDULO 7 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 222 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
HURLINGHAM | OESTE | HURLINGHAM | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70332 | PLANTA DEPURADORA HURLINGHAM 3° MÓDULO | OBRA PRIMARIA | BID | AYSA | 300000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 22173250000
HURLINGHAM | OESTE | WILLIAM MORRIS | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70252 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA 8-10 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1951 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 210467400
HURLINGHAM | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO SUR 2 (BARRIO EL ÑANDÚ) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1974 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 388555200
HURLINGHAM | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PROCREAR HURLINGHAM | OBRA SECUNDARIA | PFV | AYSA | 1292 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 161898000
HURLINGHAM | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS BARRIO ROCA (IMPULSIÓN Y EBC) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 731748229.1755
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA047 | TERMINACIÓN IMPULSIONES ITUZAINGÓ 1 Y 2 - PRIMARIAS ASOCIADAS A ITUZAINGÓ 1B | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 24726825.5905 | 270 | 100% | Incluye la OA414 | 2016-08-03 | 2016-12-02 | 2017-11-21
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70191 | PUESTA EN SERVICIO REDES PRIMARIAS OA414/OA047 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 56487408.2608 | 312 | 100% |  | 2019-01-23 | 2019-04-10 | 2020-03-30
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA367 | CÁMARA REGULADORA ITUZAINGÓ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 33000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BUROMAHTIK S.A. | 5698007.6241 | 364 | 100% | Depende de OA70046 para su Puesta en Servicio. | 2015-09-04 | 2015-11-02 | 2016-10-31
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA384 | RED SECUNDARIA Y DISTRIBUIDORA ITUZAINGO 1B Y RESTO 1A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12664 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 54272951.8683 | 546 | 100% |  | 2016-10-24 | 2016-11-15 | 2018-03-05
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70119 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 2 - RESTO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5701 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TRAGVIAL S.R.L. | 101575252.9605 | 920 | 100% |  | 2017-06-29 | 2017-08-01 | 2020-01-30
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OAS01801 | RED SECUNDARIA UDAONDO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3404 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA ANTONIO "EL GALLEGO" SOTO | 1031535.55 | 240 | 100% |  | 2008-06-12 | 2009-06-09 | 2013-05-01
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OAS01802 | RED SECUNDARIA UDAONDO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2160 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA FEDERACIÓN PADRE MUJICA LTDA | 1971890.5 | 180 | 100% |  | 2011-12-27 | 2013-01-16 | 2016-12-10
ITUZAINGÓ | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70175 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA CREDE LTDA | 4766911.96 | 150 | 100% |  | 2017-11-29 | 2018-06-05 | 2019-10-01
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ SUR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA935 | RED PRIMARIA DE AGUA ITUZAINGÓ - ETAPA I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 27000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EQUIMAC S.A.C.I.F. e I. | 46255069.0459 | 835 | 100% |  | 2016-12-21 | 2017-02-15 | 2019-06-18
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ SUR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70089 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 4A - RESTO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3700 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 21654376.3601 | 330 | 100% |  | 2017-10-31 | 2018-05-02 | 2019-05-31
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ SUR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70090 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 4A - RESTO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6762 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 83301713.9086 | 1110 | 100% |  | 2017-09-04 | 2017-10-23 | 2020-10-30
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ SUR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70091 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 4A - RESTO III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6879 | FINALIZADA | EN SERVICIO | RG7 S.A.U. | 138400007.9748 | 1228 | 100% |  | 2017-11-07 | 2018-04-16 | 2021-10-04
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ SUR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA937 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 4B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 24470415.5069 | 360 | 100% |  | 2017-10-31 | 2018-05-02 | 2019-05-31
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA939 | RED PRIMARIA DE AGUA ASOCIADA A ITUZAINGÓ ETAPA II (ASOCIADA A 3A Y 3B) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ECOSUR BAHÍA S.A. | 68207506.8356 | 505 | 100% |  | 2016-09-05 | 2016-12-05 | 2018-04-24
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA941 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 3B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6192 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 102582845.6488 | 1301 | 100% |  | 2017-09-25 | 2017-11-06 | 2021-05-11
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70071 | RED SECUNDARIA Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ITUZAINGO 2 RESTO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 54861069.7668 | 682 | 100% |  | 2016-09-26 | 2016-11-15 | 2018-09-28
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70046 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN ITUZAINGÓ III | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 60000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 33676812.0689 | 389 | 100% |  | 2016-09-15 | 2016-11-01 | 2017-11-25
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70047 | RED PRIMARIA DE AGUA ITUZAINGÓ - ETAPA III | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BALSAS HNOS. S.A. | 24753705.0508 | 893 | 100% |  | 2017-01-30 | 2017-03-20 | 2019-08-30
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70048 | RED PRIMARIA DE AGUA ITUZAINGÓ - ETAPA IV | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BALSAS HNOS. S.A. CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES | 21609784.2059 | 753 | 100% |  | 2017-06-08 | 2017-08-08 | 2019-08-26
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70058 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN UDAONDO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 26400 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 63519271.7148 | 604 | 100% |  | 2016-09-27 | 2016-11-21 | 2018-07-18
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70093 | RED PRIMARIA DE AGUA - UDAONDO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 14648 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | TAXSA CONSTRUCTORA S.R.L. | 14030159.088 | 375 | 100% |  | 2017-05-03 | 2017-06-12 | 2018-06-22
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70057 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN UDAONDO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 17700 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BALSAS HNOS. S.A. - BERNARDI CONSTRUCCIONES S.R.L. | 12802194.6899 | 495 | 100% | Contrato rescindido al 29% Se finaliza con la OA70244 | 2017-06-08 | 2017-08-08 | 2020-10-30
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70212 | REGULARIZACIÓN REDES INTERNAS BARRIO VILLA EVITA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2503 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA UNIÓN Y DESARROLLO LTDA | 46796854.28 | 510 | 97% |  | 2020-12-28 | 2021-08-03
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA688 | CENTRO DE MEZCLA 2 DE ABRIL Y UDAONDO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 80000 | EN EJECUCIÓN |  | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 5103328906.9664 | 670 | 0% |  | 2023-01-23 | 2023-02-27
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70211 | REGULARIZACIÓN REDES INTERNAS B° LA ESPERANZA M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1883 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA EVITA LTDA | 49484035.35 | 480 | 0% |  | 2021-09-24
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70117 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9364 | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 1209580442.6398 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70244 | AMPLIACIÓN RED PRIMARIA DE AGUA IMPULSIÓN UDAONDO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25000 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 1509855844.9348 | 390 |  | Finalización de la OA70057
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OA70145 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 3A - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | PROVINCIA | DIPAC | 9118 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 672147832.3083 | 365 |  | Reemplaza proyecto OA940
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OA70146 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGÓ 3A - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | PROVINCIA | DIPAC | 7846 | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 693599358.8713 | 365 |  | Reemplaza proyecto OA940
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70120 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 1A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2700 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 429030531.2606 | 300
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70148 | RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2B - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6861 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 958168186.4821 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70149 | RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2B - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6377 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 586341726.0562 | 300
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70150 | RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2B - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7886 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 815158009.3952 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70151 | RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2B - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9806 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1029673275.0255 | 360
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70153 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3165 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 958168186.4821 | 360
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70154 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3219 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 786555973.9778 | 290
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70155 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3512 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 936716659.919 | 310
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70156 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2740 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 836609535.9582 | 255
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70157 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2048 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 507686128.6584 | 240
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70158 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2580 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 579191217.2018 | 425
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70159 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 7 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2022 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 514836637.5127 | 330
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70160 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 8 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2633 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 664997323.454 | 380
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70161 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 9 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2980 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 743652920.8517 | 330
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA GDOR. UDAONDO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70162 | RED SECUNDARIA DE AGUA UDAONDO 2 - ETAPA 10 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4256 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1029673275.0255 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70246 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO LELOIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 23700 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 3025000000
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70214 | REGULARIZACION REDES INTERNAS B° LA ESPERANZA M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 707 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70262 | CÁMARA REGULADORA INTENDENTE RATTI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18600 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 145200000
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | VINCULACIÓN BATERÍA LELOIR CON CENTRO DE MEZCLA 2 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 553853300
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CÁMARA REGULADORA PARQUE LELOIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 58564000
ITUZAINGÓ | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REFUERZO ITUZAINGÓ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 701800000
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ ITUZAINGÓ SUR | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC429 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL PILAR II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6943 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 98581513.6614 | 447 | 100% |  | 2017-01-31 | 2017-03-20 | 2018-05-18
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ SUR | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC477 | RED SECUNDARIA CLOACAL "RESTO 11" | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 9056 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. - U.T.E. | 155430246.895 | 945 | 100% | Presenta 2 redeterminaciones | 2015-04-01 | 2015-08-13 | 2018-03-15
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC472 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR NUEVO ITUZAINGÓ - IMPULSIÓN NUEVO ITUZAINGÓ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 115873 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 202563270.4271 | 1835 | 100% | Incluye a la OC473 y OC474. Presenta 2 redeterminaciones | 2015-07-06 | 2016-04-21 | 2020-05-20
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC473 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL NUEVO ITUZAINGÓ | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 115873 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 640198145.928 | 1927 | 100% | Incluye a la OC473 y OC474. Presenta 2 redeterminaciones | 2015-07-06 | 2016-04-21 | 2021-07-31
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC475 | RED SECUNDARIA CLOACAL SECTOR 1 A NUEVO COLECTOR ITUZAINGO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 4392 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 65823577.468 | 390 | 100% |  | 2014-12-01 | 2015-03-26 | 2016-04-16
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70081 | RED SECUNDARIA CLOACAL ETAPA 1 RESTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 11309 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MIJOVI S.R.L | 203339759.238 | 1001 | 100% |  | 2018-03-12 | 2018-05-02 | 2019-10-31
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70082 | RED SECUNDARIA CLOACAL ITUZAINGÓ ETAPA 2 - INICIAL | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 11106 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 299854365.4557 | 1050 | 100% |  | 2018-04-10 | 2018-07-10 | 2020-11-30
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70083 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ TRAMO 1 | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 125000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COARCO S.A. | 525443653.5051 | 778 | 100% |  | 2018-05-02 | 2018-08-30 | 2020-10-30
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70217 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE LELOIR - CUENCA 1 - ZONA MARTÍN FIERRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1255 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 158366746.0914 | 635 | 100% | Cesión de contrato 24-09-2021, cambio de contratista, antes era XAPOR S.A. | 2020-09-03 | 2020-11-02 | 2022-07-30
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70111 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 72329 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A. | 2951226359.9918 | 674 | 100% |  | 2021-12-28 | 2022-01-28 | 2023-12-03
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70227 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8174 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 1292839233.6013 | 713 | 44.06% |  | 2022-03-17 | 2022-04-04
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70216 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR PARQUE LELOIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 22255 | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 1529723959.654 | 330
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70109 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS CARDALES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2597 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 729005279.4684 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70112 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR AUTOPISTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 29601 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2077093329.2584 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70113 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR 9 DE SEPTIEMBRE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 27092 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1039380174.2861 | 300
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70218 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE LELOIR - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2603 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2720940355.98 | 410
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70219 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE LELOIR - CUENCA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2101 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2480380974.72 | 390
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70223 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE SEPTIEMBRE - CUENCA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10035 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1748498400 | 360
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70224 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE SEPTIEMBRE - CUENCA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9499 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1895041993.68 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70225 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR AUTOPISTA - CUENCA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6709 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1635169800 | 330
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70226 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR AUTOPISTA - CUENCA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8570 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1635169800 | 420
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70228 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA III | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 10129 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2097331925.7 | 430
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70229 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10566 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2303912154.72 | 450
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70230 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13268 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2372540716.92 | 450
ITUZAINGÓ | OESTE | VILLA UDAONDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70244 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE LELOIR - CUENCA 1 - RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2143 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1570410600 | 360
ITUZAINGÓ | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS PRIMARIAS ASOCIADAS A ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 703024482.9865
ITUZAINGÓ | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS PRIMARIAS ASOCIADAS A ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1076054645.292
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA682 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO SAN ENRIQUE - EII | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | SADEMEC S.A. | 52371453.1912 | 640 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-06-03 | 2016-06-29 | 2018-03-09
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70143 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO DE CALIDAD RAFAEL CASTILLO - POZOS MN186 Y MN110 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7270 | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 20301385.5418 | 345 | 100% |  | 2017-07-19 | 2017-09-05 | 2019-04-19
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA ISIDRO CASANOVA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70152 | RED SECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1786 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA DORREGO II LTDA | 5529881.77 | 300 | 100% |  | 2017-06-02 | 2018-07-17 | 2019-08-01
LA MATANZA | OESTE | LA TABLADA | AGUA | CMR | DDC | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70185 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZOS B° ALMAFUERTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA FORESTA LTDA | 2136606.27 | 150 | 100% |  | 2018-05-09 | 2018-07-23 | 2019-01-01
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70166 | RED SECUNDARIA BARRIO 21 DE MARZO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1624 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA AGUA PARA TODOS LTDA | 2241699.41 | 300 | 100% |  | 2017-06-12 | 2017-08-01 | 2018-07-01
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70181 | RED PRIMARIA NEXO RECOLETA | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA BARRIOS UNIDOS LTDA | 9679567.36 | 210 | 100% |  | 2018-05-11 | 2018-08-01 | 2019-11-01
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70106 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA MATANZA NORTE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 17555 | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 261014462.8773 | 770 | 100% |  | 2017-12-27 | 2018-12-19 | 2021-01-29
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70198 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° NUESTRO FUTURO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 860 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA INDEPENDENCIA II LTDA | 6261380.27 | 240 | 100% |  | 2019-06-18 | 2019-10-15 | 2021-09-14
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70147 | RED PRIMARIA DE AGUA ALIMENTACIÓN B° EL TREBOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 7 DE MAYO LTDA | 9437487.82 | 365 | 100% |  | 2017-03-30 | 2017-05-23 | 2018-07-20
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN RAFAEL CASTILLO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70144 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL TREBOL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2192 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN ROQUE LTDA | 6636901.77 | 540 | 100% |  | 2017-05-29 | 2017-08-01 | 2018-11-01
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70098 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO PARQUE SARMIENTO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2270 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL FORTÍN DE ENCARNACIÓN LTDA | 4280422.93 | 360 | 100% |  | 2016-06-14 | 2016-07-14 | 2017-06-20
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70099 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO PARQUE SARMIENTO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3150 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA DORREGO II LTDA | 4334818.24 | 540 | 100% |  | 2016-06-14 | 2016-08-10 | 2018-01-29
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70100 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO PARQUE SARMIENTO M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1778 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA INDEPENDENCIA II LTDA | 3354879.65 | 450 | 100% |  | 2016-07-04 | 2016-08-08 | 2017-04-25
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70105 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA RAMOS MEJIA CENTRO - LMN - DRO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 17857 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 308347221.2909 | 806 | 100% |  | 2017-10-30 | 2019-01-08 | 2021-04-30
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70176 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA - CUARTA CUARTA - CIUDAD EVITA | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6963 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GRAL SANEAMIENTO S.A. | 251838371.5881 | 465 | 100% |  | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2022-02-04
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70184 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULOS ET 26 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA FORESTA LTDA | 15794835.35 | 300 | 100% |  | 2020-04-23 | 2020-11-17 | 2021-12-20
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70205 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULOS ET 27 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN ROQUE LTDA | 6741247.79 | 120 | 100% |  | 2020-04-23 | 2021-02-17 | 2021-06-01
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70111 | CISTERNA DE AGUA CRUDA CON REBOMBEO - PLANTA POTABILIZADORA VIRREY DEL PINO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 168000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 426840598.8066 | 1069 | 100% |  | 2017-12-19 | 2018-04-19 | 2021-03-20
LA MATANZA | OESTE | LA TABLADA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA668 | RED SECUNDARIA DE AGUA ALMAFUERTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 5980 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA UNIÓN POPULAR LTDA | 1545745.76 | 240 | 100% |  | 2012-05-31 | 2012-07-12 | 2013-03-01
LA MATANZA | OESTE | LAFERRERE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA716 | RED SECUNDARIA DE AGUA 22 DE ENERO M11 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3712 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LAS TALITAS LTDA | 0 | 180 | 100% |  | 2005-01-21 | 2005-12-26 | 2016-02-28
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA727 | RED SECUNDARIA DE AGUA A LA LOMA M3, A LAS NIEVES M3, A SANTA CLARA M2, INTERCONEXIÓN CISTERNA B° MUNICIPAL, 22 DE ENERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 910 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 8 DE OCTUBRE LTDA | 250646 | 180 | 100% |  | 2008-09-26 | 2008-10-10 | 2010-04-28
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA731 | RED SECUNDARIA DE AGUA ALBERDI M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3237 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN ENRIQUE III LTDA | 0 | 180 | 100% |  | 2006-11-21 | 2006-12-12 | 2011-09-30
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA732 | RED SECUNDARIA DE AGUA ALBERDI M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2743 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA PAZ Y TRABAJO LTDA | 0 | 180 | 100% |  | 2006-11-13 | 2006-12-04 | 2015-10-15
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA913 | RED SECUNDARIA DE AGUA UNIDOS M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3998 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LAS NIEVES II LTDA | 0 | 180 | 100% |  | 2006-05-08 | 2006-10-26 | 2010-01-20
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70101 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO PARQUE SARMIENTO M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1935 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DORADO LTDA | 3899769.04 | 450 | 100% |  | 2016-07-05 | 2016-08-08 | 2017-07-01
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70102 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO PARQUE SARMIENTO M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1431 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA DON MANUEL LTDA | 4316922.17 | 360 | 100% |  | 2016-11-14 | 2017-02-24 | 2017-11-02
LA MATANZA | OESTE | SAN JUSTO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70192 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA B° 20 DE JUNIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2187 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN ROQUE LTDA | 7211288.97 | 360 | 100% |  | 2018-10-16 | 2019-01-07 | 2020-03-12
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70177 | RED SECUNDARIA DE AGUA FONDO RECOLETA M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1260 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA FLORESTA LTDA | 5186081.16 | 450 | 100% |  | 2018-10-12 | 2019-02-04 | 2020-07-01
LA MATANZA | OESTE | VILLA LUZURIAGA | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70173 | RED PRIMARIA DE AGUA - B° STELLA MARIS - MARINA - COOPERATIVA MADRES DEL PUEBLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | 2000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA DORREGO II LTDA | 6236387.1 | 300 | 100% |  | 2019-02-08 | 2019-09-23 | 2020-08-01
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70208 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T- ETAPA 28 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA PRIMAVERA LTDA | 12299749.94 | 150 | 100% |  | 2021-04-06 | 2021-09-20 | 2022-02-01
LA MATANZA | OESTE | TAPIALES | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70221 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GENERAL SAN MARTIN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 10005 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA FORESTA LTDA | 16560711.74 | 150 | 100% |  | 2021-09-29 | 2021-12-06 | 2022-08-01
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70225 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LAS CASITAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1359 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA PRIMAVERA LTDA | 32243867.31 | 240 | 100% |  | 2021-12-28 | 2022-04-11 | 2022-12-01
LA MATANZA | OESTE | VILLA LUZURIAGA | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70218 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° COOP. MADRES DEL PUEBLO - B° MARINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1469 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN ROQUE LTDA | 32996219.9 | 300 | 100% |  | 2021-07-21 | 2021-11-24 | 2023-01-03
LA MATANZA | OESTE | VILLA LUZURIAGA | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70210 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° STELLA MARIS | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1352 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVALA MATANZA 72 LTDA | 24962799.99 | 240 | 100% |  | 2021-04-06 | 2021-12-22 | 2023-01-01
LA MATANZA | OESTE | GONZÁLEZ CATÁN | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA681 | RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACIÓN ACUEDUCTO CON BATERÍA LAS NIEVES - E II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 17500 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GADES S.A. | 120891257.6993 | 1691 | 100% | Contrato rescindido 20-10-2020. Se anuló la rescisión y se termina por Addenda | 2016-10-18 | 2016-11-22 | 2021-11-12
LA MATANZA | OESTE | LAFERRERE | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70204 | REBOMBEO RAFAEL CASTILLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 36000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | XAPOR S.A. | 438453397.316 | 742 | 100% |  | 2021-06-15 | 2021-07-20 | 2023-10-20
LA MATANZA | OESTE | SAN JUSTO | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | ESPACIOS PÚBLICOS Y VINCULACIÓN DE SERVICIOS PUERTA DE HIERRO LA MATANZA - AGUA POTABLE | OBRA SECUNDARIA | - | DIPAC | - | EN EJECUCIÓN |  | CONINSA S.A. | 61562144.05 | - | 69% |  | 2019-05-16 | 2019-06-06
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO LAFERRERE | AGUA CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | OX70002 | REDES SECUNDARIAS A HOSPITALES LAFERRERE Y RAFAEL CASTILLO | OBRA SECUNDARIA | OPCT | OPCT | - | EN EJECUCIÓN |  | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. - TECNIPISOS S.A. | 0 | - | 33.33% | Hospital N. Kirchner (R. Castillo) Cloaca – Finalizada 2020 y En Servicio. Hospital Favaloro Agua y Cloaca (Laferrere) Contratada 0% | - | -
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70203 | BOMBEO DE SALIDA VIRREY DEL PINO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 100000 | EN EJECUCIÓN |  | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 1787892809.2293 | 1387 | 20.58% |  | 2021-02-18 | 2021-03-15
LA MATANZA | OESTE | SAN JUSTO | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70182 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA SAN JUSTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 18121 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. - GRAL SANEAMIENTO S.A. U.T. - SAN JUSTO | 2295587449.8623 | 1040 | 70.19% |  | 2021-07-26 | 2021-09-01
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70200 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA RAMOS MEJIA ETAPA II LMN-DMA006 - LA MATANZA NORTE - DRO | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 12738 | EN EJECUCIÓN |  | GRAL SANEAMIENTO S.A. | 1867099475.659 | 832 | 59.55% |  | 2022-02-11 | 2022-03-21
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN ISIDRO CASANOVA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70242 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° SAN ALBERTO - PATRIA - TIERRA Y LIBERTAD | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3408 | EN EJECUCIÓN |  | LA FORESTA LTDA | 85245964.28 | 330 | 49% |  | 2022-12-07 | 2023-03-21
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70220 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA ÁREA DE INFLUENCIA VÍNCULO MORÓN-MATANZA - LMN-DMA002 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 17139 | EN EJECUCIÓN |  | GRAL SANEAMIENTO S.A. | 3314650596.0348 | 921 | 26.99% |  | 2022-03-25 | 2022-05-24
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70096 | RED PRIMARIA DE AGUA - ALIMENTACIÓN CRUZ DEL SUR - TRAMO 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 10000000 | 300
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70032 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LA PALANGANA M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1192 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70012 | RED SECUNDARIA DE AGUA CRUZ DEL SUR M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 404718801.1559
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70013 | RED SECUNDARIA DE AGUA CRUZ DEL SUR M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 404718801.1559
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70179 | RED SECUNDARIA DE AGUA FONDO RECOLETA M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1200 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 404718801.1559
LA MATANZA | OESTE | ISIDRO CASANOVA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70226 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS LA MATANZA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 6011 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LA MATANZA | OESTE | LOMAS DEL MIRADOR | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OA70227 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SANTOS VEGA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 7078 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70256 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - ÁREA DE INFLUENCIA VÍNCULO MORÓN-MATANZA - LMN-DMA001A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10970 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2450000000
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70257 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - ÁREA DE INFLUENCIA VÍNCULO MORÓN-MATANZA - LMN-DMA001B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7709 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2200000000
LA MATANZA | OESTE | LOMAS DEL MIRADOR | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70261 | EE LA MATANZA RENOVACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 1387000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2541000000
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA PUÑALADA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 912 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LA MATANZA | OESTE | 20 DE JUNIO | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70136 | RED SECUNDARIA DE AGUA - 20 DE JUNIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1049 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2338216395.3704
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70137 | RED SECUNDARIA DE AGUA - RESTO GONZÁLEZ CATÁN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4449 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1097603109.1418
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70138 | RED SECUNDARIA DE AGUA - VIRREY DEL PINO 1 Y 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5392 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 404718801.1559
LA MATANZA | OESTE | 20 DE JUNIO | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70140 | RED PRIMARIA DE AGUA - 20 DE JUNIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 274960900.6297
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REFUERZO DE TRANSPORTE LA MATANZA - TRAMO RÍO SUR HACIA LA MATANZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 200208838500
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GONZÁLEZ CATÁN 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 629 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 214515265.6303
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CASTILLO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3913 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 407579004.6976
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GONZÁLEZ CATÁN 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 474 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 336073916.1542
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - LAS ACHIRAS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9306 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 200214247.9216
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - LAS ACHIRAS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 20476 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 443331548.9693
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - AMPLIACIÓN VILLA CELINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7512 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 228816283.339
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO PTE. PERÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4704 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 336073916.1542
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA MADERO | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 12600.5498 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 85806106.2521
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° J. HERNÁNDEZ | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 898.2662 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 28602035.4174
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TRES OMBÚES | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 2012.1784 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 214515265.6303
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO LOS CEDROS - CASTILLO (VENECIA) | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 2178.1793 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 57204070.8347
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO NICOLE 2 | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 7547.6083 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 965318695.3364
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LAFERRERE SUR | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 2199.899 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 221665774.4847
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GONZÁLEZ CATÁN 6 | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 498.0025 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 500535619.8041
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 3914.2067 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1036823783.8798
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO 17 DE SEPTIEMBRE | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 7715.1606 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 986770221.8994
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO NICOLE 1 | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 1711.2049 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 364675951.5715
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO NICOLE 3 | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 155.141 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 586341726.0562
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PROCREAR LAFERRERE | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 10910 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 27171933.6465
LA MATANZA | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - RESTO LAFERRERE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 790 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1294242102.6362
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70007 | NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GREGORIO DE LAFERRERE CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 17850 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. GTMH ARGENTINA S.A. | 36917631.3594 | 507 | 100% |  | 2017-01-09 | 2017-03-01 | 2018-10-18
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70017 | READECUACIÓN COLECTOR E IMPULSIÓN DE ESTACIÓN GREGORIO DE LAFERRERE CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 29600 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. GTMH ARGENTINA S.A. | 42023778.8938 | 440 | 100% |  | 2017-01-09 | 2017-05-04 | 2018-09-12
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70053 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11200 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 57866573.2425 | 390 | 100% | Presenta 2 redeterminaciones | 2016-12-22 | 2017-02-10 | 2018-03-07
LA MATANZA | OESTE | LA TABLADA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70075 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR DEAN FUNES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 22326 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 35289891.3829 | 1199 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-12-22 | 2017-02-01 | 2020-02-17
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70088 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 2 SUDESTE M13 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 879 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EN ACCIÓN LTDA | 3882129.34 | 360 | 100% |  | 2016-11-21 | 2017-01-09 | 2018-09-24
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70197 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO 21 DE MARZO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 935 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA UNIÓN POPULAR LTDA | 4566125.18 | 360 | 100% |  | 2017-04-17 | 2017-05-30 | 2018-11-01
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70198 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO 21 DE MARZO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 910 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LASALLE II LTDA | 4041524.49 | 360 | 100% |  | 2017-04-28 | 2017-05-30 | 2018-07-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70211 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 885 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL MIRADOR LTDA | 6037686.7 | 360 | 100% |  | 2017-09-29 | 2017-11-07 | 2019-05-30
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70212 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1170 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA PRIMAVERA LTDA | 11264859.37 | 450 | 100% |  | 2017-11-07 | 2018-01-19 | 2019-07-01
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70221 | RED SECUNDARIA CLOACAL UN TECHO PARA TODOS M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1107 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LASALLE II LTDA | 6456989.89 | 300 | 100% |  | 2018-03-28 | 2018-08-01 | 2019-06-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70202 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1270 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA VIVERO LTDA | 7927122.01 | 300 | 100% | Obra 100% encañada, hay que reparar cañería sobre una traza por realización de pavimento | 2017-08-22 | 2017-11-17 | 2019-06-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE ISIDRO CASANOVA | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70213 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 935 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA PUENTE ESCURRA LTDA | 10572130.92 | 450 | 100% |  | 2017-10-30 | 2018-01-08 | 2019-10-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70210 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 850 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN PEDRO LTDA | 8121784.52 | 300 | 100% |  | 2017-09-22 | 2017-11-17 | 2019-07-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70201 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS SUR M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1375 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA UNIÓN Y FUERZA LTDA | 7681405.94 | 300 | 100% |  | 2017-07-12 | 2017-08-23 | 2018-08-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70238 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 814 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL MIRADOR LTDA | 7700887.05 | 360 | 100% |  | 2019-03-15 | 2019-06-03 | 2020-07-14
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70248 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 SE M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 918 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA UNIÓN POPULAR LTDA | 9679725.69 | 270 | 100% |  | 2019-05-30 | 2019-08-15 | 2020-08-01
LA MATANZA | OESTE | CIUDAD EVITA | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70231 | RED SECUNDARIA CLOACAL UN TECHO PARA TODOS M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1008 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL TRIUNFO LTDA | 7990207.26 | 330 | 100% |  | 2018-03-28 | 2018-07-10 | 2019-09-01
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70163 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 SE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1143 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN PEDRO LTDA | 9782400.7 | 450 | 100% |  | 2019-03-15 | 2019-06-04 | 2020-10-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70236 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1089 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA PRIMAVERA LTDA | 8916479.42 | 270 | 100% |  | 2019-06-28 | 2019-11-11 | 2020-11-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70237 | RED SECUNDARIA PARQUE JUAN 1 NORTE MOD 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1647 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL VIVERO LTDA | 12121747.54 | 540 | 100% |  | 2019-02-12 | 2019-05-17 | 2020-10-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70239 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1022 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 7 DE MAYO LTDA | 8720710.39 | 240 | 100% |  | 2019-06-27 | 2019-11-11 | 2020-12-01
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70245 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 SE M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 855 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LASALLE II LTDA | 9637284.68 | 270 | 100% |  | 2019-06-14 | 2019-11-11 | 2020-12-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70234 | RED SECUNDARIA BARRIO PARQUE JUAN 1 NORTE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1104 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL FORTÍN DE ENCARNACIÓN LTDA | 9342211.46 | 330 | 100% |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-11-01
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70164 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 NOROESTE M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1184 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN PEDRO LTDA | 21311937.66 | 300 | 100% |  | 2020-04-23 | 2020-11-30 | 2021-04-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70020 | RED SECUNDARIA PARQUE JUAN 2 SUDESTE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1472 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LASALLE II LTDA | 6527722.84 | 240 | 100% |  | 2014-05-21 | 2014-06-23 | 2015-04-01
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70253 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 NOROESTE M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 915 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL MIRADOR LTDA | 16276484.74 | 240 | 100% |  | 2020-04-28 | 2020-11-24 | 2021-07-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70255 | RENOVACIÓN PARQUE JUAN 2 SUDESTE M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1471 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA UNIÓN POPULAR LTDA | 11191702.77 | 180 | 100% |  | 2020-09-08 | 2021-02-11 | 2021-08-20
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70254 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 NOROESTE M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1140 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA CONQUISTA LTDA | 17190481.96 | 240 | 100% |  | 2020-04-28 | 2020-11-26 | 2021-09-20
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70165 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE - MÓDULO 3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1375 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LASALLE II LTDA | 43022595.7 | 330 | 100% |  | 2021-08-25 | 2021-10-01 | 2022-08-01
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70264 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE - MÓDULO 4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1243 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL MIRADOR LTDA | 30661629.03 | 240 | 100% |  | 2021-08-30 | 2021-10-06 | 2022-08-01
LA MATANZA | OESTE | ALDO BONZI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC402 | PLANTA DEPURADORA SUDOESTE - TRATAMIENTO DE BARROS | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 946667 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COARCO S.A. - ELEPRINT S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS | 4484855600.8926 | 2493 | 100% |  | 2014-09-30 | 2015-05-19 | 2022-03-15
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70265 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE - MÓDULO 5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1270 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA VIVERO LTDA | 7717458.76 | 240 | 100% |  | 2021-09-23 | 2021-11-10 | 2022-09-01
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70250 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 NOROESTE M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1310 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA PUENTE ESCURRA LTDA | 19371870.22 | 270 | 100% |  | 2020-04-23 | 2020-11-25 | 2021-12-20
LA MATANZA | OESTE | TAPIALES | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70266 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS POPULARES ETAPA 1 - AROZARENA TUYUTI | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 584 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA PROGRESISTAS UNIDOS DE MORON LTDA | 18435097.22 | 180 | 100% | Obra con cierre administrativo. Tenía un avance del 29% | 2021-06-26 | 2021-09-21 | 2022-04-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70268 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE - MÓDULO 5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1015 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA UNIÓN Y FUERZA LTDA | 26951691.8 | 210 | 100% |  | 2021-09-29 | 2021-11-26 | 2022-09-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70269 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE - MÓDULO 6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 750 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA BARRIOS UNIDOS LTDA | 22842067.04 | 180 | 100% |  | 2021-09-29 | 2021-11-26 | 2022-09-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70169 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE - MÓDULO 1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1150 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA PUENTE ESCURRA LTDA | 34272904 | 270 | 100% |  | 2021-10-26 | 2022-01-17 | 2022-12-01
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70271 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE - MÓDULO 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1802 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN PEDRO LTDA | 46636740 | 300 | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-01-17 | 2023-03-01
LA MATANZA | OESTE | LA TABLADA | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70284 | RSC BARRIO GRAL SAN MARTÍN (LA PUÑALADA) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1004 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LASALLE II LTDA | 64381288.34 | 240 | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-12-15 | -
LA MATANZA | OESTE | SAN JUSTO | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | ESPACIOS PÚBLICOS Y VINCULACIÓN DE SERVICIOS PUERTA DE HIERRO LA MATANZA - DESAGÜES CLOACALES | OBRA SECUNDARIA | - | DIPAC | - | EN EJECUCIÓN |  | CONINSA S.A. | 9263177.99 | - | 0% |  | 2019-05-16 | 2019-06-06
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70263 | PLANTA DEPURADORA LAFERRERE - 150.000 HABITANTES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 150000 | EN EJECUCIÓN |  | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL ARGENTINA PLANTA LAFERRERE UT | 32632988323.9679 | 900 | 13.38% |  | 2022-05-11 | 2022-10-01
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70307 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1323 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LASALLE II LTDA | 76728282.65 | 210 | 95% |  | 2023-02-28 | 2023-04-10
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70306 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1242 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA BARRIOS UNIDOS LTDA. | 93294169.37 | 210 | 65% |  | 2023-02-28 | 2023-04-10
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70308 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 806 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA EL VIVERO LTDA. | 89312539.26 | 240 | 57% |  | 2023-04-25 | -
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70309 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 617 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA EL MIRADOR LTDA. | 86030733.56 | 210 | 73% |  | 2023-04-24 | -
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC411 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR PRINCIPAL CUENCA GREGORIO DE LAFERRERE - 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | BID | AYSA | 900000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 7409060761.0558 | 990
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC412 | PLANTA DEPURADORA GREGORIO DE LAFERRERE - 1ER MODULO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 450000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 9785772808.1685 | 1095
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC414 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-01 - BARRIO SAN JOSÉ / LA JUSTINA | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 8260 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1304247050.04 | 450
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC415 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-02 - BARRIO LOS CEIBOS I | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 3909 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1683739200 | 450
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC416 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-03 - BARRIO LOS CEIBOS II | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 6849 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1353276240.36 | 450
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC417 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-04 - BARRIO LOS CEIBOS III | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 10000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2169747282.12 | 600
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC420 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-05 - BARRIO LAS NIEVES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7326 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1017031903.14 | 450
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC422 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUBCUENCA LMO-GC-07 DORREGO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16318 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2005576234.2 | 600
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC424 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO INDEPENDENCIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11190 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 924589764.12 | 360
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC425 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SAN CAYETANO (La Matanza) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13267 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2201812800 | 450
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC427 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA LOMA ESTE - SUBCUENCA LMO-GL-10 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8965 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1165665600 | 360
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC428 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA LOMA OESTE - SUBCUENCA LMO-GL-2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8686 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1262804400 | 360
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC430 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BARRIO DORREGO - CUENCA LAFERRERE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 146800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1783725245.2125 | 510
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC501 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-12 BARRIO PROVINCIAS UNIDAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5922 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 696161400 | 360
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC502 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-13 BARRIO ALBERDI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6246 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 892304064.96 | 360
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC503 | RSC BARRIO LA LOMA SUR SUBCUENCA LMO-GL-3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7829 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 874249200 | 360
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70048 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MEROU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 924778987.8474 | 360
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70049 | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN MEROU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 247300969.6273 | 180
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70186 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LOMA DE GARONE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4115 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 720881605.62 | 360
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70187 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO PROVINCIAS UNIDAS II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 501 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 194277600 | 240
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70188 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA LOMA / EL MOJON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5771 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 879106140 | 360
LA MATANZA | OESTE | LA TABLADA SAN JUSTO | CLOACA | CMR RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OC70287 | RED SECUNDARIA CLOCAL BARRIOS POPULARES ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1962 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70200 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR LA MATANZA NORTE - 3° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 5580 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 93543445.8829 | 240 |  | Contrato rescindido con KAVOS S.A. el 08.07.22 Obra rescindida sin avance físico
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70312 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR CASTILLO - RAMAL MITRE VOGEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25981 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1905068854.5427 | 360
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70319 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CASTILLO 3 M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1320 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70320 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CASTILLO 3 M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 825 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70321 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 M9 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1265 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70322 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 M10 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70323 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 M11 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70324 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CASTILLO 3 M7 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 775 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70325 | RED PRIMARIA CLOACAL BARRIO NUEVA URBANIZACIÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70326 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CASTILLO 3 M8 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 700 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OPTIMIZACIÓN DE LOS MÓDULOS I Y II DE PLANTA DEPURADORA SUDOESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 127050000 | 600
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70267 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE - MÓDULO 4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 509 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 113328600
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70161 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14399 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2016536728.8
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70328 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21970 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2016536728.8
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70162 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9475 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 992337601.2
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70314 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR CASTILLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 77251 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1181076344.6981
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70315 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR V. DE LA PLAZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13464 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 476176229.7938
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70316 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR CARUSSO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13641 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 564523033.6054
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70317 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LUJÁN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19447 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 484755239.8548
LA MATANZA | OESTE | ALDO BONZI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70176 | TRATAMIENTO TERCIARIO PLANTA SUDOESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 7260000000
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70327 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2017 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 164210828.5714
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70170 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO PTE. PERÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 3579 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 793300200
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70272 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE - MÓDULO 3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1510 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 145708200
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70274 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE - MÓDULO 5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1418 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 145708200
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70275 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE - MÓDULO 6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 2000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 145708200
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70159 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 26642 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1910396400
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70158 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 6000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 328421657.1429
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70273 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE - MÓDULO 4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 432 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 145708200
LA MATANZA | OESTE | ALDO BONZI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70177 | TRATAMIENTO AVANZADO DE BARROS EN PLANTA SUDOESTE (EX. DISPOSICIÓN DE BARROS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2420000000
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC421 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-06 - DORREGO OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8891 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1090598354.34
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70114 | RS DON JUAN ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15245 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1787807234.4
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70143 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS L | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19091 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3205580400
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70144 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS J | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10462 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2606557800
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70145 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS X | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5007 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2331331200
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70146 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS W | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3906 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 565046685.72
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70147 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11101 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1505651400
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70148 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS U | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6973 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3124631400
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70149 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS S | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15004 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2315141400
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70150 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14536 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1780878000
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70151 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS N | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17684 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1311373800
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70152 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS F | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14220 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2478451150.56
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70153 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS E | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7406 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1284563491.2
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70154 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9675 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1193401965.36
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70155 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14839 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2321063628.84
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70156 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9032 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2137053600
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70157 | RS CARUSSO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4507 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1181855400
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70166 | RS SARMIENTO OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6628 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 663781800
LA MATANZA | OESTE | VILLA CELINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70167 | RS AMPLIACIÓN VILLA CELINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2988 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 582832800
LA MATANZA | OESTE | VILLA CELINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70168 | RS BARRIO LAS ACHIRAS 1 Y 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19832 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 658806674.46
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70173 | RPC RAMAL 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 6410165804.1897
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70174 | COLECTOR RAMAL 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 603950317.7166
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70179 | RED SECUNDARIA CLOACAL ÁREAS D | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21847 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1392322800
LA MATANZA | OESTE | LA SALDA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70183 | RS CLOACAL LA SALADA - B° JOSÉ HERNANDEZ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8030 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 783800025.36
LA MATANZA | OESTE | ALDO BONZI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70184 | IMPULSION CLOACAL LA SALADA ( B° JOSÉ HERNANDEZ) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 377874920.5137
LA MATANZA | OESTE | TAPIALES | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70185 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LA SALADA ( B° JOSE HERNANDEZ) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 654439260.1242
LA MATANZA | OESTE | GONZALEZ CATÁN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70189 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ATALCO/NEWBERY (RAMAL 2 ETAPA 2) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 110000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1668850576.9831
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70190 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA LOMA NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10368 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 760920600
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70191 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON JUAN NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6164 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 631321251
LA MATANZA | OESTE | GREGORIO DE LAFERRERE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70193 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA LOMA RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3142 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 250982374.5
LA MATANZA | OESTE | ISIDRO CASANOVA | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70282 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS LA MATANZA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LA MATANZA | OESTE | LA TABLADA ALDO BONZI | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70283 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS LA MATANZA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 440 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS AMERICA SAN JOSÉ SAN ALBERTO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1490 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS LA MATANZA 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1479 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR DESVINCULACIÓN EBC ZC-04 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 367506766.8237
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR DESVINCULACIÓN ACHIRA - LA SALADA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1990757615.7809
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR DESVÍO DE RADIO SERVIDO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 783681668.1212
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | DESVÍO CAUDALES EXCEDENTES A CMI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1994572853.1957
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR LOMAS DE GARONE Y COLECTOR LA LOMA/EL MOJÓN Y PROVINCIAS UNIDAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 785773198.3466
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS A RS (La Matanza) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1476474257.942
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTORES DA VINCI - LA GABITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1825890000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTORES BESARES - CAZÓN (RAMAL 2 - ETAPA 3) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2503050027.9449
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LAS NIEVES II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3934 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 858059400
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO COSTA ESPERANZA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2676 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1910396400
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA MADERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12600.5498 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 178087800
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL TRES OMBÚES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2012.8268 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 485694000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL FERNANDEZ FERNANDEZ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3913.8298 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2282761800
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROCREAR LAFERRERE | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 16925.8801 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 485694000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SALAMANCA Y OTROS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3921 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2315141400
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70115 | 3° MÓDULO DE TRATAMIENTO PLANTA GREGORIO DE LAFERRERE (450.000 Habitantes) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 450000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8302858666.6667
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70116 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2Z | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 304 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 283404067.98
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70117 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2Y | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2866 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1303712786.64
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70118 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2X | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3502 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2311215373.5
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70119 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2W | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 550 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2541798600
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70120 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 556 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 842355294
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70121 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2U | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2640 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3157011000
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70122 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2T | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1776 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1489461600
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70123 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2S | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 782 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 834480575.28
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70124 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2377 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1785869315.34
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70125 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2Q | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1450 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2525608800
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70126 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2P | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2554 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1748006230.08
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70127 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2O | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 620 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1930619079.18
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70128 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2N | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8061 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1496180367
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70129 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2M | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5605 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 895937056.08
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70130 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2L | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11030 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1256344669.8
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70131 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2K | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11410 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1792460182.92
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70132 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2J | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 322 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 246844261.62
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70133 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE B - 2I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5013 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1570410600
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70134 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - La Palangana | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1345 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 858059400
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70135 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2H | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6713 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 939008400
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70136 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2G | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8825 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1521841200
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70137 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2F | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8845 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1772273121.3
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70138 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2E | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10180 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2107278938.82
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70139 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2D | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10303 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2269528257.48
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70140 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3084 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1926586200
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70141 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6026 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2396090400
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70142 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6515 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1562437123.5
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70171 | COLECTOR VIRREY DEL PINO FASE A Y B | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3922109296.7162
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70181 | RED PRIMARIA ASOCIADA A RESTO 2° ETAPA - FASE A | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7939636019.19
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70182 | RED PRIMARIA ASOCIADA A RESTO 2° ETAPA - FASE B | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4312041286.5158
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO DE VACIADERO DE SUDOESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2420000000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | 2° MÓDULO DE TRATAMIENTO PLANTA LAFERRERE (450.000 Habitantes) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 450000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8095303333.3333
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | 4° MÓDULO DE TRATAMIENTO PLANTA LAFERRERE (450.000 Habitantes) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 450000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8095303333.3333
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR 20 DE JUNIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1306136113.5353
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR GONZÁLEZ CATÁN NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 715933101.4968
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR GONZÁLEZ CATÁN CENTRO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 296779677.7791
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR GONZÁLEZ CATÁN CENTRO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 369795210.212
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR VILLA DEL CARMEN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 776654155.7152
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REDES PRIMARIAS ASOCIADAS A VIRREY DEL PINO - FASE B | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4312041286.5158
LA MATANZA | OESTE | VIRREY DEL PINO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | BARRIO 600 VIVIENDAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2400 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 291416400
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | 25 DE MAYO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 686 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 226657200
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RUSSO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1225 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 404745000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CATÁN NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1715 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 566643000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO - 2° ETAPA FASE A - 20 DE JUNIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7121 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5342117545.38
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR NEXO LOS CEIBOS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 405991671.6164
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO NICOLE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1643.8085 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 793300200
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO NICOLE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7548.1004 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2185623000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO NICOLE 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 0 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1327563600
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO 17 DE SEPTIEMBRE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7715.8359 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2234192400
LA MATANZA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA SUDOESTE - DESINFECCIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2964500000
LA MATANZA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA LAFERRERE - DESINFECCIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5626500000
LA MATANZA | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LAFERRERE SUR RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2770 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 760920600
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | OA70248 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PROCREAR MERLO | OBRA PRIMARIA | BANCO HIPOTECARIO | BANCO HIPOTECARIO | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 40587635 | 540 | 100% |  | 2018-01-12 | 2018-02-26 | 2022-11-23
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | OA70247 | PROVISIÓN DE AGUA BARRIO PROCREAR - MERLO | OBRA PRIMARIA | BANCO HIPOTECARIO | BANCO HIPOTECARIO | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 40587635 | 540 | 100% |  | 2018-01-12 | 2018-02-26 | 2023-11-23
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | AGUA | RECONQUISTA | DAL | EXPANSIÓN | OA70190 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN ESTACIÓN DE REBOMBEO MERLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13200 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 34816152.1345 | 327 | 100% | Incluye a la OA70188 | 2019-12-26 | 2020-04-27 | 2023-06-01
MERLO | OESTE | MERLO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70194 | CÁMARA REGULADORA REFUERZO MERLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 55000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BLUE LUBECCO S.A. | 67874599.7413 | 351 | 100% |  | 2021-09-17 | 2021-10-07 | 2022-12-21
MERLO | OESTE | LIBERTAD | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70189 | RED SECUNDARIA B° MALVINAS ARGENTINAS | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1839 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA AYUDA A AYUDAR LTDA | 19513278.56 | 330 | 100% |  | 2020-09-04 | 2021-05-31 | 2022-06-01
MERLO | OESTE | PONTEVEDRA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70234 | RED SECUNDARIA DE AGUA - PONTEVEDRA IV - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4783 | EN EJECUCIÓN |  | ELEPRINT S.A. | 1106984911.4272 | 360 | 82.76% |  | 2022-11-18 | 2023-01-09
MERLO | OESTE | PONTEVEDRA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70235 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS PONTEVEDRA IV - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13900 | EN EJECUCIÓN |  | URBATEC S.A. | 1148025465.3109 | 431 | 30.68% |  | 2022-11-11 | 2022-12-12
MERLO | OESTE | MERLO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70238 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO 4 MANZANAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2770 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE CONTRATO |  | 208759924.3631 | 240
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70245 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO MERLO CENTRO - PARQUE SAN MARTIN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 100000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2257573195.3214 | 360
MERLO | OESTE | PONTEVEDRA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70239 | RED SECUNDARIA DE AGUA - PONTEVEDRA IV - ZONA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3616 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 449051956.0528
MERLO | OESTE | PONTEVEDRA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70240 | RED SECUNDARIA DE AGUA - PONTEVEDRA IV - ZONA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3691 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 449051956.0528
MERLO | OESTE | MERLO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70250 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA MERLO - MER-DMA 001 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 4013 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2900000000
MERLO | OESTE | MERLO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70252 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA MERLO - MER-DMA 002 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 5338 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1900000000
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70263 | OBRAS COMPLEMENTARIAS HIPOPUELCHE LOMA GRANDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 6400 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 187220243.2738
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - MERLO CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1122922350
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL JUANCITO Y LAS TORRES | OBRA SECUNDARIA | ACUMAR | ACUMAR | 2758.0141 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 407579004.6976
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - MERLO CENTRO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 444677250.6
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN POZOS B° PONTEVEDRA ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 505511778.8837
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PONTEVEDRA IV - RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7951 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 165181165.9801
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - PARQUE SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1473528652.266
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN POZOS A CENTRO DE MEZCLA LAS TORRES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 444677250.6
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CÁMARA REGULADORA MERLO CENTRO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 157300000
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - RECONQUISTA, ARCO ÍRIS Y LOMA GRANDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 763955463.2512
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA PARQUE SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1776566624.8
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN 10 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, PONTEVEDRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 231482317.242
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN 8 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, MARIANO ACOSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 185185853.7936
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA LAS TORRES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2665604638.4
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS - PARQUE SAN MARTÍN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1931216829.828
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA NORTE - TRAMO 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 77650767232.5878
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA NORTE - EE 3 (MERLO) | OBRA PRIMARIA | AySA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 16779929100
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA LOMA GRANDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1947616000
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS - RECONQUISTA, ARCO ÍRIS Y LOMA GRANDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1022733983.4192
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CISTERNA DE RESERVA / PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA - PONTEVEDRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1509402400
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CISTERNA DE RESERVA / PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA - MARIANO ACOSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1509402400
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA B° PONTEVEDRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 931824296.0041
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA B° MARIANO ACOSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 482794733.3448
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN POZOS B° MARIANO ACOSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1011023557.7673
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE MERLO - PONTEVEDRA - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5159538813.1847
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE MERLO - MARIANO ACOSTA - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8426981728.7762
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE MERLO - SAN ANTONIO PADUA - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5461638158.1785
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE MERLO - PARQUE SAN MARTIN - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4754089692.2719
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA MERLO RESTO - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 10736434083.716
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PONTEVEDRA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6950 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1809078740.1489
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARIANO ACOSTA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16390 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1730423142.7512
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8171 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 765104447.4148
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA L. DEL BOSQUE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4097 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 729351903.1431
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MERLO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12653 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1136930907.8406
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MERLO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21084 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2445474028.1855
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MERLO III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1501 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 150160685.9412
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MERLO IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3394 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1151231925.5493
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAN ANTONIO DE PADUA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23019 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2102249603.177
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 29219 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1744724160.4599
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18368 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1365747191.1796
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10460 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 707900376.58
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6323 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 772254956.2691
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD VI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10215 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1587412965.6643
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LIBERTAD VII | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6672 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 915265133.356
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PONTEVEDRA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10129 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 786555973.9778
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PONTEVEDRA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8163 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1723272633.8968
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PARQUE SAN MARTIN I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4295 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 371826460.4259
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARIANO ACOSTA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6734 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1716122125.0425
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARIANO ACOSTA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11286 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2381119448.4964
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARIANO ACOSTA IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11043 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1344295664.6166
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARIANO ACOSTA V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3467 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 979619713.0451
MERLO | OESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS PONTEVEDRA IV - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 520300000
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LAS TORRES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1459.4596 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 450482057.8237
MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MARIANO ACOSTA VI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2395 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2180905200.5748
MERLO | OESTE | MARIANO ACOSTA | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | VC70007 | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FERRARI (REVAMPING) | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | ENOHSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 429308000 | - | 100% |  | 2017-01-28 | 2017-03-14 | 2022-05-20
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70258 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA AYUDA A AYUDAR LTDA | 12481504.86 | 180 | 100% |  | 2020-11-12 | 2021-07-05 | 2022-04-29
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70270 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 6666 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA INTEGRAR LTDA | 15957335.11 | 180 | 100% |  | 2021-04-06 | 2022-01-24 | 2022-07-01
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70277 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 2520 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA INTEGRAR LTDA | 17801468.73 | 180 | 100% |  | 2021-08-27 | 2022-02-20 | 2022-07-29
MERLO | OESTE | MERLO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70262 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO CENTRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2158 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ALEMARSA S.A.C | 260737758.0082 | 330 | 100% |  | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 2022-11-20
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70300 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES BARRIO SAN MARTÍN ETAPA 8 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 11466 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA GRETI LTDA | 74442522.16 | 180 | 100% |  | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 2023-08-20
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70293 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES SAN MARTIN ETAPA 5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 6296 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA GRETI LTDA | 25816569.43 | 180 | 100% |  | 2022-11-30 | 2023-02-27 | 2023-09-20
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70302 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 9 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 9755 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA GRETI LTDA | 49236189.19 | 180 | 100% |  | 2023-01-31 | 2023-03-02 | 2023-08-20
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70295 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES BARRIO SAN MARTÍN ETAPA 6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 2850 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA INTEGRAR LTDA | 17923610.99 | 180 | 85% |  | 2022-08-18 | 2022-12-20
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70296 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES BARRIO SAN MARTÍN ETAPA 7 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 4936 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA INTEGRAR LTDA | 24457376.81 | 180 | 85% |  | 2022-08-18 | 2022-12-20
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70294 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALE SEN REDES CLOACALES EXISTENTES SAN MARTIN ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 6354 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA INTEGRAR LTDA | 19709906.7 | 180 | 85% |  | 2022-08-18 | 2022-12-20
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70304 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 10 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 8036 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA GRETI LTDA | 37885902.3 | 180 | 50% |  | 2023-02-28 | 2023-04-10
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70279 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 11 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 8627 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA GRETI LTDA | 41676394.87 | 180 | 40% |  | 2023-02-28 | 2023-05-02
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70305 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 12 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 7841 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA GRETI LTDA | 37933715.85 | 180 | 17% |  | 2023-02-28 | 2023-05-22
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA FERRARI - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | 300000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 11132000000 | 1080
MERLO | OESTE | MERLO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70297 | PUESTA EN VALOR PLANTA DEPURADORA MERLO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 90000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2812040000
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE SM I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14008 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2784979976.9156
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE SM II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13239.8461 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 655765634.0993
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE PLANTA EXISTENTE MERLO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 143000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15341.9627 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1975392774.3239
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MERLO III-IV-V, PARQUE SM I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1065143394.0864
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "MARIANO ACOSTA IV-V-VI-VII" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2426625895.1891
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MERLO ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1707730802.4907
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SA DE PADUA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2138 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 275259648.8812
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11553 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2299227655.3606
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO VIII | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12160 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1489640452.7688
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "PARQUE SAN MARTÍN IV" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 201286940.6148
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA FERRARI - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 11132000000
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACION ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ARGENTINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 363000000
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN ARGENTINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2930235749.1626
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR FERRARI SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2248401869.2528
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LIBERTAD NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5053296724.8987
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR FERRARI NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 568499452.2648
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LA ARGENTINA Y ALIVIADORES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 374566176.4706
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SA DE PADUA I, LIBERTAD VII-VIII, MERLO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1909430283.8873
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MERLO II-VIII, SA DE PADUA II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 701708640.1987
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC MERLO VI-VII,PARQUE SM II-III | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1299978158.137
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ALIVIO DE PLANTA MERLO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3915300087.2549
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA MERLO NORTE - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6050000000
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA MERLO NORTE - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6050000000
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PARQUE SAN MARTIN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1479836225.5641
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "LIBERTAD IX" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 33547823.4358
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS MARIANO ACOSTA III | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 497626047.6309
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS MARIANO ACOSTA I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 852673845.6598
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS MARIANO ACOSTA II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 489239091.772
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MERLO OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1869745965.3897
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LIBERTAD A RAMAL I-CUENCA LAFERRERE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5138966361.0834
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PONTEVEDRA A RAMAL III-CUENCA LAFERRERE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4755082961.071
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC LIBERTAD I-II-III-IV-V-VI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2661460659.2396
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC PONTEVEDRA I-II-III-IV | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3525317112.7113
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SA DE PADUA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5281 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 874354178.7991
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE SM III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1543 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 388601857.244
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2027 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1165805571.7321
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 314 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 226684416.7257
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO VI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12690 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2347802887.5161
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO VII | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7449 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3481224971.1445
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD VII | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 27526 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3448841483.0408
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD VIII | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 25258 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4760372751.2395
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MARIANO ACOSTA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3262 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2882130441.2266
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MARIANO ACOSTA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2395 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4938481935.8096
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MARIANO ACOSTA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2930 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2833555209.0711
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "MARIANO ACOSTA V" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1734 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2720213000.7083
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "MARIANO ACOSTA VI" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9036 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2396378119.6716
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "MARIANO ACOSTA VII" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13949 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3902210316.4922
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "LIBERTAD IX" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1823 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 194300928.622
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5616 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1991584518.3757
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7354 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2266844167.2569
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7037 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2784979976.9156
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 40261 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6590039829.0968
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6322 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1748708357.5982
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8180 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1732516613.5463
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LIBERTAD VI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 138 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 291451392.933
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PONTEVEDRA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20777 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5456617745.4684
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PONTEVEDRA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7102 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3513608459.2482
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PONTEVEDRA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14425 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 8516857371.2652
MERLO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR MARIANO ACOSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1967965213.9622
MERLO | OESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PONTEVEDRA IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5154 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2930705673.3821
MORENO | OESTE | MORENO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70224 | INTERCONEXIÓN DE POZOS MORENO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 102000 | EN EJECUCIÓN |  | PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. UT POZOS MORENO | 1757783198.3547 | 589 | 23.12% |  | 2022-09-15 | 2022-10-17
MORENO | OESTE | MORENO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70223 | RED PRIMARIA DE AGUA MORENO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 102000 | EN EJECUCIÓN |  | ELEPRINT S.A. - MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. - MORENO 1 - UT | 8094804540.5832 | 630 | 18.97% |  | 2023-01-13 | 2023-03-21
MORENO | OESTE | MORENO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70215 | CENTRO DE MEZCLA MORENO I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 102021 | EN EJECUCIÓN |  | LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. - XAPOR S.A. - UT | 2757331292.8403 | 540 | 5.079% |  | 2023-05-29 | 2023-07-03
MORENO | OESTE | LA REJA | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70260 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS LA REJA - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | EN LICITACIÓN | A PUBLICAR |  | 2373619833.64 | 450
MORENO | OESTE | PASO DEL REY | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70228 | RSA PASO DEL REY - LA RIBERA M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 750 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
MORENO | OESTE | PASO DEL REY | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70231 | RSA PASO DEL REY - LA RIBERA M2 Y M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2005 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
MORENO | OESTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70230 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS MORENO SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4343 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA - LA PERLITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1947616000
MORENO | OESTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | SECTORIZACIÓN CON RENOVACIÓN DE RED DISTRIBUIDORA MNO-DMA001, MNO-DMA002 (ÁREA DE INFLUENCIA CENTRO DE MEZCLA MORENO II - PZ + EE MORÓN - PSM) | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 4000000000
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN DE 2 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO HIPOPUELCHE - CM LA PERLITA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 62080260
MORENO | OESTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA NORTE - TRAMO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 107516446937.4293
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN POZOS DE EXPANSIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2534213771.5085
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS - LA PERLITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 687858023.6952
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - LA PERLITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1193959286.408
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - MORENO CENTRO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2217352960.472
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA - MORENO CENTRO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1947616000
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA NORTE - EE 2 (MORENO) | OBRA PRIMARIA | AySA | AySA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 16779929100
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA B° LA REJA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 631889723.6046
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE MORENO - PASO DEL REY - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7528633676.5576
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE MORENO - TRUJUI - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6677985520.917
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSION EE MORENO - MORENO CENTRO - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4857439468.1908
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSION EE MORENO - F. ALVAREZ- A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4467890312.804
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA MORENO RESTO - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 17306931741.6378
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA REJA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9669 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1644617036.499
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA REJA IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6368 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 736502411.9974
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7081 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2581333696.4181
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9994 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2102249603.177
MORENO | OESTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17818 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1823379757.8576
MORENO | OESTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3061 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 607793252.6192
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10618 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 886663097.9386
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3088 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2567032678.7094
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3740 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1008221748.4625
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4298 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 922415642.2103
MORENO | OESTE | - | AGUA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTEL V 7 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 267 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1065425819.2972
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TRUJUI I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 38289 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3203427966.746
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIADE AGUA TRUJUI II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 22508 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3210578475.6003
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TRUJUI III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15683 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2095099094.3227
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TRUJUI IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2594 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1394349226.597
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA TRUJUI V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3304 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 707900376.58
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BRIGIDA - HARAS TRUJUI - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9438 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 346799679.4357
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PASO DEL REY I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4704 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 293170863.0281
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PASO DEL REY II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10452 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2545581152.1463
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PASO DEL REY III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20542 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3375040179.2502
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MORENO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12959 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1708971616.1881
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MORENO II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13365 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1887734337.5467
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MORENO III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1012 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 765104447.4148
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA REJA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4183 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1229887522.9471
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA REJA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11167 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2252410289.1183
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5337 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2073647567.7597
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6771 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1880583828.6924
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ V | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 837 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1251339049.5101
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ VI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3420 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1229887522.9471
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA REJA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 667.4779 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1716122125.0425
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA REJA II RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1215.1521 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 235966792.1933
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA REJA III RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7640.3403 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2180905200.5748
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA REJA IV RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2718.4037 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1115479381.2776
MORENO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FRANCISCO ALVAREZ VII | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8353 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1565961439.1013
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | VC70005 | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL LAS CATONAS (REVAMPING) | OBRA PRIMARIA | BID | ENOHSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 298856643.1972 | 720 | 100% |  | 2017-07-29 | 2017-09-12 | 2022-05-20
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70220 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN CAYETANO I | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 15474 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 344745569.5464 | 570 | 100% |  | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 2021-11-20
MORENO | OESTE | MORENO | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70246 | REDES FINAS DE CLOACAS MORENO CATONAS IV - NORTE Y SUR - LOTE 1 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 11794 | FINALIZADA | EN SERVICIO PARCIAL | OSHI S.A. - CONINSA S.A. - TECMA S.A. | 256691661.11 | 450 | 100% |  | 2017-11-27 | 2017-12-13 | -
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70259 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1357 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA RECONSTRUYENDO VIDAS LTDA | 17914644.4 | 180 | 100% |  | 2021-12-27 | 2022-05-02 | 2022-07-01
MORENO | OESTE | MORENO | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70247 | REDES FINAS DE CLOACAS MORENO CATONAS IV - NORTE Y SUR - LOTE 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 12952 | EN EJECUCIÓN |  | MAKO S.A.C.I.F.I.A. Y C. | 125057507.3963 | 300 | 58% | Info 01.2021 DIPAC: Neutralizada, renegociando contrato Info 01.2022 DIPAC: Está en rescision de contrato. Se debe rescindir y luego contratar lo faltante | 2017-11-27 | 2017-12-13
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70240 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MARILÓ | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 18786 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. - TECMA S.A. - UT | 225368337.7661 | 390 | 95% |  | 2022-04-12 | 2022-08-03
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70241 | RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 1 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 5959 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. - TECMA S.A. - UT | 206891662.3365 | 330 | 36% |  | 2022-04-12 | 2022-08-03
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70242 | RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 3620 | EN EJECUCIÓN |  | PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. - UT | 111685071.5464 | 300 | 92% |  | 2022-04-12 | 2022-10-03
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70243 | RED SECUNDARIA CLOACAL MARILÓ RESTO 3 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 7188 | EN EJECUCIÓN |  | PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. - UT | 276572660.8687 | 390 | 30% |  | 2022-04-12 | 2022-10-03
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70292 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 5520 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA RECONSTRUYENDO VIDAS LTDA | 38779432.04 | 180 | 95% |  | 2022-10-20 | 2023-03-06
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70299 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 25 DE MAYO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20191 | EN EJECUCIÓN |  | APCO S.A. | 1082855045.2984 | 210 | 0% |  | 2023-01-26 | 2023-06-21
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70209 | AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LAS CATONAS | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN - BEI | AYSA | 360000 | EN EJECUCIÓN |  | CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - TECMA S.A. - UT PLANTA CATONAS | 14399366241.227 | 900 | 0% |  | 2023-05-03 | 2023-08-14
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70298 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 6183 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA RECONSTRUYENDO VIDAS LTDA | 65416571.88 | 180 | 0% |  | 2023-05-19 | -
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70313 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 25 DE MAYO - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 2259195078.7527 | 480
MORENO | OESTE | MORENO | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70257 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION SAN CARLOS | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 4691 | EN LICITACIÓN | ADJUDICADA |  | 2960595418.2088 | 540
MORENO | OESTE | MORENO | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70260 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SAN CARLOS | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 7500 | EN LICITACIÓN | ADJUDICADA |  | 2960595418.2088 | 540
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70280 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 14685 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
MORENO | OESTE | MORENO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70329 | RED SECUNDARIA CLOACAL 25 DE MAYO – ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16775 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
MORENO | OESTE | MORENO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70330 | RED SECUNDARIA CLOACAL 25 DE MAYO – ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16775 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
MORENO | OESTE | MORENO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70331 | RED SECUNDARIA CLOACAL 25 DE MAYO – ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16775 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
MORENO | OESTE | MORENO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70310 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA BARBARA - ETAPA I | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 4974 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 825778946.6436 | 360
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70303 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MARILÓ NEXO I | OBRA PRIMARIA | BID | AYSA | 20269 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 584955777.219 | 360
MORENO | OESTE | PASO DEL REY | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70311 | REVAMPING Y AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA PASO DEL REY | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 80000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 9188092008.8694 | 630 |  | Licitación dejada sin efecto - Devolución de pliego
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70286 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS CABAÑA SANTA BRÍGIDA Y SANTA PAULA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1524 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA BÁRBARA ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2656 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1117230339.5766
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BONGIOVANNI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 7115962894.8288
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MENDELSOHN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 363000000
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BARKER | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 50820000
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "SANTA BRÍGIDA-HARAS TRUJUI" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 265586935.5334
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "CATONAS II, CATONAS III" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 922565144.4843
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL RIBERA PASO DEL REY | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2200 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 372410113.1922
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "BARRIOS MORENO" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4445 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1441065220.6133
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | NUEVA IMPULSIÓN MENDELSOHN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 484403961.1257
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RS (A Planta Paso del Rey) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1043478193.7068
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA CATONAS 2DA ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1556786000
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LA REJA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1435300387.0857
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MORENO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1896663585.6842
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JARDINES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1134968549.3428
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL E IMPULSIÓN ALMAFUERTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 85184000
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ALMAFUERTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1776231964.8455
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ALIVIO RED EXISTENTE A PASO DEL REY | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6057506029.1718
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "BARRIO SAN JORGE" MORENO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 229943475.3888
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ALIVIO DE PLANTA LAS CATONAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2947697607.8431
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC BONGIOVANNI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1979321582.7118
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SAN CAYETANO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1378256412.8205
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC JARDINES Y 25 DE MAYO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1266430334.7012
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC LA REJA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2960595418.2088
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC LOS EUCALIPTUS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1859108548.7336
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC GAONA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1638252044.4479
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC FRANCISCO ÁLVAREZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 852673845.6598
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC PARQUE DEL OESTE, ILLIA Y LOS MOLINOS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 592678214.0324
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR EUCALIPTUS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3553315544.957
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR GAONA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2612657101.8149
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN CAYETANO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1288057330.417
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ANDERSON | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 771599939.0233
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS SAN ALBERTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1610295524.9181
MORENO | OESTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS EL VERGEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 416552140.9944
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "BARRIO SAN JORGE" MORENO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2443 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 210492672.6739
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LAS PINAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17207 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4922290191.7578
MORENO | OESTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL VERGEL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 267 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2412569863.7234
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA REJA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18009 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 17147056950.8932
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GAONA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20944 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 9488362014.3752
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL FRANCISCO ALVAREZ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5673 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4938481935.8096
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS EUCALIPTUS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16929 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 10767509794.4702
MORENO | OESTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ANDERSON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18122 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4468921358.3064
MORENO | OESTE | - | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN ALBERTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16695 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 9326444573.8569
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN CAYETANO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 29683 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7982529817.5546
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL JARDINES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11562 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2963089161.4858
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL REJA GRANDE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7589 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6962449942.289
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL QUIJOTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2601 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1748708357.5982
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS MOLINOS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 284 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 453368833.4514
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ILLIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 456 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 534327553.7106
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE DEL OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3776 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2444953351.8271
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "BARRIOS MORENO" | OBRA PRIMARIA | AySA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 248813023.8155
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA BÁRBARA - ETAPA 3 (EX ETAPA 1) | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 1041.1515 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1117230339.5766
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL RIBERA MERLO NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 703 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 210492672.6739
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC 25 DE MAYO | OBRA PRIMARIA | AySA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 754826027.3054
MORENO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BONGIOVANNI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23691 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 11463754788.6991
MORÓN | OESTE | VILLA SARMIENTO EL PALOMAR | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70104 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA SARMIENTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 12516 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 186197363.7359 | 930 | 100% |  | 2017-10-30 | 2018-03-12 | 2020-08-31
MORÓN | OESTE | MORÓN | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70125 | MANZANAR M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA NUEVA IDEAL DE MORÓN LTDA | 12068061.25 | 360 | 100% |  | 2018-07-10 | 2019-05-13 | 2021-05-01
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70197 | SISTEMA DE REGULACIÓN MERLO GÓMEZ E ITUZAINGÓ I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 36000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GTMH ARGENTINA S.A. | 55488936.0685 | 322 | 100% |  | 2020-07-23 | 2020-08-11 | 2021-06-29
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70213 | TERMINACIÓN CÁMARA REGULADORA SARACHAGA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GTMH ARGENTINA S.A. | 38920723.9113 | 210 | 100% | Finaliza la OA70113 | 2021-04-14 | 2021-04-28 | 2021-11-24
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70113 | CÁMARA REGULADORA CALLE SARACHAGA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EMICO S.A. | 5161602.8145 | 270 | 100% | Se finalizó con la OA70213 | 2017-06-23 | 2017-08-18 | 2021-11-24
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70042 | RED PRIMARIA DE AGUA MERLO GOMEZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 15638421.634 | 240 | 100% |  | 2016-09-01 | 2016-11-22 | 2017-09-30
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70063 | RED SECUNDARIA Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA MERLO GOMEZ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 81846072.4136 | 506 | 100% |  | 2016-10-28 | 2016-12-15 | 2018-05-04
MORÓN | OESTE | CASTELAR MORÓN | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70124 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO BARRIO PAZ M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1281 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA NUEVA IDEAL DE MORON LTDA | 32176760.3 | 330 | 100% |  | 2021-04-06 | 2021-08-17 | 2022-09-20
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70103 | RED PRIMARIA DE AGUA - BARRIO PAZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 3600 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 17716656.5532 | 300 | 100% |  | 2017-03-16 | 2017-05-22 | 2018-12-02
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70201 | CÁMARA REGULADORA CALLE BUFANO | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BUROMAHTIK S.A. | 20929964.715 | 350 | 100% |  | 2020-11-06 | 2020-12-09 | 2021-11-25
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70216 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO BARRIO PAZ M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1724 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA NUEVA IDEAL DE MORON LTDA | 41950890.73 | 300 | 100% |  | 2021-11-30 | 2022-04-25 | 2023-03-01
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70217 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO BARRIO PAZ M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1968 | EN EJECUCIÓN |  | - | 78066929.51 | 300 | 47% |  | 2022-11-30 | 2023-06-21
MORÓN | OESTE | MORÓN | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70232 | RED SECUNDARIA BARRIO LUZ Y FUERZA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 750 | CONTRATADA |  | - | - | 60 | 0% |  | 2022-08-18
MORÓN | OESTE | PALOMAR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70236 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA - PALOMAR MOR-DMA011 (MALLAS 086MAL-MOR-019, 020, 021 y 022) – Morón | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 22052 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 2662975696.3139 | 660
MORÓN | OESTE | MORÓN | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70237 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE CABECERAS - VR MORÓN (MOR-DMA014A, MOR-DMA014B, MOR-DMA015, MOR-DMA016, MOR-DMA017A, MOR-DMA017B Y MOR-DMA020) | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 3359 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 4117625681.2075 | 645
MORÓN | OESTE | MORÓN | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70005 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO PAZ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 479084093.241 | 330
MORÓN | OESTE | MORÓN | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70258 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO EXPANSIÓN BARRIO PAZ | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 726000000 | 360
MORÓN | OESTE | MORÓN | AGUA | RECONQUISTA RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70255 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA EL PALOMAR - MOR-DMA010A y MOR-DMA010B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10420 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2500000000
MORÓN | OESTE | MORÓN | AGUA | RECONQUISTA RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70259 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA EL PALOMAR - MOR-DMA012A y MOR-DMA012B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12480 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1500000000
MORÓN | OESTE | MORÓN | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70264 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SECTORIZACION VR BARRIO PAZ (9 DMA: MOR-DMA021 A 029) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 60146 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2053500000
MORÓN | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PROCREAR EL PALOMAR | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 2450 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 71505088.5434
MORÓN | OESTE | CASTELAR | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70046 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN SUR RESTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13278 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 211466532.6224 | 619 | 100% |  | 2017-10-24 | 2018-03-01 | 2019-09-30
MORÓN | OESTE | EL PALOMAR | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70065 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL PALOMAR M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 763 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA NUEVA IDEAL DE MORON LTDA | 5634231.11 | 360 | 100% |  | 2016-06-15 | 2016-11-10 | 2019-01-16
MORÓN | OESTE | EL PALOMAR | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70087 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL PALOMAR M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 650 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LOS PROGRESISTAS UNIDOS DE MORÓN LTDA | 9687944.1 | 450 | 100% |  | 2016-11-10 | 2017-05-29 | 2019-08-01
MORÓN | OESTE | HAEDO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70044 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN SUBETAPA I A II RESTO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3389 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 82366418.9018 | 878 | 100% |  | 2017-11-24 | 2018-05-02 | 2020-08-31
MORÓN | OESTE | EL PALOMAR | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70084 | AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL EL PALOMAR | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 64130 | FINALIZADA | EN SERVICIO | SERVIUR S.A. | 29776090.5288 | 507 | 100% |  | 2018-01-16 | 2018-03-19 | 2019-08-08
MORÓN | OESTE | EL PALOMAR | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70095 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUBETAPA 1-A II RESTO 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 4080 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. - ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA | 57919200 | 365 | 100% |  | 2019-07-04 | 2019-07-29 | 2021-06-30
MORÓN | OESTE | CASTELAR | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70073 | COLECTOR CLOACAL CASTELAR - VILLA TESEI OESTE - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 42143 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 381539083.6312 | 973 | 100% |  | 2018-03-07 | 2018-04-20 | 2021-04-30
MORÓN | OESTE | CASTELAR | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70215 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN SUR RESTO - ETAPA II | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 7080 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 67324683.87 | 245 | 100% |  | 2019-06-10 | 2019-07-10 | -
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70203 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 1 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 12650 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 153027865 | 305 | 100% |  | 2019-06-10 | 2019-07-10 | 2021-06-30
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70204 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 2 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 18723 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 245076648.28 | 365 | 100% |  | 2019-06-10 | 2019-07-10 | -
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70205 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 3 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 15940 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. UTE | 181483843.07 | 450 | 100% |  | 2018-12-28 | 2019-01-14 | -
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70206 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 4 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 15687 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 187448580.05 | 450 | 100% |  | 2018-12-28 | 2019-01-14 | -
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70207 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MORÓN RESTO | OBRA PRIMARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 67080 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 869253292.85 | 750 | 100% |  | 2018-12-17 | 2019-01-04 | -
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70025 | ALIVIADOR INTENDENTE G. SILVA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 8445366 | 60 |  | En proceso de rescisión.
MORÓN | OESTE | MORÓN | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70028 | ALIVIADOR SARMIENTO Y CAÑADA DE RUIZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 21113415 | 210 |  | En proceso de rescisión.
MORÓN | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | REFUERZO RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PALOMAR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1124966220.078
MORÓN | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL CASTELAR SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 11892257.52
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70070 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO CIUDADELA SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7463 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. | 9944054.5853 | 730 | 100% |  | 2016-09-28 | 2016-11-29 | 2018-03-22
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70086 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - CASEROS CENTRO 1 - 062 / 066 / 067 / 068 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8782 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONORVIAL S.A. | 73883216.5676 | 620 | 100% |  | 2017-01-18 | 2017-03-20 | 2018-11-30
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OA70068 | RED SECUNDARIA BARRIO DERQUI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4320 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN JAVIER LTDA | 2944671.39 | 300 | 100% | Se dio de baja el convenio y la termino el municipio. No se tienen mas datos que los que figuran en la base. Cabe destacar que la transferencia a la DRO la realizó el municipio. | 2015-01-21 | 2015-02-24 | 2019-05-06
TRES DE FEBRERO | OESTE | EL PALOMAR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70108 | RENOVACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA CIUDAD JARDÍN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13256 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COSUGAS SA | 153257641.1839 | 821 | 100% |  | 2017-04-17 | 2017-06-01 | 2019-08-31
TRES DE FEBRERO | OESTE | JOSÉ INGENIEROS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OA70110 | RED SECUNDARIA VILLA RISSO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 266 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA BUENA ESPERANZA LTDA | 3436855.59 | 300 | 100% |  | 2017-01-13 | 2017-07-19 | 2018-04-23
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70165 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3108 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVAARGENTINA DE PROVISION DE SERVICIOS LTDA | 3566491.04 | 150 | 100% |  | 2018-01-19 | 2018-09-01 | 2019-12-01
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70180 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2664 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA BUENA ESPERANZA LTDA | 2731248.02 | 150 | 100% |  | 2018-01-29 | 2018-09-01 | 2020-12-20
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OA70206 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° MERCADO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1220 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SAN JOSE LTDA | 7658948.04 | 90 | 100% |  | 2020-11-09 | 2021-06-22 | 2021-11-20
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70085 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA CASEROS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13400 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INARTECO S.A. | 377414341.2149 | 510 | 100% |  | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 2022-05-05
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70187 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA CASEROS 3 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 12700 | FINALIZADA | EN SERVICIO | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 475981033.2112 | 600 | 100% |  | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2022-11-26
TRES DE FEBRERO | OESTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70219 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA CASEROS 4 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 13400 | EN EJECUCIÓN |  | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 1660183463.9192 | 781 | 29.33% |  | 2022-05-31 | 2022-07-05
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70241 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SECTORIZACION VR CASEROS (TRE-DMA006, 007, 008, 009 y 010) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 56161 | EN EJECUCIÓN |  | INARTECO S.A. | 2341204288.6782 | 418 | 33.14% |  | 2023-01-30 | 2023-03-20
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OA931 | CIERRES DE MALLA TRES DE FEBRERO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | EN EJECUCIÓN |  | - | 30114592.83 | 90 | 42% |  | 2023-02-28 | 2023-08-28
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70243 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE CABECERAS - ÁREA DE INFLUENCIA VR CIUDADELA - TRE DMA012A, TRE-DMA012B, TRE-DMA013, TRE-DMA014A, TRE-DMA014B | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 24379 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 5960931820.2247 | 578
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OA70233 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° MALDONADO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | SISU | 1792 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
TRES DE FEBRERO | OESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70229 | CIERRES DE MALLA TRES DE FEBRERO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 925 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 40000000
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70253 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - AREA DE INFLUENCIA VR CIUDADELA - TRE-DMA015A Y TRE-DMA015B | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 13949 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 3350000000
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LOMAS DEL PALOMAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 915.8276 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 57204070.8347
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PROCREAR M. CORONADO | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 1890 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 14301017.7087
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | REFUERZO VILLA BOSCH | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 6391176
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70123 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO CASEROS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1948833260
TRES DE FEBRERO | OESTE | R. DE ESCALADA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70063 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA 2 - MÓDULOS 4 Y 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3135 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EDISUD S.A. - ACRI CONSTRUCCIONES S.A. III - UNIÓN TRANSITORIA | 31869153.514 | 273 | 100% |  | 2017-10-25 | 2018-04-05 | 2019-01-03
TRES DE FEBRERO | OESTE | JOSÉ INGENIEROS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OC70196 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO VILLA RISSO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 276 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA BUENA ESPERANZA LTDA | 3370212.34 | 270 | 100% |  | 2017-06-02 | 2017-07-19 | 2018-07-23
TRES DE FEBRERO | OESTE | EL LIBERTADOR | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70057 | AMPLIACION ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LOMA HERMOSA II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 105187 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. GTMH ARGENTINA S.A. | 99771284.954 | 591 | 100% |  | 2017-01-09 | 2017-04-03 | 2018-11-15
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70256 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR EJERCITO DE LOS ANDES - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 11000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | AMERICAN VIAL S.R.L. | 22391753.0342 | 272 | 100% |  | 2020-12-02 | 2021-01-18 | 2021-09-20
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OC70067 | RED SECUNDARIA CLOACAL DERQUI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | MUNICIPIO | 2523 | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 48642000 | 300 | 100% |  | - | - | -
TRES DE FEBRERO | OESTE | PODESTÁ | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70091 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA SUR 1-6 | OBRA SECUNDARIA | BID PROVINCIA | DIPAC | 3843 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALEMARSA S.A. | 186695778.43 | 365 | 100% |  | 2020-12-29 | 2021-03-08 | 2022-11-15
TRES DE FEBRERO | OESTE | VILLA RAFFO SAENZ PEÑA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70027 | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR CLOACAL VILLA RAFFO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 21200 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GADES S.A. | 204124758.475 | 2035 | 100% |  | 2016-10-19 | 2016-12-12 | 2022-08-01
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70249 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR EJERCITO DE LOS ANDES - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | AMERICAN VIAL S.R.L. | 207504286.2522 | 658 | 100% |  | 2020-11-20 | 2021-01-04 | 2022-10-24
TRES DE FEBRERO | OESTE | PODESTÁ | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70094 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA SUR 2A | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1438 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LOS TOPOS LTDA. | 18041798.08 | 270 | 76% |  | 2020-10-20 | 2021-06-07
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OC70301 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO MERCADO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 417 | EN EJECUCIÓN |  | - | 25883031.95 | 68 | 9% |  | 2023-01-10 | -
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | CLOACA | RECONQUISTA RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70072 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR CASEROS CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2500 | EN EJECUCIÓN |  | NATCOM IGT SERVICIOS S.R.L | 304707786.328 | 210 | 0% |  | 2023-08-10 | 2023-11-27
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS LOMA HERMOSA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OC70291 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° LOMA HERMOSA M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1530 | CONTRATADA |  | - | 29615622.24 | 120 | 0% |  | 2022-11-23
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC70288 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO MALDONADO | OBRA SECUNDARIA | OPISU | OPISU | 1155 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | OC466 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° EL PAREDÓN | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 161898000
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OC467 | RED SECUNDARIA CLOACAL CAPITÁN BERMUDEZ | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 161898000
TRES DE FEBRERO | OESTE | R. DE ESCALADA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC464 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° LA ESPERANZA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 925 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 194277600
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALTOS DE PODESTÁ 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4070.3447 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 234752100
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ALTOS DE PODESTÁ 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 234752100
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL PALOMAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3267.4692 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 97138800
TRES DE FEBRERO | OESTE | - | CLOACA | RECONQUISTA | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROCREAR MARTÍN CORONADO | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 1890 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 825679800
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ALIVIADOR LOMA HERMOSA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1369524094.008
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70125 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO VILLA TRANQUILA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1358 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 14 DE MARZO LTDA | 5705652.75 | 270 | 100% |  | 2016-11-07 | 2017-04-20 | 2018-09-20
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70218 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VIADUCTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 115 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE LTDA | 1499503.74 | 60 | 100% |  | 2018-11-29 | 2019-01-31 | 2019-07-15
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD SARANDÍ WILDE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70160 | SANTA CATALINA M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 319 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA AMADO OLMOS LTDA | 6626159.95 | 150 | 100% |  | 2017-07-24 | 2017-11-07 | 2019-09-24
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ VILLA DOMÍNICO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70224 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LA SALADITA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 14 DE MARZO LTDA | 3430172.04 | 240 | 100% |  | 2018-11-09 | 2019-01-22 | 2019-11-12
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70191 | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TRANQUILA, BARRIO ALIANZA E ISLA MACIEL - ETAPA 1 Y 3 | OBRA PRIMARIA | PFV | AYSA | 20800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | UCSA S.A. | 160000103.5897 | 723 | 100% |  | 2019-03-01 | 2019-07-22 | 2021-06-29
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70222 | RED PRIMARIA DE AGUA - LA SALADITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. | 36454608.1493 | 500 | 100% |  | 2019-09-20 | 2020-01-06 | 2022-02-18
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70126 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA GERLI - PIÑEIRO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 16100 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 575651450.8228 | 570 | 100% |  | 2020-10-28 | 2020-11-24 | 2022-06-16
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA DOCK SUD | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70261 | RED SECUNDARIA DE AGUA TRIANGULO DE TELLIER - FALTANTES INFLAMABLE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1720 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA UNION ARGENTINA LTDA | 17678437.15 | 240 | 100% |  | 2020-12-24 | 2021-04-26 | 2022-07-01
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70109 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO VILLA INFLAMABLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 239392521.6562 | 360 | 100% |  | 2021-10-27 | 2021-12-06 | 2022-11-28
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70168 | RED SECUNDARIA VILLA INFLAMABLE M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1410 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA HUERTA GRANDE LTDA | 11226714.06 | 450 | 100% | Se mostrará en CMR aunque no tiene afectación. | 2017-03-13 | 2017-05-02 | 2019-05-01
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70241 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA HUERTA GRANDE LTDA | 4908372.14 | 180 | 100% |  | 2019-07-31 | 2019-06-10 | 2020-12-01
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70249 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 16 DE SEPTIEMBRE LTDA | 7165929.49 | 150 | 100% |  | 2020-05-27 | 2020-10-14 | 2021-01-01
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD VILLA DOMÍNICO WILDE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70161 | CIERRES DE MALLA SANTA CATALINA 2- 4 DE FEBRERO- TIERRA SANTA TIERRA VERDE- PQUE DOMINICO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1806 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 16 DE SEPTIEMBRE LTDA | 12186534.09 | 210 | 100% |  | 2019-06-22 | 2021-01-25 | 2021-09-20
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI PIÑEIRO SARANDÍ | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70210 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA - DMA 10 AVELLANEDA | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 8950 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INARTECO S.A. | 440076347.1324 | 420 | 100% |  | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 2022-06-20
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO WILDE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70201 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA WILDE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 10000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INARTECO S.A. | 459827174.6277 | 510 | 100% |  | 2021-06-02 | 2021-07-01 | 2022-11-10
AVELLANEDA | SUDESTE | VARIOS | AGUA | CMR RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70269 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 - DRSE - AVE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6900 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.- INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. COLECTORES AYSA AVELLANEDA UT | 336132659.7497 | 330 | 100% |  | 2022-01-20 | 2022-03-14 | 2022-11-22
AVELLANEDA | SUDESTE | WILDE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70303 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA VR GONNET - EE QUILMES - AVE-DMA026 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 16684 | EN EJECUCIÓN |  | COMPAÑÍA SUDAMERICA DE GAS S.A. | 1666911726.6846 | 700 | 0% |  | 2023-04-11 | 2023-06-23
AVELLANEDA | SUDESTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70321 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA AI VR GONNET - EE QUILMES - AVE-DMA025 | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 11040 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 2688524469.4836 | 530 | 0% |  | 2023-09-05 | 2023-10-17
AVELLANEDA | SUDESTE | VARIOS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70287 | RED SECUNDARIA DE AGUA BS° AVELLANEDA Y ECO ÁREA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1268 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA UNIÓN ARGENTINA LTDA. | 132664281.09 | 300 | 0% |  | 2023-07-03 | 2023-10-30
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70108 | CISTERNA DOCK SUD | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 764680814.9214
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD AVELLANEDA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70192 | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TRANQUILA, BARRIO ALIANZA E ISLA MACIEL - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 6400 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 374914858.3614
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD AVELLANEDA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CISTERNA DE REBOMBEO VILLA TRANQUILA, BARRIO ALIANZA E ISLA MACIEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 679231080
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC438 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RAMAL AVELLANEDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 400000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ELEPRINT S.A. | 290049467.8521 | 1501 | 100% | Presenta Addenda que modifica plazo y monto contractual y 3 redeterminaciones | 2012-12-06 | 2014-05-06 | 2018-06-16
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC4802 | RED SECUNDARIA BARRIO OBRERO SUR RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9936 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EDISUD S.A. - ACRI CONST. S.A. | 104402648.647 | 624 | 100% |  | 2017-04-05 | 2017-05-16 | 2019-04-22
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC478 | RED SECUNDARIA GRAL. PINTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7440 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 160075134.6975 | 910 | 100% | Presenta redeterminación | 2017-02-02 | 2017-03-06 | 2019-11-14
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70215 | CONDUCTO DE DESBORDE EBC RAMAL AVELLANEDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 49276732.7008 | 337 | 100% |  | 2018-08-07 | 2018-12-03 | 2019-12-20
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC016 | ESTACIÓN DE BOMBEO AVELLANEDA OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | BERNAOLA CONSTRUCCIONES S.H. | 5031777.74 | 270 | 100% | Contrato Rescindido al 26% - Se completará su ejecución con la VX70003 | 2011-06-29 | 2011-08-08 | 2013-10-25
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC476 | RED SECUNDARIA AVELLANEDA NORTE - A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2212 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. | 21760537.8881 | 691 | 100% | Presenta Addenda que modifica monto y plazo de obra | 2014-02-14 | 2014-04-21 | 2016-03-12
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70316 | LIMPIEZA Y PUESTA EN SERVICIO - RED SECUNDARIA AVELLANEDA NORTE A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ACRI S.A. | 3823600 | 30 | 100% |  | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 2021-04-20
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70103 | RSC BARRIO OBRERO SUR RESTO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1160 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 14 DE MARZO LDTA | 4256084.18 | 300 | 100% |  | 2019-05-14 | 2020-10-14 | 2021-09-20
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC427 | RED SECUNDARIA AVELLANEDA OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9427 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. - ILUBAIRES S.A. - APCO S.A. - UTE | 187177454.5157 | 905 | 100% | Presenta Addenda que modifica plazo y monto contractual | 2014-03-18 | 2014-05-19 | 2017-02-24
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC032 | IMPULSIÓN AVELLANEDA OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 7057228.2 | 150 | 100% |  | 2011-12-20 | 2012-03-26 | 2014-08-22
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70318 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR RESTO M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 745 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE LDTA | 19218158.02 | 210 | 100% |  | 2021-02-05 | 2021-06-09 | 2022-06-01
AVELLANEDA | SUDESTE | WILDE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC606 | RED SECUNDARIA OBRERO NORTE M2+AMPLIACION EL LINCOLN Y EL CARTERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1950 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA HUERTA GRANDE LTDA | 6288022.66 | 240 | 100% |  | 2012-05-14 | 2012-07-27 | 2015-09-10
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC425 | RED SECUNDARIA CRISTOBAL COLÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10854 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PROBA S.A. - GADES S.A. - UTE | 176526483.3607 | 660 | 100% | Presenta Addenda que modifica plazo contractual | 2014-06-13 | 2014-12-01 | 2017-03-17
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDI | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC426 | RED SECUNDARIA AVELLANEDA CENTRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5947 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. - EDISUD S.A. - U.T.E. | 116073630.6477 | 245 | 100% | Presenta redeterminación | 2015-06-08 | 2016-01-11 | 2017-12-18
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC622 | RED SECUNDARIA OBRERO NORTE M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1160 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA HUERTA GRANDE LTDA | 3203840.75 | 150 | 100% |  | 2012-10-05 | 2013-02-04 | 2015-10-28
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC483 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GENERAL SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7700 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | XAPOR S.A. | 246502313.9139 | 480 | 100% |  | 2021-04-14 | 2021-05-10 | 2022-10-20
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70206 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO NORTE M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 911 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE LTDA | 6933986.61 | 540 | 100% |  | 2017-05-26 | 2017-07-26 | 2018-07-31
AVELLANEDA | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70238 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO NORTE M4 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 242 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE LTDA | 5808030.63 | 150 | 100% |  | 2018-08-03 | 2018-10-22 | 2019-03-21
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SX70002 | ESTRUCTURA ENTERRADA PARA LA FUTURA ESTACIÓN ELEVADORA DE ENTRADA A LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSORCIO CMI GHELLA SPA SUCURSAL ARGENTINA GHELLA SOGENE CA SUCURSAL ARGENTINA UNIÓN TRANSITORIA | 883699632.358 | 322 | 100% |  | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2019-03-31
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA GERLI WILDE | CLOACA | CMR - RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70254 | HONOR Y DIGNIDAD + COLECTORAS FALTANTES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1168 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE LTDA | 14256272.71 | 330 | 100% |  | 2019-09-09 | 2019-09-02 | 2020-12-01
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70074 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA TRANQUILA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2239 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 14 DE MARZO LTDA | 1952611.71 | 360 | 100% |  | 2016-11-08 | 2017-04-20 | 2017-11-01
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70252 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR RESTO M5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 720 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 14 DE MARZO LTDA | 28402514.15 | 240 | 100% |  | 2021-08-11 | 2021-11-23 | 2022-12-02
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | CMR | SISTEMA RIACHUELO | EXPANSIÓN | RC005 | SISTEMA RIACHUELO - EMISARIO Y DIFUSORES | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 4300000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | SALINI IMPREGILO S.P.A. - SA HEALY COMPANY - JOSE J. CHEDIACK S.A. UTE | 100112495939.009 | 2997 | 100% | El Monto del Contrato informado incluye la Addenda N° 3 y corresponde a $ 1.104.222.289,01; € 247.981.641,45 y USD 31.842.941,37 (IVA incluido) a la tasa de cambio de Oferta (€1=$5,46269; 1USD=$4,31109). El Precio del Contrato a Junio 2017 es de $ 3.734.456.694,34; € 257.483.112,14 y USD 34.319.968,24 (IVA incluido), en base a los ajustes previstos en la documentación contractual. | 2014-04-04 | 2015-01-15 03:00 | 2023-03-31
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70295 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1100 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE LTDA | 71605147.95 | 180 | 100% |  | 2022-05-12 | 2022-10-18 | 2023-10-20
AVELLANEDA | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | CMR/RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70325 | RSC - PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 – AVELLANEDA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1630 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | TAXSA CONSTRUCTORA S.R.L. | 195285347.0843 | 428 | 100% | Partidos de Avellaneda, Lanús y Quilmes | 2021-09-27 | 2021-11-01 | 2023-05-22
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | CMR | SISTEMA RIACHUELO | EXPANSIÓN | RC004 | SISTEMA RIACHUELO - PLANTA DE PRETRATAMIENTO, EE y EB | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4300000 | EN EJECUCIÓN |  | FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. SUCURSAL ARGENTINA - ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL ARGENTINA – UNIÓN TRANSITORIA | 61553518432.263 | 3121 | 76.75% |  | 2014-10-24 | 2015-06-15
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC018 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL CRISTÓBAL COLÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18000 | EN EJECUCIÓN |  | AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L. | 377426353.6144 | 1276 | 71.65% |  | 2019-01-23 | 2019-10-15
AVELLANEDA | SUDESTE | WILDE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70242 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR LARTIGAU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10600 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 957516497.4551 | 1029 | 17.57% |  | 2021-01-29 | 2021-03-03
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70274 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MONTES DE OCA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19813 | EN EJECUCIÓN |  | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 1458303685.043 | 964 | 12.56% |  | 2021-06-24 | 2021-07-19
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70278 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MONTES DE OCA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19813 | EN EJECUCIÓN |  | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 334917735.4732 | 811 | 0.23% |  | 2021-06-24 | 2021-07-23
AVELLANEDA | SUDESTE | AVELLANEDA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70282 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN MONTES DE OCA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19813 | EN EJECUCIÓN |  | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 124892374.4277 | 721 | 0.18% |  | 2021-06-24 | 2021-07-23
AVELLANEDA | SUDESTE | GERLI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70205 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 1° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7689 | EN EJECUCIÓN |  | CPC S.A. | 1784152124.5054 | 732 | 48.1% | Reemplaza a la SC474 | 2022-01-05 | 2022-02-14
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70104 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL B° LA SALADITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 11226 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 512016284.7994 | 727 | 44.37% |  | 2022-04-26 | 2022-05-23
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70339 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR RESTO M6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 743 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LA PLATA YA LTDA | 35412121.4 | 210 | 86% |  | 2021-10-26 | 2022-05-02
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70105 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LA SALADITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 9760 | EN EJECUCIÓN |  | BLUE LUBECCO S.A. | 140881144.0113 | 364 | 0% |  | 2022-05-23 | 2022-06-23
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70332 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN LA SALADITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 11226 | EN EJECUCIÓN |  | BLUE LUBECCO S.A. | 188088123.0338 | 342 | 0% |  | 2022-05-23 | 2022-06-23
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70309 | RENOVACION Y CIERRE DE MALLAS LA SALADITA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1470 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 14 DE MARZO LTDA | 53103034.46 | 240 | 91% | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación | 2022-09-19 | 2023-02-13
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70350 | RED SECUNDARIA OBRERO SUR RESTO M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 876 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 1 DE SEPTIEMBRE LTDA | 112119353.66 | 300 | 0% |  | 2023-05-03 | -
AVELLANEDA | SUDESTE | WILDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70385 | RSC DANUBIO AZUL + SAN LORENZO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 893 | CONTRATADA |  | - | 94554682.51 | 330 | 0% |  | 2023-09-21
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70253 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO TIERRA VERDE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 903 | CONTRATADA |  | - | 124593812.92 | 180 | 0% |  | 2023-09-21
AVELLANEDA | SUDESTE | WILDE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70069 | AMPLIACIÓN WILDE - IMPULSIÓN A CÁMARA "J" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 37158000 |  |  | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70099 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA INFLAMABLE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1950 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 87967000 |  |  | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC617 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO OBRERO NORTE M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2477 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 80949000
AVELLANEDA | SUDESTE | WILDE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70106 | REACONDICIONAMIENTO WILDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 968000000
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70097 | RED SECUNDARIA CLOACAL TRANQUILA, ALIANZA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 5133 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 599022600
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70098 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CANAL MACIEL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 720 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 145708200
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIONES ESPECIALES OBRERO NORTE M2 Y M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1800 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 2° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4064 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 728541000
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | VILLA SANTA CATALINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 680 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 88252218.78
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR VILLA INFLAMABLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 363000000 |  |  | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN VILLA INFLAMABLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 171345267.9017 |  |  | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación
AVELLANEDA | SUDESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VILLA INFLAMABLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 641300000 |  |  | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD AVELLANEDA | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA TRANQUILA, ALIANZA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 902 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 80949000
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA CORINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5706 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 275226600
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70254 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS FLORENCIO VARELA - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | INCOSYL S.A. | 280659242.4878 | 360 | 100% |  | 2021-03-08 | 2021-04-12 | 2022-03-21
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | GOBERNADOR JULIO COSTA SAN JUAN BAUTISTA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70268 | INTERCONEXIÓN DE POZOS GOBERNADOR COSTA Y 2° ETAPA SELENIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 1228239226.0171 | 534 | 100% |  | 2021-09-21 | 2021-10-18 | 2023-08-22
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70297 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS FLORENCIO VARELA ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PASO CONSTRUCCIONES S.R.L. - INCOSYL S.A. - FLORENCIO VARELA ETAPA 3 UT | 415552218.8591 | 360 | 100% |  | 2022-07-22 | 2022-08-22 | 2023-06-20
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | GOBERNADOR JULIO COSTA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70273 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LUJÁN | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 4070 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA EVITA 4 LTDA | 80560870.54 | 390 | 100% |  | 2021-07-14 | 2022-05-20 | 2023-09-20
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | GOBERNADOR JULIO COSTA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70274 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° 9 DE JULIO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2840 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA PRESIDENTE PERÓN LTDA | 36183313.2 | 480 | 90.89% |  | 2021-07-14 | 2022-05-17
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70286 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS FLORENCIO VARELA ETAPA 2 (SAN LUIS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | INCOSYL S.A. | 701411629.6605 | 734 | 57.72% |  | 2022-03-28 | 2022-04-26
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | INGENIERO JUAN ALLAN | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70266 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO- ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1632 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 3 DE ENERO LTDA | 32277638.8 | 270 | 34% |  | 2022-01-04 | 2022-10-24
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | LA CAPILLA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70320 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL TROPEZÓN | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 6600 | EN EJECUCIÓN |  | - | 72760224.51 | 330 | 13% |  | 2023-01-31 | 2023-08-28
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | VILLA BROWN | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70304 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LOS QUINCHOS M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1785 | CONTRATADA |  | - | 66206395.12 | 360 | 0% |  | 2023-02-28
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | LA CAPILLA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70314 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LOS TRONQUITOS M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 823 | CONTRATADA |  | - | 55006546.02 | 270 | 0% |  | 2023-02-28
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | SAN JUAN BAUTISTA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70315 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZOS Y VÍNCULOS EL CRUCE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10000 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 446331838.4195 | 270
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | VILLA BROWN | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70313 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LOS QUINCHOS M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1060 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | LA CAPILLA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70325 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LOS TRONQUITOS M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | LA CAPILLA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70329 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL TROPEZÓN M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 538 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | VILLA VATTEONE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70267 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4984 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | VILLA VATTEONE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70347 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4028 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | GOBERNADOR JULIO COSTA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70350 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° SAN CAYETANO - VIRGEN DE CAACUPE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | VILLA SAN LUIS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70351 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70353 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° SAN CAYETANO - VIRGEN DE CAACUPÉ M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | LA CAPILLA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70330 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL TROPEZÓN M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70279 | CENTRO DE MEZCLA CRUCE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 234000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1509402400
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | SAN JUAN BAUTISTA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70316 | RED PRIMARIA DE AGUA - EL CRUCE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 115920 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1936000000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | SAN JUAN BAUTISTA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70317 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS A CENTRO MEZCLA EL CRUCE - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 235000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1592614293.6
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | SAN JUAN BAUTISTA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70318 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS A CENTRO MEZCLA EL CRUCE - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 235000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1592614293.6
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | SAN JUAN BAUTISTA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70341 | RED PRIMARIA DE AGUA CENTRO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 116800 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 929976476
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | GOBERNADOR JULIO COSTA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70340 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO MÓDULOS A+T - ETAPA 3 - B° LUJÁN M1 Y M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | INGENIERO JUAN ALLAN | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70322 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO - ING. ALLAN - ETAPA 8 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | INGENIERO JUAN ALLAN | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70323 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° ALLAN MOD 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 654 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | INGENIERO JUAN ALLAN | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70324 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° ALLAN MOD 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 654 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | GOBERNADOR JULIO COSTA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70352 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LUJÁN II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN DE PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO HIPOPUELCHE - CENTRO DE MEZCLA SARMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 29944596
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 190000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 754701200
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EXPANSIÓN ÁREA LA CAPILLA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 42903053.1261
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS B° LOS TRONQUITOS / LA CAPILLA / TROPEZÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 200000000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA SAN LUIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 208000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 754701200
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - SAN LUIS - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4470143898
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3355985820
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - MAYOL Y CENTRO SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5084495020
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CENTRO DE MEZCLA INGENIERO ALLAN - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 905641440
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN INGENIERO ALLAN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 554461930
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA - INGENIERO ALLAN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 856951040
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y AUTOMATISMO SAN LUIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 419800365.9948
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y AUTOMATISMO SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 419800365.9948
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y AUTOMATISMO INGENIERO ALLAN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 419800365.9948
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE FLORENCIO VARELA - SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2384994828.8989
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE FLORENCIO VARELA - ING. ALLAN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4531490174.908
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | VARIOS-NO CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SISTEMA AGUA SUR - DERIVACIÓN A FLORENCIO VARELA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 65704495350.6512
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA FLORENCIO VARELA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 22373238800
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE FLORENCIO VARELA - VILLA SAN LUIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3179993105.1986
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN EE FLORENCIO VARELA - ROJAS A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6757485348.5469
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS FLORENCIO VARELA RESTO - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5914811537.4409
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BOSQUES I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5318 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 235966792.1933
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BOSQUES II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1069 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 307471880.7368
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BOSQUES III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 445 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 64354579.6891
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. ALLAN I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 693 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 92956615.1065
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. ALLAN II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 929 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 793706482.8321
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA V. VATTEONE I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12212 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 116791644.6209
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA V. VATTEONE II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 251 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 286020354.1737
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA V. VATTEONE III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 749 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 114408141.6695
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA BROWN I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 128 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 865211571.3756
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA BROWN II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 463 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 543438672.9301
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAN FRANCISCO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1691 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 576807714.2504
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA ROSA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 382 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 214515265.6303
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GDOR. COSTA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 7123 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 636395288.0366
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GDOR. COSTA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 10004 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 586341726.0562
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BOSQUES III-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 35752544.2717
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. ALLAN I-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10832 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 958168186.4821
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA ING. ALLAN II-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12734 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 661422069.0268
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA V. VATTEONE I-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7116 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 321772898.4455
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA V. VATTEONE II-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2901 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 479084093.241
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA V. VATTEONE III-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5512 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 286020354.1737
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GDOR. COSTA II-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9482 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 693599358.8713
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GDOR. COSTA III-R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13734 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 865211571.3756
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN A CENTRO DE MEZCLA SAN LUIS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 617100000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING DE LA OBRA ELÉCTRICA Y AUTOMATISMO V. VATTEONE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 48400000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PROCREAR FV | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 570 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 10725763.2815
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GDOR. COSTA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 84 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 300321371.8824
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | ESTANISLAO SEVERO ZEBALLOS SAN JUAN BAUTISTA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70302 | RED SECUNDARIA CLOACAL - COLECTORAS FALTANTES FLORENCIO VARELA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1480 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 85631910.8788 | 240 | 100% |  | 2021-04-12 | 2021-06-07 | 2022-03-21
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | GOBERNADOR JULIO COSTA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | SANEAMIENTO | EXPANSIÓN | SC70365 | REVAMPING PLANTA LA HORMIGA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 0 | - | 100% |  | - | - | 2019
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | VILLA SANTA ROSA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70310 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN BARRIO SAN JORGE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4500 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | STHAN S.A. | 96551136.3234 | 303 | 100% |  | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 2022-09-20
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | GOBERNADOR JULIO COSTA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70311 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SAN JORGE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4500 | EN EJECUCIÓN |  | XAPOR S.A. | 441789384.7187 | 767 | 84.48% |  | 2021-12-20 | 2022-02-01
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | VILLA SANTA ROSA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70322 | REVAMPING Y AMPLIACIÓN PLANTA FLORENCIO VARELA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 26000 | EN EJECUCIÓN |  | XAPOR S.A. - LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. - UT | 3013220969.8272 | 390 | 32.3% |  | 2022-07-08 | 2022-08-16
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | BOSQUES | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70372 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR HUDSON ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 22000 | EN EJECUCIÓN |  | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 642384391.3399 | 450 | 0% |  | 2023-04-13 | 2023-07-10
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | BOSQUES | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70373 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA HUDSON - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1744 | EN EJECUCIÓN |  | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 752734571.0643 | 360 | 0% |  | 2023-06-29 | 2023-08-14
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | BOSQUES | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70374 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR HUDSON - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 24746 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 903188235.2042 | 240
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | BOSQUES | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70382 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO HUDSON RESTO - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | PARA EMITIR ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 1626721158.5933 | 240
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | BOSQUES | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70397 | REHABILITACIÓN PLANTA DEPURADORA LAS MARGARITAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 3630000000 | 540
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA HUDSON ETAPAS 2 Y 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5536.3333 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1106435843.542 | 540
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO HUDSON RESTO ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5536.3333 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1106435843.542
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA LA HORMIGA - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 4840000000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA LAS MARGARITAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 3710 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 3630000000
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA CAROLINA - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1387000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 825778946.6436
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC A REGULARIZAR "BARRIO SAN JORGE" | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 257199979.6744
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MARTIN FIERRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 13764288145.6085
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN JORGE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1510798681.4544
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN NICOLAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3256731165.8429
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ING ALLAN ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4673864551.603
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RS (Asociadas a Colector San Nicolás) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 779986894.8822
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS ASOCIADAS A RS (Asociadas a Colector Ing Allan) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1624273784.683
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC GOBERNADOR COSTA II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1081917305.8043
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SANTA ROSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1327934677.6668
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SAN FRANCISCO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1190947731.9707
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC VILLA BROWN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 553539086.6906
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS EL TROPEZÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1781377328.6855
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC GOBERNADOR COSTA I | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 324295626.546
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC LA CAROLINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 285156499.2042
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC VILLA HUDSON | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 114621730.0723
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC SAN RUDECINDO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 777191242.9292
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | REVAMPING EBC EXISTENTES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3768135735.2941
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GOB. COSTA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32169 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1878242310.0128
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GOB. COSTA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 25041 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5424234257.3647
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN NICOLAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32449 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4517496590.4619
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR GOB. COSTA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2152115331.7807
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN RUDENCIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14504 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4501304846.4101
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA ROSA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 36155 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 7691078424.6216
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ING ALLAN ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2886646968.0205
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN FRANCISCO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2546960503.2266
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN FRANCISCO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15165 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6897682966.0817
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZAR "BARRIO SAN JORGE" | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12692 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1489640452.7688
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA CAROLINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6852 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 825778946.6436
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ING. ALLAN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32158 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 9407403294.1161
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TROPEZON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1990 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2995472649.5895
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROCREAR B° FLORENCIO VARELA | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 570 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 261026160.7775
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GOBERNADOR COSTA I A LA HORMIGA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19801.5885 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3254540554.4188
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RSC A REGULARIZA SAN JOSÉ PLANIFICADO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 29503.4996 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 5424234257.3647
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA BROWN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 593 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3205965322.2633
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | AGUA | CMR | NO AYSA | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70085 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO VILLA JARDÍN | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 10500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 0 | - | 100% |  | - | - | -
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | AGUA | CMR | NO AYSA | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70326 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO VILLA JARDIN - ETAPA 2 FASE 1 | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 23000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | - | 10502800 | 120 | 100% | Esta obra está siendo finalizada por Operaciones Regionales ya que el municipio la ejecutó en forma parcial | - | - | 2022-06-10
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE REMEDIOS DE ESCALADA | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70197 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA ACERO LANÚS CENTRO Y REMEDIOS DE ESCALADA | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 21786 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UT | 1043234061.4025 | 668 | 100% |  | 2021-09-03 | 2021-10-04 | 2023-06-21
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70113 | CIERRE DE MALLA LANUS MÓDULO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1067 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA EL IMPULSO DE LANUS LTDA | 2799596.36 | 330 | 100% |  | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2017-04-01
LANÚS | SUDESTE | LANÚS ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70215 | RED SECUNDARIA DE AGUA REGULARIZACIÓN BARRIO VILLA PORÁ | OBRA SECUNDARIA | OPISU | DIPAC | 1105 | EN EJECUCIÓN |  | POSE S.A. | 5726179.095 | 120 | 99% |  | - | 2019-01-08
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70203 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO VILLA JARDIN ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35000 | EN EJECUCIÓN |  | CONINSA S.A. | 2670873331.3679 | 992 | 18.25% |  | 2021-12-02 | 2022-01-03
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70225 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS ESTE - LAN - DMA026 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 21900 | EN EJECUCIÓN |  | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 1870252511.9179 | 641 | 73.97% |  | 2022-02-04 | 2022-03-14
LANÚS | SUDESTE | LANÚS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70239 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS ESTE 2 (LAN-DMA029) | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 22500 | EN EJECUCIÓN |  | INARTECO S.A. - ILUBAIRES S.A. RSA LANÚS - UT | 2031741955.5615 | 650 | 85.17% |  | 2022-06-15 | 2022-07-25
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70130 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LANÚS OESTE - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 60000 | EN EJECUCIÓN |  | ECOSUR BAHÍA S.A. | 3725432641.3755 | 735 | 18.76% |  | 2022-08-18 | 2022-09-19
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70295 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LANÚS OESTE ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 40000 | EN EJECUCIÓN |  | CONINSA S.A. | 1183367632.59 | 480 | 0% |  | 2023-01-26 | 2023-06-21
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70291 | CIERRES DE MALLA LANUS MOD 3 - TERMINACIÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1190 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70356 | RSA B° GAITA Y REACONDICIONAMIENTO B° 10 DE ENERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70296 | REFUERZO LANÚS OESTE ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 609220000
LANÚS | SUDESTE | - | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PROCREAR LANÚS | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 806 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 214515265.6303
LANÚS | SUDESTE | LANÚS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN MARTÍN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1722 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 12613834.493
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO LANÚS ESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC080 | RED SECUNDARIA CLOACAL GÜEMES ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8611 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. | 202683380.5084 | 390 | 100% |  | 2016-07-13 | 2016-08-31 | 2018-03-30
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC597 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VILLA GONNET | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2173 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BUROMAHTIK S.A. | 9974366.5494 | 676 | 100% |  | 2016-09-08 | 2016-11-01 | 2018-09-08
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC618 | RENOVACIÓN RED CLOACAL ARMENIA ENTRE TUYUTI Y REPÚBLICA ARGENTINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | CHAMBEO S.A. | 4173240.753 | 110 | 100% | Contrato Rescindido. Se completa su ejecución con la obra SC70203 | 2013-11-04 | 2013-12-16 | 2018-04-08
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC668 | RED SECUNDARIA CLOACAL ACEVEDO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3864 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 100898689.6159 | 505 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-07-11 | 2016-08-31 | 2018-01-18
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC671 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDÉN ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6603 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. | 102675246.6454 | 585 | 100% |  | 2016-10-20 | 2016-12-19 | 2018-06-20
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70031 | RED SECUNDARIA CLOACAL UCRANIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3841 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 146149876.5837 | 624 | 100% | Presenta 2 redeterminaciones | 2016-07-11 | 2016-08-31 | 2018-05-17
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70036 | COLECTOR CLOACAL VILLA DEL VALLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25034 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 148289028.5415 | 749 | 100% |  | 2015-12-04 | 2016-04-04 | 2018-02-20
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70058 | ALIVIADOR CLOACAL - AV. HIPOLITO YRIGOYEN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 5200 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 27254438.5377 | 537 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-08-19 | 2016-09-12 | 2018-03-03
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70203 | RENOVACIÓN DE RED CLOACAL ARMENIA - TERMINACIÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 25467668.5637 | 427 | 100% | Esta obra completa la finalización de la SC618. Presenta redeterminación | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2018-04-08
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70006 | RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MAKO S.A.C.I.F.I.A. Y C. | 146641409.5476 | 1151 | 100% | Presenta redeterminación | 2016-05-18 | 2016-07-12 | 2019-07-19
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70212 | COLECTOR VILLA JARDIN ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | PFV | AYSA | 3000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 42246769.4913 | 722 | 100% |  | 2018-06-22 | 2019-02-01 | 2020-12-30
LANÚS | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC081 | RED SECUNDARIA CLOACAL GÜEMES OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10300 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 345923920.6049 | 1315 | 100% |  | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 2021-07-28
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA MONTE CHINGOLO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC535 | RED SECUNDARIA CLOACAL CEMENTERIO NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | XAPOR S.A. | 106861663.4635 | 1365 | 100% |  | 2017-01-10 | 2017-03-06 | 2020-12-31
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC663 | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 27800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PETERSEN THIELE & CRUZ S.A.C.M. | 325621815.8391 | 1262 | 100% | Contrato Rescindido. Se termina con la SC70297 | 2017-01-31 | 2017-03-06 | 2020-10-31
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70335 | RED PRIMARIA CLOACAL O´BRIEN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 691685011.4372 | 390 | 100% |  | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-12-12
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70297 | TERMINACIÓN RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 226205515.6757 | 273 | 100% |  | 2020-08-14 | 2020-10-05 | 2022-01-31
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC614 | RENOVACIÓN DE RED CLOACAL EL PUEBLITO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CHAMBEO S.A. | 493744.98 | 150 | 100% | Contrato Rescindido. Se completa su ejecución con otra obra | 2013-11-04 | 2013-12-16 | 2015-09-25
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC669 | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PRATES Y CÍA S.A. - ECBON S.A. - U.T.E. | 12322822.4922 | 420 | 100% | Contrato Rescindido. Ajustado croquis y monto a lo ejecutado. | 2017-01-19 | 2017-03-06 | 2019-03-25
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70313 | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACIÓN M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1277 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA CONGRESO DE LOS POBRES I LTDA | 43070766.51 | 480 | 100% | Finalizará a la SC669. | 2021-02-10 | 2021-12-13 | 2023-07-01
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70007 | RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR - CUENCA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | XAPOR S.A. | 117795108.8281 | 1356 | 100% |  | 2017-01-10 | 2017-03-06 | 2020-12-30
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC515 | RED SECUNDARIA B° EVA PERÓN | OBRA SECUNDARIA | PROMEBA | PROMEBA | 2936 | EN EJECUCIÓN |  | NOREP S.R.L. | 0 | - | 81% |  | - | -
LANÚS | SUDESTE | LANÚS ESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70237 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA PORÁ | OBRA SECUNDARIA | OPISU | DIPAC | 500 | EN EJECUCIÓN |  | POSE S.A. | 38913600 | 300 | 2% |  | 2019-01-08 | 2019-01-08
LANÚS | SUDESTE | MONTE CHINGOLO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC442 | RED SECUNDARIA CLOACAL SIAM | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13150 | EN EJECUCIÓN |  | CETACO S.A. - ROWING S.A. - UT | 1996310371.8008 | 816 | 89.4% |  | 2021-08-07 | 2021-10-04
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70101 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR EDEN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 19714 | EN EJECUCIÓN |  | CIS S.A. - SES S.A. COLECTOR EDEN AYSA UT. | 2254594842.0072 | 960 | 19.44% |  | 2021-09-27 | 2021-10-27
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70285 | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACIÓN M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1595 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA VISION BUENOS AIRES LTDA | 37830755.82 | 456 | 70% | Finalizará a la SC669. | 2021-02-10 | 2021-08-31
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70089 | RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 1 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5751 | EN EJECUCIÓN |  | POSE S.A. | 792317568.3672 | 762 | 59.74% |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70088 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDÉN OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4192 | EN EJECUCIÓN |  | SOLID KREOJ S.A. | 792089462.9769 | 554 | 40.21% |  | 2022-06-07 | 2022-07-18
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70087 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALCARCE NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9770 | EN EJECUCIÓN |  | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 1676621233.6115 | 567 | 63.97% |  | 2022-07-04 | 2022-08-22
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70361 | INGRESO POLO CURTIDOR A PLANTA LANÚS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 300 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 1673303655.3816 | 300
LANÚS | SUDESTE | LANÚS ESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC664 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESCALADA ESTE -RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5683 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1052337000 | 330
LANÚS | SUDESTE | LANÚS ESTE REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70014 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESCALADA OESTE - CENTRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11589 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1081499686.74 | 510
LANÚS | SUDESTE | VALENTIN ALSINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70057 | RED PRIMARIA CLOACAL - DESCARGA ITAPIRU | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 1000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 4965240.4477 | 120
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70320 | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACION M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1277 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | - |  | Finalizará a la SC669.
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70083 | RED SECUNDARIA CLOACAL PESCOPAGANO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8522 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1435687179.3 | 450
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70084 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBARIÑOS CENTRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4913 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1019957400 | 450
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70102 | COLECTOR CLOACAL OESTE 2 LANÚS - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13435 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 80000838.0366
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70081 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALSINA SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2855 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 592222884
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70078 | RED SECUNDARIA CLOACAL INDUSTRIALES SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8240 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1366419120
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70077 | RED SECUNDARIA CLOACAL INDUSTRIALES NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8144 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1894206600
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70100 | PRIMARIAS LANÚS A 3° CM | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 819285082.4123
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70079 | RED SECUNDARIA CLOACAL DIAMANTE ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5092 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 973978368
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70343 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS LANÚS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 3852 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70085 | RED SECUNDARIA CLOACAL DIAMANTE OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18166 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1670296809.06
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70082 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALSINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7484 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 905196002.7
LANÚS | SUDESTE | VALENTÍN ALSINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70080 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALSINA NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2267 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 597403620
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70017 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LAS COLONIAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 693 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 275226600
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70387 | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACION M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70388 | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACION M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL E IMPULSIÓN PASO DE LA PATRIA (EX - EBC INDUSTRIALES SUR) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1239961206.2825
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTORES DIAMANTE ESTE RESTO Y OESTE A EBC B° KIRCHNER | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 784782917.8723
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL E IMPULSIÓN BARRIO KIRCHNER (EX - EBC ALSINA NORTE) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 731626936.7162
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTORES DIAMANTE ESTE IND. NORTE y SUR E INTER. NORTE A ECB P. PATRIA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1557412951.2536
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RS LANÚS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1549056779.8303
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EVA PERÓN RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1466 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 161898000
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALSINA 1 ETAPA + READECUACIÓN B° NESTOR KIRCHNER | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 905196002.7
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70086 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO FERROVIARIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1103 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 83287356.9198
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL PLANTA FIORITO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2035867350
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA LANÚS - DESINFECCIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 266200000
LANÚS | SUDESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO AVANZADO EN PLANTA LANÚS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 605000000
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70115 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN FRANCISCO SOLANO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11100 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 92763173.6548 | 585 | 100% |  | 2016-10-24 | 2016-11-21 | 2018-10-31
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SAP003 | IMPULSIÓN BERNAL IV | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 320000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 385501916.492 | 1145 | 100% | Presenta 2 addendas que modifica plazo de obra y redeterminacion | 2015-04-22 | 2015-05-11 | 2018-06-30
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE EZPELETA OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70131 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - EZPELETA OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19198 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 91245632.7827 | 1324 | 100% |  | 2017-03-21 | 2017-05-16 | 2020-12-30
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70006 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - QUILMES ESTE - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10300 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 269471737.392 | 1557 | 100% | Se contrató con Perales Aguiar y hubo cesión de contrato. | 2016-10-11 | 2016-11-21 | 2021-02-26
QUILMES | SUDESTE | DON BOSCO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70229 | PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A VILLA ITATI - PRIMERA ETAPA | OBRA SECUNDARIA | PROVINCIA | DIPAC | 20000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EDUARDO COLOMBI S.A. | 36954053.63 | 180 | 100% |  | 2019-05-01 | 2019-05-03 | -
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70265 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO PENTA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2260 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA GRETI LTDA | 19438768.09 | 270 | 100% |  | 2021-04-29 | 2021-06-28 | 2022-06-01
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70204 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO AVELLANEDA - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | OPISU | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GTMH ARGENTINA S.A. | 78100534.4504 | 559 | 100% |  | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 2021-03-11
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70212 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA QUILMES ESTE 3 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 11300 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 379221714.8874 | 481 | 100% |  | 2021-03-17 | 2021-04-16 | 2022-08-05
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70042 | RED SECUNDARIA BARRACA CAMBACERES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2076 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 11 DE MAYO LTDA | 1824710.62 | 240 | 100% |  | 2014-06-19 | 2014-10-06 | 2015-10-10
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO VILLA FLORIDA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70172 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MONTEVERDE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2464 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA PEREGRINOS LTDA | 6477675.49 | 270 | 100% |  | 2017-04-27 | 2017-05-24 | 2018-02-01
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70061 | ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. BELGRANO - SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DE ALTA TENSIÓN | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 4 | AYSA | 7250000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES - TEL3 S.A. - U.T.E. | 468654847.639 | 877 | 100% |  | 2016-07-11 | 2016-09-05 | 2019-02-20
QUILMES | SUDESTE | EZPELETA ESTE QUILMES ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70257 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA - ÁREA DE INFLUENCIA VR2 ETAPA I - QUILMES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8727 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 784484008.11 | 539 | 100% |  | 2021-06-07 | 2021-07-06 | 2022-12-13
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70127 | REGULARIZACIÓN BARRIOS LYNCH, SAN IGNACIO, SANTO DOMINGO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1836 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA PEREGRINOS LTDA | 2594443.78 | 270 | 100% |  | 2016-08-19 | 2016-10-24 | 2017-12-01
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE QUILMES OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70213 | CIERRE DE MALLA LA RIBERA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1396 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA PEREGRINOS LTDA | 5121631.86 | 360 | 100% |  | 2018-08-30 | 2018-09-20 | 2019-07-01
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70255 | RED SECUNDARIA CIERRE DE MALLA LA RIBERA 3 - RESTO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1116 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA ESTRELLA LTDA | 9696345.34 | 150 | 100% |  | 2020-09-04 | 2021-06-01 | 2022-02-01
QUILMES | SUDESTE | VILLA AZÚL | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70260 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO AZUL | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 4416 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LAS TERMITAS LTDA | 50155883.85 | 570 | 100% |  | 2020-11-25 | 2021-06-01 | 2023-01-01
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70276 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GARAY | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 810 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LAS TERMITAS LTDA | 10769454.42 | 120 | 100% |  | 2021-08-25 | 2021-01-26 | 2023-05-01
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70186 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN FRANCISCO SOLANO 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13100 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | AUTOMAT ARGENTINA S.A. | 559554561.7255 | 650 | 100% |  | 2021-04-07 | 2021-05-05 | 2023-03-30
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA851 | ESTABLECIMIENTO GRAL BELGRANO - AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 4 | AYSA | 1575000 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. - TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS S.A. Unión Transitoria | 53643013634.2441 | 2523 | 49.89% |  | 2017-09-20 | 2017-10-03
QUILMES | SUDESTE | BERNAL | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIÓN URBANA Y PUESTA EN VALOR VILLA ITATÍ QUILMES SECTOR 3 DON BOSCO - AGUA POTABLE | OBRA SECUNDARIA | - | DIPAC | - | EN EJECUCIÓN |  | PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. | 59654124.09 | - | 88.6% |  | - | 2018-12-03
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70294 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA QUILMES QUI-DMA-036 Y MALLA 102 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 13000 | EN EJECUCIÓN |  | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 1589601672.1299 | 520 | 80.49% |  | 2022-08-26 | 2022-09-26
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70307 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO FINEXCOR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8000 | EN EJECUCIÓN |  | SOLID KREOJ S.A. | 524194781.7832 | 600 | 0% |  | 2022-11-30 | 2023-01-09
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70281 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° FINEXCOR M 1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 3260 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA CESAR GODY ÁLVAREZ LTDA | 81505993.23 | 240 | 40% |  | 2021-10-26 | 2023-02-14
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70282 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° FINEXCOR M 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2840 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA CESAR GODY ÁLVAREZ LTDA | 77786919.3 | 270 | 40% |  | 2021-10-26 | 2023-02-22
QUILMES | SUDESTE | DON BOSCO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70309 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO VILLA ITATÍ NEXO MONTEVIDEO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 176 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI LIMITADA LTDA | 21865100.13 | 90 | 70% |  | 2022-10-27 | 2023-03-13
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA852 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA CRUDA - 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CMC DI RAVENNA ARGENTINA BRANCH - SUPERCEMENTO S.A.I.C. - UT | 14389818534.2659 | 750 | 23.42% |  | 2022-05-27 | 2022-09-22
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70284 | REDES SECUNDARIAS DE AGUA B° EL FORTIN / CIERRES DE MALLA FALTANTES | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1055 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LA ESTRELLA LTDA | 32776011.72 | 210 | 0% |  | 2022-01-26 | 2023-05-08
QUILMES | SUDESTE | DON BOSCO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70285 | RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO ITATI | OBRA PRIMARIA | OPISU | AYSA | 15000 | EN EJECUCIÓN |  | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 312137454.1494 | 329 | 0% |  | 2023-01-27 | 2023-06-21
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA849 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA TOMA Y ADUCCION DE AGUA CRUDA | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 5 | AYSA | - | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 110289031471.1592 | 1800
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70244 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA CRUDA - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 5 | AYSA | - | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 53311781614.6487 | 1800
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70346 | RENOVACION DE SET C, INCLUYENDO LOS TRANSFORMADORES - PGMB | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 3000000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 3527794839.734 | 730
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA780 | RIBERA DE BERNAL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 566 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70159 | RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN FRANCISCO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4047 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 78655597.3978
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO VILLA FLORIDA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70289 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAYONARA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3484 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 135859668.2325
QUILMES | SUDESTE | BERNAL | AGUA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70305 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA ITATI OESTE | OBRA SECUNDARIA | OPISU | OPCT | 9640 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
QUILMES | SUDESTE | BERNAL | AGUA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70306 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA ITATI ESTE | OBRA SECUNDARIA | OPISU | OPCT | 8628 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
QUILMES | SUDESTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70332 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE CABECERAS - ÁREA DE INFLUENCIA VR01 - QLM-DMA044 - QLM-DMA043 - QLM-DMA06B - QLM-DMA52A - QLM-DMA052B | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 13323 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2650000000
QUILMES | SUDESTE | EZPELETA ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70349 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA ÁREA DE INFLUENCIA VR 1 – QLM-DMA-006B Y VR 2 – QLM-DMA-042 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8800 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2500000000
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70359 | RENOVACION DE SISTEMA DE LAVADO DE FILTROS NOROESTE PGMB | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3000000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
QUILMES | SUDESTE | EZPELETA ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70043 | RED SECUNDARIA DE AGUA - 24 DE DICIEMBRE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2669 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 164461703.6499
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA628 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA MATERA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3686 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 193063739.0673
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA FALUCHO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1717 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 50053561.9804
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA IAPI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1443 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 42903053.1261
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA RIBERA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 872 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 382552223.7074
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA QUILMES ESTE 2 - MONTE MATADERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 827 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 107257632.8152
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA QUILMES OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2565 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 293170863.0281
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN ELEVADORA BERNAL V | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 5203000000
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTABLECIMIENTO BERNAL - AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN 2° ETAPA (600.000 M3/D) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 59767952904
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAN SEBASTÁN I | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 802.9183 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 42903053.1261
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA KM. 13 ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 814.3072 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 171612212.5042
QUILMES | SUDESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA SAYONARA II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 35300540
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC450 | RED SECUNDARIA CLOACAL QUILMES SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7824 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PERALES AGUIAR S.A. | 118090372.895 | 540 | 100% | presenta redeterminación | 2016-05-13 | 2016-07-11 | 2018-01-02
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70059 | RED PRIMARIA CLOACAL - RENOVACIÓN COLECTOR MISIONES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PERALES AGUIAR S.A. | 11421030.1348 | 795 | 100% |  | 2016-09-02 | 2016-09-30 | 2018-09-20
QUILMES | SUDESTE | QUILMES | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70061 | RED SECUNDARIA CLOACAL PASCO ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8444 | FINALIZADA | EN SERVICIO | XAPOR S.A. | 87386805.9196 | 598 | 100% |  | 2017-01-10 | 2017-03-06 | 2018-10-24
QUILMES | SUDESTE | EZPELETA OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70207 | CONEXIÓN RED SECUNDARIA RÍO ATUEL A ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | BUROMAHTIK S.A. | 5657248.883 | 90 | 100% | Contratación Directa | 2017-08-09 | 2018-05-07 | 2018-10-31
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC386 | AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL FALUCHO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 241200 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 226220315.343 | 866 | 100% | presenta redeterminación | 2016-05-26 | 2016-08-01 | 2018-12-15
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC613 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA MONTERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 884 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA COMUNIDAD QUILMEÑA LTDA | 4081102.38 | 270 | 100% |  | 2018-07-19 | 2018-08-02 | 2019-07-01
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70279 | RED PRIMARIA CLOACAL ITATÍ | OBRA PRIMARIA | OPISU | AYSA | 20000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 55204475.7286 | 286 | 100% |  | 2019-11-26 | 2020-04-20 | 2021-01-31
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70321 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO PENTA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2970 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA GRETI LTDA | 43001366.02 | 270 | 100% |  | 2021-04-29 | 2021-06-28 | 2022-06-01
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70210 | RED SECUNDARIA LAPRIDA - LA VERA M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1231 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA COMUNIDAD QUILMELA LTDA | 5625760.61 | 360 | 100% |  | 2017-08-11 | 2017-08-28 | 2018-05-29
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70072 | RED SECUNDARIA CLOACAL PASCO OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 435 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C. y M | 20843665.7 | 741 | 100% | Obra rescindida al 12% (fecha de fin). Se ajustó el croquis y el monto (avance económico del 19%) | 2017-04-19 | 2017-06-05 | 2019-03-16
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70291 | RED SECUNDARIA CLOACAL TERMINACION PASCO OESTE M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 533 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA EL PROGRESO LTDA | 22920069.75 | 180 | 100% |  | 2021-08-02 | 2021-01-03 | 2023-01-01
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70290 | RED SECUNDARIA CLOACAL PASCO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1145 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 25 DE MAYO LTDA | 16759359.99 | 210 | 100% | Obra rescindida al 12%. | 2020-08-31 | 2021-04-27 | 2022-05-20
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA RESISTENCIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | MUNICIPIO | 2583 | EN EJECUCIÓN |  | - | 29294482.36 | - | - |  | - | -
QUILMES | SUDESTE | BERNAL | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIÓN URBANA Y PUESTA EN VALOR VILLA ITATÍ QUILMES SECTOR 3 DON BOSCO - DESAGÜES CLOACALES | OBRA SECUNDARIA | - | DIPAC | - | EN EJECUCIÓN |  | PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. | 6050000 | - | 28% |  | - | 2018-12-03
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC452 | RED SECUNDARIA LAS PIEDRAS SUR CUENCA B - QUILMES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6516 | EN EJECUCIÓN |  | RG7 S.A.U. - OBRAS Y PROYECTOS EG S.R.L. - UT | 1098485705.6227 | 596 | 70.93% |  | 2022-06-01 | 2022-07-11
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70076 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SOLANO SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 13582 | EN EJECUCIÓN |  | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 2113749000 | 450 | 0% |  | 2023-06-01 | 2023-08-14
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70364 | RED SECUNADARIA CLOACAL PASCO M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1109 | EN EJECUCIÓN |  | - | 83943973.61 | 290 | 4% |  | 2022-12-07 | 2023-08-23
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC468 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SOLANO SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13582 | EN EJECUCIÓN |  | PRATES Y CÍA. S.A. | 599757715.0389 | 360 | 7.82% |  | 2023-07-14 | 2023-08-22
QUILMES | SUDESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC469 | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN SOLANO SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13582 | CONTRATADA |  | PRATES Y CÍA. S.A. | 152862284.9611 | 330 | 0% |  | 2023-07-14
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70028 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR NOVAK | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2971 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 215175585.9567 | 210
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70016 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR LA RIOJA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 6417 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 330953595.8779 | 270
QUILMES | SUDESTE | EZPELETA OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70281 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTORAS FALTANTES QUILMES M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 355 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70303 | CONVENIO COMPLEMENTARIO RENOVACION CLOACAL LAPRIDA - LA VERA M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70346 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO VILLA ITATÍ OESTE | OBRA SECUNDARIA | OPISU | OPISU | 9640 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70352 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO VILLA ITATÍ ESTE | OBRA SECUNDARIA | OPISU | OPISU | 8804 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70389 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO PASCO M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1017 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
QUILMES | SUDESTE | DON BOSCO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70347 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO VILLA AZUL | OBRA SECUNDARIA | OPISU | OPISU | 5765 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70288 | RED SECUNADARIA CLOACAL PASCO OESTE TERMINACIÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 17000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 109523000
QUILMES | SUDESTE | BERNAL OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70160 | RED SECUNDARIA CLOACAL ZAPIOLA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 368 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 372365400
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70161 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2844 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1270899300
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70162 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3494 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1450282284
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70163 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2559 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 910175985.18
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70164 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3128 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1246614600
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70158 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SANTA LUCÍA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2500 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 251068180.44
QUILMES | SUDESTE | EZPELETA ESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70165 | RED SECUNDARIA CLOACAL RÍO ATUEL RESTO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 836 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 129518400
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70255 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DEL CARMEN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 286 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 71690053.38
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70159 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA MATERA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 8407 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1143241108.02
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70156 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE AGOSTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 563 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 99963920.1
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70157 | RED SECUNDARIA CLOACAL KILÓMETRO 13 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2026 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 679971600
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70199 | AMPLIACIÓN EB RAMAL SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1825890000
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR E IMPULSIÓN BARRIO MONTEMATADERO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 79400200
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3877 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1270899300
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BALNEARIO 1 (DN 500) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 203234513.2665
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BALNEARIO 2 Y 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 428013928.5339
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BALNEARIO 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 203234513.2665
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN CLOACAL BALNEARIO 1 Y 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 203234513.2665
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | IMPULSIÓN CLOACAL BALNEARIO 2 Y 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 214006964.267
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BALNEARIO 1 Y 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 609703539.7994
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BALNEARIO 2 Y 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 214006964.267
QUILMES | SUDESTE | QUILMES | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA ROSA - STA. LUCÍA (EX COMPLEMENTO PASCO ESTE) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2926 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 50000000
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SAN CAYETANO | OBRA SECUNDARIA | PROMEBA | PROMEBA | 5075 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 588614177.58
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EL MATADERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5512.2335 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 485694000
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL RIBERA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 501.1121 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 307606200
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO GARAY | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | AYSA | 729 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 80949000
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL EMPORIO DEL TANQUE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1673 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 403728280.56
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAYONARA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3336 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 307606200
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRA DE ALIVIO 1ERA CLOACA MÁXIMA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 15593125642.0633
QUILMES | SUDESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | NUEVO COLECTOR WILDE - BERAZATEGUI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 66067835216.308
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA635 | RED SECUNDARIA SAN JUAN DE CORIMAYO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3492 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA ESPERANZA LTDA | 1012113.35 | 180 | 100% |  | 2009-06-23 | 2009-12-21 | 2012-02-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70080 | RED SECUNDARIA DE AGUA CIERRE DE MALLA SAN JOSÉ ZONA 8 MOD. 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1790 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA TRABAJO IGUAL DIGNIDAD LTDA | 2586464.09 | 360 | 100% |  | 2016-06-15 | 2016-10-11 | 2018-09-27
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70101 | CIERRE DE MALLA SAN JOSE ZONA 9 M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1616 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA. | 3076571.32 | 300 | 100% |  | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 2019-08-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70102 | CIERRE DE MALLA SAN JOSE ZONA 9 M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1616 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA DARÍO SANTILLÁN LTDA | 6135901.02 | 360 | 100% |  | 2016-06-07 | 2016-09-22 | 2018-02-09
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70163 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA PRIMERA DE CLAYPOLE LDA | 2647932.94 | 150 | 100% |  | 2017-10-17 | 2018-04-18 | 2019-06-30
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70237 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 11 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA PRIMERA DE CLAYPOLE LTDA | 6020349.96 | 120 | 100% | Para PES de la obra SA70056 | 2019-05-31 | 2019-08-09 | 2019-12-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70238 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 12 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA. | 2901635.58 | 120 | 100% | Para PES de la obra SA70078 y SA70099 | 2019-07-03 | 2019-08-05 | 2019-12-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO MALVINAS ARGENTINAS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70007 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL CANARIO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1424 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 2 DE ABRIL LTDA | 5704300.06 | 450 | 100% |  | 2017-11-07 | 2018-02-02 | 2019-06-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70008 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL CANARIO M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1872 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA NESTOR KIRCHNER LTDA | 5104465.77 | 540 | 100% |  | 2018-07-05 | 2018-11-12 | 2020-07-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70206 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL CANARIO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1172 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA DARÍO SANTILLAN LTDA | 3643823.78 | 300 | 100% |  | 2018-03-28 | 2018-08-06 | 2019-07-04
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | JOSÉ MARMOL | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70211 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 9 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA BURZACO LTDA | 6152372.38 | 150 | 100% |  | 2018-07-20 | 2018-09-24 | 2020-05-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | UAS00301 | RED SECUNDARIA DE AGUA CORIMAYO I M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2964 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 20 DE DICIEMBRE LTDA | 360195.47 | 180 | 100% |  | 2010-02-18 | 2010-06-14 | 2011-08-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | UAS00701 | RED SECUNDARIA DE AGUA PRIMERA JUNTA M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3930 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA MALVINAS LTDA | 401311.09 | 180 | 100% |  | 2010-12-11 | 2010-07-22 | 2011-07-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | UAS00801 | RED SECUNDARIA DE AGUA CORIMAYO II M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3216 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 29 DE MAYO LTDA | 377679.38 | 180 | 100% |  | 2010-03-31 | 2010-07-01 | 2011-06-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | UAS00901 | RED SECUNDARIA DE AGUA LAS ROSAS M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3948 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA TRABAJO IGUAL DIGNIDAD LTDA | 393302.36 | 180 | 100% |  | 2009-12-11 | 2010-09-01 | 2011-11-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70164 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA | 9539606.02 | 150 | 100% |  | 2017-11-29 | 2018-01-03 | 2019-07-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70246 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 13 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA | 9811374.49 | 210 | 100% |  | 2020-04-17 | 2020-06-18 | 2021-01-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70247 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 14 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 1 DE CLAYPOLE LTDA | 14674727.19 | 270 | 100% |  | 2020-04-17 | 2020-08-03 | 2021-01-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70236 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 10 ( RAYO DE SOL M1) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA UNIDOS Y ORGANIZADOS | 7285951.25 | 120 | 100% | Para PES de la obra SA679 | 2020-12-01 | 2019-09-09 | 2019-10-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | RP382 | PLANTA POTABILIZADORA POR EL SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA GLEW - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 1 | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | VODATEC S.A. | 13445407.954 | 269 | 100% |  | 2010-11-16 | 2010-12-01 | 2015-03-11
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA693 | PLANTA POTABILIZADORA SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA BARRIO RAYO DE SOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 59414253.3391 | 502 | 100% |  | 2017-03-15 | 2017-06-19 | 2018-11-03
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA696 | CONDUCTO DE DESAGÜE DE PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO RAYO DE SOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 18022077.9893 | 417 | 100% |  | 2017-03-15 | 2017-09-11 | 2018-10-26
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ JOSÉ MÁRMOL | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70119 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO SÁNCHEZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 27000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 72329867.1007 | 785 | 100% |  | 2017-06-08 | 2018-12-03 | 2020-12-30
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70165 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 7 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA UNIDAD Y ORGANIZACIÓN LTDA | 20004682.53 | 330 | 100% |  | 2020-07-27 | 2020-11-11 | 2021-10-20
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | UAP002 | IMPULSIÓN DE POZOS BATERÍA GLEW ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 50000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | FONTANA NICASTRO S.A.C. | 23382221.6452 | 200 | 100% |  | 2012-06-22 | 2012-08-24 | 2014-01-31
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70258 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GARAY | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1365 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 29 DE MAYO LTDA | 12445890.22 | 210 | 100% |  | 2020-10-13 | 2021-01-18 | 2022-03-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70245 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS AL PUELCHE GLEW | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 15000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 85416188.7876 | 270 | 100% |  | 2020-11-16 | 2020-12-14 | 2021-09-09
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70054 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN GLEW | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 300000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 651010415.9757 | 840 | 100% |  | 2017-03-28 | 2017-05-08 | 2019-08-26
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA664 | PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS INVERSA GLEW 2DA ETAPA | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 2 | AYSA | 70000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ELEPRINT S.A. | 244317910.7633 | 2401 | 100% |  | 2013-12-26 | 2014-03-05 | 2018-12-31
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70251 | INTERCONEXION DE POZOS B° MUNICIPAL - VITUN - VIPERMU | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 20 DE JUNIO LTDA | 7171111.18 | 120 | 100% |  | 2020-06-26 | 2021-06-22 | 2021-12-30
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA BURZACO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70271 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LOS PARAGUAYOS RESTO - B° ROCA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1224 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA | 32848586.58 | 240 | 100% |  | 2022-03-30 | 2022-06-15 | 2022-11-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA645 | PRIMARIAS GLEW 3° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GADES S.A. | 48964344.3146 | 430 | 100% |  | 2014-07-15 | 2014-09-15 03:00 | 2016-12-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA767 | RED SECUNDARIA LONGCHAMPS ESTE M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2940 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA | 1346286.05 | 240 | 100% |  | 2012-08-07 | 2013-02-13 | 2014-04-24
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA768 | RED SECUNDARIA LONGCHAMPS ESTE M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2778 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 29 DE MAYO LTDA | 998738.73 | 240 | 100% |  | 2012-11-23 | 2013-03-04 | 2014-03-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA861 | RED SECUNDARIA LONGCHAMPS CENTRO M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4050 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA BURZACO LTDA | 1896884.75 | 360 | 100% |  | 2013-02-14 | 2013-08-08 | 2015-04-30
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70242 | CONVENIO DE COLABORACION PARA LA ADECUACION DE RED SECUNDARIA B° VITUN - MUNICIPAL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4376 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 20 DE JUNIO LTDA | 24888905.59 | 930 | 100% |  | 2019-08-08 | 2019-11-12 | 2021-05-20
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70250 | ALIMENTACION LONGCHAMPS ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA BURZACO LTDA | 9809013.36 | 150 | 100% |  | 2020-07-07 | 2020-09-07 | 2021-04-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70219 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LIBERTAD | OBRA SECUNDARIA | OPISU | DIPAC | 452 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | EVA S.A. | 16645984.8987 | 240 | 100% | Barrio Altos del Castillo. Se esta gestionando transferencia con Aysa. No hay abastecimiento de agua, se solicito proyecto de cañeria de alimentacion a Aysa para licitar la nueva obra | - | 2019-05-02 | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70263 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 15 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 4400 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA | 18027408.01 | 240 | 100% | Interviene en SA704 | 2021-04-29 | 2021-06-14 | 2022-05-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70264 | INTERVENCIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 16 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 4400 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA BURZACO LTDA | 22380818.71 | 300 | 100% | Interviene en SA704 | 2021-04-29 | 2021-06-22 | 2022-05-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70272 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS - ETAPA 18 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2608 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA NESTOR KIRCHNER LDA | 7577619.84 | 90 | 100% | Interviene en SA704 | 2021-06-15 | 2021-08-18 | 2022-05-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70270 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS - ETAPA 17 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1920 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 1 DE CLAYPOLE LTDA | 12073718.7 | 150 | 100% | Interviene en SA704 y SA705 | 2021-06-15 | 2021-08-23 | 2022-07-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA687 | REDES DE AGUA POTABLE - LONGCHAMPS CENTRO 3 | OBRA SECUNDARIA | ENOHSA | MUNICIPIO | 2600 | EN EJECUCIÓN |  | PALECO S.A. | 0 | - | 79% |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70216 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO ORIONE VIEJO | OBRA SECUNDARIA | OPISU | DIPAC | 2759 | EN EJECUCIÓN |  | OCSA S.A. | 16645984.8987 | 240 | 99% | Se esta gestionando transferencia con Aysa. No hay abastecimiento de agua, se solicito proyecto de cañeria de alimentacion a Aysa para licitar la nueva obra | - | 2019-01-02
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN DE 2 PERFORACIONES BARRIO LINDO I Y II | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN EJECUCIÓN |  | - | 4602036.56 | 60 | - |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DAL | EXPANSIÓN | SA70221 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACION EN HIPOPUELCHE EN PLANTA GLEW | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 15000 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 37292043.2687 | 276 | 7.486% |  | 2020-10-30 | 2020-12-14
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | ADROGUÉ JOSÉ MARMOL | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70195 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA ADROGUÉ CENTRO 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 15000 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 1208259885.0003 | 1370 | 20.01% |  | 2020-12-22 | 2021-01-18
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70256 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO BATERÍA LLAVALLOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | BLUE LUBECCO S.A. | 107599037.7055 | 270 | 82.96% |  | 2021-05-21 | 2021-06-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | AGROGUÉ | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70283 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE ADROGUÉ CENTRO 3 (ALM-DMA005) | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 3252 | EN EJECUCIÓN |  | LE BIONDE S.A. | 572793769.1146 | 480 | 18.52% |  | 2022-04-28 | 2022-08-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTINAS BURZACO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70009 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LINDO - B° PILARICA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2356 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA | 67758820.93 | 330 | 77% |  | 2022-11-09 | 2022-12-16
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTINAS BURZACO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70144 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° SAN MIGUEL - B° PILARICA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2544 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 29 DE MAYO LTDA | 76902193.98 | 390 | 82% |  | 2022-11-09 | 2022-12-16
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70298 | RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO DON ORIONE VIEJO Y LIBERTAD | OBRA PRIMARIA | PROVINCIA | DIPAC | 6080 | EN EJECUCIÓN |  | OBRAS Y SERVICIOS EG S.R.L. | 188205586.72 | 360 | 38% |  | - | 2023-08-15
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70344 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° ROCA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 161 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | - |  | Es una obra gestionada por la DDC Financia A+T/CONTRATO
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTINAS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70311 | PLANTA DE INTERCAMBIO IÓNICO B° SAN MIGUEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 6600 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 3372270000 | 730
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTINAS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70333 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS A PLANTA DE INTERCAMBIO IÓNICO BARRIO SAN MIGUEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 6600 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1210000000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70337 | AMPLIACIÓN PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA RAYO DE SOL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14600 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1185800000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70342 | RED PRIMARIA DE AGUA RAYO DE SOL - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 16080 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 600000000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70343 | INTERCONEXIÓN DE POZOS RAYO DE SOL - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 16080 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 784200000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70358 | RED PRIMARIA DE AGUA - CLAYPOLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 74400 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1315828184.8392
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70146 | RED SECUNDARIA DE AGUA CLAYPOLE 1 Y 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 55729 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 3811221219.3652
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70037 | RED SECUNDARIA RAYO DE SOL M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2267 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70038 | RED SECUNDARIA RAYO DE SOL M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1910 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70055 | RED SECUNDARIA ZONA LAVALLOL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 6082 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | PROHAMO LONGCHAMPS CENTRO M5 Y M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4400 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | PROHAMO LONGCHAMPS CENTRO M1 Y M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4400 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | PROHAMO LONGCHAMPS ESTE M2 Y M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4400 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA Y SECUNDARIA BARRIO 6 DE DICIEMBRE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 784200000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA 25 DE MAYO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 565 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 178762721.3586
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERVENCIONES ESPECIALES - LONGCHAMPS CENTRO M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2200 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | GLEW LONGCHAMPS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70140 | RED SECUNDARIA DE AGUA GLEW | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 34097 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 4933851109.4971
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA GLEW | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70141 | RED SECUNDARIA DE AGUA - LONGCHAMPS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 46313 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6649973234.5396
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70142 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO CORIMAYO 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15129 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2030744514.6336
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70143 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO LOMA VERDE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20181 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 765104447.4148
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70145 | RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN JOSÉ, BROWN 3 Y 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 25436 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2395420466.2051
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70150 | RED SECUNDARIA DE AGUA - RESTO CORIMAYO 2B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3400 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 114408141.6695
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN BOMBEO DE SALIDA PLANTA GLEW | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 464640000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CISTERNA DE ENTRADA GLEW | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 617345581.6
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - CORIMAYO 1A RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 39644 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2724343873.5049
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - CORIMAYO 2C RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12868 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1394349226.597
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA CORIMAYO 1B RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 953 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 271719336.4651
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC573 | RED SECUNDARIA ADROGUÉ NORTE CUENCA B 1° Y 2° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9912 | FINALIZADA | EN SERVICIO | XAPOR S.A. | 86672040.5639 | 420 | 100% | Incluye a la SC587 | 2016-12-14 | 2017-01-22 | 2018-04-05
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC628 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6294 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 104945480.4805 | 546 | 100% |  | 2017-01-30 | 2017-02-15 | 2018-08-31
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC643 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ADROGUÉ SUR - 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 3000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PRATES Y CÍA S.A. | 13113559.7307 | 480 | 100% |  | 2016-09-30 | 2016-11-14 | 2018-02-15
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC679 | RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUÉ SUR 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2929 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CARBE S.A. | 33103961.781 | 240 | 100% |  | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2018-07-16
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70002 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9408 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 67519405.2214 | 507 | 100% |  | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 2018-01-31
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70008 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 3 Y 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8212 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. | 77797313.5687 | 510 | 100% | Presenta 2 redeterminaciones | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 2018-04-03
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | RAFAEL CALZADA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70013 | RED SECUNDARIA CLOACAL - BARRIO RAFAEL CALZADA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8106 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. | 95441341.6748 | 585 | 100% | Presenta redeterminación | 2017-04-04 | 2017-06-01 | 2019-01-31
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70018 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 1 NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16186 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. | 167969831.8485 | 660 | 100% | Presenta 2 redeterminaciones | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 2018-12-28
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ RAFAEL CALZADA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70019 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JOSÉ 1 SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10196 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 87405965.1201 | 507 | 100% | Presenta redeterminación | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 2018-03-20
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70026 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR SAN JOSÉ 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 32554 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CARBE S.A. | 25935735.4289 | 389 | 100% |  | 2016-11-30 | 2017-01-16 | 2018-06-29
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70027 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR CLAYPOLE - SOLANO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 85758134.4488 | 570 | 100% |  | 2017-01-09 | 2017-03-06 | 2018-09-27
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70029 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 1 OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9158 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 132958649.4698 | 505 | 100% |  | 2017-04-17 | 2017-06-01 | 2018-10-20
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | RAFAEL CALZADA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70073 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° SAN JERÓNIMO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1024 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 20 DE JUNIO LTDA | 5333855.83 | 360 | 100% |  | 2016-07-11 | 2016-10-11 | 2018-02-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTIANS | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70217 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL CANARIO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 600 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 29 DE MAYO LTDA | 7335399.96 | 360 | 100% |  | 2018-01-30 | 2018-07-24 | 2019-09-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTIANS | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70226 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL CANARIO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 992 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 20 DE JUNIO LTDA | 5753577.99 | 360 | 100% |  | 2018-04-16 | 2018-08-06 | 2019-09-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTIANS | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70251 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL CANARIO M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 580 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 2 DE ABRIL LTDA | 8344800.71 | 240 | 100% |  | 2019-07-18 | 2019-08-01 | 2020-07-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70289 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1611 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA NESTOR KIRCHNER LTDA | 18841536.52 | 300 | 100% | Se rescindió contrato con ROCMA el 23-03-18. | 2020-05-04 | 2020-09-07 | 2021-08-20
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70204 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° GARAY | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 20 DE DICIEMBRE LTDA | 6261341.85 | 450 | 100% |  | 2016-11-24 | 2017-04-24 | 2018-10-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN JOSÉ | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70284 | RED SECUNDARIA CLOACAL TRAMOS FALTANTES BARRIO GARAY | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 490 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 29 DE MAYO LTDA | 10814715.53 | 180 | 100% |  | 2019-12-17 | 2020-02-19 | 2021-10-20
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MALVINAS ARGENTINAS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70046 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 770 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA 2 DE ABRIL LTDA | 19441639.03 | 270 | 100% |  | 2020-11-11 | 2020-12-14 | 2021-10-20
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | RAFAEL CALZADA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70300 | RED SECUNDARIA CLOACAL - RENOVACION BARRIO 2 DE ABRIL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MOR.S.A. | 73602637.0486 | 345 | 100% |  | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 2022-02-18
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70294 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M7 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1067 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA NESTOR KIRCHNER LTDA | 32878303.48 | 240 | 100% |  | 2021-12-03 | 2022-02-21 | 2022-10-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE RAFAEL CALZADA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70336 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 897 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERARTIVA 2 DE ABRIL LTDA. | 25547815.36 | 210 | 100% |  | 2021-09-30 | 2021-11-23 | 2022-08-20
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70348 | RED PRIMARIA CLOACAL NEXO Y DESCARGA PLANTA DEPURADORA VITUM | OBRA PRIMARIA | AYSA | C+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA NESTOR KIRCHNER LTDA | 30680317.21 | 180 | 100% |  | 2022-05-05 | 2022-08-16 | 2023-03-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70170 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7290 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 342375706.3441 | 570 | 100% |  | 2020-05-26 | 2020-08-01 | 2022-02-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70173 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ADROGUÉ SUR 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7100 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ECOPRENEUR S.A. | 166135321.3003 | 500 | 100% |  | 2021-05-12 | 2021-06-07 | 2022-11-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO ADROGUÉ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC501 | RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUÉ SUR 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5949 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARCALBA S.A. - LEYMER S.A. ADROGUE SUR UT | 685151131.0336 | 605 | 100% |  | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 2023-06-09
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | SAN FRANCISCO SOLANO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70030 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 1 ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12180 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GRUS INGENIERÍA S.R.L. | 288014894.7423 | 1805 | 100% | Cesión de contrato. De CAVCON y GRUS a GRUS. | 2017-10-03 | 2018-01-01 | 2022-12-12
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70258 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ALTOS DEL CASTILLO | OBRA PRIMARIA | OPISU | DIPAC | 63000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ECOSUR BAHÍA S.A. | 56672288.42 | 300 | 100% | Se licitó junto a la SC70240 | 2019-04-08 | 2019-04-22 | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70240 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BROWN 1 - BARRIO LIBERTAD | OBRA PRIMARIA | OPISU | DIPAC | 14000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ECOSUR BAHÍA S.A. | 84635249.04 | 300 | 100% | Se licitó junto a la SC70258 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70257 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LIBERTAD | OBRA SECUNDARIA | OPISU | DIPAC | 2344 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | OCSA S.A. | 32507860 | 270 | 100% | Contrato de DPA (Direccion Provincial de Arquitectura) Obra terminada, falta empalme a colector y depende de que se termine obra EBC SC70197 y SC70248. | - | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70337 | RED SECUNDARIA CLOCAL CLAYPOLE 3 NORTE M6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 594 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 29 DE MAYO LTDA | 28489686.05 | 210 | 100% |  | 2022-02-24 | 2022-04-21 | 2022-11-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70331 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1255 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERARTIVA DARIO SANTILLAN LTDA. | 34308033.81 | 240 | 100% |  | 2021-09-23 | 2021-11-23 | 2023-02-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70272 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ESPERANZA OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18879 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PRATES Y CÍA. S.A. | 545140555.0756 | 540 | 100% |  | 2021-06-18 | 2021-07-15 | 2023-02-22
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70241 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 2 - LONGCHAMPS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6911 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ROWING S.A. - CETACO S.A. - UT | 1869452401.1536 | 545 | 100% |  | 2022-01-27 | 2022-03-14 | 2023-10-20
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70338 | RED SECUNDARIA CLOCAL CLAYPOLE 3 NORTE M5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1018 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 20 DE JUNIO LTDA | 37194453.38 | 240 | 100% |  | 2021-12-03 | 2022-04-27 | 2023-09-29
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70351 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL CERRITO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1397 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA BURZACO LTDA | 52875416.33 | 180 | 100% |  | 2022-05-12 | 2022-07-11 | 2023-09-25
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70341 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 960 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA 2 DE ABRIL LTDA | 97028609.37 | 270 | 100% |  | 2022-08-18 | 2022-10-03 | 2023-08-26
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70357 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 812 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA NESTOR KIRCHNER LTDA | 90067034.3 | 360 | 100% |  | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2023-11-24
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70197 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BROWN 1 | OBRA PRIMARIA | OPISU | DIPAC | 63000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ECOSUR BAHÍA S.A. | 97101102.45 | 300 | 100% | Se licitó junto a la SC70197 | 2019-04-08 | 2019-04-22 | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70248 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION BROWN 1 | OBRA PRIMARIA | OPISU | DIPAC | 63000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ECOSUR BAHÍA S.A. | 134202240.33 | 300 | 100% | Se licitó junto a la SC70248 | 2019-04-01 | 2019-04-22 | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70277 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° DON ORIONE VIEJO | OBRA SECUNDARIA | OPISU | DIPAC | 1808 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | OCSA | 18310583.3886 | 240 | 100% | Contrato de DPA (Direccion Provincial de Arquitectura)y depende de que se termine obra EBC SC70197 y SC70248. | - | 2019-05-02 | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAPMS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70271 | IMPULSIÓN ESPERANZA OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18878 | EN EJECUCIÓN |  | BLUE LUBECCO | 116145446.3378 | 363 | 67.23% |  | 2021-09-10 | 2021-10-12
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70183 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 1 - LONGCHAMPS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8030 | EN EJECUCIÓN |  | ARR-CA S.R.L. - OBRAS Y PROYECTOS EG S.R.L. - BAUBER S.A. - UT | 1682418567.1571 | 857 | 79.78% |  | 2021-11-02 | 2021-12-02
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70356 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1184 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 1 DE CLAYPOLE LTDA | 51162520.14 | 300 | 78% |  | 2022-08-18 | 2022-10-11
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70360 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 853 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA UNIDAD Y ORGANIZACIÓN LTDA | 101066373.09 | 510 | 57% |  | 2022-12-02 | 2023-03-15
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70208 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 2 ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 694 | EN EJECUCIÓN |  | MOR S.A. | 236720526.064 | 300 | 13.93% |  | 2023-06-15 | 2023-08-14
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LINDO M1 Y M2 | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 2300 | EN EJECUCIÓN |  | - | - | - | - |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70168 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1028 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA BURZACO LTDA | 107592186.49 | 300 | 0% |  | 2023-07-18 | 2023-10-02
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70371 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1283 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 2 DE ABRIL LTDA | 114791660.98 | 300 | 0% |  | 2023-07-18 | 2023-09-18
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | RAFAEL CALZADA CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70012 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CLAYPOLE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7313 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1861827000 | 390
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70396 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON ORIONE M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70390 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON ORIONE M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1644 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70391 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON ORIONE M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1556 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70392 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON ORIONE M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70393 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON ORIONE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70394 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON ORIONE M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70209 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 2 OESTE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 239 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 226657200 | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO LONGCHAMPS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC645 | RED SECUNDARIA CLOACAL LONGCHAMPS (ESPERANZA OESTE) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 364 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 342058094.4
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70169 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6041 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 809490000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE RAFAEL CALZADA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70174 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON ORIONE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9790 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1618980000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70176 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL GAUCHO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15764 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2282761800
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70177 | RED SECUNDARIA CLOACAL CORIMAYO NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7185 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2023725000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70187 | C° ESTE RAM. SUR (TRAMO GLEW) - 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 603950317.7166
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70329 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESTACIÓN CLAYPOLE SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2390 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | BURZACO MALVINAS ARGENTINAS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70172 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO (A 3° CM) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 54792 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 13421344200
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | CLAYPOLE DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70175 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON ORIONE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15579 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1829447400
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70328 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CERRITO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 1192 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70171 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA ESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8798 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2865594600
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS MINISTRO RIVADAVIA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70178 | RED SECUNDARIA CLOACAL CORIMAYO SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14098 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2865594600
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70179 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALTO NORTE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4847 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1165665600
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70180 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALTO NORTE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3650 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1057982383.26
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70181 | RED SECUNDARIA CLOACAL LONGCHAMPS 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12158 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3124631400
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70182 | RED SECUNDARIA CLOACAL LONGCHAMPS 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4759 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1878016800
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | LONGCHAMPS GLEW | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70184 | RED SECUNDARIA CLOACAL LONGCHAMPS 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2162 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1100906400
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | VARIOS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70185 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 77061 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 24155181600
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | MINISTRO RIVADAVIA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70188 | C° ESTE RAM.SUR (TRAMO GLEW) - 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 18707421173.2389
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR CORIMAYO CLAYPOLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 4034669157.8059
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BROWN-CLAYPOLE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 313748524.781
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN LUCAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4658 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 987577800
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ESTHER | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4972 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1699929000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 169976905.9445
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 3 - LONGCHAMPS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3300.0726 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 793300200
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS COLECTOR ESTE RAMAL NORTE (AB) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 53503804.2
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO 25 DE MAYO | OBRA SECUNDARIA | OPISU | AYSA | 564.993 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 404745000
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS A RS - 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2806113175.9858
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | - | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR C° ESTE RAM. SUR (TRAMO CLAYPOLE) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3537094736.5235
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | UAE001 | REPOTENCIACIÓN CENTRO DE MEZCLA 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 2 | AYSA | 7500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 105824137.0813 | 1141 | 100% |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2018-10-16
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA766 | PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS INVERSA MARIANO MORENO Y LA MORITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 14500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | POSE S.A. | 114015787.3503 | 828 | 100% |  | 2016-05-05 | 2016-07-25 | 2018-10-31
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70088 | RED SECUNDARIA LA MORITA M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL CABURÉ LTDA | 3434505.56 | 120 | 100% |  | 2015-10-16 | 2016-08-01 | 2019-03-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70133 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° MANZANAR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 888 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA | 3308234.24 | 240 | 100% |  | 2016-12-02 | 2017-07-15 | 2018-02-28
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70189 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 1 (SISTEMA UNIÓN) + AMPL. | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL PORVENIR II LTDA | 8892762.95 | 180 | 100% |  | 2017-08-21 | 2017-10-01 | 2019-04-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70135 | RED SECUNDARIA DE AGUA REGULARIZACIÓN B° EL GAUCHITO - M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1424 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA | 5921788.76 | 360 | 100% |  | 2018-01-16 | 2018-06-01 | 2019-09-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70167 | INT. ESPECIALES SANTA CATALINA ET 2 (SANTA CATALINA M2 Y M4) + AMPL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SANTA CATALINA LTDA | 7537355.58 | 150 | 100% |  | 2017-03-27 | 2017-07-15 | 2019-07-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70230 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA MORENO ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA CONQUISTA LTDA | 6159552.52 | 120 | 100% |  | 2019-04-22 | 2019-07-15 | 2020-04-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70231 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA MORENO ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL CABURÉ LTDA | 6059832.02 | 120 | 100% |  | 2020-06-01 | 2019-07-15 | 2019-11-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | CANNING | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA672 | RED SECUNDARIA ALLÁ EN EL SUR M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 533 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA | 824523.63 | 180 | 100% |  | 2013-01-03 | 2013-04-03 | 2014-10-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70233 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO PLANTA UNION ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL PORVENIR II LTDA | 6131717.04 | 120 | 100% |  | 2020-06-01 | 2019-07-29 | 2019-11-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70190 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULOS A+T PARA PUESTA EN SERVICIO PLANTA UNIÓN- ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 328 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA LA CONQUISTA LTDA | 3924833.44 | - | 100% |  | 2020-06-01 | 2020-10-05 | 2021-01-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70194 | RED SECUNDARIA DE AGUA REGULARIZACIÓN B° EL GAUCHITO - M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1716 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA | 12921790.79 | 240 | 100% |  | 2020-04-28 | 2020-09-28 | 2021-06-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA667 | RED PRIMARIA MONTE GRANDE II Y III - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 60000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MAKO S.A.C.I.F.I.A. Y C. | 18388938.8089 | 240 | 100% |  | 2013-07-30 | 2013-09-23 | 2015-10-20
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA840 | PFV - 1990 VIVIENDAS MONTE GRANDE - P1 | OBRA SECUNDARIA | PFV | MUNICIPIO | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 0 | - | 100% |  | - | - | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA841 | PFV - 1990 VIVIENDAS MONTE GRANDE - P3 | OBRA SECUNDARIA | PFV | MUNICIPIO | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 0 | - | 100% |  | - | - | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA706 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2490 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA EL PORVENIR LTDA | 775857.27 | 180 | 100% |  | 2011-10-04 | 2011-11-17 | 2012-04-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70235 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA MORENO ETAPA 9 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA SANTA CATALINA LTDA | 6970523.22 | - | 100% |  | 2020-04-23 | 2020-10-20 | 2021-09-20
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70277 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA ISABEL - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2990 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INARTECO S.A. | 296175847.1661 | 395 | 100% |  | 2022-01-11 | 2022-01-24 | 2023-02-23
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE 9 DE ABRIL | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA778 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA LA LATA Y 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L. | 6539167.1719 | 150 | 100% |  | 2013-04-11 | 2013-04-18 | 2014-03-31
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | SAE008 | PLANTA SAN IGNACIO | OBRA PRIMARIA | PROMEBA | PROMEBA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | TERMAIR S.A. | 0 | 240 | 100% |  | - | - | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70094 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7194 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TRAGVIAL S.R.L. | 45689109.708 | 390 | 100% |  | 2017-04-04 | 2017-06-01 | 2018-05-30
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA751 | EJECUCIÓN DE 2 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM. EN PERF. EXP. BAT. LA LATA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 5000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 418874.412 | 50 | 100% | Restan tareas vinculadas al suministro eléctrico que se ejecutarán por fuerza propia. | 2013-10-01 | 2014-03-31 | 2014-05-20
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70059 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE III - RESTO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7720 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | BAUBER S.A. | 48236344.6081 | 675 | 100% |  | 2016-12-21 | 2017-02-02 | 2018-10-31
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70208 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LA PAZ, REFUERZOS 9 DE ABRIL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 668 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA CONQUISTA LTDA | 4912681.93 | 360 | 100% |  | 2018-05-30 | 2019-01-07 | 2020-01-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | UAP006 | CONEXIÓN PLANTA LA LATA CON INTERCONEXIÓN DE POZOS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ENACSAT CONSTRUCCIONES Y SANEAMIENTOS S.A. | 5140122.3137 | 180 | 100% |  | 2011-05-05 | 2011-06-06 | 2014-01-31
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70214 | ALIMENTACIÓN BARRIO SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8346 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 10549233.8347 | 300 | 100% |  | 2020-05-21 | 2020-07-01 | 2020-12-21
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70262 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO 9 DE ABRIL - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. | 451991322.3477 | 389 | 100% |  | 2021-06-25 | 2021-07-27 | 2022-09-20
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL MONTE GRANDE | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA842 | IMPULSIÓN A CISTERNA 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | PFV | MUNICIPIO | - | EN EJECUCIÓN |  | - | 0 | - | 96% |  | - | 2010-05-05
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70217 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO 9 DE ABRIL - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | EN EJECUCIÓN |  | OSHI S.A. | 875719123.3576 | 623 | 78.53% |  | 2021-07-15 | 2021-08-17
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70124 | RED SECUNDARIA MARTINEZ MORENO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 3171 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA EL PORVENIR LTDA | 62960573.68 | 540 | 93% |  | 2021-11-05 | 2022-02-07
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70301 | OBRAS COMPLEMENTARIAS HIPOPUELCHE EN POI LA LATA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12000 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 373514673.3549 | 300 | 9.349% |  | 2023-01-03 | 2023-03-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70345 | EJECUCIÓN 2 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUÍFERO HIPOPUELCHE, ESTEBAN ECHEVERRÍA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 49907633.7914 | 60
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70067 | RED PRIMARIA DE AGUA - PLANTA UNIÓN - PLANTA LA LATA | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 5 | AYSA | 40000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 9551761921.5122 | 1080
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70169 | RED PRIMARIA DE AGUA MONTE GRANDE II Y III - ETAPA 3 Y 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 42000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1336526937.2245 | 360
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70170 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE 3 - RESTO II - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9478 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 715050885.4344 | 420
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70171 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE 3 - RESTO II - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10613 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 586341726.0562 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70175 | RED PRIMARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 130000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1121160483.5304 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70181 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9100 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 336073916.1542 | 300 |  | Se dividió presupuesto
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70182 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11200 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 679298341.1626 | 390 |  | Se dividió presupuesto
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70183 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12600 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 672147832.3083 | 360 |  | Se dividió presupuesto
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70184 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 343224425.0085 | 360 |  | Se dividió presupuesto
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70290 | RED SECUNDARIA DE AGUA B°MARTINEZ MORENO M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1918 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70278 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA ISABEL - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2860 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 443331548.9693 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70331 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SIGLO XX - CALLE DORREGO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1328 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA854 | PLANTA POTABILIZADORA POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA SANTA CATALINA ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1028500000
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70185 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE SUR 1 Y EL JAGÜEL RESTO - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7700 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 243117301.0477 |  |  | Se dividió presupuesto
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70302 | RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA BARRIO JUAN PABLO II | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 143332365
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70319 | AMPLIACIÓN PLANTA LA MORITA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 15000 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 556600000
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70020 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1180 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 165483204.9148
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70021 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2022 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 165483204.9148
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70022 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1929 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 165483204.9148
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70023 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2096 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 165483204.9148
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70024 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2099 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 165483204.9148
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70025 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M7 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2166 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 165483204.9148
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70026 | RED SECUNDARIA DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS M8 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2616 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 165483204.9148
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70121 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL TRIUNFO - EL AMANECER | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 70 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70122 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° SANTA LUCIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2932 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70123 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE CHICO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2864 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70288 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS ESTEBAN ECHEVERRÍA NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 318 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70149 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE 6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2500 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1186984469.821
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE 4 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7735 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 707900376.58
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | 3 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN B° JUAN PABLO, B° PAPA FRANCISCO Y LA VICTORIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 69383820
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA DE AGUA ALIMENTACION A B° SANTA ISABEL 2 ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2990 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 92799875.9798
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN MONTE GRANDE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 29726400
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS PUELCHE, BATERÍA LA LATA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 38221964
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATALINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1452000000
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA375 | RED SECUNDARIA MONTE GRANDE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12319 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1508757368.2665
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA845 | PLANTA POTABILIZADORA AGUA POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA LA LATA ETAPA 2 (CISTERNA DE ENTRADA Y SALIDA PLANTA POTABILIZADORA LA LATA) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 50000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2656548224
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70148 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL PARTENON | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 236 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 71505088.5434
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAN JOAQUÍN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5597 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 307471880.7368
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | MONTE GRANDE 1 (MÓDULOS PARÍS, ROBERTSON Y LAUDA RESTO) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2629 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 429030531.2606
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° MONTECARLO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 100 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 64354579.6891
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA CATALINA RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 18765 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 629244779.1822
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SARMIENTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1944 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 250267809.902
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE 1 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9553 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 664997323.454
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC647 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 93520622.668 | 426 | 100% |  | 2017-06-13 | 2017-08-01 | 2018-09-28
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC680 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR VILLA DE MAYO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 37080104.0731 | 435 | 100% |  | 2017-03-22 | 2017-06-01 | 2018-10-31
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70025 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2 - 1° ETAPA - FASE A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2840 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CIVILCON S.A. | 32585818.1825 | 300 | 100% |  | 2017-01-20 | 2017-02-15 | 2018-01-30
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC625 | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BAUER S.A. | 135640802.1287 | 667 | 100% |  | 2018-01-03 | 2018-05-01 | 2019-11-29
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC629 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR MONTE GRANDE 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 40327 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 84941191.7321 | 754 | 100% |  | 2017-09-27 | 2018-01-02 | 2020-01-24
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC612 | RED SECUNDARIA CLOACAL GUILLÓN 2 – ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10189 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 264312907.1473 | 690 | 100% |  | 2017-02-10 | 2017-03-31 | 2018-12-28
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70049 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 4° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12301 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 162449357.3241 | 300 | 100% |  | 2020-06-11 | 2020-09-03 | 2021-07-02
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC655 | PRIMARIAS EZEIZA TRAMO ESTEBAN ECHEVERRÍA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 231069 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COARCO S.A. | 660282744.8932 | 1260 | 100% |  | 2017-01-06 | 2017-06-08 | 2020-11-19
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70011 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 2 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8066 | FINALIZADA | EN SERVICIO | FONTANA NICASTRO S.A. | 443984056.2894 | 340 | 100% |  | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 2022-07-29
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70299 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 2 - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7135 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 381294338.5526 | 397 | 100% |  | 2021-04-28 | 2021-05-26 | 2022-06-27
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70298 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 2 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7240 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGALFA S.A. CONSTRUCTORA Y DE MONTAJES | 347778498.0351 | 405 | 100% |  | 2021-05-11 | 2021-06-01 | 2022-06-29
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70224 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JUAN PABLO II | OBRA PRIMARIA | PFV | AYSA | 25757 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | APCO S.A. | 84585408.5472 | 487 | 100% |  | 2019-05-02 | 2019-07-17 | 2020-11-15
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70236 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN JUAN PABLO II | OBRA PRIMARIA | PFV | AYSA | 23940 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 19803564.9581 | 609 | 100% |  | 2019-03-25 | 2019-06-03 | 2021-02-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70301 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 780 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA | 28700213.27 | 210 | 100% |  | 2020-09-17 | 2022-01-03 | 2022-10-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70304 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 820 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA EL PORVENIR II LTDA | 17710558.28 | 270 | 100% |  | 2020-09-25 | 2021-11-29 | 2023-06-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70232 | ESTACIÓN DE BOMBEO BARRIO JUAN PABLO II | OBRA PRIMARIA | PFV | AYSA | 4800 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | PRATES Y CÍA S.A. | 60987997.3439 | 565 | 100% |  | 2019-06-04 | 2019-10-21 | 2021-04-20
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70305 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 695 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA LA CONQUISTA LTDA | 32717722.78 | 210 | 100% |  | 2022-03-29 | 2022-08-03 | 2023-06-29
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70354 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 852 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA EL DESTINO LTDA | 48028090.05 | 300 | 100% |  | 2022-06-21 | 2022-10-24 | 2023-10-20
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70048 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 3° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 22689 | EN EJECUCIÓN |  | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 2839210976.4577 | 506 | 48.57% |  | 2022-07-05 | 2022-08-01
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE EL JAGÜEL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70220 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MONTE GRANDE 3 ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 27321 | EN EJECUCIÓN |  | CENIT CONSTRUCCIONES S.A. - ACIC MOCOIEIN S.A. - UT | 1173660371.0964 | 419 | 21.21% |  | 2022-10-06 | 2022-11-07
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70353 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 528 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA SANTA CATALINA LTDA | 54974770.95 | 360 | 93.04% |  | 2022-06-21 | 2022-12-12
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70330 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 875 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA | 32977117.83 | 240 | 65% |  | 2022-03-29 | 2023-01-16
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70362 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M8 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 992 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA | 99236751.82 | 360 | 0% |  | 2023-05-05 | 2023-09-04
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70355 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M7 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 400 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA EL PORVENIR II LDA | 82359966.05 | 180 | 0% |  | 2023-01-30 | 2023-07-17
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70375 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M9 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 908 | CONTRATADA |  | - | 149905261.48 | 270 | 0% |  | 2023-09-28
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70287 | PUESTA EN VALOR DE PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL MÓDULO I | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 100000 | EN LICITACIÓN | PARA EL TRATAMIENTO DEL DIRECTORIO |  | 9841230123.4632 | 720
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC621 | AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL - MÓDULO 3 Y 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 300000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 22173250000 | 1080
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC649 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2 ETAPA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1834 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 453314400 | 210
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC650 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2 A - ZONA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6826 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 987577800 | 360
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC651 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2960 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 72478239.4908 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70230 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 3 - CUENCAS 1 Y 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5857 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2088484200 | 540
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70231 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 3 - CUENCA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3922 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1198045200 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70149 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2A - ZONA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3997 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1554220800 | 360
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70150 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3328 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1036147200 | 390
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70151 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2C | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3328 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1376133000 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70152 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2D | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3394 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 924772708.86 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70153 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 3B - ETAPA I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1253 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 356175600 | 270
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70154 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SARMIENTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 248 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 424483604.16 | 360
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70137 | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6730 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1765237034.22 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70234 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2A - ZONA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5510 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1327563600 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70235 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2A - ZONA IV | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5512 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1845637200 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70239 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 3A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 70 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 696161400 | 270
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70243 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 3B - RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 941 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 663781800 | 330
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70260 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE ABRIL TRAMO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 13513 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 983257076.5726 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70261 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE ABRIL TRAMO 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20048 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 751275207.7143 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70262 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE ABRIL TRAMO 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 11086 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 807621859.9359 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70263 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 9 DE ABRIL TRAMO 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 15562 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 441805732.2465 | 210
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70264 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LA HORQUETA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35219 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1096101058.9625 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70265 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35219 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1278123000 | 450
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | LUIS GUILLÓN 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70266 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35219 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1376217148.5034 | 630
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70381 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M10 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 824 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70383 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M11 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 660 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70384 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M12 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 440 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70358 | RED PRIMARIA CLOACAL DESAFECTACIÓN PDLC BARRIO I | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9327 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1699769059.4452 | 510
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO AVANZADO EN EL JAGÜEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 605000000 | 720
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE EL JAGÜEL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70138 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8880 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1653919207.38
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70139 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 3A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 337 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 884510000
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70147 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 1A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 894 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1572988016.16
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | 9 DE ABRIL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70148 | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 1B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1649 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 770189260.5
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70135 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 397 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 663781800
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70136 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO SANTA CATALINA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 905 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 748935291.06
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR SANTA CATALINA 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 771534970.9307
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN EBC ALTOS 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 689568206.4927
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL AERÓDROMO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 561843219.598
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN AERÓDROMO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 367506766.8237
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR DESCARGA AERÓDROMO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1990757615.7809
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 5° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9881 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1724872624.86
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL JUAN PABLO | OBRA SECUNDARIA | OPCT | OPCT | 4000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 534263400
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR TRES OMBÚES | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 783681668.1212
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESTEBAN ECHEVERRÍA NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1726 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 48569400
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PAPA FRANCISCO | OBRA SECUNDARIA | OPCT | OPCT | 1350 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 226657200
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70196 | PLANTA EL JAGÜEL - 5° MÓDULO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 24285910000
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA JAGÜEL - DESINFECCIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1778700000
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO AVANZADO EN EL JAGÜEL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 605000000
EZEIZA | SUDOESTE | TRISTÁN SUÁREZ / CARLOS SPEGAZZINI | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA708 | RED PRIMARIA DE AGUA EZEIZA ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | GADES S.A. | 115336430.5247 | 510 | 100% |  | 2017-02-10 | 2017-03-31 | 2019-06-21
EZEIZA | SUDOESTE | CARLOS SPEGAZZINI | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70095 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 2 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8557 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 61797715.4531 | 420 | 100% |  | 2016-12-06 | 2017-01-13 | 2018-03-20
EZEIZA | SUDOESTE | CARLOS SPEGAZZINI | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SAE009 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON REMOCIÓN DE ARSÉNICO POR ADSORCIÓN BATERÍA EZEIZA | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 2 | AYSA | 35000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | LIHUÉ INGENIERÍA S.A. | 283899927.8434 | 2134 | 100% | Presenta Addenda que modifica monto y plazo de obra contratctual | 2014-04-16 | 2014-05-28 03:00 | 2019-04-01
EZEIZA | SUDOESTE | CARLOS SPEGAZZINI | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA689 | RED SECUNDARIA EZEIZA 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16300 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EDISUD S.A. - ACRI CONSTRUCCIONES S.A. EZEIZA - UNIÓN TRANSITORIA | 75701037.8157 | 452 | 100% |  | 2017-12-12 | 2018-04-01 | 2019-07-31
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70200 | RED SECUNDARIA BARRIO ALFONSINA STORNI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2648 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA TALENTO BARRIAL LTDA | 6431847.91 | 540 | 100% |  | 2018-01-16 | 2018-09-24 | 2020-08-01
EZEIZA | SUDOESTE | CARLOS SPEGAZZINI | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA685 | PRIMARIAS EZEIZA - 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 7000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUITEC INTERNACIONAL S.A. | 11431434.1141 | 240 | 100% |  | 2015-02-02 | 2015-04-06 | 2016-01-11
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA666 | RED SECUNDARIA JAGÜEL A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19600 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CETACO S.A. - APCO S.A. - U.T.E. | 65770700.7947 | 330 | 100% |  | 2015-02-20 | 2015-04-06 | 2016-12-12
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70252 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° ATE MOD 1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1528 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA TALENTO BARRIAL LTDA | 13555078.95 | 210 | 100% |  | 2020-09-01 | 2021-03-01 | 2021-12-01
EZEIZA | SUDOESTE | CARLOS SPEGAZZINI | AGUA | CMR | DAL | EXPANSIÓN | SA70259 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACION EN HIPOPUELCHE EN PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10600 | FINALIZADA | EN SERVICIO | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 91047004.5551 | 156 | 100% |  | 2021-10-06 | 2021-12-13 | 2022-12-15
EZEIZA | SUDOESTE | TRISTÁN SUÁREZ | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70280 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PEQUEÑA VENEZUELA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 400 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA TALENTO BARRIAL LTDA | 8648434.83 | 90 | 100% |  | 2021-08-30 | 2022-01-31 | 2022-06-01
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70253 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° ATE MOD 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1204 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA TALENTO BARRIAL LTDA | 27844838.16 | 180 | 100% |  | 2022-05-05 | 2023-01-18 | 2023-09-20
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70348 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL TALA M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2820 | CONTRATADA |  | - | 154150863.93 | 420 | 0% |  | 2023-09-21
EZEIZA | SUDOESTE | TRISTÁN SUÁREZ | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70310 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA MARTA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 14400 | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 1327556064.7129 | 420
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70176 | RED PRIMARIA DE AGUA EL JAGÜEL A | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 48000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 306791997.6676 | 270
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70177 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EL JAGÜEL A - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8300 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 586341726.0562 | 450 |  | Se dividió el presupuesto
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70178 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EL JAGÜEL A - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 600642743.7649 | 390 |  | Se dividió el presupuesto
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70179 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EL JAGÜEL A - ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7400 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 572040708.3475 | 360 |  | Se dividió el presupuesto
EZEIZA | SUDOESTE | CANNING | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70180 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EL JAGÜEL A - ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11500 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 822308518.2495 | 390 |  | Se dividió el presupuesto
EZEIZA | SUDOESTE | CANNING | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA847 | ADECUACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA UNIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1346094798.4
EZEIZA | SUDOESTE | CARLOS SPEGAZZINI | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70357 | RED SECUNDARIA DE AGUA Y NEXO EZEIZA 5 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2370 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1079726837.0059
EZEIZA | SUDOESTE | TRISTÁN SUÁREZ | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70157 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EZEIZA 2, 2B y 2C RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 34461 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3332137126.1241
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RESTO PRIMARIAS DE AGUA EZEIZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 627814435.8279
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 143 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1122629890.132
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3681 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 28602035.4174
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SAN JAVIER | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6520 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 128709159.3782
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA MÓDULOS EL JAGÜEL A RESTO (EL TALA) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7368 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 121558650.5238
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 1 RESTO (EX EZEIZA 2 PARCIAL) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 288 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 185913230.2129
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PFV 1 y 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1200 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 127828598.7523
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PFV 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 800 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 21451526.563
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL JAGÜEL B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6715 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 793706482.8321
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SERVICIO PENITENCIARIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2069 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 7150508.8543
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 2A RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 172 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 178762721.3586
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | OBRAS PRIMARIAS RESTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 573329460
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PROCREAR BARRIO 2 | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 2000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 92956615.1065
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR ÓSMOSIS INVERSA BARRIO I Y II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 852082000
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70155 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 6 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 111 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 822308518.2495
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA DE TRATAMIENTO BA. EZEIZA - 2° ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 6719275200
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 7 | OBRA SECUNDARIA | AySA | AYSA | 1909.7227 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 200214247.9216
EZEIZA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EL PASO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 717 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 529137655.2214
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70041 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA NORTE RESTO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7936 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ERNESTO TARNOUSKY S.A. - OSHI S.A. UNIÓN TRANSITORIA | 292738224.6668 | 1129 | 100% |  | 2017-08-08 | 2018-05-01 | 2021-06-25
EZEIZA | SUDOESTE | CANNING | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70229 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 5 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 9468 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | MARCALBA S.A. | 1032359312.3635 | 380 | 100% |  | 2022-06-14 | 2022-08-01 | 2023-07-20
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70228 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6553 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | TECMA S.A. | 1643212231.0362 | 450 | 100% |  | 2022-08-16 | 2022-10-01 | 2023-12-11
EZEIZA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO PROCREAR 2 | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 2000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | - | - | - | 100% |  | 2023-09-01 | - | -
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA - LA UNIÓN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70043 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS EZEIZA TRAMO EZEIZA | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 75527 | EN EJECUCIÓN |  | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 6245664550.1701 | 1333 | 0% |  | 2022-05-20 | 2022-06-21
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70227 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 3 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 2503 | EN EJECUCIÓN |  | RG7 S.A.U. | 1052908229.7228 | 525 | 6.7% |  | 2023-01-18 | 2023-02-27
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70096 | RED SECUNDARIA CLOACAL UNIÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1396 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2267267190.012 | 540
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70218 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3083 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1942776000 | 300
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70219 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4115 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1198045200 | 390
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70221 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA NORTE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10906 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2199282334.26 | 720
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70225 | IMPULSIÓN CLOACAL UNION | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12302 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 327435124.6356 | 330
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70249 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR FLORENCIO VARELA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12700 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 633800958.548 | 300
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70213 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL UNION | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12302 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 471900000
EZEIZA | SUDOESTE | BARRIO AEROPUERTO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70095 | RED SECUNDARIA CLOACAL SERVICIO PENITENCIARIO (EX. CARCELES) | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 392 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 101497917.9041
EZEIZA | SUDOESTE | LA UNIÓN - TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70194 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 2A - 1° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7193 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 5917171146.48
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70191 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 2A - 2° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32570 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 6508299600
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70190 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 2A - 3° ETAPA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 32570 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 10830976200
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70189 | RED PRIMARIA CLOACAL ESTEBAN ECHEVERRÍA - EZEIZA - TRAMO EZEIZA - ETAPA 2 (COLECTORES A EBC1) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2254764667.7011
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70094 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO SPEGAZZINI 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 964 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 630764321.88
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70093 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO SPEGAZZINI 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 44 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 397945284
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70092 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° LUJÁN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1917 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2429010739.32
EZEIZA | SUDOESTE | TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70091 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA CELIA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 567 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1694197810.8
EZEIZA | SUDOESTE | TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70090 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA MELAZZI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 16 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 897185289.66
EZEIZA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PFV 1, 2 Y 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 485694000
EZEIZA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS CLOACALES ASOCIADAS A RS (Ezeiza) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 833710410.3631
EZEIZA | SUDOESTE | SPEGAZZINI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN 1 (SPEGAZZINI) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 918460445.1865
EZEIZA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTORES A EBC2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 5499977940.7738
EZEIZA | SUDOESTE | TRISTÁN SUAREZ | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN 2 (TRISTÁN SUÁREZ) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 4070731427.2451
EZEIZA | SUDOESTE | BARRIO AEROPUERTO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL SERVICIO PENITENCIARIO (EX. CARCELES) - RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 101497917.9041
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA661 | VÁLVULA REGULADORA A PLANTA 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ARTECO S.A. | 1539608.84 | 150 | 100% | Contrato Rescindido. Se completó su ejecución con la VX70003 | 2012-09-03 | 2013-01-24 | 2018-12-31
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70129 | RED SECUNDARIA BARRIOS LA LONJA Y 2 DE MAYO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 892 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA CATALINA LTDA | 3819388.86 | 270 | 100% |  | 2017-07-17 | 2017-09-11 | 2019-06-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70223 | RED SECUNDARIA B° 8 DE DICIEMBRE - EVA PERÓN - SAN DIEGO - EL PAREDÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3555 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONGRESO DE LOS POBRES II LTDA | 9482873.23 | 300 | 100% |  | 2019-02-14 | 2019-08-20 | 2020-04-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | TEMPERLEY | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70110 | REGULARIZACIÓN DE MALLA 131 SECTOR A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1890 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA NUEVA ARGENTINA LTDA | 4662201.13 | 330 | 100% |  | 2016-06-14 | 2016-06-01 | 2018-02-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70070 | CÁMARA REGULADORA CALLE GARCIA DE LOYOLA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 53000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EMICO S.A. | 16010446.9756 | 591 | 100% |  | 2016-09-22 | 2016-11-15 | 2019-04-20
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70058 | CÁMARA REGULADORA REFUERZO BARRIO SANTA CATALINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 22500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EMICO S.A. | 11733960.6131 | 591 | 100% |  | 2016-09-22 | 2016-11-15 | 2019-04-20
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA731 | CÁMARA REGULADORA REFUERZO BRIGADIER ROSAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 24000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EMICO S.A. | 11429683.0263 | 591 | 100% |  | 2016-09-22 | 2016-11-15 | 2019-04-29
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70111 | REGULARIZACIÓN DE MALLA 131 SECTOR B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1970 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA CATALINA LTDA | 4604453.31 | 300 | 100% |  | 2017-06-02 | 2018-01-14 | 2019-03-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70062 | CÁMARA REGULADORA CALLE URUNDAY | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 58800 | FINALIZADA | EN SERVICIO | EMICO S.A. | 14217933.906 | 591 | 100% |  | 2016-09-22 | 2016-11-15 | 2019-04-20
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70220 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA CENTRO DE LOMAS DE ZAMORA 3 - MALLAS 115 Y 116 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4397 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 316561448.7563 | 529 | 100% |  | 2021-07-23 | 2021-08-23 | 2023-03-31
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA669 | RED SECUNDARIA BARRIO MIRÓ M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 4698 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA AGOSTO LTDA | 1039072.61 | 180 | 100% |  | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2012-05-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70226 | RED SECUNDARIA DE AGUA 17 DE NOVIEMBRE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2780 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA IMPULSANDO LOMAS III LTDA | 11788710.79 | 360 | 100% |  | 2019-02-14 | 2019-07-29 | 2021-08-20
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA VILLA FIORITO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70248 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULOS ETAPA 9 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA CONGRESO DE LOS POBRES II LDA | 16216474.34 | 330 | 100% |  | 2020-06-29 | 2020-10-21 | 2021-09-20
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | SAN JOSÉ | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70198 | REGULARIZACION DE MALLA 157 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2500 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COOPERATIVA CONGRESO DE LOS POBRES II LTDA | 83175954.92 | 360 | 100% |  | 2021-08-30 | 2021-11-09 | -
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | AGUA | CMR | DAL | EXPANSIÓN | SA70234 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN CENTRO DE MEZCLA LLAVALLOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12000 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. | 35758996.4765 | 156 | 26.24% |  | 2020-08-20 | 2020-11-30
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70209 | RENOVACIÓN LOM I - DISTRITO LOMAS DE ZAMORA - ETAPA II | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 10106 | EN EJECUCIÓN |  | CONINSA S.A. | 1575464854.6516 | 1040 | 59.19% |  | 2021-06-18 | 2021-07-19
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70199 | RENOVACIÓN CENTRO DE LOMAS MALLAS 148 Y 149 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6870 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 1149535934.2769 | 963 | 49.16% |  | 2021-07-21 | 2021-08-25
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70138 | REFUERZO Y RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO OBRERO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1878 | EN EJECUCIÓN |  | PASO CONSTRUCCIONES S.R.L. - INCOSYL S.A. - UT | 523910710.2629 | 692 | 44.92% |  | 2022-05-06 | 2022-06-06
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70227 | RED SECUNDARIA DE AGUA 17 DE NOVIEMBRE M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 3240 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA IMPULSANDO LOMAS III LTDA | 194500288.92 | 330 | 44% |  | 2022-06-07 | 2022-12-21
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70308 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRSO ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7500 | EN EJECUCIÓN |  | BAUBER S.A. | 716499973.1615 | 460 | 33.87% |  | 2023-01-18 | 2023-05-29
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70339 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO CAMPO UNAMUNO ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5790 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA SAN CAYETANO LTDA. | 134199938.884 | 270 | 0% |  | 2023-04-28
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70335 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO CAMPO UNAMUNO ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2740 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA SAN CAYETANO LTDA. | 98333656.34 | 270 | 0% |  | 2023-04-28
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | TEMPERLEY | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70334 | EJECUCIÓN SONDEO DE RECONOCIMIENTO ACUÍFERO HIPOPUELCHE, TÉMPERLEY | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 13773236.4242 | 30
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | TEMPERLEY - LOMAS DE ZAMORA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA761 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN TEMPERLEY | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 5 | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 5156944482.1189 | 720
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70232 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO BARRIO 17 DE NOVIEMBRE - RENOVACIÓN CANADÁ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 640890000 | 390 |  | Contrato rescindido el 28-04-2021 - Contratista CETACO S.A.
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70336 | RED SECUNDARIA DE AGUA CALLE BRAGADO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1052 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70338 | OBRAS COMPLEMENTARIAS HIPOPUELCHE 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 10500 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 4844235
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70036 | RED SECUNDARIA BARRIO MIRÓ M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1868 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 117983396.0967
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70292 | RSA BARRIO DOS DE ABRIL | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1421 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70293 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS LOMAS DE ZAMORA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1336 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | TEMPERLEY | AGUA | CMR RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70354 | OBRAS COMPLEMENTARIAS HIPOPUELCHE TEMPERLEY | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 5300 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | -
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | TEMPERLEY | AGUA | CMR RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70355 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - LOMAS DE ZAMORA – LOM-DMA052 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6800 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 800000000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA LA HERRADURA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1210 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 200000000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | SEGUNDO HIPOPUELCHE EN REBOMBEO TEMPERLEY Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 187220243.2738
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 423500000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS 9 DE ABRIL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 33444218.5
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PROCREAR GARIBALDI | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 4290 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 71505088.5434
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ADICIONALES CAMPO TONGUI Y OTROS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15813 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 579191217.2018
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC627 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR FIORITO Y ENTRADA A PLANTA FIORITO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 188065 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COARCO S.A. | 474349435.0771 | 1201 | 100% | Presenta Addenda que modifica plazo contractual | 2014-09-25 | 2014-12-01 | 2018-03-16
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70216 | RED SECUNDARIA CLOACAL - RENOVACION SUBCUENCA 076T37-14b | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2100 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALEMARSA S.A. | 30160459.6491 | 335 | 100% |  | 2019-02-20 | 2019-04-01 | 2020-01-31
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC656 | RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 21370 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CETACO S.A. | 716789980.9037 | 1302 | 100% |  | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2020-08-31
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC307 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES FIORITO | OBRA PRIMARIA | ACUMAR | AYSA | 270000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - ESUCO S.A. - SUPERCEMENTO S.A.I.C. - U.T.E. | 1495591528.3892 | 2000 | 100% | Presenta Addendas que modifican plazo y monto de contrato | 2012-02-14 | 2012-05-10 | 2019-07-02
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC30701 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES FIORITO (AMPLIACIÓN DE PLANTA POR ADDENDA) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - ESUCO S.A. - SUPERCEMENTO S.A.I.C. - U.T.E. | 145104081.969 | 240 | 100% | Es una addenda de ampliación del tratamiento de barros de la SC307 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2019-07-02
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70075 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR LOMAS DE ZAMORA - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 47200 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 123271335.2013 | 1563 | 100% | Presenta redeterminación | 2017-02-17 | 2017-03-20 | 2021-08-20
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70111 | RED SECUNDARIA CLOACAL TURDERA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3776 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 341020783.906 | 330 | 100% |  | 2020-12-15 | 2021-01-11 | 2021-11-22
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | BANFIELD | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC471 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROLDÁN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3233 | FINALIZADA | EN SERVICIO | CAIREL S.A. | 167371246.6756 | 300 | 100% | Rescindido el 20-10-16 por Carta Documento | 2021-02-09 | 2021-03-22 | 2021-12-20
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | INGENIERO BUDGE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70023 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BUDGE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35833 | FINALIZADA | EN SERVICIO | JOSÉ CHEDIACK S.A.I.C.A. - INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. - U.T.E. | 1456279277.3001 | 1938 | 100% |  | 2016-08-24 | 2016-09-09 | 2021-12-28
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70296 | TERMINACIÓN RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | CETACO S.A. | 238354047.8561 | 375 | 100% |  | 2020-09-02 | 2020-10-19 | 2022-03-30
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | INGENIERO BUDGE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC592 | RED SECUNDARIA CLOACAL BUDGE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 22165 | FINALIZADA | EN SERVICIO | TECMA S.A. | 1233162494.0426 | 1194 | 100% |  | 2017-03-20 | 2018-05-01 | 2021-11-10
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC657 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA NORTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 9014 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 248023998.068 | 1250 | 100% |  | 2017-12-07 | 2018-01-01 | 2021-11-10
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC591 | RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 23183 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C. Y M | 352018701.6643 | 1370 | 100% | Contrato rescindido al 90% se finaliza con la SC70296 | 2016-07-26 | 2016-08-05 | -
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70306 | RED SECUNDARIA CLOACAL LLAVALLOL 2 - ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1819 | FINALIZADA | EN SERVICIO | RG7 S.A.U. | 267312892.2002 | 515 | 100% |  | 2021-05-18 | 2021-06-16 | 2022-11-13
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70130 | PRIMARIAS A PLANTA FIORITO 2° ETAPA - FASE A | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 95600 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 767917971.1819 | 1424 | 100% |  | 2018-03-14 | 2018-04-01 | 2022-02-23
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70256 | RED PRIMARIA CLOACAL FIORITO-LLAVALLOL TRAMO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 321276 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | COARCO S.A. | 2095017990.7184 | 668 | 100% |  | 2021-07-16 | 2021-08-17 | 2023-06-16
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70214 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR SARMIENTO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 18000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GADES S.A. | 388592128.9332 | 506 | 100% |  | 2021-01-13 | 2021-03-01 | 2022-07-20
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70116 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 20264 | EN EJECUCIÓN |  | CETACO S.A. | 2359834060.9557 | 1263 | 94.4% | Incluye al proyecto SC658 | 2020-05-14 | 2020-07-01
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70125 | RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11704 | EN EJECUCIÓN |  | POSE S.A. - TECMA S.A. - UNIÓN TRANSITORIA | 1301398267.0122 | 1020 | 83.84% |  | 2021-03-04 | 2021-04-05
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | BANFIELD | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70124 | RED SECUNDARIA CLOACAL CEMENTERIO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11146 | EN EJECUCIÓN |  | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. - TECNIPISOS S.A. - U.T. | 1219590167.4198 | 870 | 75.72% |  | 2021-07-26 | 2021-08-30
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | BANFIELD | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70267 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BANFIELD - CENTENARIO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 34248 | EN EJECUCIÓN |  | TECMA S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - UT COLECTOR BANFIELD | 2148272042.279 | 1004 | 65.45% |  | 2021-08-06 | 2021-09-06
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70126 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12043 | EN EJECUCIÓN |  | TECNIPISOS S.A. | 1118450577.1153 | 741 | 86.69% |  | 2021-11-11 | 2021-12-13
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70319 | REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LLAVALLOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 42700 | EN EJECUCIÓN |  | PRATES Y CÍA. S.A. | 1413562997.6044 | 807 | 44.76% |  | 2022-01-06 | 2022-02-17
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70280 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LA HERRADURA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8210 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 568145488.339 | 450 | 9.203% |  | 2023-02-24 | 2023-04-03
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70273 | IMPULSIÓN CLOACAL LA HERRADURA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8100 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 627451747.2058 | 449 | 0% |  | 2023-02-24 | 2023-06-21
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | BANFIELD | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70127 | RED SECUNDARIA CLOACAL VETERE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15847 | EN EJECUCIÓN |  | CETACO S.A. - BAUBER S.A. - UT | 4397863808.3028 | 750 | 2.08% |  | 2023-05-11 | 2023-06-26
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | BANFIELD | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70123 | RED SECUNDARIA CLOACAL TALLERES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1678 | EN EJECUCIÓN |  | BAUBER S.A. - ARRCA S.R.L. - UT | 408622981.5019 | 360 | 0% |  | 2023-05-17 | 2023-10-17
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70222 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR ESTRADA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 12700 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 279921400 | 360
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70107 | RED SECUNDARIA CLOACAL LLAVALLOL 2 - ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3124 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1019957400 | 360
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70128 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11050 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1408512600 | 510
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | BANFIELD | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC339 | RED SECUNDARIA VETERE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15429 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2541798600 | 420
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70359 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN SANTA CATALINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 42800 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 349064173.5074 | 360
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA TEMPERLEY | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70349 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN NUEVA LLAVALLOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 131554 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 4589530000 | 360
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70109 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA VERDE 2A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10008 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1930636887.96 | 390
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70378 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA VERDE 2B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12216 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1930636887.96 | 390
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70110 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA VERDE 1A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3381 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 997943319.45 | 390
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70377 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA VERDE 1B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2478 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 997943319.45 | 390
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70108 | RED SECUNDARIA CLOACAL LLAVALLOL 1A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5822 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1437941608.95 | 390
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70376 | RED SECUNDARIA CLOACAL LLAVALLOL 1B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6229 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1437941608.95 | 390
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70131 | PRIMARIAS A PLANTA FIORITO 2° ETAPA - FASE B | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1015177593.3299
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70132 | COLECTOR LLAVALLOL - FIORITO - TRAMO 2 y 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 4933680451.8104
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70312 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL NUEVA LLAVALLOL | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 131554 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 4961000000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70363 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SANTA CATALINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 47800 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 698128347.0148
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70379 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR A EBC NUEVA LLAVALLOL - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 187707 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1000000000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70386 | RED PRIMARIA COLECTOR FIORITO-LLAVALLOL TRAMO 1 - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 321277 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 600000000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70268 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA HERRADURA | OBRA SECUNDARIA | ENOHSA | ENOHSA | 1210 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 32379600
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC659 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 15038 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2768455800
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC660 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 24514 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 4231515074.16
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC661 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6447 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1889417657.16
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70112 | RED SECUNDARIA CLOACAL VETERE 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10403 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1975505299.68
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70113 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS OESTE 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 12288 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 3526786032
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70114 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS OESTE 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 8954 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1900507670.16
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70115 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS OESTE 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 17833 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2914164000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70117 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 19183 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 4244719475.04
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70118 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10744 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1785663704.88
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70119 | RED SECUNDARIA CLOACAL UNIVERSIDAD | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2015 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 667667352
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70120 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN SEBASTIAN 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3957 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 726758503.02
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70121 | RED SECUNDARIA CLOACAL NUEVA ESPERANZA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5035 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 843758949.66
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70122 | RED SECUNDARIA CLOACAL VETERE 4B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1555 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 388882233.96
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70193 | COLECTORES OESTE, NORTE Y PRINCIPAL SANTA CATALINA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 911483772.4333
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70192 | RED SECUNDARIA CLOACAL CAMPO DE TONGUI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 40000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1975155600
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70395 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LA SALADA SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 23381 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 800000000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RED SECUNDARIA (LOMAS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2180355922.7637
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL E IMPULSIONES FIORITO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 4130408740.1916
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ALBERTINA Y CAMPO TONGUI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1085608774.9162
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | ALIVIADOR CLOACAL BARRIO OBRERO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 306600000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO AVANZADO EN PLANTA FIORITO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1815000000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA FIORITO | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | TRATAMIENTO DE BARROS FIORITO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 277907787.5334
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA SALADA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7549 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1181855400
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 8 DE DICIEMBRE Y PAREDÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 101497917.9041
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SOLEDAD Y AMANECER | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1158.3617 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 145708200
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL 8 DE DICIEMBRE Y PAREDÓN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4124.8451 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 242847000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 2 Y 3 RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4431.9457 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 744730800
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROCREAR GARIBLADI 1800 | OBRA SECUNDARIA | PROCREAR | PROCREAR | 4622.6713 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 485694000
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VILLA ALBERTINA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 4 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 207 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 117537948
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA FIORITO - DESINFECCIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 895400000
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | AGUA | CMR SAMBOROMBÓN | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70327 | POZOS DE EXPLOTACIÓN EN BATERÍA BARRIO EL ROBLE | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | OPCT | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 4602034.14 | - | 100% |  | - | - | 2019-12-30
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | AGUA | SAMBOROMBÓN | NO AYSA | EXPANSIÓN | SA70328 | RED SECUNDARIA AGUA BARRIO EL ROBLE | OBRA SECUNDARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 1055 | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 12222805.6237 | - | 100% |  | - | - | -
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | AGUA | SAMBOROMBÓN | DDC | EXPANSIÓN | SA70299 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PARQUE AMERICANO M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2116 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA F.E.T.R.A.E.S LTDA | 56866635.02 | 330 | 47% |  | 2022-07-06 | 2023-02-14
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | AGUA | SAMBOROMBÓN | DDC | EXPANSIÓN | SA70275 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° NUMANCIA NORTE M1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2880 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA F.E.T.R.A.E.S LTDA. | 138474166.61 | 330 | 0% |  | 2023-04-28
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | AGUA | SAMBOROMBÓN | DDC | EXPANSIÓN | SA70312 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° NUMANCIA NORTE M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 1567 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA F.E.T.R.A.E.S LTDA. | 131139398.29 | 330 | 0% |  | 2023-04-28
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | AGUA | SAMBOROMBÓN | DDC | EXPANSIÓN | SA70300 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PARQUE AMERICANO M2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 2356 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | - | -
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA BARRIO EL ROBLE - RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5839 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 2123701129.7401
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA PREDIO GUERNICA | OBRA SECUNDARIA | DIPAC | DIPAC | 7812 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 407579004.6976
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA - NUMANCIA NORTE RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5359 | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1015372257.3168
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA PRESIDENTE PERÓN ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 748614900
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CISTERNA DE RESERVA Y MEZCLA DE POZOS ESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1509402400
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | CISTERNA DE RESERVA Y MEZCLA DE POZOS OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1509402400
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PERFORACIONES EXPANSIÓN PTE. PERÓN OESTE - EJECUCIÓN Y MONTAJE - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 149722980
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DE AGUA PTE. PERÓN OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 748614900
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA LAS LOMAS - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4808 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 150160685.9412
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA NUMANCIA SUR | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5647 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1551660421.3926
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA GUERNICA CENTRO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4052 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1022522769.4
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA BARRIO AGROCOLONIAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 619 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 865211571.3756
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA COPENHAGUE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 132 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 672147832.3083
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA AGUA PARQUE AMERICANO - R | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7817 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 507686128.6584
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN 5 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, ÁREA CONCESIÓN AYSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 115741158.621
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PERFORACIONES EXPANSIÓN PRESIDENTE PERÓN ESTE - EJECUCIÓN Y MONTAJE - A DEFINIR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 149722980
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS PRESIDENTE PERÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 224584470
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN 2 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, EL ROBLE | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 46296463.4484
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS EL ROBLE | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 29944596
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | CMR | NO AYSA | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIÓN DE POZOS EL ROBLE ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 26950136.4
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | AGUA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA AMERICA UNIDA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 210 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 471933589.6
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70366 | PUESTA EN VALOR PLANTA DEPURADORA PRESIDENTE PERÓN MÓDULO II | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | - | - | 100% |  | - | - | 2021-07-30
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70367 | RED SECUNDARIA CLOACAL A REGULARIZAR AMÉRICA UNIDA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5106 | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 103918867.4152 | - | 100% |  | - | - | 2022-12-01
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70368 | RED SECUNDARIA CLOACAL A REGULARIZAR PARQUE AMERICANO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2148 | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 45464504.4941 | - | 100% |  | - | - | 2022-12-01
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70369 | RED PRIMARIA CLOACAL A REGULARIZAR EBC E IMPULSIÓN AMÉRICA UNIDA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 16541770.6854 | - | 100% |  | - | - | 2022-12-01
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70370 | RED PRIMARIA CLOACAL A REGULARIZAR EBC E IMPULSIÓN PARQUE AMERICANO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | - | 7237024.6749 | - | 100% |  | - | - | 2022-12-01
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70270 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BARRIO SAN PABLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25757 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 55093874.3113 | 233 | 100% |  | 2020-07-23 | 2020-10-19 | 2021-05-20
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70269 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR RUCCI - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 52890 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 141661351.2611 | 311 | 100% |  | 2020-09-22 | 2020-10-19 | 2021-08-20
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70292 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR RUCCI - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 25757 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | TECMA S.A. | 442152371.2969 | 650 | 100% |  | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 2023-05-22
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70283 | REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RUCCI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 49000 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 529697351.7733 | 960 | 7.896% |  | 2021-05-11 | 2021-06-01
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | VILLA NUMANCIA | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70324 | RED SECUNDARIA CLOACAL NUMANCIA IA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 10970 | EN EJECUCIÓN |  | POSE S.A. | 2702098002.2564 | 575 | 35.37% |  | 2022-09-30 | 2022-11-07
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | CLOACA | SAMBOROMBÓN | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70250 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL EL ROBLE | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 14882 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 467248831.1765 | 300
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | GUERNICA | CLOACA | SAMBOROMBÓN | NO AYSA | EXPANSIÓN | SC70259 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN BARRIO EL ROBLE | OBRA PRIMARIA | MUNICIPIO | MUNICIPIO | 5972 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 316523401.7647 | 240
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | CMR SAMBOROMBÓN | DDC | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL ROBLE RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | C+T | 2636 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 4420346126.1509
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR NUMANCIA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1686896983.6717
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC NUMANCIA I-II Y COPENHAGUE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 1372665108.9146
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL NUMANCIA I RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4671 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1570599173.028
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE AMERICANO - E2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6027.937 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1295339524.1468
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL AMERICA UNIDA RESTO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1034.6595 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 922929410.9546
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL A REGULARIZAR SAN PABLO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5951 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 987696387.1619
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS ASOCIADAS A RSC GUERNICA II-III Y LAS LOMAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1207721643.6886
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | MÓDULOS DE TRATAMIENTO PRESIDENTE PERÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 220000 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 11132000000
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | COLECTOR LAS LOMAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2376488551.2843
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GUERNICA III | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5799 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 2202077191.0495
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL NUMANCIA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5747 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3626950667.611
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL GUERNICA II | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 6322 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 3400266250.8853
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LAS LOMAS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4812 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1392489988.4578
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PREDIO GUERNICA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 7812 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 922929410.9546
PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | - | CLOACA | SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL COPENHAGUE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 132 | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 1522023940.8725
PILAR JOSÉ C. PAZ | NORTE | PRESIDENTE PERÓN | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70168 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS JOSE C PAZ - PRIMERA ETAPA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 20000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 28371741.321 | 210 | 100% |  | 2018-10-22 | 2019-02-04 | 2019-09-02
C.A.B.A. VICENTE LÓPEZ QUILMES | VARIOS | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA017 | CÁMARAS DE ACCESO A RÍOS SUBTERRÁNEOS | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 52802436.3031 | 924 | 100% | Partidos Vicente López, C.A.B.A., La Matanza y Quilmes | 2014-11-26 | 2015-04-20 | 2018-01-22
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700071 | EJECUCIÓN 40 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AYSA (15 sondeos) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 7183199.0736 | 120 | 100% |  | 2017-09-13 | 2017-11-21 | 2018-10-12
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700072 | EJECUCIÓN 40 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AYSA (13 sondeos) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 6034475.7 | 105 | 100% |  | 2017-09-19 | 2017-11-21 | 2018-08-07
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700073 | EJECUCIÓN 40 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AYSA (12 sondeos) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | SOSA JUAN FRANCISCO | 6144334.02 | 96 | 100% |  | 2017-09-20 | 2017-11-13 | 2018-08-30
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70008 | EJECUCION 5 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AYSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 4326814.8 | 74 | 100% |  | 2017-09-19 | 2017-12-04 | 2018-11-30
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700091 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA (12 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 8582794.6754 | 78 | 100% |  | 2018-06-19 | 2018-09-03 | 2019-03-29
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700092 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA (11 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 8136981.0533 | 69 | 100% |  | 2018-06-28 | 2018-09-03 | 2018-12-20
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700093 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA (10 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 5381054.525 | 60 | 100% |  | 2018-06-22 | 2018-09-03 | 2019-07-25
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700094 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA (9 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | HIDROPROSPEC S.R.L. | 4543308 | 71 | 100% |  | 2018-06-21 | 2018-09-03 | 2019-07-31
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700095 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA (8 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | SOSA JUAN FRANCISCO | 6100108.8467 | 62 | 100% |  | 2018-06-19 | 2018-09-03 | 2019-02-28
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700101 | EJECUCION 15 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (5 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | SOSA JUAN FRANCISCO | 10478043.5815 | 132 | 100% |  | 2018-04-23 | 2018-06-11 | 2019-04-24
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700102 | EJECUCION 15 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (4 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 6908676.5 | 110 | 100% |  | 2018-05-02 | 2018-06-11 | 2019-01-31
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700103 | EJECUCION 15 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (4 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 10258024.4052 | 110 | 100% |  | 2018-04-24 | 2018-06-11 | 2018-10-25
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700104 | EJECUCION 15 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (2 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 3701882.3853 | 44 | 100% |  | 2018-04-16 | 2018-06-11 | 2018-08-24
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70004 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACA EJECUTADAS POR CONTRATO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 35030358.9185 | 365 | 100% |  | 2016-07-19 | 2016-07-22 | 2018-04-19
MORÓN TRES DE FEBRERO | OESTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70006 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA - CABECERA FASSOLA Y TRE-001 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4320 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 49595051.7931 | 390 | 100% | Partidos Morón y Tres de Febrero | 2017-07-13 | 2018-04-19 | 2019-05-14
AVELLANEDA TIGRE LOMAS DE ZAMORA | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70003 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN OBRAS DE ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL Y VÁLVULAS REGULADORAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | APCO S.A. | 99132789.1169 | 1430 | 100% | Finaliza NC023 (Tigre), SC016 (Avellaneda) y SA661 (Lomas de Zamora). | 2016-09-14 | 2016-11-01 | 2020-10-01
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700151 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (17 sondeos) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 9388877.8357 | 170 | 100% |  | 2019-03-27 | 2019-06-28 | 2019-09-20
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700152 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (17 sondeos) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 15458409.1596 | 170 | 100% |  | 2019-03-18 | 2019-05-27 | 2019-12-04
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700153 | EJECUCION 50 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA (16 sondeos) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 13787507.8902 | 160 | 100% |  | 2019-03-21 | 2019-06-28 | 2019-11-22
ESCOBAR TIGRE | NORTE | DIQUE LUJÁN RINCÓN DE MILBERG | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70056 | CIERRE DE MALLA RINCÓN DE MILBERG – MÓDULO 3 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | A+T | 944 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COOPERATIVA BLANCA ORTIZ LTDA | 17872006.76 | 360 | 100% |  | 2018-11-12 | 2019-10-07 | 2020-12-01
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70009 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EJECUTADAS POR CONTRATO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | PRATES Y CÍA. S.A. | 48538362.0843 | 810 | 100% |  | 2018-03-22 | 2018-04-23 | 2019-11-30
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70011 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO EN MODULOS A+T – C+T 2018-2019 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 24540988.769 | 360 | 100% |  | 2018-11-20 | 2019-03-18 | 2021-03-31
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70007 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULO A+T - C+T -2015/2016 - RESTO A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | POSE S.A. | 12070985.894 | 365 | 100% | Incluye VX70002 | 2016-07-21 | 2016-11-14 | 2019-07-31
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70010 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACA EJECUTADAS POR CONTRATO | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 25984966.8199 | 730 | 100% |  | 2017-10-02 | 2017-10-17 | 2019-09-09
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700241 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA - (10 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | SOSA JUAN FRANCISCO | 16880515.8071 | 100 | 100% |  | 2020-08-27 | 2020-10-19 | 2021-02-18
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700242 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA - (9 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 16063097.3426 | 90 | 100% |  | 2020-09-07 | 2020-10-19 | 2021-02-08
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700161 | EJECUCION 20 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION (5 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 24855533.0364 | 371 | 100% |  | 2019-06-19 | 2019-09-02 | 2020-11-30
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700162 | EJECUCION 20 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION (5 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 23603742.371 | 305 | 100% |  | 2019-06-24 | 2019-09-10 | 2020-07-11
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700163 | EJECUCION 20 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION (5 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 22557392.4026 | 343 | 100% |  | 2019-06-24 | 2019-09-02 | 2020-08-10
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700164 | EJECUCION 20 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION (5 perforaciones) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | SOSA JUAN FRANCISCO | 23360983.7494 | 218 | 100% |  | 2019-06-19 | 2019-09-09 | 2020-06-20
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70011 | EJECUCIÓN 35 CÁMARAS, GABINETES, PILARES E INSTALAC. ELECTROMEC. EN PERFORACIONES - AREA CONCESIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 21399185.4725 | 1071 | 100% |  | 2018-07-16 | 2018-09-03 | 2021-08-09
VARIOS | VARIOS | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70017 | EJECUCIÓN 25 CÁMARAS, GABINETES, PILARES E INSTALAC. ELECTROMEC. EN PERFORACIONES - AREA CONCESIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 25697666.1986 | 444 | 100% | La obra pertenece al partido de Merlo e Ituzaingó | 2019-09-05 | 2019-12-03 | 2021-08-31
VARIOS | VARIOS | - | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70019 | EJECUCION 8 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 22379583.7375 | 484 | 100% | La obra pertenece al partido de Merlo e Ituzaingó | 2019-09-06 | 2019-12-19 | 2021-04-20
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA858 | AUTOMATIZACIÓN PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | DAMEZ ELECTRÓNICA PROFESIONAL S.R.L. | 2803329.5125 | 906 | 100% | Baterías La Lata, Unión, santa Catalina, Glew y San Ignacio. Partidos Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. Presenta Addenda que amplía plazo de obra | 2013-08-07 | 2013-10-07 | 2016-05-23
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA859 | AUTOMATIZACIÓN DE POZOS PARA PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | GRUPO MEDC S.R.L. | 5364512.2641 | 240 | 100% | Partidos Ezeiza, Almirante Brown y Esteban Echeverría | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 2016-03-31
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700243 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA - (8 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 15437718.0144 | 80 | 100% |  | 2020-09-08 | 2020-10-21 | 2021-07-05
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700244 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA - (8 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 16965829.5917 | 80 | 100% |  | 2020-08-25 | 2020-10-19 | 2021-10-20
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70021 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS REGION NORTE y REGION OESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALESTE S.A. | 65519837.0728 | 360 | 100% | Partidos Esteban Echeverría y La Matanza. | 2020-01-13 | 2020-06-01 | 2021-05-27
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70020 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS REGION SUDESTE Y SUDOESTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 72416477.3761 | 467 | 100% | Pertenece a Avellaneda y Quilmes | 2020-01-06 | 2020-04-01 | 2021-06-22
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | DAL | EXPANSIÓN | VA700301 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA - (13 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | FERSEB AGUA S.R L. | 34473924.7006 | 240 | 100% |  | 2021-06-22 | 2021-09-12 | 2022-05-21
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | DAL | EXPANSIÓN | VA700302 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA - (11 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | SOSA JUAN FRANCISCO | 30448822.9287 | 195 | 100% |  | 2021-07-06 | 2021-08-30 | 2022-05-23
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | DAL | EXPANSIÓN | VA700303 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA (11 SONDEOS) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | PLUSAGUA S.A. | 30354945.357 | 195 | 100% |  | 2021-07-02 | 2021-08-30 | 2022-05-24
HURLINGHAM MORÓN | OESTE | VILLA TESEI PALOMAR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70209 | PUESTA EN SERVICIO REDES PRIMARIAS IMPULSIÓN HURLINGHAM TESEI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 130000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | PRFV LINERS S.A. | 290007848.7972 | 641 | 100% | Es la finalización de la OA468 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 2023-01-30
HURLINGHAM MORÓN | OESTE | VILLA SANTOS TESEI | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA468 | IMPULSIÓN HURLINGHAM - TESEI TERMINACIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 130000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | MAKO S.A.C.I.F.I.A. Y C. | 47221407.8611 | 1697 | 100% | Contrato rescindido al 70%. Se finaliza con la OA70209 | 2015-08-10 | 2015-10-19 | -
SAN ISIDRO SAN MARTÍN | NORTE | VILLA ADELINA | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70195 | RED PRIMARIA DE AGUA TERMINACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y RED DISTRIBUIDORA VILLA HIDALGO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 203860614.6038 | 536 | 100% |  | 2021-02-18 | 2021-03-18 | 2022-09-20
ITUZAINGÓ MERLO | OESTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70013 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO MERLO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 55000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ILUBAIRES S.A. | 493106742.898 | 554 | 100% | La obra pertenece al partido de Merlo e Ituzaingó | 2021-01-22 | 2021-03-05 | 2022-09-20
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70044 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE AGUA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 51682549.6132 | 90 | 100% | Esta obra finaliza la SA70222 (para pagarle a COSUGAS lo que hizo) | 2022-10-11 | 2022-12-21 | 2023-01-06
C.A.B.A. MORÓN QUILMES LANÚS SAN MARTÍN | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70038 | CONSTRUCCION DE CAMARAS PARA MEDICION DE CAUDAL Y OBRAS ANEXAS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | CZELEI S.R.L. | 714466198.0122 | 468 | 100% |  | 2021-12-16 | 2022-03-02 | 2023-06-13
ESTEBAN ECHEVERRÍA PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70028 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRSO ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1600 | FINALIZADA | EN SERVICIO | ROWING S.A. | 123973078.177 | 273 | 100% |  | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 2022-05-20
VARIOS | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR RÍO DE LA PLATA SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70056 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN SERVICIO DE RED SECUNDARIA DE AGUA - REGION SUDOESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | INARTECO S.A. | 272604394.1896 | 90 | 100% | Una de las obras que pondrá en servicio es la SA70094 | 2023-07-12 | 2023-07-18 | 2023-10-24
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | DAL | EXPANSIÓN | VA700321 | EJECUCION 8 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | PLUS AGUA S.A. | 27236137.2862 | 120 | 100% |  | 2021-09-15 | 2022-01-03 | 2022-08-25
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | DAL | EXPANSIÓN | VA700322 | EJECUCION 8 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | FERSEB AGUA S.R.L. | 9353381.6871 | 60 | 100% |  | 2021-09-15 | 2022-01-03 | 2022-06-10
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | DAL | EXPANSIÓN | VA700323 | EJECUCION 8 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A | 14063932.5596 | 60 | 100% |  | 2021-09-15 | 2022-01-03 | 2022-07-22
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | DAL | EXPANSIÓN | VA700324 | EJECUCION 8 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 7124832.3278 | 30 | 100% |  | 2021-09-15 | 2022-01-03 | 2022-06-01
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700331 | EJECUCION 30 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 40280238.7557 | 200 | 100% |  | 2021-06-22 | 2022-08-16 | 2023-04-03
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700332 | EJECUCION 30 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | JUAN FRANCISCO SOSA | 34420970.9624 | 160 | 100% |  | 2021-06-22 | 2022-07-04 | 2023-03-01
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700333 | EJECUCION 30 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 28708086.4851 | 135 | 100% |  | 2021-06-22 | 2022-07-04 | 2022-12-05
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700334 | EJECUCION 30 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A | 23874482.5935 | 140 | 100% |  | 2021-06-22 | 2022-07-04 | 2022-11-21
SAN FERNANDO SAN ISIDRO SAN MARTÍN TIGRE VICENTE LÓPEZ | NORTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA701642 | CIERRE DE MALLA REGIÓN NORTE | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 15400 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 5779323.8228 | 693 | 100% |  | 2021-02-22 | 2021-08-30 | 2022-05-20
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700352 | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | FERSEB AGUA S.R.L | 112194670.2074 | 200 | 100% |  | 2022-08-10 | 2022-09-12 | 2022-12-13
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700354 | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | AGUAS CORLETTI S.R.L. | 84575184.8337 | 150 | 100% |  | 2022-08-08 | 2022-09-12 | 2023-02-12
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700355 | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | JUAN FRANCISCO SOSA | 70583521.5206 | 125 | 100% |  | 2022-08-09 | 2022-09-12 | 2023-02-15
TIGRE MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70012 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN GRAND BOURG | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 230000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 1969203190.7452 | 939 | 100% |  | 2020-04-27 | 2020-06-01 | 2023-03-20
SAN FERNANDO TIGRE | NORTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70036 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO AEROPUERTO SAN FERNANDO ETAPA 1 (BARRIO AEROPUERTO) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 30000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONINSA S.A. | 290473994.6702 | 988 | 100% |  | 2020-10-14 | 2020-11-30 | 2023-07-20
LA MATANZA MORÓN TRES DE FEBRERO | OESTE | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70027 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 - DR OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 1600 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | RG7 S.A.U. | 379822705.7823 | 461 | 100% |  | 2021-10-14 | 2021-11-15 | 2023-01-20
MERLO MORENO | OESTE | VARIOS | AGUA | CMR LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70042 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS REGIÓN OESTE ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | FONTANA NICASTRO S.A. DE CONSTRUCCIONES | 1391294948.318 | 473 | 100% |  | 2022-05-24 | 2022-06-22 | 2023-11-21
ESCOBAR MALVINAS ARGENTINAS PILAR SAN MIGUEL | NORTE | VARIOS | AGUA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70029 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRN ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5100 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA | 787979872.1443 | 663 | 100% |  | 2021-09-29 | 2021-11-22 | 2023-09-16
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | DAL | EXPANSIÓN | VA70025 | EJECUCION 30 PERFORAC., PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTAL. ELECTROM. EN PERF., AREA CONCESION AYSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GEODRILL S.R.L. | 954820323.1105 | 383 | 100% |  | 2021-05-07 | 2021-07-05 | 2022-08-22
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | DAL | EXPANSIÓN | VA70036 | EJECUCION 1 SONDEO DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 8387109.2646 | 30 | 100% |  | 2022-01-21 | 2022-03-14 | 2022-04-27
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700351 | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 133599092.0275 | 225 | 100% |  | 2022-08-02 | 2022-09-12 | 2023-05-23
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700353 | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | GEODRILL S.R.L. | 117166475.1323 | 175 | 100% |  | 2022-08-04 | 2022-09-12 | 2023-09-07
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700462 | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 158809205.6056 | 200 | 100% |  | 2022-11-07 | 2023-02-06 | 2023-07-26
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700463 | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | JUAN FRANCISCO SOSA | 150768630.661 | 175 | 100% |  | 2022-11-09 | 2023-02-06 | 2023-10-18
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700464 | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. | 115296649.2095 | 150 | 100% |  | 2022-11-03 | 2023-02-06 | 2023-09-28
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700465 | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | AMIEN S.R.L. | 98784277.9534 | 125 | 100% |  | 2022-11-07 | 2023-02-06 | 2023-09-28
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70014 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EJECUTADAS POR CONTRATO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 344136410.5949 | 960 | 100% | Esta obra estuvo finalizada sin servicio, vuelve a en ejecución en el cierre octubre 2023 | 2021-02-18 | 2021-03-01 | 2023-09-20
LOMAS DE ZAMORA QUILMES | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA853 | RÍO SUBTERRÁNEO A LOMAS Y ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA LOMAS DE ZAMORA (EE N°1) | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 3 | AYSA | 1444850 | EN EJECUCIÓN |  | CMC DI RAVENA - ARGENTINA BRANCH | 43037227989.3358 | 2484 | 68.18% | Incluye SA864. Partidos Quilmes y Lomas de Zamora | 2017-09-26 | 2017-11-01
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | DAL | EXPANSIÓN | VA70026 | EJECUCION 28 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALAC. ELECTROM. EN PERFORACIONES, AREA CONCESION AYSA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | INSA S.A. | 848734914.6133 | 705 | 52.34% |  | 2021-01-14 | 2021-03-01
AVELLANEDA QUILMES | SUDESTE | WILDE BERNAL | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70205 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO AVELLANEDA - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | 70000 | EN EJECUCIÓN |  | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 3025087531.6541 | 805 | 80.69% | Pertenece a Avellaneda y Quilmes | 2021-10-14 | 2021-11-15
LANÚS QUILMES | SUDESTE | VARIOS | AGUA | CMR RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70031 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 1 - DRSE - LAN-QUI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2200 | EN EJECUCIÓN |  | MARLE CONSTRUCCIONES S.A. | 180000244.325 | 300 | 48.62% | Partidos de Lanús y Quilmes | 2021-09-21 | 2021-11-22
EZEIZA ALMIRANTE BROWN PRESIDENTE PERÓN | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR RÍO DE LA PLATA SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70039 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS REGIÓN SUDOESTE ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | APCO S.A. | 1149039206.7825 | 593 | 81.8% |  | 2022-04-12 | 2022-05-11
JOSÉ C. PAZ MALVINAS ARGENTINAS PILAR SAN MIGUEL | NORTE | VARIOS | AGUA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70040 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS REGIÓN NORTE ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | AMERICAN VIAL S.R.L. | 639619628.5809 | 444 | 44.25% |  | 2022-07-26 | 2022-08-25
FLORENCIO VARELA QUILMES | SUDESTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70022 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO EL CRUCE - TRAMOS 1, 2 Y 3 | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 70000 | EN EJECUCIÓN |  | JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A. | 6196218167.0356 | 949 | 0% |  | 2022-07-27 | 2022-08-29
LANÚS TIGRE | VARIOS | VARIOS | AGUA | LUJÁN RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70043 | SECTORIZACIÓN DE REDES DE AGUA POR DMAS - INSTALACIÓN DE CABECERAS LANÚS Y TIGRE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 789953177.9084 | 545 | 4.46% |  | 2022-12-22 | 2023-02-01
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70037 | EJECUCION 35 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALAC. ELECTROM. EN PERF. PUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | GEODRILL S.R.L. | 1667498532.4349 | 450 | 72.75% |  | 2022-11-15 | 2023-01-23
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA700461 | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | FERSEB AGUA S.R.L | 239600904.2141 | 225 | 74.03% |  | 2022-11-03 | 2023-04-24
FLORENCIO VARELA QUILMES | SUDESTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70050 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 2 - DRSE - FLV-QUI | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4000 | EN EJECUCIÓN |  | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 292613022.823 | 390 | 0% |  | 2023-02-01 | 2023-08-14
ESCOBAR TIGRE SAN FERNANDO | NORTE | VARIOS | AGUA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70048 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRN ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2900 | EN EJECUCIÓN |  | OSHI S.A. | 1074670465.011 | 365 | 1.58% |  | 2023-05-17 | 2023-09-11
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70047 | EJECUCIÓN 30 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, ÁREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | CONTRATADA |  | SOSA JUAN FRANCISCO - PLUSAGUA S.A. ALICIA BALDONI E HIJOS S.A. KOPEC ROBERTO (PER-BOM) | 103161281.0668 | 200 | 0% |  | 2023-01-26
VICENTE LÓPEZ SAN ISIDRO SAN MARTÍN | NORTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70054 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRN ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5700 | CONTRATADA |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 1358623551.4214 | 340 | 0% |  | 2023-09-13
AVELLANEDA LANÚS | SUDESTE | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70049 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 2 - DRSE - AVE-LAN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 5600 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 824387423.7929 | 240
ITUZAINGÓ MERLO LA MATANZA MORÓN | OESTE | VARIOS | AGUA | CMR RECONQUISTA RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70051 | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 11300 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 1310651592.8418 | 390
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR LUJÁN RECONQUISTA RÍO DE LA PLATA SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70057 | EJECUCIÓN 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 218482783.882 | 200
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70052 | EJECUCION 35 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALAC. ELECTROM. EN PERF. PUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 1987854877.9705 | 360
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR LUJÁN RECONQUISTA RÍO DE LA PLATA SAMBOROMBÓN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70058 | EJECUCIÓN 30 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE, AREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 1052964024.783 | 300
ESTEBAN ECHEVERRÍA LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70075 | RED PRIMARIA DE AGUA - RÍO SUBTERRANEO SUR - TRAMO 2 - ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA (EE N°2) | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 1444850 | EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 22-12-2023 |  | 86263653889.82 | 1260 |  | Incluye SA846. Partidos Lomas de Zamora y Esteban Echeverría Contrato rescindido
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70053 | EJECUCION 28 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALAC. ELECTROM. EN PERF. PUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 1590283902.3764 | 540
MERLO MORENO | VARIOS | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70066 | RED PRIMARIA DE AGUA VINCULACIONES DE POZOS ME102 ME103 MR079 MR086 MR098 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 448000 | EN LICITACIÓN | A PUBLICAR |  | 2373619833.64 | 270
LA MATANZA ESTEBAN ECHEVERRÍA | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70002 | IMPULSIÓN ESTEBAN ECHEVERRÍA - LA MATANZA | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 5 | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 17516846131.4 | 1080 |  | Partidos Esteban Echeverría y La Matanza.
PILAR ESCOBAR | NORTE | VARIOS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70107 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN DE AGUA PILAR 1 - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 35020 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 2095720000 | 450
MERLO MORENO | OESTE | VARIOS | AGUA | CMR LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OA70249 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXION DE POZOS REGION OESTE - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 1554466630.1703 | 365
SAN MIGUEL MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NA70227 | RED PRIMARIA DE AGUA IMPULSION MUÑIZ | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 100000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 6393171246
PILAR MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VARIOS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70055 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN PILAR - GRAND BOURG - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 448000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 5275600000
MALVINAS ARGENTINAS, JOSÉ C.PAZ | VARIOS | VARIOS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70059 | RED PRIMARIA DE AGUA IMPULSIÓN NOROESTE - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 448000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 5214917361.0591
JOSÉ C.PAZ | VARIOS | VARIOS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70060 | RED PRIMARIA DE AGUA IMPULSIÓN NOROESTE - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 448000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 5214917361.0591
SAN MIGUEL, MORENO | VARIOS | VARIOS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70061 | RED PRIMARIA DE AGUA IMPULSIÓN NOROESTE - ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 448000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 5214917361.0591
MORENO | VARIOS | VARIOS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70062 | RED PRIMARIA DE AGUA IMPULSIÓN NOROESTE - ETAPA 4 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 448000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 5214917361.0591
MORENO | VARIOS | VARIOS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70063 | RED PRIMARIA DE AGUA IMPULSIÓN NOROESTE - ETAPA 5 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 448000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 5214917361.0591
MERLO, MORENO | VARIOS | VARIOS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70064 | RED PRIMARIA DE AGUA IMPULSIÓN NOROESTE - ETAPA 6 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 448000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 5214917361.0591
ESCOBAR TIGRE JOSÉ C PAZ MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | VARIOS | AGUA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70065 | SISTEMA AGUA NORTE - TRAMO 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 2500000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 143355262583.239
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70018 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO EN MÓDULOS A+T - C+T 2022 - 2023 - AREA ACCIÓN AYSA | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | -
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-NO CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIONES DE NUEVOS POZOS PUELCHE DRN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 299874300
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIONES DE NUEVOS POZOS PUELCHE DRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 299874300
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | INTERCONEXIONES DE NUEVOS POZOS PUELCHE DRSO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 299874300
VARIOS | VARIOS | - | AGUA | VARIOS-NO CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 484000000
VARIOS | VARIOS | - | AGUA | VARIOS-NO CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUECHE, ÁREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 1936000000
VARIOS | VARIOS | - | AGUA | VARIOS-NO CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | EJECUCIÓN PILARES, CÁMARAS, GABINETES E INSTALAC. ELECTROM. EN PERFORACIONES, ÁREA CONCESIÓN AySA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 2420000000
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | 5° IMPULSION PLANTA JMR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 500000 | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 19481000000
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-NO CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | VINCULACIÓN SISTEMA AGUA NORTE - SISTEMA DE AGUA SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 215032893874.8586
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-NO CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | VINCULACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE AGUA SUPERFICIAL - E.E. MORÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 59731359409.6829
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA | VARIOS-NO CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | VINCULACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE AGUA SUPERFICIAL - E.E. MATANZA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 32852247675.3256
HURLINGHAM MORÓN | OESTE | VARIOS | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC486 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUBCUENCA 1 ESTE Y SUBETAPA I A II | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 7778 | FINALIZADA | EN SERVICIO | C.P.C. S.A | 116832364.935 | 546 | 100% | Incluye OC70041 Partidos Hurlingham y Morón. | 2014-12-12 | 2015-05-11 | 2017-02-28
HURLINGHAM MORÓN | OESTE | VILLA SANTOS TESEI | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70037 | COLECTOR CLOACAL VILLA TESEI OESTE - IMPULSIÓN CLOACAL VILLA TESEI OESTE | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 2 | AYSA | 60000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | COARCO S.A.- ALPA VIAL S.A.- VILLA TESEI - U.T.E. | 201202952.5022 | 740 | 100% | Incluye OC70038 y OC70039. Reemplaza a OC495 Partidos Hurlingham y Morón. | 2015-08-31 | 2016-04-27 | 2019-06-19
ALMIRANTE BROWN ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | VARIOS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70003 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BARRIO LINDO | OBRA PRIMARIA | PFV | AYSA | 9322 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 48241869.2503 | 425 | 100% | Partidos de Almirante Brown y Esteban Echeverría | 2017-12-07 | 2018-03-01 | 2019-08-31
C.A.B.A. LANÚS | VARIOS | VARIOS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70004 | REDES PRIMARIAS CLOACALES VILLA OLIMPICA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 23500 | FINALIZADA | EN SERVICIO | UCSA S.A. | 67390064.8608 | 497 | 100% | Partidos C.A.B.A. y Lanús. | 2016-11-15 | 2016-11-29 | 2018-03-15
VARIOS | VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70051 | PLANTA BERAZATEGUI - SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE - EDIFICIO TORNILLOS DE ELEVACIÓN | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 4000000 | FINALIZADA | EN SERVICIO | INGENIERÍA INTEGRADA S.A. | 9024927.8647 | 240 | 100% | Partido de Berazategui. | 2015-07-16 | 2015-10-09 | 2019-01-18
VARIOS | VARIOS | VARIOS | CLOACA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70017 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACA - RESTO B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | CETACO S.A. | 267923715.8818 | 383 | 100% |  | 2021-11-09 | 2021-12-06 | 2022-12-26
VARIOS | VARIOS | VARIOS | CLOACA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70016 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACA - RESTO A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | CETACO S.A. | 456642272.3291 | 360 | 100% |  | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 2022-10-17
VARIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA CLOACA | VARIOS-NO CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70016 | READECUACIÓN TRAZA EBC BENAVIDEZ Y ANEXO RADIO CIUDAD | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | C&E CONSTRUCCIONES S.A. | 372137258.8318 | 452 | 100% |  | 2022-02-18 | 2022-04-25 | 2023-06-01
VARIOS | VARIOS | VARIOS | CLOACA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70014 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACA - RESTO A | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 343626251.1209 | 270 | 100% |  | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 2022-05-26
VARIOS | VARIOS | VARIOS | CLOACA | VARIOS-SI CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70015 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACA - RESTO B | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | FINALIZADA | EN SERVICIO | ORESTE DURANTE S.A. | 372923317.3391 | 270 | 100% |  | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 2022-06-21
C.A.B.A. AVELLANEDA | VARIOS | CONSTITUCIÓN DOCK SUD | CLOACA | CMR | SISTEMA RIACHUELO | EXPANSIÓN | RC002 | SISTEMA RIACHUELO - COLECTOR MARGEN IZQUIERDA Y DESVÍO COLECTOR BAJA COSTANERA | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 4300000 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | CONSORCIO CMI GHELLA SPA SUCURSAL ARGENTINA GHELLA SOGENE CA SUCURSAL ARGENTINA UNIÓN TRANSITORIA | 51510521975.2864 | 2876 | 100% | Partidos C.A.B.A. y Avellaneda. | 2014-04-04 | 2015-01-15 | 2022-11-30
LOMAS DE ZAMORA ALMIRANTE BROWN EZEIZA | SUDOESTE | VARIOS | CLOACA | CMR RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70315 | RSC – PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 720 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | TECNIPISOS S.A. | 79777422.6841 | 210 | 100% | Partidos Lomas de Zamora, Ezeiza y Almirante Brown | 2021-10-07 | 2022-03-14 | 2023-06-21
SAN FERNANDO SAN ISIDRO TIGRE VICENTE LÓPEZ | NORTE | VARIOS | CLOACA | RECONQUISTA RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70012 | RSC - PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 – DRN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 4264 | FINALIZADA | FALTA PUESTA EN SERVICIO | TAXSA CONSTRUCTORA S.R.L. | 182819126.5604 | 428 | 100% |  | 2021-09-20 | 2021-11-01 | 2023-05-22
AVELLANEDA LANÚS | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70009 | RED PRIMARIA CLOACAL OBRERO NORTE | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | KAVOS S.A. | 98674631.7524 | 787 | 25.79% | Pertenece a Avellaneda y Lanús | 2021-08-04 | 2021-09-06
LANÚS QUILMES | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | CMR RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70011 | RSC - PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 – DRSE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2630 | EN EJECUCIÓN |  | MARLE CONSTRUCCIONES S.A | 453347863.0098 | 689 | 10.49% | Partidos de Lanús y Quilmes | 2021-10-04 | 2021-11-22
SAN MIGUEL MORENO | VARIOS | VARIOS | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70183 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LAS CATONAS | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 600000 | EN EJECUCIÓN |  | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 3070179111.6964 | 720 | 20.7% |  | 2022-07-18 | 2022-07-18
MALVINAS ARGENTINAS JOSÉ C. PAZ | NORTE | VARIOS | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70018 | PUESTA EN VALOR DE PLANTA BATALLON Y READECUACIÓN DE ENTRADA PLANTA CENTRO | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 6600 | EN EJECUCIÓN |  | VEOLIA SERVICIOS Y GESTIÓN DE ENERGÍA ARGENTINA S.A.U. | 951768317.3868 | 320 | 77.93% |  | 2022-08-05 | 2022-09-05
VARIOS | VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC495 | EMISARIO PLANTA BERAZATEGUI | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. - UT EMISARIO BERAZATEGUI | 60810921987.8171 | 1440 | 0% | Partido de Berazategui | 2022-06-30 | 2022-11-15
VARIOS | VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC498 | ESTACIÓN DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. - UT EMISARIO BERAZATEGUI | 6561877028.9974 | 1440 | 10.63% | Partido de Berazategui | 2022-06-30 | 2022-11-15
AVELLANEDA LANÚS QUILMES ALMIRANTE BROWN | VARIOS | VARIOS | CLOACA | CMR RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70020 | OBRAS ESPECIALES ASOCIADAS A C+T. LOTE 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | OSHI S.A. | 2115803075.8172 | 677 | 7.79% |  | 2023-02-01 | 2023-03-20
AVELLANEDA QUILMES | VARIOS | VARIOS | CLOACA | CMR RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70021 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 2-DRSE AVELLANEDA Y QUILMES | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2635 | EN EJECUCIÓN |  | ERNESTO TARNOUSKY S.A. | 320650237.9102 | 390 | 0% |  | 2023-04-04 | 2023-08-22
SAN MIGUEL SAN MARTÍN MORENO ALMIRANTE BROWN | VARIOS | VARIOS | CLOACA | RECONQUISTA RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70023 | TAREAS Y ADECUACIONES SOBRE ESTACIONES DE BOMBEO EJECUTADAS POR LA DIPAC Y OTROS | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | PRATES Y CÍA. S.A. | 1285040880.5465 | 720 | 26.04% |  | 2023-03-30 | 2023-05-22
LANÚS FLORENCIO VARELA | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | CMR RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70019 | RSC - PROGR. DE INST. DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 2 - VARELA Y LANÚS | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2090 | EN EJECUCIÓN |  | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 369509593.9975 | 510 | 0% |  | 2023-04-21 | 2023-08-14
LA MATANZA MERLO TRES DE FEBRERO MORENO MORÓN | OESTE | VARIOS | CLOACA | CMR RÍO DE LA PLATA RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70022 | RED SECUNDARIA CLOACAL - PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORES FALTANTES 2021-2023 ETAPA 2 -REGION OESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 3110 | EN EJECUCIÓN |  | APCO S.A. | 792439042.2014 | 420 | 0% |  | 2023-06-01 | 2023-09-11
HURLINGHAM LA MATANZA MORÓN | OESTE | VARIOS | CLOACA | RECONQUISTA CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VX70017 | OBRAS ESPECIALES ASOCIADAS A A+T/C+T. LOTE 1 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN LICITACIÓN | ACTA DE RECOMENDACIÓN FIRMADA |  | 727255123.199 | 390
MALVINAS ARGENTINAS TIGRE | NORTE | VARIOS | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VC70013 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN Y COLECTOR CLOACAL DARRAGUEIRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 8690 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 800000000 | -
AVELLANEDA LANÚS QUILMES | SUDESTE | VARIOS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70008 | RED SECUNDARIA CLOACAL - CLOACAS FALTANTES REGION SUDESTE | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | 2352 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 57566907.5574 | 300 |  | Partidos de Avellaneda, Lanús y Quilmes
SAN MIGUEL MORENO | VARIOS | SANTA MARÍA TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70232 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MARILÓ NEXO II | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 15311 | EN PROYECTO | REALIZADO |  | 584955777.219 | 510
ALMIRANTE BROWN LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LLAVALLOL | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70380 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR A EBC NUEVA LAVALLOL - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | 187707 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 1000000000
LANÚS LOMAS DE ZAMORA | VARIOS | VARIOS | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70133 | PRIMARIAS EXCEDENTE PLANTA FIORITO A 3ERA CLOACA MÁXIMA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN |  | 6925998816.7392
AVELLANEDA QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE BERNAL OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70200 | SEGUNDA IMPULSIÓN RAMAL SUR | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | A ELABORAR |  | 5683338968.5691
VARIOS | NORTE | VARIOS | CLOACA | VARIOS-NO CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | S/P3 | RSC - PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 2 – DRN | OBRA SECUNDARIA | AYSA | AYSA | - | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 224169630.9575
VARIOS | NORTE | VARIOS | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70259 | PLANTA DEPURADORA CAMPO DE MAYO - ETAPA 1 | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | 300000 | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | 22143000000
VARIOS | VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA DE VACIADERO EN BERAZATEGUI | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 363000000 |  |  | Partido de Berazategui
VARIOS | NORTE | VARIOS | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA CAMPO DE MAYO ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 22143000000
VARIOS-MALVINAS ARGENTINAS | NORTE | - | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PRIMARIAS DARRAGUEIRA | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA |  | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 313113018.7341
VARIOS | NORTE | VARIOS | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | S/P3 | PLANTA CAMPO DE MAYO ETAPA 3 | OBRA PRIMARIA | AYSA | AYSA | - | DB A ELABORAR | DB A ELABORAR |  | 22143000000