## data(12)
CLAVE | F_CORTE | PARTIDO | REGION | FLUIDO | DIRECCION | ASIGNACION_PRESUPUESTO | P3_IP | LAT_OBRA | LON_OBRA | NOMBRE_DE_LA_OBRA | TIPO_DE_OBRA | FINANCIA | EJECUTA | ESTADO | SUBESTADO | FECHA_LLAMADO_LICITACION | A_INFORMAR | CONTRATISTA | INVERSION_PRESUPUESTADA_SIN_IVA | INVERSION_REAL_ACUMULADA_SIN_IVA | PLAZO | AVANCE | FIRMA_CTO | ORDEN_INICIO | FIN_OBRA | GEOREF_NA | AREA_RESPONSABLE | ACTIVE | HABITANTES | OBSERVACIONES | ESCENARIO_MYM | CODIGO_CONTRATISTA | DURACION_CONTRATO | MONTO_CONTRATO | MONTO_REDETERMINACION_CONTRATO | MONTO_ADENDA_CONTRATO | MONTO_AMPLIACION_CONTRATO | TIPO_CONTRATO | FECHA_FIN_PREVISTA
332 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-20602 | -34.6351 | -58.4515 | RENOVACION RED DE CLOACA, 17 M, DN 200 MM Y RENOVACION DE 1 BOCA DE REGISTRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | COSUGAS | 369098 | 560773 | 42 | 100 | 2019-07-01 | 2020-03-17 | 2020-05-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 0 | Primera Junta y Carabobo Dto. Flores C.A.B.A. |  |  | 0 | 369098 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-04-28
333 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-21796 | -34.6611 | -58.4482 | RENOVACION RED DE CLOACA, 28 M, DN 200 MM Y RENOVACION 3 BOCAS DE REGISTRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | COSUGAS | 7072138 | 11016358 | 335 | 100 | 2019-07-01 | 2020-03-30 | 2021-03-03 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 0 | Mariano Acosta y Chilavert Dto. Flores C.A.B.A. |  |  | 0 | 7072138 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-28
341 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-21797 | -34.6366 | -58.4517 | RENOVACION RED DE CLOACA, 37 M, DN 200 MM E INSTALACION DE 2 BOCAS DE REGISTRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | COSUGAS | 847897 | 1083970 | 88 | 100 | 2019-07-01 | 2020-03-30 | 2020-07-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 0 | Av. Carabobo e Recuero y Primera Junta Dto. Flores C.A.B.A. |  |  | 0 | 847897 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-26
349 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-21798 | -34.6441 | -58.4961 | RENOVACION DE 1 BOCA DE REGISTRO Y RENOVACION RED DE CLOACA, 12 M, DN 315 Y 200 MM | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | COSUGAS | 995065 | 1692442 | 88 | 100 | 2019-07-01 | 2020-03-30 | 2020-07-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 0 | Av. Escalada y Av. Alberdi Dto. Flores C.A.B.A. |  |  | 0 | 995065 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-26
358 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-21799 | -34.6266 | -58.4475 | RENOVACION RED DE CLOACA, 3,6 M, DN 315 MM | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 641634 | 460720 | 63 | 100 | 2019-08-01 | 2020-03-30 | 2020-06-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 0 | Puan y Av. P. Goyena Dto. C.A.B.A.llito C.A.B.A. |  |  | 0 | 641634 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-01
429 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-21800 | -34.5813 | -58.5052 | RENOVACION RED DE AGUA, 134 M, DN 110 MM Y RENOVACION DE 19 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 2087973 | 2464217 | 141 | 100 | 2019-07-01 | 2020-03-30 | 2020-09-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 76 | Pasaje Molina de Arrotea e Av. Nazca y Terrada Dto. Devoto C.A.B.A. |  |  | 0 | 2087973 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-18
2725 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-21802 | -34.5887 | -58.4404 | RENOVACION RED DE AGUA, 249 M, DN 160 MM Y RENOVACION DE 25 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 3913749 | 4239584 | 204 | 100 | 2019-07-01 | 2020-03-30 | 2020-11-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRCF | 1 | 100 | Humboldt e Castillo y Av. Cordoba Dto. Belgrano C.A.B.A. |  |  | 0 | 3913749 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-20
2737 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-21803 | -34.5879 | -58.4393 | RENOVACION RED DE AGUA, 221 M, DN 160 MM Y RENOVACION DE 18 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 3913749 | 2838031 | 204 | 100 | 2019-07-01 | 2020-03-30 | 2020-11-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 72 | Humboldt e Av. Cordoba y N. Vega Dto. Belgrano C.A.B.A. |  |  | 0 | 3913749 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-20
2738 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-21981 | -34.6141 | -58.5136 | RENOVACION RED DE CLOACA, 145 M, DN 160 MM Y RENOVACION DE 11 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 6064291 | 5121326 | 174 | 100 | 2019-07-01 | 2020-04-03 | 2020-10-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 44 | DesAGUAdero e Lozano y Melincue Dto. Devoto C.A.B.A. |  |  | 0 | 6064291 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-24
2739 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-21981 | -34.6141 | -58.5136 | RENOVACION RED DE CLOACA, 145 M, DN 160 MM Y RENOVACION DE 11 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 7370185 | 5121326 | 174 | 100 | 2019-07-01 | 2020-04-03 | 2020-10-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 44 | Desaguadero e Nogoya y Melincue Dto. Devoto C.A.B.A. |  |  | 0 | 7370185 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-24
2740 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-27058 - 27059- 27060- 39280- 42293- 47943- 48183 | -34.6537 | -58.4114 | REFUERZO RED DE AGUA, 391 M, DN 200 MM EN C.A.B.A. | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | COSUGAS | 10254069 | 5897017 | 140 | 100 | 2019-07-01 | 2020-06-04 | 2020-11-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 0 | Einstein e Av. A. Alcorta y Rio Cuarto, Rio Cuarto e Einstein y Cachi y Cachi e Rio Cuarto y Pje. Berutti |  |  | 0 | 10254069 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-22
2741 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-27076 | -34.5886 | -58.4389 | RENOVACION RED DE AGUA, 183 M, DN 160 MM Y RENOVACION DE 19 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 4691335 | 2554344 | 138 | 100 | 2019-07-01 | 2020-06-04 | 2020-11-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 76 | Av. Cordoba e Humboldt y J. B. Justo Dto. Belgrano C.A.B.A. |  |  | 0 | 4691335 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-20
2742 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35051 | -34.5835 | -58.4531 | RENOVACION DE TRAMO DE CRUZADA 30 M DE CAÑERIA DE 125 MM + 1 VE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 550000 | 638000 | 30 | 100 | 2019-07-01 | 2020-08-11 | 2020-10-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 0 | Rosetti y Lacroze Dto. Belg. C.A.B.A. |  |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-10
2743 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-38611 | -34.607 | -58.443 | RENOVACION RED DE AGUA, 290 M, DN 200 MM Y 49 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 7694770 | 6088094 | 89 | 100 | 2019-07-01 | 2020-09-03 | 2021-01-14 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 196 | Olaya e A. Gallardo y D. Velez y Franklin e Olaya e Hidalgo Dto. Cab. C.A.B.A. |  |  | 0 | 7694770 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-01
2744 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-41792 | -34.5554 | -58.4555 | RENOVACION RED DE AGUA, 80 M, DN 160 MM Y RENOVACION DE 11 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1200000 | 1714150 | 73 | 100 | 2019-07-01 | 2020-09-19 | 2020-12-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 44 | Tres de Febrero y Monroe Dto. Belg C.A.B.A. |  |  | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-01
2745 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-45704- 45705 E I-2021-7578 | -34.6566 | -58.4101 | RENOVACION RED DE AGUA, 500 M, DN 200 MM Y RENOVACION DE 60 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | COSUGAS | 10000000 | 4258642 | 113 | 100 | 2019-07-01 | 2020-10-07 | 2021-02-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 240 | Rio Cuarto eRomero y Einstein Dto. Centro-Constitucion C.A.B.A. |  |  | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-28
2746 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-45893 | -34.5707 | -58.4552 | RENOVACION RED DE CLOACA, 23 M, DN 160 MM Y RENOVACION DE 3 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 880000 | 803000 | 24 | 100 | 2019-07-01 | 2020-10-08 | 2020-11-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 12 | Virrey Olaguer y Feliu Dto. Belg C.A.B.A. |  |  | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-01
2747 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-45695- 45696 | -34.6566 | -58.4101 | RENOVACION RED DE AGUA, 194 M, DN 200 MM Y RENOVACION DE 30 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 4320479.8436 | 4566550 | 359 | 100 | 2019-07-01 | 2020-10-07 | 2021-10-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 120 | Einstein e Rio Cuarto y Santo Domingo Dto. Ce-Co |  |  | 0 | 4320479.8436 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-01
2748 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-45699 | -34.6583 | -58.4162 | RENOVACION RED DE AGUA, 137 M, DN 200 MM Y RENOVACION DE 12 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 3051060.5081 | 4470638 | 429 | 100 | 2019-07-01 | 2020-10-07 | 2021-12-10 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 48 | Av. Saenz e Cabred y Rio Cuarto Dto. Ce-Co |  |  | 0 | 3051060.5081 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-10
2749 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-45700- 45701- 45702- 45703- I-2021-236 | -34.6579 | -58.415 | RENOVACION RED DE AGUA, 518 M, DN 200 MM Y RENOVACION DE 60 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 11536126.5927 | 11302183 | 329 | 100 | 2019-07-01 | 2020-10-07 | 2021-09-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 240 | Rio Cuarto e Av. Saenz y Ochoa Dto. Ce-Co |  |  | 0 | 11536126.5927 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-01
2750 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-50663- 2021-45273 | -34.5481 | -58.4381 | RENOVACION RED DE CLOACA, 428 M, DN 250 MM, DE 2 CONEXIONES E INSTALACION DE 6 BR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 23706315 | 51218838 | 275 | 100 | 2019-07-01 | 2020-10-30 | 2021-08-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 8 | Int. Guiraldes e Av. Cantilo y Ciudad Universitaria |  |  | 0 | 23706315 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-01
2751 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-26030- 51342- 51343- 51344 Y 51345 I-2022-8135 Y 8136 | -34.5943 | -58.4213 | RENOVACION RED DE AGUA, 600 M, DN 160 MM Y RENOVACION DE 40 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | APCO | 7293134 | 16064672 | 239 | 100 | 2019-07-01 | 2021-08-05 | 2022-04-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 160 | Honduras e Bulnes y Gascon |  |  | 0 | 7293134 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
2752 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-10114-10119 -10120 | -34.6127 | -58.5132 | RENOVACION RED DE AGUA, 450 M, DN 160 MM Y RENOVACION DE 109 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 7373700 | 9524704 | 111 | 100 | 2019-07-01 | 2021-02-09 | 2021-05-31 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 436 | Gonzalez Catan e Segurola y Allende Dto. Devoto |  |  | 0 | 7373700 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31
2753 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-10767 | -34.6379 | -58.4109 | RENOVACION RED DE CLOACA, 10 M, DN 200 MM | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 481117 | 2092388 | 109 | 100 | 2019-07-01 | 2021-02-11 | 2021-05-31 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 0 | Av. Caseros y Sanchez de Loria |  |  | 0 | 481117 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31
2754 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-10769 | -34.6144 | -58.428 | RENOVACION RED DE CLOACA, 20 M, DN 315 MM | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 1974799 | 759740 | 109 | 100 | 2019-07-01 | 2021-02-11 | 2021-05-31 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 0 | Av. Rivadavia y Yatay |  |  | 0 | 1974799 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31
2755 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-10963 | -34.5445 | -58.4619 | RENOVACION RED DE CLOACA, 100 M, DN 200 MM Y DE 15 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 5830745 | 10680112 | 108 | 100 | 2019-07-01 | 2021-02-12 | 2021-05-31 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 60 | Jaramillo e Arribeños y 11 de Septiembre de 1888 |  |  | 0 | 5830745 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-31
2756 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-10966 | -34.5443 | -58.461 | RENOVACION RED DE CLOACA, 100 M, DN 200 MM Y DE 15 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 5830745 | 6673461 | 139 | 100 | 2019-07-01 | 2021-02-12 | 2021-07-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 60 | Arribeños e Larralde y Jaramillo |  |  | 0 | 5830745 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-01
2757 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-8336 - 10179- 10182 | -34.6598 | -58.4272 | RENOVACION RED DE AGUA, 290 M, DN 160 MM Y RENOVACION DE 50 CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 6205000 | 8596302 | 266 | 100 | 2019-07-01 | 2021-02-08 | 2021-11-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 200 | OGorman e Ferre e Int. Francisco Rabanal Dto. Flores |  |  | 0 | 6205000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-01
2758 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-19474-35344 | -34.6089 | -58.4834 | RENOVACION RED AGUA PVC 160 MM, 670 M Y SUS CONEXIONES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | ZUBDESA | 18432000 | 27970580 | 124 | 100 | 2019-07-01 | 2021-03-30 | 2021-08-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 364 | Av. Nazca mano impar e A. Jonte y M. Sastre |  |  | 0 | 18432000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-01
2759 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-65143-65146 | -34.6582 | -58.4659 | INSTALACIONREFUERZO RED DE AGUA PVC 250 MM, 1050 M | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | COSUGAS | 21203251 | 22313317.47 | 111 | 100 | 2019-07-01 | 2021-09-17 | 2022-01-06 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 0 | Av Castañares e J. E. Lopez y Asturias y Asturias e Castañares y Santiago de Compostela |  |  | 0 | 21203251 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-06
2761 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-46830- 54133- 55325- 55333 Y 55339 | -34.5762 | -58.4483 | RENOVACION RED DE AGUA PVC 110 MM, 500 M Y 50 CXS AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 8000000 | 13668789.65 | 183 | 100 | 2019-07-01 | 2021-07-08 | 2022-01-07 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 200 | Lacroze e Zapiola y Alvarez Thomas, Dto. Belg |  |  | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-07
2762 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-56775- 56777- 56811- 56812 Y 80644 I-2022-1061 Y 1063 | -34.5783 | -58.4465 | RENOVACION RED DE AGUA PVC 110 MM, 500 M Y 88 CXS AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 10000000 | 17335452 | 231 | 100 | 2019-07-01 | 2021-08-24 | 2022-04-12 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 352 | Jorge Newbery e Zapiola y Alvarez Thomas, Dto. Belg |  |  | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-12
2763 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-58601 | -34.6419 | -58.4545 | RENOVACION RED DE AGUA PVC 110 MM, 210 M Y 18 CXS AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | COSUGAS | 9118744 | 4886138 | 67 | 100 | 2019-07-01 | 2021-08-26 | 2021-11-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 72 | Perrault e Zuviria y Av. Asamblea, Dto Flores |  |  | 0 | 9118744 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-01
2768 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-39167- 61423 | -34.6509 | -58.4533 | RENOVACION RED CLOACAL PVC 400 MM, 230 M | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | COSUGAS | 25862615 | 47923000 | 109 | 100 | 2019-07-01 | 2021-06-14 | 2021-10-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 0 | Av. Perito Moreno e Balbastro y Av. Castañares, Dto Flores |  |  | 0 | 25862615 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-01
2770 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-29979 | -34.6476 | -58.366 | RENOVACION RED CLOACAL PVC 200 MM, 150 M | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | COSUGAS | 13555950 | 13555950 | 52 | 100 | 2019-07-01 | 2021-05-10 | 2021-07-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 0 | Rio Cuarto e Irala y Hernandarias, Dto Ce-Co |  |  | 0 | 13555950 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-01
50483 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-41 19035 | -34.6443 | -58.4049 | INSTALACION RED DE AGUA, 130 M, DN 200 MM E INSTALACION DE 1 CX AG DN 75 MM, DTO. CE-CO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 2470000 | 3556382 | 88 | 100 | 2019-07-01 | 2022-01-03 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 200 | Jose C. Paz e Monteagudo e Iguazu, Dto. Ce-Co |  |  | 0 | 2470000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50484 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-86167 86171 86173 | -34.6265 | -58.5283 | RENOVACION RED DE AGUA, 484 M, DN 110 MM Y RENOVACION DE 79 CXS. AG., DTO. DEV | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 19620000 | 13756132 | 85 | 100 | 2019-07-01 | 2022-01-03 | 2022-03-29 |  |  | 1 | 316 | Caranday e Nogoya y Lezcano, Dto. Dev |  |  | 0 | 19620000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29
50485 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-84165 | -34.6476 | -58.4175 | RENOVACION RED DE CLOACA, 42 M, DN 160 MM, DTO. CE-CO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 3646323.142 | 8110370 | 52 | 100 | 2019-07-01 | 2022-02-08 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 12 | Quilmes e Av. La Plata y Famatina, Dto. Ce-Co |  |  | 0 | 3646323.142 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50711 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-87290 | -34.5387 | -58.4681 | RENOVACION RED DE CLOACA, 100 M, DN 160 MM, DTO BELG | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 4150000 | 4639000 | 70 | 100 | 2019-07-01 | 2022-01-26 | 2022-04-06 |  |  | 1 | 0 | Deheza e 3 de Febrero y Grecia, Dto Belg |  |  | 0 | 4150000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-06
50712 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-93648 | -34.5993 | -58.3642 | RENOVACION DE 3 CXS. CL SOBRE RED DN 315 MM, DTO. CE-CO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 1000000 | 986000 | 35 | 100 | 2019-07-01 | 2021-12-28 | 2022-02-01 |  |  | 1 | 0 | Juana Manso e Pacini de Alvear y Mariquita S. de Thompson, Dto. Ce-Co |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-01
50713 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-7425 | -34.5478 | -58.468 | RENOVACION RED DE CLOACA, 20M, DN 160 MM, DTO. BELG | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 950000 | 976715 | 19 | 100 | 2019-07-01 | 2022-01-28 | 2022-02-16 |  |  | 1 | 0 | Jaramillo e Cabildo y Vuelta de Obligado, Dto. Belg |  |  | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-16
50714 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-34660 | -34.5477 | -58.4727 | RENOVACION RED DE CLOACA, 20M, DN 160 MM, DTO. BELG | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1500000 | 1273365 | 19 | 100 | 2019-07-01 | 2022-04-20 | 2022-05-09 |  |  | 1 | 0 | Moldes e Paroissien y Vilella, Dto. Belg |  |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-09
50715 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-35378 | -34.657 | -58.5186 | RENOVACION RED DE CLOACA, 20M, DN 160 MM, DTO. FLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 1300000 | 1191830 | 32 | 100 | 2019-07-01 | 2022-04-21 | 2022-05-23 |  |  | 1 | 0 | Schmidel e J. L. Suarez y Molina, Dto. Flo |  |  | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-23
50716 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-4205648571 | -34.5659 | -58.4774 | RENOVACION RED DE CLOACA, 25M, DN 160 MM, DTO. BELG | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 5150000 | 5453897 | 40 | 100 | 2019-07-01 | 2022-05-05 | 2022-06-14 |  |  | 1 | 0 | Tronador e Nahuel Huapi y Pedro Rivera, Dto. Belg |  |  | 0 | 5150000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-14
50717 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-47313 | -34.5589 | -58.4455 | RENOVACION RED CLOACAL PVC 160 MM, 55 M Y 4 CXS CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 5000000 | 6538000 | 575 | 100 | 2019-07-01 | 2021-07-13 | 2023-02-08 |  |  | 1 | 16 | Av. Libertador e Sucre y La Pampa, Dto Belgrano |  |  | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-08
50741 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-28407 | -34.6246 | -58.4654 | RENOVACION 20 M DE RED DE AGUA, DTO. FLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 1050000 | 473459 | 124 | 100 | 2022-07-01 | 2022-03-28 | 2022-07-30 |  |  | 1 | 0 | Avellaneda e Fray C. Rodriguez y Artigas, Dto. Flo |  |  | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-30
50742 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-28407 | -34.6246 | -58.4654 | RENOVACION RED DE AGUA, 20M Y DE CLOACA, 20M, DN 160 MM, DTO. FLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 1050000 | 685052 | 124 | 100 | 2022-07-01 | 2022-03-28 | 2022-07-30 |  |  | 1 | 0 | Avellaneda e Fray C. Rodriguez y Artigas, Dto. Flo |  |  | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-30
50759 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-35696 | -34.66 | -58.5183 | RENOVACION RED DE CLOACA, 68M, DN 160 MM, DTO. FLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 3000000 | 3195500 | 22 | 100 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 2022-07-30 |  |  | 1 | 0 | Saladillo e Zelada a Pizarro, Dto. Flo |  |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-30
50760 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-3537652225 | -34.6588 | -58.518 | RENOVACION RED DE CLOACA, 24M, DN 160 MM, DTO. FLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 3900000 | 4608100 | 120 | 100 | 2022-07-01 | 2022-04-28 | 2022-08-26 |  |  | 1 | 0 | Pizarro e Fgta Cefiro y J. L. Suarez, Dto. Flo |  |  | 0 | 3900000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-26
50855 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-614296143061431 | -34.679 | -58.4805 | RENOVACION RED DE CLOACA, 300M, DN 250 MM, DTO FLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 18880000 | 16251000 | 29 | 100 | 2022-07-01 | 2022-09-13 | 2022-10-12 |  |  | 1 | 0 | Somellera e Cosquin y L. de La Torre, Dto. Flo |  |  | 0 | 18880000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-12
50856 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-6578165783 65784 6578565786 | -34.5764 | -58.4499 | RENOVACION RED DE AGUA, 650 M, DN 160 MM Y RENOVACION DE 63 CXS. AG., DTO. BELG | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 32921000 | 39218000 | 196 | 100 | 2022-07-01 | 2022-09-02 | 2023-03-17 |  |  | 1 | 0 | Capitan R. Freire e Av. F. Lacroze y Virrey Loreto, Dto. Belg |  |  | 0 | 32921000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-17
50857 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-1648516486I-2023-4077 | -34.5427 | -58.7147 | INSTALACION RED DE CLOACA, 266M, DN 200 MM, DTO FLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 68733000 | 160581000 | 150 | 100 | 2022-07-01 | 2022-10-15 | 2023-03-14 |  |  | 1 | 0 | Carabobo e Av. Rivadavia y Av. Juan B. Alberdi |  |  | 0 | 68733000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-14
50858 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-8479392354 | -34.6224 | -58.3681 | RENOVACION RED DE AGUA, 84 M, DN 160 MM, DTO. CE-CO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 2522000 | 3117345 | 43 | 100 | 2022-07-01 | 2022-10-13 | 2022-11-25 |  |  | 1 | 0 | Paseo Colon e San Juan y Cochabamba, Dto. Ce-Co |  |  | 0 | 2522000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-25
50859 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-81178 | -34.5765 | -58.5102 | RENOVACION RED DE AGUA, 130 M, DN 110 MM, DTO. DEV | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 5642000 | 6406935 | 74 | 100 | 2022-07-01 | 2022-10-03 | 2022-12-16 |  |  | 1 | 0 | Santos Vega e Albarellos y Ezeiza, Dto. Dev |  |  | 0 | 5642000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-16
51016 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-292342923529242 292512925429257292582925929261 | -34.5885 | -58.4698 | RENOVACION RED DE AGUA, 650 M, DN 160 MM Y RENOVACION DE 75 CXS. AG., DTO. BELG | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | NO | CE | 40498000 | 0 | 0 | 90 | 2022-07-01 | 2023-05-02 |  |  |  | 1 | 300 | Av del Campo e Chorroarin y 14 de Julio, Las Flores e Av. del Campo y Balboa y Chassaing e Av. del campo y Balboa, Dto. Belg |  |  | 0 | 40498000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-02
51017 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023 -1664916650 | -34.5975 | -58.4171 | RENOVACION RED DE CLOACA, 260 M, DN 200 MM, DTO. CAB | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 41228000 | 40611334 | 81 | 100 | 2022-07-01 | 2023-05-15 | 2023-08-04 |  |  | 1 | 168 | Bulnes e Cordoba y Cabrera y Cabrera e Bulnes y M. Bravo, Dto. Cab |  |  | 0 | 41228000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-04
51018 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-28065 | -34.6547 | -58.5194 | RENOVACION RED DE CLOACA, 150 M, DN 200 MM, DTO. FLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | COSUGAS | 29533000 | 21280194 | 86 | 100 | 2022-07-01 | 2023-04-17 | 2023-07-12 |  |  | 1 | 120 | Guamini e E. Castro y Ercilla, Dto. Flo |  |  | 0 | 29533000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-12
51019 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-2842028423 | -34.6417 | -58.3782 | RENOVACION RED DE CLOACA, 218 M, DN 200 MM Y RENOV 30 CXS. CL., DTO. CE-CO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | COSUGAS | 55222000 | 251785000 | 137 | 100 | 2022-07-01 | 2023-05-12 | 2023-09-26 |  |  | 1 | 120 | Feijoo e Av. Suarez y Lamadrid, Dto Ce-Co |  |  | 0 | 55222000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26
51089 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-28767 | -34.5539 | -58.4368 | RENOVACION RED DE CLOACA, 120 M, DN 200 MM Y RENOV 12 RAMALES. CL., DTO. BELG | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 26557000 | 20381178 | 71 | 100 | 2022-07-01 | 2023-05-31 | 2023-08-10 |  |  | 1 | 300 | Castañeda e La Pampa y Sucre, Dto. Belg |  |  | 0 | 26557000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-10
51090 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-280612806628319 | -34.623 | -58.506 | RENOVACION RED DE CLOACA, 340 M, DN 200 MM Y RENOV 60 CXS. CL., DTO. DEV | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | ZUBDESA | 60334000 | 56270000 | 118 | 100 | 2022-07-01 | 2023-05-25 | 2023-09-20 |  |  | 1 | 400 | Miranda e Calderon de la Barca y Bermudez |  |  | 0 | 60334000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-20
51111 | 2023-11-28 | CABA | CABA | CLOACA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-3537935380 | -34.6574 | -58.519 | RENOVACION RED DE CLOACA, 100 M, DN 200 MM Y RENOV 10 RAMALES, DTO. FLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | COSUGAS | 23674245.5207 | 29847000 | 9 | 100 | 2022-07-01 | 2023-08-02 | 2023-08-11 |  |  | 1 | 50 | Schmidl e J. L. Suarez y Molina, Dto. Flo. |  |  | 0 | 23674245.5207 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-11
51112 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-2966629669 | -34.5072 | -58.5529 | RENOVACION RED DE AGUA, 188 M, DN 110 MM Y RENOVACION DE 25 CXS. AG., DTO. FLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | COSUGAS | 22074000 | 17343500 | 67 | 100 | 2022-07-01 | 2023-08-21 | 2023-10-27 |  |  | 1 | 130 | C. Berg e F. Rabanal y Condor |  |  | 0 | 22074000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-27
51125 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DRCF | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-29655 | -34.5892 | -58.4859 | RENOVACION RED DE AGUA, 170 M, DN 110 MM Y RENOVACION DE 32 CXS. AG., DTO. DEV | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | ZUBDESA | 15000000 | 17753000 | 48 | 100 | 2022-07-01 | 2023-09-08 | 2023-10-26 |  |  | 1 | 128 | Cruz del Eje e Gavilan y Av. Constituyentes, Dto. Dev |  |  | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26
2771 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-12269 | -34.532 | -58.7308 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 1729955 | 1702181.84 | 19 | 100 | 2019-09-01 | 2020-02-21 | 2020-03-11 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 96 | Fraga entre Callao y Las Delicias - San Miguel |  |  | 0 | 1729955 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-03-11
170 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70267 | -34.8133 | -58.2608 | INT. ESP Y PUESTA EN SERV. MODULOS A+T - ETAPA 2 - B° GRAL SAN MARTIN | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 132 |  |  |  | 300 | 30000000 | 0 | 0 | 0
143 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70313 | -34.6946 | -58.4235 | RED SEC CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACION M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | CONGRESO DE LOS POBRES I | 43070946.51 | 73903425 | 300 | 100 | 2021-03-19 | 2021-12-13 | 2023-05-22 |  | DDC | 1 | 1276 |  |  |  | 300 | 35484403.19 | 0 | 7586363.32 | 180 |  | 2022-10-09
50317 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.5097 | -58.5865 | RSC VILLA HIDALGO RESTO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 50000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1200 |  |  |  | 300 | 50000000 | 0 | 0 | 0
50379 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70144 | -34.8254 | -58.4248 | RSA B° SAN MIGUEL – B° PILARICA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | 1ra de Claypole | 76902253.98 | 75834698.02 | 330 | 82 | 2022-11-23 | 2022-12-16 |  |  |  | 1 | 2544 |  |  |  | 330 | 74334640.14 | 0 | 2567553.84 | 60 |  | 2023-11-11
49735 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70296 | -34.684 | -58.7344 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 7 + AMPLIACION | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Integrar | 31854081.2 | 17494706.21 | 180 | 60 | 2022-08-18 | 2022-12-20 |  | INTERVENCIONES ESPECIALES |  | 1 | 5420 |  |  |  | 180 | 24457376.81 | 0 | 7396704.39 | 0 |  | 2023-06-18
50822 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70295 | -34.6909 | -58.7238 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 6 + AMPLIACION | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Integrar | 26136411.62 | 18284013.15 | 180 | 60 | 2022-08-18 | 2022-12-20 |  | INTERVENCIONES ESPECIALES |  | 1 | 2887 |  |  |  | 180 | 17923610.99 | 0 | 8212800.63 | 0 |  | 2023-06-18
50318 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.5097 | -58.5865 | RSC VILLA HIDALGO RESTO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 50000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1200 |  |  |  | 300 | 50000000 | 0 | 0 | 0
50915 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70371 | -3480987 | -5832968 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | 2 de Abril Ltda | 114791660.98 | 23944704.63 | 300 | 21 | 2023-07-18 | 2023-09-18 |  |  |  | 1 | 1140 |  |  |  | 330 | 114791660.98 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-14
49736 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70302 | -34.6924 | -58.7385 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 9 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Greti | 49236189.19 | 35547490.21 | 180 | 100 | 2023-01-31 | 2023-03-02 | 2020-08-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES |  | 1 | 9755 |  |  |  | 180 | 49236189.19 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29
50385 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70300 | -34.6832 | -58.7296 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 8 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Greti | 49207123.59 | 48553017.9 | 180 | 100 | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 2023-08-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES |  | 1 | 11466 |  |  |  | 180 | 49207123.59 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-24
50824 | 2023-10-17 | Tigre | NORTE | AGUA | PLANIFICACION | EXPANSION | NA70252 | -34.3942 | -58.6607 | RED PRIMARIA DE AGUA - ALIMENTACION A NUEVOS BARRIOS Y ESTABLECIMIENTOS EN RUTA PROVINCIAL 27 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 510533676.64 | 0 | 210 | 0 | [5 empty] | 1 | 1100 |  |  |  | 210 | 510533676.64 | 0 | 0 | 0
50364 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | IEYPES A+T ET29 - FONDO RECOLETA M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 50000000 | 0 | 180 | 0 | [5 empty] | 1 | 1260 |  |  |  | 180 | 50000000 | 0 | 0 | 0
50852 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70360 | -34.8169 | -58.3285 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Unidad y Organizacion Ltda | 101219502.48 | 72515457.13 | 480 | 57 | 2022-12-02 | 2023-03-15 |  |  |  | 1 | 2064 |  |  |  | 480 | 93854330.86 | 0 | 7365141.62 | 30 |  | 2024-07-07
50365 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70232 | -34.5493 | -58.5397 | RSA B° LA RANA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Buena Gente II | 116028211.33 | 12552788.47 | 390 | 4 | 2022-10-27 | 2023-07-31 |  |  |  | 1 | 4907 |  |  |  | 390 | 116028211.33 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-24
50709 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70241 | -34.7338 | -58.3799 | RSA FINALIZACION B° LA CHECHELA - SAN MIGUEL M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  |  | San Cayetano LTDA | 70008718.55 | 42214004.43 | 300 | 77 | 2022-07-11 | 2022-11-14 |  |  |  | 1 | 2144 |  |  |  | 300 | 53841859.5 | 0 | 16166799.05 | 60 |  | 2023-09-10
51119 | 2023-11-21 | Tigre | NORTE | AGUA | PLANIFICACION | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70260 | -34.4262 | -58.5771 | RENOVACION RED SECUNDARIA E INSTALACION DE CABECERAS - AREA DE INFLUENCIA VR LA ISLA - TIG-DMA017 - TIG-DMA016 - TIG-DMA015 - TIG-DMA014 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 1652892562 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 13885 |  |  |  | 360 | 1652892562 | 0 | 0 | 0
50407 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70197 | -34.4433 | -58.5931 | RSC LARRALDE SUR M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Blanca Ortiz | 56226670.62 | 55980201.01 | 200 | 78 | 2022-09-11 | 2023-02-14 |  |  |  | 1 | 745 |  |  |  | 200 | 56226670.62 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-02
50707 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70293 | -34.6949 | -58.7147 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 5 | INTERVENCIONES ESPECIALES | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Greti | 26551205.3 | 19818327.65 | 180 | 100 | 2022-11-30 | 2023-02-27 | 2023-09-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES |  | 1 | 6408 |  |  |  | 180 | 26551205.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-26
50708 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70292 | -34.6005 | -58.7356 | REIE EN REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  |  | Reconstruyendo Vidas | 38779432.04 | 21061067.97 | 180 | 95 | 2022-10-20 | 2023-03-06 |  |  |  | 1 | 5520 |  |  |  | 180 | 38779432.04 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-02
50387 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70305 | -34.6883 | -58.7731 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 12 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Greti | 37933895.85 | 36852142.61 | 180 | 17 | 2023-02-28 | 2023-05-22 |  | INTERVENCIONES ESPECIALES |  | 1 | 7841 |  |  |  | 180 | 37933715.85 | 0 | 0 | 180 |  | 2023-11-18
50408 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70198 | -34.4443 | -58.5865 | RSC LARRALDE SUR M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  |  | SI | La Casa del Joven de Boulogne | 54513483.39 | 0 | 231 | 0 | 2022-11-22 |  |  |  |  | 1 | 960 |  |  |  | 231 | 54513483.39 | 0 | 0 | 0
223 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70111 | -34.7437 | -58.3454 | REGULARIZACION DE MALLA 131 SEC B | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Catalina Ltda | 4604453.31 | 4429931.59 | 300 | 100 | 2017-06-02 | 2018-01-15 | 2020-07-08 |  | DDC | 1 | 1428 |  |  |  | 300 | 4604453.31 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-11-11
50928 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70306 | -34.7083 | -58.6223 | RSC CASTILLO 3 M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Barrios Unidos Ltda | 80126481.776 | 52157853.43 | 210 | 65 | 2023-02-28 | 2023-05-17 |  |  |  | 1 | 1242 |  |  |  | 210 | 76503427.9 | 0 | 3623053.876 | 0 |  | 2023-12-13
250 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70218 | -34.6765 | -58.3564 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VIADUCTO | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | 17 de Octubre Ltda | 1499503.74 | 1995325.12 | 60 | 100 | 2018-11-29 | 2019-01-31 | 2020-01-09 |  | DDC | 1 | 147 |  |  |  | 60 | 1499503.74 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-04-01
553 | 2023-11-24 | CABA | CABA | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70010 | -34.575 | -58.4853 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAA023-SA028A-SAA040A-SA044 BELGRANO-DRCF DECRETO 220 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. | 7087946 | 7087945 | 290 | 100 | 2016-09-28 | 2016-11-29 | 2019-12-19 |  | INVERSIONES | 1 | 1088 |  | NO | 10894 | 230 | 9596053 | 757738 | 0 | -3265845 | LPN | 2017-09-15
50434 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70287 | -34.6737 | -58.5165 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS LA MATANZA 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 44151563.81 | 0 | 390 | 0 | [5 empty] | 1 | 1962 |  |  |  | 390 | 44151563.81 | 0 | 0 | 0
51117 | 2023-11-21 | San Fernando | NORTE | AGUA | PLANIFICACION | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70258 | -34.4558 | -58.5281 | RENOVACION RED SECUNDARIA - SAN FERNANDO SFE-DMA002 Y 003 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 1652892562 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 8700 |  |  |  | 360 | 1652892562 | 0 | 0 | 0
50426 | 2023-10-17 | Malvinas Argentinas | NORTE | CLOACA | PLANIFICACION | EXPANSION | VC70013 | -34.4839 | -58.6685 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION Y COLECTOR CLOACAL DARRAGUEIRA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 1500000000 | 0 | 450 | 0 | [5 empty] | 1 | 13085 |  |  |  | 450 | 205850273 | 0 | 0 | 0 | null
51118 | 2023-11-21 | Tigre | NORTE | AGUA | PLANIFICACION | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70262 | -34.4311 | -58.5684 | RENOVACION RED SECUNDARIA E INSTALACION DE CABECERAS - AREA DE INFLUENCIA VR LA ISLA – TIG-DMA018 | RED SECUNDARIA | BEI | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 1652892562 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 5500 |  |  |  | 360 | 1652892562 | 0 | 0 | 0
51116 | 2023-11-21 | San Isidro | NORTE | AGUA | PLANIFICACION | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70268 | -34.4584 | -58.525 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN ISIDRO - DMA 004A Y DMA 004B | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 1652892562 | 0 | 420 | 0 | [5 empty] | 1 | 4984 |  |  |  | 420 | 1652892562 | 0 | 0 | 0
51068 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70383 | -34.8489 | -58.4527 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M11 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 70000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 660 |  |  |  | 330 | 70000000 | 0 | 0 | 0
50930 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70308 | -34.7147 | -58.6215 | RSC CASTILLO 3 M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION | REALIZADO |  | SI | El Vivero | 100111151.25 | 44871508.8 | 240 | 57 | 2023-04-25 | 2023-06-30 |  |  |  | 1 | 806 |  |  |  | 240 | 89312539.26 | 0 | 10798581.99 | 30 |  | 2024-02-25
50710 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA CAVA OESTE-20 DE JUNIO-CAVA CHICA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 7825 |  |  |  | 330 | 100000000 | 0 | 0 | 0
50400 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70159 | -34.4857 | -58.6378 | RED SECUNDARIA DE AGUA - TALAR SUR 2 - ETAPA 2 - MODULO 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | El Alge | 89105015.82 | 52704562.39 | 390 | 41 | 2023-11-09 | 2023-04-17 |  |  |  | 1 | 2556 |  |  |  | 390 | 89105015.82 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-05-11
50929 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70307 | -34.7111 | -58.6215 | RSC CASTILLO 3 M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Lasalle II Ltda | 97700111.81 | 61906197.98 | 210 | 95 | 2023-02-28 | 2023-04-10 |  |  |  | 1 | 1323 |  |  |  | 210 | 76728282.65 | 0 | 20971799.16 | 30 |  | 2023-11-06
50740 | 2023-11-28 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70300 | -34.9334 | -58.3749 | RSA BARRIO PARQUE AMERICANO M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  | SI |  | 58338310.85 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 2356 |  |  |  | 330 | 58338310.85 | 0 | 0 | 0
51104 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70384 | -34.8498 | -58.4545 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M12 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 80000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 408 |  |  |  | 330 | 80000000 | 0 | 0 | 0
2860 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-49757 | -34.3426 | -58.7964 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN ESCOBAR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 997801.519 | 972958.74 | 37 | 100 | 2019-09-01 | 2020-10-26 | 2020-12-02 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 80 | Belgrano entre Peirano y Callao |  |  | 0 | 997801.519 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-02
2863 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-59365 3 | -34.3568 | -58.7954 | REFUERZO DE RED EN ESCOBAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Gral.Saneamiento | 8561800 | 679786.9 | 106 | 100 | 2019-09-01 | 2020-11-27 | 2021-03-13 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 0 | Italia entre Gelves y Mitre |  |  | 0 | 8561800 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-13
2874 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-10638 | -34.5559 | -58.5142 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 450000 | 627325.374 | 8 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-10 | 2021-02-18 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 500 | Zufriategui 4802 |  |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-18
2875 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-10643 | -34.5314 | -58.4694 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 4426787 | 3441305.439 | 7 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-08 | 2021-01-15 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 56 | Del Libertador entre Lavalle y Las Heras |  |  | 0 | 4426787 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-15
2877 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11212 | -34.5557 | -58.5194 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 3250000 | 1469974.71 | 16 | 100 | 2019-09-15 | 2021-01-06 | 2021-01-22 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 180 | Habana entre Laprida y Mexico |  |  | 0 | 3250000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-22
2878 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11212 | -34.5557 | -58.5194 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 978509 | 1910967.123 | 16 | 100 | 2019-09-15 | 2021-01-06 | 2021-01-22 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 52 | Habana entre Laprida y Mexico |  |  | 0 | 978509 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-22
2879 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11214 | -34.5142 | -58.514 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1452360 | 2024984.637 | 42 | 100 | 2019-09-15 | 2020-12-21 | 2021-02-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 72 | Beiro entre San Lorenzo y Ramon Castro |  |  | 0 | 1452360 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-01
2880 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11217 3 | -34.5262 | -58.5157 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 6012465 | 6759924.301 | 63 | 100 | 2019-09-01 | 2020-11-20 | 2021-01-22 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 400 | Ugarte entre Avalos y Echeverria |  |  | 0 | 6012465 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-22
2881 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11222 3 | -34.4644 | -58.5438 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 17469615.8 | 46768863.96 | 141 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-22 | 2021-06-12 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 35000 | Guido entre Rolon y Santana |  |  | 0 | 17469615.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-12
2882 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11224 2 | -34.4546 | -58.6359 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN TIGRE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 3166053.657 | 2428323.534 | 26 | 100 | 2019-09-13 | 2021-01-06 | 2021-02-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 80 | Jose M Paz entre Mendoza y Cordoba |  |  | 0 | 3166053.657 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-01
2883 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11225 2 | -34.3566 | -58.7952 | REFUERZO DE RED EN ESCOBAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 563851 | 679786.9 | 22 | 100 | 2019-09-01 | 2020-12-17 | 2021-01-08 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 80 | Italia entre Independencia y Larghi |  |  | 0 | 563851 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-08
2884 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11228 3 | -34.3568 | -58.7967 | REFUERZO DE RED EN ESCOBAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1561004 | 2358418.894 | 25 | 100 | 2019-09-01 | 2020-12-14 | 2021-01-08 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 240 | Larghi entre Don Bosco y Martin Fierro |  |  | 0 | 1561004 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-08
2885 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11241 4 | -34.5427 | -58.7215 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 975000 | 4038003.645 | 60 | 100 | 2019-09-01 | 2020-12-03 | 2021-02-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 284 | Marengo entre Campos y 25 de Mayo |  |  | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-01
2886 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11245 2 | -34.5592 | -58.5763 | REFUERZO DE RED DE AGUA EN SAN MARTIN | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1628740.477 | 1713618.322 | 18 | 100 | 2019-09-01 | 2020-12-22 | 2021-01-09 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 120 | Urquiza entre Cuba y Monteagudo |  |  | 0 | 1628740.477 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-09
2887 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-1199 | -34.5505 | -58.4757 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN MIGUEL | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 1769461.681 | 2212014.038 | 28 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-04 | 2021-02-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 88 | Las Heras entre Zuviria y Gelly y Obes |  |  | 0 | 1769461.681 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-01
2888 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-1201 | -34.4947 | -58.5325 | REFUERZO DE RED EN SAN ISIDRO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 576583 | 846807.312 | 8 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-07 | 2021-01-15 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 64 | Mexico entre Catamarca y Rocha |  |  | 0 | 576583 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-15
2889 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-1202 3 | -34.464 | -58.9141 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN PILAR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1586762.268 | 2059616.949 | 62 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-08 | 2021-03-11 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 96 | San Lorenzo entre Castro y 11 de Septiembre |  |  | 0 | 1586762.268 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-11
2890 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-1204 4 | -34.4462 | -58.8965 | REFUERZO DE RED EN PILAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 4485144.534 | 5089486.116 | 24 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-08 | 2021-02-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 48 | Beato Janssen entre Artigas y Anchorena |  |  | 0 | 4485144.534 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-01
2891 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-12590 | -34.4502 | -58.898 | ALIVIADOR DE RED EN PILAR | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 4624503 | 4464718.271 | 16 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-18 | 2021-05-04 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 120 | Castelli entre Juan B Justo y Colectora Oeste |  |  | 0 | 4624503 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-04
2892 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-13166 | -34.5492 | -58.5351 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 2011565.452 | 3480924.746 | 5 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-03 | 2021-03-08 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 80 | Alvarez entre Bouchard y Tandil |  |  | 0 | 2011565.452 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-08
2893 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-13168 | -34.5836 | -58.5403 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1330000 | 2699645.247 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-01 | 2021-04-20 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 80 | Lincoln entre Rocha y Alsina |  |  | 0 | 1330000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-20
2894 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-13170 | -34.3384 | -58.7901 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN ESCOBAR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 998007.543 | 1497676.791 | 4 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-01 | 2021-03-05 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 96 | San Juan entre Gral. Paz y Lamadrid |  |  | 0 | 998007.543 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-05
2895 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-13171 | -34.3586 | -58.802 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN ESCOBAR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1025100.57 | 1847707.29 | 6 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-02 | 2021-03-08 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 104 | Miguel Cane entre Travi y Spadacini |  |  | 0 | 1025100.57 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-08
2896 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-13175 2 | -34.5274 | -58.5132 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 6779222 | 19847253.14 | 51 | 100 | 2019-09-15 | 2021-01-11 | 2021-03-03 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 340 | Belzu entre Avalos y Echeverria |  |  | 0 | 6779222 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-03
2897 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-13178 3 | -34.3949 | -58.6428 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN TIGRE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 22587000 | 35041639.724 | 26 | 100 | 2019-09-08 | 2021-01-21 | 2021-02-16 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 600 | Dellepiane ex SOEVA |  |  | 0 | 22587000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-16
2898 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-13182 2 | -34.5639 | -58.5891 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN MARTIN | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 7500000 | 7177468.779 | 18 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-01 | 2021-03-19 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 350 | Edison y Rosas |  |  | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-19
2899 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-13185 2 | -34.5487 | -58.5344 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1605370 | 996504.691 | 5 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-03 | 2021-03-08 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 120 | Alvarez entre Bouchard y Tandil |  |  | 0 | 1605370 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-08
2900 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-14887 | -34.554 | -58.6722 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN MIGUEL | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 851462.3 | 2597699.585 | 7 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-24 | 2021-03-03 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 56 | Moron entre Illia y BR Intermedia |  |  | 0 | 851462.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-03
2901 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-14892 | -34.4677 | -58.912 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN PILAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1222311.532 | 4282253.577 | 70 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-12 | 2021-05-21 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 64 | Bergantin Independencia entre Cabral y Musladini |  |  | 0 | 1222311.532 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-21
2902 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-14893 3 | -34.4669 | -58.9102 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN PILAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 4518507.461 | 4844406.515 | 43 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-09 | 2021-04-21 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 176 | Bergantin Independencia entre Nazarre y martitegui |  |  | 0 | 4518507.461 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-21
2903 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-15007 2 | -34.453 | -58.8706 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN PILAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 750005 | 1497150.564 | 21 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-09 | 2021-03-30 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 20 | M Curie entre Vicente Lopez y Ambrosetti |  |  | 0 | 750005 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-30
2904 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-16005 2 | -34.5583 | -58.741 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN MIGUEL | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 3685500 | 3269154.655 | 30 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-31 | 2021-04-30 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 244 | Tupac Amaru entre Defensa y Pichincha |  |  | 0 | 3685500 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-30
50850 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70304 | -34.8702 | -58.5829 | RSA B°LOS QUINCHOS M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 66206395.12 | 0 | 360 | 0 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 1 | 1785 |  |  |  | 360 | 66206395.12 | 0 | 0 | 0
2905 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-16009 | -34.4819 | -58.491 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1358926 | 1252432.844 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-21 | 2021-03-12 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 80 | Av. Del Libertador entre Mitre y A. del valle |  |  | 0 | 1358926 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-12
2906 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-16443 | -34.5353 | -58.5356 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 3048807.32 | 6397857.882 | 23 | 100 | 2019-09-15 | 2021-03-17 | 2021-04-09 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 16 | Velez Sarsfield entre Misiones y BR Intermedia |  |  | 0 | 3048807.32 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-09
50849 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70314 | -34.9546 | -58.2583 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LOS TRONQUITOS M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 55006546.24 | 0 | 300 | 0 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 1 | 823 |  |  |  | 270 | 55006546.24 | 0 | 0 | 0
49767 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70355 | -34.8414 | -58.4539 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M7 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION | REALIZADO |  | SI | El Porvenir II Ltda | 82359966.05 | 21533646.87 | 180 | 51 | 2023-01-30 | 2023-07-17 |  |  |  | 1 | 400 |  |  |  | 270 | 82359966.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-13
169 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70266 | -34.8617 | -58.2034 | IEYPES DE MODULOS A+T - ING ALLAN M1 Y M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | 3 de Enero | 30487065.16 | 61705643.24 | 270 | 34 | 2022-01-04 | 2022-10-24 |  | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 1100 |  |  |  | 270 | 32277638.8 | 0 | -1790753.64 | 180 |  | 2023-07-21
50932 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70229 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA BARRIOS LA MANZANITA - EL BOSQUE - LAS MARGARITAS | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 50000000 | 0 | 210 | 0 | [5 empty] | 1 | 405 |  |  |  | 210 | 50000000 | 0 | 0 | 0
2907 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-16456 2 | -34.5646 | -58.7379 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN MIGUEL | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 3685500 | 16261282.864 | 35 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-22 | 2021-03-29 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 72 | Balbin entre Defensa y Pichincha |  |  | 0 | 3685500 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-29
17 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70196 | -34.4794 | -58.9197 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PERUZOTTI MOD 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Lagomarsino Seguimos Avanzando Lda | 38500317.25 | 65477999.21 | 330 | 75 | 2020-06-09 | 2022-07-18 |  |  | DDC | 1 | 1652 |  |  |  | 330 | 28544125.11 | 0 | 9956042.14 | 150 |  | 2023-06-13
50933 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70229 | -34.5703 | -58.6244 | CIERRE DE MALLAS TRES DE FEBRERO M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 40000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 925 |  |  |  | 300 | 40000000 | 0 | 0 | 0
2908 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-17624 3 | -34.4158 | -58.5796 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN TIGRE | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 8910780.437 | 10951104.658 | 38 | 100 | 2019-09-02 | 2021-03-30 | 2021-05-07 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 164 | Lavalle y Paseo Victorica |  |  | 0 | 8910780.437 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-07
146 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70259 | 0 | 0 | REIE EN REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 1 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Reconstruyendo Vidas | 19976807.7 | 27483485.44 | 180 | 100 | 2021-12-27 | 2022-05-02 | 2022-10-31 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 3000 |  |  |  | 180 | 19976807.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-29
2909 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-20760 | -34.4639 | -58.5428 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 5476770.5377 | 34067623.096 | 98 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-08 | 2021-06-14 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 2700 | America entre Guido y M Rodriguez |  |  | 0 | 5476770.5377 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-14
14 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70152 | -34.4383 | -58.5983 | CIERRE DE MALLA RINCON DE MILBERG – MODULO 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Casa del Joven Boulogne Lda | 6390503.53 | 15697669.91 | 630 | 100 | 2018-09-05 | 2019-04-22 | 2021-07-30 |  | DDC | 1 | 1374 |  |  |  | 450 | 6390503.53 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-11
18 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70200 | -34.3309 | -58.7882 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA CHECHELA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA | INACTIVA |  | SI | Atrapa Suenos | 19108310.96 | 8342443.15 | 330 | 24 | 2020-10-07 | 2021-02-08 | 2022-02-28 |  | DDC | 1 | 2036 |  |  |  | 330 | 19108310.96 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-04
15 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70184 | -34.4719 | -58.9178 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PERUZOTTI MOD 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Lagomarsino Seguimos Avanzando Lda | 11193139.99 | 17124296.51 | 480 | 100 | 2019-07-18 | 2019-09-30 | 2021-08-20 |  | DDC | 1 | 1960 |  |  |  | 480 | 11193139.99 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-22
50889 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70051 | -34.4256 | -58.6977 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL PRADO M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 39547861.77 | 0 | 150 | 0 | 2023-01-30 |  |  |  |  | 1 | 816 |  |  |  | 150 | 39547861.77 | 0 | 0 | 0
51120 | 2023-10-17 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | PLANIFICACION | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70346 | -34.7023 | -58.2711 | RENOVACION DE SET C, INCLUYENDO LOS TRANSFORMADORES - PGMB | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 2915532925.4 | 0 | 730 | 0 | [5 empty] | 1 | 3000000 |  |  |  | 730 | 2915532925.4 | 0 | 0 | 0
22 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70207 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MITRE M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | San Jose | 27962321.82 | 32349183.19 | 300 | 100 | 2021-03-05 | 2021-07-26 | 2022-04-29 |  | DDC | 1 | 539 |  |  |  | 300 | 27962321.82 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-22
2910 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-20801 3 | -34.5677 | -58.5422 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1250000 | 954247.177 | 29 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-09 | 2021-04-07 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 120 | Ayacucho entre Libertad y La Crujia |  |  | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-07
50417 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70304 | -34.6922 | -58.7475 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 10 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Greti | 37885902.3 | 27810782.22 | 180 | 50 | 2023-02-28 | 2023-04-10 |  | INTERVENCIONES ESPECIALES |  | 1 | 8036 |  |  |  | 180 | 37885902.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-07
2911 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-20886 | -34.4515 | -58.8719 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN PILAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1449968 | 876980.312 | 10 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-30 | 2021-04-09 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 40 | Vicente Lopez entre Mistral y C. Arenal |  |  | 0 | 1449968 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-09
2912 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-22911 2 | -34.4712 | -58.5482 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 3153540 | 2643973.007 | 10 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-06 | 2021-04-16 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 13000 | Curie entre Jose Ingenieros y Neyer |  |  | 0 | 3153540 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-16
2913 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-22918 | -34.4621 | -58.5415 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1080000 | 1050325.094 | 3 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-12 | 2021-04-15 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 80 | Luis Flores entre Acevedo y Guido |  |  | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-15
2914 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-22987 | -34.5559 | -58.5142 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 820000 | 687754.275 | 6 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-19 | 2021-04-25 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 500 | Zufriategui 4802 |  |  | 0 | 820000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-25
2915 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-23080 | -34.533 | -58.5101 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 5557500 | 6524455.418 | 23 | 100 | 2019-09-15 | 2021-05-04 | 2021-05-27 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 188 | Yrigoyen entre Mitre y Baigorria |  |  | 0 | 5557500 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-27
2916 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-24160 | -34.4991 | -58.5103 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1986268.7 | 2151669.962 | 6 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-20 | 2021-04-26 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 120 | Pasaje Rafael entre Dorrego y Yapeyu |  |  | 0 | 1986268.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-26
2917 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-2449 | -34.4971 | -58.5371 | REFUERZO DE RED EN SAN ISIDRO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 540897 | 743679.235 | 11 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-11 | 2021-01-22 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 64 | Garcia Merou entre Catamarca y Rocha |  |  | 0 | 540897 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-22
2918 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-24970 | -34.4481 | -58.8766 | ALIVIADOR DE RED EN PILAR | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Gral.Saneamiento | 11284000 | 15637909.04 | 21 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-21 | 2021-05-12 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 1100 | Esteban de Luca entre Madero y Santa Maria de Oro |  |  | 0 | 11284000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-12
2919 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-25554 | -34.4695 | -58.5169 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 3874612.3 | 2880861.815 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-13 | 2021-04-27 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 144 | Centenario entre Primera Junta y BR Intermedia |  |  | 0 | 3874612.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-27
2920 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-26034 | -34.5454 | -58.7076 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN MIGUEL | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 1659898.5 | 1816483.149 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-05 | 2021-05-19 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 160 | Rodriguez Peña entre Peron y Sarmiento |  |  | 0 | 1659898.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-19
2921 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-26035 | -34.4667 | -58.596 | REFUERZO DE RED EN SAN FERNANDO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 706629.3 | 6240462.514 | 17 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-28 | 2021-05-15 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 80 | Yrigoyen y Maipu |  |  | 0 | 706629.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-15
2923 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-26604 | -34.5047 | -58.5164 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 3581883 | 3381056.822 | 15 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-29 | 2021-05-14 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 200 | Fleming entre Pueyrredon y Yapeyu |  |  | 0 | 3581883 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-14
2924 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-27009 | -34.4647 | -58.8599 | REFUERZO DE RED EN PILAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 510000 | 1021454.525 | 3 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-06 | 2021-04-09 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 60 | Mariano Acosta y Los Alamos |  |  | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-09
2925 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-27013 | -34.5729 | -58.7286 | REFUERZO DE RED DE AGUA EN SAN MIGUEL | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 4507786.4 | 4700524.122 | 18 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-12 | 2021-04-30 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 280 | JJ Paso entre Ustrarroz y Albarracin |  |  | 0 | 4507786.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-30
2926 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-27019 3 | -34.5691 | -58.7313 | REFUERZO DE RED DE AGUA EN SAN MIGUEL | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Rowing - Cetaco | 6249588.8 | 3332867.577 | 23 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-08 | 2021-03-31 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 620 | Defensa entre Cabral y Balbin |  |  | 0 | 6249588.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-31
2927 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-27021 2 | -34.5372 | -58.7025 | ALIVIADOR DE RED EN SAN MIGUEL | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 31042896.3 | 48839978.85 | 46 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-10 | 2021-06-25 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 320 | Vicente Lopez entre San Miguel y Charlone |  |  | 0 | 31042896.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-25
2928 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-28414 | -34.3357 | -58.7987 | ALIVIADOR CLOACAL EN ESCOBAR | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 3193083.4 | 11226604.441 | 30 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-19 | 2021-06-18 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 180 | Peru entre Gelves y Las Heras |  |  | 0 | 3193083.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-18
2930 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-28416 | -34.3336 | -58.7976 | ALIVIADOR CLOACAL EN ESCOBAR | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 4058354.3 | 3257536.14 | 22 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-17 | 2021-07-09 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 320 | Ecuador entre Gelves y General Paz |  |  | 0 | 4058354.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-09
2932 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-29741 2 | -34.4805 | -58.8399 | REFUERZO DE RED EN PILAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Gral.Saneamiento | 21310820.7 | 33159489.35 | 49 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-14 | 2021-07-02 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 200000 | Entre Rios y Santa Cruz Barrio Monterey |  |  | 0 | 21310820.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-02
2933 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-29923 2 | -34.5214 | -58.4911 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 3234272.6 | 4447279.694 | 30 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-12 | 2021-06-11 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 240 | Esmeralda entre Florida y Caseros |  |  | 0 | 3234272.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-11
2934 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-29925 | -34.4771 | -58.4894 | REFUERZO DE RED EN SAN ISIDRO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1043009.5 | 1131081.63 | 6 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-14 | 2021-07-20 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 88 | Madero entre Pueyrredon y Guemes |  |  | 0 | 1043009.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-20
2935 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-30378 | -34.5717 | -58.5826 | REFUERZO DE RED DE AGUA EN SAN MARTIN | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 850000 | 1713807.94 | 15 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-05 | 2021-04-20 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 80 | Pringles entre Maipu y 9 de Julio |  |  | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-20
2936 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-33057 | -34.4265 | -58.591 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN TIGRE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 3705000 | 9099497.121 | 77 | 100 | 2019-09-03 | 2021-03-11 | 2021-05-27 |  | Dpto de Op. Regionales DRSE | 1 | 128 | Colorado de las Conchas y Ayacucho |  |  | 0 | 3705000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-27
2938 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-36241 | -34.3542 | -58.8063 | REFUERZO DE RED EN ESCOBAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 2680128.1 | 1154274.758 | 7 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-31 | 2021-06-07 |  | Dpto de Op. Regionales DRSO | 1 | 240 | Neuquen entre Cesar Diaz y Tapia de Cruz |  |  | 0 | 2680128.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-07
2939 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-37127 | -34.4592 | -58.5282 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 830000 | 1447664.309 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-04 | 2021-06-18 |  | Dpto de Op. Regionales DRSO | 1 | 120 | Rivadavia entre Bolivar y Ayacucho |  |  | 0 | 830000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-18
2940 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-38753 | -34.5681 | -58.5414 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1450000 | 2342337.712 | 41 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-23 | 2021-05-03 |  | Dpto de Op. Regionales DRSO | 1 | 80 | Belgrano entre San Martin y Pellegrini |  |  | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-03
2944 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-40010 12 | -34.5576 | -58.583 | REFUERZO DE RED DE AGUA EN SAN MARTIN | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Gral.Saneamiento | 479596 | 31992365.756 | 271 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-27 | 2021-04-24 |  | Dpto de Op. Regionales DRSO | 1 | 12500 | Colon entre Roca y Rosas |  |  | 0 | 479596 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-24
2946 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-42460 | -34.5306 | -58.7179 | ALIVIADOR DE RED EN SAN MIGUEL | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 1220000 | 160145.5 | 13 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-25 | 2021-07-08 |  | Dpto de Op. Regionales DRSO | 1 | 80 | Las Malvinas entre Santiago de Estero y Serrano |  |  | 0 | 1220000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-08
2948 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-42625 | -34.4982 | -58.5118 | ALIVIADOR DE RED EN SAN ISIDRO | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 2300136.8 | 2614785.68 | 8 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-30 | 2021-07-08 |  | Dpto de Op. Regionales DRSO | 1 | 72 | Azcuenaga entre Edison y Corrientes |  |  | 0 | 2300136.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-08
2949 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-42627 | -34.4737 | -58.5175 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1085061.9 | 1255429.78 | 8 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-30 | 2021-07-08 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 80 | Garibaldi entre Alsina y Laprida |  |  | 0 | 1085061.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-08
2950 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-446 2 | -34.5697 | -58.5415 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1682233.8 | 3281260.32 | 27 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-05 | 2021-02-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 108 | Morelo entre Jose C Paz y Libertad |  |  | 0 | 1682233.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-01
2951 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-44922 | -34.496 | -58.5332 | REFUERZO DE RED EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 978481.4 | 1743908.91 | 8 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-30 | 2021-07-08 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 120 | Ezpeleta entre Habana y Rio de Janeiro |  |  | 0 | 978481.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-08
2952 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-4524 | -34.4916 | -58.5708 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1442996 | 1375294.973 | 21 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-19 | 2021-04-09 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 12 | Cap. Juan de San Martin entre Arana y Santa Rita |  |  | 0 | 1442996 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-09
2953 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-4575 | -34.4255 | -58.5885 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN TIGRE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1112566 | 1128692.721 | 14 | 100 | 2019-09-09 | 2021-01-18 | 2021-02-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 24 | El Pollo entre Estrada y Ayacucho |  |  | 0 | 1112566 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-01
2955 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-47253 | -34.4746 | -58.5224 | ALIVIADOR DE RED EN SAN ISIDRO | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1861951 | 1264121.51 | 5 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-20 | 2021-08-25 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 80 | Chubut entre Santana y Becco |  |  | 0 | 1861951 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-25
2956 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-48314 | -34.4185 | -58.5772 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN TIGRE | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 10591907.482 | 2060052.85 | 21 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-04 | 2021-08-25 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 44 | Vivanco y Mitre |  |  | 0 | 10591907.482 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-25
2958 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-48603 | -34.3561 | -58.8175 | REFUERZO DE RED EN ESCOBAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 574870.4 | 815861.45 | 2 | 100 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-03 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 80 | Ciudad de Mercedes entre Santa Fe y Corrientes |  |  | 0 | 574870.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-03
2959 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-48605 | -34.3437 | -58.7786 | REFUERZO DE RED EN ESCOBAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 2890808.7 | 287276.55 | 34 | 100 | 2019-09-01 | 2021-09-21 | 2021-10-25 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 320 | Venecia entre Boero y General Paz |  |  | 0 | 2890808.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-25
49539 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-49350 | -34.568 | -58.5144 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1361842.3 | 1199857.95 | 8 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-17 | 2021-08-25 |  |  | 1 | 600 | Perdriel entre Lavalle y Alvear |  |  | 0 | 1361842.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-25
49540 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-5631 | -34.4966 | -58.5362 | REFUERZO DE RED EN SAN ISIDRO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 549969 | 775042.06 | 16 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-25 | 2021-02-10 |  |  | 1 | 64 | Santo Domingo entre Catamarca y Dardo Rocha |  |  | 0 | 549969 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-10
49541 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-5632 | -34.4461 | -58.6016 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN TIGRE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1390385 | 1836334.084 | 14 | 100 | 2019-09-10 | 2021-01-18 | 2021-02-01 |  |  | 1 | 76 | Marcos Paz entre L de la Torre y Pringles |  |  | 0 | 1390385 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-01
49542 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-5634 2 | -34.5245 | -58.511 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 10425247.3 | 7480749.003 | 40 | 100 | 2019-09-15 | 2021-03-04 | 2021-04-13 |  |  | 1 | 152 | Estanislao del Campo entre Ugarte y Villate |  |  | 0 | 10425247.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-13
49543 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-7228 | -34.4092 | -58.6155 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN TIGRE | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 8450000 | 13136478.563 | 45 | 100 | 2019-09-06 | 2021-01-23 | 2021-03-09 |  |  | 1 | 250 | Santa Maria de las Conchas y Calle 1 |  |  | 0 | 8450000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-09
49544 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-7229 | -34.5315 | -58.7926 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN MIGUEL | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 2619351.8 | 5829441.111 | 29 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-28 | 2021-02-26 |  |  | 1 | 92 | Caporaletti entre Ayacucho y Tapi |  |  | 0 | 2619351.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-26
49545 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-7758 3 | -34.4701 | -58.8962 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN PILAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 6062758 | 8668614.385 | 22 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-04 | 2021-02-26 |  |  | 1 | 360 | Tierra del Fuego entre Uruguay y Buenos Aires |  |  | 0 | 6062758 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-26
49546 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-7762 2 | -34.5359 | -58.4941 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN VICENTE LOPEZ | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 19493797.7 | 41085301.92 | 107 | 100 | 2019-09-15 | 2021-02-08 | 2021-05-26 |  |  | 1 | 350 | Melo entre Warnes y Sarmiento |  |  | 0 | 19493797.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-26
49547 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-7774 | -34.4286 | -58.7993 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN PILAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 461151.6 | 632091.33 | 4 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-18 | 2021-02-22 |  |  | 1 | 1 | Yerra 41 |  |  | 0 | 461151.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-22
49548 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-7859 2 | -34.5352 | -58.5067 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 3867500 | 3546650.068 | 25 | 100 | 2019-09-15 | 2021-02-08 | 2021-03-05 |  |  | 1 | 84 | San Martin entre Mitre y Baigorria |  |  | 0 | 3867500 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-05
49549 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-893 | -34.495 | -58.5122 | ALIVIADOR DE RED EN SAN ISIDRO | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 2103367 | 2731881.113 | 25 | 100 | 2019-09-01 | 2020-12-21 | 2021-01-15 |  |  | 1 | 160 | Saavedra entre Yrigoyen y Santiago del Estero |  |  | 0 | 2103367 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-15
49550 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-894 3 | -34.4666 | -58.9119 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN PILAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 3338080.2 | 3614641.134 | 34 | 100 | 2019-09-01 | 2020-12-29 | 2021-02-01 |  |  | 1 | 252 | Camilo Costa entre Luna y Lauria |  |  | 0 | 3338080.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-01
49551 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-895 | -34.5309 | -58.7896 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN MIGUEL | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 2598175.463 | 948959.817 | 22 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-05 | 2021-01-27 |  |  | 1 | 84 | Caporaletti entre Boyaca y Cazadores |  |  | 0 | 2598175.463 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-27
49558 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-70830 | -34.4566 | -58.9056 | ALIVIADOR DE RED EN PILAR | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 24500000 | 6438108.75 | 25 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-12 | 2021-11-06 |  |  | 1 | 1171 | Uriburo entre 25 de Mayo y Jose c Paz |  |  | 0 | 24500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-06
49559 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-68633 | -34.4503 | -58.5324 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN FERNANDO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 5160000 | 5417932.39 | 31 | 100 | 2019-09-01 | 2021-09-28 | 2021-10-29 |  |  | 1 | 480 | Palacios entre Peron y del Libertador |  |  | 0 | 5160000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-29
49560 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-70816 | -34.4537 | -58.538 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN FERNANDO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 5160000 | 5567971.6 | 44 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-18 | 2021-12-01 |  |  | 1 | 480 | Don Orione entre Peron y del Libertador |  |  | 0 | 5160000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-01
49568 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-68639 | -34.4201 | -58.5801 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN TIGRE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 4200000 | 2652706.64 | 26 | 100 | 2019-09-01 | 2021-09-29 | 2021-10-25 |  |  | 1 | 440 | Madero entre Lavalle y Olivera Cesar |  |  | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-25
49577 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-39457 | -34.4854 | -58.4895 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 6800000 | 1915549.97 | 31 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-12 | 2021-08-12 |  |  | 1 | 212 | Ladislao Martinez entre Eduardo Costa y del Libertador |  |  | 0 | 6800000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-12
49578 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-45812 | -34.5369 | -58.7138 | ALIVIADOR DE RED EN SAN MIGUEL | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Rowing - Cetaco | 24000000 | 45190742.04 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-02 | 2021-08-18 |  |  | 1 | 3500 | Muñoz entre Belgrano y Roca |  |  | 0 | 24000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-18
49579 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-47332 | -34.337 | -58.7978 | ALIVIADOR CLOACAL EN ESCOBAR | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1275000 | 707929.29 | 27 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-21 | 2021-08-17 |  |  | 1 | 24 | Las Heras entre Peru y Da Vinci |  |  | 0 | 1275000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-17
49581 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-49019 | -34.5476 | -58.7045 | REFUERZO DE RED DE AGUA EN SAN MIGUEL | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Rowing - Cetaco | 7950000 | 6595932.53 | 25 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-16 | 2021-09-10 |  |  | 1 | 3100 | Peron entre Conesa e Itala |  |  | 0 | 7950000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-10
49582 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-50883 | -34.5369 | -58.7138 | ALIVIADOR DE RED EN SAN MIGUEL | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Rowing - Cetaco | 32000000 | 47335166.18 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-02 | 2021-08-18 |  |  | 1 | 3500 | Roca entre Muñoz y Sarmiento |  |  | 0 | 32000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-18
49584 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-51440 | -34.4533 | -58.9033 | ALIVIADOR DE RED EN PILAR | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 37100000 | 9153106.92 | 58 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-10 | 2021-10-07 |  |  | 1 | 2710 | 9 de Julio entre Uriburu y Almirante Brown |  |  | 0 | 37100000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-07
50490 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-93574 | -34.3503 | -58.8047 | REFUERZO DE RED EN ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 8545578.6 | 7305559.365 | 45 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-04 | 2022-02-18 |  |  | 1 | 0 | Los Lazaristas entre Colectora Este y Sarmiento |  |  | 0 | 8545578.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-18
50492 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-57 | -34.4496 | -58.9365 | REFUERZO DE RED EN PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 3082803.1 | 2139008.76 | 2 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-05 | 2022-01-07 |  |  | 1 | 0 | Tandil entre Lincoln y La Cañada |  |  | 0 | 3082803.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-07
50493 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-15171 | -34.4648 | -58.9141 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN PILAR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1782787.5 | 2545777.013 | 8 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-03 | 2022-02-11 |  |  | 1 | 76 | Rio Primero entre Castro y Luna |  |  | 0 | 1782787.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-11
50495 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-8545 | -34.43 | -58.7896 | CIERRE DE MALLA DE AGUA EN PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1524318.9 | 2521143.846 | 8 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-03 | 2022-02-11 |  |  | 1 | 36 | Las Rosas entre Los Corrales y Las Amapolas |  |  | 0 | 1524318.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-11
50496 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-8545 I-2022-28324 | -34.4313 | -58.7884 | CIERRE DE MALLA DE AGUA EN PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1524318.9 | 2980606.38 | 8 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-03 | 2022-02-11 |  |  | 1 | 36 | Las Amapolas entre Los Jasmines y Las Rosas |  |  | 0 | 1524318.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-11
50499 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-1006 | -34.5595 | -58.7106 | INSTALACION RED DE CLOACA EN SAN MIGUEL | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 2013995.1 | 1573358.54 | 7 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-15 | 2022-02-22 |  |  | 1 | 20 | Gaspar Campos entre Azcuenaga y Alberdi |  |  | 0 | 2013995.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-22
50500 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-81150 | -34.4581 | -58.5502 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN FERNANDO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 8568396.2 | 8027313.554 | 31 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-11 | 2022-02-11 |  |  | 1 | 40 | Sobremonte entre Iriondo y Rodriguez |  |  | 0 | 8568396.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-11
50504 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-10851 | -34.4802 | -58.5929 | INSTALACION RED DE CLOACA EN SAN FERNANDO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 7223801 | 1440075.819 | 8 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-10 | 2022-02-18 |  |  | 1 | 20 | Betti y Don Mariano |  |  | 0 | 7223801 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-18
50505 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-12648 | -34.4447 | -58.5475 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN FERNANDO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 2606705.4 | 2022157.02 | 4 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-17 | 2022-02-21 |  |  | 1 | 50 | Gines entre Cordero y M Cane |  |  | 0 | 2606705.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-21
50506 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-12848 | -34.4456 | -58.5555 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN FERNANDO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 2828205.9 | 1538987.16 | 1 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-31 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 80 | Belgrano entre Necochea y Maipu |  |  | 0 | 2828205.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50508 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-9020 | -34.4673 | -58.519 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 4402968.7 | 3700110.06 | 13 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-08 | 2022-02-21 |  |  | 1 | 300 | Centenario entre Avellaneda y Don Bosco |  |  | 0 | 4402968.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-21
50509 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-15190 | -34.507 | -58.5785 | CIERRE DE MALLA DE AGUA EN SAN ISIDRO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 1389991.2 | 1519730.277 | 9 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-22 | 2022-03-03 |  |  | 1 | 0 | Lebensohn y El Zorzal |  |  | 0 | 1389991.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-03
50510 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-41228 | -34.4936 | -58.5146 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 2537906.8 | 3305423.91 | 13 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-28 | 2022-05-11 |  |  | 1 | 40 | Azcuenaga entre Larumbe y Peña |  |  | 0 | 2537906.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-11
50512 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-8266 | -34.5738 | -58.5474 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 5602916.618 | 5285129.148 | 24 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-18 | 2022-02-11 |  |  | 1 | 160 | Jose C Paz entre Ballester y Tucuman |  |  | 0 | 5602916.618 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-11
50513 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-1593 | -34.5888 | -58.5652 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 2196205.492 | 5285129.148 | 150 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-11 | 2022-06-10 |  |  | 1 | 136 | Jose C Paz entre Triunvirato y Mont |  |  | 0 | 2196205.492 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-10
50518 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-21324 | -34.5391 | -58.4879 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 4299954.1 | 2660341.398 | 9 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-21 | 2022-03-30 |  |  | 1 | 240 | Alsina entre España y Juan B Justo |  |  | 0 | 4299954.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-30
50520 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-31154 I-2022-45703 | -34.5352 | -58.5131 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 2999469.2 | 9035578.9 | 13 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-05 | 2022-04-18 |  |  | 1 | 320 | Peru entre San Martin e Yrigoyen |  |  | 0 | 2999469.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-18
50521 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-31154 I-2022-45703 | -34.5352 | -58.5131 | CIERRE DE MALLA DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 1285486 | 9035578.9 | 13 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-05 | 2022-04-18 |  |  | 1 | 320 | Peru entre San Martin y Vergara |  |  | 0 | 1285486 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-18
50664 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-18895 | -34.3345 | -58.7861 | INSTALACION DE RED EN ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Gral.Saneamiento | 14455352.6 | 13288451.81 | 56 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-28 | 2022-05-23 |  |  | 1 | 220 | 9 de Julio entre Libertad y Sanguinetti |  |  | 0 | 14455352.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-23
50665 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-50945 | -34.3435 | -58.7911 | REFUERZO DE RED EN ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 1220781.9 | 996233.26 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-14 | 2022-06-28 |  |  | 1 | 4 | San Lorenzo entre J.M. Estrada y Fin de Calle |  |  | 0 | 1220781.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-28
50666 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-34066 | -34.4329 | -58.7556 | INSTALACION DE RED EN ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Gral.Saneamiento | 31838297.4 | 61357912.68 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-21 | 2022-06-10 |  |  | 1 | 870 | Barrio La Loma Etapa 1 |  |  | 0 | 31838297.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-10
50667 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-18896 | -34.3477 | -58.7846 | INSTALACION RED DE CLOACA EN ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Gral.Saneamiento | 9154308.8 | 6718069.28 | 46 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-28 | 2022-05-13 |  |  | 1 | 216 | Pasteur entre Lemos y Alvarado |  |  | 0 | 9154308.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-13
50668 | 2023-11-28 | Jose C Paz | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-42987 I-57803 I-47128 | -34.5317 | -58.7872 | RENOVACION RED DE AGUA JOSE C PAZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 9082655.4 | 8097679.28 | 22 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-05 | 2022-05-27 |  |  | 1 | 296 | Salvatori y Coronado |  |  | 0 | 9082655.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-27
50671 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-87269 I-2022-1595 I-2022-28325 I-2022-46067 | -34.5495 | -58.7197 | RENOVACION RED DE CLOACA EN SAN MIGUEL | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 69911400 | 44302187.32 | 207 | 100 | 2019-09-01 | 2021-12-06 | 2022-07-01 |  |  | 1 | 32 | Balbin entre Zapiola y Zuviria |  |  | 0 | 69911400 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-01
50672 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-72576 I-2022-8760 I-2022-29136 I-2022-38503 I-2022-42342 | -34.457 | -58.5509 | REFUERZO DE RED EN SAN FERNANDO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 71428500 | 73548071.982 | 151 | 100 | 2019-09-01 | 2021-11-01 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 0 | Sobremonte entre Abrosini y Acevedo |  |  | 0 | 71428500 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50673 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-31651 | -34.4712 | -58.5154 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 1634092.2 | 1863066.88 | 7 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-18 | 2022-04-25 |  |  | 1 | 60 | Centenario y Brown |  |  | 0 | 1634092.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-25
50674 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-31657 I-2022-41620 | -34.4894 | -58.4849 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 2467237.5 | 2464628.83 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-06 | 2022-04-20 |  |  | 1 | 40 | del Libertador entre Colon y Pasteur |  |  | 0 | 2467237.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-20
50675 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-39766 | -34.4759 | -58.4976 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 2447751.8 | 2160012.4 | 5 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-27 | 2022-05-02 |  |  | 1 | 44 | Peru entre Indarte y Jose C Paz |  |  | 0 | 2447751.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-02
50688 | 2023-11-28 | Jose C Paz | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-48094 | -34.5302 | -58.7854 | INSTALACION RED DE AGUA JOSE C PAZ | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 733803.2 | 1452300.38 | 2 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-14 | 2022-06-16 |  |  | 1 | 136 | Potosi y Coronado |  |  | 0 | 733803.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-16
50689 | 2023-10-25 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-47636 | -34.4997 | -58.7363 | INSTALACION RED DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Rowing - Cetaco | 7922985.2 | 5212389.15 | 31 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-30 | 2022-06-30 |  |  | 1 | 4800 | Cuyo entre Dumont y Ambrosetti |  |  | 0 | 7922985.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-30
50690 | 2023-10-25 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-47637 | -34.4882 | -58.7473 | INSTALACION RED DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 1625000 | 5825208.207 | 74 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-01 | 2022-07-14 |  |  | 1 | 260 | Jose Hernandez y Cuzco |  |  | 0 | 1625000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-14
50691 | 2023-10-25 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-47635 | -34.4956 | -58.7367 | INSTALACION RED DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 2395720.6 | 2514774.95 | 8 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-22 | 2022-06-30 |  |  | 1 | 160 | Storni y Bouchard |  |  | 0 | 2395720.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-30
50692 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-76686 I-2022-45898 | -34.4585 | -58.5501 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN FERNANDO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 10351859.7 | 11432109.05 | 24 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-01 | 2022-04-25 |  |  | 1 | 16 | Sobremonte y Santa Rosa |  |  | 0 | 10351859.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-25
50693 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-12645 I-2022-31191 | -34.449 | -58.5316 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN FERNANDO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 1595694.1 | 1428258.208 | 15 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-17 | 2022-03-04 |  |  | 1 | 80 | Iriondo entre del Libertador y Prado |  |  | 0 | 1595694.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-04
50694 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-47416 | -34.4558 | -58.5458 | INSTALACION RED DE AGUA EN SAN FERNANDO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 4626598.6 | 6877542.165 | 51 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-01 | 2022-07-22 |  |  | 1 | 400 | Iriondo entre Acevedo y Vias FFCC |  |  | 0 | 4626598.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-22
50695 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-34635 | -34.5374 | -58.4845 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN FERNANDO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 33068626.5 | 25371162.921 | 60 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-23 | 2022-07-22 |  |  | 1 | 568 | Alsina entre Escalada y Sauce |  |  | 0 | 33068626.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-22
50696 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-1005 I-2022-1542 I-2022-12498 | -34.461 | -58.5259 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 12337286 | 8860808.97 | 24 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-11 | 2022-02-04 |  |  | 1 | 192 | Rivadavia entre Uriburu y Uruguay |  |  | 0 | 12337286 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-04
50697 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-21341 I-2022-34065 I-2022-44358 I-2022-52073 | -34.5152 | -58.5544 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 3063803.6 | 2875659.88 | 9 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-21 | 2022-03-30 |  |  | 1 | 84 | Newbery entre Tomkinson y Elflein |  |  | 0 | 3063803.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-30
50698 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-21327 I-2022-34061 | -34.4537 | -58.5276 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 4160790.4 | 2044833.31 | 15 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-21 | 2022-04-05 |  |  | 1 | 68 | Acassuso y Drumond |  |  | 0 | 4160790.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-05
50699 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-31650 | -34.473 | -58.513 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 2623134.8 | 2231533.93 | 5 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-06 | 2022-04-11 |  |  | 1 | 68 | Marin entre Martin y Omar y Alem |  |  | 0 | 2623134.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-11
2772 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-12269 | -34.532 | -58.7308 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 443700 | 443700 | 9 | 100 | 2019-09-01 | 2020-03-02 | 2020-03-11 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 33 | Letonia y Fraga - San Miguel |  |  | 0 | 443700 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-03-11
2773 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-12567 | -34.5539 | -58.5029 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 791623 | 814294.24 | 11 | 100 | 2019-09-01 | 2020-03-02 | 2020-03-13 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 67 | Lasalle entre Richieri y Gutierrez - VL |  |  | 0 | 791623 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-03-13
2774 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-1340 | -34.5383 | -58.4869 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 2674392 | 1259898.61 | 31 | 100 | 2019-09-01 | 2020-01-28 | 2020-02-28 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 62 | Ayacucho entre Alvarez y Lavalle - VL |  |  | 0 | 2674392 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-02-28
2775 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-16701 | -34.5327 | -58.4945 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 388018 | 377429.89 | 4 | 100 | 2019-09-01 | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 14 | Roca entre OHiggins y FFCC Mitre - VL |  |  | 0 | 388018 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-03-06
2776 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-19447 | -34.5359 | -58.4964 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1454000 | 1298928.77 | 32 | 100 | 2019-09-01 | 2020-03-16 | 2020-04-17 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 57 | Valle Grande entre Santa Rosa y Haedo - VL |  |  | 0 | 1454000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-04-17
2777 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-19869 | -34.4282 | -58.8386 | INSTALACION RED CLOACA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 4547279 | 1817497.14 | 35 | 100 | 2019-09-01 | 2020-03-16 | 2020-04-20 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 62 | Verdi entre Caamao y Calvo - Pilar |  |  | 0 | 4547279 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-04-20
2778 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-22707 | -34.5264 | -58.5147 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 4640566 | 2840119.16 | 28 | 100 | 2019-09-01 | 2020-04-24 | 2020-05-22 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 158 | Aguero entre Ugarte y Villate - VL |  |  | 0 | 4640566 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-05-22
2779 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-22708 | -34.522 | -58.4909 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 3099297 | 2592356.38 | 15 | 100 | 2019-09-01 | 2020-04-30 | 2020-05-15 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 168 | Italia entre Caseros y Florida - VL |  |  | 0 | 3099297 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-05-15
2780 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-23844 | -34.5427 | -58.7112 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 1775109 | 1505258.79 | 16 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-20 | 2020-06-05 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 134 | Peron entre Italia y Belgrano - San Miguel |  |  | 0 | 1775109 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-05
2781 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-24247 | -34.5203 | -58.5291 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 2621056 | 1558088.3 | 10 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-19 | 2020-05-29 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 57 | San Lorenzo entre Armenia y Acha - VL |  |  | 0 | 2621056 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-05-29
2782 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-24253 | -34.4467 | -58.5657 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 9769147 | 29418116.76 | 63 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-18 | 2020-07-20 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 129 | Sarmiento entre Sobremonte y Uncal San Fernando |  |  | 0 | 9769147 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-20
2783 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-24855 | -34.3336 | -58.7976 | INSTALACION RED CLOACA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 3331960 | 3095694.49 | 40 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-17 | 2020-08-26 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 196 | Gelves entre Davici e Islas Malvinas - Escobar |  |  | 0 | 3331960 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-26
2784 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-25409 | -34.5285 | -58.4728 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 3739674 | 1566999.31 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-26 | 2020-06-09 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 86 | Las Heras entre Madero y Azcuenaga - VL |  |  | 0 | 3739674 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-09
2785 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-25906 | -34.3415 | -58.7915 | INSTALACION RED CLOACA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 2787184 | 443247.82 | 34 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-12 | 2020-07-16 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 168 | Gelves entre Sur Argentino y Cordoba - Escobar |  |  | 0 | 2787184 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-16
2786 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-26024 | -34.4533 | -58.8716 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 763100 | 672344.43 | 6 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-03 | 2020-06-09 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 52 | Madame Curie entre Vicente Lopez y Ambrosetti - Pilar |  |  | 0 | 763100 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-09
2787 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-26196 | -34.5389 | -58.5077 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 2782614 | 6121353.52 | 28 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-16 | 2020-07-14 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 57 | Roca entre Mitre y Aguero - VL |  |  | 0 | 2782614 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-14
2788 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-26266 | -34.5401 | -58.4874 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 2619414 | 3312147.12 | 39 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-08 | 2020-07-17 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 187 | Laprida entre Espaa y Sarmiento - VL |  |  | 0 | 2619414 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-17
2789 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-26372 | -34.4408 | -58.6801 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 8900594 | 4936660.12 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-26 | 2020-06-09 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 1900 | Mendoza entre Sarmiento y Alvear - Tigre |  |  | 0 | 8900594 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-09
2790 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-26925 | -34.5467 | -58.576 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 2185490 | 2226080.79 | 22 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-13 | 2020-06-04 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 182 | 11 de Septiembre entre Monaco y JC Paz - San Martin |  |  | 0 | 2185490 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-04
2791 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-26964 | -34.4811 | -58.5061 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 16280214 | 24219740.2 | 45 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-14 | 2020-08-28 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 10000 | Santa Fe entre Urquiza y repetto - San isidro |  |  | 0 | 16280214 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-28
51051 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70335 | -34.6988 | -58.4413 | IEYPES CAMPO UNAMUNO ETAPA 1 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | CONTRATADA |  |  | SI | San Cayetano LTDA | 98333656.34 | 0 | 270 | 0 | 2023-04-28 |  |  |  |  | 1 | 104 |  |  |  | 270 | 98333656.34 | 0 | 0 | 0
2792 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-27046 | -34.4629 | -58.9016 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | GralSaneamiento | 3927600 | 2849476.13 | 28 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-10 | 2020-07-08 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 254 | Martitegui entre Mendoza y Uruguay - Pilar |  |  | 0 | 3927600 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-08
2793 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-27051 | -34.5476 | -58.7045 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Rowing - Cetaco | 1775109 | 1991925.09 | 1 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 254 | Peron entre Conesa e Italia - San Miguel |  |  | 0 | 1775109 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-10
1041 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70205 | -34.5128 | -58.583 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M4 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | EN ELABORACION |  |  |  | 35000000 | 0 | 360 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 2208 |  |  |  | 360 | 35000000 | 0 | 0 | 0
50656 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70213 | -34.4894 | -58.6343 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR 2 ETAPA 2 - MODULO 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Greti | 71422296.31 | 45348536.34 | 330 | 73 | 2022-11-25 | 2023-05-16 |  |  |  | 1 | 1892 |  |  |  | 330 | 71422296.31 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-10
2794 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-27146 | -34.5175 | -58.4879 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 5820900 | 5231113.61 | 57 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-09 | 2020-08-05 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 288 | Olaguer y Feliu entre Maipu y Caseros - VL |  |  | 0 | 5820900 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-05
2795 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-27147 | -34.5422 | -58.7065 | INSTALACION RED CLOACA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 3568596 | 16015294.09 | 56 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-06 | 2020-08-31 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 144 | Muoz entre Italia y Belgrano - San Miguel |  |  | 0 | 3568596 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
2796 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-27148 | -34.4435 | -58.6781 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 8900594 | 7091813.67 | 29 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-09 | 2020-07-08 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 2000 | Mendoza entre Alvear y Benavidez - Tigre |  |  | 0 | 8900594 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-08
2797 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-28106 | -34.579 | -58.5395 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 1061884 | 131109.34 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-16 | 2020-07-30 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 60 | 18 de Diciembre entre belgrano y Mitre - San mMrtin |  |  | 0 | 1061884 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-30
182 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70215 | -34.5741 | -58.709 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS BELLA VISTA JOVEN M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 38864251.6 | 0 | 300 | 0 | 2023-05-19 |  |  |  | DDC | 1 | 380 |  |  |  | 180 | 38864251.6 | 0 | 0 | 0
49748 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70291 | -34.7368 | -58.3443 | CIERRES DE MALLA LANUS MOD 3 - TERMINACION | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 35000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | EN PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1260 |  |  |  | 300 | 35000000 | 0 | 0 | 0
34839 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70362 | -34.8469 | -58.4461 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M8 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Argentina Renovada Ltda | 99236751.82 | 6559505.67 | 360 | 20 | 2023-05-05 | 2023-09-04 |  |  |  | 1 | 952 |  |  |  | 360 | 99236751.82 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-29
2799 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29526 | -34.4565 | -58.9053 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 1872870 | 2334715.92 | 17 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-07 | 2020-07-24 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 187 | Uriburu entre 25 de Mayo y JM Paz - Pilar |  |  | 0 | 1872870 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-24
49750 | 2023-11-28 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70312 | -34.9181 | -58.4039 | RSA NUMANCIA NORTE M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | CONTRATADA | REALIZADO |  | SI |  | 131139398.29 | 0 | 300 | 0 | 2023-04-28 |  |  |  |  | 1 | 4189 |  |  |  | 330 | 131139398.29 | 0 | 0 | 0
49945 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70282 | -34.7267 | -58.3151 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SPRINGFIELD EX-FINEXCOR M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Evita Compañera | 89156218.64 | 36656860.36 | 240 | 40 | 2021-10-26 | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  |  | 1 | 2840 |  |  |  | 240 | 77786919.3 | 0 | 11369149.34 | 150 |  | 2023-10-20
50446 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70079 | -34.3752 | -58.7403 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° SAN MIGUEL M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Greti | 103376082.91 | 96547465.65 | 360 | 99 | 2022-09-19 | 2023-01-26 |  |  |  | 1 | 2588 |  |  |  | 360 | 97113623.98 | 0 | 6262428.93 | 30 |  | 2024-01-21
34836 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70287 | -34.6646 | -58.3185 | RSA BARRIOS AVELLANEDA Y ECOAREA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Union Argentina | 132664281.09 | 0 | 300 | 0 | 2023-07-03 | 2023-10-30 |  |  |  | 1 | 1106 |  |  |  | 300 | 132664281.09 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-08-25
49751 | 2023-11-28 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70275 | -34.9187 | -58.3978 | RSA NUMANCIA NORTE M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | CONTRATADA | REALIZADO |  | SI |  | 138474166.61 | 0 | 300 | 0 | 2023-04-28 |  |  |  |  | 1 | 3168 |  |  |  | 330 | 138474166.61 | 0 | 0 | 0
48523 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70270 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 17 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | 1 de Claypole | 12073718.7 | 19867516.96 | 150 | 100 | 2021-06-15 | 2021-08-23 | 2022-08-31 |  |  | 1 | 1920 |  |  |  | 150 | 12073718.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-20
49776 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70337 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | 29 de Mayo Ltda | 28489686.05 | 28293528.39 | 210 | 100 | 2022-02-24 | 2022-04-21 | 2022-11-18 | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 594 |  |  |  | 210 | 28489686.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-17
50625 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70331 | -34.8284 | -58.5042 | RSA BARRIO SIGLO XX - CALLE DORREGO | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  | SI |  | 42000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 1596 |  |  |  | 330 | 42000000 | 0 | 0 | 0
50399 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70158 | -34.4933 | -58.6168 | RED SECUNDARIA DE AGUA DON TORCUATO ESTE 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Rene Salamanca | 104270045.33 | 122136449.49 | 450 | 86 | 2021-06-11 | 2021-11-29 |  |  |  | 1 | 4254 |  |  |  | 450 | 101466061.73 | 0 | 2803623.6 | 360 |  | 2023-02-22
50402 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70220 | -34.3807 | -58.6536 | RED SECUNDARIA DE AGUA ARRIBEÑOS SUR | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Blanca Ortiz | 35808554.81 | 31151068.42 | 210 | 100 | 2022-02-24 | 2022-05-12 | 2022-12-20 |  |  | 1 | 400 |  |  |  | 210 | 35808554.81 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-08
51141 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70394 | -34.803 | -58.3581 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON ORIONE M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 80000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1149 |  |  |  | 300 | 80000000 | 0 | 0 | 0
50627 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70351 | -34.8258 | -58.3525 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL CERRITO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Burzaco Ltda | 52875416.33 | 89433779.57 | 180 | 100 | 2022-05-12 | 2022-07-11 | 2023-09-25 |  |  | 1 | 1270 |  |  |  | 180 | 52875416.33 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-07
50476 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70232 | -34.6634 | -58.6215 | RSA BARRIO LUZ Y FUERZA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 17481915.16 | 0 | 60 | 0 | 2022-08-18 |  |  |  |  | 1 | 750 |  |  |  | 60 | 17481915.16 | 0 | 0 | 0
49778 | 2023-11-28 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70214 | -34.6491 | -58.7081 | REGULARIZACION REDES INTERNAS B° LA ESPERANZA M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 35000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 300 | 35000000 | 0 | 0 | 0
50383 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70242 | -34.7152 | -58.5749 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN ALBERTO - PATRIA - TIERRA Y LIBERTAD | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Union y Fuerza Ltda | 85361248.2 | 45658682.26 | 330 | 49 | 2022-12-07 | 2023-03-21 |  |  |  | 1 | 3834 |  |  |  | 330 | 85245964.28 | 0 | 115283.92 | 0 |  | 2024-02-14
126 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70235 | -34.5948 | -58.6247 | RED SECUNDARIA CLOACAL TRAMOS FALTANTES ARROYO MORON | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Latinoamerica Ltda | 10392721.26 | 14997850.05 | 620 | 100 | 2019-02-25 | 2019-05-14 | 2021-01-29 |  | DDC | 1 | 588 |  |  |  | 620 | 10392721.26 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-23
51 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70109 | -34.8837 | -58.6817 | ALIMENTACION B° PARQUE SARMIENTO | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | 8 de Octubre Ltda | 6873448.73 | 10960057.46 | 330 | 100 | 2016-06-09 | 2016-07-15 | 2020-01-20 |  | DDC | 1 | 0 |  |  |  | 330 | 6873448.73 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-06-10
133 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70250 | -34.7133 | -58.615 | CASTILLO 5 NO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Puente Escurra LTDA | 19371870.22 | 27135980.54 | 270 | 100 | 2020-08-12 | 2020-11-26 | 2021-12-20 |  | DDC | 1 | 1310 |  |  |  | 270 | 19371870.22 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-23
51142 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70392 | -34.8091 | -58.3596 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON ORIONE M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 80000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1360 |  |  |  | 300 | 80000000 | 0 | 0 | 0
82 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA945 | -34.6191 | -58.6642 | INTERCONEXION DE POZOS B° 2 DE ABRIL Y MITRE ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | El Destino Ltda | 890051.32 | 778887.97 | 240 | 100 | 2012-12-11 | 2013-01-07 | 2019-11-05 |  | DDC | 1 | 0 |  |  |  | 240 | 890051.32 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-09-04
87 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70026 | -34.724 | -58.5277 | QUERANDI M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Puente Escurra Ltda | 3677483.34 | 4205886.69 | 330 | 100 | 2014-03-20 | 2014-06-06 | 2020-01-15 |  | DDC | 1 | 738 |  |  |  | 330 | 1791716.56 | 0 | 1885766.78 | 0 |  | 2015-05-02
247 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70208 | -34.7376 | -58.4912 | LA PAZ REFUERZO 9 DE ABRIL | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | El Porvenir Ltda | 4912681.93 | 13429251.9 | 360 | 100 | 2018-05-30 | 2019-01-07 | 2020-11-21 |  | DDC | 1 | 668 |  |  |  | 360 | 4912681.93 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-01-02
253 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70226 | -34.7238 | -58.4446 | RED SECUNDARIA DE AGUA 17 DE NOVIEMBRE M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Impulsando Lomas 3 | 11788710.79 | 21383095.94 | 540 | 100 | 2019-02-14 | 2019-07-29 | 2021-09-30 |  | DDC | 1 | 2780 |  |  |  | 360 | 11788710.79 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-19
74 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70199 | -34.6131 | -58.6231 | ROLON | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | El Destino Ltda | 2519578.76 | 1984654.92 | 90 | 100 | 2019-04-08 | 2019-06-04 | 2020-06-19 |  | DDC | 1 | 316 |  |  |  | 90 | 2519578.76 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-02
51143 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70396 | -34.806 | -58.3581 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON ORIONE M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 80000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1188 |  |  |  | 300 | 80000000 | 0 | 0 | 0
255 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70230 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO SIST MORENO ETAPA 2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | La Conquista Ltda | 6159552.52 | 5269298.11 | 120 | 100 | 2019-04-22 | 2019-07-15 | 2020-04-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 2200 |  |  |  | 120 | 6159552.52 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-11-12
2338 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70242 | -34.8616 | -58.374 | CONVENIO DE COLABORACION PARA LA ADECUACION DE RED SECUNDARIA B° VITUN - MUNICIPAL | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  |  | COOPERATIVA 20 DE JUNIO LTDA | 24888905.59 | 18259472.22 | 540 | 100 | 2019-08-08 | 2019-11-12 | 2021-05-31 |  | PLANIFICACION | 1 | 4376 |  |  |  | 540 | 11254172.78 | 0 | 13634732.81 | 0 |  | 2021-05-05
256 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70231 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA MORENO ETAPA 1 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | El CaburE | 6059832.02 | 8645055.11 | 120 | 100 | 2019-04-22 | 2019-07-15 | 2020-10-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 2200 |  |  |  | 120 | 6059832.02 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-11-12
257 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70233 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA UNION ETAPA 2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | El Porvenir ll Lda | 6131717.04 | 6353682.38 | 120 | 100 | 2019-05-09 | 2019-07-29 | 2020-06-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 2200 |  |  |  | 120 | 6131717.04 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-11-26
258 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70235 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ETAPA 9 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Santa Catalina Ltda | 6970523.22 | 9392339.12 | 120 | 100 | 2020-04-23 | 2020-10-20 | 2021-06-22 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 1660 |  |  |  | 120 | 6970523.22 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-17
259 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70236 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 10 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Unidad y OrganizaciOn Ltda | 7285951.25 | 10947321.23 | 120 | 100 | 2019-05-31 | 2019-09-09 | 2020-09-01 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 2200 |  |  |  | 120 | 7285951.25 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-01-07
268 | 2023-11-28 | Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70252 | -34.8482 | -58.5395 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO ATE M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Talento Barrial LTDA | 13555078.95 | 17086400.49 | 210 | 100 | 2020-09-03 | 2021-02-01 | 2021-12-20 |  | DDC | 1 | 2500 |  |  |  | 210 | 13555078.95 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-30
287 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70046 | -34.8018 | -58.3497 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | 2 de Abril LTDA | 19441639.03 | 21482325.98 | 330 | 100 | 2020-11-12 | 2020-12-14 | 2021-10-20 |  | DDC | 1 | 1968 |  |  |  | 330 | 19441639.03 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-09
929 | 2023-11-28 | CABA | CABA | AGUA | DDC | EXPANSION | CA70019 | -34.6509 | -58.3971 | RED SECUNDARIA VILLA 21 - 24 MODULO 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  |  | COOPERATIVA 15 DE OCTUBRE LTDA | 6593182.24 | 6593182.24 | 360 | 100 | 2017-03-28 | 2017-11-15 | 2022-02-15 |  | PLANIFICACION | 1 | 2848 |  |  |  | 360 | 6593182.24 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-11-10
260 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70237 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 11 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | La Primera de Claypole Ltda | 6020349.96 | 2866864.2 | 120 | 100 | 2019-05-31 | 2019-08-09 | 2020-03-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 2200 |  |  |  | 120 | 6020349.96 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-12-07
261 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70238 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 12 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Mariano Moreno Ltda | 2901635.58 | 6921869.34 | 120 | 100 | 2019-07-03 | 2019-08-05 | 2020-04-30 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 4400 |  |  |  | 120 | 2901635.58 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-12-03
221 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70107 | -34.7401 | -58.3538 | REGULARIZACION DE MALLA 119 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | El Trebol Ltda | 2982557.46 | 3692387.83 | 360 | 100 | 2015-07-06 | 2015-12-18 | 2020-03-06 |  | DDC | 1 | 1860 |  |  |  | 360 | 2982557.46 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-12-12
225 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70125 | -34.6525 | -58.3626 | VILLA TRANQUILA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | 14 de Marzo Lda | 5705652.75 | 5705652.72 | 270 | 100 | 2016-11-07 | 2017-04-20 | 2019-12-19 |  | DDC | 1 | 970 |  |  |  | 270 | 5389933.65 | 0 | 315719.1 | 0 |  | 2018-01-15
137 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70255 | 0 | 0 | PROHAMO PARQUE JUAN SE 2 M1 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | LA UNION POPULAR | 11191702.77 | 14823409.63 | 180 | 100 | 2020-09-08 | 2021-02-11 | 2021-08-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 1471 |  |  |  | 180 | 11191702.77 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-10
62 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70173 | -34.667 | -58.5926 | RED PRIMARIA DE AGUA B° STELLA MARIS MARINA COOPERATIVA MADRES DEL PUEBLO | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Dorrego II Ltda | 6236387.1 | 4145116.39 | 480 | 100 | 2019-02-08 | 2019-09-23 | 2021-03-20 |  | DDC | 1 | 0 |  |  |  | 300 | 6236387.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-15
236 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70165 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 7 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Unidad y OrganizaciOn Ltda | 20004682.53 | 23289078.34 | 330 | 100 | 2020-07-27 | 2020-11-11 | 2021-10-25 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 6600 |  |  |  | 330 | 20004682.53 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-07
10 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70056 | -34.3714 | -58.7079 | CIERRE DE MALLA RINCON DE MILBERG – MODULO 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Blanca Ortiz Lda | 17872006.76 | 20473895.43 | 790 | 100 | 2018-11-12 | 2019-10-07 | 2020-12-22 |  | DDC | 1 | 1212 |  |  |  | 360 | 14384773.56 | 0 | 3487233.2 | 0 |  | 2021-12-05
60 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70165 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 2 - LA FAVELITA | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Argentina de provision de servicios | 3566491.04 | 4039724.62 | 150 | 100 | 2018-01-19 | 2018-09-01 | 2019-12-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 4400 |  |  |  | 150 | 3566491.04 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-01-29
244 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70194 | -34.7544 | -58.5046 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL GAUCHITO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Argentina Renovada Ltda | 12921790.79 | 16655416.88 | 240 | 100 | 2020-04-28 | 2020-09-28 | 2021-06-18 |  | DDC | 1 | 1716 |  |  |  | 240 | 12921790.79 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-26
245 | 2023-11-28 | Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70200 | -34.8396 | -58.5226 | RED SECUNDARIA BARRIO ALFONSINA STORNI | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Talento Barrial Ltda | 6431847.91 | 9328078.09 | 540 | 100 | 2018-01-16 | 2018-09-24 | 2020-10-13 |  | DDC | 1 | 2648 |  |  |  | 540 | 6431847.91 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-03-17
155 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70218 | 0 | 0 | RSA B° COOP MADRES DEL PUEBLO - B° MARINA EX STELLA MARIS M2 + RPA STELLA MARIS RESTO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | San Roque | 32996219.9 | 31514131.36 | 300 | 100 | 2021-07-21 | 2021-11-24 | 2023-01-20 |  |  | 1 | 1304 |  |  |  | 300 | 32996219.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-20
24 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70189 | -34.5684 | -58.713 | BELLA VISTA JOVEN M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | San Cayetano LTDA | 15134607.22 | 19870040.61 | 240 | 100 | 2020-06-25 | 2020-11-11 | 2021-06-30 |  | DDC | 1 | 248 |  |  |  | 240 | 15134607.22 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-09
134 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70251 | -34.5819 | -58.6403 | RED SEC CLOACAL ROCA M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | El Destino Ltda | 15492303.25 | 18790912.43 | 180 | 100 | 2020-12-22 | 2021-03-15 | 2022-02-20 |  | DDC | 1 | 900 |  |  |  | 180 | 15492303.25 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-11
144 | 2023-11-28 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70214 | -34.6539 | -58.5001 | RED SECUNDARIA ING SOURDEAUX I – ETAPA 1 - M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | America | 134760034.01 | 52301832.9 | 360 | 33 | [5 empty] | 1 | 2820 |  |  |  | 360 | 134760034.01 | 0 | 0 | 0
2800 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29588 | -34.4362 | -58.7925 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | GralSaneamiento | 2769632 | 1739469.15 | 30 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-06 | 2020-08-05 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 288 | Las Petunias entre Las Camelias y las Rosas - Pilar |  |  | 0 | 2769632 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-05
48524 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70272 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 18 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Nestor kirchner Lda | 7577619.84 | 9762789.92 | 90 | 100 | 2021-06-15 | 2021-08-18 | 2022-01-01 |  |  | 1 | 2608 |  |  |  | 90 | 7577619.84 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-16
35 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70022 | -34.6212 | -58.6484 | RED PRIMARIA ALIMENTACION B° MITRE RED SECUNDARIA B° MITRE M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | El Destino Ltda | 1639899.7 | 1352970.63 | 240 | 100 | 2013-05-27 | 2013-06-10 | 2019-11-07 |  | DDC | 1 | 1492 |  |  |  | 240 | 1639899.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-02-05
2801 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29651 | -34.5532 | -58.5515 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 1281473 | 1546413.58 | 28 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-08 | 2020-08-05 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 38 | Marengo y Witcomb - San Martin |  |  | 0 | 1281473 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-05
2802 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29941 | -34.4952 | -58.4811 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 2356170 | 2906083.76 | 24 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-21 | 2020-08-14 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 192 | Ramseyer entre Parana y Bermudez - VL |  |  | 0 | 2356170 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-14
2803 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-30397 | -34.5837 | -58.5291 | INSTALACION RED CLOACA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 2848307 | 2092401.98 | 39 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-20 | 2020-08-28 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 43 | San Martin y Espaa - San Martin |  |  | 0 | 2848307 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-28
2804 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-31031 | -34.4585 | -58.8973 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | GralSaneamiento | 4792010 | 4081442.46 | 41 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-11 | 2020-09-21 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 384 | Jose Hernandez entre Uruguay y 3 de Febrero - Pilar |  |  | 0 | 4792010 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-21
2805 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-31656 | -34.5472 | -58.5209 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 614968 | 572190.54 | 1 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 43 | Pozos entre Thomson y Balcarce - VL |  |  | 0 | 614968 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-21
2806 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-32050 | -34.3304 | -58.7868 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 1562240 | 1808911.87 | 36 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-05 | 2020-08-10 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 120 | Almafuerte entre Uruguay y Mendoza - Escobar |  |  | 0 | 1562240 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-10
2807 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-33091 | -34.5209 | -58.492 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1233010 | 2212959.63 | 8 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-24 | 2020-09-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 144 | Caseros entre Yrigoyen y Malaver - VL |  |  | 0 | 1233010 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
2808 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-33514 | -34.5248 | -58.511 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 2337498 | 3818907.72 | 32 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-13 | 2020-09-14 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 216 | Amador entre Avalos y Echeverria - VL |  |  | 0 | 2337498 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-14
2809 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-33520 | -34.4631 | -58.8571 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | GralSaneamiento | 2593898 | 1975000.25 | 35 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-21 | 2020-09-25 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 288 | Los Alamos entre Peron y Acosta- -Pilar |  |  | 0 | 2593898 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-25
38 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70044 | -34.618 | -58.6198 | MITRE M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | El Destino Ltda | 3730127.73 | 3730127.73 | 240 | 100 | 2016-06-10 | 2016-08-23 | 2019-11-28 |  | DDC | 1 | 1636 |  |  |  | 240 | 3362003.1 | 0 | 368124.63 | 0 |  | 2017-04-20
2810 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-33526 | -34.5299 | -58.4995 | INSTALACION RED CLOACA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1200597 | 917770.82 | 3 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-03 | 2020-08-06 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 31 | Medeiros entre Valle Grande y Warnes - VL |  |  | 0 | 1200597 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-06
2811 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-34162 | -34.5384 | -58.5426 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1728170 | 1745837.99 | 23 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-14 | 2020-10-07 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 57 | Rodriguez entre V Sarsfield y V Hugo - VL |  |  | 0 | 1728170 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-07
2812 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-3494 | -34.4479 | -58.8712 | INSTALACION RED CLOACA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 486400 | 1320355.15 | 13 | 100 | 2019-09-01 | 2020-02-07 | 2020-02-20 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 38 | Las Maderselvas entre Los Almendros y Los Quebrachos - Pilar |  |  | 0 | 486400 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-02-20
2813 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-3496 | -34.4492 | -58.8703 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 296234 | 347891.52 | 4 | 100 | 2019-09-01 | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 38 | Las Maderselvas entre Los Almendros y Los Quebrachos - Pilar |  |  | 0 | 296234 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-02-07
2814 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35064 | -34.5691 | -58.7317 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Rowing - Cetaco | 4992606 | 5071696.39 | 36 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-27 | 2020-10-02 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 316 | Cabral entre Albarracin y Defensa - San Miguel |  |  | 0 | 4992606 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-02
2815 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35356 | -34.3558 | -58.804 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 804521 | 1342518.26 | 17 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-14 | 2020-08-31 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 67 | Miguel Cane y Gashu - Escobar |  |  | 0 | 804521 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-31
2816 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35403 | -34.4469 | -58.9202 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 264263 | 271489.96 | 0 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 28 | Champagnat 942 - Pilar |  |  | 0 | 264263 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-28
2817 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-36929 | -34.4617 | -58.5342 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 5667238 | 5667238.81 | 18 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-12 | 2020-09-30 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 144 | Santana entre Marconi y Navarro - San isidro |  |  | 0 | 5667238 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-30
2818 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-37809 | -34.4619 | -58.9008 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 1319274 | 1641781.17 | 20 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-01 | 2020-07-21 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 103 | Ricardo Rojas y 25 de Mayo - Pilar |  |  | 0 | 1319274 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-21
2819 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-37810 | -34.4094 | -58.7881 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | GralSaneamiento | 3604208 | 2285089.24 | 25 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-03 | 2020-07-28 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 360 | Noruega entre Beliera y Guatemala - Pilar |  |  | 0 | 3604208 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-28
2820 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-37811 | -34.546 | -58.5792 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | GralSaneamiento | 2340219 | 1828212.13 | 27 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-28 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 240 | Saenz pea y San Pedro - San Martin |  |  | 0 | 2340219 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-28
2821 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-37817 | -34.4907 | -58.494 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 27539037 | 11041284.57 | 31 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-29 | 2020-10-30 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 5300 | Pacheco entre E Costa y Las heras - San Isidro |  |  | 0 | 27539037 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-30
2822 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-38868 | -34.4065 | -58.7905 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | GralSaneamiento | 2155640 | 2493129.38 | 18 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-03 | 2020-07-21 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 288 | Bulgaria entre San salvador y Mexico- -Pilar |  |  | 0 | 2155640 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-21
2824 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-39282 | -34.4154 | -58.5804 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 3928000 | 1470597.38 | 9 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-09 | 2020-09-18 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 110 | Victorica entre Oliveira y Maipu - Tigre |  |  | 0 | 3928000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-18
2825 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-40626 | -34.527 | -58.5107 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 4053549 | 3349330.1 | 21 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-18 | 2020-10-09 |  | Dpto de Op. Regionales DRN | 1 | 139 | Villate entre Aguero y E del Campo - VL |  |  | 0 | 4053549 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-09
2826 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-40919 | -34.4595 | -58.5573 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 853804 | 853804 | 3 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-17 | 2020-08-20 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 38 | Casares entre French y Santa Maria de Oro - San Fernando |  |  | 0 | 853804 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-20
2827 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-40919 | -34.4599 | -58.5584 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 848448 | 848448.49 | 2 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-17 | 2020-09-19 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 48 | Casares y French - San Fernando |  |  | 0 | 848448 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-19
2828 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-40920 | -34.4464 | -58.5326 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 600617 | 914984.58 | 13 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-17 | 2020-08-30 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 69 | Ambrosini entre Arias y Miguens - San Fernando |  |  | 0 | 600617 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-30
2829 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-40921 | -34.4431 | -58.5775 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 2837382 | 16122122 | 32 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-25 | 2020-10-27 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 240 | Arnoldi entre JB Justo y Junin- San Fernando |  |  | 0 | 2837382 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-27
2830 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-40921 | -34.4431 | -58.5775 | INSTALACION RED CLOACA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | CE | 16122122 | 16122122 | 40 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-20 | 2020-10-30 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 216 | Arnoldi entre Pasteur y Avellaneda - San Fernando |  |  | 0 | 16122122 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-30
2832 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-42300 | -34.5827 | -58.7388 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Rowing - Cetaco | 5265776 | 4829766.72 | 25 | 100 | 2019-09-01 | 2020-10-05 | 2020-10-30 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 364 | La Nia entre Paso y Pardo - San Miguel |  |  | 0 | 5265776 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-30
2833 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-42340 | -34.5236 | -58.486 | INSTALACION RED CLOACA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 655098 | 426788.74 | 3 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 24 | Quintana y Libertad - VL |  |  | 0 | 655098 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-24
2835 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-42827 | -34.5456 | -58.5271 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | GralSaneamiento | 2347824 | 924807.5 | 40 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-10 | 2020-10-20 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 259 | Canese entre Campos e Italia - San Martin |  |  | 0 | 2347824 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-20
2836 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-42831 | -34.3538 | -58.8056 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | GralSaneamiento | 15824574 | 5882716.17 | 25 | 100 | 2019-09-01 | 2020-10-05 | 2020-10-30 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 16000 | Mansilla entre Cesar Diaz y BrownBrown entre Mansilla y GuidaGuida entre Brown y Los Inmigrantes - Escobar |  |  | 0 | 15824574 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-30
2837 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-43037 | -34.52 | -58.4983 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1822742 | 1577230.34 | 7 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-24 | 2020-10-01 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 60 | Belzu entre Espaa y JM Paz - VL |  |  | 0 | 1822742 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
2838 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-45380 | -34.4461 | -58.5368 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1504965 | 1282039.94 | 29 | 100 | 2019-09-01 | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 115 | Miguens y Martin - San Fernando |  |  | 0 | 1504965 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-30
2839 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-45382 | -34.4456 | -58.5336 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 5361798 | 1370680.65 | 17 | 100 | 2019-09-01 | 2020-10-13 | 2020-10-30 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 144 | Arias entre Guido Spano y Vito Dumas - San Fernando |  |  | 0 | 5361798 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-30
2840 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-466 | -34.5474 | -58.7174 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 1057237 | 1412809.12 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2020-01-09 | 2020-01-23 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 28 | Balbin y Zuviria - San Miguel |  |  | 0 | 1057237 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-01-23
2841 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-467 | -34.4484 | -58.9037 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 1250000 | 1517057.28 | 15 | 100 | 2019-09-01 | 2020-01-09 | 2020-01-24 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 153 | Hussay entre Ecuador y Laprida - Pilar |  |  | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-01-24
272 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70261 | -34.65 | -58.3611 | RSA TRIANGULO DE TELLIER - FALTANTES INFLAMABLE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Union Argentina | 17678437.15 | 23052416.55 | 300 | 100 | 2020-12-23 | 2021-04-26 | 2022-07-20 |  |  | 1 | 1720 |  |  |  | 240 | 17678437.15 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-20
291 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70103 | -34.7104 | -58.3524 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR RESTO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | 14 de Marzo Lda | 4256084.18 | 25208006.15 | 300 | 100 | 2020-05-14 | 2020-10-14 | 2021-09-20 |  | DDC | 1 | 1165 |  |  |  | 300 | 4256084.18 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-10
66 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70181 | -34.8825 | -58.6671 | RED PRIMARIA NEXO RECOLETA | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Barrios Unidos Ltda | 4288720.23 | 9679567.36 | 210 | 100 | 2018-05-11 | 2018-08-01 | 2019-11-27 |  | DDC | 1 | 0 |  |  |  | 210 | 4288720.23 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-02-27
71 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70189 | -34.6822 | -58.6868 | RED SECUNDARIA B° MALVINAS ARGENTINAS M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA | CIERRE ADMINISTRATIVO |  | SI | Ayuda a ayudar | 19513278.56 | 21279619.43 | 330 | 69 | 2020-09-04 | 2021-05-31 | 2022-10-30 |  | DDC | 1 | 1839 |  |  |  | 330 | 19513278.56 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-26
2842 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-469 | -34.5319 | -58.548 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 257880 | 247627.4 | 5 | 100 | 2019-09-01 | 2020-01-22 | 2020-01-27 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 21 | Triunvirato y Obligado - VL |  |  | 0 | 257880 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-01-27
2843 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-46942 | -34.5213 | -58.526 | INSTALACION RED AGUA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 969707 | 798770.05 | 22 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-23 | 2020-08-14 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 57 | Alem entre Castro y Borges - VL |  |  | 0 | 969707 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-14
2855 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-8260 | -34.5357 | -58.4699 | RENOVACION DE RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 583749 | 774153.87 | 11 | 100 | 2019-09-01 | 2020-02-03 | 2020-02-14 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 48 | Madero entre Uspallata y Zufriategui - VL |  |  | 0 | 583749 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-02-14
2856 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-860 | -34.5839 | -58.5322 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GralSaneamiento | 824167 | 773699.92 | 22 | 100 | 2019-09-01 | 2020-01-09 | 2020-01-31 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 48 | Francia entre Moreau de justo y San pedro - San Martin |  |  | 0 | 824167 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-01-31
68 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70184 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS ET 26 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | La Foresta Ltda | 15794835.35 | 28314839.09 | 300 | 100 | 2020-08-24 | 2020-11-26 | 2021-12-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES |  | 1 | 6656 |  |  |  | 300 | 15794835.35 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-22
75 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70205 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS ET 27 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | SAN ROQUE LIMITADA | 6741247.79 | 9324120.76 | 120 | 100 | 2020-04-23 | 2021-02-17 | 2021-06-22 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 2754 |  |  |  | 120 | 6741247.79 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-17
76 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70206 | -34.62 | -58.557 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MERCADO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | SAN JOSE UNION LIMITADA | 7658948.04 | 11684765.55 | 90 | 100 | 2020-11-13 | 2021-06-22 | 2021-12-30 |  | DDC | 1 | 1171 |  |  |  | 90 | 7658948.04 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-20
171 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70273 | -34.8108 | -58.3132 | RSA BARRIO LUJAN | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Evita 4 | 80560870.54 | 69950033.6 | 390 | 100 | 2021-07-14 | 2022-05-17 | 2023-09-20 |  | DDC | 1 | 4072 |  |  |  | 390 | 38721217.88 | 0 | 41839202.66 | 450 |  | 2023-06-11
310 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70305 | -34.8378 | -58.4606 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | La Conquista Ltda | 32717722.78 | 56883622.2 | 210 | 100 | 2022-03-29 | 2022-08-08 | 2023-06-29 |  | DDC | 1 | 497 |  |  |  | 210 | 32717722.78 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-06
1040 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70204 | -34.5105 | -58.5796 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  |  | Dario Santillan | 56684456.3 | 0 | 330 | 2 | 2021-11-30 | 2023-08-21 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 0 |  |  |  | 330 | 56684456.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-16
1037 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70199 | -34.3845 | -58.7295 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN LORENZO + BARRIO FERROVIARIO | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  |  | Greti | 53504801.19 | 53595718.4 | 300 | 100 | 2022-07-08 | 2022-09-29 | 2023-05-22 |  | PLANIFICACION | 1 | 1104 |  |  |  | 300 | 53504711.19 | 0 | 90 | 0 |  | 2023-07-26
77 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70208 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS AT ETAPA 28 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Primavera Ltda | 12299749.94 | 16083145.81 | 150 | 100 | 2021-04-22 | 2021-08-30 | 2022-03-21 | INTERVENCIONES ESPECIALES |  | 1 | 3366 |  |  |  | 150 | 12299749.94 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-27
78 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70210 | -34.6695 | -58.5866 | RSA B° STELLA MARIS | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Matanza 72 | 24962799.99 | 29140633.43 | 240 | 100 | 2021-04-22 | 2021-12-22 | 2023-01-20 |  |  | 1 | 1206 |  |  |  | 240 | 24962799.99 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-19
98 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70071 | -34.5755 | -58.6472 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA M5 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | El Destino Ltda | 13409809.8 | 11179040.76 | 390 | 100 | 2019-10-29 | 2020-01-03 | 2020-11-09 |  | DDC | 1 | 1216 |  |  |  | 390 | 13409809.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-27
109 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70164 | -34.7152 | -58.6124 | CASTILLO 5 NO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | San Pedro LTDA | 21311937.66 | 31898087.9 | 300 | 100 | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 2021-12-20 |  |  | 1 | 1184 |  |  |  | 300 | 21311937.66 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-26
8633 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70271 | -34.8491 | -58.3609 | RSA LOS PARAGUAYOS RESTO + BARRIO ROCA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | NESTOR KIRCHNER | 32848586.58 | 21069788.28 | 240 | 34 | 2022-03-30 | 2022-06-15 | 2022-11-24 |  |  | 1 | 1224 |  |  |  | 240 | 32848586.58 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-10
51121 | 2023-11-22 | Moreno | OESTE | AGUA | PLANIFICACION | EXPANSION | OA70260 | -34.6694 | -58.8358 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS LA REJA - ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 2373619834 | 0 | 450 | 0 | [5 empty] | 1 | 20000 |  |  |  | 450 | 2373619834 | 0 | 0 | 0
50626 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70348 | -34.8635 | -58.3661 | RED PRIMARIA CLOACAL NEXO Y DESCARGA PLANTA DEPURADORA VITUM | RED PRIMARIA | AYSA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | NESTOR KIRCHNER | 30680317.21 | 37648854.3 | 180 | 100 | 2022-05-05 | 2022-08-16 | 2023-03-22 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 180 | 30680317.21 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-12
13 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70116 | -34.4059 | -58.7199 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL ARCO M2 + AMPLIACION | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Nieto de Tigre Lda | 7428947.05 | 18659325.49 | 420 | 100 | 2017-10-31 | 2019-12-16 | 2021-03-30 |  | DDC | 1 | 1656 |  |  |  | 420 | 7428947.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-08
159 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70330 | -34.8388 | -58.4599 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | La Conquista Ltda | 32977117.83 | 52477504.23 | 240 | 65 | 2022-03-29 | 2023-01-16 |  |  | DDC | 1 | 875 |  |  |  | 240 | 32977117.83 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-13
177 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70294 | 0 | 0 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 4 + AMPLIACION | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Integrar | 27106611.09 | 24977419.25 | 180 | 65 | 2022-08-18 | 2022-12-20 |  | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 6354 |  |  |  | 180 | 19709906.7 | 0 | 7396704.39 | 0 |  | 2023-06-18
2341 | 2023-11-28 | Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70253 | -34.8528 | -58.5389 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° ATE M 2 | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  |  | Talento Barrial Ltda | 27844838.16 | 49823250.27 | 180 | 100 | 2022-05-05 | 2023-01-18 | 2023-09-20 |  | PLANIFICACION | 1 | 1204 |  |  |  | 180 | 27844838.16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-17
50887 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70330 | -34.9445 | -58.2607 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL TROPEZON M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  | SI |  | 70000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 2346 |  |  |  | 300 | 70000000 | 0 | 0 | 0
8636 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70354 | -34.8414 | -58.4539 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | El Destino Ltda | 48028090.05 | 78250341.23 | 300 | 100 | 2022-06-21 | 2022-10-24 | 2023-10-20 |  |  | 1 | 852 |  |  |  | 300 | 46195102.77 | 0 | 1832957.28 | 30 |  | 2023-08-20
8652 | 2023-11-28 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70299 | -34.9299 | -58.3779 | RSA BARRIO PARQUE AMERICANO M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | F.E.T.R.A.E.S | 55286548.94 | 26203133.92 | 330 | 47 | 2022-07-06 | 2023-02-14 |  |  |  | 1 | 2116 |  |  |  | 330 | 56866635.02 | 0 | -1580086.08 | 0 |  | 2024-01-10
19 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70201 | -34.3319 | -58.788 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA CHECHELA - VILLA BOTE | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | San Cayetano LTDA | 58743977.31 | 0 | 390 | 0 |  | 2023-10-30 |  |  | DDC | 1 | 1684 |  |  |  | 270 | 58743977.31 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-11-23
50439 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70233 | -34.5089 | -58.5843 | TRABAJOS ESPECIALES VILLA HIDALGO – B° COSTA ESPERANZA- 8 DE MAYO | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | 9 de Julio | 19187522.04 | 7266649.61 | 120 | 30 | 2022-01-12 | 2022-09-19 |  |  |  | 1 | 1816 |  |  |  | 120 | 19187522.04 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-17
50453 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70295 | -34.712 | -58.3495 | RSC OBRERO SUR RESTO M2 Y COLECTORAS FALTANTES | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | 17 de Octubre Ltda | 71605147.95 | 67276032.72 | 180 | 100 | 2022-08-02 | 2022-10-18 | 2023-10-20 |  |  | 1 | 1210 |  |  |  | 180 | 33669119.39 | 0 | 37935908.56 | 120 |  | 2023-04-16
50657 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70161 | -34.4062 | -58.7151 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL ARCO MOD 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | FETRAES | 50814924.93 | 25071074.79 | 330 | 38 | 2022-07-06 | 2023-02-06 |  |  |  | 1 | 1454 |  |  |  | 330 | 47287724.44 | 0 | 3527200.49 | 0 |  | 2024-01-02
50705 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70356 | -34.8198 | -58.3254 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | 1 de Claypole | 51132520.14 | 77772132.61 | 300 | 78 | 2022-08-18 | 2022-10-11 |  |  |  | 1 | 1184 |  |  |  | 300 | 48018506.95 | 0 | 3114013.19 | 0 |  | 2023-08-07
59 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70152 | -34.7222 | -58.5448 | TIERRA Y LIBERTAD | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Dorrego II Ltda | 5529881.77 | 5529881.71 | 300 | 100 | 2017-06-02 | 2018-07-17 | 2020-09-08 |  | DDC | 1 | 1985 |  |  |  | 300 | 2359591.03 | 0 | 3170290.74 | 0 |  | 2019-05-13
72 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70192 | -34.6932 | -58.58 | 20 DE JUNIO + AMPLIACION | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | San Roque Ltda | 5109679 | 10299917.94 | 360 | 100 | 2018-10-16 | 2019-01-07 | 2020-03-12 |  | DDC | 1 | 2322 |  |  |  | 360 | 5109679 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-01-02
48517 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70331 | -34.8004 | -58.3527 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Dario Santillan Lda | 34308033.81 | 46507440.18 | 240 | 100 | 2021-09-23 | 2021-11-23 | 2023-01-24 |  |  | 1 | 1255 |  |  |  | 240 | 34308033.81 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-21
49762 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70276 | -34.5753 | -58.6471 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA - MODULO 7 + GORRITI | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 31000000 | 0 | 180 | 0 | [5 empty] | 1 | 300 |  |  |  | 180 | 31000000 | 0 | 0 | 0
50329 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70339 | -34.7075 | -58.3527 | RSC OBRERO SUR RESTO M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | La Plata Ya | 35412091.4 | 69531309.3 | 240 | 86 | 2021-10-26 | 2022-05-02 |  |  |  | 1 | 743 |  |  |  | 240 | 34325542.92 | 0 | 1086578.48 | -30 |  | 2022-12-28
50924 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70328 | -34.8243 | -58.3537 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL CERRITO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 50000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1200 |  |  |  | 300 | 50000000 | 0 | 0 | 0
50926 | 2023-11-28 | Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70157 | -34.8805 | -58.5696 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EZEIZA 2, 2B Y 2C EX RSA TRES AMERICAS | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 50000000 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 1430 |  |  |  | 360 | 50000000 | 0 | 0 | 0
2169 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70219 | -34.4709 | -58.5402 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CAVA ESTE SECTOR QUINTA DEL NIÑO | RED SECUNDARIA | OPISU | C+T | EN EJECUCION |  |  |  | America | 52436697.77 | 4665106.05 | 240 | 32 | 2022-11-30 | 2023-05-29 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 2640 |  |  |  | 240 | 52436697.77 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-24
246 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70206 | -34.8362 | -58.4401 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL CANARIO M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Dario Santillan Lda | 3643823.78 | 5293311.66 | 300 | 100 | 2018-03-28 | 2018-08-06 | 2020-10-14 |  | DDC | 1 | 1172 |  |  |  | 300 | 3643823.78 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-06-02
141 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70266 | -34.7048 | -58.503 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS POPULARES ETAPA 1 - AROZARENA TUYUTI | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | La Bastilla | 18435097.22 | 13417538.92 | 180 | 29 | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 2022-09-27 |  | DDC | 1 | 2051 |  |  |  | 180 | 18435097.22 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-20
48520 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70265 | -34.7178 | -58.6041 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE MODULO 5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Vivero Lda | 7717458.76 | 31628869.44 | 240 | 100 | 2021-09-23 | 2021-11-10 | 2022-09-20 |  |  | 1 | 1270 |  |  |  | 240 | 7717458.76 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-08
48521 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70271 | -34.7315 | -58.6077 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE MODULO 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | San Pedro Ltda | 46636740.24 | 62173162.24 | 300 | 100 | 2021-11-01 | 2022-01-17 | 2023-03-20 |  |  | 1 | 1513 |  |  |  | 300 | 46636740.24 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-13
48522 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70269 | -34.7216 | -58.6002 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE MODULO 6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Barrios Unidos Ltda | 22842067.04 | 22277780.91 | 180 | 100 | 2021-09-29 | 2021-11-26 | 2022-09-20 |  |  | 1 | 825 |  |  |  | 180 | 22842067.04 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-25
129 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70238 | -34.7237 | -58.6069 | ARCOIRIS NORTE M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | El Mirador Ltda | 7700887.05 | 12910499.29 | 360 | 100 | 2019-03-15 | 2019-06-03 | 2020-07-14 |  | DDC | 1 | 567 |  |  |  | 360 | 7700887.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-05-28
50927 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70032 | -34.8231 | -58.6269 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LA PALANGANA M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 50000000 | 0 | 240 | 0 | [5 empty] | 1 | 1200 |  |  |  | 240 | 50000000 | 0 | 0 | 0
300 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70254 | -34.7042 | -58.3596 | HONOR Y DIGNIDAD + COLECTORAS FALTANTES | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | 17 de Octubre Ltda | 14256272.71 | 17385081.14 | 510 | 100 | 2019-08-09 | 2019-09-02 | 2020-12-21 |  | DDC | 1 | 1168 |  |  |  | 330 | 14256272.71 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-24
267 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70250 | -34.8519 | -58.3838 | RED PRIMARIA ALIMENTACION LONGCHAMPS ESTE | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Burzaco Ltda | 9809013.36 | 13135423.2 | 150 | 100 | 2020-07-07 | 2020-09-07 | 2021-04-26 |  | DDC | 1 | 0 |  |  |  | 150 | 9809013.36 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-04
301 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70284 | -34.7595 | -58.3416 | RED SECUNDARIA CLOACAL TRAMOS FALTANTES BARRIO GARAY | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | 29 de Mayo Ltda | 10814715.53 | 13106492 | 330 | 100 | 2019-12-17 | 2020-02-19 | 2021-02-26 |  | DDC | 1 | 392 |  |  |  | 180 | 10814715.53 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-14
190 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70001 | -34.776 | -58.3677 | CIERRE DE MALLA MARMOL ZONA M4 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | 2 de Abril Ltda | 2008019.34 | 2009992.36 | 240 | 100 | 2013-03-26 | 2013-07-03 | 2020-07-30 |  | DDC | 1 | 1784 |  |  |  | 240 | 1846162.37 | 0 | 161856.97 | 0 |  | 2014-02-28
135 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70253 | -34.7124 | -58.6175 | CASTILLO 5 NO M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | El Mirador LTDA | 16276484.74 | 21182509.71 | 240 | 100 | 2020-08-12 | 2020-11-24 | 2021-07-20 |  | DDC | 1 | 824 |  |  |  | 240 | 16276484.74 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-22
205 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70056 | -34.8257 | -58.4026 | PRIMAVERA - CIUDAD OCULTA M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Trabajo igual Dignidad Ltda | 1385154.33 | 1949096.91 | 450 | 100 | 2013-11-08 | 2014-02-17 | 2020-02-27 |  | DDC | 1 | 2072 |  |  |  | 450 | 1385154.33 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-13
206 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70057 | -34.8258 | -58.4024 | PRIMAVERA - CIUDAD OCULTA M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | La Primera de Claypole Ltda | 1424071.9 | 2734775.39 | 330 | 100 | 2013-12-10 | 2014-06-11 | 2019-12-11 |  | DDC | 1 | 1804 |  |  |  | 330 | 1424071.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-05-07
125 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70234 | -34.7211 | -58.6037 | PARQUE JUAN 1 NORTE M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | El FortIn de EncarnaciOn Ltda | 5879826.14 | 11090196.33 | 330 | 100 | 2018-09-24 | 2019-01-10 | 2019-11-26 |  | DDC | 1 | 1242 |  |  |  | 330 | 5879826.14 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-12-06
65 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70180 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 3 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Buena Esperanza Ltda | 2731248.02 | 5441926.64 | 150 | 100 | 2018-01-29 | 2018-09-01 | 2020-12-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 2200 |  |  |  | 150 | 2731248.02 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-01-29
243 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70190 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T PARA PUESTA EN SERVICIO PLANTA UNION - ETAPA 3 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | La Conquista Ltda | 3924833.44 | 5656097.07 | 120 | 100 | 2020-06-01 | 2020-10-05 | 2021-01-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 328 |  |  |  | 60 | 3924833.44 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-02
51144 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70351 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO - ETAPA 4 B° SARMIENTO Y LAS ALICIAS | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 80000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 192 |  |  |  | 300 | 80000000 | 0 | 0 | 0
50953 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70266 | -34.5737 | -58.7282 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MITRE M4 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 80000000 | 0 | 300 | 0 |  | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  |  | 1 | 1908 |  |  |  | 300 | 80000000 | 0 | 0 | 0 |  | 1970-10-28
2857 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-9730 | -34.537 | -58.4862 | RENOVACION DE RED CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CE | 1647146 | 940574.97 | 6 | 100 | 2019-09-01 | 2020-02-11 | 2020-02-17 |  | Dpto de Op. Regionales DRO | 1 | 62 | Espaa entre Lavalle y Las Heras - VL |  |  | 0 | 1647146 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-02-17
120 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70213 | -34.7054 | -58.5781 | ARCO IRIS SUR M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Puente Escurra Ltda | 10572130.92 | 11296198.36 | 450 | 100 | 2017-10-30 | 2018-01-08 | 2019-11-21 |  | DDC | 1 | 851 |  |  |  | 450 | 6015450.94 | 0 | 4556679.98 | 0 |  | 2019-04-03
251 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70223 | -34.6961 | -58.4488 | 8 DE DICIEMBRE - SAN DIEGO - EVA PERON- EL PAREDON + AMPL | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Congreso de Los Pobres II | 9482873.23 | 9388803.68 | 300 | 100 | 2019-02-14 | 2019-08-20 | 2020-06-30 |  | DDC | 1 | 2548 |  |  |  | 300 | 9482873.23 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-15
67 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70183 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 4 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | El Destino Ltda | 2342660.29 | 3254901.6 | 150 | 100 | 2018-05-28 | 2018-12-28 | 2019-11-07 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 4400 |  |  |  | 150 | 2342660.29 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-05-27
70 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70186 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA ENS ERVICIO ET 5 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | LatinoamErica Ltda | 2320695.41 | 2554212.43 | 150 | 100 | 2018-07-18 | 2018-11-07 | 2019-11-28 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 2200 |  |  |  | 150 | 2320695.41 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-04-06
49773 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70364 | -34.7527 | -58.3257 | RED SEC CLOACAL PASCO OESTE TERMINACION - M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Pisolarium | 83943973.61 | 0 | 290 | 4 | 2022-12-07 | 2023-08-23 |  |  |  | 1 | 1386 |  |  |  | 290 | 83943973.61 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-06-08
50700 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-45006 | -34.5339 | -58.5099 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 6465274.4 | 7537171.187 | 30 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-19 | 2022-06-18 |  |  | 1 | 312 | Libertad entre Mitre y Baigorria |  |  | 0 | 6465274.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-18
50701 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-47422 | -34.5338 | -58.5077 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 5709551.9 | 5072846.16 | 30 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-31 | 2022-06-30 |  |  | 1 | 280 | Pringles entre Mitre y Baigorria |  |  | 0 | 5709551.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-30
50702 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-43210 I-2022-47453 | -34.521 | -58.4829 | RENOVACION DE RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CyE | 6237881 | 8409442.12 | 20 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-11 | 2022-05-31 |  |  | 1 | 344 | Lisandro de la Torre entre Yrigoyen y Vergara |  |  | 0 | 6237881 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-31
50761 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-50800 I-2022-72158 | -34.5499 | -58.5447 | RENOVACION RED DE CLOACA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 1917109.13 | 10695746.854 | 110 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-09 | 2022-09-27 |  |  | 1 | 840 | 102-Parana entre 49-Catamarca y 47-Chaco |  |  | 0 | 1917109.13 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-27
50762 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-68461 | -34.5612 | -58.5642 | ALIVIADOR RED DE CLOACA EN SAN MARTIN | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 2188014.22 | 1984592.766 | 35 | 100 | 2019-09-01 | 2021-12-13 | 2022-01-17 |  |  | 1 | 480 | 110-J. Hernandez entre 99-Zarate y D95-J. Ramos |  |  | 0 | 2188014.22 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-17
50763 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58759 I-2022-68619 I-2022-72157 PEDIDA | -34.5441 | -58.5969 | RENOVACION RED DE AGUA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 9778804.66 | 23242919.375 | 43 | 100 | 2020-09-01 | 2022-07-14 | 2022-08-26 |  |  | 1 | 644 | 113-A. Folch entre y Los Cipreses |  |  | 0 | 9778804.66 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-26
50764 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-79025 I-2021-87191 I-2021-93575 | -34.5612 | -58.5716 | REFUERZO RED DE AGUA EN SAN MARTIN | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 2652183.86 | 2694567.122 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2021-11-23 | 2022-01-12 |  |  | 1 | 300 | 120-Balcarce entre 122-Gral. Roca y 109-1 de Agosto de 1806 |  |  | 0 | 2652183.86 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-12
50765 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-55442 I-2022-68618 | -34.5878 | -58.564 | RENOVACION RED DE CLOACA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 5929643.51 | 8853438.178 | 58 | 100 | 2020-09-01 | 2022-06-29 | 2022-08-26 |  |  | 1 | 960 | 66-J.C. Paz entre 139-Pte. Mont y 135-Primera Junta |  |  | 0 | 5929643.51 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-26
50766 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-66949 | -34.5625 | -58.5413 | RENOVACION RED DE AGUA EN SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | Gral.Saneamiento | 43852662.65 | 0 | 0 | 95 | 2019-09-01 | 2022-08-12 |  |  |  | 1 | 0 | 69-Aleu entre y 76-J.M. Campos |  |  | 0 | 43852662.65 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-12
50767 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58211 I-2022-75362 I-2022-86965 | -34.4378 | -58.5529 | RENOVACION RED DE AGUA EN SAN FERNANDO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 8487977.87 | 33776413.51 | 71 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-15 | 2022-10-25 |  |  | 1 | 630 | 9 de Julio entre Escalada y Sauce |  |  | 0 | 8487977.87 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-25
50768 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-66950 I-2022-91214 I-2022-93126 | -34.5344 | -58.5424 | INSTALACION RED DE CLOACA EN VICENTE LOPEZ | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 12051737.13 | 29258403.798 | 39 | 100 | 2019-09-01 | 2022-10-03 | 2022-11-11 |  |  | 1 | 100 | Ader entre 5 de Julio y V. Sarsfield |  |  | 0 | 12051737.13 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-11
50769 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-1594 | -34.4456 | -58.5336 | REFUERZO RED DE AGUA EN SAN FERNANDO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 774216.99 | 879525.478 | 11 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  | 1 | 6 | Arias entre Guido Spano y Prado |  |  | 0 | 774216.99 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-28
50770 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58214 | -34.497 | -58.5218 | INSTALACION RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 1503361.68 | 4352938.863 | 6 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-09 | 2022-08-15 |  |  | 1 | 640 | Asuncion entre Cordoba y H. Yrigoyen |  |  | 0 | 1503361.68 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-15
50771 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-41236 I-2022-72159 | -34.5083 | -58.4794 | RENOVACION RED DE CLOACA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 1978243.12 | 4453812.389 | 25 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-02 | 2022-05-27 |  |  | 1 | 0 | Av. del Libertador entre Corrientes y Sturiza |  |  | 0 | 1978243.12 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-27
50772 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-34066 I-2022-48553 | -34.4329 | -58.7556 | INSTALACION RED DE AGUA EN ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 24641534.68 | 61357912.681 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-21 | 2022-06-10 |  |  | 1 | 0 | Ayacucho entre y 1 de Mayo |  |  | 0 | 24641534.68 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-10
50773 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-2184 | -34.4564 | -58.6015 | INSTALACION RED DE AGUA EN TIGRE | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 369258.25 | 420478.89 | 1 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  | 1 | 4 | Azopardo entre Da Vinci y T. de Calcuta |  |  | 0 | 369258.25 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-28
50774 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-52574 I-2022-61285 | -34.468 | -58.9125 | RENOVACION RED DE AGUA EN PILAR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 2019128.1 | 4560339.771 | 32 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-04 | 2022-07-06 |  |  | 1 | 0 | B. Independencia entre P. Luna y B. Musladini |  |  | 0 | 2019128.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-06
50775 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58450 | -34.462 | -58.5352 | RENOVACION RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 1369340.18 | 2171963.521 | 7 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-05 | 2022-08-12 |  |  | 1 | 0 | Charcas entre Marconi y Lonardi |  |  | 0 | 1369340.18 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-12
50776 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58397 | -34.449 | -58.5802 | INSTALACION RED DE AGUA EN SAN FERNANDO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 5189434.78 | 5679022.28 | 11 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-25 | 2022-08-05 |  |  | 1 | 48 | Charlin entre y Las Heras |  |  | 0 | 5189434.78 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-05
50777 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-56008 I-2022-65902 I-2022-75105 | -34.4329 | -58.7556 | INSTALACION RED DE AGUA EN ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 24680057.2 | 24178129.235 | 63 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-10 | 2022-08-12 |  |  | 1 | 826 | Colon entre y 1 de Mayo |  |  | 0 | 24680057.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-12
50778 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-70700 I-2022-91258 I-2022-101229 I-2023-9321 I-2023-19756 | -34.4704 | -58.5953 | ALIVIADOR RED DE CLOACA EN SAN FERNANDO | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 52689354.29 | 175299046.34 | 240 | 100 | 2020-09-01 | 2022-08-10 | 2023-04-07 |  |  | 1 | 600 | Cordero entre L. Gallo y L. Argentino |  |  | 0 | 52689354.29 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-07
50779 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-66951 I-2022-76165 I-2022-88433 | -34.5073 | -58.4773 | RENOVACION RED DE CLOACA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 17579209.455 | 22852972.2915 | 36 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-11 | 2022-09-16 |  |  | 1 | 50 | Corrientes entre y Solis |  |  | 0 | 17579209.455 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-16
50780 | 2023-10-25 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-56007 I-2022-66131 I-2022-75083 I-47637 | -34.488 | -58.7476 | INSTALACION RED DE AGUA EN MALVINAS ARGENTINAS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing | 5147094.72 | 6593233.894 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-28 | 2022-08-14 |  |  | 1 | 280 | Cuzco entre J. Hernandez y Palacios |  |  | 0 | 5147094.72 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-14
50782 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-53936 I-2022-63585 I-2022-76176 I-2022-82775 | -34.5317 | -58.5074 | RENOVACION RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 5971015.55 | 11842361.648 | 99 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-28 | 2022-10-05 |  |  | 1 | 238 | E. del Campo entre H. Yrigoyen y Vergara |  |  | 0 | 5971015.55 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-05
50783 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-53938 I-2022-65906 I-2022-75094 I-2022-83527 - I-2022-92562 | -34.5304 | -58.7791 | RENOVACION RED DE AGUA EN SAN MIGUEL | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing | 3859088.4 | 14410436.95 | 138 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-11 | 2022-11-26 |  |  | 1 | 0 | El Zonda entre M.E. Duarte y T. Guido |  |  | 0 | 3859088.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-26
50784 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58210 I-2022-75355 | -34.4384 | -58.5521 | RENOVACION RED DE AGUA EN SAN FERNANDO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 5733775.91 | 11495235.83 | 28 | 100 | 2020-09-01 | 2022-08-04 | 2022-09-01 |  |  | 1 | 116 | Escalada entre Alsina y Q. Costa |  |  | 0 | 5733775.91 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-01
50785 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-57807 I-2022-31936 I-2022-8267 I-2022-75104 | -34.4644 | -58.9076 | RENOVACION RED DE AGUA EN PILAR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 4355585.36 | 8373236.768 | 206 | 100 | 2020-09-01 | 2022-02-01 | 2022-08-26 |  |  | 1 | 392 | F. Lauria entre C. Costa y Rio Negro |  |  | 0 | 4355585.36 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-26
50787 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-55418 I-2022-63584 | -34.5326 | -58.4892 | RENOVACION RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 5728805.54 | 9646816.894 | 34 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-29 | 2022-08-02 |  |  | 1 | 287 | Haedo entre España y Caseros |  |  | 0 | 5728805.54 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-02
50788 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-74151 | -34.4707 | -58.5144 | RENOVACION RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 4142453.99 | 5691714.301 | 12 | 100 | 2019-09-01 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  |  | 1 | 90 | Ituzaingo entre C. Beccar y Chacabuco |  |  | 0 | 4142453.99 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-20
50789 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58402 | -34.4487 | -58.8891 | INSTALACION RED DE CLOACA EN PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 14198916.35 | 32941180.077 | 54 | 100 | 2020-09-01 | 2022-07-11 | 2022-09-03 |  |  | 1 | 80 | Las Madreselvas entre y Sarmiento |  |  | 0 | 14198916.35 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-03
50790 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-68760 - I-2022-76157 | -34.5322 | -58.5055 | RENOVACION RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 5858440.62 | 8807813.105 | 0 | 100 | 2020-09-01 | 2022-08-19 | 2022-09-01 |  |  | 1 | 0 | Libertad entre E. Echeverria y Av. Mitre |  |  | 0 | 5858440.62 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-19
50791 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-93574 I-2022-15241 I-2022-31153 I-2022-57809 | -34.3503 | -58.8047 | REFUERZO RED DE AGUA EN ESCOBAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 6573522.18 | 7547022.808 | 0 | 100 | 2020-09-01 | 2022-01-03 | 2022-03-08 |  |  | 1 | 0 | Los Lazaristas entre Col. Este Escobar y Sarmiento |  |  | 0 | 6573522.18 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-03
50792 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-53016 | -34.566 | -58.685 | INSTALACION RED DE CLOACA EN SAN MIGUEL | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing | 1998489.11 | 2263485.796 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-12 | 2022-07-26 |  |  | 1 | 36 | Moron entre M. Irigoyen y 20 de Junio |  |  | 0 | 1998489.11 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-26
50793 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58452 | -34.4648 | -58.5273 | RENOVACION RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 2581299.79 | 4895317.817 | 11 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-25 | 2022-08-05 |  |  | 1 | 32 | Mosconi entre Gral. Paz y Alberti |  |  | 0 | 2581299.79 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-05
50794 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58451 | -34.4629 | -58.5359 | RENOVACION RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 4799278.2 | 6027096.296 | 16 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-08 | 2022-08-24 |  |  | 1 | 0 | Navarro entre Misiones y Santana |  |  | 0 | 4799278.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-24
50795 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-28434 | -34.4696 | -58.9037 | RENOVACION RED DE AGUA EN PILAR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 1064440.46 | 1213215.679 | 3 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-15 | 2022-03-18 |  |  | 1 | 52 | Neuquen entre Mendoza y Lauria |  |  | 0 | 1064440.46 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-18
50796 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-59383 | -34.5629 | -58.5739 | REFUERZO RED DE AGUA EN SAN MARTIN | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 3192614.74 | 3108324.648 | 15 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-14 | 2022-07-29 |  |  | 1 | 0 | P115-Lopez entre 122-Roca y 118-M. Fierro |  |  | 0 | 3192614.74 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-29
50798 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-74964 | -34.3487 | -58.8028 | INSTALACION RED DE AGUA EN ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 33579974.5 | 5619661.05 | 21 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-14 | 2022-02-04 |  |  | 1 | 0 | Pellegrini entre y Los Lazaristas |  |  | 0 | 33579974.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-04
50799 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-31154 I-2022-45703 I-2022-63457 I-2022-65900 | -34.5359 | -58.5061 | RENOVACION RED DE AGUA EN VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 3296120.1 | 11481916.758 | 13 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-05 | 2022-04-18 |  |  | 1 | 244 | Peru entre H. Yrigoyen y Vergara |  |  | 0 | 3296120.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-18
50800 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-51086 | -34.3345 | -58.7967 | INSTALACION RED DE CLOACA EN ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 3883914.55 | 8971171.235 | 24 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-21 | 2022-07-15 |  |  | 1 | 48 | Peru entre Juan Gelves y Gral. Paz |  |  | 0 | 3883914.55 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-15
50801 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-39766 | -34.4752 | -58.4964 | RENOVACION RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 1882886.56 | 2160012.4 | 5 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-27 | 2022-05-02 |  |  | 1 | 12 | Peru entre Rivera Indarte y J.C. Paz |  |  | 0 | 1882886.56 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-02
50802 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-15171 | -34.4648 | -58.9141 | INSTALACION RED DE AGUA EN PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 1371375.72 | 2545777.013 | 3 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-22 | 2022-02-25 |  |  | 1 | 100 | Rio Primero entre Av. V. Castro y P.S. Luna |  |  | 0 | 1371375.72 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-25
50803 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58449 | -34.5174 | -58.5687 | REFUERZO RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 6837505.4 | 815503.962 | 34 | 100 | 2020-09-01 | 2022-08-03 | 2022-09-06 |  |  | 1 | 0 | Rolon entre y Sarratea |  |  | 0 | 6837505.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-06
50804 | 2023-11-28 | Jose C Paz | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-59349 I-2022-65903 I-2022-75103 | -34.5227 | -58.796 | RENOVACION RED DE AGUA EN JOSE C. PAZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing | 11212286.25 | 11150787.297 | 213 | 100 | 2020-09-01 | 2022-07-14 | 2023-02-12 |  |  | 1 | 210 | Salvatori entre 11 de Septiembre y Castelli |  |  | 0 | 11212286.25 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-12
50805 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-50945 | -34.3427 | -58.7916 | INSTALACION RED DE AGUA EN ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 1214256.91 | 1434689.945 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-28 | 2022-07-12 |  |  | 1 | 0 | San Lorenzo entre J.M. Estrada y Fin de Calle |  |  | 0 | 1214256.91 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-12
50806 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58216 | -34.4508 | -58.5334 | RENOVACION RED DE AGUA EN SAN FERNANDO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 1140431.62 | 1598099.321 | 4 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-29 | 2022-08-02 |  |  | 1 | 8 | Zanochi entre Palacios y S. de Iriondo |  |  | 0 | 1140431.62 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-02
50807 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-61238 | -34.4466 | -58.9203 | INSTALACION RED DE CLOACA EN PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 886120.65 | 799839.3 | 2 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-27 | 2022-07-29 |  |  | 1 | 280 | Champagnat entre y La Carreta |  |  | 0 | 886120.65 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-29
50934 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC467 | -34.6241 | -58.5734 | RED SECUNDARIA CLOACAL CAPITAN BERMUDEZ | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 40000000 | 0 | 180 | 0 | [5 empty] | 1 | 529 |  |  |  | 180 | 40000000 | 0 | 0 | 0
50808 | 2023-10-25 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-66128 I-2022-66144 I-2022-75086 | -34.4997 | -58.7385 | RENOVACION RED DE AGUA EN MALVINAS ARGENTINAS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing | 7241845.54 | 14286780 | 39 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-01 | 2022-09-09 |  |  | 1 | 0 | Obrien entre J .Hernandez y A. Palacios |  |  | 0 | 7241845.54 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-09
50809 | 2023-11-28 | Jose C Paz | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-61327 I-2022-75091 | -34.519 | -58.7904 | RENOVACION RED DE AGUA EN JOSE C. PAZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing | 8109838.43 | 18598876.01 | 50 | 100 | 2020-09-01 | 2022-08-04 | 2022-09-23 |  |  | 1 | 184 | 11 de Septiembre entre Salvatori y Croacia |  |  | 0 | 8109838.43 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-23
50810 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-65910 | -34.453 | -58.8858 | INSTALACION RED DE CLOACA EN PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 65791842.05 | 87311791.554 | 29 | 100 | 2020-09-01 | 2022-09-07 | 2022-10-06 |  |  | 1 | 800 | Las Madreselvas entre Uriburu Ex Ruta 8 y Barrio Los Condes EB20 |  |  | 0 | 65791842.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-06
50812 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-74154 I-2023-264 I-2023-11626 | -34.4776 | -58.4964 | RENOVACION RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 9254033.99 | 15011488.24 | 31 | 100 | 2020-09-01 | 2023-01-03 | 2023-02-03 |  |  | 1 | 320 | Urquiza entre E. Costa y Av. Libertador |  |  | 0 | 9254033.99 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-03
50813 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-74157 | -34.4911 | -58.4997 | RENOVACION RED DE AGUA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 5122039.97 | 10659601 | 0 | 100 | 2019-09-01 | 2022-12-19 | 2023-01-02 |  |  | 1 | 0 | Paso entre Santa Fe y Rawson |  |  | 0 | 5122039.97 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-19
50814 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-74158 | -34.5004 | -58.5219 | RENOVACION RED DE CLOACA EN SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CE | 2305032.72 | 2680000 | 61 | 100 | 2019-09-01 | 2022-09-16 | 2022-11-16 |  |  | 1 | 0 | V. Sarsfield entre Talcahuano y Lima |  |  | 0 | 2305032.72 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-16
50966 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-98285 | -34.3467 | -58.788 | ALIVIADOR CLOACAL EN ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | NO | Gral.Saneamiento | 85206504.98 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-20 | 2019-09-01 | 2023-01-04 |  |  | 1 | 0 | 25 de Mayo entre Asborno y San Lorenzo |  |  | 0 | 85206504.98 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-01
50986 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-26122 I-2023-41475 | -34.4153 | -58.5808 | RENOVACION DE RED DE CLOACA EN TIGRE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 9011597.4 | 47867356.212 | 36 | 36 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-03-23 | 2023-04-28 000000 |  | 1 | 400 | Victorica entre Colon y Pellegrini |  |  | 0 | 9011597.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-10-07
50987 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-9236 I-2023-18608 | -34.53 | -58.779 | RENOVACION RED AGUA - INTERCONEXION PSS MI22 MI24 SAN MIGUEL | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing - Cetaco | 2064332 | 739551.618 | 25 | 25 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-01-26 | 2023-02-20 000000 |  | 1 | 0 | Tomas Guido entre El Zonda y Albarracin |  |  | 0 | 2064332 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-26
50988 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-9234 I-2023-28416 | -34.4888 | -58.8416 | REFUERZO RED DE AGUA PILAR - INTERCONEXION DE PSS PI077 | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 2164887.93 | 8684286.949 | 14 | 14 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-02-28 | 2023-03-14 000000 |  | 1 | 0 | Neiser entre J. Hernandez y H. Veytes |  |  | 0 | 2164887.93 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-15
50989 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-86468 I-2023-23674 | -34.4997 | -58.5199 | RENOVACION RED CLOACA SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 2266244.41 | 9137808.771 | 10 | 10 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-03-06 | 2023-03-16 000000 |  | 1 | 0 | Asuncion entre S. del Estero y V. Sarfield |  |  | 0 | 2266244.41 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-11
50990 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-20158 | -34.457 | -58.9239 | INSTALACION RED DE AGUA PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 4558047.34 | 6905630.446 | 8 | 8 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-03-09 | 2023-03-17 000000 |  | 1 | 0 | E. Lopez entre Lujan y Rio de Janeiro |  |  | 0 | 4558047.34 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-09
50991 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-76829 I-2023-22866 | -34.5002 | -58.5212 | RENOVACION RED CLOACA SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 2305032.72 | 5038819.877 | 11 | 11 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-03-17 | 2023-03-28 000000 |  | 1 | 0 | V. Sarfield entre Talchuano y Lima |  |  | 0 | 2305032.72 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-12
50992 | 2023-11-28 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-102442I-2023-9246I-2023-18610I-2023-28403 | -34.4782 | -58.7487 | INSTALACION RED DE AGUA MALVINAS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing - Cetaco | 12320095.26 | 26316017.312 | 16 | 16 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-01-11 | 2023-01-27 000000 |  | 1 | 0 | A. Palacios y Canada |  |  | 0 | 12320095.26 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-17
51020 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-10655 I-2023-12643 I-2023-28405 I-2023-55789 | -34.3481 | -58.8002 | REFUERZO DE RED EN ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 4930359.38 | 11597023.009 | 109 | 109 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-02-04 | 2023-05-24 000000 |  | 1 | 0 | Sarmiento entre Los Lazaristas y C. Diaz |  |  | 0 | 4930359.38 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-12-19
51021 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-9238 | -34.4551 | -58.8652 | RENOVACION DE RED DE AGUA PILAR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 734334.6 | 4304833.611 | 7 | 7 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-03-21 | 2023-03-28 000000 |  | 1 | 0 | Los Alerces entre M. Acosta y F. Lacroze |  |  | 0 | 734334.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-08
51022 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-24742 I-2023-42466 | -34.4367 | -58.7889 | INSTALACION RED CLOACAL PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 9064519.71 | 22327432.517 | 81 | 81 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-03-27 | 2023-06-16 000000 |  | 1 | 0 | Las Glicinas entre Las Camelias y Los Malvones |  |  | 0 | 9064519.71 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-11-21
51023 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-29269 I-2023-42350 I-2023-86513 | -34.4416 | -58.9156 | INSTALACION RED DE CLOACA PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 14972102.01 | 23824317.712 | 108 | 108 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-04-10 | 2023-07-27 000000 |  | 1 | 0 | Santa Agueda entre Cuba y San Salvador |  |  | 0 | 14972102.01 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-12-18
51024 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-1415 I-2023-32450 | -34.4982 | -58.5118 | RENOVACION RED CLOACA SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 10973310.51 | 15755981.865 | 20 | 20 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-03-23 | 2023-04-12 000000 |  | 1 | 0 | Azcuenaga entre Edison y Yapeyu |  |  | 0 | 10973310.51 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-21
51025 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-22880 | -34.4699 | -58.5131 | RENOVACION RED CLOACA SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 2746879.89 | 7463422.785 | 10 | 10 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-05-05 | 2023-05-15 000000 |  | 1 | 0 | Ituzaingo entre Acassuso y J.J.Diaz |  |  | 0 | 2746879.89 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-11
51026 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-42346 I-2023-67728 I-2023-56593 I-2023-4974 | -34.4967 | -58.511 | RENOVACION RED CLOACA SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 15330314.88 | 34059616.747 | 45 | 45 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-05-16 | 2023-06-30 000000 |  | 1 | 0 | Saavedra entre Corrientes y Yapeyu |  |  | 0 | 15330314.88 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-10-16
51027 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-93890 I-2022-109566 I-2023-9771 I-2023-17934 I-2023-27667 | -34.5829 | -58.5199 | IINSTALACION RED CLOACAL - UNSAM | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 15109778.24 | 36773856.132 | 98 | 98 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2022-12-30 | 2023-04-07 000000 |  | 1 | 0 | 79-25 de Mayo entre R. Peña e H. Yrigoyen |  |  | 0 | 15109778.24 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-12-08
51028 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-102444 I2023-9247 I-2023-19930 | -34.5627 | -58.7563 | INTERCONECCION DE PSS 061 SAN MIGUEL | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing - Cetaco | 10002217.78 | 14963455.351 | 21 | 21 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2022-12-23 | 2023-01-13 000000 |  | 1 | 0 | Fray J. Santa Maria de Oro entre Sivori y Primera Junta |  |  | 0 | 10002217.78 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-22
51029 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-102448 I-2023-28401 I-2023-42352 | -34.5545 | -58.7157 | INTERCONECCION DE POZOS SAN MIGUEL | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing - Cetaco | 17688754.93 | 39913572.4 | 224 | 224 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-01-17 | 2023-08-29 000000 |  | 1 | 0 | Sargento Cabral y Libertad |  |  | 0 | 17688754.93 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-04-12
51070 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-37245 I-2023-47976 | -34.4556 | -58.9126 | RENOVACION COLECTORA CLOACAL | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 21564752.38 | 31525397.969 | 23 | 23 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-04-27 | 2023-05-20 000000 |  | 1 | 0 | Tucuman entre Itizaingo y Rivadavia |  |  | 0 | 21564752.38 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-24
51071 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-25396 I-2023-37230 | -34.521 | -58.4777 | RENOVACION RED DE AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 11698917.36 | 18806107.411 | 30 | 30 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-04-13 | 2023-05-13 000000 |  | 1 | 0 | San Martin entre Madero y Maipu |  |  | 0 | 11698917.36 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-10-01
51072 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-12644 I-2023-19931 I-2023-42349 | -34.3455 | -58.7864 | REFUERZO ESCOBAR | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 11106504.68 | 14367432.508 | 86 | 86 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-03-20 | 2023-06-14 000000 |  | 1 | 0 | Saavedra entre Gral. Paz y Galvez |  |  | 0 | 11106504.68 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-11-26
51073 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-25394 I-2023-37229 | -34.525 | -58.4815 | RENOVACION RED AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 10053067.7 | 20748258.05 | 22 | 22 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-03-21 | 2023-04-12 000000 |  | 1 | 0 | 25 de Mayo entre Vergara e H. Yrigoyen |  |  | 0 | 10053067.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-23
51074 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-46277 | -34.507 | -58.4766 | INSTALACION DE COLECTORA PERFECTURA NAVAL ARGENTINA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 2401005.72 | 4460230.996 | 22 | 22 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-05-30 | 2023-06-21 000000 |  | 1 | 0 | Corrientes entre Vito Dumas |  |  | 0 | 2401005.72 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-23
51075 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-47968 I-2023-59235 | -34.437 | -58.6089 | PARQUE INDUSTRIAL TIGRE ETAPA 1 | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 13265017.52 | 40632935.0625 | 80 | 80 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-05-07 | 2023-07-26 000000 |  | 1 | 0 | Pehuajo entre M. Paz y Martinez |  |  | 0 | 13265017.52 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-11-20
51076 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-55481 I-2023-77577 | -34.4646 | -58.5849 | BARRIO MUNICIPAL M. CANE | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 13931993.62 | 19118904.725 | 85 | 85 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-06-22 | 2023-09-15 000000 |  | 1 | 0 | Miguel cane entre Chile y Parana |  |  | 0 | 13931993.62 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-11-25
51077 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-56159 | -34.4518 | -58.9432 | INSTALACION RED CLOACAL PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 1780161.58 | 5083849.76 | 23 | 23 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-07-04 | 2023-07-27 000000 |  | 1 | 35 | B. Juarez entre Lincoln y Vedia |  |  | 0 | 1780161.58 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-24
51078 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-38549 I-2023-40910 I-2023-59508 | -34.5208 | -58.4856 | RENOVACION COLECTORA CLOACAL | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 4642939.71 | 5481851.466 | 33 | 33 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-07-05 | 2023-08-07 000000 |  | 1 | 15 | Maipu entre Italia y Malaver |  |  | 0 | 4642939.71 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-10-04
51079 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58453 I-2023-1709 | -34.5161 | -58.475 | ALIVIADOR CLOACAL VICENTE LOPEZ | ALIVIADOR | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 4153450.7 | 7796639.227 | 37 | 37 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-07-18 | 2023-08-24 000000 |  | 1 | 0 | H. Yrigoyen y Av. Del Libertador |  |  | 0 | 4153450.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-10-08
51080 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-60473 I-2023-77582 | -34.5533 | -58.5978 | RENOVACION RED AGUA OBRA PAVIMENTACION | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 7840053.05 | 11498950.5125 | 72 | 72 | 1900-02-09 | 2019-09-01 | 2023-07-18 | 2023-09-28 000000 |  | 1 | 0 | P129 9 de Julio entre San Felipe |  |  | 0 | 7840053.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-11-12
51094 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-51700 | -34.4614 | -58.9245 | INSTALACION DE CAÑERIA AGUA SISEME 432006 | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 1713856.27 | 4259028.631 | 10 | 10 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-07-17 | 2023-07-27 000000 |  | 1 | 70 | Independencia entre Tupungato y Kirchner |  |  | 0 | 1713856.27 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-11
51095 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-67871 | -34.5185 | -58.4747 | RENOVACION DE AGUA VICENTE LOPEZ | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 2713711.96 | 4068480.065 | 8 | 8 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-08-01 | 2023-08-09 000000 |  | 1 | 30 | Arenales entre Av. Del Libertador y B. Cruz |  |  | 0 | 2713711.96 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-09
51096 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-67087 I-2023-82496 | -34.3801 | -58.6631 | REFUERZO TIGRE BARRIO IRSA | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 38500000 | 98646651.1125 | 65 | 65 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-07-24 | 2023-09-27 000000 |  | 1 | 0 | Loreto y Arribeños |  |  | 0 | 38500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-11-05
51097 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-64363 I-2023-77651 | -34.5463 | -58.6926 | INSTALACION RED DE AGUA SAN MIGUEL | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing - Cetaco | 7747381.52 | 19398445.82 | 42 | 42 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-07-31 | 2023-09-11 000000 |  | 1 | 0 | Malnatti y Haedo |  |  | 0 | 7747381.52 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-10-13
51098 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-66490 | -34.467 | -58.8991 | INSTALACION DE RED AGUA PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 2060550.78 | 3343630.09 | 3 | 3 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-08-01 | 2023-08-04 000000 |  | 1 | 20 | Santiago del Estero y Chaco |  |  | 0 | 2060550.78 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-04
51126 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-69165 | -34.4316 | -58.6151 | PARQUE INDUSTRIAL TIGRE ETAPA 2 | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 3253241.37 | 10657775.271 | 9 | 9 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-08-07 | 2023-08-16 000000 |  | 1 | 10 | Pergamino entre Austria Norte y Marcos Paz |  |  | 0 | 3253241.37 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-10
51127 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-72873 I-2023-85674 | -34.5838 | -58.5426 | RENOVACION DE CLOACA SM | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 8099355.94 | 14352831.428 | 35 | 35 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-08-23 | 2023-09-27 000000 |  | 1 | 0 | 48 Moreno entre 109 Paso y 111 Castelli |  |  | 0 | 8099355.94 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-10-06
51128 | 2023-11-28 | Escobar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-74386 | -34.3421 | -58.7911 | INSTALACION DE RED DE AGUA ESCOBAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 3470415.87 | 4990000.925 | 7 | 7 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-08-22 | 2023-08-29 000000 |  | 1 | 0 | Galvez entre I. Orcadas y Libertad |  |  | 0 | 3470415.87 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-08
51129 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-59503 I-2023-77584 | -34.5145 | -58.5303 | REFUERZO VTE. LOPEZ SAN ISIDRO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | CyE | 5768758.13 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-28 | 2019-09-01 | 2023-08-09 |  |  | 1 | 0 | Mitre entre Piedrabuena y Parana |  |  | 0 | 5768758.13 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-01
51130 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-77649 | -34.4551 | -58.8652 | INSTALACION RED DE AGUA PILAR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Gral.Saneamiento | 10695374.02 | 12061348.546 | 14 | 14 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-08-31 | 2023-09-14 000000 |  | 1 | 0 | Lacroze y Las araucarias y B. parera |  |  | 0 | 10695374.02 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-15
51131 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-70321 I-2023-79372 | -34.4615 | -58.5332 | RENOVACION DE CLOACA SI | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 3904315.39 | 7253460.11 | 19 | 19 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-08-11 | 2023-08-30 000000 |  | 1 | 0 | Navarro entre Charcas y santana |  |  | 0 | 3904315.39 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-20
51139 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-82498 | 0 | 0 | BARRANCA DE VICTORIA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 2468095.52 | 3409256.916 | 14 | 14 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-09-11 | 2023-09-25 000000 |  | 1 | 0 | Prado y G. Spano |  |  | 0 | 2468095.52 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-15
51140 | 2023-10-25 | San Fernando | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | IP-2023-84428 | 0 | 0 | INSTALACION RED DE AGUA SF | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | CyE | 3961116.1 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 2023-09-20 |  |  |  | 1 | 0 | Gral. Paz y M. fierro |  |  | 0 | 3961116.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-20
51145 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-74374 I-2023-85964 I-2023-87156 | 0 | 0 | REFUERZO B° ALTOS DE PACHECOALTOS DEL ENCUENTRO ETAPA 1 | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | CyE | 17749621.05 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-04 | 2019-09-01 | 2023-08-23 |  |  | 1 | 0 | Av. J.D.Peron entre Calle 7 |  |  | 0 | 17749621.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-01
51146 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-74379 | -34.4379 | -58.6825 | REFUERZO B° ALTOS DE PACHECOALTOS DEL ENCUENTRO ETAPA 2 | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | CyE | 8357868.05 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-04 | 2019-09-01 | 2023-08-30 |  |  | 1 | 0 | Av. J.D.Peron y San Isidro |  |  | 0 | 8357868.05 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-01
51151 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-82496 | 0 | 0 | INASTALACION DE AGUA TIGRE | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 2910393.5 | 6806647.3625 | 9 | 9 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-09-20 | 2023-09-29 000000 |  | 1 | 0 | Loreto y Rocha |  |  | 0 | 2910393.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-10
51152 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-82500 | 0 | 0 | INSTALACION DE RED AGUA SAN ISIDRO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 3155684.21 | 6315442 | 7 | 7 | 1900-04-09 | 2019-09-01 | 2023-09-19 | 2023-09-26 000000 |  | 1 | 0 | Av. Rolon y B. Irigoyen |  |  | 0 | 3155684.21 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-08
51147 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-84401 I-2023-88390 | -34.5338 | -58.5077 | RENOVACION DE CAÑERIA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | CyE | 8224640.76 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-10 | 2019-09-01 | 2023-09-23 |  |  | 1 | 0 | Pringles entre Mitre y Echeverria |  |  | 0 | 8224640.76 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-01
51148 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-86156 | -34.5555 | -58.5184 | RENOVACION DE CAÑERIA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | cye | 16827332.78 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-09 | 2019-09-01 | 2023-10-17 |  |  | 1 | 0 | Venezuela entre constituyentes y Berutti |  |  | 0 | 16827332.78 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-01
51149 | 2023-11-28 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-86468 | -34.5166 | -58.5156 | RENOVACION DE CAÑERIA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | CyE | 9810679.72 | 0 | 0 | 0 | 1900-02-19 | 2019-09-01 | 2023-10-02 |  |  | 1 | 0 | Castro entre B. Parera y O´Higgins |  |  | 0 | 9810679.72 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-09-01
51150 | 2023-10-25 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-85634 | -34.497 | -58.5094 | RENOVACION DE CAÑERIA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | CyE | 3356929.54 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 2023-10-02 |  |  |  | 1 | 0 | Monteagudo entre Corrientes y Edison |  |  | 0 | 3356929.54 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-02
51155 | 2023-11-28 | Jose C Paz | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-75734 I-2023-97360 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE AGUA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | Rowing - Cetaco | 12681708.61 | 0 | 0 | 80 | 2019-09-01 | 2023-09-19 |  |  |  | 1 | 0 | Charcas entre Salvarori y Croacia |  |  | 0 | 12681708.61 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-19
51159 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-77406 99936 I-2023-9464 I-2023-17794 I-2023-26590 36653 66711 | 0 | 0 | REFUERZO SAN ISIDRO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CyE | 7954068.82 | 33573339.696 | 71 | 100 | 2019-09-01 | 2022-11-28 | 2023-02-07 |  |  | 1 | 0 | Virrey Vertiz entre Rivera y P. Moreno |  |  | 0 | 7954068.82 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-07
51156 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-86454 | 0 | 0 | RENOVACION CAÑERIA DE CLOACA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | CyE | 16827332.78 | 0 | 0 | 40 | 2019-09-01 | 2023-10-25 |  |  |  | 1 | 0 | Velez Sarfield entre La Paz y asuncion |  |  | 0 | 16827332.78 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-25
51157 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-86459 | 0 | 0 | REFUERZO SAN ISIDRO | REFUERZO | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | CyE | 3080155.2 | 0 | 0 | 30 | 2019-09-01 | 2023-10-02 |  |  |  | 1 | 0 | Sucre y Uruguay |  |  | 0 | 3080155.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-02
51158 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-86419 - I-2023-96512 | 0 | 0 | RENOVACION RED CLOACA SAN ISIDRO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | CyE | 6541785.04 | 0 | 0 | 60 | 2019-09-01 | 2023-10-12 |  |  |  | 1 | 0 | Corrientes entre Azcuenaga y Saavedra |  |  | 0 | 6541785.04 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-12
49592 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2019-74653 | -34.6355 | -58.5553 | RENOVACION DE 133 M RED CLOACA, 4 CX Y 2 INST DE BR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 2417419.0618 | 2324983.1429 | 85 | 100 | 2019-09-01 | 2019-11-08 | 2020-02-01 |  |  | 1 | 16 | Republica Av. entre Cramer y Alvarez Thomas La Matanza Norte |  |  | 0 | 2417419.0618 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-02-01
49593 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2019-79512 | -34.6583 | -58.5596 | RENOV RED CLOACA 238M | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 4255285.4601 | 3953149.1099 | 89 | 100 | 2019-09-01 | 2019-12-03 | 2020-03-01 |  |  | 1 | 0 | Humboldt y Formosa La Matanza Norte |  |  | 0 | 4255285.4601 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-03-01
49594 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2019-79514 | -34.6548 | -58.5706 | RENOVACION DE 81 M RED CLOACA Y 5 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1253041.6667 | 934886.0518 | 89 | 100 | 2019-09-01 | 2019-12-03 | 2020-03-01 |  |  | 1 | 20 | Castellanos entre B.de Astrada y Brandsen La Matanza Norte |  |  | 0 | 1253041.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-03-01
49595 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2019-79702 | -34.6524 | -58.5738 | RENOVACION DE 128 M RED CLOACA, INST DE 2 BR Y 1 BAV | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 3059036.5214 | 3050790.7814 | 120 | 100 | 2019-09-01 | 2019-12-03 | 2020-04-01 |  |  | 1 | 0 | Brandsen Cnel y Bermudez La Matanza Norte |  |  | 0 | 3059036.5214 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-04-01
49596 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-01000 | -34.8226 | -58.6579 | INSTALACION DE 16M RED DE AGUA EN VIRREY DEL PINO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | LIHUE | 985500.41 | 412105.7678 | 85 | 100 | 2019-09-01 | 2020-01-07 | 2020-04-01 |  |  | 1 | 0 | Areco e Israel La Matanza Oeste |  |  | 0 | 985500.41 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-04-01
49597 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-04911 | -34.7117 | -58.5827 | INSTALACION DE 23 M RED AGUA Y RENOV DE 3 VE | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 230714 | 449119.6367 | 71 | 100 | 2019-09-01 | 2020-01-21 | 2020-04-01 |  |  | 1 | 0 | Cristiania LMS 4001 La Matanza Sur |  |  | 0 | 230714 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-04-01
49598 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-08194 | -34.5933 | -58.6235 | RENOV MYT DE BR 1 EN HURLINGHAM | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 27783.7517 | 23524.9117 | 31 | 100 | 2019-09-01 | 2020-01-30 | 2020-03-01 |  |  | 1 | 0 | Ocampo Manuela y Roca Julio A. Gral. Hurlingham Hurlingham-Itruzaingo |  |  | 0 | 27783.7517 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-03-01
49599 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-08959 | -34.6545 | -58.5833 | RENOVACION DE 109 M DE RED CLOACA, 17 CX Y 1 INST DE BR. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 3056965.5708 | 3054700.9108 | 58 | 100 | 2019-09-01 | 2020-02-03 | 2020-04-01 |  |  | 1 | 68 | Ombu entre Garibaldi y Guido Spano La Matanza Norte |  |  | 0 | 3056965.5708 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-04-01
49600 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-20224 | -34.6575 | -58.5797 | RENOVACION DE 91 M DE RED CLOACA Y 17 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1557684.8349 | 1552570.3617 | 49 | 100 | 2019-09-01 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | 1 | 68 | Camacua entre Ocampo y Peron La Matanza Norte |  |  | 0 | 1557684.8349 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-05-01
49601 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-20226 | -34.6619 | -58.5396 | RENOVACION DE 145 M DE RED CLOACA Y 14 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 2993907.9972 | 2960756.5172 | 49 | 100 | 2019-09-01 | 2020-03-13 | 2020-05-01 |  |  | 1 | 56 | Maza entre Pueyrredon y Sgto. Cabral La Matanza Norte |  |  | 0 | 2993907.9972 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-05-01
49602 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-21837 | -34.6263 | -58.6614 | INST. RED CLOACA 223,6 M INST. CX. CLOACA 12 INST. BR 7 EN ITUZAINGO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 2925301 | 2499605.1357 | 122 | 100 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 48 | Filipinas entre Patricias Mendocinas y Los Cardales Hurlingham-Itruzaingo |  |  | 0 | 2925301 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49603 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-21838 | -34.8123 | -58.6276 | INSTALACION DE 440 M DE RED DE AGUA EN VIRREY DEL PINO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | LIHUE | 5223486.0132 | 4925316.1059 | 91 | 100 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 |  |  | 1 | 0 | Atalaya etapa I entre Campana y Gamarra La Matanza Oeste |  |  | 0 | 5223486.0132 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-01
49604 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-22220 | -34.6712 | -58.5463 | RENOVACION DE 74 M DE RED CLOACA, 10 CX Y 1 MARCO Y TAPA. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1697621 | 1836463.3127 | 79 | 100 | 2019-09-01 | 2020-04-13 | 2020-07-01 |  |  | 1 | 40 | Cotagaita entre El Palmar y Eizaguirre La Matanza Norte |  |  | 0 | 1697621 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-01
49605 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-22225 | -34.6405 | -58.6248 | INSTALACION DE 117M DE RED DE AGUA, CON 8 CX Y 1 VE EN MORON | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 719292 | 667012.2809 | 49 | 100 | 2019-09-01 | 2020-04-13 | 2020-06-01 |  |  | 1 | 32 | J.M. de Rosas 129 Etapa II Moron |  |  | 0 | 719292 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-01
49606 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-22280 | -34.6348 | -58.5465 | RENOVACION DE 54 M RED CLOACA, 4 CX Y 2 INST DE BR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 1080922 | 1220862.7787 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2020-04-15 | 2020-06-01 |  |  | 1 | 16 | Gaona y Acosta Tres De Febrero |  |  | 0 | 1080922 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-01
49607 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-22698 | -34.6874 | -58.5245 | RENOVACION DE 148 M RED CLOACA Y 19 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 2022684 | 2245979.8171 | 39 | 100 | 2019-09-01 | 2020-04-23 | 2020-06-01 |  |  | 1 | 76 | Alvear entre Crovara y Merlo La Matanza Sur |  |  | 0 | 2022684 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-01
49608 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-22918 | -34.6437 | -58.7954 | RENOVACION DE 1057 M RED AGUA, 43 CX, 2 VE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 11740372 | 10856967.7581 | 186 | 100 | 2019-09-01 | 2020-04-29 | 2020-11-01 |  |  | 1 | 172 | Av. Victorica entre Pirovano e Intendente Bossi Moreno |  |  | 0 | 11740372 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-01
49609 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-24136 | -34.6029 | -58.5394 | RENOVACION DE 32 M RED CLOACA Y 2 CX | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 326431 | 315067.8494 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-15 | 2020-07-01 |  |  | 1 | 8 | Lage entre Carbone y Langeri Tres De Febrero |  |  | 0 | 326431 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-01
49610 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-25674 | -34.6627 | -58.5549 | RENOVACION DE 105M DE RED DE AGUA, CON INST. DE 7 CX Y 1 VE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1004618 | 917734.756 | 40 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-22 | 2020-07-01 |  |  | 1 | 28 | Palacios entre Albariños y Colombia La Matanza Norte |  |  | 0 | 1004618 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-01
49611 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-25948 | -34.6689 | -58.5414 | RENOVACION DE 34 M RED CLOACA Y 4 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 658582 | 571775.8821 | 35 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-27 | 2020-07-01 |  |  | 1 | 16 | Pringles entre Eizaguirre y El Palmar La Matanza Norte |  |  | 0 | 658582 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-01
49612 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-26091 | -34.7013 | -58.5799 | INSTALACION DE 243 M RED CLOACA, 14 CX, 2 BR Y 2 BAV | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 2232737 | 3080553.0147 | 33 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-29 | 2020-07-01 |  |  | 1 | 56 | La Mulita entre Cabo 1° Barrios y El Urundel La Matanza Sur |  |  | 0 | 2232737 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-01
49613 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-26932 | -34.5609 | -58.6008 | INSTALACION DE 240M DE RED DE AGUA EN TRES DE FEBRERO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 1767314 | 1658187.7328 | 28 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-03 | 2020-07-01 |  |  | 1 | 0 | Cruce Ruta N°8 etapa II Tres De Febrero |  |  | 0 | 1767314 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-01
49614 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-26934 | -34.6945 | -58.5059 | RENOVACION DE 126 M RED CLOACA, 11 CX Y 1 INST DE BR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 2036276 | 1959895.8451 | 59 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-03 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 44 | Primera Junta entre Callao y Aguero La Matanza Sur |  |  | 0 | 2036276 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49615 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-27452 | -34.6568 | -58.5576 | RENOVACION DE 129 M RED CLOACA Y 22 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 2072069 | 2078458.106 | 53 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-09 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 88 | Humboldt entre Necochea y Avellaneda La Matanza Norte |  |  | 0 | 2072069 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49616 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-28848 | -34.6911 | -58.5582 | RENOVACION DE 39 M RED CLOACA Y 4 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 256113 | 508077.4504 | 45 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-17 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 16 | Pampa entre Parral y Montañeses La Matanza Sur |  |  | 0 | 256113 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49617 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29101 | -34.6404 | -58.5976 | RENOVACION DE 424M DE RED DE AGUA Y 69 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 3064824 | 2920399.3025 | 74 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-19 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 276 | Directorio entre Caseros y P. Junta Moron |  |  | 0 | 3064824 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49618 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29102 | -34.6346 | -58.5891 | RENOVACION DE 202M DE RED DE AGUA Y 33 CX EN EL PALOMAR MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1319344 | 1343592.8238 | 43 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-19 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 132 | Guarani etapa I entre Av. Peron y Catriel Moron |  |  | 0 | 1319344 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49619 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29106 | -34.6181 | -58.7913 | RENOVACION DE TRAMO DE RED DE AGUA EN TANQUE LA PERLITA, MORENO. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 353840 | 270414.2759 | 104 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-19 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 0 | Gutierrez Tanque La Perlita y La Plata Moreno |  |  | 0 | 353840 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49620 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29817 | -34.8103 | -58.624 | INSTALACION DE 284M DE RED DE AGUA EN VIRREY DEL PINO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | LIHUE | 2276122.976 | 2832380.434 | 67 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-26 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 0 | Atalaya etapa II entre Gamarra y Rioja La Matanza Oeste |  |  | 0 | 2276122.976 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49621 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29818 | -34.6612 | -58.5402 | RENOVACION DE 69 M RED CLOACA Y 6 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 812536 | 1045843.3566 | 67 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-26 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 24 | Hernandarias entre Alcorta y Cabral La Matanza Norte |  |  | 0 | 812536 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49622 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29827 | -34.6381 | -58.5494 | RENOVACION DE 37 M RED CLOACA Y 4 CX | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 473712 | 402774.1098 | 36 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-26 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 16 | Italia entre Achaval y Ballester Tres De Febrero |  |  | 0 | 473712 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49623 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29996 | -34.6016 | -58.5279 | RENOVACION DE 117 M RED CLOACA Y 15 CX | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 1445143 | 1199574.1507 | 63 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 60 | Mosconi entre Av. America y Pastorino Tres De Febrero |  |  | 0 | 1445143 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49624 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29997 | -34.607 | -58.5675 | RENOVACION DE 129 M RED CLOACA, 15 CX Y 1 BR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 1435847 | 1569904.3888 | 32 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 60 | Caseros entre Moreno y Belgrano Tres De Febrero |  |  | 0 | 1435847 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49625 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29998 | -34.6773 | -58.5049 | RENOVACION DE 131 M RED CLOACA Y 15 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1807572 | 1819926.4049 | 32 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 60 | Cuzco entre Alvarez y Pinto La Matanza Sur |  |  | 0 | 1807572 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49626 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-30000 | -34.6757 | -58.7144 | INSTALACION DE 16M DE RED DE AGUA, MAS 1CX Y 1 VE EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | ZUBDESA | 261038 | 183405.1593 | 63 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 4 | 9 de Julio y Alte. Brown Merlo |  |  | 0 | 261038 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49627 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-30002 | -34.7058 | -58.7363 | REACONDICIONAMIENTO BRS EN PARQUE SAN MARTIN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | ZUBDESA | 11518890 | 8813092.54 | 185 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 2021-01-01 |  |  | 1 | 0 | Redes Cloacales Parque San Martin Merlo |  |  | 0 | 11518890 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-01
49628 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-30008 | -34.6682 | -58.7101 | INSTALACION DE VE Y CONSTRUCCION DE CAMARAS PCAUDALIMETROS EN PARQUE SAN MARTIN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | ZUBDESA | 1133410 | 882701.6282 | 124 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 2020-11-01 |  |  | 1 | 0 | Camaras caudalimetros Parque S. Martin Merlo Merlo |  |  | 0 | 1133410 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-01
49629 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-30031 | -34.6777 | -58.5384 | RENOVACION DE 86 M RED CLOACA Y 13 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1140021 | 1344546.368 | 32 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 52 | Guayaquil entre Yerua y Peribebuy La Matanza Norte |  |  | 0 | 1140021 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49630 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-30287 | -34.6438 | -58.5884 | RENOVACION DE 405M DE RED DE AGUA, MAS 60 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 2924510 | 2674350.4772 | 60 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-03 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 240 | M. Fresco entre 2da Rivadavia y Defensa Moron |  |  | 0 | 2924510 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49631 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-31010 | -34.5603 | -58.6016 | INSTALACION DE 213M DE RED DE AGUA EN TRES DE FEBRERO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 1936004 | 1574154.9831 | 80 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-13 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 0 | Cruce Ruta N°8 etapa III Tres De Febrero |  |  | 0 | 1936004 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49632 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-32357 | -34.6345 | -58.5867 | RENOVACION DE 380M DE RED DE AGUA Y 33 CX EN EL PALOMAR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 2790014 | 2679565.845 | 102 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-22 | 2020-11-01 |  |  | 1 | 132 | Rosales entre Derechos Humanos y Pte. Peron Moron |  |  | 0 | 2790014 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-01
49633 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-32358 | -34.6614 | -58.5643 | RENOVACION DE 39 M RED CLOACA Y 3 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 575702 | 597541.3321 | 41 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-22 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 12 | R. Falcon entre Argentina y B. De Astrada La Matanza Norte |  |  | 0 | 575702 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49634 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-32359 | -34.7115 | -58.5279 | INSTALACION DE 29 M RED CLOACA, 4 CX Y 1 BR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 721135 | 697651.3367 | 41 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-22 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 16 | El Atamisque y El Chaja La Matanza Sur |  |  | 0 | 721135 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49635 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-32362 | -34.659 | -58.5464 | RENOVACION 60 M RED CLOACA Y 10 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 954133 | 986229.6163 | 66 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-27 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 40 | Marmol entre Cerrito y Cardozo La Matanza Norte |  |  | 0 | 954133 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49636 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-33192 | -34.6909 | -58.5444 | RENOVACION DE 56 M RED CLOACA, 2 CX Y 1 BR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 728579 | 793077.5495 | 34 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-29 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 8 | Arieta entre Gibraltar y Asamblea La Matanza Sur |  |  | 0 | 728579 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49637 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-33408 | -34.6859 | -58.5335 | RENOVACION DE 121 M RED CLOACA Y 23 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1970239 | 1936092.4462 | 32 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-31 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 92 | J. Ingenieros entre Alberti y Gavilan La Matanza Sur |  |  | 0 | 1970239 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49638 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-34027 | -34.6339 | -58.5418 | RENOVACION DE 71 M RED CLOACA Y 10 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 942133 | 701687.4611 | 26 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-06 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 40 | Liniers entre Elizalde y 25 de Mayo Tres De Febrero |  |  | 0 | 942133 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49639 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35028 | -34.6819 | -58.7638 | INSTALACION DE 439M DE RED DE AGUA, 12 EMPALMES, 9 VE Y 1 TOMA DE MOTOBOMBA EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | ZUBDESA | 4191907 | 5993493.6907 | 112 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-11 | 2020-12-01 |  |  | 1 | 0 | Tunuyan entre Arevalo y A. Dumas Merlo |  |  | 0 | 4191907 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-01
49640 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35029 | -34.653 | -58.589 | RENOVACION DE 42 M RED CLOACA Y 8 CX | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 669080 | 703067.9013 | 21 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-11 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 32 | Libertad entre Flora y El Ceibo Moron |  |  | 0 | 669080 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49641 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35120 | -34.6634 | -58.5423 | RENOVACION DE 73 M RED CLOACA Y 11 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1282559 | 1121294.5383 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-12 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 44 | Cardozo entre Mosconi y Dardo Rocha La Matanza Norte |  |  | 0 | 1282559 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49642 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35156 | -34.6927 | -58.4814 | RENOVACION DE 132 M RED AGUA, 4 CX Y 2 VE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1950818 | 1036568.9421 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-12 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 16 | Carriego y Houssey La Matanza Sur |  |  | 0 | 1950818 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49643 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35157 | -34.6931 | -58.4809 | RENOVACION DE 380 M RED AGUA, 41 CX Y 2 HID | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1042410 | 2378331.9283 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-12 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 164 | Gral. Pinto entre Rava y Houssey La Matanza Sur |  |  | 0 | 1042410 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49644 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35704 | -34.695 | -58.4793 | RENOVACION DE 423 M RED DE AGUA, 17 CX, 8 VE, 1 TOMA DE MOTOBOMBA Y 1 INST DE HIDRANTE. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 2924587.6542 | 3479385.2632 | 43 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-19 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 68 | Levene y Rizzuto La Matanza Norte |  |  | 0 | 2924587.6542 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49645 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-36466 | -34.6449 | -58.7962 | RENOVACION DE 12 M RED CLOACA, RENOV 1 BR. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 286589 | 551562.3043 | 11 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-21 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 0 | Defensa esq. Virgen de Lujan Moreno |  |  | 0 | 286589 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49646 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-39285 | -34.6364 | -58.6548 | INSTALACION RED DE CLOACA 460 MTS, DN 200 MAS 24 CX EN MORON. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 5499944 | 6333885.2266 | 205 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-08 | 2021-04-01 |  |  | 1 | 96 | Santa Rosa entre Colectora y Salcedo Moron |  |  | 0 | 5499944 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-01
49647 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-39286 | -34.6443 | -58.6431 | RENOVACION RED DE CLOACA 113 MTS, DN 200 MAS 12 CX EN MORON. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1046686 | 1481756.2165 | 205 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-08 | 2021-04-01 |  |  | 1 | 48 | C. Larralde entre R. Peña y S. Pedro Moron |  |  | 0 | 1046686 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-01
49648 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-39290 | -34.5614 | -58.6215 | INSTALACION DE 68 M RED AGUA, 4 VE, 1 VA Y 1 MOTOBOMBA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 1195595 | 1692970.1896 | 54 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-08 | 2020-11-01 |  |  | 1 | 0 | Hugo Del Carril y Lujan Tres De Febrero |  |  | 0 | 1195595 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-01
49649 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-40848 | -34.6417 | -58.5954 | RENOVACION DE 302M DE RED DE AGUA Y 46 CX EN HAEDO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 2274701 | 2029802.4676 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-15 | 2020-11-01 |  |  | 1 | 184 | J. B. Justo entre V. De Obligado y Defensa Moron |  |  | 0 | 2274701 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-01
49650 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-40873 | -34.644 | -58.7994 | REACONDICIONAMIENTO BRS EN CATONAS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 18310000 | 6595966.56 | 108 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-15 | 2021-01-01 |  |  | 1 | 0 | Redes Cloacales Catonas 2 y 3 Moreno |  |  | 0 | 18310000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-01
49651 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-41403 | -34.8226 | -58.6579 | RENOVACION DE VE DN 400 EN VIRREY DEL PINO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | LIHUE | 200000 | 665320.1735 | 106 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-17 | 2021-01-01 |  |  | 1 | 0 | Areco y Esperanza La Matanza Oeste |  |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-01
49652 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-43507 | -34.6725 | -58.7013 | INSTALACION DE RED DE AGUA EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | ZUBDESA | 3983021 | 3667155.2286 | 98 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-25 | 2021-01-01 |  |  | 1 | 160 | Centenario entre Maza y Ortiz Merlo |  |  | 0 | 3983021 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-01
49653 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-43509 | -34.6079 | -58.5666 | RENOVACION DE 71 M RED CLOACA Y 11 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 1953044 | 1288685.2321 | 37 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-25 | 2020-11-01 |  |  | 1 | 44 | San Jorge entre La Merced y Mitre Tres De Febrero |  |  | 0 | 1953044 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-01
49654 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-43519 | -34.6556 | -58.7857 | RENOVACION DE 118 M RED AGUA Y 10 CX. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 1109367 | 843247.3071 | 37 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-25 | 2020-11-01 |  |  | 1 | 40 | Alem entre De La Vega y Centenario Moreno |  |  | 0 | 1109367 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-01
49655 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-43682 | -34.6072 | -58.5549 | RENOVACION RED DE AGUA EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 5162970.3083 | 3197001.62 | 126 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-28 | 2021-02-01 |  |  | 1 | 76 | Urquiza entre San Martin y L. De La Torre Tres De Febrero |  |  | 0 | 5162970.3083 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-01
49656 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-43698 | -34.7748 | -58.5974 | INSTALACION DE 20 M RED DE AGUA Y 2 VE EN GONZALEZ CATAN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | LIHUE | 569003 | 376947.5037 | 34 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-28 | 2020-11-01 |  |  | 1 | 0 | B° S. Cayetano entre Riglos y Sarza La Matanza Oeste |  |  | 0 | 569003 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-01
49657 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-43716 | -34.6538 | -58.7582 | RENOVACION DE 201M RED DE CLOACA, 13 CX Y 2 RENOV. DE MYT | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 1687082 | 3362537.7831 | 64 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-28 | 2020-12-01 |  |  | 1 | 52 | S. Juan Bautista entre Padre Varvello y Asconape Moreno |  |  | 0 | 1687082 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-01
49658 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-44305 | -34.5626 | -58.5985 | INSTALACION DE RED DE AGUA 197 MTS Y 2 CX EN TDF | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 5773108 | 10996491.8561 | 91 | 100 | 2019-09-01 | 2020-10-02 | 2021-01-01 |  |  | 1 | 8 | Cruce Ruta N°8 etapa I Tres De Febrero |  |  | 0 | 5773108 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-01
49659 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-44964 | -34.6203 | -58.5528 | RENOVACION RED DE AGUA EN CASEROS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 3894851 | 3889154.52 | 119 | 100 | 2019-09-01 | 2020-10-05 | 2021-02-01 |  |  | 1 | 208 | Labarden entre Lisandro de la Torre y Serrano Tres De Febrero |  |  | 0 | 3894851 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-01
49660 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-47842 | -34.6973 | -58.7545 | RENOVACION RED DE AGUA EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | ZUBDESA | 7171111 | 10365622.6845 | 78 | 100 | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 2021-01-01 |  |  | 1 | 300 | Nolasco Flores entre Av. Argentina y Av. San Martin Merlo |  |  | 0 | 7171111 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-01
49662 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-47844 | -34.6891 | -58.7614 | INSTALACION DE RED DE AGUA EN PARQUE SAN MARTIN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | ZUBDESA | 1085518 | 1770314.2709 | 78 | 100 | 2019-09-01 | 2020-10-15 | 2021-01-01 |  |  | 1 | 4 | Tanque Loma Grande entre Esnaola y Bulnes Merlo |  |  | 0 | 1085518 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-01
49663 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-47845 | -34.6597 | -58.5764 | RENOVACION DE 97M RED DE CLOACA Y 15 CX. EN VILLA LUZURIAGA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1571357 | 1790555.3423 | 47 | 100 | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 2020-12-01 |  |  | 1 | 60 | Ombu entre Cane y P. Moreno La Matanza Norte |  |  | 0 | 1571357 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-01
49664 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-48624 | -34.7184 | -58.54 | RENOVACION DE 403M DE RED DE AGUA, 8 EMPALMES, 9 VE, 26 CX Y 1 TOMA DE MOTBOMBA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 3435397 | 4308565.1628 | 40 | 100 | 2019-09-01 | 2020-10-22 | 2020-12-01 |  |  | 1 | 104 | El Urundel entre Tte. Valco y Defensa La Matanza Sur |  |  | 0 | 3435397 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-01
49665 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-52628 | -34.5961 | -58.5841 | INSTALACION DE RED DE AGUA Y RENOVACION DE VE EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 516484 | 581315.3878 | 53 | 100 | 2019-09-01 | 2020-11-09 | 2021-01-01 |  |  | 1 | 0 | Lorenzini y Balbin Tres De Febrero |  |  | 0 | 516484 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-01
49666 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-54119 | -34.6852 | -58.5601 | RENOVACION RED DE AGUA 981 MTS, DN 22516090 MAS 26 CX EN LA MATANZA. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 8981539 | 17207270.134 | 319 | 100 | 2019-09-01 | 2020-11-16 | 2021-10-01 |  |  | 1 | 104 | Obra Metrobus La Matanza- Av. JM Rosas entre Av. Peron y Av. Bufano La Matanza Sur |  |  | 0 | 8981539 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-01
49586 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-67475 | -34.5977 | -58.5401 | INSTALACION RED DE CLOACA 30MTS DN 160 Y 3 CX EN TRES DE FEBRERO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL Saneamiento S.A. | 310000 | 491057.7243 | 39 | 100 | 2019-09-01 | 2021-09-23 | 2021-11-01 |  |  | 1 | 12 | Gomez Ansa y Giorello |  |  | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-01
49587 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-69179 | -34.6491 | -58.5352 | RENOVACION RED DE AGUA 360 MTS DN 90 Y 45 CX EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL Saneamiento S.A. | 3640000 | 3864303.76 | 152 | 100 | 2019-09-01 | 2021-09-30 | 2022-03-01 |  |  | 1 | 180 | Independencia entre Cuevas y Perin |  |  | 0 | 3640000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-01
49588 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-69862 | -34.6551 | -58.5679 | RENOVACION RED DE CLOACA 127MTS DN 200 Y 26 CX EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 4402000 | 3734403.5157 | 27 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-05 | 2021-11-01 |  |  | 1 | 104 | Cangallo e Rondeau y Brandsen |  |  | 0 | 4402000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-01
49589 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-69960 | -34.6551 | -58.5515 | RENOVACION RED DE CLOACA 110 MTS DN 200 Y 20 CX EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 3379000 | 2739798.6696 | 26 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-06 | 2021-11-01 |  |  | 1 | 80 | V. Cardoso e Pereyra y P. Palacios |  |  | 0 | 3379000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-01
49590 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-71777 | -34.6505 | -58.5627 | RENOVACION RED DE AGUA 682MTS DN 90200 Y 115 CX EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 5000000 | 10348677.0496 | 48 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-14 | 2021-12-01 |  |  | 1 | 460 | Cangallo e Av. De Mayo y San Martin |  |  | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-01
49591 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-72357 | -34.6488 | -58.5562 | RENOVACION RED DE AGUA 400MTS DN 90 Y 62 CX EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 3000000 | 5374395.6852 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-18 | 2021-11-01 |  |  | 1 | 248 | Gdor. Costa e Bolivar y San Martin |  |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-01
49667 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-60003 | -34.5746 | -58.6576 | RENOVACION RED DE CLOACA 620 MTS, DN 315200 MAS 10 CX EN HURLINGHAM. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 23100156.2134 | 43668766.1024 | 172 | 100 | 2019-09-01 | 2020-12-11 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 40 | OBRA BARRIO ROCA |  |  | 0 | 23100156.2134 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
49668 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-61967 | -34.6366 | -58.655 | INSTALACION RED DE CLOACA 460 MTS, DN 200 MAS 24 CX EN MORON. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 7761925.9789 | 6333885.2266 | 99 | 100 | 2019-09-01 | 2020-12-23 | 2021-04-01 |  |  | 1 | 96 | SANTA ROSA ECOLECTORA Y SALCEDO |  |  | 0 | 7761925.9789 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-01
127 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70236 | -34.7214 | -58.6031 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Primavera Ltda | 8916479.42 | 13178928.08 | 420 | 100 | 2019-06-28 | 2019-11-11 | 2020-12-22 |  | DDC | 1 | 1089 |  |  |  | 420 | 8916479.42 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-04
304 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70290 | -34.7581 | -58.3272 | RED SEC CLOACAL PASCO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | 25 DE MAYO | 16759359.99 | 28376252.91 | 210 | 100 | 2020-09-03 | 2021-04-27 | 2022-05-20 |  | DDC | 1 | 1145 |  |  |  | 210 | 16759359.99 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-23
305 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70291 | -34.7537 | -58.3267 | RED SEC CLOACAL PASCO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | El Progreso | 22920069.75 | 29965504.96 | 330 | 100 | 2021-08-02 | 2021-01-03 | 2023-01-01 |  | DDC | 1 | 740 |  |  |  | 330 | 22920069.75 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-29
307 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70301 | -34.8345 | -58.4643 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | El Destino Ltda | 28700213.27 | 36224673.8 | 210 | 100 | 2021-10-14 | 2022-01-03 | 2023-01-01 |  | DDC | 1 | 865 |  |  |  | 210 | 28700213.27 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01
51069 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70385 | -34.6601 | -58.3421 | RSC DANUBIO AZUL + SAN LORENZO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 94554682.51 | 0 | 330 | 0 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 1 | 896 |  |  |  | 330 | 94554682.51 | 0 | 0 | 0
51102 | 2023-11-28 | Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70348 | -34.8572 | -58.5345 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO EL TALA M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 154150863.93 | 0 | 420 | 0 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 1 | 2820 |  |  |  | 420 | 154150863.93 | 0 | 0 | 0
566 | 2023-11-24 | CABA | CABA | CLOACA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70018 | -34.6054 | -58.4325 | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR RAMOS MEJIA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INARTECO SA | 52058724 | 52058724 | 240 | 100 | 2020-12-14 | 2021-01-18 | 2021-06-20 |  | INVERSIONES | 1 | 14837 |  | NO | 4593 | 240 | 35348944 | 17756299 | 0 | -1046519 | CP | 2021-09-15
571 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70000 | -34.4798 | -58.6442 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INARTECO SA | 52604090 | 52604090 | 1218 | 100 | 2017-04-24 | 2017-07-03 | 2020-10-30 |  | INVERSIONES | 1 | 8000 |  | SI | 4593 | 420 | 35220541 | 17717469 | 0 | -333920 | LPN | 2020-11-02
575 | 2023-11-24 | Sistema Agua Norte | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70026 | -34.3704 | -58.7621 | RED PRIMARIA DE AGUA - ACUEDUCTOS ESCOBAR ETAPA 2. | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 839602989 | 839602989 | 1044 | 100 | 2017-10-27 | 2017-11-21 | 2020-10-30 |  | INVERSIONES | 1 | 180000 |  | SI | 6512 | 510 | 324738083 | 527610347 | 0 | -12745441 | LPN | 2020-09-30
579 | 2023-11-24 | San Fernando | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70036 | -34.4487 | -58.5803 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO AEROPUERTO SAN FERNANDO - ETAPA 1. | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONINSA S.A. | 244710433 | 239413572 | 988 | 100 | 2020-10-14 | 2020-11-30 | 2023-07-20 |  | INVERSIONES | 1 | 30000 |  | NO | 9123 | 300 | 118979811 | 121017863 | 0 | 4712759 | CP | 2023-08-15
583 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70123 | -34.3958 | -58.7096 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BENAVIDEZ 2 - ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INGALFA SA | 27282010 | 27282009 | 854 | 100 | 2017-12-21 | 2018-02-15 | 2020-09-30 |  | INVERSIONES | 1 | 3502 |  | SI | 4796 | 390 | 18800140 | 9532820 | 0 | -1050950 | LPN | 2020-06-18
584 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70124 | -34.3979 | -58.7259 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BENAVIDEZ 2 - ETAPA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INGALFA SA | 20746242 | 20746242 | 854 | 100 | 2017-12-21 | 2018-02-15 | 2020-09-30 |  | INVERSIONES | 1 | 2377 |  | SI | 4796 | 390 | 13747922 | 8195265 | 0 | -1196945 | LPN | 2020-06-18
585 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70125 | -34.4078 | -58.7292 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BENAVIDEZ 2 - ETAPA 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CUNUMI S.A. | 27416215 | 27416216 | 767 | 100 | 2018-02-21 | 2018-04-16 | 2020-03-31 |  | INVERSIONES | 1 | 849 |  | SI | 388 | 390 | 13396228 | 15268353 | 0 | -1248366 | CP | 2020-05-22
586 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70126 | -34.4135 | -58.7022 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BENAVIDEZ 2 - ETAPA 4 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INGALFA SA | 13995910 | 13995910 | 1159 | 100 | 2017-08-11 | 2017-10-09 | 2020-12-11 |  | INVERSIONES | 1 | 1453 |  | SI | 4796 | 450 | 12270733 | 3058205 | 0 | -1333028 | CP | 2020-12-11
588 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70129 | -34.4229 | -58.7102 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BENAVIDEZ 1 - ETPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONCRET-NOR S.A. | 113201045 | 113201045 | 330 | 100 | 2020-12-17 | 2021-01-18 | 2021-12-14 |  | INVERSIONES | 1 | 3659 |  | NO | 10632 | 330 | 74394877 | 39683067 | 0 | -876899 | CP | 2021-12-14
589 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70130 | -34.4164 | -58.6984 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 131978130 | 131978130 | 420 | 100 | 2020-12-04 | 2021-02-08 | 2021-11-23 |  | INVERSIONES | 1 | 3480 |  | NO | 6512 | 420 | 89346723 | 52553751 | 0 | -9922344 | CP | 2022-04-04
590 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70131 | -34.4112 | -58.6864 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 3 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONCRET NOR S.A. - C E CONSTRUCCIONES S.A. UT | 274867703 | 232813754 | 560 | 100 | 2021-04-09 | 2021-05-10 | 2022-11-22 |  | INVERSIONES | 1 | 4281 |  | NO | 12871 | 450 | 147378081 | 125384391 | 0 | 2105231 | LPN | 2022-11-21
591 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70132 | -34.4295 | -58.7043 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 4 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PLANTEL S.A. | 99921282 | 99921281 | 330 | 100 | 2021-01-20 | 2021-02-22 | 2021-11-10 |  | INVERSIONES | 1 | 3606 |  | NO | 11467 | 330 | 67467556 | 31412694 | 0 | 1041032 | LPN | 2022-01-18
592 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70133 | -34.4284 | -58.6949 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 5 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PROBA S.A. - ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA UT | 232989785 | 234424405 | 525 | 100 | 2021-04-07 | 2021-05-10 | 2022-10-17 |  | INVERSIONES | 1 | 3830 |  | NO | 12856 | 480 | 121800850 | 99518018 | 0 | 11670917 | LPN | 2022-10-17
593 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70134 | -34.4257 | -58.6828 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 1 - ETAPA 6 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ACRI CONSTRUCCIONES S.A - EDISUD S.A. B1E6 U.T. | 146578510 | 124490845 | 470 | 100 | 2021-07-30 | 2021-08-30 | 2023-03-27 |  | INVERSIONES | 1 | 2032 |  | NO | 12998 | 270 | 67817876 | 58725307 | 0 | 20035327 | LPN | 2022-12-13
594 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70150 | -34.3433 | -58.7925 | RED PRIMARIA DE AGUA ESCOBAR CENTRO | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 454494941 | 463371952 | 669 | 100 | 2021-01-22 | 2021-03-22 | 2023-01-20 |  | INVERSIONES | 1 | 6610 |  | NO | 6512 | 390 | 171314121 | 237732867 | 0 | 45447953 | LPN | 2023-01-20
595 | 2023-11-24 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA701641 | -34.5236 | -58.4807 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA FLORIDA ESTE 2 - CIERRES DE MALLA REGION NORTE - RENGLON 1 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 667142623 | 106223849 | 1183 | 43 | 2021-01-05 | 2021-02-22 |  |  | INVERSIONES | 1 | 15400 |  | NO | 9442 | 590 | 139743271 | 524559317 | 0 | 2840035 | LPN | 2024-05-20
597 | 2023-11-24 | San Martin | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70166 | -34.5474 | -58.5991 | REFUERZO BARRIOS 8 DE MAYO Y COSTA DEL LAGO Y RED SECUNDARIA B° COSTA DEL LAGO | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ANCO CONSTRUCCIONES S.A. | 37106532 | 37106532 | 1035 | 100 | 2018-05-10 | 2018-06-15 | 2021-04-15 |  | INVERSIONES | 1 | 2700 |  | SI | 10295 | 210 | 10895155 | 20432521 | 4402724 | 1376132 | CP | 2021-04-15
600 | 2023-11-24 | Jose C Paz | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70169 | -34.5283 | -58.7955 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXION DE POZOS JOSE C. PAZ - SEGUNDA ETAPA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 21256995 | 21256994 | 272 | 100 | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 2021-06-22 |  | INVERSIONES | 1 | 20000 |  | NO | 9442 | 210 | 12073236 | 11589754 | 0 | -2405995 | LPN | 2021-06-30
601 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70177 | -34.4971 | -58.7215 | CISTERNA MALVINAS ARGENTINAS, PERFORACION HIPOPUELCHE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BRIDGE HYDROGEN S.A. - BUROMAHTIK S.A. UT | 846595845 | 734112590 | 1121 | 66 | 2021-08-12 | 2021-09-10 |  |  | INVERSIONES | 1 | 42500 |  | NO | 13014 | 450 | 273761360 | 509824136 | 0 | 63010349 | LPN | 2024-10-05
602 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70185 | -34.5508 | -58.6908 | REFUERZO Y RED SECUNDARIA DE AGUA BELLA VISTA NORTE II - ETAPA I" PARTIDO DE SAN MIGUEL | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CETACO S.A. | 36829128 | 36829129 | 300 | 100 | 2019-09-27 | 2019-10-07 | 2020-08-02 |  | INVERSIONES | 1 | 5000 |  | SI | 7905 | 300 | 29687731 | 6458583 | 0 | 682814 | CD | 2020-08-02
603 | 2023-11-24 | Sistema Agua Norte | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70186 | -34.3625 | -58.716 | TERMINACION ACUEDUCTO ESCOBAR - ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 880906130 | 905824503 | 580 | 100 | 2019-10-29 | 2019-12-30 | 2022-01-31 |  | INVERSIONES | 1 | 490000 |  | SI | 6512 | 450 | 455809117 | 365840182 | 0 | 59256831 | CD | 2021-08-01
604 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | NA70187 | -34.5481 | -58.7077 | PERFORACION DE EXPLOTACION HIPOPUELCHE MUÑIZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | SERVICIO TOTAL S.A. | 29824432 | 28145115 | 231 | 95 | 2020-06-18 | 2020-11-09 |  |  | INVERSIONES | 1 | 4000 |  | NO | 5077 | 120 | 19119812 | 9010857 | 0 | 1693763 | LPN | 2021-06-28
605 | 2023-11-24 | San Martin | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70195 | -34.5213 | -58.5702 | RED PRIMARIA DE AGUA - TERMINACION DE ALIMENTACION Y RED DISTRIBUIDORA VILLA HIDALGO. | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 168479847 | 168479847 | 536 | 100 | 2021-02-18 | 2021-03-18 | 2022-09-05 |  | INVERSIONES | 1 | 0 |  | NO | 6512 | 390 | 73759662 | 72720651 | 0 | 21999534 | CP | 2022-09-05
606 | 2023-11-24 | San Fernando | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70197 | -34.4672 | -58.596 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO AEROPUERTO SAN FERNANDO - ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CIMA SA | 194178795 | 191699337 | 508 | 100 | 2020-12-02 | 2021-01-18 | 2022-06-10 |  | INVERSIONES | 1 | 30000 |  | NO | 6288 | 330 | 107780374 | 86398421 | 0 | 0 | CP | 2022-06-10
609 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC484 | -34.4384 | -58.6595 | RED PRIMARIA CLOACAL PACHECO | RED PRIMARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | SUPERCEMENTO S.A.I.C. - ELEPRINT S.A. - MAKO S.A.C.I.F.I.A. UTE | 328200116 | 328200116 | 2109 | 100 | 2013-12-02 | 2014-05-26 | 2021-06-28 |  | INVERSIONES | 1 | 168154 |  | SI | 10034 | 600 | 99880576 | 197791389 | 0 | 30528151 | LPN | 2020-03-04
611 | 2023-11-24 | San Martin | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC509 | -34.5171 | -58.5748 | RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ ESTE 1A A RPC JLS ESTE. | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALPA VIAL S.A. | 239476424 | 239476424 | 510 | 100 | 2019-08-29 | 2020-04-16 | 2021-10-04 |  | INVERSIONES | 1 | 8508 |  | SI | 9914 | 510 | 98370749 | 132044754 | 0 | 9060921 | LPN | 2021-09-08
612 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70004 | -34.3966 | -58.7191 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION INGENIERO MASCHWITZ | RED PRIMARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUMEX SA | 69677398 | 69677398 | 480 | 100 | 2018-11-15 | 2019-01-14 | 2020-02-28 |  | INVERSIONES | 1 | 50000 |  | SI | 9543 | 300 | 32895984 | 35259479 | 0 | 1521935 | LPN | 2020-05-08
613 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70005 | -34.3852 | -58.7267 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ING MASCHWITZ | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PRATES Y CIA SA | 87899070 | 87899070 | 635 | 100 | 2019-01-07 | 2019-03-06 | 2020-11-30 |  | INVERSIONES | 1 | 25400 |  | SI | 9987 | 390 | 35898407 | 46019896 | 0 | 5980767 | LPN | 2020-11-30
614 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70006 | -34.3855 | -58.737 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR INGENIERO MASCHWITZ | RED PRIMARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 30797022 | 30797022 | 820 | 100 | 2018-04-23 | 2018-06-18 | 2020-09-15 |  | INVERSIONES | 1 | 50000 |  | SI | 8374 | 300 | 16642415 | 13370864 | 0 | 783743 | LPN | 2020-09-15
615 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70007 | -34.3851 | -58.7435 | RED SECUNDARIA CLOACAL INGENIERO MASCHWITZ 1 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 148581420 | 148581420 | 720 | 100 | 2018-10-03 | 2018-12-03 | 2020-09-30 |  | INVERSIONES | 1 | 6679 |  | SI | 8374 | 600 | 67786881 | 78468670 | 0 | 2325869 | LPN | 2020-11-22
616 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70008 | -34.3875 | -58.7305 | RED SECUNDARIA CLOACAL INGENIERO MASCHWITZ II | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 107832254 | 107832254 | 851 | 100 | 2018-10-03 | 2018-12-03 | 2020-10-31 |  | INVERSIONES | 1 | 6376 |  | SI | 8374 | 390 | 52100987 | 53267085 | 0 | 2464182 | LPN | 2021-04-02
622 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70025 | -34.4422 | -58.6867 | RED SECUNDARIA CLOACAL - LOPEZ CAMELO OESTE 1 | RED SECUNDARIA | BID EX POST | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INGALFA SA | 245524232 | 245524231 | 1024 | 100 | 2017-12-21 | 2018-05-02 | 2021-08-19 |  | INVERSIONES | 1 | 12161 |  | SI | 4796 | 510 | 93200816 | 147194751 | 0 | 5128665 | LPN | 2021-02-19
623 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70030 | -34.4482 | -58.6323 | RED SECUNDARIA CLOACAL PACHECO | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GADES SA | 92872237 | 92872238 | 528 | 100 | 2018-11-29 | 2019-02-18 | 2020-07-30 |  | INVERSIONES | 1 | 8406 |  | SI | 5869 | 360 | 52382998 | 37480092 | 0 | 3009147 | LPN | 2020-07-30
624 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70042 | -34.4508 | -58.6491 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TALAR NORTE. | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. - EDISUD S.A. ET UT | 87894226 | 87894226 | 420 | 100 | 2019-09-18 | 2020-04-21 | 2021-07-02 |  | INVERSIONES | 1 | 9834 |  | SI | 12318 | 330 | 40904016 | 48855424 | 0 | -1865214 | LPN | 2021-06-15
625 | 2023-11-24 | San Isidro | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70130 | -34.5164 | -58.5587 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION DEFINITIVA BOULOGNE OESTE 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALESTE SA | 8725283 | 8725283 | 409 | 100 | 2019-02-19 | 2019-06-01 | 2020-08-31 |  | INVERSIONES | 1 | 4623 |  | SI | 3189 | 160 | 4986213 | 3553564 | 0 | 185506 | LPN | 2020-07-14
626 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70137 | -34.4528 | -58.6656 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAL LORENZO ESTE | RED SECUNDARIA | BID EX POST | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INGALFA SA | 98665725 | 98665725 | 1286 | 100 | 2018-04-05 | 2018-06-01 | 2021-12-31 |  | INVERSIONES | 1 | 4373 |  | SI | 4796 | 390 | 24250290 | 67698712 | 0 | 6716723 | LPN | 2021-12-08
628 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70139 | -34.3986 | -58.7204 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 2 - ZONA A | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ELEPRINT SA | 208827010 | 208827010 | 390 | 100 | 2020-09-24 | 2020-11-02 | 2021-10-20 |  | INVERSIONES | 1 | 5980 |  | NO | 5472 | 390 | 119705945 | 68633573 | 0 | 20487492 | LPN | 2021-11-27
629 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70143 | -34.4496 | -58.6402 | RED SECUNDARIA CLOACAL PACHECO OESTE | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 65298477 | 65298477 | 300 | 100 | 2020-09-25 | 2020-11-02 | 2021-06-28 |  | INVERSIONES | 1 | 2800 |  | NO | 8374 | 300 | 47840133 | 22106489 | 0 | -4648145 | LPN | 2021-08-29
630 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70144 | -34.4316 | -58.5983 | TERMINACION ESTACION DE BOMBEO CLOACAL RECONQUISTA 2 | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | SERVIUR S.A. | 21718703 | 21718703 | 665 | 100 | 2018-11-28 | 2019-02-04 | 2020-11-20 |  | INVERSIONES | 1 | 7500 |  | SI | 1236 | 210 | 10420297 | 12496861 | 0 | -1198455 | LPN | 2020-11-30
632 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70151 | -34.4582 | -58.6459 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TALAR AREA 1 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PLANTEL S.A. | 302213786 | 302213786 | 510 | 100 | 2020-09-24 | 2020-11-02 | 2021-09-20 |  | INVERSIONES | 1 | 13394 |  | NO | 11467 | 510 | 156204861 | 118151357 | 0 | 27857568 | LPN | 2022-03-27
633 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70152 | -34.461 | -58.6303 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL TALAR AREA 2 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 159392741 | 156049282 | 558 | 100 | 2020-09-15 | 2020-11-02 | 2022-03-21 |  | INVERSIONES | 1 | 6834 |  | NO | 8374 | 420 | 84441049 | 59493007 | 0 | 15458685 | LPN | 2022-05-14
634 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70174 | -34.5677 | -58.6766 | REPOTENCIACION ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LEBENSOHN | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GTMH ARGENTINA SA | 143429599 | 141346060 | 450 | 100 | 2021-06-24 | 2021-07-22 | 2022-12-21 |  | INVERSIONES | 1 | 15234 |  |  | 6037 | 390 | 74427646 | 61268018 | 0 | 7733935 | LPN | 2022-10-15
635 | 2023-11-24 | San Fernando | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70180 | -34.4728 | -58.5858 | OPTIMIZACION DE LOS MODULOS I Y II DE LA PLANTA DEPURADORA NORTE | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 345852217 | 359419624 | 891 | 100 | 2020-09-24 | 2020-10-19 | 2023-07-20 |  | INVERSIONES | 1 | 90000 |  | NO | 6512 | 360 | 117786738 | 192781119 | 0 | 35284360 | CP | 2023-03-29
636 | 2023-11-24 | Pilar | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70187 | -34.4464 | -58.9211 | READECUACION Y PUESTA EN VALOR DE PLANTA CHAMPAGNAT | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ECOSUR BAHIA SA. - RIVA SAIICFA UNION TRANSITORIA | 1720734291 | 1095799304 | 713 | 66 | 2021-07-02 | 2021-07-26 |  |  | INVERSIONES | 1 | 64000 |  | NO | 12976 | 420 | 417259680 | 1138957764 | 300899440 | -136382593 | LPN | 2023-07-09
660 | 2023-11-24 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70085 | -34.6033 | -58.5411 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA CASEROS 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INARTECO SA | 323737187 | 311912679 | 510 | 100 | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 2022-05-05 |  | INVERSIONES | 1 | 13400 |  | NO | 4593 | 510 | 215635290 | 96342496 | 0 | 11759401 | LPN | 2022-08-07
663 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | OA70090 | -34.6701 | -58.6738 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGO 4A - RESTO II | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 68844392 | 68844392 | 1110 | 100 | 2017-09-04 | 2017-10-23 | 2020-10-30 |  | INVERSIONES | 1 | 6762 |  | SI | 6909 | 360 | 30890012 | 37854295 | 0 | 100085 | LPN | 2020-11-06
664 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | OA70091 | -34.6756 | -58.6799 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGO 4A - RESTO III | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | RG7 SAU | 114380171 | 114380172 | 1228 | 100 | 2017-11-07 | 2018-04-16 | 2021-10-04 |  | INVERSIONES | 1 | 6879 |  | SI | 12662 | 360 | 30303060 | 86361071 | 0 | -2283960 | LPN | 2021-08-26
667 | 2023-11-24 | Moron | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70104 | -34.6315 | -58.5728 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA - VILLA SARMIENTO | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 153882118 | 153882119 | 930 | 100 | 2017-10-30 | 2018-03-12 | 2020-08-31 |  | INVERSIONES | 1 | 12516 |  | SI | 356 | 600 | 76379350 | 75511852 | 0 | 1990916 | LPN | 2020-09-27
668 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70105 | -34.6414 | -58.5703 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA - RAMOS MEJIA CENTRO | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 254832415 | 254832414 | 806 | 100 | 2017-10-30 | 2019-01-08 | 2021-04-30 |  | INVERSIONES | 1 | 17857 |  | SI | 356 | 620 | 79785760 | 166057182 | 0 | 8989473 | LPN | 2021-03-24
669 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70106 | -34.6409 | -58.5659 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA - MATANZA NORTE | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | RECONSTRUCCION CAÑOS SA | 215714432 | 215714432 | 770 | 100 | 2017-12-27 | 2018-12-19 | 2021-01-29 |  | INVERSIONES | 1 | 17555 |  | SI | 3994 | 750 | 73791298 | 139409676 | 0 | 2513458 | LPN | 2021-01-27
671 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70111 | -34.855 | -58.6758 | CISTERNA DE AGUA CRUDA CON REBOMBEO - PLANTA POTABILIZADORA VIRREY DEL PINO | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 352760826 | 352760825 | 1069 | 100 | 2017-12-19 | 2018-04-19 | 2021-03-23 |  | INVERSIONES | 1 | 168000 |  | SI | 6909 | 270 | 97817000 | 223081548 | 31862298 | -20 | LPN | 2021-03-23
672 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | OA70119 | -34.6468 | -58.6739 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGO 2 RESTO 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | TRAGVIAL S.R.L | 83946490 | 83946490 | 920 | 100 | 2017-06-29 | 2017-08-01 | 2020-01-30 |  | INVERSIONES | 1 | 5701 |  | SI | 11192 | 300 | 27942119 | 43928349 | 3901143 | 8174879 | LPN | 2020-02-07
676 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70176 | -34.7145 | -58.5431 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA CUARTA ETAPA - CIUDAD EVITA | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GRAL SANEAMIENTO SA | 217819493 | 208130886 | 465 | 100 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2022-02-04 |  | INVERSIONES | 1 | 6963 |  | NO | 12245 | 465 | 123135916 | 90589258 | 0 | 4094319 | LPN | 2022-02-07
677 | 2023-11-24 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70187 | -34.5992 | -58.5508 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA CASEROS 3 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | RECONSTRUCCION CAÑOS SA | 389262557 | 393372755 | 600 | 100 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2022-11-26 |  | INVERSIONES | 1 | 12700 |  | NO | 3994 | 510 | 213984283 | 142137997 | 0 | 33140277 | LPN | 2022-11-21
678 | 2023-11-24 | Merlo | OESTE | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | OA70190 | -34.698 | -58.733 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACION EN HIPOPUELCHE EN ESTACION DE REBOMBEO MERLO | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | BRIDGE HYDROGEN SA | 31720179 | 28773679 | 327 | 100 | 2019-12-26 | 2020-04-27 | 2022-06-01 |  | INVERSIONES | 1 | 13200 |  | SI | 9530 | 120 | 10749615 | 16260326 | 1699495 | 3010743 | LPN | 2021-03-20
679 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | OA70191 | -34.6415 | -58.6851 | PUESTA EN SERVICIO REDES PRIMARIAS OA414OA047 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | TECMA SA | 46683809 | 46683808 | 312 | 100 | 2019-01-23 | 2019-04-10 | 2020-03-16 |  | INVERSIONES | 1 | 30000 |  | SI | 6973 | 240 | 24938856 | 19658284 | 0 | 2086669 | CD | 2020-02-16
680 | 2023-11-24 | Hurlingham | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70195 | -34.6029 | -58.6465 | CAMARA REGULADORA CALLE BIZET | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | BUROMAHTIK SA | 17750731 | 17750732 | 330 | 100 | 2020-11-06 | 2020-12-01 | 2021-10-20 |  | INVERSIONES | 1 | 9600 |  | NO | 177 | 270 | 11397117 | 5816636 | 0 | 536978 | LPN | 2021-10-27
681 | 2023-11-24 | Hurlingham | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70196 | -34.6088 | -58.6455 | CAMARA REGULADORA CALLE VALENCIA | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | BUROMAHTIK SA | 18831629 | 18831630 | 330 | 100 | 2020-11-06 | 2020-12-09 | 2021-10-20 |  | INVERSIONES | 1 | 17200 |  | NO | 177 | 270 | 12079287 | 6158060 | 0 | 594282 | LPN | 2021-11-04
682 | 2023-11-24 | Moron | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70197 | -34.6754 | -58.6631 | SISTEMA DE REGULACION MERLO GOMEZ E ITUZAINGO I | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GTMH ARGENTINA SA | 45858625 | 45858625 | 322 | 100 | 2020-07-23 | 2020-08-11 | 2021-06-29 |  | INVERSIONES | 1 | 36000 |  | NO | 6037 | 270 | 24962851 | 16377733 | 0 | 4518041 | LPN | 2021-06-29
683 | 2023-11-24 | Moron | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70201 | -34.6617 | -58.6554 | CAMARA REGULADORA CALLE BUFANO | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | BUROMAHTIK SA | 17297491 | 17297492 | 350 | 100 | 2020-11-06 | 2020-12-09 | 2021-11-25 |  | INVERSIONES | 1 | 13000 |  | NO | 177 | 270 | 11098824 | 5380392 | 0 | 818275 | LPN | 2021-11-24
684 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70203 | -34.6938 | -58.6388 | BOMBEO DE SALIDA VIRREY DEL PINO | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 939809623 | 540283516 | 987 | 32 | 2021-02-18 | 2021-03-15 |  |  | INVERSIONES | 1 | 100000 |  | NO | 6909 | 390 | 207066524 | 675962346 | 0 | 56780753 | LPN | 2023-11-27
685 | 2023-11-24 | Hurlingham | OESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | OA70209 | -34.6314 | -58.6136 | PUESTA EN SERVICIO REDES PRIMARIAS IMPULSION HURLINGHAM TESEI | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PRFV LINERS S.A. | 239675908 | 170944615 | 641 | 100 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 2023-01-30 |  | INVERSIONES | 1 | 130000 |  |  | 10067 | 300 | 108281733 | 122752787 | 0 | 8641388 | CP | 2023-02-12
689 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | OA941 | -34.6592 | -58.6865 | RED SECUNDARIA DE AGUA ITUZAINGO 3B | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 84779212 | 84779211 | 1301 | 100 | 2017-09-25 | 2017-11-06 | 2021-05-11 |  | INVERSIONES | 1 | 6192 |  | SI | 6909 | 480 | 26968544 | 60389122 | 0 | -2578454 | LPN | 2021-05-30
691 | 2023-11-24 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OC389 | -34.5813 | -58.675 | SEGUNDO MODULO PLANTA HURLINGHAM | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CPC S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. - JCR S.A. - UTE | 2890701367 | 2979032471 | 2921 | 100 | 2013-12-13 | 2014-04-01 | 2022-10-18 |  | INVERSIONES | 1 | 300000 |  | SI | 10056 | 780 | 397668066 | 2414194015 | 18328355 | 60510931 | LPI | 2022-03-31
693 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | CLOACA | S RIACHUELO | EXPANSION | OC402 | -34.7209 | -58.5062 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS EN LA PLANTA DEPURADORA SUDOESTE | OBRAS ELECTROMECANICAS | BIRF | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COARCO S.A. - ELEPRINT S.A. - UTE | 3706492232 | 3706492232 | 2493 | 100 | 2014-09-30 | 2015-05-19 | 2022-03-11 |  | INVERSIONES | 1 | 946667 |  | SI | 10271 | 1080 | 425210677 | 3139471484 | 141810071 | 0 | LPN | 2022-03-16
697 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | OC472 | -34.6033 | -58.6981 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR NUEVO ITUZAINGO - IMPULSION NUEVO ITUZAINGO | RED PRIMARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 167407662 | 167407662 | 1835 | 100 | 2015-07-06 | 2016-04-21 | 2021-04-30 |  | INVERSIONES | 1 | 115873 |  | SI | 6512 | 540 | 60610066 | 98506553 | 0 | 8291043 | LPN | 2021-04-30
698 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OC473 | -34.6033 | -58.6981 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL NUEVO ITUZAINGO | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 529089376 | 529089377 | 1927 | 100 | 2015-07-06 | 2016-04-21 | 2021-07-31 |  | INVERSIONES | 1 | 115873 |  | SI | 6512 | 540 | 26959708 | 460009438 | 32136535 | 9983695 | LPN | 2021-07-31
710 | 2023-11-24 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70027 | -34.5997 | -58.5284 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR VILLA RAFFO. | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GADES SA | 179685576 | 165585390 | 2035 | 100 | 2016-10-19 | 2016-12-12 | 2022-08-01 |  | INVERSIONES | 1 | 21200 |  | SI | 5869 | 360 | 39254422 | 93912007 | 0 | 46519147 | LPN | 2022-07-09
714 | 2023-11-24 | Moron | OESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | OC70044 | -34.6421 | -58.6124 | RED SECUNDARIA CLOACAL MORON SUBETAPA I A II RESTO 1 | RED SECUNDARIA | BID EX POST | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALESTE SA | 68071421 | 68071421 | 878 | 100 | 2017-11-24 | 2018-05-02 | 2020-08-31 |  | INVERSIONES | 1 | 3389 |  | SI | 3189 | 300 | 29140813 | 30884338 | 0 | 8046270 | LPN | 2020-09-26
722 | 2023-11-24 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OC70068 | -34.5777 | -58.6654 | AMPLIACION ESTACION DE BOMBEO CLOACAL WILLIAM MORRIS | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 374817983 | 374817983 | 1201 | 100 | 2017-12-19 | 2018-04-17 | 2021-07-30 |  | INVERSIONES | 1 | 306587 |  | SI | 6909 | 450 | 77872292 | 274193385 | 0 | 22752306 | LPN | 2021-07-31
723 | 2023-11-24 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OC70069 | -34.5778 | -58.6665 | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSION AMPLIACION WILLIAM MORRIS | RED PRIMARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INGENEM CONSTRUCCIONES SRL | 162544714 | 162544714 | 1217 | 100 | 2017-10-10 | 2018-05-02 | 2021-08-31 |  | INVERSIONES | 1 | 306587 |  | SI | 8264 | 390 | 19875128 | 131480434 | 5800113 | 5389039 | LPN | 2021-08-31
724 | 2023-11-24 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70072 | -34.6021 | -58.5655 | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR CASEROS CENTRO | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | NACTOM IGT SERVICIOS SRL | 251824617 | 0 | 210 | 0 | 2023-08-10 |  |  |  | INVERSIONES | 1 | 2500 |  | NO | 13476 | 210 | 251824617 | 0 | 0 | 0 | CP
725 | 2023-11-24 | Moron | OESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | OC70073 | -34.6514 | -58.6304 | COLECTOR CLOACAL CASTELAR - VILLA TESEI OESTE - ETAPA 2 | RED PRIMARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CRZ CONSTRUCCIONES SA | 315321558 | 315321557 | 973 | 100 | 2018-03-07 | 2018-04-20 | 2021-04-30 |  | INVERSIONES | 1 | 42143 |  | SI | 7870 | 660 | 95112773 | 204328050 | 0 | 15880735 | LPN | 2020-12-18
727 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | CLOACA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70075 | -34.6858 | -58.5116 | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR DEAN FUNES | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALESTE SA | 29165200 | 29165199 | 1199 | 100 | 2016-12-22 | 2017-02-01 | 2020-02-17 |  | INVERSIONES | 1 | 22326 |  | SI | 3189 | 390 | 19056713 | 8089816 | 0 | 2018671 | LPN | 2020-05-15
729 | 2023-11-24 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OC70080 | -34.5933 | -58.6713 | RED SECUNDARIA CLOACAL SOTO | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALPA VIAL S.A. | 199564493 | 199564493 | 925 | 100 | 2018-01-03 | 2018-05-02 | 2020-11-12 |  | INVERSIONES | 1 | 25180 |  | SI | 9914 | 510 | 98595705 | 95439550 | 0 | 5529238 | LPN | 2020-11-12
731 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | OC70082 | -34.6218 | -58.6996 | RED SECUNDARIA CLOACAL ITUZAINGO ETAPA 2 - INICIAL | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 247813525 | 247813525 | 1050 | 100 | 2018-04-10 | 2018-07-10 | 2019-12-02 |  | INVERSIONES | 1 | 11106 |  | SI | 6909 | 510 | 86657363 | 140797335 | 0 | 20358827 | LPN | 2021-05-25
732 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | OC70083 | -34.5968 | -58.6927 | COLECTOR MARTIN RODRIGUEZ ETAPA 1 | RED PRIMARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COARCO S.A. | 434250953 | 434250953 | 778 | 100 | 2018-05-02 | 2018-08-30 | 2020-10-16 |  | INVERSIONES | 1 | 125000 |  | SI | 5555 | 510 | 174836508 | 240216603 | 0 | 19197842 | LPN | 2020-10-16
734 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | OC70217 | -34.6238 | -58.6964 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE LELOIR - CUENCA 1 - ZONA MARTIN FIERRO. | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 109245954 | 130881608 | 635 | 100 | 2020-09-03 | 2020-11-02 | 2022-07-30 |  | INVERSIONES | 1 | 1255 |  | NO | 6909 | 360 | 31678873 | 69601177 | 0 | 7965904 | LPN | 2022-07-30
735 | 2023-11-24 | Moreno | OESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | OC70220 | -34.6072 | -58.7361 | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN CAYETANO 1 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 284913694 | 284913694 | 570 | 100 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 2021-11-20 |  | INVERSIONES | 1 | 15474 |  | NO | 6909 | 510 | 139354493 | 132773536 | 0 | 12785665 | LPN | 2022-06-19
736 | 2023-11-24 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70249 | -34.6291 | -58.5369 | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR EJERCITO DE LOS ANDES - ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | AMERICAN VIAL SRL | 171491146 | 105357902 | 658 | 100 | 2020-11-20 | 2021-01-04 | 2022-10-24 |  | INVERSIONES | 1 | 19000 |  | NO | 12479 | 330 | 88218376 | 75870135 | 0 | 7402635 | CP | 2022-10-24
737 | 2023-11-24 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OC70256 | -34.6197 | -58.5404 | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR EJERCITO DE LOS ANDES - ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | AMERICAN VIAL SRL | 18505581 | 18505581 | 272 | 100 | 2020-12-02 | 2021-01-18 | 2021-09-20 |  | INVERSIONES | 1 | 11000 |  | NO | 12479 | 210 | 39075146 | 5892872 | 0 | -26462437 | CP | 2021-10-17
738 | 2023-11-24 | Sistema Riachuelo | VARIOS | CLOACA | S RIACHUELO | EXPANSION | RC002 | -34.691 | -58.4791 | LOTE 1 - COLECTOR MARGEN IZQUIERDA, DESVIO COLECTOR BAJA COSTANERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | SISTEMA RIACHUELO | BIRF | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSORCIO CMI GHELLA SPA SUC. ARG. - GHELLA SOGENE CA SUC. ARG. UTE | 42570679318 | 42570679318 | 2876 | 100 | 2014-04-04 | 2015-01-15 | 2022-11-30 |  | INVERSIONES | 1 | 4300000 |  | SI | 10083 | 1440 | 1653781100 | 40544060338 | 372837880 | 0 | LPI | 2022-11-30
739 | 2023-11-24 | Sistema Riachuelo | SUDESTE | CLOACA | S RIACHUELO | EXPANSION | RC004 | -34.6406 | -58.3331 | SISTEMA RIACHUELO "LOTE 2" PLANTA DE PRETRATAMIENTO, ESTACION ELEVADORA DE ENTRADA, ESTACION DE BOMBEO DE SALIDA | SISTEMA RIACHUELO | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. Suc. Arg. - ACCIONA AGUA S.A. Suc. Arg. – UTE | 49318329016 | 35069998512 | 3121 | 64 | 2014-10-24 | 2015-06-15 |  |  | INVERSIONES | 1 | 4300000 |  | SI | 10219 | 1440 | 1040776194 | 47754520325 | 523032497 | 0 | LPN | 2023-12-31
740 | 2023-11-24 | Sistema Riachuelo | SUDESTE | CLOACA | S RIACHUELO | EXPANSION | RC005 | -34.6412 | -58.3301 | LOTE 3 - EMISARIO PLANTA RIACHUELO | SISTEMA RIACHUELO | BIRF | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | WEBUILD SPA. - THE LANE CONSTRUCCION CORPORATION - JOSE J. CHEDIACK S.A. UTE | 82737599950 | 82737599950 | 2997 | 100 | 2014-04-04 | 2015-01-15 | 2023-03-31 |  | INVERSIONES | 1 | 4300000 |  | SI | 10102 | 1800 | 1962079809 | 80496304562 | 279215579 | 0 | LPI | 2023-03-31
747 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70006 | -34.7185 | -58.2694 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA QUILMES ESTE ETAPA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 222703915 | 222703915 | 1557 | 100 | 2016-10-11 | 2016-11-21 | 2021-02-25 |  | INVERSIONES | 1 | 10300 |  | SI | 8374 | 460 | 50529921 | 161498710 | 0 | 10675284 | LPN | 2021-02-25
754 | 2023-11-24 | Sistema Agua Sur | SUDOESTE | AGUA | S AGUA SUR | EXPANSION | SA70075 | -34.814 | -58.4559 | RED PRIMARIA DE AGUA - RIO SUBTERRANEO SUR - TRAMO II ESTACION ELEVADORA DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRIA EE N°2 | SISTEMA AGUA SUR | CAF | AYSA | EN LICITACION | PUBLICADA | 2023-10-20 | SI |  | 71292275942 | 0 | 1260 | 0 | 2024-03-20 |  |  |  | INVERSIONES | 1 | 1444850 |  | SI |  | 1260 | 71292275942 | 0 | 0 | 0 | LPI
759 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70119 | -34.7718 | -58.351 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO SANCHEZ | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | BRIDGE HYDROGEN SA | 59776750 | 59776750 | 785 | 100 | 2017-06-08 | 2018-12-03 | 2020-12-30 |  | INVERSIONES | 1 | 27000 |  | SI | 9530 | 300 | 16211215 | 38734477 | 0 | 4831058 | LPN | 2021-01-26
760 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70126 | -34.6767 | -58.7204 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA GERLI-PIÑEYRO | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 420055606 | 475745001 | 570 | 100 | 2020-10-28 | 2020-11-24 | 2022-06-16 |  | INVERSIONES | 1 | 16100 |  | NO | 8374 | 520 | 215252939 | 140865180 | 0 | 63937487 | LPN | 2022-06-17
761 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70131 | -34.7689 | -58.2718 | RENOVACION RED DE AGUA EZPELETA OESTE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 75409614 | 75409614 | 1324 | 100 | 2017-03-21 | 2017-05-16 | 2020-12-30 |  | INVERSIONES | 1 | 19198 |  | SI | 9442 | 493 | 37883021 | 34202280 | 0 | 3324313 | LPN | 2020-12-30
762 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | SA70191 | -34.6576 | -58.366 | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TRANQUILA, BARRIO ALIANZA E ISLA MACIEL - ETAPA 1 Y 3. | RED PRIMARIA | VIVIENDA - PBA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | UCSA SA | 132231490 | 132231491 | 723 | 100 | 2019-03-01 | 2019-07-22 | 2021-06-29 |  | INVERSIONES | 1 | 20800 |  | SI | 10784 | 510 | 59157645 | 74778799 | 0 | -1704954 | LPN | 2021-07-14
763 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70195 | -34.7967 | -58.389 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA ADROGUE CENTRO 2 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 864236996 | 73464816 | 1370 | 20 | 2020-12-22 | 2021-01-18 |  |  | INVERSIONES | 1 | 15000 |  | NO | 9442 | 670 | 198784361 | 665452635 | 0 | 0 | LPN | 2024-10-19
764 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70197 | -34.7193 | -58.398 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA ACERO LANUS CENTRO Y REMEDIOS DE ESCALADA. | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS S.A. Y C E CONSTRUCCIONES S.A. - UT | 850770374 | 713752342 | 668 | 100 | 2021-09-03 | 2021-10-04 | 2023-08-03 |  | INVERSIONES | 1 | 21786 |  | NO | 13062 | 480 | 243801839 | 592029839 | 0 | 14938696 | LPN | 2023-08-03
765 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70204 | -34.7077 | -58.2908 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO AVELLANEDA - ETAPA 1 | RED PRIMARIA | OPISU | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GTMH ARGENTINA SA | 64545896 | 64545896 | 559 | 100 | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 2021-03-11 |  | INVERSIONES | 1 | 30000 |  | SI | 6037 | 360 | 38835164 | 23627485 | 0 | 2083247 | LPN | 2021-03-11
766 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70212 | -34.7295 | -58.2636 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA QUILMES ESTE 3 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 308989388 | 313406376 | 481 | 100 | 2021-03-17 | 2021-04-16 | 2022-08-05 |  | INVERSIONES | 1 | 11300 |  | NO | 356 | 420 | 174954908 | 105657860 | 0 | 28376620 | LPN | 2022-08-10
767 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | SA70214 | -34.7435 | -58.5026 | RED PRIMARIA ALIMENTACION B° SARMIENTO. | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 8718375 | 8718375 | 300 | 100 | 2020-05-21 | 2020-07-01 | 2020-12-21 |  | INVERSIONES | 1 | 8346 |  | NO | 9442 | 210 | 4986777 | 4442584 | 0 | -710986 | LPN | 2021-04-27
768 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | SA70221 | -34.8591 | -58.3614 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACION EN HIPOPUELCHE EN PLANTA GLEW | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GADES SA | 30819870 | 13929233 | 276 | 7 | 2020-10-30 | 2020-12-14 |  |  | INVERSIONES | 1 | 15000 |  | NO | 5869 | 240 | 29998010 | 0 | 0 | 821860 | CP | 2021-09-16
769 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | SA70222 | -34.6766 | -58.342 | RED PRIMARIA DE AGUA – LA SALADITA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. | 29970336 | 30127775 | 500 | 100 | 2019-09-20 | 2020-01-06 | 2022-02-18 |  | INVERSIONES | 1 | 10000 |  | SI | 9087 | 270 | 14105791 | 11792349 | 0 | 4072196 | LPN | 2021-05-20
771 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | SA70234 | -34.805 | -58.4328 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACION EN HIPOPUELCHE EN CENTRO DE MEZCLA LAVALLOL | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. | 29552890 | 17204526 | 156 | 26 | 2020-08-20 | 2020-11-30 |  | PERFORACION | INVERSIONES | 1 | 12000 |  | NO | 10894 | 120 | 19800788 | 8523815 | 0 | 1228287 | LPN | 2021-05-05
772 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SA70245 | -34.8451 | -58.3661 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS AL PUELCHE - GLEW. | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GADES SA | 70591892 | 70591892 | 270 | 100 | 2020-11-16 | 2020-12-14 | 2021-09-09 |  | INVERSIONES | 1 | 15000 |  | NO | 5869 | 270 | 41457608 | 21719486 | 0 | 7414798 | CP | 2021-09-10
777 | 2023-11-24 | Sistema Agua Sur | SUDESTE | AGUA | S AGUA SUR | EXPANSION | SA851 | -34.6997 | -58.2566 | ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. BELGRANO - AMPLIACION CAPACIDAD DE POTABILIZACION | SISTEMA AGUA SUR | CAF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. - TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS S.A. UTE | 42119212807 | 14458938499 | 2523 | 49 | 2017-09-20 | 2017-10-03 |  |  | INVERSIONES | 1 | 1575000 |  | SI | 11430 | 1440 | 2257565242 | 39144379707 | 535865562 | 181402296 | LPI | 2024-08-30
778 | 2023-11-24 | Sistema Agua Sur | VARIOS | AGUA | S AGUA SUR | EXPANSION | SA853 | -34.7104 | -58.2608 | RIO SUBTERRANEO A LOMAS - E.E. 1 | SISTEMA AGUA SUR | CAF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CMC DI RAVENA - ARGENTINA BRANCH SA | 47497120073 | 32049914419 | 2484 | 67 | 2017-09-26 | 2017-11-01 |  |  | INVERSIONES | 1 | 1444850 |  | SI | 11328 | 1260 | 2876855232 | 43897558357 | 705898474 | 16808010 | LPI | 2024-08-20
781 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC018 | -34.6951 | -58.343 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL CRISTOBAL COLON. | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | AMYC CONSTRUCCIONES S.R.L. | 311922606 | 304510267 | 1276 | 72 | 2019-01-23 | 2019-10-15 |  |  | INVERSIONES | 1 | 18000 |  | SI | 9032 | 390 | 37507320 | 225681697 | 26233740 | 22499849 | LPN | 2023-04-13
785 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC081 | -34.723 | -58.3827 | RED SECUNDARIA CLOACAL GUEMES OESTE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | TECMA SA | 285887537 | 285887538 | 1315 | 100 | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 2021-07-28 |  | INVERSIONES | 1 | 10300 |  | SI | 6973 | 420 | 70527446 | 213716318 | 0 | 1643773 | LPN | 2021-07-08
801 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC478 | -34.6924 | -58.3521 | RED SECUNDARIA CLOACAL GRAL PINTO | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CRZ CONSTRUCCIONES SA | 132293499 | 132293500 | 910 | 100 | 2017-02-02 | 2017-03-06 | 2019-11-22 |  | INVERSIONES | 1 | 7440 |  | NO | 7870 | 570 | 94354023 | 43106183 | 0 | -5166707 | LPN | 2019-09-02
50565 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-39660 | -34.6028 | -58.5477 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LONG. 137 MTS DN 200 Y 20 CONEXIONES EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 14455530 | 3259724.7255 | 49 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-09 | 2022-06-27 |  |  | 1 | 80 | Porvenir e Giorello y Nicaragua |  |  | 0 | 14455530 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-27
50566 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-28985 | -34.7348 | -58.5673 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONG. 110 MTS., DN 200 Y 9 CX. EN LA MATANZA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 3640652 | 2788839.9519 | 27 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-04 | 2022-05-01 |  |  | 1 | 36 | Arieta entre Alberti y Miralla |  |  | 0 | 3640652 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-01
50567 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-5520 | -34.5995 | -58.5244 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONG. 120 MTS., DN 200 Y 18 CX. EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 6264063 | 4512050.29 | 45 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-17 | 2022-05-01 |  |  | 1 | 72 | Dixon Juan |  |  | 0 | 6264063 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-01
50568 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-39657 | -34.6311 | -58.5404 | RENOVACION DE RED DE AGUA LONG. 530 MTS, DN 400 Y EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 13711600 | 27309685.3194 | 259 | 100 | 2022-09-01 | 2022-05-13 | 2023-01-27 |  |  | 1 | 0 | Reconquista entre Pellegrini y Acc. Oeste |  |  | 0 | 13711600 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-27
50569 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-75143 | -34.6017 | -58.5254 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LONG. 117 MTS, DN 200 Y 12 CONEXIONES EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 4818510 | 6941523.5348 | 118 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-29 | 2023-02-24 |  |  | 1 | 48 | Lynch eAmerica y Pastorino |  |  | 0 | 4818510 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-24
50570 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58513 | -34.6408 | -58.5615 | RENOVACION RED DE CLOACA LONG. 104 MTS DN 200 Y 12 CONEXIONES EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 5353900 | 3283866.8865 | 27 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-29 | 2022-08-25 |  |  | 1 | 48 | Pueyrredon entre Av. Rivadavia y B. Mitre |  |  | 0 | 5353900 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-25
50571 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-65696 | -34.6624 | -58.6189 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LONG. 69 MTS, DN 200 Y 8 CONEXIONES EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 8298545 | 2175771.8849 | 36 | 100 | 2022-09-01 | 2022-08-15 | 2022-09-20 |  |  | 1 | 32 | Carlos Calvo e25 de mayoy Sagasta |  |  | 0 | 8298545 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-20
50572 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-89998 | -34.6506 | -58.6228 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 123 METROS, DN 200 Y 10 CONEXIONES EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 4818510 | 3930969.1092 | 27 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-28 | 2022-11-24 |  |  | 1 | 40 | San Martin E Buen Viaje Y Brown |  |  | 0 | 4818510 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-24
50573 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-89999 | -34.7047 | -58.4789 | RENOVACION RED DE CLOACA LONG. 86 MTS, DN 250 EN LA MATANZA SUR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 4283120 | 8717140.8972 | 8 | 100 | 2022-09-01 | 2022-11-16 | 2022-11-24 |  |  | 1 | 0 | Cordoba entre Molins y Brochero entrada planta |  |  | 0 | 4283120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-24
50574 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-105706 | -34.7044 | -58.4749 | RENOVACION RED DE CLOACA LONG. 262 MTS, DN 250 Y 29 CONEXIONES EN LA MATANZA SUR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 6692375 | 35772189.0147 | 37 | 100 | 2022-09-01 | 2022-11-16 | 2022-12-23 |  |  | 1 | 116 | Molins entre San Fernando y Cordoba |  |  | 0 | 6692375 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-23
50575 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-104713 | -34.7037 | -58.4724 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 247 METROS, DN 250-160 EN LA MATANZA SUR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 14562608 | 22707059.0169 | 42 | 100 | 2022-09-01 | 2022-12-16 | 2023-01-27 |  |  | 1 | 0 | San Fernando entre Ramos Mejia y Molins |  |  | 0 | 14562608 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-27
50576 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-104714 | -34.7028 | -58.4738 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LONG. 174 MTS, DN 200 EN LA MATANZA SUR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 14990920 | 18128735.6162 | 69 | 100 | 2022-09-01 | 2022-12-16 | 2023-02-23 |  |  | 1 | 0 | Ramos Mejia entre Avelino Diaz y San Fernando |  |  | 0 | 14990920 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-23
50577 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-104715 | -34.6992 | -58.4713 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LONG. 258 MTS, DN 200 EN LA MATANZA SUR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 4283120 | 31956056.38 | 97 | 100 | 2022-09-01 | 2022-12-16 | 2023-03-23 |  |  | 1 | 0 | Avelino Diaz entre Tres Sargentos y Ramos Mejia |  |  | 0 | 4283120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-23
50578 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-73278 | -34.7023 | -58.7489 | RENOVACION RED DE CLOACA LONG 132 MTS DN 200 Y 19 CONEXIONES EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 535390 | 6215479.1225 | 47 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2022-10-24 |  |  | 1 | 76 | William Morris E Rawson y Burgos |  |  | 0 | 535390 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-24
50579 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-93346 | -34.6576 | -58.5566 | RENOVACION RED DE CLOACA LONG. 129 MTS, DN 200 Y 18 CONEXIONES EN LMN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 7067148 | 6661534.4022 | 37 | 100 | 2022-09-01 | 2022-11-16 | 2022-12-23 |  |  | 1 | 72 | Pirovano entre Avellaneda y Necochea |  |  | 0 | 7067148 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-23
50580 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-93344 I-2022-107210 | -34.6584 | -58.5692 | RENOVACION RED DE CLOACA LONG. 266 MTS, DN 200 Y 35 CONEXIONES EN LMN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 16061700 | 14651385.2957 | 72 | 100 | 2022-09-01 | 2022-11-16 | 2023-01-27 |  |  | 1 | 140 | Del Campillo entre Ancaste y B. de Astrada |  |  | 0 | 16061700 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-27
50581 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-84229 | -34.605 | -58.5691 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LONG 72 METROS, DN 200 Y 11 CONEXIONES EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 15108100 | 2069202.0439 | 67 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-17 | 2022-12-23 |  |  | 1 | 44 | Hornos y Urquiza |  |  | 0 | 15108100 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-23
50582 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-75148 | -34.6518 | -58.5318 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LONG. 101 MTS DN 200 Y 19 CONEXIONES EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 34532800 | 3118338.1405 | 40 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-14 | 2022-10-24 |  |  | 1 | 76 | Independencia y El Tala |  |  | 0 | 34532800 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-24
50583 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-25666 | -34.6285 | -58.6205 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LONG. 10 MTS, DN 200 EN HURLINGHAM | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ROWING CETACO | 1070780 | 489527.7041 | 13 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-30 | 2022-04-12 |  |  | 1 | 0 | I. Pons esquina Castillo |  |  | 0 | 1070780 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-12
50584 | 2023-11-28 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58783 | -34.638 | -58.6785 | INSTALACION DE RED DE AGUA LONG. 23 METROS, DN 90 Y 1 VE DN 100 EN ITUZAINGO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ROWING CETACO | 360300 | 1026317.7057 | 92 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-14 | 2022-10-14 |  |  | 1 | 0 | Santos Dumont entre J. M. Paz y - |  |  | 0 | 360300 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-14
50585 | 2023-11-28 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-72070 | -34.6381 | -58.6793 | RENOVACION DE RED DE AGUA LONG. 14 MTS, DN 90 EN ITUZAINGO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ROWING CETACO | 360300 | 244034.1667 | 49 | 100 | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-10-19 |  |  | 1 | 0 | Lola Mora entre J. M. Paz y - |  |  | 0 | 360300 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-19
50586 | 2023-11-28 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58785 | -34.6465 | -58.6722 | INSTALACION DE RED DE AGUA LONG 14 MTS, DN 160 EN ITUZAINGO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ROWING CETACO | 321972 | 250209.0649 | 92 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-14 | 2022-10-14 |  |  | 1 | 0 | Condarco entre Las Heras y - |  |  | 0 | 321972 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-14
50587 | 2023-11-28 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58782 | -34.6439 | -58.6707 | INSTALACION DE RED DE AGUA DE LONG 12 MTS, DN 90 EN ITUZAINGO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ROWING CETACO | 360300 | 190356.6464 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-14 | 2022-08-30 |  |  | 1 | 0 | Darragueira entre Las Heras y - |  |  | 0 | 360300 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-30
50588 | 2023-11-28 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58781 | -34.6451 | -58.6742 | INSTALACION DE RED DE AGUA LONG 6 MTS, DN 90 EN ITUZAINGO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ROWING CETACO | 360300 | 256658.0754 | 96 | 100 | 2022-09-01 | 2022-07-14 | 2022-10-18 |  |  | 1 | 0 | Malabia entre Las Heras y - |  |  | 0 | 360300 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-18
50589 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-57471 | -34.6364 | -58.5897 | RENOVACION DE RED DE AGUA LONG 512 MTS DN 90 Y 66 CONEXIONES EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 13503939 | 8713714.0132 | 41 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-13 | 2022-08-23 |  |  | 1 | 264 | Fresco entre Peron y Defensa |  |  | 0 | 13503939 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-23
50590 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-73346 | -34.7599 | -58.6589 | INSTALACION DE RED DE AGUA LONG 120 MTS, DN 160 Y 1 MOTOBOMBA EN LMO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | LIHUE | 6976060 | 2494801.8972 | 9 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 2022-09-15 |  |  | 1 | 0 | Av. Juan Bautista Lasalle y Ruta 21 |  |  | 0 | 6976060 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-15
50591 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-75156 | -34.6531 | -58.6034 | RENOVACION RED DE AGUA LONG. 414 MTS, DN 90 Y 45 CONEXIONES EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 12573500 | 8721338.1899 | 29 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-27 | 2022-11-25 |  |  | 1 | 180 | Saavedra entre Monteagudo y Aberastain |  |  | 0 | 12573500 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-25
50592 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-74303 | -34.6306 | -58.6266 | RENOVACION DE RED DE AGUA LONG 212 MTS Y 6 CX EN HURLINGHAM | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ROWING CETACO | 4024650 | 4921655.0972 | 42 | 100 | 2019-09-01 | 2022-09-14 | 2022-10-26 |  |  | 1 | 24 | SaturninoSalazar - Barrio Atepam |  |  | 0 | 4024650 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-26
50593 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-82689 | -34.8032 | -58.6453 | INSTALACION DE RED DE AGUA LONG 522 MTS, DN 225 EN LMO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | LIHUE | 19588000 | 16850059.1893 | 22 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-05 | 2022-10-27 |  |  | 1 | 0 | Cabot entre Chivilcoy y Manzoni |  |  | 0 | 19588000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-27
50594 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-57728 | -34.6405 | -58.7473 | INSTALACION RED DE AGUA LONG 280 MTS DN 160 Y 25 CONEXIONES EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | APCO | 2683100 | 9153706.8696 | 12 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-14 | 2022-07-26 |  |  | 1 | 100 | Pio XII entre Velez Sarsfield y Estrada |  |  | 0 | 2683100 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-26
50745 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-19056 | -34.6402 | -58.5441 | RENOVACION RED DE AGUA 250MTS DN 110 Y 31 CX EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 2750000 | 4486896.15 | 38 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-24 | 2022-08-01 |  |  | 1 | 124 | Fazio e Rivadavia y Balcarce |  |  | 0 | 2750000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01
50967 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-4358 | -34.6483 | -58.5879 | RENOVACION DE RED DE AGUA 368 MTS DN 90 Y 59 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 8708182 | 12249089.3538 | 48 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-07 | 2023-04-24 |  |  | 1 | 236 | Murias entre Alegria y Don Bosco |  |  | 0 | 8708182 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-24
50968 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-7641 | -34.642 | -58.5986 | RENOVACION RED DE AGUA 360 MTS DN 90 Y 44 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 7781791 | 10371646.8169 | 45 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-06 | 2023-03-23 |  |  | 1 | 176 | Puan entre Defensa y Alberto Vignes |  |  | 0 | 7781791 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-23
50969 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-9425 | -34.6454 | -58.5308 | RENOVACION DE RED DE AGUA 188 MTS DN 110 Y 26 CX EN TDF | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 5124398 | 5578804.6495 | 69 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-14 | 2023-04-24 |  |  | 1 | 104 | Solis entre Cuevas y Gral.Paz |  |  | 0 | 5124398 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-24
50970 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-11394 | -34.7373 | -58.6082 | RENOVACION RED DE AGUA 100 MTS DN 110 Y 7 CX EN LMO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | LIHUE INGENIERIA | 5717195 | 4481772.7472 | 15 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-09 | 2023-02-24 |  |  | 1 | 28 | Huemul eSanta Catalina y Garcia Merou |  |  | 0 | 5717195 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-24
50971 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-11393 | -34.7368 | -58.6132 | INSTALACION RED DE AGUA 333 MTS DN 315 EN LMO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | LIHUE INGENIERIA | 23693849 | 38603225.3873 | 19 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-04 | 2023-03-23 |  |  | 1 | 0 | Urdaneta eVuelta de Rocha y Garcia Merou |  |  | 0 | 23693849 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-23
50972 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-4575 | -34.649 | -58.7961 | INSTALACION RED DE AGUA 690 MTS DN 250 Y 43 CX EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 29102876 | 33281049.6946 | 48 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-07 | 2023-03-27 |  |  | 1 | 172 | Piovano entre Cerviño y 9 de Julio |  |  | 0 | 29102876 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-27
50973 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-9424 | -34.5941 | -58.5599 | RENOVACION DE RED DE CLOACA 97 MTS DN 200 Y 6 CX EN TDF | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 20398000 | 11480247.3453 | 112 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-20 | 2023-07-10 |  |  | 1 | 24 | Marco Polo e Medina y San Martin - San Martin eMarco Polo y 4 de Noviembre |  |  | 0 | 20398000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-10
50974 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-4353 | -34.647 | -58.6 | RENOVACION RED DE CLOACA 145 MTS DN 200 Y 19 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 7057852 | 7638361.4425 | 17 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-06 | 2023-02-23 |  |  | 1 | 76 | Concordia eRivadavia y Gonzalez - Rivadavia eGonzalez y Alcorta |  |  | 0 | 7057852 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-23
50975 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-4361 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE CLOACA 79 MTS DN 200 Y 6 CX EN LMN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 2248843 | 3478684.5642 | 4 | 100 | 2022-09-01 | 2023-01-23 | 2023-01-27 |  |  | 1 | 24 | BERMEJO entre A. BERRO y A. DE VEDIA |  |  | 0 | 2248843 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-27
50976 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-9428 | -34.7259 | -58.5297 | INSTALACION RED DE CLOACA 294 MTS DN 200 Y 23 CX EN LMN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 12000000 | 18472874.5373 | 40 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-10 | 2023-03-22 |  |  | 1 | 92 | J.I. RUCCI entre CONDARCO y TOKIO |  |  | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-22
50977 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-4364 | -34.6909 | -58.5769 | RENOVACION RED DE CLOACA 83 MTS DN 200 Y 13CX EN LMN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 3234788 | 5074171.4551 | 52 | 100 | 2022-09-01 | 2023-01-23 | 2023-03-16 |  |  | 1 | 52 | Villegas eGuatemala y Centenera |  |  | 0 | 3234788 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-16
50978 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-4367 | -34.6585 | -58.7585 | INSTALACION RED DE CLOACA 390 MTS DN 200 Y 18 CX EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 21007954.4 | 22006156.6685 | 16 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-07 | 2023-02-23 |  |  | 1 | 72 | Rueda eAlvear y Luther King - Copernico eInt.Dastugue y El Jilguero |  |  | 0 | 21007954.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-23
50993 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-11395 | -34.7356 | -58.61 | INSTALACION DE RED DE AGUA 695 MTS DN 225 Y 48 CX EN LMO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | LIHUE INGENIERIA | 31280000 | 51393243.8687 | 120 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-28 | 2023-07-26 |  |  | 1 | 192 | Garcia Merou eJ.B Justo y La Bastilla 1 |  |  | 0 | 31280000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-26
50994 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-21694 | -34.6451 | -58.5932 | RENOVACION RED DE AGUA 548 MTS DN 90225 Y 53 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 12000000 | 36990602.7164 | 115 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-28 | 2023-07-21 |  |  | 1 | 212 | Remedios de Escalada entre Rivadavia y Estrada |  |  | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-21
51154 | 2023-11-28 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | DRN | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-102436 I-2023-9245 | 0 | 0 | INSTALACION CAÑERIA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing - Cetaco | 516087.63 | 3756961.936 | 19 | 100 | 2019-09-01 | 2022-12-21 | 2023-01-09 |  |  | 1 | 0 | Oliden entre 11 de septiembre y J. Varela |  |  | 0 | 516087.63 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-09
50995 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-9510 | -34.6059 | -58.5606 | RENOVACION DE RED DE CLOACA 423 MTS DN 200 Y 25 CX EN TDF | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 28183515.55 | 29435019.4262 | 113 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-06 | 2023-05-30 |  |  | 1 | 100 | L.de La Torre eBelgrano y Urquiza - Urquiza ede La Torre y San Martin |  |  | 0 | 28183515.55 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-30
50996 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-27737 | -34.6217 | -58.5613 | RENOVACION DE RED DE CLOACA 117 MTS DN 200 Y 19 CX EN TDF | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 6327360 | 6374098.9909 | 35 | 100 | 2022-09-01 | 2023-04-18 | 2023-05-23 |  |  | 1 | 76 | Magdalena entre Carhue y Villegas |  |  | 0 | 6327360 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-23
50997 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-9427 | -34.6416 | -58.5923 | RENOVACION RED DE AGUA 150 MTS DN 90 Y 26 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 3471925 | 5031105.5168 | 27 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-28 | 2023-04-24 |  |  | 1 | 104 | Congreso entre Fassola y Caseros |  |  | 0 | 3471925 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-24
50998 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-9422 | -34.666 | -58.7207 | RENOVACION DE RED DE AGUA 976 MTS DN 400 EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | ZUBDESA | 73653260.0298 | 49519561.378 | 0 | 60 | 2022-09-01 | 2023-04-03 |  |  |  | 1 | 0 | Riobamba Ø400 entre Jujuy y Almafuerte |  |  | 0 | 73653260.0298 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03
50999 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-9423 | -34.6685 | -58.7286 | RENOVACION DE RED DE AGUA 815 MTS DN 160 EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | ZUBDESA | 28100100 | 13489638.4142 | 0 | 90 | 2022-09-01 | 2023-04-04 |  |  |  | 1 | 0 | Riobamba Ø160 entre Jujuy y Almafuerte |  |  | 0 | 28100100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-04
51032 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-27166 | -34.6256 | -58.5525 | RENOVACION DE RED DE AGUA 439 MTS DN 160 Y 47 CX EN TDF | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 9775000 | 23954794.74 | 155 | 100 | 2022-09-01 | 2023-04-25 | 2023-09-27 |  |  | 1 | 188 | Gualeguaychu entre Av.Militar y M.T de Alvear |  |  | 0 | 9775000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27
51033 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-27167 | -34.6098 | -58.549 | RENOVACION DE RED DE AGUA 120 MTS DN 200 Y 6 CX EN TDF | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 3200000 | 0 | 0 | 90 | 2022-09-01 | 2023-05-05 |  |  |  | 1 | 24 | Urquiza entre Bolivia y Peru |  |  | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-05
51034 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-38259 | -34.6167 | -58.7917 | INSTALACION RED DE AGUA 490 MTS DN 450 EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | ZUBDESA | 41000000 | 36008333.2304 | 0 | 70 | 2022-09-01 | 2023-05-05 |  |  |  | 1 | 0 | La Plata entre Gutierrez y Gonzalez |  |  | 0 | 41000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-05
51035 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-27169 | -34.6473 | -58.5994 | RENOVACION RED DE AGUA 390 MTS DN 250160 Y 47 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 18500000 | 47726268.894 | 116 | 100 | 2022-09-01 | 2023-05-05 | 2023-08-29 |  |  | 1 | 188 | Concondia entre Rivadavia y Esmeralda |  |  | 0 | 18500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29
51036 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-27170 | -34.6394 | -58.5905 | RENOVACION DE RED DE AGUA 402 MTS DN 90 Y 56 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 12500000 | 13056501.545 | 50 | 100 | 2022-09-01 | 2023-04-25 | 2023-06-14 |  |  | 1 | 224 | Directorio entre Fassola y Argerich |  |  | 0 | 12500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-14
51088 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-46944 | -34.6399 | -58.5634 | RENOVACION RED DE CLOACA 450 MTS Y 12 CX EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 60760000 | 39296039.3168 | 30 | 100 | 2022-09-01 | 2023-05-24 | 2023-06-23 |  |  | 1 | 48 | Ardoino eColombres y Republica - Republica eArdoino y Colombres |  |  | 0 | 60760000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-23
51160 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-93741 | 0 | 0 | INSTALACION RED DE AGUA 768 MTS. DN 225. VINCULACION POZO MR028 | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 20700644 | 32336238.7232 | 78 | 100 | 2022-09-01 | 2022-11-10 | 2023-01-27 |  |  | 1 | 0 | MNO-AG-Pozo 28 - Mexico y El Salvador |  |  | 0 | 20700644 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-27
51161 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-56478 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE CLOACA 105MTS DN 200 Y 13 CX EN LMN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 7631107 | 8976580.1773 | 22 | 100 | 2022-09-01 | 2023-06-27 | 2023-07-19 |  |  | 1 | 52 | LMN-CL-Garibaldi y Beron de Astrada |  |  | 0 | 7631107 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-19
51162 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-5429 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE CLOACA 126MTS DN 200 Y 21 CX EN LMN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 5165161 | 7505942.7221 | 5 | 100 | 2022-09-01 | 2023-01-21 | 2023-01-26 |  |  | 1 | 84 | LMN-CL-Melo eLarrea y Charcas |  |  | 0 | 5165161 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-26
51163 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-11392 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE CLOACA 127MTS DN 200 Y 21 CX EN LMS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 1894930 | 9485562.6144 | 55 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-28 | 2023-05-22 |  |  | 1 | 84 | LMS-CL-Blanco Encalada eBarros y Chilavert |  |  | 0 | 1894930 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-22
51164 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-85544 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE CLOACA 116MTS DN 200 Y 20 CX EN LMS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 9515442 | 13743498.9432 | 21 | 100 | 2022-09-01 | 2023-10-02 | 2023-10-23 |  |  | 1 | 80 | LMS-CL-Gral Hornos y Larrea |  |  | 0 | 9515442 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-23
51165 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-48006 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE CLOACA 112MTS DN 200 Y 8 CX EN LMS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 8492686 | 9544918.0223 | 32 | 100 | 2022-09-01 | 2023-06-05 | 2023-07-07 |  |  | 1 | 32 | LMS-CL-Gral. Paz y Primera Junta |  |  | 0 | 8492686 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-07
51166 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-26067 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE CLOACA 113MTS DN 200 Y 6 CX EN MORENO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 5469749 | 5722798.5316 | 4 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-23 | 2023-03-27 |  |  | 1 | 24 | MNO-CL-Piovano y Damicis |  |  | 0 | 5469749 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-27
51167 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-72875 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE CLOACA 115MTS DN 200 Y 16 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 8642788 | 12924241.2475 | 19 | 100 | 2022-09-01 | 2023-09-07 | 2023-09-26 |  |  | 1 | 64 | MOR-CL-Dean Funes y Sarachaga |  |  | 0 | 8642788 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-26
51168 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-27719 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE CLOACA 109MTS DN 200 Y 17 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 7119402 | 7639196.9684 | 28 | 100 | 2022-09-01 | 2023-04-19 | 2023-05-17 |  |  | 1 | 68 | MOR-CL-Ozanam y Pola |  |  | 0 | 7119402 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-17
51169 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-100488 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE CLOACA 100MTS DN 200 Y 15 CX EN TDF | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 3412018 | 3580954.3068 | 45 | 100 | 2022-09-01 | 2022-12-13 | 2023-01-27 |  |  | 1 | 60 | TDF-CL-Newton Ceraso y Ameghino |  |  | 0 | 3412018 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-27
51170 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-40400 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE AGUA 206 MTS DN 90 Y 39 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 7829198 | 9232278.6534 | 44 | 100 | 2022-09-01 | 2023-05-10 | 2023-06-23 |  |  | 1 | 156 | MOR-AG-Jose Maria Moreno y Yerbal |  |  | 0 | 7829198 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-23
51171 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-109574 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE AGUA 463 MTS DN 90 Y 75 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 8297431 | 13412212.4993 | 55 | 100 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2023-02-24 |  |  | 1 | 300 | MOR-AG-Julian Horacio y Monte |  |  | 0 | 8297431 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-24
51172 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-100481 | 0 | 0 | RENOVACION RED DE AGUA 545 MTS DN 90 Y 58 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ CONSTRUCCIONES | 13843879.0616 | 13902314.1266 | 56 | 100 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-01-26 |  |  | 1 | 232 | MOR-AG-Maipu y Rivadavia |  |  | 0 | 13843879.0616 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-26
51173 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-91832 | 0 | 0 | INSTALACION RED DE AGUA 280 MTS DN 225. VINCULACION POZO MR095. MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | ZUBDESA | 17537638.2621 | 0 | 0 | 5 | 2022-09-01 | 2023-11-10 |  |  |  | 1 | 0 | MNO-AG-POZO MR095 |  |  | 0 | 17537638.2621 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-10
51174 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-91834 | 0 | 0 | INSTALACION RED DE AGUA 230 MTS DN 225. VINCULACION POZO MR089. MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | ZUBDESA | 15373146.3561 | 0 | 0 | 5 | 2022-09-01 | 2023-10-19 |  |  |  | 1 | 0 | MNO-AG-POZO MR089 |  |  | 0 | 15373146.3561 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-19
51175 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-91827 | 0 | 0 | INSTALACION RED DE AGUA 180 MTS DN 225. VINCULACION POZO MR088. MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | ZUBDESA | 12516706.3661 | 0 | 0 | 5 | 2022-09-01 | 2023-10-18 |  |  |  | 1 | 0 | MNO-AG-POZO MR088 |  |  | 0 | 12516706.3661 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-18
51176 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-100679 | 0 | 0 | INSTALACION RED DE AGUA 450 MTS DN 225 EN LMO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | LIHUE INGENIERIA | 28010389 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-01 | 2023-11-11 |  |  |  | 1 | 0 | LMO-AG-Conde y Marcos Paz |  |  | 0 | 28010389 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-11
51177 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-98433 | 0 | 0 | INSTALACION RED DE AGUA 250 MTS DN 225. VINCULACION POZO MR075. MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | ZUBDESA | 24352012 | 0 | 0 | 5 | 2022-09-01 | 2023-11-06 |  |  |  | 1 | 0 | MER-AG-Pozo MR075. Namuncura y Villaroel |  |  | 0 | 24352012 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-06
49859 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-14470 | -34.7013 | -58.3951 | RENOVACION DE RED CLOACA BR LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Marle | 4541334.0627 | 4748589.18 | 147 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-07 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 18 | Jose Maria Moreno 235 e M Brin y Melo Lanus |  |  | 0 | 4541334.0627 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49860 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-20618 | -34.6561 | -58.3523 | RENOVACION DE RED AGUAVE AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 1696271 | 1888212.6782 | 45 | 100 | 2019-09-01 | 2020-03-17 | 2020-05-01 |  |  | 1 | 25 | Argaaraz HiroshimaeHuergoSarmiento y 12 de Octubre - Avellaneda |  |  | 0 | 1696271 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-05-01
49861 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-23107 | -34.6572 | -58.3578 | RENOVACION DE RED CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 4182530 | 4886185.1281 | 27 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-05 | 2020-06-01 |  |  | 1 | 13 | V LOPEZ e25 DE MAYO y SARMIENTO - Avellaneda |  |  | 0 | 4182530 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-01
49862 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-25800 | -34.7079 | -58.3221 | RENOVACION DE RED CLOACA BR AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 7110301 | 3638886.8928 | 67 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-26 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 10 | Onzari eCordero y Solier Lado par - Avellaneda |  |  | 0 | 7110301 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49863 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29158 | -34.8273 | -58.2311 | RENOVACION DE RED AGUAVE FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 2000000 | 1458410.3 | 37 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-25 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 0 | Joaquin V Gonzalez y Pehuajo Refuerzo Bosques Etapa 1 |  |  | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49864 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29462 | -34.6791 | -58.3958 | RENOVACION DE RED AGUAVE HI LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Marle | 6318840.275 | 6167108.2382 | 187 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-24 | 2020-12-28 |  |  | 1 | 108 | La Rioja e Remedios de Escalada y Colombia - Lanus |  |  | 0 | 6318840.275 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-28
49669 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-61778 | -34.6926 | -58.5124 | INSTALACION RED DE AGUA 4MTS DN 315 Y 2 VE DN300 EN LA MATANZA SUR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 138000 | 625173.7679 | 116 | 100 | 2019-09-01 | 2021-09-07 | 2022-01-01 |  |  | 1 | 0 | Convencion esq. P. de Mendoza |  |  | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-01
49670 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-32658 | -34.7393 | -58.6253 | RENOVACION RED DE AGUA 277 MTS DN 90 Y 35 CX EN LA MATANZA OESTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Lihue | 4000000 | 4603089.7933 | 74 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-18 | 2022-07-01 |  |  | 1 | 140 | Malla LMO-050 empalmes Llerena Etapa 1 |  |  | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-01
49671 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-75807 | -34.7384 | -58.6294 | RENOVACION RED DE AGUA 915MTS DN 90 Y 107 CX EN LA MATANZA OESTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Lihue | 7000000 | 14847081.69 | 72 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-21 | 2022-01-01 |  |  | 1 | 428 | Malla LMO-049 empalmes Alagon - Aguapey |  |  | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-01
49672 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-72651 | -34.6589 | -58.6607 | MALLA MOR-095. INSTALACION DE 19 VE DN 80 EN ITUZAINGO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing | 3000000 | 1837201.3807 | 44 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-18 | 2021-12-01 |  |  | 1 | 0 | Malla MOR-095 |  |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-01
49673 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-19052 | -34.6419 | -58.5464 | RENOVACION RED DE AGUA 231MTS DN 160 Y 10 CX EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL Saneamiento S.A. | 2500000 | 3677863.55 | 79 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-14 | 2022-06-01 |  |  | 1 | 40 | Vito Dumas entre Rivadavia y Diaz Velez |  |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01
49674 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-19053 | -34.6425 | -58.5455 | RENOVACION RED DE AGUA 272MTS DN 110 Y 41 CX EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL Saneamiento S.A. | 2500000 | 3958812.6127 | 82 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-11 | 2022-06-01 |  |  | 1 | 164 | Payador Castro entre Rivadavia y Diaz Velez |  |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01
49676 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-81907 | -34.6608 | -58.7209 | RENOVACION RED DE CLOACA 128MTS DN 355 EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 2220000 | 17066105.7439 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2021-11-15 | 2022-01-01 |  |  | 1 | 0 | Formosa esquina Acosta |  |  | 0 | 2220000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-01
49677 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-93666 | -34.7011 | -58.7693 | INSTALACION RED DE AGUA 488 MTS DN 200, 2 VE, 1 MOTOBOMBA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 4500000 | 7533481.5021 | 76 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-15 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 0 | Matorras e Pedernera y Gavilan |  |  | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
49678 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-93664 | -34.6621 | -58.7062 | RENOVACION RED DE AGUA 719 MTS DN 160 Y 110 CX EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 14000000 | 16528022.56 | 137 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-15 | 2022-06-01 |  |  | 1 | 440 | San Juan e Mariano Acosta y Cabral |  |  | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01
49679 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-17456 | -34.672 | -58.7232 | INSTALACION RED DE AGUA 171MTS DN 200EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 9200000 | 2728275.1565 | 145 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-03 | 2022-07-26 |  |  | 1 | 0 | Argentina entre Sarandi y Libertad lado impar |  |  | 0 | 9200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-26
49682 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11004 | -34.6397 | -58.7875 | INSTALACION RED DE AGUA 1318 MTS, DN 200 EN MORENO. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Apco | 10013706.6494 | 20928487.5173 | 200 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-13 | 2021-09-01 |  |  | 1 | 0 | PROYECTO - MNO - POZO MR009 - cañeria vinculacion con Cisterna Moreno |  |  | 0 | 10013706.6494 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-01
49683 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11005 | -34.6876 | -58.5764 | INSTALACION RED DE AGUA 120 MTS, DN 110 MAS 13 CX EN MORENO. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Apco | 1324617.7837 | 1414921.7783 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-13 | 2021-04-01 |  |  | 1 | 52 | PROYECTO - MNO - POZO MR009 Y VIAMONTE |  |  | 0 | 1324617.7837 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-01
49684 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11607 | -34.6968 | -58.7275 | RENOVACION RED DE AGUA 366 MTS, DN 355 EN MERLO. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 5792357.6792 | 13847809.6851 | 72 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-18 | 2021-05-01 |  |  | 1 | 0 | ALMTE. BROWN e 12 de FEBRERO y BARILOCHE |  |  | 0 | 5792357.6792 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-01
49685 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11608 | -34.6745 | -58.703 | INSTALACION RED DE AGUA 985 MTS, DN 225 MAS 36 CX EN MERLO. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 17841052.3688 | 14276648.2669 | 103 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-18 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 144 | Maza e NOGUERA y PUEYRREDON |  |  | 0 | 17841052.3688 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
49803 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-13852 | -34.7681 | -58.6556 | INSTALACION RED DE AGUA 284 MTS, DN 90 MAS 5 CX, 1 VE, 1 HID. EN LA MATANZA. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Lihue | 1844000.5394 | 2343036.6393 | 57 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-05 | 2021-05-01 |  |  | 1 | 20 | Monasterio entre Ruta 21 y dragones |  |  | 0 | 1844000.5394 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-01
49804 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-15526 | -34.644 | -58.6444 | RENOVACION RED DE CLOACA 113 MTS, DN 200 MAS 12 CX EN MORON. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1355300.7076 | 1481756.2165 | 21 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-11 | 2021-04-01 |  |  | 1 | 48 | LARRALDE CRISOLOGO Y SAN PEDRO |  |  | 0 | 1355300.7076 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-01
49805 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-15529 | -34.6443 | -58.7804 | INSTALACION RED DE AGUA 300 MTS, DN 90 MAS 41 CX, 2 VE Y 2 HID. EN MORENO. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Apco | 5312585.6831 | 4251714.5034 | 112 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-11 | 2021-07-01 |  |  | 1 | 164 | QUINTANA eDARACT y DORREGO |  |  | 0 | 5312585.6831 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-01
49806 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-15530 | -34.647 | -58.5875 | RENOVACION RED DE AGUA 433 MTS, DN 90 MAS 45 CX EN MORON. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 9194896.6485 | 4805857.2863 | 174 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-11 | 2021-09-01 |  |  | 1 | 180 | TACUARI e19 de NOVIEMBRE y FRAY CAYETANO RODRIGUEZ |  |  | 0 | 9194896.6485 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-01
49807 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-16288 | -34.7011 | -58.5799 | RENOVACION RED DE AGUA 663 MTS, DN 160 MAS 20 CX EN LA MATANZA. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 8033573.1152 | 7383658.5916 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-15 | 2021-05-01 |  |  | 1 | 80 | Rucci eRosas y Lisboa |  |  | 0 | 8033573.1152 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-01
49808 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-16289 | -34.6431 | -58.7579 | RENOVACION DE 16 CX DE AGUA, 1 VE Y 1 MOTOBOMBA EN MORENO. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Apco | 2151855.3993 | 915869.98 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-15 | 2021-05-01 |  |  | 1 | 64 | CORRIENTES eEDISON y GRAHAM BELL |  |  | 0 | 2151855.3993 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-01
49809 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-17464 | -34.6591 | -58.7867 | RENOVACION RED DE AGUA 105 MTS EN MORENO. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Apco | 2105303.2813 | 1332387.8387 | 28 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-04 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 0 | CHACABUCO e SAENZ PEÑA y AMEGHINO |  |  | 0 | 2105303.2813 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
49810 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-17464 | -34.6587 | -58.7878 | RENOVACION RED DE AGUA 776 MTS, DN 110 MAS 68 CX EN MORENO. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Apco | 1986712.3299 | 9770844.1501 | 28 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-04 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 272 | AMEGHINO eITUZAINGO y CHACABUCO |  |  | 0 | 1986712.3299 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
49811 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-16313 | -34.6351 | -58.7856 | INSTALACION RED DE AGUA 135 MTS EN MORENO. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Apco | 2321351.6108 | 1185328.7331 | 77 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-16 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 0 | Av. LIBERTADOR eMARMOL y GAONA |  |  | 0 | 2321351.6108 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
49812 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-22054 | -34.6465 | -58.7542 | INSTALACION RED DE AGUA 130 MTS, DN 110 MAS 17 CX EN MORENO. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Apco | 2512034.8488 | 5871654.97 | 85 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-07 | 2021-07-01 |  |  | 1 | 68 | EDINSON Y LEBENHSON |  |  | 0 | 2512034.8488 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-01
49816 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-22062 | -34.6194 | -58.5521 | RENOVACION RED DE AGUA 602 MTS, DN 160 MAS 57 CX EN TRES DE FEBRERO. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 10449566.9886 | 6617053.2806 | 55 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-07 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 384 | SARRATEA e LAMADRID y PEDRO de MENDOZA |  |  | 0 | 10449566.9886 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
49817 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-22063 | -34.621 | -58.5514 | RENOVACION RED DE AGUA 265 MTS, DN 90 MAS 43 CX EN TRES DE FEBRERO. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL | 1925048.2101 | 2899168.9108 | 55 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-07 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 172 | LAMADRID eJUAN de GARAY y SARRATEA |  |  | 0 | 1925048.2101 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
49818 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-22065 | -34.6163 | -58.5579 | RENOVACION RED DE AGUA 2357 MTS, DN 90 MAS 286 CX EN TRES DE FEBRERO. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL Saneamiento S.A. | 14399661.4223 | 24535771.92 | 177 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-07 | 2021-10-01 |  |  | 1 | 1144 | L.de la TORRE e CARLOS TEJEDOR y JUAN de GARAY |  |  | 0 | 14399661.4223 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-01
49819 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-23958 | -34.6582 | -58.7369 | RENOVACION RED DE CLOACA 1046 MTS, DN 200 MAS 152 CX EN MERLO. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 25117961.7627 | 22080161.2424 | 165 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-19 | 2021-10-01 |  |  | 1 | 648 | FORMOSA |  |  | 0 | 25117961.7627 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-01
49820 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-25775 | -34.8095 | -58.6271 | RENOVACION RED DE AGUA 61 MTS, DN 110, MAS 2 CX EN LA MATANZA. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Lihue | 1040506.5982 | 571344.2248 | 36 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-26 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 8 | Camargo y MirafloresBynnon y PuanBynnon y Miraflores |  |  | 0 | 1040506.5982 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
49821 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-25780 | -34.807 | -58.6222 | RENOVACION RED DE AGUA 651 MTS MAS 55 CX EN LA MATANZA. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Lihue | 3834161.4367 | 8061333.72 | 36 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-26 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 220 | Mendez entre Urien y Tonelero |  |  | 0 | 3834161.4367 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
49822 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-25916 | -34.6607 | -58.563 | RENOVACION RED DE AGUA 1669 MTS, DN 90 MAS 261 CX EN LA MATANZA. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 14238344.2851 | 21171855.2827 | 36 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-26 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 1044 | FRAY CAYETANO Y PI Y MARGALL |  |  | 0 | 14238344.2851 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
49823 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-2646 | -34.6837 | -58.5133 | RENOVACION RED DE CLOACA 126 MTS, DN 200 MAS 25 CX EN LA MATANZA. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 3215712.49 | 3233086.7822 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-13 | 2021-03-01 |  |  | 1 | 100 | CULPINA 100 |  |  | 0 | 3215712.49 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-01
49824 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-2648 | -34.6858 | -58.5117 | RENOVACION RED DE CLOACA 119 MTS, DN 200 MAS 19 CX EN LA MATANZA. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 2471304.91 | 2238805.0939 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-13 | 2021-03-01 |  |  | 1 | 76 | AÑASCO 302 |  |  | 0 | 2471304.91 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-01
49825 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-27439 | -34.7644 | -58.6638 | INSTALACION RED DE AGUA 403 MTS, DN 90 EN LA MATANZA. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Lihue | 8642213.2158 | 10391720.29 | 151 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-03 | 2021-10-01 |  |  | 1 | 0 | Cahcimayo y Sgo. Del EsteroDurero y OyuelaDurero y DemoiraConcordia y MelgarColastine y GirardotColastine y GibsonFournier y SalvignyFournier y Risso PatronInca y Santa CatalinaSalvigny y FardmanRuiz de los Llanos y Santa CatalinaSalvigny y UrdanetaSalvigny y VirgenesSalvicny y ZinnySalvigny y Bonpland |  |  | 0 | 8642213.2158 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-01
49826 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-32770 | -34.6351 | -58.7856 | RENOVACION RED DE AGUA 160 MTS, DN 110 MAS 10 CX EN MORENO. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Apco | 1880777.1977 | 2397012.0263 | 43 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-19 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 40 | Av. LIBERTADOR eSARMIENTO y MARMOL |  |  | 0 | 1880777.1977 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
49827 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-35346 | -34.6926 | -58.7752 | INSTALACION RED DE AGUA 50 MTS, DN 355 EN MERLO. | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 495298.5166 | 2171230.7208 | 96 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-28 | 2021-09-01 |  |  | 1 | 0 | JOSE MARTI e DALTON y CONDOR |  |  | 0 | 495298.5166 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-01
49828 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-44881 | -34.6978 | -58.4906 | INSTALACION RED DE AGUA 32MTS DN 90 EN LA MATANZA SUR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 500000 | 314490.8654 | 31 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 |  |  | 1 | 0 | Barros Pazos entre Lacarra y Olavarria |  |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-01
49829 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-44881 | -34.6978 | -58.4906 | INSTALACION RED DE AGUA 416MTS DN 90 Y 37 CX EN LA MATANZA SUR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 4000000 | 4656273 | 31 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 |  |  | 1 | 148 | Lacarra entre Unanue y Ugarte |  |  | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-01
49830 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-46656 | -34.6742 | -58.7037 | RENOVACION RED DE CLOACA 47MTS DN 200 Y 5 CX EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 3255000 | 1082403.1822 | 24 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-08 | 2021-08-01 |  |  | 1 | 20 | Pueyrredon entre Ayacucho y Maza |  |  | 0 | 3255000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-01
49831 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-47111 | -34.6796 | -58.7786 | INSTALACION RED DE CLOACA 247MTS DN 200 Y 28 CX EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 6525896 | 6115219.9097 | 51 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-12 | 2021-09-01 |  |  | 1 | 112 | Villafañe entre Suarez y Campichuelo |  |  | 0 | 6525896 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-01
49832 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-3809 | -34.6876 | -58.5764 | RENOVACION RED DE CLOACA 105 MTS, DN 200 MAS 13 CX EN LA MATANZA. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 2007390.7888 | 2030860.4328 | 46 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-14 | 2021-03-01 |  |  | 1 | 52 | Dolores e Centenera y Bermejo |  |  | 0 | 2007390.7888 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-01
49833 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-55876 | -34.6538 | -58.5567 | RENOVACION RED DE AGUA 149MTS DN 90 Y 26 CX EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1000000 | 2190205.9271 | 75 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-18 | 2021-11-01 |  |  | 1 | 104 | Pasco entre Bolivar y Pringles |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-01
49834 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-56857 | -34.68 | -58.5506 | RENOVACION RED DE AGUA 981 MTS, DN 22516090 MAS 26 CX EN LA MATANZA. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 10921023.3411 | 17207270.134 | 105 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-18 | 2021-10-01 |  |  | 1 | 104 | OBRA METROBUS LA MATANZA AV. JM ROSAS ENTRE AV. PERON Y AV. BUFANO |  |  | 0 | 10921023.3411 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-01
49835 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-61642 | -34.6476 | -58.7997 | INSTALACION RED DE AGUA 152MTS DN 90 Y 13 CX EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 1200000 | 3068476.3047 | 24 | 100 | 2019-09-01 | 2021-09-07 | 2021-10-01 |  |  | 1 | 52 | Salvador Piovano entre Paysandu y Martin Fierro |  |  | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-01
49836 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-46696 | -34.6393 | -58.8009 | INSTALACION RED DE AGUA 310 MTS DN 110 Y 20 CX EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 2500000 | 4806502.8842 | 24 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-08 | 2021-08-01 |  |  | 1 | 80 | Tupungato entre Guatemala y Peru |  |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-01
49837 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-46705 | -34.6845 | -58.5609 | RENOVACION RED DE CLOACA 126MTS DN 200 Y 14 CX EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 3906000 | 2560273.8817 | 55 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-08 | 2021-09-01 |  |  | 1 | 56 | Republica de Chile entre Eizaguirre y Cdo. J. Indart |  |  | 0 | 3906000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-01
49838 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-46998 | -34.6193 | -58.5572 | RENOVACION RED DE CLOACA 2MTS DN 200 EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL Saneamiento S.A. | 2480000 | 432093.0726 | 20 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-12 | 2021-08-01 |  |  | 1 | 0 | Bolivia entre Mendoza y Pini |  |  | 0 | 2480000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-01
49839 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-47001 | -34.6273 | -58.5648 | INSTALACION RED DE CLOACA 67MTS DN 200 Y 3 CX EN TRES DE FEBRERO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL Saneamiento S.A. | 2139000 | 1023619.0649 | 51 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-12 | 2021-09-01 |  |  | 1 | 12 | Av. Republica entre M. T. de Alvear y A. Ferreyra |  |  | 0 | 2139000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-01
49840 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-47109 | -34.6366 | -58.8023 | INSTALACION RED DE AGUA 356MTS DN 90 Y 52 CX EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 2500000 | 5492045.4432 | 51 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-12 | 2021-09-01 |  |  | 1 | 208 | Ecuador entre Sarmiento y Chaco |  |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-01
49841 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-47111 | -34.6796 | -58.7786 | INSTALACION RED DE CLOACA 110MTS DN 200 Y 8 CX EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 3100000 | 2970957.0412 | 51 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-12 | 2021-09-01 |  |  | 1 | 32 | Suarez entre Feval y Villafañe |  |  | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-01
49842 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-62818 | -34.6583 | -58.7129 | RENOVACION RED DE AGUA 760MTS DN 200, 18 VE Y 105 CX EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 12740000 | 20022971.2 | 109 | 100 | 2019-09-01 | 2021-09-14 | 2022-01-01 |  |  | 1 | 420 | Navarro entre Belgrano y Brasil |  |  | 0 | 12740000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-01
49843 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-47113 | -34.6678 | -58.7205 | RENOVACION RED DE AGUA 630MTS DN 315 EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 13800000 | 16270299.1584 | 173 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-12 | 2022-01-01 |  |  | 1 | 0 | Argentina entre Almafuerte y Sarandi |  |  | 0 | 13800000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-01
49844 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-49167 | -34.7302 | -58.5271 | RENOVACION RED DE AGUA 884MTS DN 200 Y 31 CX EN LA MATANZA SUR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 13500000 | 12967385.98 | 101 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-23 | 2021-11-01 |  |  | 1 | 124 | Bevilaqua entre Guemes y El Quebracho |  |  | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-01
49845 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-49169 | -34.6934 | -58.5923 | RENOVACION RED DE CLOACA 133MTS DN 200 Y 19 CX EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 4061000 | 3203469.3727 | 70 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-23 | 2021-10-01 |  |  | 1 | 84 | Fitz Roy entre Berna y Cettigne |  |  | 0 | 4061000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-01
49847 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-49178 | -34.6558 | -58.5671 | RENOVACION RED DE AGUA 139MTS DN 90 Y 18 CX EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 1000000 | 1894692.9574 | 70 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-23 | 2021-10-01 |  |  | 1 | 72 | Rondeau entre 25 de mayo y Pasco |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-01
49848 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-49179 | -34.6573 | -58.7188 | INSTALACION RED DE CLOACA 458MTS DN 200 Y 77 CX EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 15500000 | 10548457.8327 | 101 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-23 | 2021-11-01 |  |  | 1 | 308 | Brasil entre Yrigoyen y Acosta |  |  | 0 | 15500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-01
49849 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-86871 | -34.688 | -58.5022 | RENOVACION RED DE AGUA 447 MTS DN 250 Y 64 CX EN LA MATANZA SUR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 9200000 | 11600476.5287 | 57 | 100 | 2019-09-01 | 2021-12-06 | 2022-02-01 |  |  | 1 | 256 | Olavarria entre Velez Sarfield y Pedro de Mendoza |  |  | 0 | 9200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-01
49850 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-51074 | -34.6696 | -58.7049 | RENOVACION RED DE AGUA 734MTS DN 200 Y 101 CX EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 10500000 | 15158539.44 | 90 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-03 | 2021-11-01 |  |  | 1 | 404 | J A Roca Alfonsin entre Saenz Peña y Scalabrini Ortiz |  |  | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-01
49851 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-51076 | -34.6592 | -58.7255 | INSTALACION RED DE CLOACA 94MTS DN 200 Y 6 CX EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 2170000 | 1576011.5884 | 59 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-03 | 2021-10-01 |  |  | 1 | 24 | Yrigoyen e San Juan y Stgo. Del Estero |  |  | 0 | 2170000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-01
49852 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-19055 | -34.6444 | -58.5315 | RENOVACION RED DE AGUA 99 MTS DN 160 Y 19 CX EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | GRAL Saneamiento S.A. | 2260000 | 1607385.5426 | 112 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-11 | 2022-07-01 |  |  | 1 | 76 | MUÑOZ eDIAZ VELEZ y LUCHTER |  |  | 0 | 2260000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-01
49853 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-53840 | -34.6759 | -58.7001 | RENOVACION RED DE AGUA 878MTS DN 200 , 117 CX Y 17 VE EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Zubdesa | 12000000 | 16228259.138 | 113 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-10 | 2021-12-01 |  |  | 1 | 468 | Scalabrini Ortiz entre Pueyrredon y Noguera |  |  | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-01
50888 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70325 | -34.9592 | -58.2623 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LOS TRONQUITOS M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  | SI |  | 40000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 716 |  |  |  | 300 | 40000000 | 0 | 0 | 0
50951 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70238 | -34.5028 | -58.6349 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 1 - M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  |  | SI | Greti | 188957650.73 | 0 | 360 | 0 | 2023-05-19 |  |  |  |  | 1 | 2960 |  |  |  | 360 | 188957650.73 | 0 | 0 | 0
50952 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70241 | -34.4945 | -58.6214 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 1 - M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  |  | SI | Greti | 189956395.29 | 0 | 360 | 0 | 2023-05-19 |  |  |  |  | 1 | 2304 |  |  |  | 360 | 189956395.29 | 0 | 0 | 0
145 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70270 | 0 | 0 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Integrar | 15957335.11 | 15936990.89 | 90 | 100 | 2021-08-27 | 2022-01-24 | 2022-07-29 | NA |  | 1 | 3000 |  |  |  | 180 | 15957335.11 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-24
49946 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70276 | -34.3116 | -58.7556 | RSA BARRIO GARAY - ROÑA BERKERMAN | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Las Termitas | 10769454.42 | 13924771.87 | 120 | 100 | 2021-08-25 | 2022-01-24 | 2022-10-21 |  |  | 1 | 810 |  |  |  | 120 | 10769454.42 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-24
138 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70258 | 0 | 0 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 1 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Ayudar a ayudar | 12481504.86 | 15379497.81 | 180 | 100 | 2021-02-15 | 2021-07-05 | 2022-05-02 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 3333 |  |  |  | 180 | 12481504.86 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-01
163 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70277 | 0 | 0 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 3 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Integrar | 17801468.73 | 12465842.74 | 180 | 100 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-07-29 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 3000 |  |  |  | 180 | 17801468.73 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-23
214 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70087 | -34.8134 | -58.4974 | LA MORITA M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | El Porvenir ll Lda | 4839452.71 | 4457255.98 | 750 | 100 | 2015-05-11 | 2015-10-01 | 2020-06-30 |  | DDC | 1 | 2724 |  |  |  | 450 | 2174314.53 | 0 | 2664838.18 | 300 |  | 2017-10-20
50326 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70294 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M7 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | N Kirchner | 34491652.2 | 34491652.2 | 240 | 100 | 2021-12-03 | 2022-02-21 | 2022-10-21 |  |  | 1 | 1067 |  |  |  | 240 | 32878303.48 | 0 | 1613348.72 | 0 |  | 2022-10-19
50848 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70009 | -34.8293 | -58.4294 | RSA B° LINDO – B° PILARICA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Mariano Moreno | 67758880.93 | 69697842.66 | 330 | 77 | 2022-11-09 | 2022-12-16 |  |  |  | 1 | 2356 |  |  |  | 330 | 66051627.64 | 0 | 1707193.29 | 60 |  | 2023-11-11
48485 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70336 | -34.8003 | -58.3527 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | 2 de Abril LTDA | 25547815.36 | 25819322.29 | 210 | 100 | 2021-09-30 | 2021-11-23 | 2022-08-29 |  |  | 1 | 897 |  |  |  | 210 | 25547815.36 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-21
558 | 2023-11-24 | CABA | CABA | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70022 | -34.5555 | -58.4294 | PLANTA POTABILIZACORA GRAL. SAN MARTIN - SISTEMA DE AGUA DE CAL | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 1073593801 | 1073593801 | 871 | 100 | 2019-01-18 | 2019-06-18 | 2021-11-29 |  | INVERSIONES | 1 | 0 |  | SI | 9176 | 600 | 212638923 | 824678787 | 0 | 36276091 | LPN | 2021-11-05
9 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70053 | -34.398 | -58.7079 | LA MASCOTA M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Santa Marta | 3436855.59 | 3951073.54 | 300 | 100 | 2017-01-13 | 2017-10-26 | 2019-12-03 |  | DDC | 1 | 792 |  |  |  | 300 | 3436855.59 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-08-22
115 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70201 | -34.7229 | -58.6064 | ARCOIRIS SUR M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | UniOn y Fuerza Ltda | 7681405.94 | 7549408.23 | 300 | 100 | 2017-07-12 | 2017-08-23 | 2019-12-11 |  | DDC | 1 | 1175 |  |  |  | 300 | 5029904.44 | 0 | 2651501.5 | 0 |  | 2018-06-19
112 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70196 | -34.609 | -58.539 | RISSO | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Buena Esperanza | 3370212.34 | 5231452.81 | 270 | 100 | 2017-06-02 | 2017-07-19 | 2020-07-20 |  | DDC | 1 | 340 |  |  |  | 270 | 3370212.34 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-04-15
262 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70241 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS AT ETAPA 1 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Huerta Grande Lda | 4908372.14 | 7266257.05 | 180 | 100 |  | 2019-11-13 | 2020-12-21 | INTERVENCIONES ESPECIALES |  | 1 | 4400 |  |  |  | 180 | 4908372.14 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-05-11
49754 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70208 | -34.5724 | -58.7354 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MITRE M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | San Jose Union | 48447665.88 | 54814506.51 | 300 | 100 | 2022-01-26 | 2022-06-07 | 2023-10-09 |  |  | 1 | 2124 |  |  |  | 300 | 40929103.97 | 0 | 7518531.91 | 30 |  | 2023-04-03
49758 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70216 | -34.696 | -58.6549 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO BARRIO PAZ M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | La Nueva Ideal de Moron Ltda | 41950890.73 | 43026641.43 | 300 | 100 | 2021-11-30 | 2022-04-25 | 2023-03-20 |  |  | 1 | 1724 |  |  |  | 300 | 41950890.73 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-19
50321 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70225 | 0 | 0 | RSA B° LAS CASITAS | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Primavera Ltda | 32243867.31 | 24263612.26 | 300 | 100 | 2021-12-28 | 2022-04-07 | 2022-12-21 |  |  | 1 | 1359 |  |  |  | 300 | 32243867.31 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-01
266 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70249 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | 16 de Septiembre Ltda | 7165929.49 | 5544156.58 | 150 | 100 | 2020-05-27 | 2020-10-14 | 2021-01-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 4400 |  |  |  | 150 | 7165929.49 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-13
263 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70246 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 13 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Mariano Moreno Ltda | 9811374.49 | 16345914.18 | 270 | 100 | 2020-05-29 | 2020-06-18 | 2021-04-26 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 9868 |  |  |  | 210 | 9811374.49 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-15
299 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70251 | -34.8318 | -58.4434 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL CANARIO M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | 2 de Abril Ltda | 8344800.71 | 13818338.26 | 240 | 100 | 2019-07-18 | 2019-08-01 | 2020-09-22 |  | DDC | 1 | 520 |  |  |  | 240 | 8344800.71 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-03-28
34834 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70321 | -34736745 | -58313028 | RSC BARRIO PENTA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Greti | 43001366.02 | 37312481.25 | 270 | 100 | 2021-04-29 | 2021-06-28 | 2022-06-21 |  |  | 1 | 2970 |  |  |  | 270 | 43001366.02 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-25
34841 | 2023-11-28 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70212 | -34.6466 | -58.693 | REGULARIZACION REDES INTERNAS BARRIO VILLA EVITA | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Union y Desarrollo Ltda | 46796944.28 | 62625413.27 | 420 | 97 | 2021-01-18 | 2021-08-03 |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | 420 | 36296397.66 | 0 | 10500456.62 | 90 |  | 2022-09-27
50954 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70336 | -34.726 | -58.4545 | RED SECUNDARIA DE AGUA CALLE BRAGADO | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  | SI |  | 70000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1616 |  |  |  | 300 | 70000000 | 0 | 0 | 0
50890 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70215 | -34.5052 | -58.6329 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN JORGE SUR | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | America Ltda | 49465621.47 | 15993064.81 | 240 | 29 | 2022-11-18 | 2023-07-17 |  |  |  | 1 | 1484 |  |  |  | 240 | 49465621.47 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-03-13
132 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70248 | -34.7248 | -58.6024 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 SE M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | La UniOn Popular Ltda | 9679725.69 | 10404716.75 | 270 | 100 | 2019-05-30 | 2019-08-15 | 2020-09-08 |  | DDC | 1 | 918 |  |  |  | 270 | 9679725.69 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-05-11
196 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70014 | -34.8498 | -58.4957 | DON MARIANO M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | El Porvenir Ltda | 1328634.8 | 1568034.51 | 360 | 100 | 2014-01-24 | 2014-03-01 | 2020-08-13 |  | DDC | 1 | 1784 |  |  |  | 360 | 1328634.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2015-02-24
210 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70078 | -34.7663 | -58.3319 | CIERRE DE MALLA SAN JOSE ZONA 7 M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | 2 de Abril Ltda | 5024104.48 | 5024104.48 | 420 | 100 | 2015-06-02 | 2016-07-01 | 2020-02-07 |  | DDC | 1 | 1424 |  |  |  | 420 | 1381410.58 | 0 | 3642693.9 | 0 |  | 2017-08-25
222 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70110 | -34.7454 | -58.3489 | REGULARIZACION DE MALLA 131 SEC A | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Nueva Argentina Ltda | 4662201.13 | 3327194.25 | 330 | 100 | 2016-06-14 | 2016-06-01 | 2020-07-08 |  | DDC | 1 | 1396 |  |  |  | 330 | 4662201.13 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-04-27
560 | 2023-11-24 | CABA | CABA | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70042 | -34.543 | -58.4106 | PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTIN - CANAL AUXILIAR DE AGUA DECANTADA | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ORESTE DURANTE S.A. | 255328558 | 255328558 | 1018 | 100 | 2018-04-10 | 2018-04-18 | 2020-12-30 |  | INVERSIONES | 1 | 0 |  | SI | 7718 | 480 | 91774088 | 130332552 | 36769770 | -3547852 | LPN | 2021-01-30
561 | 2023-11-24 | CABA | CABA | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70046 | -34.5717 | -58.4307 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA - BELGRANO Y CABALLITO 2 - DECRETO 220 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 155851387 | 155851387 | 510 | 100 | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 2021-11-16 |  | INVERSIONES | 1 | 5244 |  | NO | 356 | 510 | 96295425 | 49448762 | 0 | 10107200 | CP | 2022-04-24
50679 | 2023-10-17 | Moron | OESTE | AGUA | PLANIFICACION | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70237 | -34.6555 | -58.6074 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA SECTORIZACION VR-MORON CENTRO MOR-DMA014A MOR-DMA014B MOR-DMA015 MOR-DMA016 MOR-DMA017A MOR-DMA017B Y MOR-DMA020 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 3402996430.75 | 0 | 645 | 0 | [5 empty] | 1 | 49790 |  |  |  | 645 | 3402996430.75 | 0 | 0 | 0
21 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70203 | -34.5095 | -58.5869 | RSA VILLA HIDALGO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | INACTIVA |  | SI | 8 de Octubre Ltda | 24805687.02 | 5915730.35 | 300 | 12 | 2021-01-18 | 2021-08-18 |  |  | DDC | 1 | 2000 |  |  |  | 300 | 24805687.02 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-14
180 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70353 | -34.8412 | -58.4572 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Santa Catalina | 54974830.95 | 85860590.23 | 300 | 93 | 2022-06-21 | 2022-12-12 |  |  | DDC | 1 | 528 |  |  |  | 300 | 46278935.62 | 0 | 8695835.33 | 60 |  | 2023-10-08
8650 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70286 | -34.5695 | -58.7759 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS CABAÑA SANTA BRIGIDA Y SANTA PAULA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 35000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 972 |  |  |  | 330 | 35000000 | 0 | 0 | 0
48518 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70338 | -34.8015 | -58.3528 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | 20 de Junio Ltda | 37194453.38 | 49875230.95 | 240 | 87 | 2021-12-03 | 2022-04-27 | 2023-09-29 |  |  | 1 | 1018 |  |  |  | 240 | 29490536.4 | 0 | 7703856.98 | 60 |  | 2022-12-23
50324 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70124 | -34.8241 | -58.4914 | RSA B° MARTINEZ MORENO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | El Porvenir | 62960604.35 | 99202238.36 | 510 | 93 | 2021-11-05 | 2022-02-07 |  |  |  | 1 | 3171 |  |  |  | 510 | 60200319.67 | 0 | 2760254.68 | 30 |  | 2023-07-02
50345 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70292 | -34.7387 | -58.4697 | RSA BARRIO DOS DE ABRIL | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 4400 |  |  |  | 300 | 30000000 | 0 | 0 | 0
50396 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70265 | -34.572 | -58.7319 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MITRE M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | CONTRATADA |  |  | SI | Cambio 7 | 96544374.38 | 0 | 300 | 0 | 2023-05-05 |  |  |  |  | 1 | 1900 |  |  |  | 300 | 96544374.38 | 0 | 0 | 0
50447 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70206 | -34.5045 | -58.5863 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M5 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | EN ELABORACION |  |  |  | 30000000 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 360 | 30000000 | 0 | 0 | 0
50459 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70288 | -34.7532 | -58.4792 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS ESTEBAN ECHEVERRIA NORTE | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  |  |  | 30000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 3675 |  |  |  | 330 | 30000000 | 0 | 0 | 0
50821 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70357 | -34.8157 | -58.3262 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Nestor kirchner Lda | 90067034.3 | 111404518.42 | 360 | 100 | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 2023-11-24 |  |  | 1 | 812 |  |  |  | 360 | 86953051.11 | 0 | 3114013.19 | -30 |  | 2023-11-02
50914 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70301 | -34.62 | -58.557 | RSC BARRIO MERCADO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Fuerza Positiva ATR | 25883031.95 | 0 | 68 | 9 | 2023-01-10 | 2023-08-24 |  |  |  | 1 | 417 |  |  |  | 68 | 25883031.95 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-31
50916 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70280 | -34.5846 | -58.7601 | RELEV E IE REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 4 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 50000000 | 0 | 180 | 0 | [5 empty] | 1 | 6067 |  |  |  | 180 | 50000000 | 0 | 0 | 0
50925 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70253 | -34.6812 | -58.3352 | RED SECUNDARIA CLOCAL TIERRA VERDE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 124593812.92 | 0 | 180 | 0 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 1 | 903 |  |  |  | 180 | 124593812.92 | 0 | 0 | 0
49854 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-53842 | -34.6446 | -58.8021 | INSTALACION RED DE AGUA 203MTS DN 90 Y 15 CX EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 1500000 | 3752618.2455 | 22 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-10 | 2021-09-01 |  |  | 1 | 60 | Venezuela entre Bossi y Sarratea |  |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-01
49855 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-53843 | -34.6406 | -58.7995 | INSTALACION RED DE AGUA 153MTS DN 90 Y 15 CX EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | APCO | 1000000 | 2830668.103 | 22 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-10 | 2021-09-01 |  |  | 1 | 60 | Sarratea entre El Salvador y Guatemala |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-01
49856 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-79553 | -34.6401 | -58.5706 | RENOVACION RED DE CLOACA 280MTS DN 250 Y 43 CX EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 5502000 | 7698171.9377 | 89 | 100 | 2019-09-01 | 2021-11-04 | 2022-02-01 |  |  | 1 | 172 | Alvarez Jonte eSoler y Blas Parera |  |  | 0 | 5502000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-01
49857 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-66198 | -34.6462 | -58.5884 | RENOVACION RED DE AGUA 439 MTS, DN 160 MAS 43 CX EN MORON. | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | CRZ | 5380451.754 | 6768790.55 | 41 | 100 | 2019-09-01 | 2021-09-21 | 2021-11-01 |  |  | 1 | 172 | 19 de NOVIEMBRE e RIVADAVIA y TACUARI |  |  | 0 | 5380451.754 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-01
49858 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-55916 | -34.6653 | -58.6624 | MALLA MOR-096. INSTALACION RED DE AGUA 21MTS DN 90 Y 14 VE EN ITUZAINGO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing | 3000000 | 1434379.39 | 74 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-19 | 2021-11-01 |  |  | 1 | 0 | Malla MOR-096 |  |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-01
49680 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-34554 | -34.6646 | -58.7384 | RENOVACION RED DE CLOACA 8MTS DN 200 Y BR EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 310000 | 424014.6546 | 28 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-25 | 2022-05-23 |  |  | 1 | 0 | Cervantes y Junin |  |  | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-23
49681 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-57477 | -34.6457 | -58.5907 | RENOVACION RED DE CLOACA 26MTS DN 200 Y 1 CX. EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 434000 | 702529 | 19 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-13 | 2022-08-01 |  |  | 1 | 4 | Av. Rivadavia e P. Moreno y Sastre |  |  | 0 | 434000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01
50522 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-319 | -34.6684 | -58.5422 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 135 METROS, DN 200 Y 18 CX. EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 3921412.0144 | 3792918.0683 | 14 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-10 | 2022-02-01 |  |  | 1 | 72 | Salala entre Pringles y y Bolivar |  |  | 0 | 3921412.0144 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-24
50523 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-453 | -34.6559 | -58.5796 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 98 METROS, DN 200 Y 15 CX. EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 2651047.5602 | 2842267.839 | 7 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-17 | 2022-02-01 |  |  | 1 | 60 | Triunvirato entre Ombu y Zapiola |  |  | 0 | 2651047.5602 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-24
50524 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-7185 | -34.7318 | -58.5264 | RENOVACION DE RED DE AGUA DE LONGITUD 425 MTS, DN 90110160 Y 19 CX. EN LA MATANZA SUR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 5687863.7075 | 6792971.09 | 53 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-07 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 76 | El Guayacan entre Bevilaqua y El Cisne |  |  | 0 | 5687863.7075 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50525 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-7189 | -34.7355 | -58.5258 | RENOVACION DE RED DE AGUA DE LONGITUD 234 MTS, DN 90 Y 15 CX. EN LA MATANZA SUR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 2991883.7382 | 3059488.4249 | 46 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-14 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 60 | El Cisne entre El Guayacan y El Lecheron |  |  | 0 | 2991883.7382 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50526 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-7187 | -34.7333 | -58.5265 | RENOVACION DE RED DE AGUA DE LONGITUD 1025 METROS, DN 90110160 Y 76 CX. EN LA MATANZA SUR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 14647617.6512 | 17518601.7091 | 51 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-09 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 304 | El Leñatero entre El Guayacan y El Quebracho |  |  | 0 | 14647617.6512 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50527 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-1025 | -34.6958 | -58.6906 | INSTALACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 233 METROS, DN 200 Y 11 CX. EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 10316674 | 7386344.4713 | 37 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-17 | 2022-02-23 |  |  | 1 | 44 | Colombia entre Malvinas y Primera Junta |  |  | 0 | 10316674 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-23
50528 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-1679 | -34.6442 | -58.7983 | INSTALACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 428 METROS, DN 200 Y 47 CX. EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | APCO | 18734044 | 13525300.79 | 65 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-26 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 188 | Barrio Illia y Barrio Arquitectura |  |  | 0 | 18734044 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50529 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-1678 | -34.6439 | -58.7993 | INSTALACION RED DE AGUA DE LONGITUD 332 METROS, DN 90160 Y 38 CX. EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | APCO | 10732400 | 9728462.3692 | 80 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-01 | 2022-04-22 |  |  | 1 | 152 | Barrio Illia y Barrio Arquitectura |  |  | 0 | 10732400 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-22
50530 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-94081 | -34.6842 | -58.6574 | INSTALACION DE RED DE AGUA DE LONGITUD 6 METROS, DN 225 Y 1 VE DN 200 EN MORON | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 476763 | 358441.3465 | 17 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-04 | 2022-01-21 |  |  | 1 | 0 | Bynon y William Morris |  |  | 0 | 476763 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-21
50531 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-94071 | -34.641 | -58.5957 | RENOVACION DE RED DE AGUA DE LONGITUD 305 METROS, DN 90 Y 43 CX. EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 4031995 | 3938785.3814 | 16 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-05 | 2022-01-21 |  |  | 1 | 172 | Juan B. Justo entre Vignes y Defensa |  |  | 0 | 4031995 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-21
50532 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-17740 | -34.6574 | -58.5255 | RENOVACION RED DE CLOACA DE LONG. 65 MTS, DN 200 Y 2 CONEXIONES EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 1070780 | 1624656.5223 | 15 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-17 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 8 | Gral. Paz y Mosconi |  |  | 0 | 1070780 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50533 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-8806 | -34.6402 | -58.5673 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 130 METROS, DN 200 Y 16 CX EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 4032921.5464 | 3739486.31 | 54 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-08 | 2022-06-01 |  |  | 1 | 64 | Soler entre Alem y Alvarez Jonte |  |  | 0 | 4032921.5464 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01
50534 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-8802 | -34.6675 | -58.5721 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 86 METROS, DN 200 Y 20 CX. EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 3318620.9608 | 2664844.8813 | 39 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-21 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 80 | Entre Rios entre Lartigau y Ramon Falcon |  |  | 0 | 3318620.9608 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50535 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-48829 | -34.6543 | -58.5563 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LONG. 309 MTS, DN 200 Y 49 CONEXIONES EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 10707800 | 11109861.13 | 51 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-11 | 2022-08-01 |  |  | 1 | 196 | Agustin De Elia entre Moreno y Pringles |  |  | 0 | 10707800 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01
50536 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-39653 | -34.637 | -58.5589 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 77 METROS, DN 200 Y 3 CONEXIONES EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 5353900 | 2388430.23 | 35 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-27 | 2022-07-01 |  |  | 1 | 12 | Av. Gaona entre R. Peña y Patricios |  |  | 0 | 5353900 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-01
50537 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-39652 | -34.6889 | -58.5921 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LONG. 123 MTS, DN 200 Y 17 CONEXIONES EN LA MATANZA NORTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 5353900 | 4001519.26 | 30 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-02 | 2022-08-01 |  |  | 1 | 68 | Larre entre De los Incas y Segundo Sombra |  |  | 0 | 5353900 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01
50538 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-30187 | -34.6378 | -58.5994 | RENOVACION DE RED DE AGUA LONGITUD 707 MTS, DN 110 Y 116 CX. EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 10707800 | 12359542.8356 | 47 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-11 | 2022-06-27 |  |  | 1 | 464 | Actis e Primera Juntay Juan B Justo |  |  | 0 | 10707800 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-27
50539 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-5521 | -34.7881 | -58.62 | RENOVACION DE RED DE AGUA DE LONGITUD 329 METROS, DN 355 EN LA MATANZA OESTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | LIHUE | 9753062.3072 | 10351124.2 | 65 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-26 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 0 | Marcos Paz entre Conde y Sanabria |  |  | 0 | 9753062.3072 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50540 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-32669 | -34.7399 | -58.6277 | RENOVACION DE RED DE AGUA LONG. 1160 METROS, DN 90 Y 110, 142 CONEXIONES, 11 VE Y 4 HID. EN LA MATANZA OESTE | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | LIHUE | 12573500 | 25065597.7533 | 143 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-11 | 2022-09-01 |  |  | 1 | 568 | Malla LMO-050 empalmes Llerena Etapa 2 |  |  | 0 | 12573500 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-01
50541 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-6235 | -34.6852 | -58.5549 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 87 METROS, DN 200 Y 3 CX. EN LA MATANZA SUR | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 1851090.7788 | 1910183.1062 | 65 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-26 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 12 | Sarandi entre Australia y Cabrera |  |  | 0 | 1851090.7788 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50542 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-58567 | -34.7036 | -58.4762 | INSTALACION RED DE CLOACA LONG 191 MTS DN 250 Y 32 CONEXIONES EN LA MATANZA SUR | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 7985710 | 19505925.99 | 38 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-18 | 2022-08-25 |  |  | 1 | 128 | Quintana entre Avelino Diaz y Cura Brochero |  |  | 0 | 7985710 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-25
50543 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-80356 | -34.5988 | -58.5417 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LONG. 137 MTS DN 200 Y 24 CONEXIONES EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 32123400 | 7686579.3425 | 51 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-08 | 2022-09-28 |  |  | 1 | 96 | Langeri entre Giorello y Anchordoqui |  |  | 0 | 32123400 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-28
50544 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-17458 | -34.6754 | -58.7251 | INSTALACION DE RED DE AGUA DE LONGITUD 416 MTS., DN 110 Y 20 CX. EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 5529130.0816 | 11254028.9548 | 77 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-13 | 2022-08-29 |  |  | 1 | 80 | Argentina, lado par entre Sarandi y Libertad |  |  | 0 | 5529130.0816 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-29
50545 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-5594 | -34.6611 | -58.7124 | RENOVACION DE RED DE AGUA DE LONGITUD 584 MTS, DN 160315 Y 85 CX EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 11297262.5523 | 12448138.53 | 126 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-26 | 2022-06-01 |  |  | 1 | 340 | San Juan entre Acosta y Navarro |  |  | 0 | 11297262.5523 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01
50546 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-17452 | -34.702 | -58.7361 | INSTALACION DE RED DE AGUA DE LONGITUD 90 MTS, DN 250 EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 5401240 | 1501957.4213 | 25 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-06 | 2022-05-01 |  |  | 1 | 0 | Aguado entre A. del Valle y Flemming |  |  | 0 | 5401240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-01
50547 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-66110 | -34.7034 | -58.7382 | INSTALACION RED DE AGUA LONG. 106 MTS, DN 160 Y 8 CONEXIONES EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 953160 | 5036237.18 | 20 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-09 | 2022-08-29 |  |  | 1 | 32 | Posta de Yatasto y Bristol |  |  | 0 | 953160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-29
50548 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-30265 | -34.7081 | -58.7395 | RENOVACION DE RED DE AGUA DE LONGITUD 41 MTS, DN 160 Y 1 VE DN 150 EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 804930 | 992822.4 | 7 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-25 | 2022-06-01 |  |  | 1 | 0 | Nolasco Flores y Bristol |  |  | 0 | 804930 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01
50549 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-5692 | -34.664 | -58.6945 | INSTALACION DE RED DE AGUA DE LONGITUD 250 METROS, DN 90 Y 37 CX. EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 3233423.445 | 4675273.3508 | 46 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-14 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 148 | Cevallos entre Acevedo y Correa |  |  | 0 | 3233423.445 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50550 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-17454 | -34.6784 | -58.7727 | INSTALACION DE RED DE AGUA DE LONG. 79 METROS, DN 90 Y 6 CX. EN MERLO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 1501250 | 1163152.2953 | 10 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-22 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 24 | Gaboto entre Fraga y Tellier |  |  | 0 | 1501250 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50551 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-66111 | -34.6739 | -58.7186 | RENOVACION RED DE AGUA LONG 1965 MTS DN 315 160 Y 73 CONEXIONES EN MERLO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | ZUBDESA | 19588000 | 70040882.0861 | 217 | 100 | 2022-09-01 | 2022-08-22 | 2023-03-27 |  |  | 1 | 292 | 25 de Mayo entre Pueyrredon y Balcarce |  |  | 0 | 19588000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-27
50552 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-52698 | -34.6445 | -58.803 | INSTALACION DE RED DE CLOACA LONG. 384 MTS, DN 200 Y 19 CONEXIONES EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | APCO | 17266400 | 16503325.21 | 35 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-27 | 2022-08-01 |  |  | 1 | 76 | Larralde entre Peru y Piovano |  |  | 0 | 17266400 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01
50553 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-49756 | -34.6495 | -58.6026 | RENOVACION DE RED DE AGUA LONG. 208 MTS, DN 90 Y 41 CONEXIONES EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 4024650 | 3956520.46 | 21 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-10 | 2022-07-01 |  |  | 1 | 164 | Malaver entre N Jorge y Yerbal |  |  | 0 | 4024650 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-01
50554 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-30014 | -34.6353 | -58.7576 | INSTALACION DE RED DE AGUA 6 MTS, DN 160, 2 CX Y 4 VE EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | APCO | 5366200 | 1141319.6262 | 60 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-02 | 2022-06-01 |  |  | 1 | 8 | Corvalan entre Avellaneda y Velez Sarsfield |  |  | 0 | 5366200 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01
50555 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-5582 | -34.6418 | -58.7827 | INSTALACION DE RED DE AGUA DE LONGITUD 23 MTS, DN 200 EN MORENO | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | APCO | 600675.9872 | 1746302.29 | 64 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-27 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 0 | Daract y Bouchard |  |  | 0 | 600675.9872 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50556 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-17449 | -34.6691 | -58.621 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 123 MTS, DN 200 Y 17 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 6478219 | 3337631.51 | 36 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-26 | 2022-06-01 |  |  | 1 | 68 | Balcarce entre Santamaria y Pola |  |  | 0 | 6478219 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01
50557 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-30189 | -34.6699 | -58.6105 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 103 MTS, DN 200 Y 13 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 5353900 | 2708373.3324 | 35 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-27 | 2022-06-01 |  |  | 1 | 52 | Sagasta entre Avellaneda y Azul |  |  | 0 | 5353900 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01
50558 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-13052 | -34.6425 | -58.5854 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 80 METROS, DN 200 Y 10 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 4229581 | 1901042.13 | 10 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-21 | 2022-05-01 |  |  | 1 | 40 | Vignes entre Argerich y Miraflores |  |  | 0 | 4229581 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-01
50559 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-30191 | -34.6458 | -58.5918 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONGITUD 65 MTS, DN 200 Y 6 CX EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 3747730 | 1325244.8 | 35 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-27 | 2022-06-01 |  |  | 1 | 24 | Rivadavia entre Perito Moreno y R. de Escalada |  |  | 0 | 3747730 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01
50560 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-11295 | -34.6627 | -58.5641 | RENOVACION DE RED DE CLOACA DE LONG. 87 METROS, DN 200 Y 10 CX. EN LA MATANZA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 3747730 | 2738578.1212 | 69 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-21 | 2022-05-01 |  |  | 1 | 40 | Argentina y Venezuela Argentina 3 LMN |  |  | 0 | 3747730 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-01
50561 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-30424 | -34.6284 | -58.5975 | RENOVACION DE RED DE AGUA LONG. 754 MTS, DN 200 Y 102 CONEXIONES EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 13863631.3928 | 20185593.4214 | 117 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-06 | 2022-08-01 |  |  | 1 | 408 | Marinos del Fournier entre Alarcon y Cespedes |  |  | 0 | 13863631.3928 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01
50562 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-65694 | -34.641 | -58.5916 | RENOVACION DE RED DE AGUA LONG. 402 MTS, DN 90 Y 61 CONEXIONES EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 19711382.1335 | 7647787.4646 | 26 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-31 | 2022-09-26 |  |  | 1 | 244 | Congreso e Fasola y Argerich |  |  | 0 | 19711382.1335 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-26
50563 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-12747 | -34.6388 | -58.5949 | RENOVACION DE RED DE AGUA LONG. 597 MTS, DN 90 Y 79 CONEXIONES EN MORON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | CRZ | 10707800 | 9280966.6609 | 59 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-03 | 2022-05-01 |  |  | 1 | 316 | Los Andes e Caceros e Int Soria |  |  | 0 | 10707800 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-01
50564 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DRO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-66159 | -34.6143 | -58.5825 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LONG. 89 MTS, DN 200 Y 19 CONEXIONES EN TRES DE FEBRERO | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | GRAL Saneamiento S.A. | 6424680 | 2828947.6176 | 16 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-09 | 2022-08-25 |  |  | 1 | 76 | Puan entre Argentino Iribarren |  |  | 0 | 6424680 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-25
55 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70124 | -34.696 | -58.6549 | RSA RESTO B° PAZ M1 + BARRIO ESPERANZA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | La Nueva Ideal de Moron Ltda | 32176760.3 | 37660657.42 | 330 | 100 | 2021-04-21 | 2021-08-17 | 2022-09-20 |  |  | 1 | 1281 |  |  |  | 330 | 32176760.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-13
56 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70125 | -34.691 | -58.6344 | MANZANAR M4 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | La Nueva Ideal de Moron Ltda | 4920441.6 | 13823206.71 | 600 | 100 | 2018-07-10 | 2019-05-13 | 2021-04-12 |  | DDC | 1 | 1610 |  |  |  | 360 | 4920441.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-02
130 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70239 | -34.719 | -58.6027 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | 7 de Mayo Ltda | 8720710.39 | 12026081 | 420 | 100 |  | 2019-11-11 | 2020-12-16 |  | DDC | 1 | 1022 |  |  |  | 420 | 8720710.39 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-04
64 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70177 | -34.8803 | -58.663 | RED SECUNDARIA DE AGUA FONDO RECOLETA M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | La Foresta Ltda | 5186081.16 | 9882120.37 | 450 | 100 | 2018-10-12 | 2019-02-04 | 2020-11-02 |  | DDC | 1 | 1260 |  |  |  | 450 | 5186081.16 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-04-29
264 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70247 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 14 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | 1 de Claypole | 14674727.19 | 18223051.56 | 270 | 100 | 2020-04-17 | 2020-08-03 | 2021-06-24 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 11744 |  |  |  | 270 | 14674727.19 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-30
131 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70245 | -34.7233 | -58.6105 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 SE M2 + AMPLIACION | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Lasalle II Ltda | 9637284.68 | 7967518 | 420 | 100 |  | 2019-11-11 | 2020-12-22 |  | DDC | 1 | 855 |  |  |  | 270 | 9637284.68 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-04
192 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70007 | -34.828 | -58.439 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL CANARIO M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | 2 de Abril Ltda | 5704300.06 | 6806626.38 | 450 | 100 | 2017-11-07 | 2018-02-02 | 2020-10-14 |  | DDC | 1 | 1424 |  |  |  | 450 | 5704300.06 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-04-28
193 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70008 | -34.8346 | -58.4368 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL CANARIO M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Nestor kirchner Lda | 5104465.77 | 15259555.66 | 540 | 100 | 2018-07-05 | 2018-11-12 | 2020-10-14 |  | DDC | 1 | 1872 |  |  |  | 540 | 5104465.77 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-05-05
108 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70163 | -34.72 | -58.6139 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 SE M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | San Pedro Ltda | 9782400.7 | 14032020.76 | 580 | 100 |  | 2019-06-04 | 2020-12-16 |  | DDC | 1 | 1143 |  |  |  | 580 | 9782400.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-04
34 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70011 | -34.6232 | -58.646 | MITRE M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Latinoamerica Ltda | 2341571.37 | 2341571.37 | 300 | 100 | 2015-05-29 | 2015-12-14 | 2019-11-07 |  | DDC | 1 | 1192 |  |  |  | 300 | 1593893.34 | 0 | 747678.03 | 0 |  | 2016-10-09
48527 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70196 | -34.5734 | -58.7152 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BELLA VISTA JOVEN M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Cambio 7 | 26592827.88 | 22967055.15 | 240 | 100 | 2021-06-15 | 2021-09-27 | 2022-05-20 |  |  | 1 | 395 |  |  |  | 270 | 26592827.88 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-25
49759 | 2023-11-28 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70103 | -34.5869 | -58.6358 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 3 7 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Latinoamerica | 24143621.83 | 27724810 | 210 | 100 | 2021-08-31 | 2021-12-15 | 2022-11-30 |  |  | 1 | 1800 |  |  |  | 210 | 24143621.83 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-13
248 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70211 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 9 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Burzaco Ltda | 6152372.38 | 9849584.4 | 150 | 100 | 2018-07-20 | 2018-09-24 | 2020-05-20 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 8800 |  |  |  | 150 | 6152372.38 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-02-21
265 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70248 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS ET 9 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | CONGRESO DE LOS POBRES II | 16216474.34 | 19842649.1 | 380 | 100 | 2020-06-29 | 2020-10-21 | 2021-09-30 | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 3132 |  |  |  | 330 | 16216474.34 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-05
136 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70254 | -34.7186 | -58.6205 | CASTILLO 5 NO M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Vivero Lda | 17190481.96 | 21615414.63 | 240 | 100 | 2020-08-24 | 2020-11-26 | 2021-09-20 |  | DDC | 1 | 1134 |  |  |  | 240 | 17190481.96 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-24
128 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70237 | -34.7183 | -58.6047 | RED SECUNDARIA PARQUE JUAN 1 NORTE MOD 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Vivero Lda | 12121747.54 | 17785536.06 | 600 | 100 |  | 2019-05-17 | 2020-02-27 |  | DDC | 1 | 1647 |  |  |  | 540 | 12121747.54 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-06
296 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70217 | -34.8294 | -58.4452 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL CANARIO M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | 29 de Mayo Ltda | 4592555.3 | 7281271.17 | 360 | 100 | 2018-01-30 | 2018-07-24 | 2020-01-24 |  | DDC | 1 | 688 |  |  |  | 360 | 4592555.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-07-19
254 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70227 | -34.7212 | -58.4465 | 17 DE NOVIEMBRE M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Impulsando Lomas 3 | 124364777.72 | 44369639.75 | 300 | 44 | 2022-06-07 | 2022-12-21 |  |  | DDC | 1 | 3240 |  |  |  | 300 | 70135601.2 | 0 | 54229086.52 | 90 |  | 2023-10-17
2138 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70281 | -34.7291 | -58.3177 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SPRINGFIELD EX-FINEXCOR M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  |  | Cesar Gody Alvarez | 85418810.32 | 29176990.95 | 270 | 40 | 2021-10-26 | 2023-03-22 | 2023-02-14 |  | PLANIFICACION | 1 | 3260 |  |  |  | 270 | 92199640.9 | 0 | -6780860.58 | 30 |  | 2023-12-17
49774 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70389 | -34.7525 | -58.3228 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO PASCO M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 80000000 | 0 | 360 | 0 |  |  |  | EN PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1188 |  |  |  | 360 | 80000000 | 0 | 0 | 0
49720 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70350 | -34.7126 | -58.3489 | RSC BARRIO OBRERO SUR RESTO M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | 1ro de Septiembre | 112119353.66 | 12886103.03 | 300 | 12 | [5 empty] | 1 | 1095 |  |  |  | 330 | 112119353.66 | 0 | 0 | 0
49721 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70274 | -34.8199 | -58.3217 | RSA BARRIO 9 DE JULIO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Presidente Peron | 36183403.2 | 55990261.61 | 360 | 89 | 2021-07-14 | 2022-05-20 |  |  |  | 1 | 2840 |  |  |  | 360 | 33530403.79 | 0 | 2652909.41 | 90 |  | 2023-05-15
49769 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70341 | -34.8087 | -58.3389 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | 2 de Abril Ltda | 97028609.37 | 75389383.57 | 270 | 100 | 2022-08-18 | 2022-10-03 | 2023-08-26 |  |  | 1 | 960 |  |  |  | 270 | 51310563.83 | 0 | 45718045.54 | 0 |  | 2023-06-30
49742 | 2023-11-28 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70208 | -34.5712 | -58.7086 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS BELLA VISTA JOVEN M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Cambio 7 | 26690348.73 | 34171423.25 | 240 | 100 | 2022-01-26 | 2022-07-11 | 2023-03-27 | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 325 |  |  |  | 240 | 26690348.73 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-08
49760 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70264 | -34.7178 | -58.6041 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE - MODULO 4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | El Mirador LTDA | 30661629.03 | 36315494.03 | 240 | 100 | 2021-08-30 | 2021-10-06 | 2022-08-22 |  |  | 1 | 1200 |  |  |  | 240 | 30661629.03 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-03
49761 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70268 | -34.7247 | -58.6021 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE - MODULO 5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Union y Fuerza | 26951691.8 | 28085621.98 | 210 | 100 | 2021-09-29 | 2021-11-26 | 2022-09-20 |  |  | 1 | 1117 |  |  |  | 210 | 26951691.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-24
49944 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70284 | -34.703 | -58.2363 | RSA BARRIO EL FORTIN LA RIBERA + AMPLIACION CM FALTANTES | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | La Estrella | 45849730.59 | 0 | 210 | 17 | 2022-01-26 | 2023-06-12 |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1055 |  |  |  | 210 | 54414398.69 | 0 | -8564728.1 | 60 |  | 2024-01-08
50323 | 2023-11-28 | Moron | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70217 | -34.7012 | -58.6429 | RSA B° PAZ RESTO M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | La Nueva Ideal de Moron Ltda | 75546724.06 | 51715985.6 | 300 | 47 | 2022-11-30 | 2023-06-21 |  |  |  | 1 | 1968 |  |  |  | 300 | 78066929.51 | 0 | -2520170.45 | -35 |  | 2024-04-16
73 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70198 | -34.7841 | -58.5941 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° NUESTRO FUTURO | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Independencia II Ltda | 6261380.27 | 6371965.46 | 470 | 100 | 2019-06-18 | 2019-10-15 | 2020-10-27 |  | DDC | 1 | 860 |  |  |  | 470 | 6261380.27 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-27
50403 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70224 | -34.3768 | -58.6599 | RED SECUNDARIA DE AGUA ARRIBEÑOS NORTE + B° LA VICTORIA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Nietos de Tigre | 32322477.04 | 44389649.25 | 210 | 100 | 2022-02-24 | 2022-06-06 | 2023-01-20 |  |  | 1 | 256 |  |  |  | 210 | 32322477.04 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-02
302 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70285 | -34.6927 | -58.425 | RED SEC CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACION M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Vision Buenos Aires | 37830881.82 | 127018177.52 | 330 | 70 | 2021-03-03 | 2021-08-31 |  |  | DDC | 1 | 999 |  |  |  | 330 | 39976119.03 | 0 | -2145363.21 | 126 |  | 2022-07-27
106 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70094 | -34.5786 | -58.6017 | RED SEC CLOACAL LOMA HERMOSA 2A - M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | San Jose LTDA | 20384085.83 | 13109293.13 | 270 | 76 | 2020-11-09 | 2021-06-07 |  |  | DDC | 1 | 620 |  |  |  | 270 | 18041798.08 | 0 | 2342383.75 | -96 |  | 2022-03-04
303 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70289 | -34.8045 | -58.3546 | RED SECUNDARIAC CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Nestor kirchner Lda | 18841536.52 | 25582100.28 | 300 | 100 | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 2021-08-24 |  | DDC | 1 | 932 |  |  |  | 300 | 18841536.52 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-30
269 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70255 | -34.7136 | -58.2364 | CM RIBERA M3 RESTO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | La Estrella | 9696345.34 | 17000093.78 | 150 | 100 | 2020-09-09 | 2021-04-05 | 2022-02-21 |  | DDC | 1 | 1116 |  |  |  | 150 | 9696345.34 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-02
49865 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29465 | -34.7282 | -58.2473 | RENOVACION DE RED AGUAVE HI QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Marle | 7871426 | 6101957.2646 | 159 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-24 | 2020-11-30 |  |  | 1 | 108 | Solis eAlvear y Yrigoyen - Quilmes Solis e Alvear y Agustin Bottaro - Quilmes |  |  | 0 | 7871426 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-30
49866 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29785 | -34.6542 | -58.3501 | RENOVACION DE RED AGUAVE AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 2499950 | 2276438.0978 | 74 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-19 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 46 | Pje Ruiz de los Llanos eHuergo y Quiroga Avellaneda |  |  | 0 | 2499950 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49867 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29904 | -34.7359 | -58.2466 | RENOVACION DE RED AGUAVE HI QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Marle | 5425787 | 4986942.14 | 135 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-19 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 77 | Lavalle eMarmol y Primera Junta - Quilmes |  |  | 0 | 5425787 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49868 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-30068 | -34.6866 | -58.3775 | RENOVACION DE RED AGUAVE HI AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 3260000 | 3229369.9184 | 135 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-01 | 2020-11-13 |  |  | 1 | 56 | Campichuelo eLacarra y San Juan - Avellaneda |  |  | 0 | 3260000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-13
49869 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-30301 | -34.67 | -58.3922 | RENOVACION DE RED CLOACA MYT AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 5855542 | 5874022.0887 | 60 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-03 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 25 | Di Tella eOliden y Guifra - Avellaneda |  |  | 0 | 5855542 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49870 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-30393 | -34.7082 | -58.393 | RENOVACION DE RED CLOACA BR LANUS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Marle | 3914900 | 2269245.59 | 16 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-16 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 5 | 25 DE MAYO eH YRIGOYEN y IBERLUCEA - Lanus |  |  | 0 | 3914900 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49871 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-31037 | -34.8174 | -58.2182 | INSTALACION DE RED AGUAVE TMB FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 2436660.47 | 2436660.47 | 18 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-14 | 2020-08-01 |  |  | 1 | 0 | Lisandro de la Torre e Patagones y 1ro de Mayo Refuerzo Bosques III |  |  | 0 | 2436660.47 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-01
49872 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-32082 | -34.8111 | -58.2222 | INSTALACION DE RED AGUAVE TMB FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 3732237.7109 | 3732237.7109 | 43 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-20 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 0 | Canalejas y Mendez e Aconquija y Camino Touring Club Refuerzo Bosques III |  |  | 0 | 3732237.7109 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49873 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-32678 | -34.8082 | -58.2273 | INSTALACION DE RED AGUAVE TMB FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 15000000 | 4069924.6649 | 39 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-24 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 0 | Av Bosques e Ruta 36 Av Calchaqui y Camino Touring Club Refuerzo Bosques III |  |  | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49874 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-33236 | -34.8172 | -58.2277 | INSTALACION DE RED AGUAVE TMB FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 5267092.74 | 5267092.74 | 63 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-30 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 0 | Santa Lucia Naciones Unidas eCanalejas y Mendez y Constancio Vigil Refuerzo Bosques III |  |  | 0 | 5267092.74 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49875 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-33403 | -34.7098 | -58.386 | INSTALACION DE RED CLOACA BR LANUS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Marle | 7850000 | 2024289 | 62 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-31 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 16 | ONCATIVO eITUZAINGO y 9 DE JULIO - Lanus Doble Caeria Subsidiaria |  |  | 0 | 7850000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49876 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-33587 | -34.7741 | -58.2685 | INSTALACION DE RED AGUAVE FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 3350000 | 2539304.0169 | 29 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-03 | 2020-09-01 |  |  | 1 | 0 | Pozo 155 Av del Trabajo eAv Calchaqui y Mariano Necochea Interconexion con Pozo Univ Jaureche |  |  | 0 | 3350000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-01
49877 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-33700 | -34.6419 | -58.3525 | RENOVACION DE RED CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 4266180.6 | 4945274.9 | 58 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-04 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 7 | Montaa e Vieytes y Pinzon - Avellaneda |  |  | 0 | 4266180.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
309 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70304 | -34.8354 | -58.4606 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | El Porvenir II Ltda | 16208070.71 | 41970518.21 | 240 | 100 | 2020-10-07 | 2021-12-15 | 2023-06-29 |  | DDC | 1 | 820 |  |  |  | 240 | 16208070.71 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-12
234 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70161 | -34.665 | -58.3411 | CIERRE DE MALLAS SANTA CATALINA M2 4 DE FEBRERO TIERRA SANTA TIERRA VERDE PARQUE DOMINICO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | 16 de Septiembre LTDA | 12186534.09 | 18490791.75 | 210 | 100 | 2020-06-22 | 2021-01-25 | 2021-09-20 |  | DDC | 1 | 1806 |  |  |  | 210 | 12186534.09 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-23
1316 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70165 | -34.7178 | -58.6041 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE MODULO 3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Lasalle II Ltda | 43022595.7 | 37357052.89 | 330 | 100 | 2021-08-25 | 2021-10-06 | 2022-08-20 |  |  | 1 | 1905 |  |  |  | 330 | 43022595.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-01
2340 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70251 | -34.8627 | -58.3735 | INTERCONEXION DE TANQUES B° MUNICIPAL - VITUN - VIPERMU | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  |  | 20 de Junio Ltda | 6842859.2 | 6641250.18 | 120 | 100 | 2020-06-26 | 2021-06-22 | 2021-12-30 |  | PLANIFICACION | 1 | 0 |  |  |  | 120 | 6842859.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-20
2576 | 2023-11-28 | Varios | VARIOS | AGUA | DDC | EXPANSION | VX70011 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO EN MODULOS A+T – C+T 2018-2019 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR SA | 36640585.09 | 41060059.02 | 360 | 100 | 2018-11-20 | 2019-03-18 | 2021-08-31 |  | PLANIFICACION | 1 | 0 |  |  |  | 360 | 20281808.9 | 16358243.19 | 0 | 533 |  | 2020-03-12
2680 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70318 | -34.7023 | -58.3532 | RSC OBRERO SUR RESTO M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | 17 de Octubre | 19218158.02 | 27818132.15 | 210 | 100 | 2021-03-03 | 2021-06-09 | 2022-06-21 |  |  | 1 | 745 |  |  |  | 210 | 19218158.02 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-05
8629 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70264 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 16 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | BURZACO | 22380818.71 | 19150167.27 | 180 | 100 | 2021-04-29 | 2021-06-22 | 2022-05-24 |  |  | 1 | 4400 |  |  |  | 300 | 22380818.71 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-19
8634 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70263 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 15 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | MARIANO MORENO | 18027408.01 | 18212277.15 | 180 | 100 | 2021-04-29 | 2021-06-14 | 2022-02-01 |  |  | 1 | 4400 |  |  |  | 240 | 18027408.01 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-11
8635 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70252 | -34.7042 | -58.3531 | RSC OBRERO SUR RESTO M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | 14 de Marzo Lda | 26885275.52 | 38858309.64 | 300 | 100 | 2021-08-11 | 2021-11-23 | 2022-12-20 |  |  | 1 | 720 |  |  |  | 300 | 26885275.52 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-19
51065 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70235 | -34.4588 | -58.5443 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO FERROVIARIO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  |  |  | 74566992.24 | 0 | 150 | 0 | [5 empty] | 1 | 500 |  |  |  | 150 | 74566992.24 | 0 | 0 | 0
8643 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70169 | -34.7301 | -58.6095 | RSC SARMIENTO ESTE M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA |  |  | SI | Puente Escurra Ltda | 35776593.76 | 41702893.49 | 300 | 100 | 2021-10-26 | 2022-01-17 | 2022-12-22 |  |  | 1 | 1150 |  |  |  | 300 | 35776593.76 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-13
8653 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70265 | -34.7364 | -58.3123 | RSA B° PENTA + AMP B° EMPORIO DEL TANQUE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Greti | 19438768.09 | 23578626.24 | 240 | 100 | 2021-04-29 | 2021-06-28 | 2022-06-21 |  |  | 1 | 2260 |  |  |  | 270 | 19438768.09 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-23
49943 | 2023-11-28 | Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70280 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA AGUA B° PEQUEÑA VENEZUELA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | Talento Barrial | 8648434.83 | 8977368.68 | 90 | 100 | 2021-08-30 | 2022-01-31 | 2022-06-21 |  |  | 1 | 400 |  |  |  | 90 | 8648434.83 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-01
50912 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70309 | -34.7098 | -58.2972 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO VILLA ITATI NEXO MONTEVIDEO | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Greti | 21865160.13 | 0 | 30 | 70 | 2022-10-27 | 2023-03-13 |  |  |  | 1 | 176 |  |  |  | 30 | 16301695.96 | 0 | 5563404.17 | 60 |  | 2023-04-12
50913 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70052 | -34.432 | -58.6986 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL PRADO M2, ANDALUCIA, EL ALGE II Y LA VICTORIA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Greti | 83032345.61 | 424626084.1 | 330 | 62 | 2022-10-25 | 2023-05-16 |  |  |  | 1 | 3200 |  |  |  | 330 | 83032345.61 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-10
50386 | 2023-11-28 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70279 | -34.7065 | -58.726 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 11 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Greti | 41676574.87 | 10625137.21 | 180 | 40 | 2023-02-28 | 2023-05-22 |  | INTERVENCIONES ESPECIALES |  | 1 | 18663 |  |  |  | 180 | 41676394.87 | 0 | 0 | 180 |  | 2023-11-18
2503 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70209 | -34.8365 | -58.3835 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 2 OESTE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  |  |  | 50000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 239 |  |  |  | 300 | 50000000 | 0 | 0 | 0
50746 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70320 | -34.9446 | -58.2633 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL TROPEZON M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Juan Pablo II | 72760224.51 | 16127562.36 | 420 | 13 | 2023-01-30 | 2023-08-28 |  |  |  | 1 | 2028 |  |  |  | 330 | 72760224.51 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-10-21
806 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC535 | -34.7312 | -58.3728 | RED SECUNDARIA CLOACAL CEMENTERIO NORTE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | XAPOR SA | 88315424 | 88315424 | 1365 | 100 | 2017-01-10 | 2017-03-06 | 2020-12-31 |  | INVERSIONES | 1 | 7000 |  | SI | 9318 | 390 | 55292504 | 31351362 | 0 | 1671558 | LPN | 2020-11-30
8654 | 2023-11-28 | San Isidro | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70254 | -34.4709 | -58.5403 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA CAVA ESTE SECTOR QUINTA DEL NIÑO | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | America Ltda | 45166805.16 | 3346022.71 | 150 | 24 | 2022-11-30 | 2023-05-29 |  |  |  | 1 | 2900 |  |  |  | 150 | 45166805.16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-26
34835 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS ALMIRANTE BROWN 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1968 |  |  |  | 300 | 30000000 | 0 | 0 | 0
231 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70135 | -34.7545 | -58.5049 | EL GAUCHITO M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | Argentina Renovada | 5921788.76 | 4755420.64 | 360 | 100 | 2018-01-16 | 2018-06-01 | 2020-08-03 |  | DDC | 1 | 1424 |  |  |  | 360 | 5921788.76 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-05-27
270 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70258 | -34.7608 | -58.3391 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GARAY | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN SERVICIO |  |  | SI | 29 de Mayo LTDA | 12445890.22 | 20249958.98 | 210 | 100 | 2020-11-09 | 2021-01-18 | 2022-03-25 |  | DDC | 1 | 644 |  |  |  | 210 | 12445890.22 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-16
49729 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS LA MATANZA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 35000000 | 0 | 390 | 0 |  |  |  | EN PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2686 |  |  |  | 390 | 35000000 | 0 | 0 | 0
51066 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70339 | -34.7026 | -58.4458 | IEYPES CAMPO UNAMUNO ETAPA 2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | CONTRATADA | REALIZADO |  |  | San Cayetano LTDA | 110909040.4 | 0 | 270 | 0 | 2023-04-28 |  |  |  |  | 1 | 372 |  |  |  | 270 | 110909040.4 | 0 | 0 | 0
174 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70291 | -34.62 | -58.557 | RSC LOMA HERMOSA 2A M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  |  | SI | San Jose | 29615622.24 | 0 | 120 | 0 | 2022-11-23 |  |  |  | DDC | 1 | 452 |  |  |  | 120 | 29615622.24 | 0 | 0 | 0
50931 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70309 | -34.7147 | -58.6215 | RSC CASTILLO 3 M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION | REALIZADO |  | SI | El Mirador LTDA | 97344105.24 | 46221448.57 | 240 | 73 | 2023-04-25 | 2023-07-03 |  |  |  | 1 | 617 |  |  |  | 210 | 86030733.56 | 0 | 11313341.68 | 30 |  | 2024-02-28
34840 | 2023-11-28 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70211 | -34.6494 | -58.703 | RED DE AGUA BARRIO LA ESPERANZA M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | CONTRATADA |  |  | SI | Evita | 49484035.35 | 0 | 480 | 0 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | 480 | 49484035.35 | 0 | 0 | 0
162 | 2023-11-28 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70221 | 0 | 0 | RSA BARRIO GRAL SAN MARTIN | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA |  |  | SI | La Foresta Ltda | 16560711.74 | 16251460.1 | 150 | 100 | 2021-09-29 | 2021-12-06 | 2022-08-22 | PROYECTO PREVISTO | DDC | 1 | 1005 |  |  |  | 150 | 16560711.74 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-05
50406 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70239 | -34.4999 | -58.6277 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 1 - M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 183748148.11 | 0 | 510 | 0 | 2023-05-19 |  |  |  |  | 1 | 2668 |  |  |  | 510 | 183748148.11 | 0 | 0 | 0
51015 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70168 | -34.8155 | -58.3304 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Burzaco | 107592186.49 | 0 | 300 | 10 | 2023-07-18 | 2023-10-02 |  |  |  | 1 | 1028 |  |  |  | 300 | 107592186.49 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-28
808 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC592 | -34.7227 | -58.4562 | RED SECUNDARIA CLOACAL BUDGE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | TECMA SA | 1019142557 | 1019142557 | 1194 | 100 | 2017-03-20 | 2018-05-01 | 2021-11-10 |  | INVERSIONES | 1 | 22165 |  | SI | 6973 | 730 | 143673363 | 768034990 | 81345721 | 26088483 | LPN | 2021-08-07
2682 | 2023-11-28 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA931 | -34.6206 | -58.5376 | CIERRES DE MALLA TRES DE FEBRERO M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | No fue Magia | 40088360.13 | 0 | 180 | 42 | 2023-02-28 | 2023-08-28 |  |  |  | 1 | 1865 |  |  |  | 90 | 40088360.13 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-02-24
50854 | 2023-11-28 | Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70298 | -34.606 | -58.7246 | RELEV E IE REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 3 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | Reconstruyendo Vidas | 49244710.1 | 0 | 180 | 5 | 2023-05-19 |  | 2023-10-10 |  |  | 1 | 6067 |  |  |  | 180 | 49244710.1 | 0 | 0 | 0
50853 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NC362 | -34.4442 | -58.5876 | RSC BARRIO LARRALDE SUR | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 251548083.31 | 0 | 480 | 0 | 2023-02-27 |  |  |  |  | 1 | 2840 |  |  |  | 480 | 251548083.31 | 0 | 0 | 0
20 | 2023-11-28 | San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70202 | -34.5067 | -58.5871 | RSA VILLA HIDALGO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION |  |  | SI | 9 DE JULIO | 22197771.9 | 24399517.44 | 270 | 65 | 2020-09-30 | 2021-04-19 |  |  | DDC | 1 | 2000 |  |  |  | 270 | 17088864.14 | 0 | 5108727.76 | 180 |  | 2022-01-14
166 | 2023-11-28 | San Fernando | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70230 | -34.451 | -58.5639 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS SAN FERNANDO | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 60561943.45 | 0 | 300 | 0 | 2023-02-28 |  |  |  | DDC | 1 | 2102 |  |  |  | 210 | 60561943.45 | 0 | 0 | 0
50328 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70309 | -34.6732 | -58.3383 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA SALADITA + BARRIO NUÑEZ | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  |  | SI | 14 de Marzo Lda | 53103004.46 | 71556745.12 | 270 | 91 | 2022-09-19 | 2023-02-13 |  |  |  | 1 | 1470 |  |  |  | 270 | 56644359.56 | 0 | -3541325.1 | -30 |  | 2023-11-10
49878 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35094 | -34.7714 | -58.274 | INSTALACION DE RED AGUAVE TMB FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 7000184.44 | 7000184.44 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-12 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 0 | Libres del Sud eMariano Necochea y Luis Braile Guido Spano eLuis Braile y Av San Martin Refuerzo Etapa II B° Altamira 2 Etapa |  |  | 0 | 7000184.44 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49879 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35105 | -34.7419 | -58.2328 | INSTALACION DE RED DE AGUA VE QUILMES | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Marle | 747800 | 536870.135 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-12 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 0 | Av Mitre esq 406 - Santa Cruz - Quilmes Cruce de calle en Mitre |  |  | 0 | 747800 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-01
49880 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35150 | -34.7775 | -58.2729 | INSTALACION DE RED AGUAVE FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 17429600 | 10553494.4478 | 505 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-13 | 2021-01-18 |  |  | 1 | 0 | Av del Trabajo e Mariano Necochea y Luis Braile Luis Braile e Av del Trabajo y Sgto Cabral Sgto Cabral eLuis Braile y Gorriti Refuerzo Etapa II B° Altamira 2 Etapa |  |  | 0 | 17429600 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-31
49881 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35297 | -34.6657 | -58.4165 | RENOVACION DE RED AGUAVE HI LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Marle | 8420500 | 10076203.08 | 329 | 100 | 2019-09-01 | 2020-11-10 | 2021-10-05 |  |  | 1 | 64 | Peron eChoele Choel y Cnel Luna - Lanus |  |  | 0 | 8420500 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-05
49882 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-62815- 35298 | -34.7049 | -58.4109 | RENOVACION DE RED AGUAVE HI LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Marle | 10700100 | 8897299.1539 | 0 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-14 | 2021-12-02 |  |  | 1 | 296 | 25 de mayo e Gral Miller y 14 de julio - Lanus |  |  | 0 | 10700100 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-08-14
49883 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-38039 | -34.6675 | -58.3565 | RENOVACION INSTALACION DE VE AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 1777728.68 | 2147553.8232 | 31 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-29 | 2020-10-30 |  |  | 1 | 0 | Av Mitre y Dardo Rocha Avellaneda Av Mitre y Paso Avellaneda Av Mitre y Olavarria Avellaneda |  |  | 0 | 1777728.68 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-10-30
49884 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-38849- I-2020-40502- I-2022-134 | -34.8057 | -58.2736 | INSTALACION DE RED AGUAVE TMB FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | Cosugas | 12900000 | 0 | 0 | 95 | 2019-09-01 | 2020-09-28 |  |  |  | 1 | 0 | 218- Aristobulo del Valle e Av San Martin y 209- Pringles 209- Pringles e218- Aristobulo del Valle y Vicente Lopez Rebombeo Vatteone Cruce Bajo vias |  |  | 0 | 12900000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-09-28
49885 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-42292 | -34.8272 | -58.2317 | RENOVACION DE RED AGUAVE TMB FLORENCIO VARELA | EMPALME | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 3850000 | 3509776.0932 | 68 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-23 | 2020-11-30 |  |  | 1 | 0 | Bragado y J V Gonzalez Florencio Varela Refuerzo Bosques -Etapa II |  |  | 0 | 3850000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-30
49886 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-42885 | -34.7129 | -58.3246 | INTALACION DE RED AGUA VE AVELLANEDA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Cosugas | 704300 | 423407.2146 | 51 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-23 | 2020-11-13 |  |  | 1 | 5 | Arredondo e Salcedo y Echeverria - Avellaneda |  |  | 0 | 704300 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-13
49887 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-43442 | -34.7183 | -58.3939 | RENOVACION DE RED AGUAVE LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Marle | 6125500 | 5016972.5682 | 161 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-24 | 2021-01-01 |  |  | 1 | 36 | Obrien e Hipolito Yrigoyen y 2 de Mayo - Lanus Vereda Par |  |  | 0 | 6125500 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-01
49888 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-44073 | -34.7219 | -58.3281 | INTALACION DE RED AGUA VE AVELLANEDA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 11300000 | 9097312.6085 | 122 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-31 | 2020-11-30 |  |  | 1 | 30 | Lynch e Cangallo y Heredia - Avellaneda |  |  | 0 | 11300000 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-30
49968 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-44074- 33405 | -34.6619 | -58.4146 | INSTALACION DE RED AGUAVE HI LANUS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Marle | 6500000 | 5342049.3217 | 234 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-07 | 2021-03-29 |  |  | 1 | 31 | Haiti eLuna y Menbrillar Membrillar eHaiti y Las Orquideas Refuerzo Puente Alsina - Lanus |  |  | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-29
49980 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-44080 | -34.6864 | -58.3771 | RENOVACION DE RED AGUAVE AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 2735500 | 2751063.7578 | 144 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-30 | 2020-12-21 |  |  | 1 | 40 | Newton e Lacarra y Velez Sarfield Avellaneda |  |  | 0 | 2735500 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-21
49987 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-44102 | -34.6867 | -58.3917 | RENOVACION DE RED AGUAVE HI LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Marle | 5216160.565 | 4392633.9145 | 129 | 100 | 2019-09-01 | 2020-07-24 | 2020-11-30 |  |  | 1 | 76 | Pte Peron eJujuy y Yrigoyen - Lanus |  |  | 0 | 5216160.565 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-30
49988 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-48677- 62818 | -34.7379 | -58.2313 | INSTALACION DE RED DE AGUA VE HI QUILMES | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Marle | 20300000 | 31535078.266 | 139 | 100 | 2019-09-01 | 2020-11-10 | 2021-03-29 |  |  | 1 | 0 | 402-ANTARTIDA ARGENTINA e Alte Brown y 449-Presidente Uriburu - Quilmes REFUERZO ANTARTIDA ARGENTINA Barrio la Juanita--CAMBIO A REFUERZO ANTARTIDA Malla de hierro fundido aledaa a La Juanita- |  |  | 0 | 20300000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-29
49989 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-50188 | -34.8093 | -58.2152 | INSTALACION DE RED AGUAVE FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 2000158.8839 | 2000158.8839 | 33 | 100 | 2019-09-01 | 2020-10-28 | 2020-11-30 |  |  | 1 | 0 | Camino Touring Club eSanta Lucia y Navarro Refuerzo Bosques III |  |  | 0 | 2000158.8839 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-30
49990 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-53302 | -34.8215 | -58.2175 | INSTALACION DE RED AGUAVE FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | SI | Cosugas | 2310179 | 2998000 | 0 | 100 | 2019-09-01 | 2020-11-16 | 2022-10-27 |  |  | 1 | 0 | 1ro de Mayo y Costancio Vigil y Dr Luis Agote Refuerzo Bosques III Cruce |  |  | 0 | 2310179 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-16
49991 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-56111- I-2021-12770 | -34.7247 | -58.2541 | INSTALACION DE RED DE AGUA VE QUILMES | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Marle | 1352450 | 2238435.1668 | 150 | 100 | 2019-09-01 | 2020-12-02 | 2021-05-01 |  |  | 1 | 0 | Olavarria y Brown - Quilmes VEØ400+VEØ300 |  |  | 0 | 1352450 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-01
49992 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-15050 | -34.8096 | -58.32 | INSTALACION DE RED AGUA FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 4031600.8768 | 2995135.8397 | 21 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-09 | 2021-03-30 |  |  | 1 | 0 | El Ñandu e salida del pozo 150 .-Nexo Pozo 150 eLas Casuarinas y Los Pinos -Florencio Varela Ø160 |  |  | 0 | 4031600.8768 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-30
49993 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-25940 | -34.6791 | -58.3828 | RENOVACION DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 7516899 | 7441062.1962 | 92 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-27 | 2021-07-28 |  |  | 1 | 80 | Colectora M.Acosta entre Carabelas y Cangallo |  |  | 0 | 7516899 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-28
49995 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-79082 | -34.6644 | -58.3615 | RENOVACION VALVULA ESCLUSA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 485469.7 | 814699.6711 | 40 | 100 | 2019-09-01 | 2021-11-16 | 2021-12-26 |  |  | 1 | 0 | Mitre y 12 de Octubre - Avellaneda Cant 2 Ø300 |  |  | 0 | 485469.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-26
49996 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-79082 | -34.6644 | -58.3615 | RENOVACION VALVULA ESCLUSA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 415713.2552 | 407349.8356 | 40 | 100 | 2019-09-01 | 2021-11-16 | 2021-12-26 |  |  | 1 | 0 | 12 de Octubre y Mitre - Avellaneda Ø300 |  |  | 0 | 415713.2552 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-26
49997 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-79280 | -34.6657 | -58.3655 | RENOVACION VALVULA ESCLUSA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 485469.7 | 502935.2719 | 19 | 100 | 2019-09-01 | 2021-11-11 | 2021-11-30 |  |  | 1 | 0 | Av. Belgrano y 9 de Julio - Avellaneda Ø300 |  |  | 0 | 485469.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-30
49998 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-79811 | -34.6647 | -58.3636 | INSTALACION VALVULA ESCLUSA AVELLANEDA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 415713.2552 | 1241643.6828 | 20 | 100 | 2019-09-01 | 2021-11-12 | 2021-12-02 |  |  | 1 | 0 | Belgrano y Condarco. - Avellaneda Ø300- |  |  | 0 | 415713.2552 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-02
50000 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-10736 | -34.676 | -58.3714 | RENOVACION DE RED CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 26207527.2795 | 9978752.8 | 174 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-05 | 2021-06-28 |  |  | 1 | 144 | Puntuales Varios - Avellaneda |  |  | 0 | 26207527.2795 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-28
50001 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-55612 | -34.7994 | -58.2545 | INSTALACION RED DE AGUA FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 40248401 | 0 | 280 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-25 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 0 | Refuerzo Villa del Plata-Etapa 1 Juan de La Cruz Contreras eBatalla de Ituzaingo Rio Negro a Av Calchaqui Ø225 2000m Simon Bolivar eBeata Thevenet y Rio Negro Ø160 400m Gral Alvarado e Beata Thevenet y Rio Negro Ø160 400m Jose Arenales e Beata Thevenet y Rio Negro Ø160 400m Av Calchaqui eMendoza y Rio Negro Ø225 350m |  |  | 0 | 40248401 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50002 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-620 | -34.782 | -58.2792 | RENOVACION DE RED CLOACA FLORENCIO VARELA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 2122087.9467 | 604175.51 | 74 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-14 | 2021-03-29 |  |  | 1 | 12 | Puntuales Varios -Florencio Varela |  |  | 0 | 2122087.9467 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-29
50003 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-46827 | -34.7317 | -58.3901 | INSTALACION DE RED CLOACA LANUS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 1228989.3424 | 621870.4269 | 39 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-19 | 2021-08-27 |  |  | 1 | 0 | Av 29 de Setiembre e Villarino y Pje Bidegain - Lanus Ø200 Universidad de Lanus UNLA |  |  | 0 | 1228989.3424 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-27
50004 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-84920 | -34.6976 | -58.3784 | INSTALACION DE RED CLOACA LANUS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 13138342.0382 | 3900000 | 220 | 100 | 2019-09-01 | 2021-12-06 | 2022-07-14 |  |  | 1 | 100 | Sarmiento entre Alfonsin y Bolaños Ø200 Lado impar solamente |  |  | 0 | 13138342.0382 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-14
50006 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-31021 | -34.7103 | -58.3933 | RENOVACION DE RED CLOACA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 7650812.21 | 1289011.78 | 170 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-05 | 2021-06-24 |  |  | 1 | 24 | Puntuales Varios - Lanus |  |  | 0 | 7650812.21 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-24
50007 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-86303 | -34.7352 | -58.3493 | INSTALACION DE RED AGUA LANUS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 4513291.301 | 5329959.243 | 122 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-02 | 2021-12-02 |  |  | 1 | 92 | San Carlos eAv.Eva Peron y Margarita Weild - Lanus Ø160 B° Guadalupe. |  |  | 0 | 4513291.301 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-02
50008 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-89197 | -34.677 | -58.4164 | RENOVACION DE RED AGUA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 2028390.7648 | 2028390.7648 | 71 | 100 | 2019-09-01 | 2021-12-13 | 2022-02-22 |  |  | 1 | 96 | Chaco eItapiru y Liniers - Lanus Ø90 |  |  | 0 | 2028390.7648 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-22
50010 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-40497 | -34.6889 | -58.4032 | RENOVACION VALVULA ESCLUSA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 461905.71 | 266886.9645 | 63 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-25 | 2021-08-27 |  |  | 1 | 0 | Catamarca y Maximo Paz - Lanus Ø250 |  |  | 0 | 461905.71 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-27
50012 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-40500 | -34.6948 | -58.3962 | RENOVACION VALVULA ESCLUSA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 461905.71 | 281129.01 | 88 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-25 | 2021-09-21 |  |  | 1 | 0 | Bolivia y Maximo Paz - Lanus Ø250 |  |  | 0 | 461905.71 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-21
50013 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-44889 | -34.6949 | -58.396 | RENOVACION VALVULA ESCLUSA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 461905.71 | 260898.6345 | 57 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-01 | 2021-08-27 |  |  | 1 | 0 | Bolivia y Quindimil Maximo Paz vereda Opuesta- Lanus Ø250 |  |  | 0 | 461905.71 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-27
50015 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-45104 | -34.7041 | -58.3749 | RENOVACION VALVULA ESCLUSA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 654421.6059 | 1241997.8645 | 38 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-05 | 2021-08-12 |  |  | 1 | 0 | M Rodriguez y Gaebeler - Lanus Ø400 |  |  | 0 | 654421.6059 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-12
50016 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-81738 | -34.715 | -58.2995 | RENOVACION DE RED CLOACA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 21180650 | 39667419.74 | 316 | 100 | 2019-09-01 | 2021-11-18 | 2022-09-30 |  |  | 1 | 104 | Av. Dardo Rocha e Zeballos y Cerrito Ø300 10cx - Quilmes Cerrito eRivadavia y Av. Dardo Rocha. BR INT Ø160 9cx +7cx Hay Shell y Escuela Iglesia |  |  | 0 | 21180650 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-30
50018 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-33507 | -34.7265 | -58.2621 | RENOVACION DE RED CLOACA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 9978250.2584 | 2412570.88 | 139 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-08 | 2021-05-27 |  |  | 1 | 80 | Puntuales Varios - Quilmes |  |  | 0 | 9978250.2584 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-27
50019 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-38838 | -34.7377 | -58.2234 | RENOVACION DE RED AGUA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 1208052.0302 | 1552401.3853 | 89 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-01 | 2021-09-28 |  |  | 1 | 70 | Buenos Aires y Desaguadero - Quilmes Ø160 Sifon 150 HD bridado |  |  | 0 | 1208052.0302 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-28
50021 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-47867 | -34.7263 | -58.2851 | RENOVACION VALVULA ESCLUSA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 461905.71 | 786546.224 | 73 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-16 | 2021-09-27 |  |  | 1 | 95 | Rep. Del Libano y Av.La Plata - Quilmes Ø400 |  |  | 0 | 461905.71 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-27
50023 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-​29770 | -34.6676 | -58.344 | RENOVACION DE RED AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 7546776.4969 | 6216204.6472 | 96 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-26 | 2021-08-30 |  |  | 1 | 256 | Argañaraz eDebenedetti y Dardo Rocha - Avellaneda Ø100 |  |  | 0 | 7546776.4969 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-30
50024 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-15051 | -34.7076 | -58.2962 | RENOVACION DE RED AGUA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 4116395.5954 | 1414036.36 | 72 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-09 | 2021-05-20 |  |  | 1 | 60 | Misiones eMaipu y Ayacucho - Quilmes Ø 90 |  |  | 0 | 4116395.5954 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-20
50025 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-15115 | -34.7996 | -58.2785 | RENOVACION DE RED AGUA FLORENCIO VARELA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 3936009.6916 | 7554331.0458 | 148 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-22 | 2021-08-17 |  |  | 1 | 112 | Marmol eAv.San Martin y Monteagudo -Florencio Varela Ø200 |  |  | 0 | 3936009.6916 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-17
50026 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-15115 | -34.7996 | -58.2785 | RENOVACION DE RED AGUA FLORENCIO VARELA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 1157140.227 | 498069.4028 | 148 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-22 | 2021-08-17 |  |  | 1 | 0 | Av. San Martin ePozo 5 y Marmol -Florencio Varela Ø200 |  |  | 0 | 1157140.227 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-17
50027 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-15115 | -34.7996 | -58.2785 | RENOVACION DE RED AGUA FLORENCIO VARELA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 3413874.8716 | 1066062.0474 | 148 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-22 | 2021-08-17 |  |  | 1 | 108 | Av. San Martin eMarmol y Reconquista y Dorrego y 25 de Mayo -Florencio Varela Ø200 |  |  | 0 | 3413874.8716 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-17
50028 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-16484 | -34.7042 | -58.2975 | RENOVACION DE RED AGUA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 1928521.8215 | 914719.7677 | 36 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-22 | 2021-04-27 |  |  | 1 | 64 | Almafuerte ePringles y San Martin - Quilmes Ø90 |  |  | 0 | 1928521.8215 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-27
50029 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-16679 | -34.6544 | -58.3639 | RENOVACION DE RED CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 5604559.5896 | 3527826.0765 | 23 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-05 | 2021-04-28 |  |  | 1 | 80 | Aldaz eChacabuco y Montes de Oca - Avellaneda Ø200 |  |  | 0 | 5604559.5896 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-28
50030 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-2222 | -34.7243 | -58.4005 | RENOVACION DE RED CLOACA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 8488058.7388 | 6334017.2306 | 51 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-07 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 44 | Lugones 322 eCavour y Ministro Brin - Lanus Ø160 ARBOL Muni |  |  | 0 | 8488058.7388 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-28
50031 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-22272 | -34.7308 | -58.2641 | RENOVACION DE RED AGUA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 4102145.5954 | 3777468.3154 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-12 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 220 | 1 de Mayo eAndres Baranda y R.S. San Peña - Quilmes Ø90 |  |  | 0 | 4102145.5954 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
50032 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-22273 | -34.7234 | -58.294 | RENOVACION DE RED AGUA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 7079712.6149 | 5376371.9452 | 77 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-19 | 2021-07-05 |  |  | 1 | 252 | Viejo Bueno eAlem y Zapiola - Quilmes Ø90 MALLA 301047 |  |  | 0 | 7079712.6149 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-05
50033 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-22516 | -34.6679 | -58.3826 | RENOVACION DE RED AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 4113599.0454 | 3046052.5809 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-12 | 2021-06-01 |  |  | 1 | 140 | Lamanna eAv.Rivadavia y Martinica- Avellaneda Ø110 |  |  | 0 | 4113599.0454 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-01
50034 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-25446 | -34.6939 | -58.3107 | RENOVACION DE RED CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 9827270.9176 | 6167337.5 | 32 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-26 | 2021-05-28 |  |  | 1 | 144 | San Nicolas San Nicolas 6008 eBahia Blanca y Martin Fierro - Avellaneda Ø 200 |  |  | 0 | 9827270.9176 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-28
50035 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-25447 | -34.6641 | -58.3469 | RENOVACION DE RED AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 8982050.1785 | 6535137.3985 | 37 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-26 | 2021-06-02 |  |  | 1 | 268 | Dardo Rocha eRoca y Argañaraz - Avellaneda Ø160 |  |  | 0 | 8982050.1785 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-02
50036 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-29838 | -34.647 | -58.3504 | RENOVACION DE RED AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 8626359.7108 | 6399236.6908 | 92 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-10 | 2021-08-10 |  |  | 1 | 356 | Madrid eDefensa y Ponce - Avellaneda Ø90 |  |  | 0 | 8626359.7108 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-10
50037 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-30357 | -34.6657 | -58.3694 | RENOVACION DE RED CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 6964540.4696 | 6095907.8243 | 48 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-18 | 2021-07-05 |  |  | 1 | 84 | Pedro de Mendoza eColon y Constitucion - Avellaneda Ø200 |  |  | 0 | 6964540.4696 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-05
50039 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-31231 | -34.7832 | -58.2976 | INSTALACION RED DE AGUA FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 675774 | 626648.2948 | 65 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-27 | 2021-07-01 |  |  | 1 | 12 | Av. Monteverde entre Darregueira y Av. Rivereña Las Piedras EBC N°9 |  |  | 0 | 675774 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-01
50234 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-32928 | -34.7066 | -58.4021 | INSTALACION DE RED CLOACA LANUS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 7087617.7482 | 6564887.5672 | 182 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-01 | 2021-11-30 |  |  | 1 | 200 | 14 de Julio e Lavallol y 25 de Mayo - Lanus Ø160 Hay un 300 |  |  | 0 | 7087617.7482 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-30
50235 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-34118 | -34.719 | -58.3249 | INSTALACION DE RED AGUA AVELLANEDA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 27500000 | 33245147.4748 | 149 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-02 | 2021-10-29 |  |  | 1 | 280 | Lynch e Heredia y Av Belgrano Ø315 Continuacion Sectorizacion VR Gonnet- Avellaneda |  |  | 0 | 27500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-29
50236 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-42340 | -34.8043 | -58.2642 | RENOVACION VALVULA ESCLUSA FLORENCIO VARELA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 813861.8636 | 481770.016 | 66 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-25 | 2021-08-30 |  |  | 1 | 0 | Contreras y Ituzaingo VEØ400 |  |  | 0 | 813861.8636 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-30
50237 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-36921 | -34.8103 | -58.2836 | RENOVACION VALVULA ESCLUSA FLORENCIO VARELA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 654421.6059 | 440965.9477 | 56 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-01 | 2021-07-27 |  |  | 1 | 0 | EE.UU. De America y M.Moreno -Florencio Varela Ø 400 |  |  | 0 | 654421.6059 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-27
50238 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-47874 | -34.8103 | -58.2836 | RENOVACION VALVULA ESCLUSA FLORENCIO VARELA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 485469.7 | 654421.6059 | 80 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-01 | 2021-08-20 |  |  | 1 | 0 | EE.UU. De America y M. Moreno -Florencio Varela Ø300+100 |  |  | 0 | 485469.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-20
50239 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-78511 | -34.6647 | -58.3636 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 7628317 | 5993000 | 80 | 100 | 2019-09-01 | 2021-11-03 | 2022-04-28 |  |  | 1 | 392 | San Martin e9 de Julio y Pje Croatto. |  |  | 0 | 7628317 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-22
50240 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-72812 | -34.7224 | -58.3286 | INSTALACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 12357440 | 15715102.49 | 123 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-25 | 2022-02-25 |  |  | 1 | 192 | Sectorizacionn abast.VR Gonet-Lynch-Etapa 3 |  |  | 0 | 12357440 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-25
50241 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-67435 | -34.671 | -58.3534 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 5392601 | 5753601.4201 | 36 | 100 | 2019-09-01 | 2021-09-23 | 2021-10-29 |  |  | 1 | 256 | Iriarte e Mitre y Roca |  |  | 0 | 5392601 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-29
50242 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-​76042 | -34.6667 | -58.3538 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 3383652 | 4349786.8006 | 38 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-25 | 2021-12-02 |  |  | 1 | 168 | Estrada e Dardo Rocha y Beguiristain |  |  | 0 | 3383652 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-02
50243 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-94110 | -34.7015 | -58.3388 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 12262386 | 14308000 | 149 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-26 | 2022-06-24 |  |  | 1 | 404 | Centenario Uruguayo e Larralde y De La Serna |  |  | 0 | 12262386 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-24
50244 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-94108 | -34.7028 | -58.3144 | RENOVACION DE RED DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 8353128 | 8094000 | 96 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-21 | 2022-07-26 |  |  | 1 | 36 | Zeballos eLartigau y Las Flores |  |  | 0 | 8353128 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-26
50245 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-94109 | -34.6529 | -58.365 | RENOVACION DE RED DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 2207824 | 1662000 | 61 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-30 | 2022-05-30 |  |  | 1 | 4 | Psaje Union e Matheu y fin de calle |  |  | 0 | 2207824 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-30
50246 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-69370 | -34.6847 | -58.3395 | RENOVACION DE RED DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 9741426 | 16792901.9364 | 60 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-30 |  |  | 1 | 88 | M. Moreno eSaladillo y Salto |  |  | 0 | 9741426 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-30
50247 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-91320 | -34.6805 | -58.3826 | RENOVACION DE RED DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 4242339 | 4945000 | 133 | 100 | 2019-09-01 | 2021-12-13 | 2022-04-25 |  |  | 1 | 85 | Gutenberg e Epecuen y Clemenceau |  |  | 0 | 4242339 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-25
50248 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-37833 | -34.7043 | -58.3434 | RENOVACION DE RED DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 6175296.2652 | 8069656.6927 | 146 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-04 | 2021-10-28 |  |  | 1 | 88 | Celedonio Flores e Pico y Pierres Villa Corina |  |  | 0 | 6175296.2652 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-28
50250 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-85816 | -34.8037 | -58.2512 | INSTALACION DE RED DE AGUA FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 2735905 | 3968420 | 164 | 100 | 2019-09-01 | 2021-12-13 | 2022-05-26 |  |  | 1 | 16 | Carlos Caseres e Alvarado y Necochea Ø300 |  |  | 0 | 2735905 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-26
50251 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-62762 | -34.7967 | -58.2493 | INSTALACION DE RED DE AGUA FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 5577552 | 6673178.9591 | 45 | 100 | 2019-09-01 | 2021-09-14 | 2021-10-29 |  |  | 1 | 200 | Arenales e Thevenet y Rio Negro Refuerzo Villa Del Plata - Etapa 1 |  |  | 0 | 5577552 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-29
50252 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-85816 | -34.8037 | -58.2512 | INSTALACION DE RED DE AGUA FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 3163075 | 4658580 | 167 | 100 | 2019-09-01 | 2021-12-13 | 2022-05-29 |  |  | 1 | 16 | Alvarado e Cañuelas y Santa Cruz Ø300 |  |  | 0 | 3163075 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-29
50253 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-46802 | -34.6757 | -58.4355 | INSTALACION DE RED DE AGUA LANUS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 46000000 | 29959000 | 327 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-08 | 2022-05-31 |  |  | 1 | 0 | Pellegrini Cruce de Pellegrini esquina Jose Maria Moreno Curvas 450 Cruce de Pellegrini esquina San Vladimiro 450x450 VE450 Cruce de Pellegrini esquina San Jose 300x300 VE300 Villa Jardin Barrio " ACUBA I-II " y Barrio "10 de Enero" |  |  | 0 | 46000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-31
50254 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-39593 | -34.7066 | -58.4021 | INSTALACION RED DE AGUA-LANUS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 33084889.3276 | 36850000 | 0 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-15 | 2022-06-30 |  |  | 1 | 600 | 25 De Mayo eAv San Martin y Mille Lado Impar360m Ø225 25 de Mayo entre AVSan Martin y 14 de Julio -Lado par 1300m Ø160 Av San Martin 25 de Mayo y Derqui 150m Ø225 |  |  | 0 | 33084889.3276 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-15
50261 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-25183 | -34.7012 | -58.3886 | INSTALACION DE RED DE CLOACA LANUS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 3051929.3506 | 3107089.1162 | 64 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-21 | 2021-06-24 |  |  | 1 | 40 | JV Gonzalez 1489.eEva Peron o Cnel Ramos y Gral GUIDO |  |  | 0 | 3051929.3506 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-24
50262 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-30250 | -34.7269 | -58.2957 | RENOVACION DE RED DE AGUA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 1802199.9 | 1746659.734 | 107 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-12 | 2021-08-27 |  |  | 1 | 60 | Luis M Campos entre Liniers y Av Lamadrid |  |  | 0 | 1802199.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-27
50264 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-30041 | -34.7287 | -58.299 | RENOVACION DE RED DE CLOACA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 267228.1386 | 1427595.2328 | 35 | 100 | 2019-09-01 | 2021-05-11 | 2021-06-15 |  |  | 1 | 16 | Av Lamadrid 3048 e Av Calchaqui RP 36 y 380-Elustondo Pedro |  |  | 0 | 267228.1386 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-15
50265 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-30051 | -34.7064 | -58.2948 | RENOVACION DE RED DE AGUA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 1540293.59 | 1549138.8907 | 83 | 100 | 2019-09-02 | 2021-05-11 | 2021-08-02 |  |  | 1 | 88 | Misiones entre Lavalle y Maipu |  |  | 0 | 1540293.59 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-02
50266 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-42341 | -34.7533 | -58.2714 | RENOVACION DE RED DE AGUA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 308204.403 | 1040000 | 0 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-25 | 2022-04-18 |  |  | 1 | 0 | 372-Casares bis 3604 y 336-Gutierrez hacia Agote Barrio Petrolero |  |  | 0 | 308204.403 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-25
50268 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-41511 | 0 | 0 | INSTALACION DE RED DE AGUA QUILMES | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 5159786.62 | 7276000 | 53 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-09 | 2022-07-01 |  |  | 1 | 240 | Mosconi e Craviotto y y Bertana |  |  | 0 | 5159786.62 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-01
50615 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-6378 | -34.7031 | -58.3388 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 1890088.1556 | 1800003.1356 | 30 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-25 | 2022-02-24 |  |  | 1 | 92 | Magdalena entre Larralde y Arredondo |  |  | 0 | 1890088.1556 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-24
50616 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-565 | -34.6651 | -58.3571 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 4855556.3893 | 4899992.8593 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-06 | 2022-02-25 |  |  | 1 | 180 | Zeballos entre Olavarria y Dardo Rocha |  |  | 0 | 4855556.3893 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-25
50617 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-8985 | -34.713 | -58.3028 | RENOVACION DE RED DE AGUA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 104189757.5013 | 115571085 | 370 | 100 | 2019-09-01 | 2021-11-25 | 2022-11-30 |  |  | 1 | 4800 | Readecuacion Mallas 301008-301023 |  |  | 0 | 104189757.5013 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30
50618 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-3112 | -34.6775 | -58.4167 | RENOVACION DE RED DE AGUA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 1928521.8215 | 861000 | 102 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-14 | 2022-04-26 |  |  | 1 | 80 | ITAPIRU eCHACO y STORNI |  |  | 0 | 1928521.8215 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-26
50619 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-50586 | -34.7266 | -58.3338 | INSTALACION DE RED AGUA AVELLANEDA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 25886723.99 | 36113075 | 161 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-22 | 2022-11-30 |  |  | 1 | 0 | Sectorizacion abast.VR Gonet-Lynch-Etapa 4 |  |  | 0 | 25886723.99 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30
50620 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-41507 | -34.667 | -58.3619 | INSTALACION DE CLOACA AVELLANEDA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 16546785.7695 | 44490609.84 | 156 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-09 | 2022-10-12 |  |  | 1 | 0 | Barrio El Condor |  |  | 0 | 16546785.7695 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-12
50622 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-41528 | -34.8041 | -58.2823 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 18416801.6773 | 15420000 | 53 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-09 | 2022-07-01 |  |  | 1 | 0 | CM Bomberos Lanus |  |  | 0 | 18416801.6773 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-01
50624 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-102057 I-2022-102056 | -34.8056 | -58.3226 | INSTALACION DE RED DE AGUA FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 63033051 | 0 | 52 | 100 | 2022-09-01 | 2022-12-13 | 2023-02-03 |  |  | 1 | 0 | Regularizacion redes agua B° Santa Ines-Malvinas HICX |  |  | 0 | 63033051 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-03
50652 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-29452 | -34.6662 | -58.3933 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 3488447 | 5125000 | 86 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-04 | 2022-06-29 |  |  | 1 | 152 | Tuyu entre Av. Galicia y Uruguay |  |  | 0 | 3488447 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-29
50653 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-33052 | -34.7393 | -58.3478 | INSTALACION DE RED DE AGUA LANUS | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Marle | 2184183 | 2085000 | 73 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-18 | 2022-06-30 |  |  | 1 | 48 | Caaguazu entre Yapeyu y Cnel. Lynch |  |  | 0 | 2184183 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-30
50743 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-59843 | -34.7056 | -58.311 | INSTALACION DE RED CLOACA QUILMES | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 99388241 | 71799712.61 | 94 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-25 | 2022-10-27 |  |  | 1 | 250 | RSC Villa Azul 11viv y 39 viv |  |  | 0 | 99388241 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-27
50651 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-95600 | -34.6926 | -58.3884 | RENOVACION DE RED DE AGUA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | Apco | 5371435.2 | 0 | 0 | 95 | 2022-09-01 | 2023-01-10 |  |  |  | 1 | 20 | ALFONSIN ePOSADAS y GRAL PICO DN200 |  |  | 0 | 5371435.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-10
50255 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-47683 | -34.718 | -58.3577 | RENOVACION DE RED DE AGUA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Apco | 2053348 | 7972130 | 0 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2023-05-19 |  |  | 1 | 76 | AYACUCHO eCRIO URUGUAYO y GRAL PICO |  |  | 0 | 2053348 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-01
50256 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-47681 | -34.7339 | -58.3544 | RENOVACION DE RED DE AGUA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Apco | 1793037 | 4058560 | 0 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2023-06-28 |  |  | 1 | 32 | 9 DE JULIO eKLOOSTERMAN y CAZON |  |  | 0 | 1793037 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-01
50257 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-47679 | -34.7411 | -58.3773 | RENOVACION DE RED DE AGUA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Apco | 2002765 | 0 | 0 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2023-03-02 |  |  | 1 | 8 | BOULEVARD DE LOS ITALIANOS eACONCAGUA y ABERASTAIN |  |  | 0 | 2002765 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-01
50260 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-95616 | -34.7041 | -58.3904 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | Apco | 19106059.2 | 0 | 0 | 95 | 2022-09-01 | 2023-01-10 |  |  |  | 1 | 76 | VELEZ SARSFIELD eSITIO MONTEVIDEO y TUCUMAN |  |  | 0 | 19106059.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-10
50838 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-92138 | -34.6543 | -58.348 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | Cosugas | 70009127.4881 | 0 | 0 | 95 | 2022-09-01 | 2022-11-07 |  |  |  | 1 | 1272 | Readecuacion malla 006031 |  |  | 0 | 70009127.4881 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-07
50839 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-73317 | -34.6765 | -58.3522 | RENOVACION DE RED DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 13368083 | 10185406 | 60 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  |  | 1 | 0 | Casella Piñeiro entre L. M. Campos y Dorrego - Colector DN315 |  |  | 0 | 13368083 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30
50840 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-77310 | -34.6619 | -58.3623 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 7571399 | 10611285 | 35 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-20 | 2022-10-25 |  |  | 1 | 0 | Remedios de Escalada y Palacios- Cruce DN315 |  |  | 0 | 7571399 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-25
50877 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-55832 | -34.6797 | -58.3832 | RENOVACION DE RED DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 23257816.2698 | 16096087 | 29 | 100 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | 1 | 0 | Mariano Acosta eCangallo y Newton DN200 |  |  | 0 | 23257816.2698 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30
50878 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-92135 | -34.6871 | -58.3412 | RENOVACION DE RED DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Cosugas | 5794357.351 | 7956897 | 38 | 100 | 2022-09-01 | 2022-11-07 | 2022-12-15 |  |  | 1 | 0 | SC70318 Deheza y Gral Lafuente |  |  | 0 | 5794357.351 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-15
50960 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-3966 | -34.6939 | -58.3594 | RENOVACION DE RED DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 23900000 | 71564059 | 157 | 100 | 2023-09-01 | 2023-01-16 | 2023-06-22 |  |  | 1 | 0 | Pitagoras DN315PEAD |  |  | 0 | 23900000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-22
50961 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-106750 | -34.6797 | -58.3829 | RENOVACION DE RED DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 22600000 | 26143230 | 94 | 100 | 2023-09-01 | 2022-12-26 | 2023-03-30 |  |  | 1 | 0 | Clemenclau entre M. Acosta y Gutemberg DN200 Cangallo entre M. Acosta y Gutemberg Gutemberg entre Clemenceau y Cangallo |  |  | 0 | 22600000 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-30
50962 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-65 | -34.7456 | -58.2871 | RENOVACION DE RED DE AGUA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | APCO | 581452585 | 0 | 0 | 85 | 2023-09-01 | 2023-01-09 |  |  |  | 1 | 0 | Readecuacion malla 30112030112230124 reemplazo Finexcor |  |  | 0 | 581452585 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-09
50963 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-5857 | -34.818 | -58.3232 | INSTALACION DE RED DE CLOACA FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 11509439 | 12452230 | 66 | 100 | 2023-09-01 | 2023-01-23 | 2023-03-30 |  |  | 1 | 0 | Regularizacion redes agua B° Santa Ines DN90110160 |  |  | 0 | 11509439 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-30
50964 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-12905 | -34.8045 | -58.264 | RENOVACION DE RED DE AGUA FLORENCIO VARELA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 40445946 | 38562115 | 126 | 100 | 2023-09-01 | 2023-02-23 | 2023-06-29 |  |  | 1 | 0 | B de Ituzaingo entre Contreras y Pte. Peron |  |  | 0 | 40445946 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-29
50965 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-10573 | -34.8314 | -58.2724 | RENOVACION DE RED DE CLOACA FLORENCIO VARELA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 17553668 | 17566292 | 53 | 100 | 2023-09-01 | 2023-01-06 | 2023-02-28 |  |  | 1 | 0 | Renovacion cloaca Rio Salado |  |  | 0 | 17553668 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-28
51046 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-12852 | -34.7019 | -58.3409 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 28108632 | 22675657 | 136 | 100 | 2023-09-01 | 2023-05-16 | 2023-09-29 |  |  | 1 | 0 | Renovacion Pico entre Larralde y Heredia DN160 |  |  | 0 | 28108632 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-29
811 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC625 | -34.8246 | -58.4847 | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | BAUBER SA | 112099836 | 112099836 | 667 | 100 | 2018-01-03 | 2018-05-01 | 2019-11-29 |  | INVERSIONES | 1 | 12800 |  | NO | 10997 | 390 | 49430484 | 52501682 | 0 | 10167670 | LPN | 2020-02-27
814 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC629 | -34.8305 | -58.4902 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR MONTE GRANDE 3 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | TECMA SA | 70199332 | 70199332 | 754 | 100 | 2017-09-27 | 2018-01-02 | 2020-01-24 |  | INVERSIONES | 1 | 40327 |  | SI | 6973 | 330 | 36208816 | 31115126 | 0 | 2875390 | LPN | 2020-01-26
818 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC655 | -34.8518 | -58.5036 | PRIMARIAS EZEIZA TRAMO ESTEBAN ECHEVERRIA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COARCO S.A. | 545688219 | 545688219 | 1260 | 100 | 2017-01-06 | 2017-06-08 | 2020-11-19 |  | INVERSIONES | 1 | 231069 |  | SI | 5555 | 960 | 236696633 | 305042362 | 0 | 3949224 | LPN | 2020-11-19
819 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC656 | -34.6966 | -58.4486 | RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CETACO S.A. | 592388414 | 592388414 | 1302 | 100 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2020-12-31 |  | INVERSIONES | 1 | 21370 |  | SI | 7905 | 750 | 164597463 | 318335111 | 64346576 | 45109264 | LPN | 2020-12-31
820 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC657 | -34.7136 | -58.4685 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA NORTE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | MARLE CONSTRUCCIONES SA | 204978511 | 204978511 | 1250 | 100 | 2017-12-07 | 2018-01-01 | 2021-12-28 |  | INVERSIONES | 1 | 9014 |  | SI | 9660 | 420 | 50833805 | 134502067 | 5793019 | 13849620 | LPN | 2021-06-04
830 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70007 | -34.7115 | -58.4108 | RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR - CUENCA 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | XAPOR SA | 97351329 | 97351330 | 1356 | 100 | 2017-01-10 | 2017-03-06 | 2020-12-30 |  | INVERSIONES | 1 | 12000 |  | SI | 9318 | 570 | 84590264 | 39588530 | 0 | -26827465 | LPN | 2020-11-21
838 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70023 | -34.7118 | -58.4494 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BUDGE | RED PRIMARIA | ENOHSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | JOSE J CHED SAICA- INGENEM CONSTRUCCIONES SRL. U.T.E. | 1203536593 | 1203536593 | 1938 | 100 | 2016-08-24 | 2016-09-09 | 2021-12-28 |  | INVERSIONES | 1 | 35833 |  | SI | 10909 | 560 | 100000000 | 946482016 | 129297632 | 27756945 | LPN | 2021-12-30
844 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70030 | -34.797 | -58.3167 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 1 ESTE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GRUS INGENIERIA S.R.L. | 225627002 | 238028839 | 1805 | 100 | 2017-10-03 | 2018-01-01 | 2022-12-12 |  | INVERSIONES | 1 | 12180 |  | SI | 8415 | 390 | 40820496 | 174506943 | 0 | 10299563 | LPN | 2022-12-11
851 | 2023-11-24 | Ezeiza | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70041 | -34.8468 | -58.5259 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA NORTE RESTO 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ERNESTO TARNOUSKY S.A. - OSHI S.A. UTE | 241932417 | 241932417 | 1129 | 100 | 2017-08-08 | 2018-05-01 | 2021-06-25 |  | INVERSIONES | 1 | 7936 |  | SI | 11341 | 390 | 63365591 | 177461556 | 0 | 1105270 | LPN | 2021-06-03
852 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70049 | -34.8349 | -58.4437 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 4° ETAPA | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GADES SA | 134255667 | 134255667 | 300 | 100 | 2020-06-11 | 2020-09-03 | 2021-07-02 |  | INVERSIONES | 1 | 12301 |  | NO | 5869 | 300 | 55902581 | 76682287 | 0 | 1670799 | LPN | 2021-06-30
859 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70075 | -34.7574 | -58.3975 | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR LOMAS DE ZAMORA - ETAP | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CRZ CONSTRUCCIONES SA | 101877137 | 101877137 | 1563 | 100 | 2017-02-17 | 2017-03-20 | 2021-08-20 |  | INVERSIONES | 1 | 47200 |  | SI | 7870 | 390 | 32951145 | 66468398 | 0 | 2457594 | CP | 2021-06-30
860 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70101 | -34.7022 | -58.4317 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR EDEN | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CIS S.A. - SES S.A. COLECTOR EDEN AYSA - UNION TRANSITORIA | 1863301522 | 154321619 | 960 | 16 | 2021-09-27 | 2021-10-27 |  |  | INVERSIONES | 1 | 19714 |  | NO | 13036 | 410 | 406841891 | 1456459631 | 0 | 0 | LPN | 2024-06-13
861 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70111 | -34.7927 | -58.4148 | RED SECUNDARIA CLOACAL TURDERA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | MARTINEZ Y DE LA FUENTE SA | 281835358 | 281835359 | 330 | 100 | 2020-12-15 | 2021-01-11 | 2021-12-07 |  | INVERSIONES | 1 | 3776 |  | NO | 8238 | 330 | 167888707 | 100121436 | 0 | 13825215 | LPN | 2021-12-07
862 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70116 | -34.7272 | -58.4831 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA SUR | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CETACO S.A. | 1877097525 | 1834939685 | 1263 | 94 | 2020-05-14 | 2020-07-01 |  |  | INVERSIONES | 1 | 20264 |  | SI | 7905 | 840 | 194883786 | 1361987994 | 61686980 | 258538765 | LPN | 2023-12-16
863 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70125 | -34.725 | -58.4405 | RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | POSE S.A. - TECMA S.A. UNION TRANSITORIA | 976345985 | 935735915 | 1020 | 84 | 2021-03-04 | 2021-04-05 |  |  | INVERSIONES | 1 | 11704 |  | NO | 12825 | 600 | 351330579 | 533593792 | 0 | 91421614 | LPN | 2024-01-20
864 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70130 | -34.7373 | -58.4606 | PRIMARIAS A PLANTA FIORITO 2° ETAPA - FASE A | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CRZ CONSTRUCCIONES SA | 586533929 | 634642951 | 1424 | 100 | 2018-03-14 | 2018-04-01 | 2022-02-23 |  | INVERSIONES | 1 | 95600 |  | SI | 7870 | 510 | 146429636 | 442906534 | 0 | -2802241 | LPN | 2022-02-23
865 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70170 | -34.8368 | -58.3764 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO SUR. | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GADES SA | 289943910 | 282955129 | 570 | 100 | 2020-05-26 | 2020-08-01 | 2022-02-22 |  | INVERSIONES | 1 | 7290 |  | NO | 5869 | 480 | 106245750 | 173906620 | 0 | 9791540 | LPN | 2022-02-22
868 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70212 | -34.6805 | -58.4343 | COLECTOR VILLA JARDIN ETAPA 2 | RED PRIMARIA | VIVIENDA - PBA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INGENEM CONSTRUCCIONES SRL | 34914685 | 34914686 | 722 | 100 | 2018-06-22 | 2019-02-01 | 2020-12-30 |  | INVERSIONES | 1 | 3000 |  | SI | 8264 | 210 | 9336481 | 22780476 | 0 | 2797728 | LPN | 2021-01-23
869 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70214 | -34.7613 | -58.4043 | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR SARMIENTO | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GADES SA | 321150519 | 244287246 | 506 | 100 | 2021-01-13 | 2021-03-01 | 2022-07-20 |  | INVERSIONES | 1 | 18000 |  | NO | 5869 | 390 | 118072952 | 146890787 | 0 | 56186780 | CP | 2022-07-20
870 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70215 | -34.7091 | -58.3468 | CONDUCTO DE DESBORDE EBC RAMAL AVELLANEDA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | MARLE CONSTRUCCIONES SA | 40724572 | 40724572 | 337 | 100 | 2018-08-07 | 2018-12-03 | 2019-11-05 |  | INVERSIONES | 1 | 0 |  | NO | 9660 | 180 | 19734823 | 17560082 | 0 | 3429667 | LPN | 2019-11-05
871 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70216 | -34.7616 | -58.4019 | RED SECUNDARIA CLOACAL - RENOVACION SUBCUENCA 076T37-14B | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALEMARSA SA | 24925999 | 24926000 | 335 | 100 | 2019-02-20 | 2019-04-01 | 2020-01-31 |  | INVERSIONES | 1 | 2100 |  | SI | 6856 | 240 | 12883256 | 10116938 | 0 | 1925805 | LPN | 2020-03-01
872 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70224 | -34.8436 | -58.4561 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JUAN PABLO II. | RED PRIMARIA | VIVIENDA - PBA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | APCO SA | 69905296 | 69905296 | 487 | 100 | 2019-05-02 | 2019-07-17 | 2020-11-15 |  | INVERSIONES | 1 | 25757 |  | SI | 72 | 240 | 40881847 | 27283835 | 0 | 1739614 | LPN | 2020-11-15
873 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70232 | -34.8547 | -58.4498 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL JUAN PABLO II. | OBRAS ELECTROMECANICAS | VIVIENDA - PBA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PRATES Y CIA SA | 50403304 | 50403304 | 565 | 100 | 2019-06-04 | 2019-10-21 | 2021-04-20 |  | INVERSIONES | 1 | 4800 |  | SI | 9987 | 390 | 19500000 | 25755786 | 0 | 5147518 | LPN | 2021-05-08
874 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70236 | -34.8588 | -58.4586 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION JUAN PABLO II. | RED PRIMARIA | VIVIENDA - PBA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALESTE SA | 16366582 | 16366583 | 609 | 100 | 2019-03-25 | 2019-06-03 | 2021-02-01 |  | INVERSIONES | 1 | 23940 |  | SI | 3189 | 180 | 8110013 | 7594708 | 0 | 661861 | LPN | 2021-02-01
875 | 2023-11-24 | Presidente Peron | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70269 | -34.9082 | -58.3742 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR RUCCI. | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ORESTE DURANTE S.A. | 117075497 | 117075497 | 311 | 100 | 2020-09-22 | 2020-10-19 | 2021-08-20 |  | INVERSIONES | 1 | 52890 |  | NO | 7718 | 240 | 81156710 | 37142195 | 0 | -1223408 | CP | 2021-08-26
876 | 2023-11-24 | Presidente Peron | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70270 | -34.9106 | -58.383 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR SAN PABLO | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ORESTE DURANTE S.A. | 45532128 | 45532128 | 233 | 100 | 2020-07-23 | 2020-10-19 | 2021-05-20 |  | INVERSIONES | 1 | 25757 |  | NO | 7718 | 180 | 34850193 | 12928375 | 0 | -2246440 | CP | 2021-06-09
877 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70279 | -34.7124 | -58.3025 | RED PRIMARIA CLOACAL ITATI | RED PRIMARIA | OPISU | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | APCO SA | 45623534 | 45623534 | 286 | 100 | 2019-11-26 | 2020-04-20 | 2020-07-01 |  | INVERSIONES | 1 | 20000 |  | SI | 72 | 240 | 23895674 | 15379541 | 0 | 6348319 | LPN | 2021-01-31
878 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70296 | -34.7119 | -58.4383 | TERMINACION RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CETACO S.A. | 190006248 | 196986816 | 375 | 100 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2022-03-30 |  | INVERSIONES | 1 | 23183 |  | NO | 7905 | 210 | 100561750 | 59304891 | 0 | 30139607 | CD | 2021-09-13
879 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70297 | -34.7191 | -58.3525 | TERMINACION RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO ESTE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ORESTE DURANTE S.A. | 181213621 | 186946707 | 273 | 100 | 2020-08-14 | 2020-10-05 | 2022-01-31 |  | INVERSIONES | 1 | 27800 |  | NO | 7718 | 210 | 108169783 | 40635902 | 0 | 32407936 | CD | 2021-07-05
51047 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-12854 | -34.699 | -58.3358 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 16814554 | 18092930 | 113 | 100 | 2023-09-01 | 2023-03-07 | 2023-06-28 |  |  | 1 | 0 | Renovacion Centenario entre Larralde y Villegas DN160 |  |  | 0 | 16814554 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-28
2343 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70256 | -34.8328 | -58.4205 | RED PRIMARIA DE AGUA “REFUERZO BATERIA LLAVALLOL” | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BLUE LUBECCO SA | 88924825 | 79196920 | 270 | 83 | 2021-05-21 | 2021-06-22 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 0 |  |  | 8600 | 270 | 66183071 | 14162581 | 0 | 8579173 | LPN | 2022-03-19
2344 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70257 | -34.7414 | -58.2428 | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - AREA DE INFLUENCIA VR2 ETAPA I | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 578800745 | 648333891 | 539 | 100 | 2021-06-07 | 2021-07-06 | 2022-12-27 |  | PLANIFICACION | 1 | 8727 |  |  | 356 | 480 | 389824857 | 192112833 | 0 | -3136945 | LPN | 2022-12-27
2345 | 2023-11-24 | Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | SA70259 | -34.9224 | -58.5758 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACION EN HIPOPUELCHE EN PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | BRIDGE HYDROGEN SA | 79032594 | 75245458 | 156 | 100 | 2021-10-06 | 2021-12-13 | 2022-12-15 |  | PLANIFICACION | 1 | 10600 |  |  | 9530 | 120 | 55568809 | 20873877 | 0 | 2589908 | LPN | 2022-05-18
2353 | 2023-11-24 | Sistema Agua Sur | SUDOESTE | AGUA | S AGUA SUR | EXPANSION | SA852 | -34.6971 | -58.2533 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA - 1° ETAPA | SISTEMA AGUA SUR | CAF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CMC DI RAVENA ARG - SUPERCEMENTO SAIC | 12427610095 | 1829990540 | 750 | 19 | 2022-05-27 | 2022-09-22 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 13321 | 750 | 3049838412 | 9377771683 | 0 | 0 | LPI | 2024-10-11
2359 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC442 | -34.7415 | -58.3591 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SIAM | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CETACO S.A. - ROWING SA - UT | 1495899952 | 1492875752 | 816 | 83 | 2021-09-07 | 2021-10-04 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 13150 |  |  | 13063 | 630 | 534679910 | 801593144 | 0 | 159626898 | LPN | 2023-12-29
2363 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC471 | -34.7443 | -58.3717 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROLDAN | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CAIREL S.A. | 138323344 | 138323344 | 300 | 100 | 2021-02-09 | 2021-03-22 | 2021-12-20 |  | PLANIFICACION | 1 | 3233 |  | NO | 8799 | 300 | 87919907 | 39172020 | 0 | 11231417 | CP | 2022-01-16
2364 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC483 | -34.6904 | -58.37 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL SARMIENTO | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | XAPOR SA | 203439255 | 203720921 | 480 | 100 | 2021-04-14 | 2021-05-10 | 2022-10-20 |  | PLANIFICACION | 1 | 7700 |  | NO | 9318 | 390 | 90493517 | 93945150 | 0 | 19000588 | LPN | 2022-09-02
2368 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC501 | -34.813 | -58.3986 | RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUE SUR 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | MARCALBA S.A. - LEYMER S.A. ADROGUE SUR UT | 561972919 | 565416646 | 605 | 100 | 2021-07-26 | 2021-08-26 | 2023-06-09 |  | PLANIFICACION | 1 | 5949 |  | NO | 12990 | 330 | 298802794 | 255722518 | 0 | 7447607 | LPN | 2023-04-23
2387 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70011 | -34.8332 | -58.4958 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGUEL 2 - ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | FONTANA NICASTRO SA | 347915190 | 359814216 | 340 | 100 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 2022-07-29 |  | PLANIFICACION | 1 | 8066 |  |  | 9545 | 300 | 214475197 | 105367798 | 0 | 28072195 | LPN | 2022-06-20
2443 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70124 | -34.7191 | -58.4305 | RED SECUNDARIA CLOACAL CEMENTERIO | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. - TECNIPISOS S.A. U.T. | 1007925759 | 649669725 | 870 | 76 | 2021-07-26 | 2021-08-30 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 11146 |  |  | 12987 | 600 | 474684057 | 403198721 | 0 | 130042981 | LPN | 2024-01-17
2476 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70173 | -34.8226 | -58.3916 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ADROGUE SUR 1 | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ECOPRENEUR S.A. | 137260862 | 137301918 | 500 | 100 | 2021-05-12 | 2021-06-07 | 2022-11-22 |  | PLANIFICACION | 1 | 7100 |  |  | 1463 | 390 | 74629801 | 52964828 | 0 | 9666233 | LPN | 2022-10-20
2486 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70183 | -34.8534 | -58.4001 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 1 - LONGCHAMPS | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ARR-CA SRL - OBRAS Y PROYECTOS EG SRL - BAUBER SA UNION TRANSITORIA | 1341090047 | 636904893 | 857 | 74 | 2021-11-02 | 2021-12-02 |  |  |  | 1 | 8030 |  |  | 13106 | 450 | 567993823 | 527539941 | 0 | 245556283 | LPN | 2024-04-07
2501 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70205 | -34.6951 | -58.3662 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 1° ETAPA | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CPC SA | 1263558168 | 505807247 | 630 | 42 | 2022-01-05 | 2022-02-14 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 7689 |  |  | 348 | 510 | 339030002 | 887013764 | 0 | 37514402 | LPN | 2023-11-06
2521 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70241 | -34.8607 | -58.3873 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 2 - LONGCHAMPS | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ROWING SA - CETACO SA UT | 1508311093 | 1188938344 | 545 | 75 | 2022-01-27 | 2022-03-14 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 6911 |  |  | 13193 | 420 | 611734005 | 888708657 | 0 | 7868431 | LPN | 2023-09-10
2522 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70242 | -34.7003 | -58.3156 | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR LARTIGAU | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GADES SA | 738534867 | 79847821 | 1029 | 18 | 2021-01-29 | 2021-03-03 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 10600 |  | NO | 5869 | 210 | 98698083 | 536350972 | 103485812 | 0 | LPN | 2023-12-27
2529 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70256 | -34.7295 | -58.4429 | RED PRIMARIA CLOACAL FIORITO LLAVALLOL TRAMO 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COARCO S.A. | 1703260921 | 1731419827 | 668 | 100 | 2021-07-16 | 2021-08-17 | 2023-06-16 |  | PLANIFICACION | 1 | 321276 |  | NO | 5555 | 480 | 863323242 | 839937679 | 0 | 0 | LPN | 2023-06-16
2540 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70267 | -34.7279 | -58.4395 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BANFIELD - CENTENARIO | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | TECMA S.A. - CyE CONSTRUCCIONES S.A. - UT COLECTOR BANFIELD | 1710850335 | 1433903847 | 1004 | 59 | 2021-08-06 | 2021-09-06 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 34248 |  | NO | 13025 | 450 | 463172227 | 1214396941 | 0 | 33281167 | LPN | 2024-06-06
2542 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70271 | -34.8443 | -58.3902 | IMPULSION ESPERANZA OESTE | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BLUE LUBECCO SA | 95987972 | 79198260 | 363 | 67 | 2021-09-10 | 2021-10-12 |  |  |  | 1 | 18878 |  |  | 8600 | 210 | 57546018 | 29092492 | 0 | 9349462 | LPN | 2022-10-10
2543 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70272 | -34.8462 | -58.3922 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LA ESPERANZA OESTE | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PRATES Y CIA SA | 500398123 | 450529384 | 540 | 100 | 2021-06-18 | 2021-07-15 | 2023-08-31 |  | PLANIFICACION | 1 | 18879 |  |  | 9987 | 420 | 245000000 | 209189836 | 0 | 46208287 | LPN | 2023-01-06
2553 | 2023-11-24 | Presidente Peron | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70283 | -34.92 | -58.3804 | REVAMPING ESTACION DE BOMBEO CLOACAL RUCCI | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BRIDGE HYDROGEN SA | 409018838 | 104101455 | 960 | 8 | 2021-05-11 | 2021-06-01 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 49000 |  | NO | 9530 | 390 | 117758002 | 256066312 | 0 | 35194524 | LPN | 2024-01-17
2558 | 2023-11-24 | Presidente Peron | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70292 | -34.9159 | -58.3812 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR RUCCI - ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | TECMA SA | 365415183 | 365415183 | 650 | 100 | 2021-05-03 | 2021-06-02 | 2023-05-22 |  | PLANIFICACION | 1 | 25757 |  | NO | 6973 | 300 | 195209360 | 157265537 | 0 | 12940286 | LPN | 2023-03-14
2559 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70298 | -34.8435 | -58.4941 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGUEL 2 - ETAPA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INGALFA SA | 273103802 | 287420246 | 405 | 100 | 2021-05-11 | 2021-06-01 | 2022-06-29 |  | PLANIFICACION | 1 | 7240 |  | NO | 4796 | 330 | 169924465 | 68963850 | 0 | 34215487 | CP | 2022-07-11
2560 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70299 | -34.8381 | -58.4963 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGUEL 2 – ETAPA 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INGALFA SA | 289485801 | 315119288 | 397 | 100 | 2021-04-28 | 2021-05-26 | 2022-06-27 |  | PLANIFICACION | 1 | 7135 |  |  | 4796 | 330 | 169987394 | 89265016 | 0 | 30233391 | CP | 2022-06-27
2561 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70300 | -34.7732 | -58.3307 | RED SECUNDARIA CLOACAL RENOVACION BARRIO 2 DE ABRIL | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | MOR SA | 60828626 | 60828626 | 345 | 100 | 2021-03-04 | 2021-04-05 | 2022-02-18 |  | PLANIFICACION | 1 | 5800 |  | NO | 11077 | 300 | 38435224 | 19417324 | 0 | 2976078 | LPN | 2022-03-16
2562 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70302 | -34.8028 | -58.2664 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTORAS FALTANTES FLORENCIO VARELA. | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | APCO SA | 68896698 | 70770174 | 240 | 100 | 2021-04-12 | 2021-06-07 | 2022-03-21 |  | PLANIFICACION | 1 | 1480 |  | NO | 72 | 240 | 43241812 | 19272774 | 0 | 6382112 | LPN | 2022-02-02
2564 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70306 | -34.7861 | -58.4081 | RED SECUNDARIA CLOACAL LLAVALLOL 2 ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | RG7 SAU | 213675549 | 220919746 | 515 | 100 | 2021-05-18 | 2021-06-16 | 2022-11-13 |  | PLANIFICACION | 1 | 1819 |  |  | 12662 | 390 | 122054776 | 63046989 | 0 | 28573784 | CP | 2022-11-13
2574 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70009 | -34.7033 | -58.3578 | RED PRIMARIA CLOACAL OBRERO NORTE | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | KAVOS S.A. | 81549282 | 12730069 | 787 | 26 | 2021-08-04 | 2021-09-06 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 0 |  | NO | 11466 | 240 | 26922601 | 54626681 | 0 | 0 | LPN | 2023-11-02
2577 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VX70014 | 0 | 0 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EJECUTADAS POR CONTRATO | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 272249059 | 272249058 | 960 | 29 | 2021-02-18 | 2021-03-01 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | PLANIFICACION | 1 | 0 |  | NO | 6512 | 720 | 104814560 | 152459881 | 0 | 14974618 | CP | 2023-10-17
2689 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70310 | -34.8259 | -58.3102 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION BARRIO SAN JORGE | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | STHAN SA | 87200297 | 66000630 | 303 | 100 | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 2022-09-20 |  |  | 1 | 4500 |  |  | 4504 | 180 | 54896584 | 32303713 | 0 | 0 | CP | 2022-09-03
2690 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70262 | -34.7769 | -58.4811 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO 9 DE ABRIL - ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | LO BRUNO ESTRUCTURAS SA | 373546548 | 318170425 | 389 | 100 | 2021-06-25 | 2021-07-27 | 2022-09-20 |  |  | 1 | 30000 |  |  | 10344 | 300 | 221992419 | 135340852 | 0 | 16213277 | LPN | 2022-08-20
2703 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70316 | 0 | 0 | LIMPIEZA Y PUESTA EN SERVICIO – RED SECUNDARIA AVELLANEDA NORTE A | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ACRI CONSTRUCCIONES S.A. | 3160000 | 3160000 | 30 | 100 | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 2021-04-20 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  | 1 | 0 |  |  | 9087 | 30 | 3160000 | 0 | 0 | 0 | CD | 2021-04-25
2709 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700301 | 0 | 0 | EJECUCION 13 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | FERSEB AGUA SRL | 29535230 | 28490847 | 240 | 100 | 2021-06-22 | 2021-09-12 | 2022-05-21 | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  | 12877 | 195 | 20083128 | 5076651 | 0 | 4375451 | CP | 2022-05-10
2712 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70145 | -34.4175 | -58.6846 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA ZONA B | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PLANTEL S.A. - PROBA S.A - U.T. | 1023065767 | 974762396 | 657 | 100 | 2021-07-27 | 2021-09-01 | 2023-08-30 |  |  | 1 | 5936 |  |  | 13001 | 360 | 404685282 | 520471446 | 0 | 97909039 | LPN | 2023-06-20
2713 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70278 | -34.6512 | -58.3589 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MONTES DE OCA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 276791516 | 0 | 811 | 0 | 2021-06-24 | 2021-07-23 |  |  |  | 1 | 19813 |  |  | 6909 | 300 | 101214361 | 175577155 | 0 | 0 | LPN | 2023-10-12
2714 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70282 | -34.6566 | -58.3651 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION MONTES DE OCA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 103216839 | 0 | 721 | 0 | 2021-06-24 | 2021-07-23 |  |  |  | 1 | 19813 |  |  | 6909 | 210 | 38586082 | 64630757 | 0 | 0 | LPN | 2023-07-14
2715 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70274 | -34.6548 | -58.3613 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL MONTES DE OCA | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 855807404 | 172276387 | 964 | 13 | 2021-06-24 | 2021-07-19 |  |  |  | 1 | 19813 |  |  | 6909 | 390 | 296406355 | 557864817 | 0 | 1536232 | LPN | 2024-03-09
2719 | 2023-11-24 | Varios | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70315 | -34.7973 | -58.3973 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | TECNIPISOS SA | 65931755 | 35101971 | 210 | 51 | 2021-10-07 | 2022-03-14 |  |  |  | 1 | 720 |  |  | 9965 | 210 | 59928384 | 0 | 0 | 6003371 | LPN | 2022-10-10
11608 | 2023-11-24 | Varios | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70027 | -34.6927 | -58.5325 | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1-DRO | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | RG7 SAU | 313903062 | 108109212 | 461 | 52 | 2021-10-14 | 2021-11-15 |  |  |  | 1 | 1600 |  |  | 12662 | 300 | 161621724 | 152281338 | 0 | 0 | LPN | 2023-02-19
11609 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70180 | -34.5506 | -58.7152 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXION DE POZOS SAN MIGUEL CENTRO – ZONA I Y II | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GRAL SANEAMIENTO SA | 444200362 | 237578380 | 689 | 79 | 2021-07-02 | 2021-08-30 |  |  |  | 1 | 21000 |  |  | 12245 | 300 | 213795450 | 223425423 | 0 | 6979489 | CP | 2023-07-20
11610 | 2023-11-24 | Varios | SUDOESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70028 | -34.8162 | -58.4544 | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRSO ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ROWING S.A. | 102457090 | 88550425 | 273 | 100 | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 2022-05-20 |  |  | 1 | 1600 |  |  | 5052 | 210 | 73679991 | 14916626 | 0 | 13860473 | CP | 2022-05-30
11611 | 2023-11-24 | San Martin | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70118 | -34.5185 | -58.5837 | RED SECUNDARIA DE AGUA EX PILETAS MARIMON, VILLA HIDALGO BARRIO NUEVO Y NUEVA CARCOVA | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 250058829 | 296615830 | 429 | 100 | 2021-07-22 | 2021-08-23 | 2022-11-25 |  |  | 1 | 8000 |  |  | 8374 | 330 | 121732128 | 53390799 | 42865714 | 32070188 | CP | 2022-10-26
34851 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OC70263 | -34.816 | -58.6217 | PLANTA DEPURADORA LAFERRERE - 150.000 HABITANTES | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | DECAVIAL SAICAC - CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL ARGENTINA PLANTA LAFERRERE UT | 25054489222 | 2957972807 | 900 | 12 | 2022-05-11 | 2022-10-01 |  |  |  | 1 | 150000 |  |  | 13278 | 900 | 6478549869 | 18575939353 | 0 | 0 | LPN | 2025-03-19
48505 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70046 | -34.406 | -58.6838 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CRZ CONSTRUCCIONES SA | 694204295 | 688939674 | 405 | 100 | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 2022-12-19 |  |  | 1 | 3984 |  |  | 7870 | 360 | 371684137 | 317885388 | 0 | 4634770 | LPN | 2022-12-04
48506 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70089 | -34.7034 | -58.4307 | RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 1 RESTO | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | POSE SA | 654807908 | 329340717 | 762 | 60 | 2021-10-15 | 2021-11-08 |  |  |  | 1 | 5751 |  |  | 10053 | 450 | 278121478 | 326659840 | 0 | 50026590 | LPN | 2023-12-10
48507 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70194 | -34.5308 | -58.7213 | RED PRIMARIA DE AGUA SAN MIGUEL CENTRO | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 984020667 | 709356698 | 789 | 72 | 2021-07-14 | 2021-08-17 |  |  |  | 1 | 60000 |  |  | 6512 | 360 | 342418220 | 568118557 | 0 | 73483890 | LPN | 2023-10-15
48508 | 2023-11-24 | Varios | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70029 | -34.5456 | -58.6964 | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRN ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ALESTE SA | 605000924 | 325364840 | 663 | 70 | 2021-09-29 | 2021-11-22 |  |  |  | 1 | 5100 |  |  | 3189 | 280 | 206931810 | 341385149 | 0 | 56683965 | LPN | 2023-09-16
48509 | 2023-11-24 | Varios | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70011 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 – DRSE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | MARLE CONSTRUCCIONES SA | 374667655 | 36278410 | 689 | 10 | 2021-10-04 | 2021-11-22 |  | VARIOS PARTIDOS DRSE |  | 1 | 4260 |  |  | 9660 | 330 | 137352981 | 237314674 | 0 | 0 | LPN | 2023-10-12
48510 | 2023-11-24 | Varios | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70031 | 0 | 0 | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 1 – DRSE – LAN-QUI | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | MARLE CONSTRUCCIONES SA | 148760533 | 66766283 | 300 | 49 | 2021-09-21 | 2021-11-22 |  | VARIOS PARTIDOS DRSE |  | 1 | 5500 |  |  | 9660 | 300 | 123699328 | 25061205 | 0 | 0 | LPN | 2022-09-18
48511 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70059 | -34.4058 | -58.6873 | RED SECUNDARIA DE AGUA BENAVIDEZ 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ELEPRINT SA | 246727310 | 274292275 | 480 | 100 | 2021-08-04 | 2021-09-06 | 2022-12-26 |  |  | 1 | 2100 |  |  | 5472 | 450 | 142649572 | 76261352 | 0 | 27816386 | CP | 2022-12-30
48512 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70148 | -34.4763 | -58.6248 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE AREA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | OMEGA MLP SRL - VIALVASA SRL UTE | 729615393 | 800435210 | 507 | 100 | 2021-10-04 | 2021-11-08 | 2023-04-17 |  |  | 1 | 10201 |  |  | 13098 | 390 | 351516010 | 274205828 | 0 | 103893555 | LPN | 2023-03-30
48514 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70193 | -34.5019 | -58.6772 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 177163265 | 181526361 | 374 | 100 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 2022-09-20 |  |  | 1 | 1547 |  |  | 9442 | 240 | 111584643 | 54807584 | 0 | 10771038 | CP | 2022-09-18
48515 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70141 | -34.4148 | -58.7198 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 2 - ZONA C | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CENTRO CONSTRUCCIONES SA | 605632305 | 600380928 | 420 | 100 | 2021-09-21 | 2021-10-25 | 2023-02-24 |  |  | 1 | 5036 |  |  | 9205 | 330 | 375804013 | 228000231 | 0 | 1828061 | LPN | 2022-12-19
49691 | 2023-11-24 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA701642 | -34.5236 | -58.4807 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA FLORIDA ESTE 2 - CIERRES DE MALLA REGION NORTE - RENGLON 2 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 4776301 | 4776301 | 693 | 100 | 2021-01-05 | 2021-08-30 | 2022-07-21 |  |  | 1 | 15400 |  |  | 9442 | 590 | 31060006 | 2054852 | 0 | -28338557 | LPN | 2023-07-24
49692 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700302 | 0 | 0 | EJECUCION 11 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | JUAN FRANCISCO SOSA | 25521298 | 25164316 | 195 | 100 | 2021-07-06 | 2021-08-30 | 2022-05-23 | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  | 7864 | 165 | 17181465 | 4901486 | 0 | 3438347 | CP | 2022-03-13
49693 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700303 | 0 | 0 | EJECUCION 11 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PLUS AGUA S.A. | 26382794 | 25086732 | 195 | 100 | 2021-07-02 | 2021-08-30 | 2022-05-24 | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  | 12952 | 165 | 17212914 | 5596164 | 0 | 3573716 | CP | 2022-03-13
49694 | 2023-11-24 | Jose C Paz | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70194 | -34.5165 | -58.7555 | READECUACION Y PUESTA EN VALOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRO | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA SAU | 64754163 | 61225639 | 260 | 100 | 2021-06-09 | 2021-06-28 | 2022-07-20 |  |  | 1 | 8000 |  |  | 1195 | 200 | 53457369 | 10906944 | 0 | 389850 | CP | 2022-03-15
49695 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70126 | -34.7389 | -58.4519 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | TECNIPISOS SA | 924339320 | 778056277 | 711 | 86 | 2021-11-10 | 2021-12-13 |  |  |  | 1 | 12043 |  |  | 9965 | 460 | 495903087 | 428436233 | 0 | 0 | LPN | 2023-11-24
49696 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70058 | -34.4737 | -58.6192 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO ESTE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUMEX SA | 794100786 | 837198580 | 480 | 100 | 2021-09-22 | 2021-10-25 | 2023-02-17 |  |  | 1 | 17332 |  |  | 9543 | 480 | 496599305 | 283661805 | 0 | 13839676 | LPN | 2023-02-17
49697 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SA70268 | -34.8068 | -58.2884 | INTERCONEXION DE POZOS GOBERNADOR COSTA Y 2° ETAPA SELENIO | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 1015073740 | 787558515 | 534 | 100 | 2021-09-22 | 2021-10-18 | 2023-08-22 |  |  | 1 | 0 |  |  | 356 | 360 | 395676716 | 561868324 | 0 | 57528700 | LPN | 2023-04-05
49698 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700331 | 0 | 0 | EJECUCION 10 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE AREA DE CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | AGUAS CORLETTI SRL | 33289453 | 20850313 | 200 | 90 | 2021-09-01 | 2022-08-16 |  | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  | 9855 | 200 | 16702708 | 16518866 | 0 | 67879 | CP | 2023-03-04
49699 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700321 | 0 | 0 | EJECUCION 3 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | PLUS AGUA S.A. | 22509204 | 22509204 | 120 | 78 | 2021-09-28 | 2022-01-03 |  | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  | 12952 | 90 | 15039889 | 3564478 | 0 | 3904837 | CP | 2022-05-03
49700 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SC70325 | -34.649 | -58.3612 | RED SECUNDARIA CLOACAL - PROGRAMA DE NSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 - AVELLANEDA | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | TAXSA CONSTRUCTORA S.R.L. | 161392849 | 83392040 | 428 | 54 | 2021-09-27 | 2021-11-01 |  |  |  | 1 | 1630 |  |  | 11089 | 330 | 92500050 | 68892799 | 0 | 0 | LPN | 2023-01-03
49701 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70269 | -34.6423 | -58.3508 | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 – DRSE – AVE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA - INFRAESTRUCTURA URBANA SA COLECTORES AYSA AVELLANEDA UT | 277795587 | 15794544 | 330 | 16 | 2022-01-20 | 2022-03-14 |  |  |  | 1 | 6900 |  |  | 13182 | 330 | 169082999 | 108712588 | 0 | 0 | LPN | 2023-02-07
49702 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70171 | -34.5488 | -58.7066 | CENTRO DE MEZCLA MUÑIZ | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ELEPRINT SA - ILUBAIRES SA MEZCLA MUÑIZ UNION TRANSITORIA | 2417945778 | 1177699045 | 990 | 5 | 2021-11-09 | 2022-01-10 |  |  |  | 1 | 96167 |  |  | 13125 | 450 | 837784969 | 1580160809 | 0 | 0 | LPN | 2024-09-26
49703 | 2023-11-24 | Varios | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70012 | -34.4291 | -58.5638 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 - DRN | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | TAXSA CONSTRUCTORA S.R.L. | 151090187 | 71857206 | 428 | 61 | 2021-09-20 | 2021-11-01 |  |  |  | 1 | 4264 |  |  | 11089 | 330 | 86815444 | 57665372 | 0 | 6609371 | LPN | 2023-01-03
49704 | 2023-11-24 | Sistema Berazategui | VARIOS | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC495 | -34.748 | -58.172 | EMISARIO PLANTA BERAZATEGUI | RED PRIMARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA - ROVELLA CARRANZA SA UT EMISARIO BERAZATEGUI | 50415836320 | 1707873496 | 1440 | 0 | 2022-06-30 | 2022-11-15 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 13372 | 1440 | 28971499533 | 21444336787 | 0 | 0 | LPI | 2026-10-25
49705 | 2023-11-24 | Sistema Berazategui | VARIOS | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC498 | -34.7546 | -58.1827 | ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA - ROVELLA CARRANZA SA UT EMISARIO BERAZATEGUI | 5811962580 | 1114951614 | 1440 | 11 | 2022-06-30 | 2022-11-15 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 13372 | 1440 | 3127474892 | 2684487688 | 0 | 0 | LPI | 2026-10-25
49780 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70311 | -34.8221 | -58.309 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL SAN JORGE | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | XAPOR SA | 339906278 | 287746877 | 707 | 83 | 2021-12-20 | 2022-02-01 |  |  |  | 1 | 4500 |  |  | 9318 | 390 | 140419207 | 178247195 | 0 | 21239876 | LPN | 2024-01-09
49782 | 2023-11-24 | Merlo | OESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | OC70262 | -34.6771 | -58.7261 | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO CENTRO | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALEMARSA SA | 203796055 | 215485750 | 330 | 100 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 2022-11-20 |  |  | 1 | 2158 |  |  | 6856 | 270 | 118176009 | 75316075 | 0 | 10303971 | LPN | 2022-11-15
49788 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70209 | -34.3504 | -58.7874 | CAMARA REGULADORA EL CAZADOR | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | DISTRIBUIDORA MAYORISTA AGUA Y GAS SRL | 105000000 | 0 | 270 | 0 | 2023-03-14 | 2023-08-04 |  |  |  | 1 | 22000 |  |  | 12478 | 270 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2024-04-30
49789 | 2023-11-24 | Moreno | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OC70209 | -34.6171 | -58.7294 | AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO LAS CATONAS | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CPC SA - CE CONSTRUCCIONES SA - TECMA SA UT PLANTA CATONAS | 11851776225 | 46620000 | 900 | 0 | 2023-05-03 | 2023-08-14 |  |  |  | 1 | 360000 |  |  | 13637 | 900 | 11851776225 | 0 | 0 | 0 | LPI | 2026-01-30
49790 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70189 | -34.4974 | -58.7217 | RED PRIMARIA Y REFUERZOS DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ECOSUR BAHIA SA | 1230781589 | 671919903 | 732 | 54 | 2021-10-20 | 2021-11-23 |  |  |  | 1 | 29000 |  |  | 4407 | 300 | 481699075 | 749082514 | 0 | 0 | LPN | 2023-11-25
49791 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70223 | -34.5029 | -58.6347 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR 2 RESTO SUBCUENCA TORCUATO A - AREA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | LEYMER S.A. | 493701851 | 483199559 | 507 | 100 | 2021-09-27 | 2021-10-27 | 2023-03-18 |  |  | 1 | 12769 |  |  | 9770 | 390 | 282755505 | 195372367 | 0 | 15573979 | LPN | 2023-03-18
49792 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70221 | -34.5025 | -58.6342 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR 2 RESTO - SUBCUENCA SOURDEAUX | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CAIREL S.A. | 207640438 | 235630288 | 390 | 100 | 2021-11-03 | 2021-12-06 | 2022-12-20 |  |  | 1 | 4524 |  |  | 8799 | 330 | 116796583 | 61294150 | 0 | 29549705 | CP | 2022-12-31
49890 | 2023-11-24 | CABA | CABA | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70049 | -34.6531 | -58.3979 | RENOVACION E INSTALACION DE RED DE AGUA BARRIO 21-24 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GADES SA | 1078486197 | 987371534 | 391 | 55 | 2022-04-29 | 2023-03-10 |  |  |  | 1 | 75489 |  |  | 5869 | 300 | 261080711 | 502198139 | 315207347 | 0 | LPN | 2024-04-04
49891 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70150 | -34.471 | -58.6381 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE AREA 3 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | SEHOS SA - BENITO ROGGIO E HIJOS SA - UT | 881804548 | 946921169 | 652 | 100 | 2021-12-16 | 2022-01-17 | 2023-09-20 |  |  | 1 | 7772 |  |  | 13152 | 330 | 325763006 | 462481568 | 0 | 93559974 | LPN | 2023-10-31
49892 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70156 | -34.4651 | -58.6477 | RED SECUNDARIA CLOACAL - PUEBLO NUEVO 1 ESTE AREA 2 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | VIAL AGRO SA | 1462666286 | 1119467991 | 608 | 93 | 2021-12-13 | 2022-02-07 |  |  |  | 1 | 14184 |  |  | 9732 | 390 | 555175079 | 791193834 | 0 | 116297373 | LPN | 2023-10-08
49893 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70016 | -34.4861 | -58.6519 | RED PRIMARIA DE AGUA DON TORCUATO - ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BYMO SA - SOLIDUM CONSTRUCTIONE SA - DON TORCUATO UT | 337900330 | 199905455 | 518 | 54 | 2022-05-06 | 2022-06-06 |  |  |  | 1 | 12350 |  |  | 13284 | 210 | 140585918 | 197314412 | 0 | 0 | LPN | 2023-11-06
49895 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70193 | -34.4921 | -58.7396 | RED PRIMARIA DE AGUA – INTERCONEXION DE POZOS GRAND BOURG | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | OSHI SA | 626600220 | 460975838 | 467 | 64 | 2021-11-24 | 2022-02-14 |  |  |  | 1 | 29000 |  |  | 7653 | 360 | 326518985 | 243859762 | 0 | 56221473 | LPN | 2023-05-27
49896 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70001 | -34.4883 | -58.6537 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | APCO SA | 335945493 | 366710915 | 674 | 100 | 2021-11-11 | 2021-12-13 | 2023-08-22 |  |  | 1 | 3824 |  |  | 72 | 390 | 182961968 | 106406830 | 0 | 46576695 | LPN | 2023-10-18
49897 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70217 | -34.4808 | -58.6563 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | BAUBER SA | 188343006 | 156799950 | 626 | 100 | 2021-11-03 | 2021-12-06 | 2023-08-24 |  |  | 1 | 6932 |  |  | 10997 | 300 | 130611714 | 51787301 | 0 | 5943991 | LPN | 2023-08-24
49898 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70239 | -34.7302 | -58.3774 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANUS ESTE 2 LAN-DMA029 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | INARTECO SA - ILUBAIRES SA RSA LANUS UT | 1655425022 | 1517424861 | 650 | 83 | 2022-06-15 | 2022-07-25 |  |  |  | 1 | 22500 |  |  | 13344 | 650 | 716337027 | 798127139 | 0 | 140960856 | LPN | 2024-05-05
49899 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70200 | -34.6458 | -58.5529 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA RAMOS MEJIA ETAPA II LMN-DMA006 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GRAL SANEAMIENTO SA | 1435384226 | 673168975 | 832 | 55 | 2022-02-11 | 2022-03-21 |  |  |  | 1 | 12738 |  |  | 12245 | 540 | 482600196 | 952784030 | 0 | 0 | LPN | 2024-06-30
49900 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC526 | -34.4098 | -58.602 | RED SECUNDARIA CLOACAL RECONQUISTA RESTO - ZONAS 8, 9, 11 Y 12 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | PROBA S.A. | 1484646653 | 798697136 | 715 | 73 | 2021-10-14 | 2021-11-15 |  |  |  | 1 | 21579 |  |  | 8151 | 510 | 619142993 | 865503660 | 0 | 0 | LPN | 2023-10-31
49901 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | SA70109 | -34.6611 | -58.341 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO VILLA INFLAMABLE | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GADES SA | 196841448 | 197845059 | 360 | 100 | 2021-10-27 | 2021-12-06 | 2022-11-28 |  |  | 1 | 9000 |  |  | 5869 | 360 | 135676750 | 37205473 | 0 | 23959225 | CP | 2022-12-01
49902 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | SA70277 | -34.8512 | -58.4831 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA ISABEL – ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INARTECO SA | 230132353 | 244773427 | 395 | 100 | 2022-01-11 | 2022-01-24 | 2023-02-23 |  |  | 1 | 2990 |  |  | 4593 | 270 | 134332455 | 79333973 | 0 | 16465925 | LPN | 2023-02-23
49903 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70322 | -34.8358 | -58.3059 | REVAMPING Y AMPLIACION PLANTA FLORENCIO VARELA | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | XAPOR SA - LO BRUNO ESTRUCTURAS SA UT | 2490265264 | 712256439 | 390 | 32 | 2022-07-08 | 2022-08-16 |  |  |  | 1 | 26000 |  |  | 13373 | 390 | 986986876 | 1503278388 | 0 | 0 | LPN | 2023-09-10
49904 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70222 | -34.5025 | -58.6342 | RED SECUNDARIA DE AGUA - TALAR SUR 2 RESTO - SUBCUENCA DON TORCUATO A - AREA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PLANTEL SA - AMYC CONSTRUCCIONES SRL UT | 760699772 | 716100686 | 567 | 100 | 2022-01-26 | 2022-03-02 | 2023-09-20 |  |  | 1 | 14378 |  |  | 13190 | 510 | 379306590 | 361057942 | 0 | 20335240 | LPN | 2023-09-20
49905 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70225 | -34.7273 | -58.3865 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA LANUS ESTE LAN-DMA026 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 1432398401 | 1308176953 | 580 | 81 | 2022-02-04 | 2022-03-14 |  |  |  | 1 | 21900 |  |  | 356 | 580 | 593932726 | 799844875 | 0 | 38620800 | LPN | 2023-10-15
49906 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OC70111 | -34.6473 | -58.7106 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR MARTIN RODRIGUEZ - ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | JOSE J CHEDIACK SAICA | 2443085213 | 2121930152 | 674 | 90 | 2021-12-28 | 2022-01-28 |  |  |  | 1 | 72329 |  |  | 10680 | 510 | 904600000 | 1399232013 | 0 | 139253200 | LPN | 2023-12-03
49907 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70149 | -34.4743 | -58.6842 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE AREA 2 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ALESTE SA | 754713391 | 642607314 | 724 | 75 | 2021-12-15 | 2022-01-17 |  |  |  | 1 | 7286 |  |  | 3189 | 330 | 309302710 | 384663651 | 0 | 60747030 | LPN | 2024-01-11
49908 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70157 | -34.4734 | -58.6595 | RED SECUNDARIA CLOACAL - PUEBLO NUEVO 1 ESTE AREA 3 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ELEPRINT SA | 610641665 | 345776928 | 609 | 73 | 2022-05-17 | 2022-06-21 |  |  |  | 1 | 3629 |  |  | 5472 | 420 | 199629605 | 411012060 | 0 | 0 | LPN | 2024-02-20
49909 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70146 | -34.4297 | -58.7097 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR OESTE - ZONA B | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CENTRO CONSTRUCCIONES SA | 512876391 | 514518063 | 383 | 100 | 2021-11-25 | 2022-01-13 | 2022-12-19 |  |  | 1 | 7743 |  |  | 9205 | 330 | 296913353 | 209902615 | 0 | 6060423 | LPN | 2023-01-31
49910 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70041 | -34.4194 | -58.708 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR OESTE ZONA A | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GADES SA | 530726269 | 508548267 | 346 | 100 | 2021-12-14 | 2022-01-17 | 2022-12-19 |  |  | 1 | 6466 |  |  | 5869 | 300 | 301104274 | 148638590 | 0 | 80983405 | LPN | 2022-12-29
49913 | 2023-11-24 | San Isidro | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70201 | -34.49 | -58.5862 | ALIVIADOR CLOACAL CALLE FIGUEROA ALCORTA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | APCO SA | 172309668 | 161608610 | 307 | 100 | 2021-11-05 | 2021-12-06 | 2022-10-09 |  |  | 1 | 12757 |  |  | 72 | 180 | 100488002 | 61794553 | 0 | 10027113 | LPN | 2022-10-09
49914 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70219 | -34.4707 | -58.6723 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 4 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | TAXSA CONSTRUCTORA S.R.L. | 244289135 | 187792202 | 724 | 74 | 2021-11-10 | 2021-12-13 |  |  |  | 1 | 1217 |  |  | 11089 | 360 | 81986228 | 139485804 | 0 | 22817103 | LPN | 2023-12-07
49915 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70319 | -34.7953 | -58.4195 | REVAMPING ESTACION DE BOMBEO LLAVALLOL | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | PRATES Y CIA SA | 918819854 | 539504470 | 807 | 43 | 2022-01-06 | 2022-02-17 |  |  |  | 1 | 42700 |  |  | 9987 | 390 | 330000000 | 457038329 | 0 | 131781525 | LPN | 2024-05-04
49916 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70218 | -34.4831 | -58.6657 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | RG7 SAU | 386098241 | 245815493 | 672 | 63 | 2021-11-10 | 2021-12-13 |  |  |  | 1 | 3857 |  |  | 12662 | 360 | 187709842 | 169842824 | 0 | 28545575 | LPN | 2023-10-16
49917 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | SA70138 | -34.7454 | -58.4647 | REFUERZO Y RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO OBRERO | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | PASO CONSTRUCCIONES SRL - INCOSYL SA UT | 386995396 | 135406842 | 632 | 42 | 2022-05-06 | 2022-06-06 |  |  |  | 1 | 2000 |  |  | 13285 | 270 | 174794027 | 230940426 | 0 | -18739057 | LPN | 2024-02-28
49919 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70105 | -34.6768 | -58.3443 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LA SALADITA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BLUE LUBECCO SA | 116430697 | 11254868 | 364 | 0 | 2022-05-23 | 2022-06-23 |  |  |  | 1 | 9760 |  |  | 8600 | 210 | 60640776 | 55789921 | 0 | 0 | LPN | 2023-06-22
49920 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70191 | -34.3302 | -58.7885 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CHECHELA | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GRAL SANEAMIENTO SA | 595126926 | 333047737 | 694 | 83 | 2021-12-17 | 2022-01-24 |  |  |  | 1 | 8242 |  |  | 12245 | 330 | 263467514 | 316807480 | 0 | 14851932 | LPN | 2023-12-19
49921 | 2023-11-24 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70219 | -34.5972 | -58.566 | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA CASEROS 4 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | RECONSTRUCCION CAÑOS SA | 1372052449 | 413486229 | 781 | 28 | 2022-05-31 | 2022-07-05 |  |  |  | 1 | 13400 |  |  | 3994 | 550 | 478297111 | 858248036 | 0 | 35507302 | LPN | 2024-08-24
49924 | 2023-11-24 | CABA | CABA | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70050 | -34.6489 | -58.4407 | RENOVACION E INSTALACION DE RED DE AGUA BARRIO 1-11-14 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 1109989262 | 833248416 | 626 | 56 | 2021-12-09 | 2022-01-24 |  |  |  | 1 | 43000 |  |  | 8374 | 330 | 401488000 | 588562231 | 0 | 119939031 | LPN | 2023-10-12
49925 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | REDES | EXPANSION | VC70016 | 0 | 0 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACA - RESTO A | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CETACO S.A. | 397617210 | 379382613 | 360 | 100 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 2022-10-17 | VARIOS PUNTOS DE LA CONCESION |  | 1 | 0 |  |  | 7905 | 360 | 269437623 | 90250212 | 0 | 37929375 | CP | 2022-10-17
49931 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700332 | 0 | 0 | EJECUCION 8 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE AREA DE CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | JUAN FRANCISCO SOSA | 28954574 | 28447083 | 160 | 100 | 2021-09-08 | 2022-07-04 | 2023-03-01 | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  | 7864 | 160 | 13391306 | 13230593 | 0 | 2332675 | CP | 2022-12-11
49932 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700333 | 0 | 0 | EJECUCION 6 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE AREA DE CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | KOPEC ROBERTO PER-BOM | 23725691 | 23725691 | 135 | 82 | 2021-09-03 | 2022-07-04 |  | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  | 11617 | 120 | 10101798 | 9907433 | 0 | 3716460 | CP | 2022-11-16
49933 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700334 | 0 | 0 | EJECUCION 6 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE AREA DE CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ALICIA BALDONI E HIJOS SA | 19730978 | 19730977 | 140 | 92 | 2021-09-15 | 2022-07-04 |  | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  | 132 | 120 | 10145267 | 7880555 | 0 | 1705156 | CP | 2022-11-21
49934 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70203 | -34.6818 | -58.4389 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO VILLA JARDIN - ETAPA III | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONINSA S.A. | 1941481685 | 92922468 | 992 | 18 | 2021-12-02 | 2022-01-03 |  |  |  | 1 | 35000 |  |  | 9123 | 420 | 542775691 | 1386282034 | 0 | 12423960 | LPN | 2024-09-21
49935 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | REDES | EXPANSION | VC70014 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACA - RESTO A | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ORESTE DURANTE S.A. | 312757176 | 283988637 | 270 | 100 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 2022-05-26 | VARIOS PUNTOS DE LA CONCESION |  | 1 | 0 |  |  | 7718 | 270 | 269336112 | 43421064 | 0 | 0 | CP | 2022-06-19
49936 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | REDES | EXPANSION | VC70015 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACA - RESTO B | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ORESTE DURANTE S.A. | 316482231 | 308201089 | 270 | 100 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 2022-06-21 | VARIOS PUNTOS DE LA CONCESION |  | 1 | 0 |  |  | 7718 | 270 | 242443910 | 74038321 | 0 | 0 | CP | 2022-06-19
50305 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | REDES | EXPANSION | VC70017 | 0 | 0 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACA - RESTO B | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CETACO S.A. | 221424559 | 187340049 | 383 | 100 | 2021-11-04 | 2021-12-06 | 2022-12-26 | VARIOS PUNTOS DE LA CONCESION |  | 1 | 0 |  |  | 7905 | 300 | 149620574 | 75699800 | 0 | -3895815 | CP | 2022-12-24
50315 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA70036 | 0 | 0 | EJECUCION SONDEO DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA DE CONCESION DE AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | KOPEC ROBERTO PER-BOM | 6931495 | 6142041 | 30 | 92 | 2022-01-21 | 2022-03-14 |  | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  | 11617 | 30 | 6088637 | 842858 | 0 | 0 | CP | 2022-04-13
50330 | 2023-11-24 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70011 | -34.5623 | -58.5123 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL TECNOPOLIS | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | BUROMAHTIK SA | 117390611 | 85242325 | 490 | 100 | 2022-01-11 | 2022-02-07 | 2023-06-16 |  |  | 1 | 0 |  |  | 177 | 390 | 59769240 | 53141616 | 0 | 4479755 | LPN | 2023-06-12
50332 | 2023-11-24 | Ezeiza | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70043 | -34.8675 | -58.5245 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS EZEIZA TRAMO EZEIZA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CRZ CONSTRUCCIONES SA | 4169818570 | 724767436 | 1333 | 0 | 2022-05-20 | 2022-06-21 |  |  |  | 1 | 75527 |  |  | 7870 | 1170 | 1300000000 | 2869818570 | 0 | 0 | LPN | 2026-02-13
50333 | 2023-11-24 | San Isidro | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70081 | -34.512 | -58.5378 | ALIMENTACION CONSORCIO PARQUE NORTE | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INGENEM CONSTRUCCIONES SRL | 144135537 | 161827634 | 430 | 100 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | 2023-03-20 |  |  | 1 | 4800 |  |  | 8264 | 270 | 66547620 | 59813240 | 0 | 17774677 | LPN | 2023-04-20
50334 | 2023-11-24 | Varios | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA70022 | -34.7612 | -58.2672 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO EL CRUCE – TRAMOS 1, 2 Y 3 | RED PRIMARIA | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | JOSE J CHEDIACK SAICA | 4629071664 | 0 | 849 | 0 | 2022-07-27 | 2022-08-29 |  |  |  | 1 | 70000 |  |  | 10680 | 450 | 1619000000 | 3010071664 | 0 | 0 | LPN | 2024-12-25
50335 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70104 | -34.6754 | -58.3395 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL Bº LA SALADITA | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BRIDGE HYDROGEN SA | 403479910 | 252684142 | 667 | 44 | 2022-04-26 | 2022-05-23 |  |  |  | 1 | 11226 |  |  | 9530 | 390 | 160300388 | 195814547 | 0 | 47364975 | LPN | 2024-03-20
50336 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70332 | -34.6765 | -58.3443 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION LA SALADITA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BLUE LUBECCO SA | 155444729 | 12431835 | 342 | 0 | 2022-05-23 | 2022-06-23 |  |  |  | 1 | 11226 |  |  | 8600 | 210 | 80959416 | 74485313 | 0 | 0 | LPN | 2023-05-31
50337 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70220 | -34.6566 | -58.5684 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA AREA DE INFLUENCIA VINCULO MORON-MATANZA - LMN-DNA002 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GRAL SANEAMIENTO SA | 2500384190 | 510173672 | 921 | 21 | 2022-03-25 | 2022-05-24 |  |  |  | 1 | 17139 |  |  | 12245 | 670 | 813137842 | 1687246348 | 0 | 0 | LPN | 2024-11-30
50338 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700351 | 0 | 0 | EJECUCION 9 PERFORACIONES DE EXPLOTACION, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | FERSEB AGUA SRL | 120765693 | 110412473 | 225 | 87 | 2022-08-02 | 2022-09-12 |  | POZOS PERFORACIONES |  | 1 | 0 |  |  | 12877 | 225 | 75141451 | 45624242 | 0 | 0 | CP | 2023-04-25
50339 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA70037 | 0 | 0 | EJECUCION 35 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN PERFORACIONES, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GEODRILL SRL | 1528117660 | 1015926492 | 360 | 68 | 2022-11-15 | 2023-01-23 |  | CAMARASVARIOS PUNTOS DE LA CONCESION |  | 1 | 0 |  |  | 5274 | 360 | 724837401 | 555034619 | 0 | 248245640 | LPN | 2024-01-18
50340 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC452 | -34.7656 | -58.3122 | RED SECUNDARIA CLOACAL LAS PIEDRAS SUR - CUENCA B | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | OBRAS Y PROYECTOS EG SRL - RG7 SAU UT | 850243669 | 770832143 | 518 | 67 | 2022-06-01 | 2022-07-11 |  |  |  | 1 | 6516 |  |  | 13334 | 300 | 336134706 | 413275993 | 0 | 100832970 | LPN | 2023-12-11
50343 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SA70286 | 0 | 0 | RPA INTERCONEXION DE POZOS FLORENCIO VARELA ETAPA 2 SAN LUIS | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | INCOSYL S.A. | 554783740 | 373627079 | 734 | 50 | 2022-03-28 | 2022-04-26 |  | SIN RED ASOCIADA |  | 1 | 0 |  |  | 8186 | 360 | 252456435 | 236463224 | 0 | 65864081 | CP | 2024-04-29
50346 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700322 | 0 | 0 | EJECUCION 2 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | FERSEB AGUA SRL | 11761732 | 6854946 | 60 | 51 | 2021-09-27 | 2022-01-03 |  | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  | 12877 | 60 | 10034428 | 1727304 | 0 | 0 | CP | 2022-03-04
50347 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700323 | 0 | 0 | EJECUCION 2 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ALICIA BALDONI E HIJOS SA | 12121877 | 11623085 | 60 | 88 | 2021-09-15 | 2022-01-03 |  | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  | 132 | 60 | 10127288 | 1690177 | 0 | 304412 | CP | 2022-03-04
50348 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700324 | 0 | 0 | EJECUCION 1 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | AGUAS CORLETTI SRL | 5888291 | 4889825 | 30 | 81 | 2021-09-27 | 2022-01-03 |  | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  | 9855 | 30 | 5117140 | 771151 | 0 | 0 | CP | 2022-02-02
50349 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70009 | -34.445 | -58.6853 | RED SECUNDARIA DE AGUA RICARDO ROJAS M4 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI LTDA. | 82106096 | 53964749 | 300 | 100 | 2021-10-04 | 2021-11-03 | 2022-07-20 |  |  | 1 | 1800 |  |  | 12832 | 300 | 63314822 | 18124903 | 0 | 666371 | CD | 2022-08-30
50353 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70335 | -34.7165 | -58.4032 | RED PRIMARIA CLOACAL O´BRIEN | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 495923655 | 560500434 | 390 | 100 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2023-01-31 |  |  | 1 | 12000 |  |  | 6909 | 300 | 268666802 | 146942630 | 0 | 80314223 | CP | 2022-12-31
50368 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70048 | -34.4971 | -58.6324 | RED PRIMARIA DE AGUA DON TORCUATO A Y B | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI LTDA. | 602090801 | 121789309 | 514 | 23 | 2022-07-21 | 2022-09-12 |  |  |  | 1 | 19686 |  |  | 12832 | 210 | 268757187 | 301115707 | 0 | 32217907 | CD | 2024-02-08
50370 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70039 | -34.4285 | -58.6942 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR ESTE | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | OMEGA MLP SRL - VIALVASA SRL LTE UT | 1124119788 | 1194747226 | 465 | 100 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2023-08-20 |  |  | 1 | 12202 |  |  | 13279 | 390 | 450762685 | 599400285 | 0 | 73956818 | LPN | 2023-09-07
50371 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70038 | 0 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMARAS PARA MEDICION DE CAUDAL Y OBRAS ANEXAS | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CZELEI SRL | 569817672 | 237055373 | 468 | 100 | 2021-12-16 | 2022-03-02 | 2023-06-13 | VARIOS PUNTOS DE LA CONCESION |  | 1 | 0 |  |  | 10359 | 360 | 217485381 | 329999684 | 0 | 22332607 | CP | 2023-06-13
50374 | 2023-11-24 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70241 | -34.6115 | -58.5658 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SECTORIZACION VR CASEROS TRE-DMA006, 007, 008, 009 Y 010 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | INARTECO SA | 1769979632 | 571470948 | 418 | 33 | 2023-01-30 | 2023-03-20 |  |  |  | 1 | 56161 |  |  | 4593 | 418 | 939796342 | 830183290 | 0 | 0 | LPN | 2024-05-11
50375 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA70039 | 0 | 0 | RPA INTERCONEXION DE POZOS REGION SUDOESTE ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | APCO SA | 964048515 | 795916806 | 629 | 82 | 2022-04-12 | 2022-05-11 |  | SIN RED ASOCIADA |  | 1 | 0 |  |  | 72 | 360 | 396353363 | 539901995 | 0 | 27793157 | LPN | 2024-01-30
50376 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | OC70227 | -34.6438 | -58.7112 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTIN RODRIGUEZ ETAPA 2 - CUENCA II | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GADES SA | 983633076 | 481439031 | 713 | 41 | 2022-03-17 | 2022-04-04 |  |  |  | 1 | 8172 |  |  | 5869 | 360 | 447469169 | 536163907 | 0 | 0 | LPN | 2024-03-17
50377 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70283 | -34.805 | -58.3988 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE ADROGUE CENTRO 3 ALM-DMA005 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | LE BIONDE SA | 473383280 | 70974126 | 480 | 17 | 2022-04-28 | 2022-08-01 |  |  |  | 1 | 3252 |  |  | 12677 | 300 | 229299922 | 244083358 | 0 | 0 | CP | 2023-11-24
50378 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70287 | -34.8032 | -58.506 | PUESTA EN VALOR DE PLANTA DEPURADORA EL JAGUEL MODULO I | OBRAS ELECTROMECANICAS | BIRF | AYSA | EN LICITACION | PREADJUDICADA | 2023-03-27 | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 9667871106 | 0 | 720 | 0 | 2023-12-13 |  |  |  |  | 1 | 100000 |  |  | 6512 | 720 | 9667871106 | 0 | 0 | 0 | LPN
50414 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70202 | -34.5191 | -58.7111 | READECUACION Y PUESTA EN VALOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO RUSSO | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA SAU | 578474163 | 460406273 | 665 | 78 | 2022-01-25 | 2022-03-02 |  |  |  | 1 | 11600 |  |  | 1195 | 300 | 240105600 | 266737824 | 71630739 | 0 | CP | 2023-12-27
50418 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70210 | -34.4829 | -58.6435 | CAMARAS REGULADORAS ACUEDUCTO NEXO RECONQUISTA DERIVACION URQUIZA, POSADAS Y CHILE | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GTMH ARGENTINA SA | 436724522 | 421149204 | 664 | 89 | 2022-07-27 | 2022-08-11 |  |  |  | 1 | 13000 |  |  | 6037 | 360 | 152060714 | 190015013 | 79170267 | 15478528 | CP | 2024-06-05
50419 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70192 | -34.4911 | -58.6323 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ZONA C | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONSTRUMEX SA - PLANTEL SA UT | 2609588281 | 390926930 | 579 | 20 | 2022-08-05 | 2022-09-15 |  |  |  | 1 | 36330 |  |  | 13409 | 480 | 884869671 | 1724718610 | 0 | 0 | LPN | 2024-04-16
50420 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70009 | -34.3952 | -58.7279 | RED SECUNDARIA CLOACAL MASCHWITZ CUENCA III | RED SECUNDARIA | BEI | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CPC SA | 1558359986 | 983358145 | 615 | 72 | 2022-06-24 | 2022-07-25 |  |  |  | 1 | 3208 |  |  | 348 | 510 | 638185101 | 903347900 | 0 | 16826985 | LPN | 2024-03-31
50422 | 2023-11-24 | CABA | CABA | CLOACA | REDES | EXPANSION | CC70025 | -34.6505 | -58.4046 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTORES BARRIO 21-24 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | AUTOMAT ARGENTINA S.A. | 1339333252 | 125127788 | 613 | 0 | 2023-01-30 | 2023-03-20 |  |  |  | 1 | 55718 |  |  | 119 | 480 | 955019548 | 384313704 | 0 | 0 | CD | 2024-11-22
50423 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70199 | -34.4974 | -58.681 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 – RESTO | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | INGALFA SA | 806122804 | 687614371 | 662 | 74 | 2022-07-07 | 2022-08-01 |  |  |  | 1 | 2215 |  |  | 4796 | 270 | 252025539 | 394705248 | 159392017 | 0 | LPN | 2024-05-24
50424 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70200 | -34.4967 | -58.6901 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GADES SA | 1032950272 | 491342391 | 608 | 40 | 2022-04-22 | 2022-05-27 |  |  |  | 1 | 4817 |  |  | 5869 | 300 | 445872305 | 522077594 | 0 | 65000373 | LPN | 2024-01-25
50425 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70195 | -34.4914 | -58.6767 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL DARRAGUEIRA | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BRIDGE HYDROGEN SA | 405050892 | 94176374 | 630 | 20 | 2022-06-07 | 2022-07-04 |  |  |  | 1 | 13085 |  |  | 9530 | 390 | 169397577 | 205877547 | 0 | 29775768 | LPN | 2024-03-25
50427 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70010 | -34.3789 | -58.7362 | RED SECUNDARIA CLOACAL MASCHWITZ CUENCA IV | RED SECUNDARIA | BEI | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CRZ CONSTRUCCIONES SA | 1184742883 | 691491000 | 476 | 64 | 2022-06-29 | 2022-08-01 |  |  |  | 1 | 5290 |  |  | 7870 | 360 | 511800000 | 573604378 | 0 | 99338505 | LPN | 2023-11-20
50435 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70048 | -34.8407 | -58.4475 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 3º ETAPA | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 2096730523 | 1075773197 | 506 | 46 | 2022-07-05 | 2022-08-01 |  |  |  | 1 | 22689 |  |  | 6909 | 390 | 781782820 | 1096953949 | 0 | 217993754 | LPN | 2023-12-20
50436 | 2023-11-24 | CABA | CABA | CLOACA | REDES | EXPANSION | CC70026 | -34.6496 | -58.4409 | RED SECUNDARIA Y PRIMARIA CLOACAL BARRIO 1-11-14 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 1105190185 | 272051496 | 381 | 26 | 2022-07-11 | 2022-08-22 |  |  |  | 1 | 55830 |  |  | 8374 | 270 | 463411690 | 625804665 | 0 | 15973830 | LPN | 2023-09-07
50437 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70220 | -34.8308 | -58.4764 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MONTE GRANDE 3 ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CENIT CONSTRUCCIONES SA Y ACIC MOCOIEIN SA UT | 898949165 | 220015243 | 419 | 20 | 2022-10-06 | 2022-11-07 |  |  |  | 1 | 27321 |  |  | 13478 | 270 | 343431000 | 555518165 | 0 | 0 | LPN | 2023-12-31
50440 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA70040 | 0 | 0 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXION DE POZOS REGION NORTE ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | AMERICAN VIAL SRL | 479372479 | 171406235 | 444 | 37 | 2022-07-26 | 2022-08-25 |  | No posee area asociada |  | 1 | 0 |  |  | 12479 | 360 | 228322859 | 251049620 | 0 | 0 | CP | 2023-11-12
50441 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA70042 | 0 | 0 | RPA INTERCONEXION DE POZOS REGION OESTE ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | FONTANA NICASTRO SA | 1149830535 | 135901525 | 473 | 17 | 2022-05-24 | 2022-06-22 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 9545 | 365 | 529869488 | 613475723 | 0 | 6485324 | LPN | 2023-10-08
50442 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70087 | -34.7104 | -58.4221 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALCARCE NORTE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CRZ CONSTRUCCIONES SA | 1195541165 | 616503657 | 450 | 51 | 2022-07-04 | 2022-08-22 |  |  |  | 1 | 9770 |  |  | 7870 | 390 | 619180000 | 576361165 | 0 | 0 | LPN | 2023-11-15
50454 | 2023-11-24 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70208 | -34.8362 | -58.3836 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 2 ESTE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | MOR SA | 139735604 | 0 | 210 | 0 | 2023-06-15 | 2023-08-14 |  |  |  | 1 | 694 |  |  | 11077 | 210 | 139735604 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2024-03-11
50460 | 2023-11-24 | Varios | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | VX70016 | 0 | 0 | READECUACION DE TRAZA EBC BENAVIDEZ Y ANEXO RADIO CIUDAD | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 274392573 | 305334179 | 452 | 100 | 2022-02-18 | 2022-04-26 | 2023-07-22 |  |  | 1 | 0 |  |  | 6512 | 120 | 126612625 | 110900477 | 0 | 36879471 | CP | 2023-07-22
50461 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70209 | -34.4852 | -58.6493 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO | RED SECUNDARIA | BEI | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-07-10 | SI |  | 4189997846 | 0 | 450 | 0 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 1 | 25746 |  |  |  | 450 | 4189997846 | 0 | 0 | 0 | LPI
50462 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70206 | -34.4658 | -58.675 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO SUR RESTO | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | RG7 SAU | 466703877 | 202793622 | 510 | 46 | 2022-07-04 | 2022-08-08 |  |  |  | 1 | 4148 |  |  | 12662 | 330 | 231423628 | 235280249 | 0 | 0 | LPN | 2023-12-31
50463 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70211 | -34.4388 | -58.6026 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LOS REMEROS – TRAMO 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 1381452122 | 975740643 | 270 | 59 | 2023-02-14 | 2023-04-17 |  |  |  | 1 | 243200 |  |  | 6512 | 270 | 816032631 | 497891305 | 0 | 67528186 | LPN | 2024-01-12
50464 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70182 | -34.5381 | -58.7144 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXION DE POZOS SAN MIGUEL CENTRO – ZONA III, IV, V Y VI | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | MARTINEZ Y DE LA FUENTE SA | 1845713049 | 669260827 | 330 | 37 | 2023-01-26 | 2023-03-22 |  |  |  | 1 | 51000 |  |  | 8238 | 330 | 980019708 | 865693341 | 0 | 0 | LPN | 2024-02-15
50465 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70038 | -34.4659 | -58.6275 | RED SECUNDARIA CLOACAL GOLF | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | CONSTRUMEX SA | 988780237 | 0 | 330 | 0 | 2023-09-15 |  |  |  |  | 1 | 4684 |  |  | 9543 | 330 | 988780237 | 0 | 0 | 0 | LPN
50466 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70088 | -34.7088 | -58.4277 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDEN OESTE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | SOLID KREOJ SA | 654619391 | 187494803 | 540 | 33 | 2022-06-07 | 2022-07-18 |  |  |  | 1 | 4192 |  |  | 12684 | 330 | 250480603 | 343949930 | 0 | 60188858 | CP | 2024-01-09
50467 | 2023-11-24 | Ezeiza | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70229 | -34.8626 | -58.5052 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 5 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | MARCALBA SA | 840030234 | 816716168 | 380 | 100 | 2022-06-14 | 2022-08-01 | 2023-07-20 |  |  | 1 | 9468 |  |  | 9809 | 270 | 425714744 | 422043243 | 0 | -7727753 | LPN | 2023-08-16
50468 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC468 | -34.7878 | -58.3014 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL SOLANO SUR | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | PRATES Y CIA SA | 495667533 | 0 | 360 | 0 | 2023-07-14 | 2023-08-22 |  |  |  | 1 | 13582 |  |  | 9987 | 360 | 495667533 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2024-08-16
50469 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC469 | -34.7864 | -58.3054 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION SOLANO SUR | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | PRATES Y CIA SA | 126332467 | 0 | 330 | 0 | 2023-07-14 |  |  |  |  | 1 | 13582 |  |  | 9987 | 330 | 126332467 | 0 | 0 | 0 | LPN
50470 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70076 | -34.7919 | -58.3043 | RED SECUNDARIA CLOACAL SOLANO SUR | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CRZ CONSTRUCCIONES SA | 1746900000 | 0 | 450 | 0 | 2023-06-01 | 2023-08-14 |  |  |  | 1 | 13582 |  |  | 7870 | 450 | 1746900000 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2024-11-06
50471 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70294 | -34.7276 | -58.2456 | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA QUILMES QUI-DMA-036 Y MALLA 102 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 1173191930 | 835404108 | 520 | 78 | 2022-08-26 | 2022-09-26 |  |  |  | 1 | 13000 |  |  | 356 | 520 | 569707302 | 582120728 | 0 | 21363900 | LPN | 2024-02-28
50472 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70176 | -34.5826 | -58.736 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 1 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | MARLE CONSTRUCCIONES SA - ALESTE SA UT | 1515469627 | 660422204 | 544 | 52 | 2022-07-27 | 2022-09-05 |  |  |  | 1 | 13870 |  |  | 13403 | 360 | 600791800 | 914677827 | 0 | 0 | LPN | 2024-03-02
50473 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70181 | -34.592 | -58.7268 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 1 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | SEMISA INFRAESTRUCTURA SA - COINGSA SA UNION TRANSITORIA | 1492618359 | 399784758 | 545 | 23 | 2022-11-10 | 2023-01-09 |  |  |  | 1 | 10482 |  |  | 13515 | 450 | 663751552 | 828866807 | 0 | 0 | LPN | 2024-07-07
50474 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70177 | -34.5763 | -58.726 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 2 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GADES SA | 1223874473 | 1203773092 | 420 | 86 | 2022-08-17 | 2023-01-09 |  |  |  | 1 | 7237 |  |  | 5869 | 360 | 501162007 | 572472830 | 0 | 150239636 | LPN | 2024-03-04
50475 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SA70297 | 0 | 0 | RPA INTERCONEXION DE POZOS FLORENCIO VARELA ETAPA 3 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PASO CONSTRUCCIONES SRL INCOSYL SA FLORENCIO VARELA ETAPA 3 UT | 343431586 | 304963270 | 360 | 100 | 2022-07-22 | 2022-08-22 | 2023-06-20 | SIN AREA ASOCIADA |  | 1 | 0 |  |  | 13404 | 360 | 176635788 | 157373762 | 0 | 9422036 | LPN | 2023-08-17
50477 | 2023-11-24 | Merlo | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70235 | -34.7507 | -58.7048 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXION DE POZOS PONTEVEDRA IV ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | URBATEC SA | 948781376 | 289748209 | 431 | 29 | 2022-11-11 | 2022-12-12 |  |  |  | 1 | 13900 |  |  | 13392 | 270 | 462034824 | 486746552 | 0 | 0 | CP | 2024-02-16
50478 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA688 | -34.6253 | -58.6676 | CENTRO DE MEZCLA 2 DE ABRIL Y UDAONDO | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | LIHUE INGENIERIA S.A. | 2592710175 | 30595456 | 670 | 0 | 2023-01-23 | 2023-02-27 |  |  |  | 1 | 80000 |  |  | 6909 | 550 | 1522115970 | 1070594205 | 0 | 0 | LPN | 2024-12-28
50479 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70212 | -34.4975 | -58.6063 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL DON TORCUATO ESTE | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | LO BRUNO ESTRUCTURAS SA | 355563003 | 104816335 | 390 | 17 | 2023-04-05 | 2023-05-10 |  |  |  | 1 | 9100 |  |  | 10344 | 390 | 220914030 | 134648973 | 0 | 0 | LPN | 2024-06-03
50480 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70203 | -34.4989 | -58.6086 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION DON TORCUATO ESTE | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | LO BRUNO ESTRUCTURAS SA | 198282916 | 0 | 180 | 0 | 2023-04-05 | 2023-07-03 |  |  |  | 1 | 9100 |  |  | 10344 | 180 | 122245596 | 76037320 | 0 | 0 | LPN | 2023-12-30
50481 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70178 | -34.5691 | -58.7317 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 3 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CETACO S.A. | 1472613177 | 545725054 | 467 | 36 | 2022-08-23 | 2022-10-17 |  |  |  | 1 | 9950 |  |  | 7905 | 330 | 631096039 | 841517138 | 0 | 0 | LPN | 2024-01-27
50482 | 2023-11-24 | Hurlingham | OESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | OA70167 | -34.5811 | -58.6433 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 1 - ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CIMA SA | 661366320 | 289934829 | 448 | 34 | 2022-11-16 | 2023-01-16 |  |  |  | 1 | 4638 |  |  | 6288 | 390 | 369773715 | 291592605 | 0 | 0 | CP | 2024-04-08
50628 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70235 | -34.5443 | -58.7125 | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MIGUEL – SECTOR V - DRN | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | MARTINEZ Y DE LA FUENTE SA | 2015725798 | 521256353 | 660 | 29 | 2022-07-26 | 2022-09-26 |  |  |  | 1 | 11250 |  |  | 8238 | 660 | 741495210 | 1274230588 | 0 | 0 | LPN | 2024-07-17
50629 | 2023-11-24 | Moreno | OESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | OA70224 | -34.644 | -58.7713 | INTERCONEXION DE POZOS MORENO 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | PROBA SA - TECNIPISOS SA UT POZOS MORENO | 1134138019 | 190662029 | 498 | 19 | 2022-09-15 | 2022-10-17 |  |  |  | 1 | 102000 |  |  | 13445 | 390 | 487574392 | 646563627 | 0 | 0 | LPN | 2024-02-27
50630 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | REDES | EXPANSION | VA70044 | 0 | 0 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES DE AGUA | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 42712851 | 42712851 | 90 | 100 | 2022-10-11 | 2022-10-24 | 2023-01-06 |  |  | 1 | 0 |  |  | 356 | 90 | 42712851 | 0 | 0 | 0 | CP | 2023-01-22
50631 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | SA70301 | -34.8534 | -58.4501 | OBRAS COMPLEMENTARIAS HIPOPUELCHE EN POI LA LATA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BRIDGE HYDROGEN SA | 244018456 | 18714672 | 300 | 9 | 2023-01-03 | 2023-03-01 |  |  |  | 1 | 12000 |  |  | 9530 | 300 | 154727474 | 89290982 | 0 | 0 | LPN | 2023-12-26
50633 | 2023-11-24 | Moreno | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70223 | -34.6418 | -58.7642 | RED PRIMARIA DE AGUA MORENO 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ELEPRINT SA - MARTINEZ Y DE LA FUENTE MORENO 1 - UT | 6063612510 | 1162408812 | 630 | 15 | 2023-01-12 | 2023-03-21 |  |  |  | 1 | 102000 |  |  | 13550 | 630 | 2873185003 | 3190427507 | 0 | 0 | LPN | 2024-12-10
50634 | 2023-11-24 | Moreno | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70215 | -34.6409 | -58.7733 | CENTRO DE MEZCLA MORENO I | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | LO BRUNO ESTRUCTURAS SA - XAPOR SA | 1962921836 | 102809215 | 540 | 5 | 2023-05-29 | 2023-07-03 |  |  |  | 1 | 102021 |  |  | 13647 | 540 | 941934676 | 1020987160 | 0 | 0 | LPN | 2024-12-24
50635 | 2023-11-24 | Presidente Peron | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70324 | -34.9171 | -58.4003 | RED SECUNDARIA CLOACAL NUMANCIA IA | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | POSE SA | 2233138845 | 369995939 | 575 | 24 | 2022-09-30 | 2022-11-07 |  |  |  | 1 | 10970 |  |  | 10053 | 330 | 969485385 | 1263653460 | 0 | 0 | LPN | 2024-06-04
50636 | 2023-11-24 | Sistema Agua Sur | SUDESTE | AGUA | S AGUA SUR | EXPANSION | SA849 | -34.6907 | -58.2521 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA - ETAPA 2 PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA TOMA Y ADUCCION DE AGUA CRUDA | SISTEMA AGUA SUR | CAF | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-07-17 | SI |  | 63958713272 | 0 | 1800 | 0 | 2024-01-10 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 63958713272 | 0 | 0 | 0 | LPI
50638 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70213 | -34.5968 | -58.7139 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL BELLA VISTA 1 | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BRIDGE HYDROGEN SA | 384885636 | 63511637 | 507 | 18 | 2022-12-21 | 2023-02-01 |  |  |  | 1 | 4000 |  |  | 9530 | 390 | 221950177 | 162935459 | 0 | 0 | LPN | 2024-06-22
50639 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70204 | -34.5978 | -58.7162 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION BELLA VISTA | RED PRIMARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | INGENEM CONSTRUCCIONES SRL | 114302513 | 79805242 | 336 | 74 | 2022-11-24 | 2022-12-26 |  |  |  | 1 | 4800 |  |  | 8264 | 180 | 56385369 | 57917144 | 0 | 0 | LPN | 2023-11-27
50640 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70127 | -34.7296 | -58.4303 | RED SECUNDARIA CLOACAL VETERE 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CETACO SA - BAUBER SA UT | 3634598189 | 726472661 | 750 | 0 | 2023-05-11 | 2023-06-26 |  |  |  | 1 | 15847 |  |  | 13631 | 660 | 1672346895 | 1962251294 | 0 | 0 | LPN | 2025-07-15
50641 | 2023-11-24 | Vicente Lopez | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70234 | -34.5346 | -58.4788 | RENOVACION VICENTE LOPEZ - RENOVACION MALLA 66 Y 69 A 73 - SECTORIZACION VLO-DMA003 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 998529938 | 120469092 | 460 | 12 | 2023-01-26 | 2023-03-20 |  |  |  | 1 | 8500 |  |  | 8374 | 400 | 524797757 | 473732181 | 0 | 0 | LPN | 2024-06-22
50643 | 2023-11-24 | Ezeiza | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70228 | -34.8691 | -58.511 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 4 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | TECMA SA | 1171494705 | 937542801 | 450 | 87 | 2022-08-16 | 2022-10-01 |  |  |  | 1 | 6553 |  |  | 6973 | 330 | 566548791 | 604945914 | 0 | 0 | LPN | 2023-12-25
50644 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70160 | -34.4921 | -58.64 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO - ZONA A | RED SECUNDARIA | BEI | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-07-10 | SI |  | 2864081809 | 0 | 360 | 0 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 1 | 9541 |  |  |  | 360 | 2864081809 | 0 | 0 | 0 | LPI
50658 | 2023-11-24 | Varios | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VC70018 | -34.4947 | -58.7026 | PUESTA EN VALOR DE PLANTA BATALLON Y READECUACION DE ENTRADA PLANTA CENTRO | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | VEOLIA SERVICIOS Y GESTION DE ENERGIA ARGENTINA SAU | 675734734 | 409549622 | 320 | 73 | 2022-08-05 | 2022-09-05 |  |  |  | 1 | 6600 |  |  | 1195 | 320 | 329339168 | 322372573 | 0 | 24022993 | CP | 2023-07-22
50659 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70295 | -34.693 | -58.3985 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LANUS OESTE – ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONINSA S.A. | 977989779 | 0 | 480 | 0 | 2023-01-26 | 2023-06-21 |  |  |  | 1 | 40000 |  |  | 9123 | 480 | 977989779 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2024-10-13
50660 | 2023-11-24 | San Martin | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70236 | -34.5745 | -58.5358 | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MARTIN SMA-DMA005 EX 009B | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-05-22 | SI |  | 1440504702 | 0 | 500 | 0 | 2023-12-13 |  |  |  |  | 1 | 8272 |  |  |  | 500 | 1440504702 | 0 | 0 | 0 | LPN
51048 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-28643 | -34.697 | -58.3337 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 21864242.8263 | 27367608 | 117 | 100 | 2023-09-01 | 2023-04-05 | 2023-07-31 |  |  | 1 | 0 | Renovacion Centenario Uruguayo entre Av. Mitre y Soler DN160 |  |  | 0 | 21864242.8263 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-31
51049 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-27564 I-2023-27565 | -34.6986 | -58.3883 | RENOVACION DE RED DE CLOACA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | APCO | 17674855.9264 | 0 | 0 | 95 | 2023-09-01 | 2023-04-17 |  |  |  | 1 | 0 | Instalacion Pringles entre Segurola y Lacarra DN200 Lacarra entre Pringles y Juncal Florencio Varela entre Pringles y Juncal |  |  | 0 | 17674855.9264 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17
51050 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-27390 | -34.8205 | -58.2696 | INSTALACION DE RED DE CLOACA FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 6710860 | 8610495 | 85 | 100 | 2023-09-01 | 2023-04-03 | 2023-06-27 |  |  | 1 | 0 | Florida entreCabildo y San Nicolas |  |  | 0 | 6710860 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-27
51081 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-20396 | -34.6559 | -58.3546 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 14809578.999 | 10875100 | 83 | 100 | 2023-09-01 | 2023-05-09 | 2023-07-31 |  |  | 1 | 0 | Renovacion Sarmiento entre Vertiz y Gurierrez DN90 |  |  | 0 | 14809578.999 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-31
51082 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-48459 | -34.6631 | -58.3393 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 3697885.3478 | 4420555 | 22 | 100 | 2023-09-01 | 2023-06-05 | 2023-06-27 |  |  | 1 | 0 | Instalacion Morse entre Ocantos y Acceso Sudeste DN90 |  |  | 0 | 3697885.3478 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-27
51099 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-54169 | -34.7797 | -58.3916 | RENOVACION DE RED DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 21877427 | 19819971 | 40 | 100 | 2023-09-01 | 2023-06-21 | 2023-07-31 |  |  | 1 | 0 | Renovacion colectora Mariano Moreno entre Salto y Ramallo DN 200 |  |  | 0 | 21877427 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-31
51100 | 2023-11-28 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-56612 | -34.7392 | -58.3878 | RENOVACION DE RED DE AGUA QUILMES | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | APCO | 5168341.4672 | 5288362 | 79 | 100 | 2023-09-01 | 2023-07-10 | 2023-09-27 |  |  | 1 | 0 | Renovacion Calle 373 BisEsquiu y Lafinur B° Petrolero DN75 |  |  | 0 | 5168341.4672 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27
51101 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-64813 | -34.7968 | -58.3818 | RENOVACION DE RED DE CLOACA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | COSUGAS | 67428346 | 0 | 0 | 80 | 2023-09-01 | 2023-07-31 |  |  |  | 1 | 0 | Renovacion Suarez eL. N. Alem y N. Avellaneda DN315 |  |  | 0 | 67428346 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-31
51132 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-106515 | -34.7065 | -58.3121 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 12147492 | 12147492 | 0 | 100 | 2023-09-01 | 2022-12-23 | 2023-08-18 |  |  | 1 | 0 | Caviglia y Moreno Remocion de Cria Ø225 + Ø90 en calle Caviglia 402 |  |  | 0 | 12147492 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-23
51133 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-10568 | -34.7033 | -58.3544 | INSTALACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 2074591.2736 | 3058870 | 21 | 100 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-09-27 |  |  | 1 | 0 | San Lorenzo y Campichuelo Ø90 |  |  | 0 | 2074591.2736 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-27
51134 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-67347 | -34.8133 | -58.2311 | INSTALACION DE RED DE AGUA FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 8023506.5006 | 12147492 | 0 | 100 | 2023-09-01 | 2023-08-07 | 2023-08-28 |  |  | 1 | 0 | Jto Benavente y E de Amicci -RP36 Interconexion Pozo FV 169 Ø225 |  |  | 0 | 8023506.5006 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-07
51135 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-70062 | -34.6764 | -58.415 | RENOVACION DE RED DE AGUA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | APCO | 24980869 | 0 | 0 | 70 | 2023-09-01 | 2023-08-22 |  |  |  | 1 | 0 | Renovacion Liniers entre Osorio y Florida |  |  | 0 | 24980869 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-22
51136 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-70063 | -34.6773 | -58.4152 | RENOVACION DE RED DE AGUA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | APCO | 4739340 | 0 | 0 | 70 | 2023-09-01 | 2023-08-22 |  |  |  | 1 | 0 | Renovacion Florida entre Liniers y Ocampo |  |  | 0 | 4739340 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-22
51137 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-78515 | -34.8182 | -58.2651 | INSTALACION DE RED DE AGUA FLORENCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | COSUGAS | 5018921.4248 | 6252487 | 23 | 100 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-09-29 |  |  | 1 | 0 | Catamarca e Cabildo y Primera Junta Ø75 |  |  | 0 | 5018921.4248 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-29
51138 | 2023-11-28 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-80762 | -34.6937 | -58.3377 | RENOVACION DE RED DE AGUA AVELLANEDA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | COSUGAS | 9237550.0753 | 0 | 0 | 90 | 2023-09-01 | 2023-09-14 |  |  |  | 1 | 0 | Comodoro Rivadavia eBarcelo y Oyuela Ø90 |  |  | 0 | 9237550.0753 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-14
50295 | 2023-10-25 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-6651 | -34.9172 | -58.3835 | INSTALACION RED DE AGUA EN PRESIDENTE PERON | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 11459133.72 | 9196930 | 61 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-28 | 2021-03-30 |  |  | 1 | 0 | Calle 120 entre Capuano y Av 133 - Presidente Peron |  |  | 0 | 11459133.72 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-30
51178 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-83699 | 0 | 0 | RENOVACION DE RED DE AGUA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | APCO | 14927404 | 0 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 2023-10-02 |  |  |  | 1 | 0 | Renovacion 25 de Mayo entre Rivadavia y Chubut |  |  | 0 | 14927404 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-02
51179 | 2023-11-28 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-83705 | 0 | 0 | RENOVACION DE RED DE AGUA LANUS | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | APCO | 13838069 | 0 | 0 | 50 | 2023-09-01 | 2023-10-06 |  |  |  | 1 | 0 | Renovacion Santiago del Estero entre R. de Escalada y J. Jaures |  |  | 0 | 13838069 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-10-06
51180 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DRSE | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-97086 | 0 | 0 | INSTALACION DE RED DE AGUA FCIO VARELA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | COSUGAS | 39238390 | 0 | 0 | 60 | 2023-09-01 | 2023-11-02 |  |  |  | 1 | 0 | Instalacion red de agua Bonn entre Turquia y Austria |  |  | 0 | 39238390 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-02
50272 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-18039 | -34.7531 | -58.4029 | RENOVACION RED DE CLOACA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 666858 | 587160 | 40 | 100 | 2019-09-01 | 2020-03-06 | 2020-04-15 |  |  | 1 | 24 | Castelli entre San Martin y Azara - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 666858 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-04-15
50273 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-20848 | -34.7182 | -58.4631 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 10241111 | 10025450 | 105 | 100 | 2019-09-01 | 2020-03-18 | 2020-07-01 |  |  | 1 | 0 | Machado entre De la Rivera y Campana - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 10241111 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-01
50274 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-22242 | -34.8122 | -58.38 | INSTALACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 12494390 | 11778940 | 230 | 100 | 2019-09-01 | 2020-04-14 | 2020-11-30 |  |  | 1 | 0 | Angonelli entre Falucho y H. Primo - Almirante Brown |  |  | 0 | 12494390 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-11-30
50275 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-23222 | -34.711 | -58.4548 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 562500 | 428456 | 25 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-07 | 2020-06-01 |  |  | 1 | 0 | Camino de la Noria entre figueredo y Azamor - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 562500 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-06-01
50276 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-25584 | -34.712 | -58.4527 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 3229521 | 2481670 | 40 | 100 | 2019-09-01 | 2020-05-22 | 2020-07-01 |  |  | 1 | 0 | Pte. Peron entre Campana y Pilcomayo - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 3229521 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-07-01
50277 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-27439 | -34.7359 | -58.4463 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 14444764 | 18076740 | 204 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-09 | 2020-12-30 |  |  | 1 | 0 | Marsella entre Esproceda y P. Peron - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 14444764 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-30
50278 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-29737 | -34.7203 | -58.4376 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 11555389 | 8661700 | 188 | 100 | 2019-09-01 | 2020-06-25 | 2020-12-30 |  |  | 1 | 0 | Unamuno entre Ginebra y Bolonia - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 11555389 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-30
50279 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-35533 | -34.7781 | -58.431 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 12373540 | 10004540 | 161 | 100 | 2019-09-01 | 2020-08-18 | 2021-01-26 |  |  | 1 | 0 | Madrid entre Garibaldi y Oliden - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 12373540 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-26
50280 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-43998 | -34.757 | -58.4841 | INSTALACION RED DE AGUA EN ESTEBAN ECHEVERRIA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 9736830 | 10959510 | 90 | 100 | 2019-09-01 | 2020-09-30 | 2020-12-29 |  |  | 1 | 0 | R. de la Tradicion entre San Antonio y Solis - Esteban Echeverria |  |  | 0 | 9736830 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-29
50281 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-45487 | -34.8027 | -58.4017 | INSTALACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing - Cetaco | 7985059 | 9617390 | 85 | 100 | 2019-09-01 | 2020-10-06 | 2020-12-30 |  |  | 1 | 0 | Quintana entre Segui y Amenedo - Almirante Brown |  |  | 0 | 7985059 | 0 | 0 | 0 |  | 2020-12-30
50282 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2020-46409 | -34.8425 | -58.4483 | INSTALACION RED DE AGUA EN ESTEBAN ECHEVERRIA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 19469124 | 20269130 | 85 | 100 | 2019-09-01 | 2020-10-09 | 2020-12-30 |  |  | 1 | 0 | Las Violetas entre Lavalle y Fitz Roy - Esteban Echeverria |  |  | 0 | 19469124 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-01-02
50283 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-23015 | -34.7529 | -58.4039 | RENOVACION RED DE CLOACA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 1964607.4696 | 1913823 | 116 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-12 | 2021-08-06 |  |  | 1 | 0 | Castelli entre Azara y San Martin - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 1964607.4696 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-06
50284 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11733 | -34.6941 | -58.4508 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 4163051.16 | 4040800 | 75 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-19 | 2021-05-05 |  |  | 1 | 0 | De la Rivera entre El Plumerillo y Calle sn - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 4163051.16 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-05
50285 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-14862 | -34.8129 | -58.3952 | RENOVACION RED DE CLOACA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 381477.1786 | 164761 | 22 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-08 | 2021-03-30 |  |  | 1 | 0 | Carlos Pellegrini esq. Av. San Martin- Almirante Brown |  |  | 0 | 381477.1786 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-30
50286 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-14863 | -34.7599 | -58.4896 | INSTALACION RED DE AGUA EN ESTEBAN ECHEVERRIA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 10794060 | 9004060 | 115 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-08 | 2021-07-01 |  |  | 1 | 0 | Monti entre Moreno y La Rabida - Esteban Echeverria |  |  | 0 | 10794060 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-01
50596 | 2023-10-25 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-246 | -34.9111 | -58.3717 | INSTALACION RED DE AGUA EN PRESIDENTE PERON | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 31200000 | 27428180 | 38 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-17 | 2022-02-24 |  |  | 1 | 0 | Calle 14 entre Eva Peron y Av 37 - Presidente Peron |  |  | 0 | 31200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-24
50287 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-15631 | -34.806 | -58.4004 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 8460227 | 7493960 | 112 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-11 | 2021-07-01 |  |  | 1 | 260 | Nother entre Pellegrini y Avellaneda - Almirante Brown |  |  | 0 | 8460227 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-01
50288 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-17397 | -34.7472 | -58.4177 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 9238968 | 12008180 | 101 | 100 | 2019-09-01 | 2021-03-22 | 2021-07-01 |  |  | 1 | 0 | Estrada entre Grigera y Las Heras - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 9238968 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-07-01
50289 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-23014 | -34.7483 | -58.4104 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 15433838.28 | 24904240 | 51 | 100 | 2019-09-01 | 2021-04-12 | 2021-06-02 |  |  | 1 | 0 | Las Heras entre Almafuerte y Estrada - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 15433838.28 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-02
50290 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-7399 | -34.7348 | -58.4268 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 7985186.28 | 10188020 | 120 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-02 | 2021-06-02 |  |  | 1 | 0 | Independencia entre Glade y Zapata - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 7985186.28 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-02
50291 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-11167 | -34.7975 | -58.3848 | RENOVACION RED DE CLOACA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 1335170.125 | 1129998.4 | 41 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-17 | 2021-03-30 |  |  | 1 | 48 | Drumond entre Bouchard y Plaza Brown - Almirante Brown |  |  | 0 | 1335170.125 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-30
50292 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-12252 | -34.796 | -58.3894 | INSTALACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 9382323.96 | 8030880 | 99 | 100 | 2019-09-01 | 2021-02-23 | 2021-06-02 |  |  | 1 | 0 | Ferrari entre Mitre y Amenedo - Almirante Brown |  |  | 0 | 9382323.96 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-02
50293 | 2023-11-28 | Ezeiza | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-2433 | -34.8516 | -58.5168 | INSTALACION RED DE CLOACA EN EZEIZA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 2322035 | 2066319 | 113 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-12 | 2021-05-05 |  |  | 1 | 36 | Paunero entre Aguero y San Juan - Ezeiza |  |  | 0 | 2322035 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-05
50294 | 2023-11-28 | Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-2435 | -34.853 | -58.5158 | INSTALACION RED DE AGUA EN EZEIZA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 3606120 | 2956296.3 | 113 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-12 | 2021-05-05 |  |  | 1 | 104 | Paunero entre Aguero y San Juan - Ezeiza |  |  | 0 | 3606120 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-05
50296 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-6882 | -34.7385 | -58.4165 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 23582124 | 16800400 | 125 | 100 | 2019-09-01 | 2021-01-28 | 2021-06-02 |  |  | 1 | 0 | Rodriguez Peña entre Estrada y Glade - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 23582124 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-06-02
50297 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-45098 | -34.7388 | -58.4069 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 9835650 | 7354740 | 122 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-01 | 2021-10-31 |  |  | 1 | 348 | Penna entre Uriarte y Vieytes - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 9835650 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-31
50298 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-45099 | -34.7341 | -58.4045 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 9773990 | 6970960 | 122 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-01 | 2021-10-31 |  |  | 1 | 240 | Crocce entre Uriarte y Vieytes - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 9773990 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-31
50299 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-45146 | -34.7483 | -58.4104 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 3214960 | 1901860 | 106 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-01 | 2021-10-15 |  |  | 1 | 68 | Las Heras entre Crocce y Alvear - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 3214960 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-15
50300 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-46768 | -34.746 | -58.4099 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 7222080 | 5359260 | 118 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-08 | 2021-11-03 |  |  | 1 | 240 | Capello entre Alvear y Almafuerte - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 7222080 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-03
50301 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-49514 | -34.7369 | -58.4327 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 6319520 | 9313950 | 126 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-27 | 2021-11-30 |  |  | 1 | 0 | Peron entre Minetto y Rodriguez - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 6319520 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-30
50302 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-44536 | -34.7635 | -58.3472 | INSTALACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 10250740 | 8721110 | 57 | 100 | 2019-09-01 | 2021-06-30 | 2021-08-26 |  |  | 1 | 0 | El Benteveo entre Amenedo y Araoz de Lamadrid - Almirante Brown |  |  | 0 | 10250740 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-08-26
50303 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-46778 | -34.7617 | -58.3486 | INSTALACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 7097400 | 5150110 | 84 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-08 | 2021-09-30 |  |  | 1 | 0 | El Benteveo entre Gaboto y Araoz de Lamadrid - Almirante Brown |  |  | 0 | 7097400 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-30
50354 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-46506 | -34.7914 | -58.3565 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 10135840 | 9275640 | 168 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-08 | 2021-12-23 |  |  | 1 | 304 | Py y Margall entre Murature y P. Peron - Almirante Brown |  |  | 0 | 10135840 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-23
50355 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-46769 | -34.7937 | -58.3607 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 5111650 | 3930530 | 84 | 100 | 2019-09-01 | 2021-07-08 | 2021-09-30 |  |  | 1 | 136 | 20 de Septiembre entre San Martin y Calzada - Almirante Brown |  |  | 0 | 5111650 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-09-30
50356 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-49512 | -34.8429 | -58.3678 | INSTALACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 8096619.3892 | 6450190 | 102 | 100 | 2019-09-01 | 2021-08-20 | 2021-11-30 |  |  | 1 | 0 | Sandoval entre Cardenas y Quiroga - Almirante Brown |  |  | 0 | 8096619.3892 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-30
50357 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-69338 | -34.7451 | -58.3979 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 7273935 | 7843666 | 57 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-04 | 2021-11-30 |  |  | 1 | 308 | Acevedo entre Vieytes y Larroque - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 7273935 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-11-30
50719 | 2023-10-25 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-46975 | -34.8964 | -58.3685 | INSTALACION RED DE AGUA EN PRESIDENTE PERON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 8955000 | 7793359 | 60 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-01 | 2022-07-31 |  |  | 1 | 0 | Av 133 entre Capitan Olivera y Calle 120 |  |  | 0 | 8955000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-31
50358 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-68652 | -34.8008 | -58.4003 | RENOVACION RED DE CLOACA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 2488037 | 3774480 | 71 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-13 | 2021-12-23 |  |  | 1 | 56 | Vilarino entre Canale y Segui - Almirante Brown |  |  | 0 | 2488037 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-23
50816 | 2023-10-25 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-63379 | -34.9117 | -58.3859 | RENOVACION RED DE AGUA EN PRESIDENTE PERON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 19580000 | 18976961 | 150 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-02 | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | Calle 114 entre H. Yrigoyen y Calle 105 - P. Peron |  |  | 0 | 19580000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-30
50359 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-74295 | -34.7446 | -58.4008 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 11481468 | 11303700 | 64 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-20 | 2021-12-23 |  |  | 1 | 280 | Castro entre Larroque y Darragueira - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 11481468 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-23
50360 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-74296 | -34.8053 | -58.3816 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 6251487 | 6800370 | 64 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-20 | 2021-12-23 |  |  | 1 | 184 | San Martin entre Cerreti y Cro Py - Almirante Brown |  |  | 0 | 6251487 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-23
50361 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-74286 | -34.7923 | -58.3558 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 7208576 | 8068070 | 64 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-20 | 2021-12-23 |  |  | 1 | 416 | Illia entre Calzada y Pi y Margall - Almirante Brown |  |  | 0 | 7208576 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-23
50841 | 2023-10-25 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-78304 | -34.9154 | -58.3924 | RENOVACION RED DE AGUA EN PRESIDENTE PERON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 15000000 | 18276508 | 70 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-21 | 2022-11-30 |  |  | 1 | 0 | Avellaneda entre Olivera y Gianuzzi - P. Peron |  |  | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30
50362 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2021-74297 | -34.785 | -58.3775 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 5097040 | 5698190 | 64 | 100 | 2019-09-01 | 2021-10-20 | 2021-12-23 |  |  | 1 | 168 | King entre 30 de Septiembre y Amenedo - Almirante Brown |  |  | 0 | 5097040 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-12-23
50595 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-122 | -34.7129 | -58.4528 | INSTALACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 7800000 | 7474568.96 | 59 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-08 | 2022-04-08 |  |  | 1 | 0 | Pilcomayo entre Peron y Nuñez de Arce - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 7800000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-08
50597 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-244 | -34.8285 | -58.3954 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 16119000 | 16898000 | 58 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-26 | 2022-03-25 |  |  | 1 | 424 | Amenedo entre Alsina y Monteverde - Almirante Brown |  |  | 0 | 16119000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-25
50598 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-123 | -34.7431 | -58.3946 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 5273500 | 4588199 | 67 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-17 | 2022-03-25 |  |  | 1 | 92 | Vergara entre Maipu y Rincon - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 5273500 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-25
50599 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-10710 | -34.8137 | -58.3889 | INSTALACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 21320000 | 16782000 | 46 | 100 | 2019-09-01 | 2022-02-14 | 2022-04-01 |  |  | 1 | 0 | Peron entre Angonelli y Espora - Almirante Brown |  |  | 0 | 21320000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01
50600 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-17731 | -34.7628 | -58.4031 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 7960000 | 9680948 | 42 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-14 | 2022-04-25 |  |  | 1 | 112 | Yrigoyen entre Loria y Sixto Fernandez - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 7960000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-25
50601 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-17732 | -34.7649 | -58.4035 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 4577000 | 4870922 | 132 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-21 | 2022-07-31 |  |  | 1 | 44 | Yrigoyen entre Loria y Mitre - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 4577000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-31
50602 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-49551 | -34.8174 | -58.4638 | RENOVACION RED DE AGUA EN ESTEBAN ECHEVERRIA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 33000000 | 34918644 | 74 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-17 | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | Rodriguez entre Cardeza y Moreno - Esteban Echeverria |  |  | 0 | 33000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-30
50603 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-49550 | -34.8186 | -58.4672 | RENOVACION RED DE AGUA EN ESTEBAN ECHEVERRIA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 10945000 | 22252324 | 62 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-30 | 2022-08-31 |  |  | 1 | 0 | Rotta entre Dorrego y Rodriguez -Esteban Echeverria |  |  | 0 | 10945000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-31
50604 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-37403 | -34.7603 | -58.4054 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 5472500 | 5615549 | 96 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-26 | 2022-07-31 |  |  | 1 | 0 | Saavedra entre Loria y Laprida - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 5472500 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-31
50605 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-45865 | -34.8214 | -58.4678 | RENOVACION RED DE AGUA EN ESTEBAN ECHEVERRIA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 7960000 | 8690301 | 68 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-24 | 2022-07-31 |  |  | 1 | 0 | Dorrego entre Rotta y Saavedra -Esteban Echeverria |  |  | 0 | 7960000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-31
50606 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-35448 | -34.7603 | -58.4054 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 10746000 | 14777986 | 126 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-27 | 2022-08-31 |  |  | 1 | 0 | Alvear entre Vieytes y Larroque - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 10746000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-31
50882 | 2023-10-25 | Presidente Peron | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-94190 | -34.9339 | -58.3758 | RENOVACION RED DE CLOACA EN PRESIDENTE PERON | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 3000000 | 2798393 | 16 | 100 | 2022-09-01 | 2022-11-14 | 2022-11-30 |  |  | 1 | 32 | Brasilia entre Las Bermudas y Costa Rica - P. Peron |  |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30
50607 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-1043 | -34.763 | -58.4015 | RENOVACION RED DE CLOACA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 3563200 | 6620992.58 | 11 | 100 | 2019-09-01 | 2022-01-17 | 2022-01-28 |  |  | 1 | 76 | Italia entre Loria y Gorriti - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 3563200 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-01-28
50608 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-49552 | -34.814 | -58.467 | RENOVACION RED DE CLOACA EN ESTEBAN ECHEVERRIA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 3327400 | 9452687 | 109 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-13 | 2022-09-30 |  |  | 1 | 0 | Arana entre Las Heras y Rodriguez -Esteban Echeverria |  |  | 0 | 3327400 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-30
50609 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-49553 | -34.8144 | -58.4661 | RENOVACION RED DE CLOACA EN ESTEBAN ECHEVERRIA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 3720400 | 2345986 | 79 | 100 | 2019-09-01 | 2022-06-13 | 2022-08-31 |  |  | 1 | 0 | Rodriguez entre Arana e Yrigoyen -Esteban Echeverria |  |  | 0 | 3720400 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-31
50610 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-49554 | -34.7418 | -58.3874 | RENOVACION RED DE CLOACA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 26574420 | 22317130 | 61 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-31 | 2022-09-30 |  |  | 1 | 0 | Rincon entre Arenales y Viamonte - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 26574420 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-30
50611 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-43022 | -34.7606 | -58.3907 | RENOVACION RED DE CLOACA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 35675937 | 17166985 | 80 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-12 | 2022-07-31 |  |  | 1 | 0 | Arenales entre Fonrouge y M. Schell - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 35675937 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-31
50612 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-17728 | -34.7949 | -58.3837 | RENOVACION RED DE CLOACA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 3109940 | 2739372 | 50 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-07 | 2022-04-26 |  |  | 1 | 64 | Diagonal Toll entre Bynnon y Plaza Brown - Almirante Brown |  |  | 0 | 3109940 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-26
50613 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-17730 | -34.8048 | -58.3831 | RENOVACION RED DE CLOACA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 3039200 | 2644710 | 36 | 100 | 2019-09-01 | 2022-03-21 | 2022-04-26 |  |  | 1 | 52 | Demaria entre San Martin y Murature - Almirante Brown |  |  | 0 | 3039200 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-26
50614 | 2023-11-28 | Ezeiza | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-40362 | -34.8355 | -58.5132 | INSTALACION RED DE CLOACA EN EZEIZA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 6225400 | 3265560 | 28 | 100 | 2019-09-01 | 2022-04-29 | 2022-05-27 |  |  | 1 | 0 | Suipacha entre Garcia y Argentinas - Ezeiza |  |  | 0 | 6225400 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-27
50686 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-41692 | -34.8082 | -58.3906 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 5585110 | 5857319 | 114 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-09 | 2022-08-31 |  |  | 1 | 216 | Cdro Rivadavia e Espora y Avellaneda-Almirante Brown |  |  | 0 | 5585110 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-31
50687 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-41695 | -34.7951 | -58.3618 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 2230049 | 3410138 | 83 | 100 | 2019-09-01 | 2022-05-09 | 2022-07-31 |  |  | 1 | 64 | Arias e Calzada y San Martin |  |  | 0 | 2230049 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-31
50744 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-57256 | -34.8482 | -58.3788 | INSTALACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 1445703 | 1497350 | 30 | 100 | 2019-09-01 | 2022-07-01 | 2022-07-31 |  |  | 1 | 40 | Berlin e Espora y La Serenisima |  |  | 0 | 1445703 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-31
50817 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-62078 | -34.8085 | -58.3901 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 3500000 | 4328236 | 29 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-02 | 2022-08-31 |  |  | 1 | 88 | Obispo Colombres entre Rivadavia y San Martin - Alte Brown |  |  | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-31
50818 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-62133 | -34.7943 | -58.3562 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 7500000 | 10194060 | 89 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-03 | 2022-10-31 |  |  | 1 | 0 | Gonzalez entre San Martin y Peron - Alte Brown |  |  | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31
50819 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-59751 | -34.8058 | -58.4568 | RENOVACION RED DE AGUA EN ESTEBAN ECHEVERRIA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 20800000 | 30191552 | 87 | 100 | 2019-09-01 | 2022-08-05 | 2022-10-31 |  |  | 1 | 0 | Independencia entre Sarratea y Trangoni - E. Echeverria |  |  | 0 | 20800000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31
50842 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-73966 | -34.7489 | -58.4065 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 16000000 | 17399134 | 113 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 2022-12-30 |  |  | 1 | 200 | Las Heras entre Alvear y Castro - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-30
50843 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-73222 | -34.7443 | -58.3845 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 10200000 | 10012817 | 86 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2022-11-30 |  |  | 1 | 272 | Palacios entre Chacabuco y Granaderos - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 10200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30
50844 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-79246 | -34.7453 | -58.4052 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Torasso CT | 11000000 | 15057438 | 64 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-27 | 2022-11-30 |  |  | 1 | 248 | Grigera entre Alvear e H. Yrigoyen - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30
50845 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-78594 | -34.7892 | -58.3866 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 7000000 | 7879380 | 56 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2022-10-31 |  |  | 1 | 124 | Amenedo entre Erezcano y Vias FFCC - Alte Brown |  |  | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31
50846 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-62242 | -34.7938 | -58.3577 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 12000000 | 12364059 | 34 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-27 | 2022-10-31 |  |  | 1 | 200 | Altamira entre San Martin y Peron - Alte Brown |  |  | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31
50847 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-62182 | -34.7946 | -58.3591 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  | NO | Rowing-Cetaco | 12000000 | 11954712 | 63 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-16 | 2022-11-18 |  |  | 1 | 208 | Rivadavia entre Calzada y Py Margall - Alte Brown |  |  | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-18
50860 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-89462 | -34.7617 | -58.3781 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 10325655 | 10309652 | 35 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-26 | 2022-11-30 |  |  | 1 | 252 | Ituzaingo entre Ariño y A. France - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 10325655 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30
50861 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-87164 | -34.7617 | -58.3781 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 45000000 | 45583661 | 71 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-20 | 2022-12-30 |  |  | 1 | 364 | San Martin entre Calzada y Py Margall - Alte Brown |  |  | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-30
50862 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-78302 | -34.805 | -58.4051 | RENOVACION RED DE CLOACA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 2700000 | 2895697 | 34 | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-21 | 2022-10-25 |  |  | 1 | 16 | Av H. Yrigoyen entre Retiro y Moyano - Alte Brown |  |  | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-25
50863 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-83223 | -34.7658 | -58.3916 | RENOVACION RED DE CLOACA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 59900000 | 52201231 | 85 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-06 | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | Lucio Lopez y Riobamba - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 59900000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-30
50864 | 2023-11-28 | Ezeiza | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-85371 | -34.8489 | -58.5078 | INSTALACION RED DE CLOACA EN EZEIZA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 7000000 | 6975661 | 14 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-17 | 2022-10-31 |  |  | 1 | 40 | S. Cabral entre Aguero y Chaco - Ezeiza |  |  | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31
50881 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-91836 | -34.7467 | -58.4054 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 12000000 | 11126072 | 23 | 100 | 2022-09-01 | 2022-11-07 | 2022-11-30 |  |  | 1 | 272 | Capello entre Alvear y Castro - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30
50883 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-94189 | -34.7985 | -58.3939 | RENOVACION RED DE CLOACA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 5232889 | 5102330 | 46 | 100 | 2022-09-01 | 2022-11-14 | 2022-12-30 |  |  | 1 | 40 | Mitre entre Somellera y Vias FFCC - Alte Brown |  |  | 0 | 5232889 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-30
51045 | 2023-10-25 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-37836 | -34.9147 | -58.368 | INSTALACION RED DE AGUA EN PRESIDENTE PERON | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 4668693.3155 | 5424009 | 84 | 100 | 2022-09-01 | 2023-04-28 | 2023-07-21 |  |  | 1 | 64 | Calle 32 B entre Calle 14 y Calle 17 - Pte. Peron |  |  | 0 | 4668693.3155 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-21
50884 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-99428 | -34.7443 | -58.4051 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 28500000 | 26013690 | 35 | 100 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 2022-12-30 |  |  | 1 | 320 | Alvear entre Las Heras y Larroque - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 28500000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-30
50885 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2022-105582 | -34.7648 | -58.3909 | RENOVACION RED DE CLOACA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 22000000 | 21292631 | 29 | 100 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  |  | 1 | 0 | Riobamba entre Lucio Lopez y Zubiria |  |  | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-30
50955 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-10467 | -34.8114 | -58.3916 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 6231736.175 | 6711650 | 56 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-03 | 2023-03-31 |  |  | 1 | 104 | Avellaneda entre C. de Mayo y San Martin - Almirante Brown |  |  | 0 | 6231736.175 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-31
50956 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-15252 | -34.8108 | -58.3894 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 12515798.8664 | 15463805 | 35 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-24 | 2023-03-31 |  |  | 1 | 240 | Illia entre Estrada y Espora - Almirante Brown |  |  | 0 | 12515798.8664 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-31
51067 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70381 | -34.8474 | -58.4563 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M10 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 134888044.57 | 0 | 270 | 0 | [5 empty] | 1 | 824 |  |  |  | 270 | 134888044.57 | 0 | 0 | 0
51123 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70390 | -34.8079 | -58.3632 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON ORIONE M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  |  |  | 80000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1644 |  |  |  | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0
51124 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70391 | -34.8069 | -58.3597 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON ORIONE M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  |  |  | 80000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1556 |  |  |  | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0
50947 | 2023-11-21 | La Matanza | OESTE | CLOACA | PLANIFICACION | EXPANSION | OC70312 | -34.7067 | -58.6155 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR CASTILLO – RAMAL MITRE VOGEL | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | PUBLICADA | 2023-06-28 | SI |  | 1574437070 | 0 | 360 | 0 | 2023-11-08 |  |  |  |  | 1 | 25981 |  |  |  | 360 | 1574437070 | 0 | 0 | 0 | null
50899 | 2023-11-21 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | PLANIFICACION | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70332 | -34.7391 | -58.2289 | RENOVACION RED SECUNDARIA E INSTALACION DE CABECERAS - AREA DE INFLUENCIA VR01 - QLM-DMA044 - QLM-DMA043 - QLM-DMA06B - QLM-DMA52A - QLM-DMA052B | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 2190082645 | 0 | 420 | 0 | [5 empty] | 1 | 13323 |  |  |  | 420 | 2190082645 | 0 | 0 | 0
51108 | 2023-09-18 | Hurlingham | OESTE | AGUA | PLANIFICACION | EXPANSION | OA70254 | -34.5841 | -58.6417 | CAMARA REGULADORA MUSTONI | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 130000000 | 0 | 270 | 0 | [5 empty] | 1 | 33000 |  |  |  | 270 | 130000000 | 0 | 0 | 0
51012 | 2023-11-21 | Merlo | OESTE | AGUA | PLANIFICACION | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70252 | -34.6714 | -58.7271 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA - MERLO - DMA 002 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 1570247934 | 0 | 240 | 0 | [5 empty] | 1 | 5338 |  |  |  | 240 | 1570247934 | 0 | 0 | 0
51013 | 2023-11-21 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | PLANIFICACION | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70253 | -34.6367 | -58.5441 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA - AREA DE INFLUENCIA VR CIUDADELA - TRE-DMA015A Y TRE-DMA015B | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 2768595041 | 0 | 450 | 0 | [5 empty] | 1 | 13949 |  |  |  | 450 | 2768595041 | 0 | 0 | 0
50938 | 2023-11-21 | Merlo | OESTE | AGUA | PLANIFICACION | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70250 | -34.6654 | -58.7345 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA E INSTALACION DE CABECERAS - DMA 001, DMA 002 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 2396694215 | 0 | 240 | 0 | [5 empty] | 1 | 4013 |  |  |  | 240 | 2396694215 | 0 | 0 | 0
50851 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70313 | -34.8664 | -58.2881 | RSA B°LOS QUINCHOS M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  | SI |  | 145634672.45 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1060 |  |  |  | 330 | 145634672.45 | 0 | 0 | 0
51103 | 2023-11-28 | Pilar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70270 | -34.483 | -58.916 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PERUZOTTI MOD 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 121240924.69 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 1752 |  |  |  | 300 | 121240924.69 | 0 | 0 | 0
50886 | 2023-11-28 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70329 | -34.9478 | -58.267 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL TROPEZON M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  | SI |  | 139586280.88 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 2225 |  |  |  | 330 | 139586280.88 | 0 | 0 | 0
50950 | 2023-11-28 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70240 | -34.497 | -58.6297 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 1 - M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 234305533.05 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 1964 |  |  |  | 360 | 234305533.05 | 0 | 0 | 0
51122 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70393 | -34.8046 | -58.3612 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON ORIONE M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  |  |  | 118336384.33 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 920 |  |  |  | 240 | 118336384.33 | 0 | 0 | 0
49768 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70375 | -34.8451 | -58.4532 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M9 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA | REALIZADO |  | SI |  | 149905261.48 | 0 | 270 | 0 | 2023-09-28 |  |  |  |  | 1 | 908 |  |  |  | 270 | 149905261.48 | 0 | 0 | 0
50945 | 2023-09-18 | Merlo | OESTE | AGUA | PLANIFICACION | EXPANSION | OA70245 | -34.6774 | -58.7189 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO MERLO CENTRO - PARQUE SAN MARTIN | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 1865762971.34 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 100000 |  |  |  | 360 | 1865762971.34 | 0 | 0 | 0
50875 | 2023-09-18 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | PLANIFICACION | EXPANSION | SA70311 | -34.8268 | -58.4229 | PLANTA DE INTERCAMBIO IONICO B° SAN MIGUEL | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 2787000000 | 0 | 730 | 0 | [5 empty] | 1 | 6600 |  |  |  | 730 | 2787000000 | 0 | 0 | 0
901 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA70011 | 0 | 0 | EJECUCION 35 CAMARAS, GABINETES, PILARES E INSTALAC. ELECTROMEC. EN PERFORACIONES - AREA CONCESION | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 17685278 | 17685277 | 1071 | 100 | 2018-07-16 | 2018-09-03 | 2021-08-09 | PERFORACION | INVERSIONES | 1 | 0 |  | SI | 9442 | 1071 | 10224515 | 4559951 | 0 | 2900812 | LPN | 2021-08-09
902 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA70012 | -34.4836 | -58.6832 | RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSION GRAND BOURG. | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ORESTE DURANTE S.A. | 1627440653 | 1422263610 | 939 | 100 | 2020-04-27 | 2020-06-01 | 2023-03-20 |  | INVERSIONES | 1 | 230000 |  | NO | 7718 | 420 | 315115341 | 1189916814 | 44707701 | 77700797 | LPN | 2022-12-27
903 | 2023-11-24 | Merlo | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA70013 | -34.6624 | -58.7002 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO MERLO | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 394879051 | 373039657 | 554 | 100 | 2021-01-22 | 2021-03-05 | 2022-09-10 |  | INVERSIONES | 1 | 55000 |  | NO | 8374 | 300 | 230055686 | 142308733 | 0 | 22514632 | LPN | 2022-09-10
905 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA700152 | 0 | 0 | EJECUCION 17 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | KOPEC ROBERTO PER-BOM | 12775545 | 12775545 | 170 | 100 | 2019-03-18 | 2019-05-27 | 2019-12-04 | SONDEO | INVERSIONES | 1 | 0 |  | NO | 11617 | 170 | 10460100 | 2583705 | 0 | -268260 | CP | 2019-11-13
906 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA700153 | 0 | 0 | EJECUCION 16 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALICIA BALDONI E HIJOS SA | 11394635 | 11394635 | 160 | 100 | 2019-03-21 | 2019-06-28 | 2019-11-22 | SONDEO | INVERSIONES | 1 | 0 |  | NO | 132 | 160 | 9860917 | 2410397 | 0 | -876679 | CP | 2019-12-05
907 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA700161 | 0 | 0 | EJECUCION 5 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALICIA BALDONI E HIJOS SA | 20541763 | 20541763 | 371 | 100 | 2019-06-19 | 2019-09-02 | 2020-11-30 | PERFORACION | INVERSIONES | 1 | 0 |  | SI | 132 | 110 | 9899480 | 7672941 | 0 | 2969342 | CP | 2020-09-07
908 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA700162 | 0 | 0 | EJECUCION 5 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | KOPEC ROBERTO PER-BOM | 19507225 | 19507225 | 305 | 100 | 2019-06-24 | 2019-09-10 | 2020-07-11 | PERFORACION | INVERSIONES | 1 | 0 |  | SI | 11617 | 110 | 9911000 | 7083985 | 0 | 2512240 | CP | 2020-07-11
909 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA700163 | 0 | 0 | EJECUCION 5 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | AGUAS CORLETTI SRL | 18642473 | 18642473 | 343 | 100 | 2019-06-24 | 2019-09-02 | 2020-08-10 | PERFORACION | INVERSIONES | 1 | 0 |  | SI | 9855 | 110 | 9923129 | 6447867 | 0 | 2271477 | CP | 2020-08-10
910 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA700164 | 0 | 0 | EJECUCION 5 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | JUAN FRANCISCO SOSA | 19306598 | 19306598 | 218 | 100 | 2019-06-19 | 2019-09-09 | 2020-06-10 | PERFORACION | INVERSIONES | 1 | 0 |  | SI | 7864 | 110 | 9947112 | 6551980 | 0 | 2807506 | CP | 2020-04-14
911 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA70017 | 0 | 0 | EJECUCION 25 CAMARAS, GABINETES, PILARES E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN PERFORACIONES, AREA CONCESION AYSA. | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 21237740 | 21237741 | 444 | 100 | 2019-09-05 | 2019-12-03 | 2021-08-31 | PERFORACION | INVERSIONES | 1 | 0 |  | SI | 9442 | 270 | 12599699 | 9291785 | 0 | -653744 | LPN | 2021-02-19
912 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA70019 | 0 | 0 | EJECUCION 8 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO HIPOPUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | AGUAS CORLETTI SRL | 18495524 | 18495524 | 484 | 100 | 2019-09-06 | 2019-12-19 | 2021-04-20 | SONDEO | INVERSIONES | 1 | 0 |  | SI | 9855 | 200 | 11831031 | 6864046 | 0 | -199553 | CP | 2021-04-16
913 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA70020 | 0 | 0 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS REGION SUDESTE Y SUDOESTE | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 59848328 | 59848328 | 467 | 100 | 2020-01-06 | 2020-04-01 | 2021-07-12 | INTERCONEXION DE POZOS | INVERSIONES | 1 | 0 |  | SI | 9442 | 360 | 29238720 | 24223082 | 0 | 6386526 | LPN | 2021-07-12
914 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA70021 | 0 | 0 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS REGION NORTE Y REGION OESTE | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALESTE SA | 54148626 | 54148626 | 360 | 100 | 2020-01-13 | 2020-06-01 | 2021-05-27 | INTERCONEXION DE POZOS | INVERSIONES | 1 | 0 |  | SI | 3189 | 360 | 31946213 | 23957312 | 0 | -1754899 | LPN | 2021-05-27
915 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA700241 | 0 | 0 | EJECUCION 10 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | JUAN FRANCISCO SOSA | 13950839 | 13950840 | 100 | 100 | 2020-08-27 | 2020-10-19 | 2021-02-18 | SONDEO | INVERSIONES | 1 | 0 |  | NO | 7864 | 100 | 11574621 | 2529429 | 0 | -153211 | CP | 2021-01-27
916 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VA700242 | 0 | 0 | EJECUCION 9 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALICIA BALDONI E HIJOS SA | 13275288 | 13275287 | 90 | 100 | 2020-09-07 | 2020-10-19 | 2021-02-08 | SONDEO | INVERSIONES | 1 | 0 |  | NO | 132 | 90 | 10436224 | 2364832 | 0 | 474232 | CP | 2021-01-17
917 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700243 | 0 | 0 | EJECUCION 8 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | AGUAS CORLETTI SRL | 12758444 | 12758445 | 80 | 100 | 2020-09-08 | 2020-10-21 | 2021-07-05 | SONDEO | INVERSIONES | 1 | 0 |  | NO | 9855 | 80 | 9287022 | 1170784 | 0 | 2300638 | CP | 2021-01-09
918 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700244 | 0 | 0 | EJECUCION 8 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | KOPEC ROBERTO PER-BOM | 14021346 | 14021347 | 80 | 100 | 2020-08-26 | 2020-10-19 | 2021-10-20 | SONDEO | INVERSIONES | 1 | 0 |  | NO | 11617 | 80 | 9292868 | 2288036 | 0 | 2440442 | CP | 2021-01-07
919 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA70025 | 0 | 0 | EJECUCION 30 PERFORACIONES, PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN PERFORACIONES | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GEODRILL SRL | 806172377 | 789107705 | 383 | 92 | 2021-05-07 | 2021-07-05 |  | PERFORACION | INVERSIONES | 1 | 0 |  | NO | 5274 | 300 | 350870700 | 328379035 | 0 | 126922642 | LPN | 2022-07-23
920 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA70026 | 0 | 0 | EJECUCION DE 28 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN PERFORACIONES | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | INSA S.A. | 701433813 | 244480138 | 705 | 51 | 2021-01-14 | 2021-03-01 |  | PERFORACION | INVERSIONES | 1 | 0 |  | NO | 12722 | 705 | 152131545 | 409937020 | 0 | 139365248 | LPN | 2023-02-04
923 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VX70003 | 0 | 0 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTERVENCION EN OBRAS DE ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL Y VALVULAS REGULADORAS. | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | APCO SA | 81927925 | 81927925 | 1430 | 100 | 2016-09-14 | 2016-11-01 | 2020-10-01 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | INVERSIONES | 1 | 0 |  | SI | 72 | 270 | 35355815 | 30011072 | 12406373 | 4154665 | LPN | 2020-10-01
51109 | 2023-09-18 | Moreno | OESTE | AGUA | PLANIFICACION | EXPANSION | OA70249 | 0 | 0 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXION DE POZOS REGION OESTE - ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 1284683165.43 | 0 | 365 | 0 |  |  |  | INTERCONEXION |  | 1 | 0 |  |  |  | 365 | 1284683165.43 | 0 | 0 | 0
50894 | 2023-09-18 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | PLANIFICACION | EXPANSION | SA70333 | -34.8267 | -58.4234 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION DE POZOS A PLANTA DE INTERCAMBIO IONICO BARRIO SAN MIGUEL | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 1000000000 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 6600 |  |  |  | 360 | 1000000000 | 0 | 0 | 0
926 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VX70009 | 0 | 0 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EJECUTADAS POR CONTRATO | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PRATES Y CIA SA | 40114348 | 40114349 | 810 | 100 | 2018-03-22 | 2018-04-23 | 2020-07-31 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | INVERSIONES | 1 | 0 |  | NO | 9987 | 720 | 18295011 | 16330834 | 0 | 5488503 | CP | 2020-07-11
932 | 2023-11-24 | CABA | CABA | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70043 | -34.5964 | -58.42 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA BELGRANO Y CABALLITO - DRCF DECRETO 220 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INARTECO S.A. - APCO S.A. RED SECUNDARIA DE AGUA BELGRANO Y CABALLITO - UT | 183485738 | 183271998 | 450 | 100 | 2021-08-10 | 2021-09-13 | 2022-12-07 |  | PLANIFICACION | 1 | 6300 |  | NO | 13030 | 450 | 107206913 | 72586457 | 0 | 3692368 | LPN | 2022-12-07
933 | 2023-11-24 | CABA | CABA | AGUA | REDES | EXPANSION | CA70044 | -34.6634 | -58.4379 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO LAFUENTE | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CIS SA - INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. - AYSA LAFUENTE UT | 432039174 | 3513091 | 750 | 1 | 2021-09-15 | 2021-11-08 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 20000 |  |  | 13047 | 750 | 305419954 | 126619220 | 0 | 0 | LPN | 2023-11-28
941 | 2023-11-24 | CABA | CABA | CLOACA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CC70022 | -34.5797 | -58.4804 | RED SECUNDARIA CLOACAL - RENOVACION CAPITAL - BELGRANO Y CABALLITO | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | APCO SA | 145456707 | 147409249 | 351 | 100 | 2021-03-12 | 2021-04-12 | 2022-03-29 |  | PLANIFICACION | 1 | 5800 |  | NO | 72 | 270 | 92003138 | 45610964 | 0 | 7842605 | CP | 2022-03-29
948 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70039 | -34.3947 | -58.7293 | RED SECUNDARIA DE AGUA INGENIERO MASCHWITZ 1 - ETAPA 2. | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PROBA S.A. - RACAVAL S.A. - MARLE S.A. - UNION TRANSITORIA MASCHWITZ | 378159171 | 328172090 | 510 | 100 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 2023-01-19 |  | PLANIFICACION | 1 | 5861 |  | NO | 12857 | 510 | 218044608 | 156327526 | 0 | 3787037 | LPN | 2022-10-04
950 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70043 | -34.3617 | -58.7387 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA PISTA | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | BLUE LUBECCO SA | 104143043 | 103941267 | 408 | 100 | 2021-05-19 | 2021-06-18 | 2022-08-22 |  | PLANIFICACION | 1 | 960 |  |  | 8600 | 360 | 68617849 | 22055318 | 0 | 13469876 | LPN | 2022-07-31
956 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70070 | -34.372 | -58.7509 | RED SECUNDARIA DE AGUA INGENIERO MASCHWITZ 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CIMA SA | 49334380 | 48146431 | 300 | 100 | 2021-05-18 | 2021-06-18 | 2022-03-21 |  | PLANIFICACION | 1 | 1689 |  | NO | 6288 | 300 | 35429146 | 8717078 | 0 | 5188156 | LPN | 2022-04-14
967 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70093 | -34.3806 | -58.7399 | RED PRIMARIA DE AGUA INGENIERO MASCHWITZ 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. - EMICO S.A. – OBRA MASCHWITZ UT | 112279141 | 68832794 | 508 | 57 | 2021-08-30 | 2021-09-30 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 7975 |  | NO | 13034 | 300 | 45535099 | 66744042 | 0 | 0 | LPN | 2023-02-20
1006 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70146 | -34.3389 | -58.8016 | RED SECUNDARIA DE AGUA - ESCOBAR CENTRO | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. - EMICO S.A. – OBRA ESCOBAR CENTRO UT | 599750022 | 567719340 | 718 | 86 | 2021-09-07 | 2021-10-12 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 6610 |  |  | 13070 | 450 | 239000000 | 289254181 | 0 | 71495841 | LPN | 2023-09-30
1009 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70149 | -34.3344 | -58.7759 | RED PRIMARIA DE AGUA – EL CAZADOR Y ESCOBAR CENTRO II | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONCRET NOR S.A. - MARLE CONSTRUCCIONES S.A. UT | 1344858842 | 1183130671 | 757 | 78 | 2021-08-31 | 2021-10-07 |  |  |  | 1 | 16576 |  |  | 13049 | 300 | 430301060 | 856217234 | 0 | 58340548 | LPN | 2023-11-03
1018 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70162 | -34.498 | -58.6088 | RED SECUNDARIA DE AGUA DON TORCUATO ESTE 1. REGION NORTE. | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COOPERATIVA DE TRABAJO GRETI LTDA. | 195208107 | 166207113 | 360 | 100 | 2021-03-19 | 2021-04-19 | 2022-06-20 |  | PLANIFICACION | 1 | 7110 |  |  | 12832 | 360 | 145835926 | 48665449 | 0 | 706732 | CD | 2022-04-14
1021 | 2023-11-24 | San Isidro | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70173 | -34.4721 | -58.5202 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN ISIDRO. | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | RECONSTRUCCION CAÑOS SA | 1033461240 | 617357430 | 837 | 73 | 2021-06-11 | 2021-07-19 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 13763 |  |  | 3994 | 510 | 303055423 | 703954975 | 0 | 26450842 | LPN | 2023-11-03
1022 | 2023-11-24 | San Martin | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70175 | -34.5753 | -58.6834 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA MAIPU II | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 358375238 | 356059382 | 614 | 100 | 2021-04-29 | 2021-05-31 | 2023-03-28 |  | PLANIFICACION | 1 | 5500 |  | NO | 9442 | 370 | 163891354 | 189523794 | 0 | 4960090 | LPN | 2023-02-04
1023 | 2023-11-24 | San Martin | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70176 | -34.5518 | -58.5548 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA BALLESTER | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | MARTINEZ Y DE LA FUENTE SA | 978733183 | 760578707 | 955 | 92 | 2021-04-12 | 2021-05-17 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 12000 |  | NO | 8238 | 610 | 340676235 | 579959735 | 0 | 58097213 | LPN | 2023-12-28
1029 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70188 | -34.5414 | -58.7032 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA MUÑIZ – SECTOR 4 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ALPA VIAL S.A. – TECMA S.A. – UT | 990905103 | 951402233 | 741 | 89 | 2021-09-08 | 2021-10-12 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 6043 |  |  | 13048 | 570 | 362902927 | 613258284 | 0 | 14743892 | LPN | 2023-10-23
1031 | 2023-11-24 | Pilar | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70190 | -34.5102 | -58.8309 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO DERQUI | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | COOPERATIVA DE TRABAJO MAGALLANES LIMITADA | 76653109 | 75982002 | 390 | 100 | 2021-07-07 | 2021-08-09 | 2022-09-19 |  | PLANIFICACION | 1 | 2200 |  |  | 12909 | 300 | 53606379 | 17772527 | 0 | 5274203 | CD | 2022-09-03
1033 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70192 | -34.5482 | -58.7157 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA MUÑIZ - SECTORES 1 Y 2 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. - GRAL SANEAMIENTO S.A. - UT- MUÑIZ | 1162279692 | 1141044157 | 830 | 91 | 2021-06-03 | 2021-07-05 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 13320 |  | NO | 12913 | 770 | 446067480 | 687053490 | 0 | 29158722 | LPN | 2023-10-13
1036 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70198 | -34.501 | -58.6372 | RED PRIMARIA DE AGUA ALIMENTACION A ING. SOURDEAUX I - ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BYMO S.A. – SOLIDUM CONSTRUCTIONE S.A. – ING. SOURDEAUX UNION TRANSITORIA | 194383695 | 177496891 | 672 | 81 | 2021-10-13 | 2021-11-15 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 3600 |  | NO | 13102 | 270 | 79303740 | 96070078 | 0 | 19009877 | LPN | 2023-09-18
1053 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC527 | -34.4348 | -58.5971 | RED SECUNDARIA CLOACAL RECONQUISTA RESTO - ZONA 10 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONCRET-NOR S.A. - GADES S.A. UT | 1759746952 | 1652468020 | 816 | 87 | 2021-08-25 | 2021-09-27 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 6385 |  | NO | 13035 | 420 | 228147322 | 1184004731 | 347594899 | 0 | LPN | 2023-12-22
1063 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70044 | -34.413 | -58.6959 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | VIAL AGRO SA | 896661390 | 1064383889 | 675 | 100 | 2021-06-22 | 2021-07-26 | 2023-05-22 |  | PLANIFICACION | 1 | 13180 |  |  | 9732 | 450 | 380048160 | 349005577 | 59392480 | 108215173 | LPN | 2023-06-01
1065 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70047 | -34.4235 | -58.6843 | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA - ZONA A | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | RG7 SAU | 322711412 | 335812275 | 394 | 100 | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 2022-07-20 |  | PLANIFICACION | 1 | 8553 |  |  | 12662 | 330 | 226259498 | 73140079 | 0 | 23311835 | LPN | 2022-07-20
1066 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70049 | -34.4746 | -58.6686 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 1 OESTE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | MIJOVI S.R.L. | 674912373 | 619459235 | 828 | 86 | 2021-06-30 | 2021-08-09 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 7214 |  |  | 11582 | 450 | 301648894 | 328811454 | 0 | 44452025 | LPN | 2023-11-15
1067 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70050 | -34.4712 | -58.6809 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUMEX SA | 519669889 | 512661624 | 627 | 100 | 2021-06-24 | 2021-08-02 | 2023-03-31 |  | PLANIFICACION | 1 | 5181 |  |  | 9543 | 450 | 284187471 | 200176270 | 0 | 35306148 | LPN | 2023-04-21
50751 | 2023-09-18 | CABA | CABA | AGUA | PLANIFICACION | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70047 | -34.5615 | -58.4861 | REMODELACION ELECTRICA DE LA ESTACION ELEVADORA SAAVEDRA | OBRAS ELECTROMECANICAS | CAF | AYSA | EN LICITACION | PREADJUDICADA |  | SI |  | 123966942.1488 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 806836 |  |  |  | 300 | 123966942.1488 | 0 | 0 | 0
1125 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70140 | -34.4054 | -58.7114 | RED SECUNDARIA CLOACAL BENAVIDEZ 2 - ZONA B | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ELEPRINT SA | 663872279 | 721224649 | 450 | 100 | 2021-06-02 | 2021-07-01 | 2022-08-22 |  | PLANIFICACION | 1 | 10389 |  |  | 5472 | 420 | 379907558 | 242074464 | 0 | 41890257 | LPN | 2022-09-24
1135 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70155 | -34.4557 | -58.6605 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 1 ESTE AREA 1 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | PROBA S.A. – ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. – UT | 1261085887 | 1182966532 | 691 | 100 | 2021-08-05 | 2021-09-20 | 2023-07-20 |  | PLANIFICACION | 1 | 27727 |  |  | 13023 | 540 | 491006854 | 724563693 | 0 | 45515340 | LPN | 2023-08-12
1139 | 2023-11-24 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70159 | -34.5155 | -58.4731 | RED PRIMARIA CLOACAL NUEVO COLECTOR YRIGOYEN. | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | COINCE BAHIA S.A. | 142304151 | 2011796 | 414 | 0 | 2021-06-09 | 2021-07-12 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 11766 |  | NO | 12891 | 180 | 86369004 | 55935147 | 0 | 0 | LPN | 2022-08-30
1142 | 2023-11-24 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NC70162 | -34.53 | -58.5339 | RED SECUNDARIA CLOACAL RENOVACION SUBCUENCAS 14101703 Y 14101704. | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 134125378 | 130256663 | 312 | 100 | 2021-05-03 | 2021-06-07 | 2022-04-18 |  | PLANIFICACION | 1 | 1100 |  | NO | 6512 | 240 | 79595137 | 37701947 | 0 | 16828294 | LPN | 2022-04-15
1161 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70183 | -34.5741 | -58.7333 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LAS CATONAS - PARTIDOS DE SAN MIGUEL Y MORENO | RED PRIMARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CRZ CONSTRUCCIONES SA | 2406073552 | 1300918357 | 720 | 20 | 2022-06-16 | 2022-07-18 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 600000 |  |  | 7870 | 720 | 1579600000 | 826473552 | 0 | 0 | LPN | 2024-07-07
1165 | 2023-11-24 | Vicente Lopez | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70188 | -34.521 | -58.4705 | TERMINACION COLECTORA ROCA. PARTIDO DE VICENTE LOPEZ | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 20368610 | 20368610 | 136 | 100 | 2020-12-09 | 2021-01-18 | 2021-06-03 |  | PLANIFICACION | 1 | 1350 |  | NO | 8374 | 90 | 12599099 | 5771549 | 0 | 1997962 | CD | 2021-06-03
1170 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA681 | -34.7587 | -58.6466 | RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACION ACUEDUCTO CON BATERIA LAS NIEVES - E II | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GADES SA | 99910130 | 99910130 | 1691 | 100 | 2016-10-18 | 2016-11-22 | 2021-11-12 |  | PLANIFICACION | 1 | 17500 |  |  | 5869 | 390 | 37562435 | 12979031 | 47957873 | 1410791 | LPN | 2021-07-10
1217 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70182 | -34.6778 | -58.5603 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN JUSTO | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. - GRAL SANEAMIENTO S.A. UT SAN JUSTO | 1780429492 | 1183337299 | 1040 | 69 | 2021-07-26 | 2021-09-01 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 18121 |  |  | 13002 | 660 | 516808412 | 1205863601 | 0 | 57757479 | LPN | 2024-07-07
1219 | 2023-11-24 | Merlo | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70194 | -34.6694 | -58.7153 | CAMARA REGULADORA REFUERZO MERLO | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | BLUE LUBECCO SA | 57921486 | 56094711 | 351 | 100 | 2021-09-17 | 2021-10-07 | 2022-12-21 |  | PLANIFICACION | 1 | 55000 |  | NO | 8600 | 270 | 37370021 | 11738365 | 0 | 8813100 | LPN | 2022-09-23
1221 | 2023-11-24 | La Matanza | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70204 | -34.7387 | -58.5967 | REBOMBEO RAFAEL CASTILLO | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | XAPOR SA | 287172406 | 228633395 | 742 | 69 | 2021-06-15 | 2021-07-20 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 36000 |  | NO | 9318 | 390 | 95778781 | 171971578 | 0 | 19422047 | LPN | 2023-08-01
1223 | 2023-11-24 | Moron | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70213 | -34.6533 | -58.6588 | TERMINACION CAMARA REGULADORA CALLE SARACHAGA | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GTMH ARGENTINA SA | 32165887 | 32165888 | 210 | 100 | 2021-04-14 | 2021-04-28 | 2021-11-24 |  | PLANIFICACION | 1 | 30000 |  | NO | 6037 | 210 | 24456693 | 7709194 | 0 | 0 | LPN | 2021-11-24
2288 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70130 | -34.6987 | -58.3705 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LANUS OESTE – ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ECOSUR BAHIA SA | 2842908341 | 217333568 | 735 | 3 | 2022-08-18 | 2022-09-19 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 60000 |  |  | 4407 | 420 | 776592613 | 2066315728 | 0 | 0 | LPN | 2024-09-23
2320 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70186 | -34.7772 | -58.3067 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN FRANCISCO SOLANO 2 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | AUTOMAT ARGENTINA S.A. | 463493964 | 398543819 | 650 | 100 | 2021-04-07 | 2021-05-05 | 2023-03-30 |  | PLANIFICACION | 1 | 13100 |  | NO | 119 | 500 | 225485432 | 185927227 | 0 | 52081305 | LPN | 2023-02-14
2322 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70199 | -34.7781 | -58.41 | RENOVACION CENTRO DE LOMAS MALLAS 148 Y 149 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 835202163 | 254564197 | 963 | 47 | 2021-07-21 | 2021-08-25 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 6870 |  | NO | 9442 | 520 | 235822272 | 596230292 | 0 | 3149599 | LPN | 2024-04-14
2323 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70201 | -34.6928 | -58.316 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA WILDE | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INARTECO SA | 356306884 | 380022458 | 510 | 100 | 2021-06-02 | 2021-07-01 | 2022-11-23 |  | PLANIFICACION | 1 | 10000 |  | NO | 4593 | 450 | 196728878 | 144317909 | 0 | 15260097 | LPN | 2022-11-23
2325 | 2023-11-24 | Varios | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70205 | -34.7117 | -58.3033 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO AVELLANEDA - ETAPA 2 | RED PRIMARIA | CAF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | MARTINEZ Y DE LA FUENTE SA | 2397515949 | 1522744300 | 805 | 79 | 2021-10-14 | 2021-11-15 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 70000 |  |  | 8238 | 510 | 880631594 | 1451547315 | 0 | 65337040 | LPI | 2024-01-29
2326 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70209 | -34.7657 | -58.4156 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA CENTRO DE LOMAS - MALLAS 111 Y 112 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONINSA S.A. | 1224786475 | 397642876 | 1040 | 58 | 2021-06-18 | 2021-07-19 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 10106 |  |  | 9123 | 450 | 294777492 | 930008983 | 0 | 0 | LPN | 2024-05-24
2327 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70210 | -34.6821 | -58.3791 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA AVE-DMA010 AVELLANEDA | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INARTECO SA | 368678213 | 363699460 | 420 | 100 | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 2022-06-20 |  | PLANIFICACION | 1 | 8950 |  |  | 4593 | 420 | 236919547 | 126084905 | 0 | 5673761 | LPN | 2022-06-20
2330 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70217 | -34.7816 | -58.4776 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO 9 DE ABRIL - ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | OSHI SA | 723734812 | 534394300 | 623 | 79 | 2021-07-15 | 2021-08-17 |  |  | PLANIFICACION | 1 | 30000 |  |  | 7653 | 480 | 346016110 | 350715498 | 0 | 27003204 | LPN | 2023-05-02
2332 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70220 | -34.7733 | -58.4184 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA CENTRO DE LOMAS DE ZAMORA 3 - MALLAS 115 Y 116 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 272011525 | 260657025 | 529 | 100 | 2021-07-23 | 2021-08-23 | 2023-03-31 |  | PLANIFICACION | 1 | 4397 |  |  | 9442 | 330 | 157535212 | 95078167 | 0 | 19398146 | LPN | 2023-02-03
2342 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SA70254 | 0 | 0 | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXION DE POZOS FLORENCIO VARELA - ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INCOSYL S.A. | 231670404 | 231949787 | 360 | 100 | 2021-03-08 | 2021-04-12 | 2022-03-21 | INTERCONEXION DE POZOS | PLANIFICACION | 1 | 0 |  | NO | 8186 | 360 | 125048138 | 69124575 | 0 | 37497691 | LPN | 2022-04-07
50661 | 2023-11-24 | San Martin | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70237 | -34.5784 | -58.54 | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MARTIN SMA-DMA009A | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | RECONSTRUCCION CAÑOS SA | 1290412181 | 0 | 510 | 0 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 1 | 7165 |  |  | 3994 | 510 | 1290412181 | 0 | 0 | 0 | LPN
50662 | 2023-11-24 | San Martin | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70238 | -34.5921 | -58.5248 | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MARTIN SMA-DMA005 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | INARTECO SA | 849694787 | 631716782 | 400 | 72 | 2022-10-31 | 2022-12-05 |  |  |  | 1 | 4000 |  |  | 4593 | 400 | 438060856 | 399488250 | 0 | 12145681 | CP | 2024-01-09
50663 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70123 | -34.7396 | -58.4287 | RED SECUNDARIA CLOACAL TALLERES | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BAUBER SA - ARR-CA SRL UT | 337704943 | 0 | 300 | 0 | 2023-05-17 | 2023-10-17 |  |  |  | 1 | 1678 |  |  | 13627 | 300 | 337704943 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2024-08-12
50676 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70182 | -34.5888 | -58.7185 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 2 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | APCO SA | 1092742927 | 887871194 | 330 | 75 | 2022-11-14 | 2023-01-09 |  |  |  | 1 | 6422 |  |  | 72 | 330 | 608019919 | 484723008 | 0 | 0 | LPN | 2023-12-05
50680 | 2023-11-24 | Moron | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70236 | -34.6297 | -58.6 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA PALOMAR MORDMA011 MALLAS 086MAL-MOR-019, 020, 021 Y 022 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-05-22 | SI |  | 2402654376 | 0 | 660 | 0 | 2023-12-13 |  |  |  |  | 1 | 22052 |  |  |  | 660 | 2402654376 | 0 | 0 | 0 | LPN
50681 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VX70017 | 0 | 0 | OBRAS ESPECIALES ASOCIADAS A A+T C+T. LOTE 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-05-09 | SI |  | 699147395 | 0 | 390 | 0 | 2023-12-06 |  |  | VARIOS PUNTOS CONCESION |  | 1 | 0 |  |  |  | 390 | 699147395 | 0 | 0 | 0 | LPN
50682 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | SA70307 | -34.7264 | -58.3178 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO FINEXCOR | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | SOLID KREOJ SA | 433218828 | 82880918 | 600 | 0 | 2022-11-30 | 2023-01-09 |  |  |  | 1 | 8000 |  |  | 12684 | 480 | 433218828 | 0 | 0 | 0 | CP | 2024-08-31
50683 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70170 | -34.4954 | -58.6097 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CENTRO CONSTRUCCIONES SA | 1153436426 | 738106220 | 330 | 79 | 2022-11-17 | 2023-01-16 |  |  |  | 1 | 8420 |  |  | 9205 | 330 | 579171297 | 574265129 | 0 | 0 | LPN | 2023-12-12
50684 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70088 | -34.3277 | -58.7605 | RED PRIMARIA DE AGUA EL CAZADOR | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | STHAN SA | 268420766 | 0 | 420 | 0 | 2023-07-24 |  |  |  |  | 1 | 9600 |  |  | 4504 | 420 | 268420766 | 0 | 0 | 0 | CP
50685 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70179 | -34.5679 | -58.7418 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 – CUENCA 4 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ALESTE SA | 930150554 | 222457609 | 474 | 18 | 2022-12-14 | 2023-02-23 |  |  |  | 1 | 8141 |  |  | 3189 | 330 | 507087474 | 423063080 | 0 | 0 | LPN | 2024-06-11
50720 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | OA70117 | -34.6383 | -58.6859 | RED SECUNDARIA DE AGUA - UDAONDO 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-01-10 | SI |  | 1129420933 | 0 | 420 | 0 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 1 | 9364 |  |  |  | 420 | 1129420933 | 0 | 0 | 0 | LPN
50721 | 2023-11-24 | Ezeiza | SUDOESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70227 | -34.8668 | -58.5203 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | RG7 SAU | 870172091 | 102136201 | 525 | 2 | 2023-01-18 | 2023-02-27 |  |  |  | 1 | 6553 |  |  | 12662 | 360 | 580417419 | 289754672 | 0 | 0 | LPN | 2024-08-05
50722 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70280 | -34.6959 | -58.4494 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LA HERRADURA | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BRIDGE HYDROGEN SA | 469541726 | 47794095 | 390 | 9 | 2023-02-24 | 2023-04-03 |  |  |  | 1 | 8210 |  |  | 9530 | 390 | 306891293 | 162650433 | 0 | 0 | LPN | 2024-04-27
50723 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70273 | -34.7039 | -58.4443 | IMPULSION CLOACAL LA HERRADURA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BRIDGE HYDROGEN SA | 518555163 | 0 | 449 | 0 | 2023-02-24 | 2023-06-21 |  |  |  | 1 | 8100 |  |  | 9530 | 330 | 319700185 | 198854978 | 0 | 0 | LPN | 2024-09-12
50724 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700352 | 0 | 0 | EJECUCION 8 PERFORACIONES DE EXPLOTACION, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | GEODRILL SRL | 101558157 | 92722868 | 200 | 100 | 2022-08-10 | 2022-09-12 | 2022-12-13 | POZOS PERFORACIONES |  | 1 | 0 |  |  | 5274 | 200 | 66829177 | 31570283 | 0 | 3158697 | CP | 2023-03-31
50725 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700353 | 0 | 0 | EJECUCION 7 PERFORACIONES DE EXPLOTACION, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | AGUAS CORLETTI SRL | 96831798 | 78369428 | 175 | 78 | 2022-08-04 | 2022-09-12 |  | POZOS PERFORACIONES |  | 1 | 0 |  |  | 9855 | 175 | 58506503 | 38325295 | 0 | 0 | CP | 2023-03-06
50726 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700354 | 0 | 0 | EJECUCION 6 PERFORACIONES DE EXPLOTACION, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | JUAN FRANCISCO SOSA | 70730820 | 69896847 | 150 | 100 | 2022-08-08 | 2022-09-12 | 2023-02-12 | POZOS PERFORACIONES |  | 1 | 0 |  |  | 7864 | 150 | 50178921 | 23367365 | 0 | -2815466 | CP | 2023-02-09
50727 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700355 | 0 | 0 | EJECUCION 5 PERFORACIONES DE EXPLOTACION, ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | ALICIA BALDONI E HIJOS SA | 60527040 | 58333489 | 125 | 100 | 2022-08-09 | 2022-09-12 | 2023-02-15 | POZOS PERFORACIONES |  | 1 | 0 |  |  | 132 | 125 | 41850151 | 20106194 | 0 | -1429305 | CP | 2023-01-15
50728 | 2023-11-24 | CABA | CABA | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70051 | -34.6125 | -58.4402 | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRCF ETAPA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | INARTECO SA | 440662734 | 0 | 390 | 0 | 2023-07-21 | 2023-09-18 |  |  |  | 1 | 6200 |  |  | 4593 | 390 | 440662734 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2024-10-12
50729 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700461 | 0 | 0 | EJECUCION 9 PERFORACIONES DE EXPLOTACION, ACUIFERO PUELCHE - AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | FERSEB AGUA SRL | 169615953 | 133793469 | 225 | 74 | 2022-11-03 | 2023-04-24 |  | PERFORACIONES |  | 1 | 0 |  |  | 12877 | 225 | 90433416 | 79182537 | 0 | 0 | CP | 2023-12-05
50730 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700471 | 0 | 0 | EJECUCION 9 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | JUAN FRANCISCO SOSA | 41384965 | 24631402 | 180 | 51 | 2023-01-26 | 2023-07-17 |  | SONDEOS |  | 1 | 0 |  |  | 7864 | 180 | 25539751 | 15845214 | 0 | 0 | CP | 2024-01-13
50731 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70019 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 - ETAPA 2 - DRSE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 305379830 | 0 | 389 | 0 | 2023-04-21 | 2023-08-14 |  | VARIOS PUNTOS LANUS Y FLORENCIO VARELA |  | 1 | 2290 |  |  | 356 | 300 | 305379830 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2024-09-06
50733 | 2023-11-24 | Merlo | OESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | OA70238 | -34.6783 | -58.725 | RED SEGUNDARIA DE AGUA BARRIO 4 MANZANAS | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | PREADJUDICADA | 2022-11-10 | SI | ALEMARSA SA | 186330403 | 0 | 240 | 0 | 2023-11-22 |  |  |  |  | 1 | 2770 |  |  | 6856 | 240 | 186330403 | 0 | 0 | 0 | LPN
50734 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70242 | -34.4948 | -58.7199 | RED PRIMARIA DE AGUA GRAND BOURG III | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONSTRUCTORA BETON SRL | 134589848 | 9638408 | 180 | 0 | 2023-05-16 | 2023-07-11 |  |  |  | 1 | 20624 |  |  | 10906 | 180 | 134589848 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2024-01-07
50735 | 2023-11-24 | CABA | CABA | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70053 | -34.6501 | -58.4781 | RENOVACION DE TABLEROS DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION. MONTAJE DE VARIADOR DE VELOCIDAD. NUEVA SALA DE MANIOBRAS - EE FLORESTA | OBRAS ELECTROMECANICAS | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GTMH ARGENTINA SA | 3711943973 | 866647031 | 840 | 17 | 2023-05-31 | 2023-06-26 |  |  |  | 1 | 575570 |  |  | 6037 | 840 | 2349994904 | 1361949069 | 0 | 0 | LPN | 2025-10-13
50736 | 2023-11-24 | Pilar | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70225 | -34.4857 | -58.8332 | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXION Y PRIMARIAS BARRIO MONTERREY | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONSTRUMEX SA | 1263949146 | 477443839 | 270 | 38 | 2023-01-18 | 2023-03-09 |  |  |  | 1 | 25000 |  |  | 9543 | 270 | 689759168 | 564575958 | 0 | 9614020 | LPN | 2023-12-04
50737 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70308 | 0 | 0 | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRSO ETAPA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BAUBER SA | 592148738 | 119477598 | 460 | 25 | 2023-01-18 | 2023-05-29 |  | VARIOS PUNTOS EN LOMAS DE ZAMORA |  | 1 | 7500 |  |  | 10997 | 460 | 312696160 | 279452578 | 0 | 0 | LPN | 2024-08-31
50738 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70021 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 2-DRSE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ERNESTO TARNOUSKY S.A. | 265000197 | 0 | 329 | 0 | 2023-04-04 | 2023-08-22 |  | VARIOS PUNTOS EN LA CONCESION |  | 1 | 2635 |  |  | 11106 | 270 | 265000197 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2024-07-16
50749 | 2023-11-24 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SA70285 | -34.7087 | -58.2966 | RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO ITATI | RED PRIMARIA | OPISU | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | INGENEM CONSTRUCCIONES SRL | 199547921 | 0 | 329 | 0 | 2023-01-27 | 2023-06-21 |  |  |  | 1 | 15000 |  |  | 8264 | 210 | 122474508 | 77073413 | 0 | 0 | LPN | 2024-05-15
50750 | 2023-11-24 | Merlo | OESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | OA70234 | -34.7489 | -58.6983 | RED SECUNDARIA DE AGUA - PONTEVEDRA IV – ZONA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ELEPRINT SA | 835623099 | 667727951 | 360 | 78 | 2022-11-18 | 2023-01-09 |  |  |  | 1 | 4783 |  |  | 5472 | 360 | 456856393 | 363299046 | 0 | 15467660 | CP | 2024-01-04
50753 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70218 | -34.4452 | -58.6031 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION LOS REMEROS - TRAMO 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 3876754911 | 0 | 480 | 0 | 2023-04-05 |  |  |  |  | 1 | 243200 |  |  | 6512 | 480 | 3876754911 | 0 | 0 | 0 | LPN
50754 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VC70020 | 0 | 0 | OBRAS ESPECIALES ASOCIADAS A C+T. LOTE 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | OSHI SA | 1576595665 | 188681309 | 540 | 4 | 2023-02-01 | 2023-03-20 |  | TRAZA EN VARIOS PARTIDOS |  | 1 | 0 |  |  | 7653 | 540 | 842637720 | 733957945 | 0 | 0 | LPN | 2024-09-10
50755 | 2023-11-24 | San Fernando | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70031 | -34.4729 | -58.5828 | AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE - 3° MODULO | OBRAS ELECTROMECANICAS | BIRF | AYSA | EN LICITACION | PREADJUDICADA | 2023-03-27 | SI | ELEPRINT SA - RIVA SA UT | 29447715132 | 0 | 900 | 0 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 1 | 300000 |  |  |  | 900 | 29447715132 | 0 | 0 | 0 | LPN
50756 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70321 | -34.7105 | -58.3294 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA AI VR GONNET - EE QUILMES - AVE-DMA025 | RED SECUNDARIA | BID | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 2221921049 | 0 | 530 | 0 | 2023-09-05 | 2023-10-17 |  |  |  | 1 | 11040 |  |  | 9442 | 530 | 2221921049 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2025-03-30
50757 | 2023-11-24 | Pilar | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70246 | -34.4886 | -58.8314 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO MONTERREY - ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-03-22 | SI |  | 1143617189 | 0 | 420 | 0 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1 | 5000 |  |  |  | 420 | 1143617189 | 0 | 0 | 0 | LPN
50758 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70244 | -34.4957 | -58.7176 | RED SECUNDARIA DE AGUA - GRAND BOURG III – ZONA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | PREADJUDICADA | 2022-12-15 | SI | ROWING SA - CETACO SA | 1242067124 | 0 | 600 | 0 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 1 | 13305 |  |  |  | 600 | 1242067124 | 0 | 0 | 0 | LPN
50820 | 2023-11-24 | CABA | CABA | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70052 | -34.6521 | -58.4021 | RENOVACION E INSTALACION DE RED DE AGUA BARRIO 21-24 ETAPA 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | AUTOMAT ARGENTINA S.A. | 304891166 | 156363810 | 262 | 45 | 2023-01-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 1 | 75489 |  |  | 119 | 180 | 185549077 | 95376848 | 0 | 23965241 | LPN | 2023-12-17
50823 | 2023-11-24 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70361 | -34.6929 | -58.4375 | INGRESO POLO CURTIDOR A PLANTA LANUS | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-01-23 | SI |  | 1244371700 | 0 | 300 | 0 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1 | 300 |  |  |  | 300 | 1244371700 | 0 | 0 | 0 | LPN
50825 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70253 | -34.392 | -58.6616 | CAMARA REGULADORA ALIMENTACION A NUEVOS BARRIOS Y ESTABLECIMIENTOS EN RUTA PROVINCIAL 27 | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN LICITACION | PREADJUDICADA | 2023-03-31 | SI | GTMH ARGENTINA SA | 151196511 | 0 | 270 | 0 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 1 | 8300 |  |  | 6037 | 270 | 151196511 | 0 | 0 | 0 | CP
50827 | 2023-11-24 | Pilar | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70247 | -34.4785 | -58.8455 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO MONTERREY - ETAPA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-03-16 | SI |  | 419487985 | 0 | 300 | 0 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | 300 | 419487985 | 0 | 0 | 0 | CP
50828 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70066 | -34.441 | -58.6065 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LOS REMEROS EBC 2 | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN LICITACION | PREADJUDICADA | 2023-04-04 | SI | MARTINEZ Y DE LA FUENTE SA - CENTRO CONST. SA UT | 4737582724 | 0 | 450 | 0 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 1 | 250000 |  |  |  | 450 | 4737582724 | 0 | 0 | 0 | LPN
50829 | 2023-11-24 | Varios | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70048 | 0 | 0 | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRN ETAPA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | OSHI SA | 802311219 | 0 | 365 | 0 | 2023-05-17 | 2023-09-11 |  | VARIOS PUNTOS CONCESION |  | 1 | 2900 |  |  | 7653 | 365 | 518489866 | 283821353 | 0 | 0 | LPN | 2024-09-10
50677 | 2023-08-23 | Varios | VARIOS | AGUA | PLANIFICACION | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70043 | 0 | 0 | SECTORIZACION DE REDES DE AGUA POR DMAS - INSTALACION DE CABECERAS LANUS Y TIGRE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 652853866.04 | 29117282.42 | 545 | 4 | 2022-12-22 | 2023-02-01 |  | Tigre y Lanus |  | 1 | 0 |  |  | 356 | 545 | 652853866.04 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-07-30
50830 | 2023-11-24 | Varios | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70049 | -34.729 | -58.4116 | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 2 – DRSE – AVE-LAN | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-04-26 | SI |  | 811795646 | 0 | 240 | 0 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1 | 5600 |  |  |  | 240 | 811795646 | 0 | 0 | 0 | LPN
50831 | 2023-11-24 | Varios | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70051 | 0 | 0 | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRO ETAPA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-04-27 | SI |  | 1189152261 | 0 | 390 | 0 | 2023-12-06 |  |  | VARIOS PUNTOS CONCESION |  | 1 | 11300 |  |  |  | 390 | 1189152261 | 0 | 0 | 0 | LPN
50832 | 2023-11-24 | Varios | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70050 | 0 | 0 | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 2 – DRSE – FLV – QUI | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 241828944 | 0 | 269 | 0 | 2023-02-01 | 2023-08-14 |  | VARIOS PUNTOS CONCESION |  | 1 | 4000 |  |  | 356 | 210 | 243151656 | 0 | 0 | -1322712 | LPN | 2024-05-09
50833 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70251 | -34.5596 | -58.6964 | RED SECUNDARIA DE AGUA CORREDOR DE LAS VIAS ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ILUBAIRES SA | 746853735 | 426748200 | 300 | 60 | 2022-12-16 | 2023-01-23 |  |  |  | 1 | 1937 |  |  | 8374 | 300 | 418353248 | 328500487 | 0 | 0 | CP | 2023-11-19
50834 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700462 | 0 | 0 | EJECUCION 8 PERFORACIONES DE EXPLOTACION, ACUIFERO PUELCHE - AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | KOPEC ROBERTO PER-BOM | 136130691 | 125754170 | 200 | 91 | 2022-11-07 | 2023-02-06 |  | PERFORACIONES |  | 1 | 0 |  |  | 11617 | 200 | 80409773 | 52123520 | 0 | 3597398 | CP | 2023-08-25
50835 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700463 | 0 | 0 | EJECUCION 7 PERFORACIONES DE EXPLOTACION, ACUIFERO PUELCHE - AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | JUAN FRANCISCO SOSA | 121805769 | 107840924 | 175 | 93 | 2022-11-09 | 2023-02-06 |  | PERFORACIONES |  | 1 | 0 |  |  | 7864 | 175 | 70376271 | 47411432 | 0 | 4018066 | CP | 2023-07-31
50836 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700464 | 0 | 0 | EJECUCION 6 PERFORACIONES DE EXPLOTACION, ACUIFERO PUELCHE - AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ALICIA BALDONI E HIJOS SA | 100267659 | 94403156 | 150 | 93 | 2022-11-03 | 2023-02-06 |  | PERFORACIONES |  | 1 | 0 |  |  | 132 | 150 | 60335539 | 36900323 | 0 | 3031797 | CP | 2023-07-06
50837 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700465 | 0 | 0 | EJECUCION 5 PERFORACIONES DE EXPLOTACION, ACUIFERO PUELCHE - AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | AMIEN SRL | 79482029 | 74015652 | 125 | 96 | 2022-11-07 | 2023-02-06 |  | PERFORACIONES |  | 1 | 0 |  |  | 752 | 125 | 50310554 | 29171475 | 0 | 0 | CP | 2023-06-11
50865 | 2023-11-24 | Moreno | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OC70299 | -34.6105 | -58.783 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 25 DE MAYO | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | APCO SA | 894921525 | 101390272 | 210 | 0 | 2023-01-26 | 2023-06-21 |  |  |  | 1 | 20191 |  |  | 72 | 210 | 509301239 | 385620286 | 0 | 0 | CP | 2024-01-17
50867 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70243 | -34.4959 | -58.7207 | CAMARA REGULADORA GRAND BOURG III | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | BRIDGE HYDROGEN SA | 148753628 | 0 | 270 | 0 | 2023-08-22 | 2023-10-23 |  |  |  | 1 | 20624 |  |  | 9530 | 270 | 148753628 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2024-07-19
50868 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70245 | -34.4873 | -58.7227 | RED SECUNDARIA DE AGUA - GRAND BOURG III – ZONA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-05-04 | SI |  | 785908174 | 0 | 330 | 0 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1 | 7319 |  |  |  | 330 | 785908174 | 0 | 0 | 0 | LPN
50869 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VC70022 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 2 - DRO | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | APCO SA | 654908299 | 97625724 | 330 | 0 | 2023-06-01 | 2023-09-11 |  | Varios Puntos de la Concesion |  | 1 | 3110 |  |  | 72 | 330 | 654908299 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2024-08-06
50871 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OC70216 | -34.6053 | -58.6843 | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR PARQUE LELOIR | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2022-12-21 | SI |  | 1485074816 | 0 | 330 | 0 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1 | 22255 |  |  |  | 330 | 1485074816 | 0 | 0 | 0 | LPN
50873 | 2023-11-24 | San Fernando | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70220 | -34.4374 | -58.5534 | RED SECUNDARIA CLOACAL RIO 2, 3 Y 4 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | RG7 SAU | 1189889748 | 0 | 330 | 0 | 2023-10-09 |  |  |  |  | 1 | 6206 |  |  | 12662 | 330 | 1189889748 | 0 | 0 | 0 | LPN
50891 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700472 | 0 | 0 | EJECUCION 8 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | KOPEC ROBERTO PER-BOM | 37239658 | 29458700 | 160 | 84 | 2023-02-02 | 2023-04-24 |  | SONDEOS |  | 1 | 0 |  |  | 11617 | 160 | 22726478 | 14513180 | 0 | 0 | CP | 2023-10-01
50892 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700473 | 0 | 0 | EJECUCION 7 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | ALICIA BALDONI E HIJOS SA | 23761051 | 10447803 | 140 | 40 | 2023-01-31 | 2023-04-24 |  | SONDEOS |  | 1 | 0 |  |  | 132 | 140 | 19907836 | 3853215 | 0 | 0 | CP | 2023-09-11
50893 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA700474 | 0 | 0 | EJECUCION 6 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | PLUS AGUA S.A. | 26659969 | 16611335 | 120 | 81 | 2023-01-27 | 2023-04-24 |  | SONDEOS |  | 1 | 0 |  |  | 12952 | 120 | 17083192 | 9576777 | 0 | 0 | CP | 2023-08-22
50895 | 2023-11-24 | Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | REDES | EXPANSION | SA70310 | -34.9061 | -58.5703 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA MARTA | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-02-07 | SI |  | 1333715948 | 0 | 420 | 0 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1 | 14400 |  |  |  | 420 | 1333715948 | 0 | 0 | 0 | LPN
50896 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | OC70109 | -34.6273 | -58.6632 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOS CARDALES | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-03-16 | SI |  | 625994347 | 0 | 420 | 0 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1 | 2597 |  |  |  | 420 | 625994347 | 0 | 0 | 0 | CP
50897 | 2023-11-24 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OA70244 | -34.6407 | -58.7654 | AMPLIACION RED PRIMARIA DE AGUA IMPULSION UDAONDO 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-07-12 | SI |  | 1222823586 | 0 | 390 | 0 | 2023-12-13 |  |  |  |  | 1 | 25000 |  |  |  | 390 | 1222823586 | 0 | 0 | 0 | LPN
50898 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70223 | -34.4657 | -58.6226 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION GOLF | RED PRIMARIA | BID | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | CONSTRUMEX SA | 183477555 | 0 | 180 | 0 | 2023-09-15 |  |  |  |  | 1 | 4684 |  |  | 9543 | 180 | 183477555 | 0 | 0 | 0 | LPN
50900 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70225 | -34.4327 | -58.6161 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LOS REMEROS - TRAMO 2 - ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-03-30 | SI |  | 7299984698 | 0 | 690 | 0 | 2023-12-13 |  |  |  |  | 1 | 243200 |  |  |  | 690 | 7299984698 | 0 | 0 | 0 | LPN
50901 | 2023-11-24 | San Miguel | NORTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70256 | -34.5503 | -58.7001 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MIGUEL – SMIDMA003 Y SMI-DMA006 | RED SECUNDARIA | BEI | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-07-13 | SI |  | 4550957178 | 0 | 771 | 0 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 1 | 14572 |  |  |  | 771 | 4550957178 | 0 | 0 | 0 | LPI
50902 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70216 | -34.4704 | -58.6251 | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL GOLF | OBRAS ELECTROMECANICAS | BID | AYSA | EN LICITACION | PREADJUDICADA | 2023-07-10 | SI | ARGENCOBRA SA | 455112730 | 0 | 390 | 0 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 1 | 4700 |  |  | 4728 | 390 | 455112730 | 0 | 0 | 0 | LPN
50905 | 2023-11-24 | San Fernando | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70233 | -34.4667 | -58.623 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION QUIRNO COSTA | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | PREADJUDICADA | 2023-06-27 | SI | ORESTE DURANTE S.A. | 112458231 | 0 | 180 | 0 | 2023-11-17 |  |  |  |  | 1 | 34244 |  |  | 7718 | 180 | 112458231 | 0 | 0 | 0 | LPN
50906 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70257 | -34.3801 | -58.5581 | SISTEMA DE PROVISION DE AGUA POTABLE PARA ESCUELAS EN EL DELTA DEL PARANA. REGION NORTE | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | COOPERATIVA DE TRABAJO ISLAS DEL DELTA LIMITADA | 85434729 | 12891512 | 120 | 16 | 2023-01-18 | 2023-01-20 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 13556 | 120 | 85434729 | 0 | 0 | 0 | CD | 2023-05-20
50908 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70084 | -34.3805 | -58.824 | RED PRIMARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 1 - RED PRIMARIA DE AGUA MATHEU | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | GADES SA | 414573400 | 0 | 390 | 0 | 2023-08-23 | 2023-11-01 |  |  |  | 1 | 19190 |  |  | 5869 | 390 | 414573400 | 0 | 0 | 0 | CP | 2024-11-25
50909 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | VC70023 | 0 | 0 | TAREAS Y ADECUACIONES SOBRE ESTACIONES DE BOMBEO EJECUTADAS POR LA DIPAC Y OTROS | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | PRATES Y CIA SA | 794112037 | 20742199 | 720 | 22 | 2023-03-30 | 2023-05-22 |  | Varios puntos |  | 1 | 0 |  |  | 9987 | 720 | 514976522 | 279135515 | 0 | 0 | CP | 2025-05-11
50910 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | VA70054 | 0 | 0 | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRN ETAPA 2. VICENTE LOPEZ - SAN ISIDRO - SAN MARTIN. | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 1122829381 | 0 | 340 | 0 | 2023-09-13 |  |  | Varios puntos DRN |  | 1 | 5700 |  |  | 6512 | 340 | 1122829381 | 0 | 0 | 0 | LPN
50911 | 2023-11-24 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70303 | -34.7146 | -58.3258 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA VR GONNET - EE QUILMES - AVE-DMA026 | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SA | 1377612997 | 0 | 700 | 0 | 2023-04-11 | 2023-06-23 |  |  |  | 1 | 16684 |  |  | 356 | 580 | 1377612997 | 0 | 0 | 0 | LPN | 2025-05-23
50917 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDOESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70372 | -34.8288 | -58.2156 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR HUDSON - ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | MARTINEZ Y DE LA FUENTE SA | 530896191 | 0 | 450 | 0 | 2023-04-13 | 2023-07-10 |  |  |  | 1 | 22000 |  |  | 8238 | 450 | 530896191 | 0 | 0 | 0 | CP | 2024-10-02
50918 | 2023-11-24 | San Isidro | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70221 | -34.4707 | -58.545 | RED PRIMARIA CLOACAL BARRIO VILLA LA CAVA | RED PRIMARIA | OPISU | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | GADES SA | 496608031 | 81294385 | 210 | 0 | 2023-06-16 | 2023-07-07 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 5869 | 210 | 406775802 | 89832229 | 0 | 0 | CP | 2024-02-02
50919 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA70052 | 0 | 0 | EJECUCION 35 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN PERFORACIONES, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-07-06 | SI |  | 1912925225 | 0 | 360 | 0 | 2023-12-13 |  |  | VARIOS PUNTOS |  | 1 | 0 |  |  |  | 360 | 1912925225 | 0 | 0 | 0 | LPN
50920 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA70053 | 0 | 0 | EJECUCION 28 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN PERFORACIONES, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-07-06 | SI |  | 1570151981 | 0 | 540 | 0 | 2023-12-13 |  |  | VARIOS PUNTOS |  | 1 | 0 |  |  |  | 540 | 1570151981 | 0 | 0 | 0 | LPN
50921 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70373 | -34.8283 | -58.2243 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA HUDSON - ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  | SI | MARTINEZ Y DE LA FUENTE SA | 622094687 | 0 | 360 | 0 | 2023-06-29 | 2023-08-14 |  |  |  | 1 | 1744 |  |  | 8238 | 360 | 622094687 | 0 | 0 | 0 | CP | 2024-08-08
50922 | 2023-11-24 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | SA70334 | 0 | 0 | EJECUCION SONDEO DE RECONOCIMIENTO, ACUIFERO HIPOPUELCHE TEMPERLEY | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-02-28 | SI |  | 15140970 | 0 | 30 | 0 | 2023-12-06 |  |  | PERFORACIONES |  | 1 | 0 |  |  |  | 30 | 15140970 | 0 | 0 | 0 | CP
50935 | 2023-11-24 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70259 | -34.4795 | -58.6928 | RED PRIMARIA DE AGUA ALIMENTACION A BARRIOS QUESADA PACHECO Y LINDEROS | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | INGALFA SA | 494919097 | 0 | 210 | 0 | 2023-07-13 |  |  |  |  | 1 | 18660 |  |  | 4796 | 210 | 494919097 | 0 | 0 | 0 | CP
50936 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70237 | -34.4024 | -58.648 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LOS REMEROS – TRAMO 2 – ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-06-12 | SI |  | 2340800000 | 0 | 450 | 0 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 1 | 243200 |  |  |  | 450 | 2340800000 | 0 | 0 | 0 | LPN
50937 | 2023-11-24 | San Fernando | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70234 | -34.4364 | -58.5572 | NUEVA ESTACION DE BOMBEO CLOACAL QUIRNO COSTA | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN LICITACION | PREADJUDICADA | 2023-06-27 | SI | ORESTE DURANTE S.A. | 1494087930 | 0 | 390 | 0 | 2023-11-17 |  |  |  |  | 1 | 34250 |  |  | 7718 | 390 | 1494087930 | 0 | 0 | 0 | LPN
50939 | 2023-11-24 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | REDES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70243 | -34.6224 | -58.5443 | RENOVACION RED SECUNDARIA E INSTALACION DE CABECERAS – AREA DE INFLUENCIA VR CIUDADELA – TRE-DMA012A, TRE-DMA012B, TRE-DMA013, TREDMA014A, TRE-DMA014B | RED SECUNDARIA | BIRF | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-07-19 | SI |  | 5885000593 | 0 | 578 | 0 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 1 | 24379 |  |  |  | 578 | 5885000593 | 0 | 0 | 0 | LPN
50940 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | REDES | EXPANSION | VA70056 | 0 | 0 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN SERVICIO DE RED SECUNDARIA DE AGUA - REGION SUDOESTE | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | FINALIZADA |  |  | SI | INARTECO SA | 225292888 | 225292888 | 90 | 100 | 2023-07-12 | 2023-07-18 | 2023-10-12 | VARIOS PUNTOS |  | 1 | 0 |  |  | 4593 | 90 | 156572999 | 68719889 | 0 | 0 | CP | 2023-10-16
50941 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70263 | -34.4915 | -58.6395 | RED SECUNDARIA DE AGUA – DON TORCUATO – ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-05-08 | SI |  | 765858861 | 0 | 390 | 0 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1 | 5000 |  |  |  | 390 | 765858861 | 0 | 0 | 0 | LPN
50942 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NA70264 | -34.4904 | -58.6287 | RED SECUNDARIA DE AGUA – DON TORCUATO – ETAPA 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-05-08 | SI |  | 309735560 | 0 | 300 | 0 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1 | 4000 |  |  |  | 300 | 309735560 | 0 | 0 | 0 | LPN
50943 | 2023-11-24 | San Fernando | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70214 | -34.4738 | -58.5863 | PLANTA NORTE - COGENERACION DE ENERGIA EN MODULOS 1 Y 2 | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | CYE CONSTRUCCIONES SA - SERVIUR SA UT COGENERACION | 2711390530 | 0 | 540 | 0 | 2023-09-29 |  |  |  |  | 1 | 600000 |  |  | 13728 | 540 | 2711390530 | 0 | 0 | 0 | LPN
50944 | 2023-11-24 | Moreno | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OC70311 | -34.6546 | -58.7532 | REVAMPING Y AMPLIACION PLANTA DEPURADORA PASO DEL REY | OBRAS ELECTROMECANICAS | AYSA | AYSA | EN LICITACION | PUBLICADA | 2023-09-21 | SI |  | 6489723611 | 0 | 630 | 0 | 2024-01-24 |  |  |  |  | 1 | 80000 |  |  |  | 630 | 6489723611 | 0 | 0 | 0 | LPN
50948 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70056 | -34.4043 | -58.6305 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL ALGE Y RESTO RUTA 27 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-07-17 | SI |  | 2637999346 | 0 | 480 | 0 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 1 | 2474 |  |  |  | 480 | 2637999346 | 0 | 0 | 0 | LPN
50979 | 2023-11-24 | Moreno | OESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | OC70313 | -34.6018 | -58.8059 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 25 DE MAYO – ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-07-13 | SI |  | 1788800000 | 0 | 480 | 0 | 2023-12-13 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 480 | 1788800000 | 0 | 0 | 0 | LPN
50980 | 2023-11-24 | Escobar | NORTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NA70151 | -34.413 | -58.743 | RED PRIMARIA DE AGUA GARIN – ETAPA 1 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-06-30 | SI |  | 225221513 | 0 | 210 | 0 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1 | 110000 |  |  |  | 210 | 225221513 | 0 | 0 | 0 | CP
50981 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDESTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SC70374 | -34.8351 | -58.2222 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR HUDSON - ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-08-02 | SI |  | 841046647 | 0 | 240 | 0 | 2023-12-13 |  |  |  |  | 1 | 24746 |  |  |  | 240 | 841046647 | 0 | 0 | 0 | CP
50983 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | SA70315 | -34.794 | -58.2693 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZOS Y VINCULOS EL CRUCE | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-10-03 | SI |  | 430332661 | 0 | 270 | 0 | 2023-12-06 |  |  |  |  | 1 | 10000 |  |  |  | 270 | 430332661 | 0 | 0 | 0 | CP
50984 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA70057 | 0 | 0 | EJECUCION 35 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-05-10 | SI |  | 198549983 | 0 | 200 | 0 | 2023-12-06 |  |  | VARIOS PUNTOS CONCESION |  | 1 | 0 |  |  |  | 200 | 198549983 | 0 | 0 | 0 | CP
51054 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70255 | -34.3893 | -58.6727 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION DE EBC1 – LOS REMEROS | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-08-03 | SI |  | 6139090603 | 0 | 360 | 0 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 1 | 89808 |  |  |  | 360 | 6139090603 | 0 | 0 | 0 | LPN
51055 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | CLOACA | O CIVILES Y ELECTROMECANICAS | EXPANSION | NC70254 | -34.3835 | -58.6831 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LOS REMEROS - TRAMO 3 | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-07-17 | SI |  | 2916000000 | 0 | 570 | 0 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 1 | 89808 |  |  |  | 570 | 2916000000 | 0 | 0 | 0 | LPN
51056 | 2023-11-24 | Florencio Varela | SUDESTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | SC70382 | -34.8336 | -58.2378 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO HUDSON RESTO – ETAPA 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-08-03 | SI |  | 1884999985 | 0 | 240 | 0 | 2023-12-13 |  |  |  |  | 1 | 12774 |  |  |  | 240 | 1884999985 | 0 | 0 | 0 | LPN
51105 | 2023-11-24 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | SA70345 | 0 | 0 | EJECUCION 2 SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ACUIFERO HIPOPUELCHE, ESTEBAN ECHEVERRIA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-08-15 | SI |  | 45476001 | 0 | 60 | 0 | 2023-12-13 |  |  | SONDEO |  | 1 | 0 |  |  |  | 60 | 45476001 | 0 | 0 | 0 | CP
51106 | 2023-11-24 | Varios | VARIOS | AGUA | DL Y RP G PERFORACIONES | EXPANSION | VA70058 | 0 | 0 | EJECUCION 30 PERFORACIONES DE EXPLOTACION ACUIFERO PUELCHE, AREA CONCESION AYSA | PERFORACIONES | AYSA | AYSA | EN LICITACION | CON APERTURA | 2023-08-18 | SI |  | 959608439 | 0 | 300 | 0 | 2023-11-29 |  |  | PERFORACION |  | 1 | 0 |  |  |  | 300 | 959608439 | 0 | 0 | 0 | CP
51107 | 2023-11-24 | Tigre | NORTE | AGUA | REDES | EXPANSION | NX70002 | 0 | 0 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NEXO RECONQUISTA Y OTROS | RED PRIMARIA | AYSA | AYSA | CONTRATADA |  |  | SI | C E CONSTRUCCIONES S.A. | 413240571 | 0 | 180 | 0 | 2023-10-04 |  |  | VARIOS PUNTOS |  | 1 | 0 |  |  | 6512 | 180 | 413240571 | 0 | 0 | 0 | CP
51153 | 2023-11-24 | San Fernando | NORTE | CLOACA | REDES | EXPANSION | NC70262 | -34.4639 | -58.5854 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASA ACTIVA | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN LICITACION | PUBLICADA | 2023-10-23 | SI |  | 201675342 | 0 | 120 | 0 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 120 | 201675342 | 0 | 0 | 0 | CP
50957 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-11191 | -34.8117 | -58.3925 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 4148506.3086 | 8591234 | 50 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-09 | 2023-03-31 |  |  | 1 | 28 | Estrada entre San Martin y Illia - Almirante Brown |  |  | 0 | 4148506.3086 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-31
50958 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-11167 | -34.8114 | -58.3899 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 3714134.7872 | 3912995 | 43 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-16 | 2023-03-31 |  |  | 1 | 60 | Colombres entre Illia y Centenario de Mayo - Almirante Brown |  |  | 0 | 3714134.7872 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-31
50959 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-14263 | -34.8131 | -58.3922 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 12999600.5537 | 16732041 | 46 | 100 | 2022-09-01 | 2023-02-16 | 2023-04-03 |  |  | 1 | 164 | Centenario de Mayo entre Estrada y Espora - Almirante Brown |  |  | 0 | 12999600.5537 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03
51000 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-21702 | -34.7441 | -58.4067 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 8873557.8429 | 9832963 | 70 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-15 | 2023-05-24 |  |  | 1 | 164 | Croce entre Capello y Larroque - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 8873557.8429 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-24
51001 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-16938 | -34.7449 | -58.4094 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 12132273.2352 | 13558589 | 84 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | 2023-05-24 |  |  | 1 | 256 | Grigera entre Almafuerte y Alvear - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 12132273.2352 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-24
51002 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-20188 | -34.7448 | -58.4083 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 5135409.3912 | 6096959 | 75 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-10 | 2023-05-24 |  |  | 1 | 96 | Penna entre Grigera y Larroque - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 5135409.3912 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-24
51003 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-21700 | -34.7445 | -58.4039 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 15788418.1777 | 14704570 | 101 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-14 | 2023-06-23 |  |  | 1 | 328 | San Martin entre Grigera y Larroque - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 15788418.1777 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-23
51004 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-27666 | -34.7531 | -58.4084 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 12274482.8449 | 13551782 | 55 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-30 | 2023-05-24 |  |  | 1 | 248 | Croce entre P. Lucena y Larroque - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 12274482.8449 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-24
51005 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-24718 | -34.7951 | -58.3992 | INSTALACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 1678662.7457 | 1590670 | 14 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-20 | 2023-04-03 |  |  | 1 | 8 | C. Bernardi entre C. Uruguay y Fin de Calle - Almirante Brown |  |  | 0 | 1678662.7457 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03
51006 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-24722 | -34.8451 | -58.3566 | INSTALACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 4411609.7383 | 5215246 | 35 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-21 | 2023-04-25 |  |  | 1 | 16 | Laprida entre Arrieta y Garcia - Almirante Brown |  |  | 0 | 4411609.7383 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-25
51007 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-24723 | -34.8027 | -58.3838 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 14888922.8409 | 22073065 | 64 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-21 | 2023-05-24 |  |  | 1 | 236 | Cerreti entre Jorge y San Martin - Almirante Brown |  |  | 0 | 14888922.8409 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-24
51008 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-18456 | -34.8077 | -58.3913 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 8032384.524 | 7875913 | 25 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-09 | 2023-04-03 |  |  | 1 | 156 | C. Juncal entre Jorge y Murature - Almirante Brown |  |  | 0 | 8032384.524 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03
51009 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-18390 | -34.8093 | -58.3911 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 7955892.9485 | 10339865 | 28 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-06 | 2023-04-03 |  |  | 1 | 156 | Murature entre O. Colombres y Vias FFCC - Almirante Brown |  |  | 0 | 7955892.9485 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03
51010 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-18392 | -34.8087 | -58.3895 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 4676948.3309 | 5224429 | 47 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-09 | 2023-04-25 |  |  | 1 | 88 | Murature entre Espora y Obispo Colombres - Almirante Brown |  |  | 0 | 4676948.3309 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-25
51011 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-18379 | -34.8094 | -58.3919 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 15349430.4178 | 15235012 | 79 | 100 | 2022-09-01 | 2023-03-06 | 2023-05-24 |  |  | 1 | 176 | Avellaneda entre Jorge y San Martin - Almirante Brown |  |  | 0 | 15349430.4178 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-24
51038 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-36101 | -34.7395 | -58.5119 | INSTALACION RED DE AGUA EN ESTEBAN ECHEVERRIA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 20374340.0949 | 31117116 | 114 | 100 | 2022-09-01 | 2023-04-19 | 2023-08-11 |  |  | 1 | 0 | De la Rivera entre Miami y Copacabana - Esteban Echeverria |  |  | 0 | 20374340.0949 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-11
51039 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-32984 | -34.749 | -58.4032 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 15208385.6825 | 14837807 | 95 | 100 | 2022-09-01 | 2023-04-17 | 2023-07-21 |  |  | 1 | 292 | Azara entre Grigera y Larroque - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 15208385.6825 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-21
51040 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-32986 | -34.7493 | -58.4017 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 20485591.178 | 23660025 | 95 | 100 | 2022-09-01 | 2023-04-17 | 2023-07-21 |  |  | 1 | 292 | Castro entre Grigera y Larroque - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 20485591.178 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-21
51041 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-28071 | -34.7477 | -58.4057 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 11832649.2418 | 16183915 | 81 | 100 | 2022-09-01 | 2023-04-03 | 2023-06-23 |  |  | 1 | 244 | Monteagudo entre Castro y Alvear - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 11832649.2418 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-06-23
51042 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-28073 | -34.7357 | -58.4029 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 11664560.6814 | 15607364 | 51 | 100 | 2022-09-01 | 2023-04-03 | 2023-05-24 |  |  | 1 | 220 | Araoz entre Almafuerte y Alvear - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 11664560.6814 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-24
51043 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-25614 | -34.7896 | -58.362 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 17677013.1998 | 17073583 | 49 | 100 | 2022-09-01 | 2023-04-04 | 2023-05-23 |  |  | 1 | 168 | Altamira entre Jorge y San Matin - Almirante Brown |  |  | 0 | 17677013.1998 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-23
51044 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-25606 | -34.7903 | -58.3595 | RENOVACION RED DE AGUA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 15897936 | 15940456 | 50 | 100 | 2022-09-01 | 2023-04-03 | 2023-05-23 |  |  | 1 | 168 | Martin Gonzalez entre Jorge y San Matin - Almirante Brown |  |  | 0 | 15897936 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-23
51083 | 2023-11-28 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-52579 | -34.7361 | -58.5097 | INSTALACION RED DE AGUA EN ESTEBAN ECHEVERRIA | INSTALACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Torasso CT | 37068634 | 30885174 | 58 | 100 | 2022-09-01 | 2023-06-14 | 2023-08-11 |  |  | 1 | 0 | De la Rivera entre Villa Gesell y Copacabana - Esteban Echeverria |  |  | 0 | 37068634 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-11
51091 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-65958 | -34.7797 | -58.3916 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | Torasso CT | 21158785 | 25054427 | 0 | 90 | 2022-09-01 | 2023-07-31 |  |  |  | 1 | 292 | Alcorta entre E. Peron y Alte. Brown - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 21158785 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-31
51092 | 2023-11-28 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-67302 | -34.7392 | -58.3878 | RENOVACION RED DE AGUA EN LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN EJECUCION |  |  |  | Torasso CT | 15538980 | 20416046 | 0 | 90 | 2022-09-01 | 2023-07-31 |  |  |  | 1 | 240 | Viamonte entre Malabia y Serrano - Lomas de Zamora |  |  | 0 | 15538980 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-31
51093 | 2023-11-28 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DRSO | DIRECCION OPERACIONES REGIONALES | I-2023-67301 | -34.7968 | -58.3818 | RENOVACION RED DE CLOACA EN ALMIRANTE BROWN | RENOVACION | AYSA | AYSA | EN SERVICIO |  |  |  | Rowing-Cetaco | 21451668 | 24186041 | 60 | 100 | 2022-09-01 | 2023-07-31 | 2023-09-29 |  |  | 1 | 88 | La Rosa entre Rosales y Azopardo- Almirante Brown |  |  | 0 | 21451668 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-09-29