## Hoja1
PARTIDO | REGION | FLUIDO | DIRECCION | ASIGNACION_PRESUPUESTO | P3_IP | LAT_OBRA | LON_OBRA | NOMBRE_DE_LA_OBRA | TIPO_DE_OBRA | FINANCIA | EJECUTA | ESTADO | CONTRATISTA | INVERSION_PRESUPUESTADA_SIN_IVA | INVERSION_REAL_ACUMULADA_SIN_IVA | PLAZO | HABITANTES
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | IEYPES A+T- FONDO RECOLETA M1 | RED SECUNDARIA | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 180 | 1260
Moron | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70124 | -34.696 | -58.6549 | RSA RESTO BARRIO PAZ M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | La Nueva Ideal de Moron Ltda | 32176760.3 | 943553.77 | 330 | 1281
Pilar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70196 | -34.4794 | -58.9197 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PERUZOTTI MOD 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | CONTRATADA |  | 28544125.11 | 0 | 300 | 1652
Lanus | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70313 | -32.6946 | -58.4235 | RED SEC CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACION M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | CONTRATADA |  | 35484403.19 | 0 | 300 | 1276
Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70304 | -34.8354 | -58.4606 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  | 16208070.71 | 0 | 240 | 497
Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70273 | -34.8108 | -58.3132 | RSA BARRIO LUJAN | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | CONTRATADA |  | 38721217.88 | 0 | 300 | 2500
Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA ING SOURDEAUX I – ETAPA 1 - M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 2500
Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.703 | -58.3062 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO AZUL | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 390 | 4416
Lanus | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.7368 | -58.3443 | CIERRES DE MALLA LANUS MOD 3 - TERMINACION | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 1260
Escobar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70079 | -34.3752 | -58.7403 | SAN MIGUEL M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 27765642.43 | 0 | 300 | 2500
Escobar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70201 | -34.3347 | -58.7916 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS ESCOBAR CENTRO - LA CHECHELA - VILLA BOTE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 390 | 1343
Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70227 | -34.7212 | -58.4465 | 17 DE NOVIEMBRE M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 2500
Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70056 | -34.3714 | -58.7079 | CIERRE DE MALLA RINCON DE MILBERG – MODULO 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | Blanca Ortiz Lda | 8012201.11 | 20473895.43 | 790 | 1212
Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70330 | -34.8388 | -58.4599 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 330 | 497
Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.62 | -58.557 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO MERCADO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 120 | 1171
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70210 | -34.6695 | -58.5866 | STELLA MARIS M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | CONTRATADA |  | 24962799.99 | 0 | 240 | 1206
San Miguel | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70208 | -34.5724 | -58.7354 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MITRE M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 538
Moron | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70216 | -34.696 | -58.6549 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO BARRIO PAZ M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 2327
San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70202 | -34.5067 | -58.5871 | RSA VILLA HIDALGO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | 9 DE JULIO | 18496489.94 | 7720460.86 | 270 | 2000
Moron | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70125 | -34.691 | -58.6344 | MANZANAR M4 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA | La Nueva Ideal de Moron Ltda | 4920441.6 | 19771452.51 | 600 | 1610
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70169 | -34.7301 | -58.6095 | RSC SARMIENTO ESTE M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 705
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70267 | -34.7231 | -58.5983 | RSC ARCO IRIS NORTE M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 1200
Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70276 | -34.5753 | -58.6471 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA - MODULO 7 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 15000000 | 0 | 150 | 300
Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70157 | -34.8805 | -58.5696 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EZEIZA 2 2B Y 2C | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 360 | 1430
Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70255 | -34.7496 | -58.3036 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DEL CARMEN | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 1200
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70329 | -34.8021 | -58.3393 | RSC ESTACION CLAYPOLE SUR M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 1200
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70152 | -34.7222 | -58.5448 | TIERRA Y LIBERTAD + AMPL | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | Dorrego II Ltda | 2359591.03 | 5529881.71 | 300 | 1985
Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70165 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | Argentina de provision de servicios | 3370212.34 | 4039724.62 | 150 | 4400
Ituzaingo | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70214 | -34.6491 | -58.7081 | REGULARIZACION REDES INTERNAS B° LA ESPERANZA M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 2500
Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70295 | -34.712 | -58.3495 | RSC BARRIO OBRERO SUR RESTO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 0 | 900
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70181 | -34.8825 | -58.6671 | RED PRIMARIA NEXO RECOLETA | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA | Barrios Unidos Ltda | 4288720.23 | 9200702.19 | 210 | 0
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70331 | -34.8004 | -58.3527 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 31397720.12 | 0 | 300 | 1968
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70192 | -34.6932 | -58.58 | 20 DE JUNIO | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA | San Roque Ltda | 5109679 | 8736829.15 | 360 | 2322
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70271 | -34.7315 | -58.6077 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE MODULO 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 1802
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70269 | -34.7216 | -58.6002 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE MODULO 6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 572
San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70196 | -34.5734 | -58.7152 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BELLA VISTA JOVEN M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  | 26592827.88 | 0 | 240 | 395
Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70199 | -34.6131 | -58.6231 | ROLON | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | El Destino Ltda | 2519578.96 | 1984654.92 | 90 | 316
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70208 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS AT ETAPA 28 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN EJECUCION | Primavera Ltda | 14352814.03 | 2438501.9 | 150 | 3366
Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70274 | -34.8199 | -58.3217 | RSA BARRIO 9 DE JULIO | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | CONTRATADA |  | 33530403.79 | 0 | 360 | 2840
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70242 | -34.8616 | -58.374 | CONVENIO DE COLABORACION PARA LA ADECUACION DE RED SECUNDARIA B° VITUN - MUNICIPAL | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | COOPERATIVA 20 DE JUNIO LTDA | 11254172.78 | 18259472.22 | 540 | 4376
Lanus | SUDESTE | AGUA | DDC | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70113 | -34.7321 | -58.3491 | CIERRE DE MALLA LANUS MODULO 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION | COOPERATIVA EL IMPULSO DE LANUS LTDA | 2799596.36 | 0 | 330 | 1067
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70184 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS ET 26 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN EJECUCION | La Foresta Ltda | 15794835.35 | 25453133.5 | 300 | 6656
Escobar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70199 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN LORENZO | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 0 | 2500
San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70204 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 0 | 0
San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70205 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M4 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 0 | 0
Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OAS009 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA B° LA ESPERANZA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 0 | 925
Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70071 | -34.5755 | -58.6472 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA M5 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | FINALIZADA | El Destino Ltda | 13397443.73 | 11179040.76 | 390 | 1216
Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70053 | -34.398 | -58.7079 | LA MASCOTA M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | Santa Marta | 3436855.59 | 3951073.54 | 300 | 792
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70201 | -34.7229 | -58.6064 | ARCOIRIS SUR M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO | UniOn y Fuerza Ltda | 5029904.44 | 7549408.23 | 300 | 1175
Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70318 | -34.7023 | -58.3532 | RSC OBRERO SUR RESTO M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION | 17 de Octubre | 19218158.02 | 8354281.44 | 210 | 745
Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70265 | -34.7364 | -58.3123 | RSA BARRIO PENTA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | Greti | 19438768.09 | 10141954.94 | 240 | 2260
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70163 | -34.72 | -58.6139 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 SE M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO | San Pedro Ltda | 9782400.7 | 14032020.76 | 580 | 1143
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70237 | -34.7183 | -58.6047 | RED SECUNDARIA PARQUE JUAN 1 NORTE MOD 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | FINALIZADA | Vivero Lda | 12121747.54 | 16218006 | 600 | 1647
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70239 | -34.719 | -58.6027 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO | 7 de Mayo Ltda | 8720710.39 | 12026081 | 420 | 1022
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70245 | -34.7233 | -58.6105 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 SE M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO | Lasalle II Ltda | 9637284.68 | 7967518 | 420 | 855
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70271 | -34.8491 | -58.3609 | RSA LOS PARAGUAYOS RESTO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO | NESTOR KIRCHNER | 20000000 | 0 | 300 | 2500
Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70011 | -34.6232 | -58.646 | MITRE M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  | 2341571.37 | 2341571.37 | 300 | 1192
San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSA B° LA RANA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 5617
San Martin | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSC B° LA RANA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 330 | 5617
Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70223 | -34.6961 | -58.4488 | 8 DE DICIEMBRE - SAN DIEGO - EVA PERON- EL PAREDON + AMPL | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO |  | 9482873.23 | 9388803.68 | 300 | 2548
Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70196 | -34.609 | -58.539 | RISSO | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO | Buena Esperanza | 3370212.34 | 5231452.81 | 270 | 340
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70213 | -34.7054 | -58.5781 | ARCO IRIS SUR M3 + AMP | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO | Puente Escurra Ltda | 6015450.94 | 11296198.36 | 450 | 851
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70234 | -34.7211 | -58.6037 | PARQUE JUAN 1 NORTE M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | FINALIZADA | El FortIn de EncarnaciOn Ltda | 5879826.14 | 10723042.72 | 330 | 1242
Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70258 | 0 | 0 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES SAN MARTIN ETAPA 1 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN EJECUCION | Ayudar a ayudar | 15178820.28 | 7474392.39 | 180 | 3333
Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70259 | 0 | 0 | REIE EN REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 1 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  | 19246231.58 | 0 | 90 | 2500
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70218 | 0 | 0 | STELLA MARIS M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | CONTRATADA |  | 32996219.9 | 0 | 330 | 2500
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70238 | -34.7237 | -58.6069 | ARCOIRIS NORTE M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO | El Mirador Ltda | 7700887.05 | 12910499.29 | 360 | 567
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70248 | -34.7248 | -58.6024 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 SE M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO | La UniOn Popular Ltda | 9679725.69 | 10404716.75 | 270 | 918
Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70014 | -34.8498 | -58.4957 | DON MARIANO M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | El Porvenir Ltda | 1328634.8 | 1568034.51 | 360 | 1784
Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70107 | -34.7401 | -58.3538 | REGULARIZACION DE MALLA 119 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | El Trebol Ltda | 2982557.46 | 3692387.83 | 360 | 1860
Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70110 | -34.7454 | -58.3489 | REGULARIZACION DE MALLA 131 SEC A + AMP | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | Nueva Argentina Ltda | 4662201.13 | 3327194.25 | 330 | 1396
Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70111 | -34.7437 | -58.3454 | REGULARIZACION DE MALLA 131 SEC B + AMP | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | Catalina Ltda | 4604453.31 | 4429931.59 | 300 | 1428
Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70266 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO ING ALAN M1 + M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 28994009.37 | 0 | 330 | 1100
Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PARQUE SAN MARTIN M5 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 180 | 6666
Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 330 | 497
Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70125 | -34.6525 | -58.3626 | VILLA TRANQUILA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | 14 de Marzo Lda | 5705652.75 | 5705652.72 | 270 | 970
Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70135 | -34.7545 | -58.5049 | EL GAUCHITO M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | Argentina Renovada | 5921788.76 | 4755420.64 | 360 | 1424
Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70200 | -34.8396 | -58.5226 | RED SECUNDARIA BARRIO ALFONSINA STORNI | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | Talento Barrial Ltda | 6431847.91 | 8356856.71 | 540 | 2648
Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70218 | -34.6765 | -58.3564 | VIADUCTO + AMPL | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA | 17 de Octubre Ltda | 1499503.74 | 1995325.12 | 60 | 147
Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70022 | -34.6212 | -58.6484 | RED PRIMARIA ALIMENTACION B° MITRE RED SECUNDARIA B° MITRE M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | El Destino Ltda | 1639899.7 | 1352970.63 | 240 | 1492
Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70044 | -34.618 | -58.6198 | MITRE M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | El Destino Ltda | 3730127.73 | 3730127.73 | 240 | 1636
San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA CHANCHO RENGO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 251
Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS ESTEBAN ECHEVERRIA NORTE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 330 | 3675
Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M8 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 330 | 497
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS AMERICASAN JOSE SAN ALBERTO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 330 | 1490
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS LA MATANZA 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 390 | 1479
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70275 | 0 | 0 | RSC SARMIENTO ESTE M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 705
Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70281 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SPRINGFIELD EX-FINEXCOR M1 + COMPLETAMIENTO SAN SEBASTIAN II | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 0 | 84
Varios | VARIOS | AGUA | DDC | EXPANSION | VX70011 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO EN MODULOS A+T – C+T 2018-2019 | RED SECUNDARIA | AYSA | AYSA | EN EJECUCION | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR SA | 24540988.77 | 0 | 360 | 0
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70264 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 16 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN EJECUCION | BURZACO | 22583386.37 | 8101232.5 | 180 | 4400
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS ALMIRANTE BROWN 1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO | 29 DE MAYO | 30000000 | 0 | 270 | 702
Ituzaingo | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70211 | -34.6494 | -58.703 | RED DE AGUA BARRIO LA ESPERANZA M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  | 49484035.35 | 0 | 300 | 2500
Ituzaingo | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70212 | -34.6466 | -58.693 | REGULARIZACION REDES INTERNAS BARRIO VILLA EVITA | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN EJECUCION | Union y Desarrollo Ltda | 36296397.66 | 2416234.41 | 420 | 2500
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS ALMIRANTE BROWN 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 0 | 1968
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70208 | -34.8343 | -58.3825 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 2 ESTE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 802
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70265 | -34.7178 | -58.6041 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE MODULO 5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30869835.04 | 0 | 300 | 1270
Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LAS LOMAS M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 360 | 1780
Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70278 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA 2A M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 1438
Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70103 | -34.5869 | -58.6358 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 3 7 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 24143621.83 | 0 | 300 | 1800
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70109 | -34.8837 | -58.6817 | ALIMENTACION B° PARQUE SARMIENTO | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | 8 de Octubre Ltda | 6873448.73 | 10960057.46 | 330 | 0
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70264 | -34.7178 | -58.6041 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE - MODULO 4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN EJECUCION |  | 30661629.03 | 0 | 300 | 1200
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70268 | -34.7247 | -58.6021 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE - MODULO 5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 26951691.8 | 0 | 300 | 1200
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70177 | -34.8803 | -58.663 | RED SECUNDARIA DE AGUA FONDO RECOLETA M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA | La Foresta Ltda | 5186081.16 | 9384248.47 | 450 | 1260
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70337 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 1968
Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70284 | 0 | 0 | RSA BARRIO EL FORTIN LA RIBERA + AMPLIACION CM LA RIBERA RESTO 3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 2500
Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70276 | -34.3116 | -58.7556 | RSA BARRIO GARAY - ROÑA BERKERMAN | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | CONTRATADA |  | 10769454.42 | 0 | 120 | 810
Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA945 | -34.6191 | -58.6642 | INTERCONEXION DE POZOS B° 2 DE ABRIL Y MITRE ETAPA 2 | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | El Destino Ltda | 890051.32 | 778887.97 | 240 | 0
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70026 | -34.724 | -58.5277 | QUERANDI M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO | Puente Escurra Ltda | 3677483.34 | 4205886.69 | 330 | 738
Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70165 | 0 | 0 | RSC RIO ATUEL RESTO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 34982029.28 | 0 | 300 | 836
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70001 | -34.776 | -58.3677 | CIERRE DE MALLA MARMOL ZONA M4 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | 2 de Abril Ltda | 2008019.34 | 2009992.36 | 240 | 1784
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70007 | -34.828 | -58.439 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL CANARIO M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | 2 de Abril Ltda | 5704300.06 | 6775863.19 | 450 | 1424
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70008 | -34.8346 | -58.4368 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL CANARIO M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | Nestor kirchner Lda | 5104465.77 | 8337657.41 | 540 | 1872
Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70183 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 4 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | El Destino Ltda | 2342660.29 | 3254901.6 | 150 | 4400
Hurlingham | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70186 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA ENS ERVICIO ET 5 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | LatinoamErica Ltda | 2320695.41 | 2554212.43 | 150 | 2200
Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70230 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO SIST MORENO ETAPA 2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | La Conquista Ltda | 6159552.52 | 4967330.73 | 120 | 2200
Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70231 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA MORENO ETAPA 1 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | El CaburE | 6059832.02 | 3718264.65 | 120 | 2200
Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70233 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA UNION ETAPA 2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | El Porvenir ll Lda | 6131717.04 | 5656878.55 | 120 | 2200
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70236 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 10 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | Unidad y OrganizaciOn Ltda | 5542671.88 | 7895116.81 | 120 | 2200
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70211 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 9 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | Burzaco Ltda | 6152372.38 | 9849584.4 | 150 | 8800
Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70248 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS ET 9 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN EJECUCION | CONGRESO DE LOS POBRES II | 17912635.89 | 19842649.1 | 380 | 3132
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70237 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 11 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | La Primera de Claypole Ltda | 6020349.96 | 1549536.21 | 120 | 2200
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70205 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS ET 27 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | SAN ROQUE LIMITADA | 6741247.79 | 6410286.89 | 120 | 2754
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70254 | -34.7186 | -58.6205 | CASTILLO 5 NO M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA | Vivero Lda | 17190481.96 | 21615414.63 | 240 | 1134
Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70270 | 0 | 0 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES SAN MARTIN ETAPA 2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | CONTRATADA |  | 18337253.46 | 0 | 90 | 3333
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70255 | 0 | 0 | PROHAMO PARQUE JUAN SE 2 M1 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | FINALIZADA | LA UNION POPULAR | 11191702.77 | 14823409.63 | 180 | 1471
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70217 | -34.8294 | -58.4452 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO EL CANARIO M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | FINALIZADA | 29 de Mayo Ltda | 4592555.3 | 7281271.17 | 360 | 688
San Miguel | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70207 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MITRE M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | San Jose | 27962321.82 | 8731956.02 | 300 | 539
San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70203 | 0 | 0 | RSA VILLA HIDALGO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | 8 de Octubre Ltda | 24805687.02 | 0 | 300 | 2000
Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70321 | 0 | 0 | RSC BARRIO PENTA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION | Greti | 43001366.02 | 11653845.31 | 270 | 2970
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70270 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 17 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN EJECUCION | 1 de Claypole | 12073718.7 | 3930483.63 | 150 | 1920
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70272 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 18 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN EJECUCION | Nestor kirchner Lda | 7577619.84 | 4334584.14 | 90 | 2608
Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70241 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS AT ETAPA 1 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | Huerta Grande Lda | 4908372.14 | 4088577 | 180 | 4400
Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70277 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PARQUE SAN MARTIN M3 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | CONTRATADA |  | 17801468.73 | 0 | 180 | 6666
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES LONGCHAMPS CENTRO M3 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 180 | 2200
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70263 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 15 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN EJECUCION | MARIANO MORENO | 22476556.09 | 8574241.28 | 180 | 4400
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70165 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 7 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN EJECUCION | Unidad y OrganizaciOn Ltda | 20004682.53 | 21844244.97 | 330 | 6600
Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70235 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ETAPA 9 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN EJECUCION | Santa Catalina Ltda | 6970523.22 | 7272043.54 | 120 | 1660
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70251 | -34.8318 | -58.4434 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL CANARIO M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN SERVICIO | 2 de Abril Ltda | 5104465.77 | 9826049.98 | 240 | 520
Lanus | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70285 | -34.6927 | -58.425 | RED SEC CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACION M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN EJECUCION | Vision Buenos Aires | 39976119.03 | 4636343.43 | 330 | 999
Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70087 | -34.8134 | -58.4974 | LA MORITA M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | El Porvenir ll Lda | 4839152.71 | 4457255.98 | 750 | 2724
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70056 | -34.8257 | -58.4026 | PRIMAVERA - CIUDAD OCULTA M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | Trabajo igual Dignidad Ltda | 1385154.33 | 1949096.91 | 450 | 2072
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70057 | -34.8258 | -58.4024 | PRIMAVERA - CIUDAD OCULTA M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | La Primera de Claypole Ltda | 1424071.9 | 2734775.39 | 330 | 1804
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70078 | -34.7663 | -58.3319 | CIERRE DE MALLA SAN JOSE ZONA 7 M2 + AMP | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | 2 de Abril Ltda | 5024104.48 | 5024104.48 | 420 | 1424
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70206 | -34.8362 | -58.4401 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL CANARIO M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN SERVICIO | Dario Santillan Lda | 3643823.78 | 5293311.66 | 300 | 1172
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70294 | 0 | 0 | RSC CLAYPOLE 3 NORTE M7 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 1968
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSC CLAYPOLE 3 NORTE M8 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 1968
Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70339 | 0 | 0 | RSC OBRERO SUR RESTO M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 1000
Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70235 | -34.5948 | -58.6247 | RED SECUNDARIA CLOACAL TRAMOS FALTANTES ARROYO MORON | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | FINALIZADA | Latinoamerica Ltda | 10392721.26 | 14687020.69 | 620 | 588
Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70194 | -34.7544 | -58.5046 | RED SECUNDARIA DE AGUA EL GAUCHITO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | FINALIZADA | Argentina Renovada Ltda | 12921790.79 | 16131109.93 | 240 | 1716
Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70208 | -34.7376 | -58.4912 | LA PAZ REFUERZO 9 DE ABRIL | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA | El Porvenir Ltda | 4912681.93 | 13119269.44 | 360 | 668
Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70254 | -34.7042 | -58.3596 | HONOR Y DIGNIDAD + COLECTORAS FALTANTES | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | FINALIZADA | 17 de Octubre Ltda | 14256272.71 | 17385081.14 | 510 | 1168
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70250 | -34.8519 | -58.3838 | RED PRIMARIA ALIMENTACION LONGCHAMPS ESTE | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA | Burzaco Ltda | 9809013.36 | 13135423.2 | 150 | 0
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70284 | -34.7595 | -58.3416 | RED SECUNDARIA CLOACAL TRAMOS FALTANTES BARRIO GARAY | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA | 29 de Mayo Ltda | 10814715.53 | 10706132 | 330 | 392
San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70189 | -34.5684 | -58.713 | BELLA VISTA JOVEN M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA | San Cayetano LTDA | 15134607.22 | 19870040.61 | 240 | 248
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.769 | -58.3417 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS ALMIRANTE BROWN 1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 180 | 1300
Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO LA CAVA | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 7500
Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70251 | -34.5819 | -58.6403 | RED SEC CLOACAL ROCA M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION | El Destino Ltda | 15492303.25 | 14855127.44 | 180 | 900
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70055 | -34.8242 | -58.4097 | RED SECUNDARIA ZONA LAVALLOL | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 2500
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70168 | -34.8087 | -58.3389 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 1200
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 1200
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M4 - BARRIO LAS LATITAS | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 1200
Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70282 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SPRINGFIELD EX-FINEXCOR M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 2500
San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | BARRIO COSTA ESOERANZA CONEXIONES FALTANTES | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 200 | 0
San Martin | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSC VILLA HIDALGO RESTO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 1200
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSC BROWN 1 M7 B° VIPERUM | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 1200
Moron | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70217 | 0 | 0 | RSA B° PAZ RESTO M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 2326
Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70309 | 0 | 0 | COLECTORAS FALTANTES B° LA SALADITA + B° NUNEZ | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 1400
Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70252 | -34.7042 | -58.3531 | RSC OBRERO SUR RESTO M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  | 26885275.52 | 0 | 300 | 1200
Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70261 | -34.65 | -58.3611 | RSA TRIANGULO DE TELLIER - FALTANTES INFLAMABLE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | Union Argentina | 17678437.15 | 9382980.4 | 300 | 1720
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70266 | -34.7048 | -58.503 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS POPULARES ETAPA 1 - AROZARENA TUYUTI | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION | La Bastilla | 18435097.22 | 0 | 300 | 2051
Jose C Paz | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PQUE JARDIN M1-M2 LA PAZ | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 180 | 5000
Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70261 | 0 | 0 | REIE EN REDES CLOACALES EXISTENTES - TRUJUI ETAPA 2 + BARRIO ILLIA | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 90 | 2500
Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PARQUE SAN MARTIN M4 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 180 | 6666
Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA BARRIO SAYONARA II | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 3000
Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA BARRIO DOS DE ABRIL | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 4400
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70251 | -34.8627 | -58.3735 | INTERCONEXION DE POZOS B° MUNICIPAL - VITUN - VIPERMU | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION | 20 de Junio Ltda | 6842859.42 | 4377945.05 | 120 | 0
San Isidro | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL LA CAVA | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  | 100000000 | 0 | 0 | 7825
Merlo | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70189 | -34.6822 | -58.6868 | RED SECUNDARIA B° MALVINAS ARGENTINAS M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | Ayuda a ayudar | 19513278.24 | 8830223.08 | 330 | 1839
Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70094 | -34.5786 | -58.6017 | RED SEC CLOACAL LOMA HERMOSA 2A - M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION | Los Topos Lda | 18041798.08 | 7834506.87 | 270 | 620
Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70206 | -34.62 | -58.557 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MERCADO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | SAN JOSE UNION LIMITADA | 7658948.04 | 5610906.45 | 90 | 1171
Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70255 | -34.7136 | -58.2364 | CM RIBERA M3 RESTO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | La Estrella | 9696345.34 | 13194374.03 | 150 | 1116
Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70252 | -34.8482 | -58.5395 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO ATE M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | Talento Barrial LTDA | 13555078.95 | 13556563.06 | 210 | 2500
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70164 | -34.7152 | -58.6124 | CASTILLO 5 NO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION | San Pedro LTDA | 21311937.66 | 25453133.5 | 300 | 1184
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70250 | -34.7133 | -58.615 | CASTILLO 5 NO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION | Puente Escurra LTDA | 19371870.22 | 22900742.7 | 270 | 1310
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70221 | 0 | 0 | RSA BARRIO LA PUNALADA | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  | 16560711.74 | 0 | 150 | 912
Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70253 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° ATE MOD 2 | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 0 | 1264
Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC617 | 0 | 0 | RSC BARRIO OBRERO NORTE M3 + BARRIO MADARIAGA | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 120 | 2477
Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70288 | 0 | 0 | RED SECUNADARIA CLOACAL PASCO OESTE TERMINACION | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  | 109523000 | 0 | 570 | 17000
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70209 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 2 OESTE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 23761564.14 | 0 | 240 | 239
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70253 | -34.7124 | -58.6175 | CASTILLO 5 NO M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | FINALIZADA | El Mirador LTDA | 16276484.74 | 20897593.65 | 240 | 824
Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70253 | 0 | 0 | RSC DANUBIO AZUL + NUEVA ANA | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 0 | 0
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70238 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 12 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | Mariano Moreno Ltda | 2901635.58 | 4912590.99 | 120 | 4400
Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70180 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 3 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | Buena Esperanza Ltda | 2731248.02 | 5441926.64 | 870 | 2200
Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70190 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T PARA PUESTA EN SERVICIO PLANTA UNION - ETAPA 3 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | La Conquista Ltda | 3924833.44 | 5656097.07 | 120 | 328
Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70249 | 0 | 0 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T ETAPA 2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | 16 de Septiembre Ltda | 7165929.49 | 5544156.58 | 150 | 4400
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70246 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 13 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | Mariano Moreno Ltda | 9821165.59 | 16345914.18 | 270 | 9868
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70247 | 0 | 0 | INT ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO ET 14 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | FINALIZADA | 1 de Claypole | 14674727.19 | 18223051.56 | 270 | 11744
Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70301 | -34.8345 | -58.4643 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 28700213.27 | 0 | 210 | 497
Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSC BARRIOS AVELLANEDA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 450 | 2649
Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSC BARRIO OBRERO SUR RESTO M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 1400
Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GRAL SAN MARTIN -M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 900
Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA ING ALLAN - M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 1100
Jose C Paz | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS MODULO INCIAL | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 330 | 3326
Jose C Paz | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS COMUNIDAD PUEBLO GUARANI-MUÑIZ-SAN AGUSTIN | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 270 | 1042
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS LA MATANZA 3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 3905
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO PALITO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 5600000 | 0 | 300 | 2320
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS LA MATANZA 4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 240 | 878
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS LA MATANZA 1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 5600000 | 0 | 390 | 2686
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SANTOS VEGA | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  | 5600000 | 0 | 360 | 1129
Lanus | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS LANUS | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 360 | 4041
Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70303 | 0 | 0 | CONVENIO COMPLEMENTARIO RENOVACION CLOACAL LAPRIDA - LA VERA M2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 2274103.38 | 0 | 60 | 1232
Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70291 | -34.7537 | -58.3267 | RED SEC CLOACAL PASCO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  | 22920069.75 | 0 | 330 | 1031
Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 409
Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 8 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 180 | 6666
Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 9 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 180 | 6666
Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RELEV E IE REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 3 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 180 | 5000
Moreno | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS MORENO SUR | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 390 | 2154
Moreno | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA PASO DEL REY-LA RIBERA M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 2500
Pilar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA BARRIOS LA MANZANITA - EL BOSQUE - LAS MARGARITAS | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 210 | 405
San Fernando | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS SAN FERNANDO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 510 | 2995
San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS BELLA VISTA JOVEN M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 1400
Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | CIERRES DE MALLA TRES DE FEBRERO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 330 | 2500
San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70206 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M5 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 0 | 0
Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA ECOPUNTO + FALTANTES TELLIER | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 0
Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO NUEVO INTA M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 1050
Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO NUEVO INTA M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 1050
Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M7 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 330 | 497
CABA | CABA | AGUA | DDC | EXPANSION | CA70019 | -34.6509 | -58.3971 | RED SECUNDARIA VILLA 21 - 24 MODULO 3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION | COOPERATIVA 15 DE OCTUBRE LTDA | 6593182.24 | 6593182.24 | 360 | 2848
Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M9 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 330 | 497
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70165 | -34.7178 | -58.6041 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE MODULO 3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION |  | 43022595.7 | 0 | 300 | 1905
Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SEC CLOACAL PASCO OESTE TERMINACION - M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 360 | 1031
Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SEC CLOACAL PASCO OESTE TERMINACION - M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 360 | 1031
Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SEC CLOACAL PASCO OESTE TERMINACION - M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 360 | 1031
Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 6 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 180 | 6666
Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA NUMANCIA NORTE M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 2500
Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA NUMANCIA NORTE M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 2500
Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA NUMANCIA NORTE M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 2500
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSC BARRIO LA PUNALADA | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 120 | 900
San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS BELLA VISTA JOVEN M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 240 | 949
San Fernando | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS SAN FERNANDO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 390 | 3582
Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70305 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 23768730.12 | 0 | 210 | 497
Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70198 | -34.7532 | -58.3404 | REGULARIZACION CIERRE DE MALLA 157 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | CONTRATADA |  | 43274023.44 | 0 | 360 | 2500
Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70214 | 0 | 0 | RSA BARRIO SORDEAUX M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 2500
Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70267 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GRAL SAN MARTIN M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 330 | 900
Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA931 | 0 | 0 | CIERRES DE MALLA TRES DE FEBRERO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 330 | 2500
Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA BARRIOS AVELLANEDA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 1921
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70096 | 0 | 0 | RED PRIMARIA DE AGUA - ALIMENTACION CRUZ DEL SUR - TRAMO 3 | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 0
Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 330 | 497
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70272 | 0 | 0 | RSC SARMIENTO ESTE M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 705
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70273 | 0 | 0 | RSC SARMIENTO ESTE M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 705
La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70274 | 0 | 0 | RSC SARMIENTO ESTE M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 705
Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS CABAA SAN BRIGIDA Y SANTAPAULA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 330 | 972
Moreno | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA PASO DEL REYLA RIBERA M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 300 | 2500
Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA BARRIO PARQUE AMERICANO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 26000000 | 0 | 300 | 2500
San Isidro | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO CAVA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 20000000 | 0 | 330 | 7825
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70336 | -34.8003 | -58.3527 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 25547815.36 | 0 | 300 | 1968
Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70260 | -34.703 | -58.3062 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS AZUL | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION | Las Termitas | 30223179.05 | 9033329.6 | 390 | 4416
Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70290 | -34.7581 | -58.3272 | RED SEC CLOACAL PASCO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN EJECUCION | 25 DE MAYO | 16759359.99 | 6315801.76 | 210 | 1145
San Martin | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSC VILLA HIDALGO RESTO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 1200
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSC BROWN 1 M9 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 1200
Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70226 | -34.7238 | -58.4446 | RED SECUNDARIA DE AGUA 17 DE NOVIEMBRE M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION | Impulsando Lomas 3 | 11788710.79 | 18995986.3 | 540 | 2780
Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70103 | -34.7104 | -58.3524 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR RESTO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN SERVICIO | 14 de Marzo Lda | 17024336.73 | 24725599.44 | 300 | 1165
Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70258 | -34.7608 | -58.3391 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GARAY | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | 29 de Mayo LTDA | 12445890.22 | 13662225.03 | 210 | 644
La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA B° LAS CASITAS | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 2000
Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | B° SAYONARA II CANILLAS COMUNITARIAS | RED SECUNDARIA | FONPLATA | AYSA | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 2500
Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RSA B° MARTINEZ MORENO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 4400
Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70152 | -34.4383 | -58.5983 | CIERRE DE MALLA RINCON DE MILBERG – MODULO 2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | FINALIZADA | Casa del Joven Boulogne Lda | 6390503.53 | 14890806.17 | 630 | 1374
Pilar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70184 | -34.4719 | -58.9178 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PERUZOTTI MOD 1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN EJECUCION | Lagomarsino Seguimos Avanzando Lda | 11193139.99 | 13881901.07 | 480 | 1960
Escobar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70200 | -34.3309 | -58.7882 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA CHECHELA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN EJECUCION | Atrapa Suenos | 19108310.96 | 5156585.16 | 330 | 2036
Merlo | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ET16 BARRIO LOMA GRANDE | RED SECUNDARIA | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 0 | 5000
Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70280 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA AGUA B° PEQUEÑA VENEZUELA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | CONTRATADA |  | 8648434.83 | 0 | 300 | 1264
Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70338 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  | 30000000 | 0 | 300 | 1968