## Base
PARTIDO | REGIÓN | BARRIO / LOCALIDAD | FLUIDO | CUENCA | DIRECCIÓN | ASIGNACIÓN PRESUPUESTO | P3 | NOMBRE DE LA OBRA | TIPO DE OBRA | FINANCIA | EJECUTA | HABITANTES | ESTADO | SUB-ESTADO | CONTRATISTA | MONTO CONTRATO / PRESUPUESTO ESTIMADO (C/IVA) | PLAZO | OBSERVACIONES | NOTAS GPyS | FIRMA DE CONTRATO | ORDEN DE INICIO | FIN REAL
C.A.B.A. | C.A.B.A. | FLORESTA | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70053 | RENOVACIÓN DE TABLEROS DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN. MONTAJE DE VARIADOR DE VELOCIDAD. NUEVA SALA DE MANIOBRAS - EE FLORESTA | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 575570 | EN EJECUCIÓN |  | GTMH ARGENTINA S.A. | 5233194033.6401 | 840 | 17.21% |  | 2023-05-31 | 2023-06-26
C.A.B.A. | C.A.B.A. | SAAVEDRA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | CA70047 | REMODELACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN ELEVADORA SAAVEDRA | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | 806836 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 150000000 | 300
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70079 | RED SECUNDARIA B° SAN MIGUEL M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2588 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA GRETI LTDA | 103376052.91 | 390 | 99% |  | 2022-09-14 | 2023-01-26
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70201 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° LA CHECHELA - VILLA BOTE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1684 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA SAN CAYETANO LTDA | 0 | - | 0% |  | 2023-01-30 | 2023-10-30
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70009 | RED SECUNDARIA CLOACAL MASCHWITZ CUENCA III | OBRA SECUNDARIA | BEI | AYSA | 3208 | EN EJECUCIÓN |  | CPC S.A. | 2372523806.2044 | 615 | 76.31% |  | 2022-06-24 | 2022-07-25
ESCOBAR | NORTE | INGENIERO MASCHWITZ | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70010 | RED SECUNDARIA CLOACAL MASCHWITZ CUENCA IV | OBRA SECUNDARIA | BEI | AYSA | 5290 | EN EJECUCIÓN |  | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 1741960671.1388 | 579 | 65.66% |  | 2022-06-29 | 2022-08-01
PILAR | NORTE | PILAR | AGUA | LUJÁN | DDC | EXPANSIÓN | NA70196 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° PERUZOTTI MOD 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1652 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LAGOMARSINO SEGUIMOS AVANZANDO LTDA | 37010418.43 | 360 | 75% |  | 2021-02-10 | 2022-07-18
SAN FERNANDO | NORTE | VICTORIA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70031 | AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE - 3° MÓDULO | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 300000 | EN LICITACIÓN | PARA EL TRATAMIENTO DEL DIRECTORIO |  | 30071621899.7887 | 900
SAN ISIDRO | NORTE | SAN ISIDRO | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70173 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA HF SAN ISIDRO - SIS-DMA010 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13763 | EN EJECUCIÓN |  | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 1250488099.2021 | 837 | 75% |  | 2021-06-11 | 2021-07-19
SAN ISIDRO | NORTE | BECCAR | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70221 | RED PRIMARIA CLOACAL BARRIO VILLA LA CAVA | OBRA SECUNDARIA | OPISU | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 600895718.0545 | 285 | 0% |  | 2023-06-01 | 2023-07-07
SAN ISIDRO | NORTE | BECCAR | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70219 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CAVA ESTE SECTOR QUINTA DEL NIÑO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 3575 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA AMÉRICA LTDA | 52436697.77 | 240 | 32% |  | 2022-11-30 | 2023-05-29
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA BALLESTER | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70176 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA BALLESTER | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 12000 | EN EJECUCIÓN |  | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 1218751673.9265 | 955 | 92.35% | Partidos de San Fernando, San Isidro, San Martín y Vicente López | 2021-04-12 | 2021-05-17
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70202 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2256 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 9 DE JULIO LTDA | 22197591.8 | 450 | 65.65% |  | 2020-09-30 | 2021-04-19
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70203 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1912 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 8 DE OCTUBRE LTDA | 24805687.02 | 300 | 12% |  | 2020-12-29 | 2021-08-18
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ LOMA HERMOSA | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70233 | TRABAJOS ESPECIALES B° VILLA HIDALGO - B° COSTA ESPERANZA - B° 8 DE MAYO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1816 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 9 DE JULIO LTDA | 19187522.04 | 120 | 30% |  | 2022-01-12 | 2022-09-19
SAN MARTÍN | NORTE | VILLA LYNCH | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70238 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN MARTÍN - SMA-DMA005 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 4000 | EN EJECUCIÓN |  | INARTECO S.A. | 1056577965.934 | 400 | 80.42% |  | 2022-10-31 | 2022-12-05
SAN MARTÍN | NORTE | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70204 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2030 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA DARÍO SANTILLÁN LTDA | 56684456 | 330 | 2% |  | 2021-11-30 | 2023-08-21
SAN MARTÍN | NORTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70237 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN MARTÍN - SMA-DMA009A | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 7165 | CONTRATADA |  | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 1561398739.3367 | 510 | 0% |  | 2023-09-19
SAN MARTÍN | NORTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70236 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SAN MARTÍN - SMA-DMA005 ex 009B | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 8272 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 1452629960.8117 | 500
SAN MIGUEL | NORTE | - | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70188 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA MUÑIZ - SECTOR 4 | OBRA SECUNDARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 6043 | EN EJECUCIÓN |  | ALPA VIAL S.A. - TECMA S.A. - UT | 1446805460.9552 | 741 | 89.16% |  | 2021-09-08 | 2021-10-12
SAN MIGUEL | NORTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70235 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MIGUEL - SECTOR V | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 11253 | EN EJECUCIÓN |  | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 2652705993.6179 | 780 | 35.61% |  | 2022-07-26 | 2022-09-19
SAN MIGUEL | NORTE | SAN MIGUEL | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70256 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MIGUEL - SMI-DMA003 Y SMI-DMA006 | OBRA SECUNDARIA | BEI | AYSA | 14572 | EN LICITACIÓN | PARA EMITIR ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 4887984659.03 | 771
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70176 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 13870 | EN EJECUCIÓN |  | MARLE SA - ALESTE SA EMPRESA CONSTRUCTORA UT | 1974990059.2466 | 544 | 51.44% |  | 2022-07-27 | 2022-09-05
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70178 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 3 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 9950 | EN EJECUCIÓN |  | CETACO S.A. | 1938547391.8371 | 467 | 44.18% |  | 2022-09-23 | 2022-10-17
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70204 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION BELLA VISTA | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6500 | EN EJECUCIÓN |  | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 153853170.5744 | 390 | 84.27% |  | 2022-11-24 | 2022-12-07
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70181 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 1 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 10482 | EN EJECUCIÓN |  | SEMISA INFRAESTRUCTURA S.A. - COINGSA S.A. - UT | 2265064659.9845 | 545 | 27.88% |  | 2022-11-10 | 2023-01-09
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70182 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6422 | EN EJECUCIÓN |  | APCO S.A. | 1389624185.5641 | 480 | 82.01% |  | 2022-11-14 | 2023-01-09
SAN MIGUEL | NORTE | SANTA MARÍA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70177 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 7237 | EN EJECUCIÓN |  | GADES S.A. | 1687148707.9749 | 570 | 85.91% |  | 2022-08-17 | 2023-01-09
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70213 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BELLA VISTA 1 | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4000 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 579663115.2664 | 507 | 23.44% |  | 2022-12-21 | 2023-02-01
SAN MIGUEL | NORTE | BELLA VISTA | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70215 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS BELLA VISTA JOVEN M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 380 | CONTRATADA |  | - | 38864251.6 | 180 | 0% |  | 2023-05-19
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70158 | RED SECUNDARIA DE AGUA DON TORCUATO ESTE 2 (BARRIO AVIACIÓN) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 4257 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA RENÉ SALAMANCA LTDA | 94629142.36 | 450 | 86% |  | 2021-06-11 | 2021-11-29
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NA70215 | RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO SAN JORGE SUR (DON TORCUATO - BARRIO SAN JORGE) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1484 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA AMÉRICA LTDA | 29998654.15 | 270 | 29% |  | 2022-11-18 | 2023-07-17
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70149 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE AREA 2 (EL TALAR - BARRIO LA PALOMA) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 7286 | EN EJECUCIÓN |  | ALESTE S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA | 960995276.5798 | 728 | 74.8% |  | 2021-12-15 | 2022-01-17
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70157 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 1 ESTE ÁREA 3 (EL TALAR - BARRIO LA PALOMA) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 3628 | EN EJECUCIÓN |  | ELEPRINT S.A. | 819001722.4444 | 609 | 71.07% |  | 2022-05-17 | 2022-06-21
TIGRE | NORTE | GRAL PACHECO | CLOACA | LUJÁN | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70206 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CAMELO SUR RESTO (RICARDO ROJAS - BARRIO KILÓMETRO 38) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4148 | EN EJECUCIÓN |  | RG7 S.A.U. | 617128843.98 | 510 | 45.6% |  | 2022-07-04 | 2022-08-08
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70170 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 2 (DON TORCUATO - BARRIO AVIACIÓN) | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 8420 | EN EJECUCIÓN |  | CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. | 1395658075.1696 | 370 | 78.95% |  | 2022-11-17 | 2023-01-16
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70197 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LARRALDE SUR M1 (TIGRE - BARRIO EL DETALLE) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 745 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA BLANCA ORTIZ LTDA | 30589597.14 | 200 | 78% |  | 2022-11-09 | 2023-02-14
TIGRE | NORTE | TIGRE | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70198 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LARRALDE SUR M2 (TIGRE - BARRIO EL DETALLE) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 768 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA RENÉ SALAMANCA LTDA | 54513483.39 | 231 | 0% |  | 2022-11-22
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70241 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 1 M4 (DON TORCUATO - BARRIO EL RECREO) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 2304 | CONTRATADA |  | - | 189956395.29 | 360 | 0% |  | 2023-05-19
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70238 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON TORCUATO ESTE CUENCA 1 M3 (DON TORCUATO - BARRIO EL RECREO) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 2960 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA GRETI LTDA. | 188957650.73 | 360 | 0% |  | 2023-05-19
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70038 | RED SECUNDARIA CLOACAL GOLF (GENERAL PACHECO - PACHECO SUR) | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4684 | CONTRATADA |  | CONSTRUMEX S.A. | 1196424087.1209 | 330 | 0% |  | 2023-09-15
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | LUJÁN RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70223 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN GOLF (GENERAL PACHECO - PACHECO GOLF) | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4684 | CONTRATADA |  | CONSTRUMEX S.A. | 222007841.3201 | 180 | 0% |  | 2023-09-15
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | NC70239 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 1 M1 (DON TORCUATO - BARRIO EL RECREO) | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 2668 | CONTRATADA |  | COOPERATIVA PINTADORES DE ALDEA LTDA. | 164147434.21 | 510 | 0% |  | 2023-05-19
TIGRE | NORTE | GRAL. PACHECO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70216 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GOLF (GENERAL PACHECO - PACHECO GOLF) | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4700 | CONTRATADA |  | ARGENCOBRA S.A. | 550686403.3 | 390 | 0% |  | 2023-11-01
TIGRE | NORTE | DON TORCUATO | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70160 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO - ZONA A (DON TORCUATO - BARRIO CENTRO, PEDRO ARATA Y LOS DADOS) | OBRA SECUNDARIA | BEI | AYSA | 9541 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 2937197274.9845 | 360
TIGRE | NORTE | EL TALAR | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70209 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO (EL TALAR - RICARDO GUTIERREZ) | OBRA SECUNDARIA | BEI | AYSA | 25746 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 4548972934.8393 | 450
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA701641 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA FLORIDA ESTE 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 15400 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 1026566387.4435 | 1183 | 43.06% | Partidos de San Fernando, San Isidro, San Martín y Vicente López. Se contrató como NA70164, luego se dividió en NA701641 y NA701642 | 2021-01-05 | 2021-02-22
VICENTE LÓPEZ | NORTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | NA70234 | RENOVACIÓN VICENTE LOPEZ - RENOVACION MALLAS 66 Y 69 A 73- SECTORIZACION VLO - DMA003 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 8500 | EN EJECUCIÓN |  | ILUBAIRES S.A. | 1333204319.6417 | 460 | 13.54% |  | 2023-01-26 | 2023-03-20
ITUZAINGÓ | OESTE | ITUZAINGÓ | AGUA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OA70212 | REGULARIZACIÓN REDES INTERNAS BARRIO VILLA EVITA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2503 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA UNIÓN Y DESARROLLO LTDA | 46796854.28 | 510 | 97% |  | 2020-12-28 | 2021-08-03
LA MATANZA | OESTE | SAN JUSTO | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70182 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA SAN JUSTO | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 18121 | EN EJECUCIÓN |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. - GRAL SANEAMIENTO S.A. U.T. - SAN JUSTO | 2295587449.8623 | 1040 | 70.19% |  | 2021-07-26 | 2021-09-01
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70200 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA RAMOS MEJIA ETAPA II LMN-DMA006 - LA MATANZA NORTE - DRO | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 12738 | EN EJECUCIÓN |  | GRAL SANEAMIENTO S.A. | 1867099475.659 | 832 | 59.55% |  | 2022-02-11 | 2022-03-21
LA MATANZA | OESTE | RAMOS MEJÍA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70220 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA ÁREA DE INFLUENCIA VÍNCULO MORÓN-MATANZA - LMN-DMA002 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 17139 | EN EJECUCIÓN |  | GRAL SANEAMIENTO S.A. | 3314650596.0348 | 921 | 26.99% |  | 2022-03-25 | 2022-05-24
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70307 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1323 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LASALLE II LTDA | 76728282.65 | 210 | 95% |  | 2023-02-28 | 2023-04-10
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70306 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1242 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA BARRIOS UNIDOS LTDA. | 93294169.37 | 210 | 65% |  | 2023-02-28 | 2023-04-10
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70308 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 806 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA EL VIVERO LTDA. | 89312539.26 | 240 | 57% |  | 2023-04-25 | -
LA MATANZA | OESTE | RAFAEL CASTILLO | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OC70309 | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 3 M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 617 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA EL MIRADOR LTDA. | 86030733.56 | 210 | 73% |  | 2023-04-24 | -
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70295 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES BARRIO SAN MARTÍN ETAPA 6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 2850 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA INTEGRAR LTDA | 17923610.99 | 180 | 85% |  | 2022-08-18 | 2022-12-20
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70296 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES BARRIO SAN MARTÍN ETAPA 7 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 4936 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA INTEGRAR LTDA | 24457376.81 | 180 | 85% |  | 2022-08-18 | 2022-12-20
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70294 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALE SEN REDES CLOACALES EXISTENTES SAN MARTIN ETAPA 4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 6354 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA INTEGRAR LTDA | 19709906.7 | 180 | 85% |  | 2022-08-18 | 2022-12-20
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70304 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 10 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 8036 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA GRETI LTDA | 37885902.3 | 180 | 50% |  | 2023-02-28 | 2023-04-10
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70279 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 11 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 8627 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA GRETI LTDA | 41676394.87 | 180 | 40% |  | 2023-02-28 | 2023-05-02
MERLO | OESTE | PARQUE SAN MARTÍN | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70305 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES PARQUE SAN MARTIN ETAPA 12 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 7841 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA GRETI LTDA | 37933715.85 | 180 | 17% |  | 2023-02-28 | 2023-05-22
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70292 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 5520 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA RECONSTRUYENDO VIDAS LTDA | 38779432.04 | 180 | 95% |  | 2022-10-20 | 2023-03-06
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | OC70209 | AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LAS CATONAS | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN - BEI | AYSA | 360000 | EN EJECUCIÓN |  | CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - TECMA S.A. - UT PLANTA CATONAS | 14399366241.227 | 900 | 0% |  | 2023-05-03 | 2023-08-14
MORENO | OESTE | TRUJUI | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70298 | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 6183 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA RECONSTRUYENDO VIDAS LTDA | 65416571.88 | 180 | 0% |  | 2023-05-19 | -
MORÓN | OESTE | CASTELAR | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | OA70217 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO BARRIO PAZ M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1968 | EN EJECUCIÓN |  | - | 78066929.51 | 300 | 47% |  | 2022-11-30 | 2023-06-21
MORÓN | OESTE | PALOMAR | AGUA | RECONQUISTA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70236 | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA - PALOMAR MOR-DMA011 (MALLAS 086MAL-MOR-019, 020, 021 y 022) – Morón | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 22052 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 2662975696.3139 | 660
TRES DE FEBRERO | OESTE | VARIOS | AGUA | RECONQUISTA RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70219 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA CASEROS 4 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 13400 | EN EJECUCIÓN |  | RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. | 1660183463.9192 | 781 | 29.33% |  | 2022-05-31 | 2022-07-05
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OA931 | CIERRES DE MALLA TRES DE FEBRERO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | - | EN EJECUCIÓN |  | - | 30114592.83 | 90 | 42% |  | 2023-02-28 | 2023-08-28
TRES DE FEBRERO | OESTE | CIUDADELA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | OA70243 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE CABECERAS - ÁREA DE INFLUENCIA VR CIUDADELA - TRE DMA012A, TRE-DMA012B, TRE-DMA013, TRE-DMA014A, TRE-DMA014B | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 24379 | EN LICITACIÓN | PARA FIRMA DE ACTA DE RECOMENDACIÓN |  | 5960931820.2247 | 578
TRES DE FEBRERO | OESTE | PODESTÁ | CLOACA | RECONQUISTA | DDC | EXPANSIÓN | OC70094 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA SUR 2A | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1438 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LOS TOPOS LTDA. | 18041798.08 | 270 | 76% |  | 2020-10-20 | 2021-06-07
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OC70301 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO MERCADO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 417 | EN EJECUCIÓN |  | - | 25883031.95 | 68 | 9% |  | 2023-01-10 | -
TRES DE FEBRERO | OESTE | CASEROS LOMA HERMOSA | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | OC70291 | RED SECUNDARIA CLOACAL B° LOMA HERMOSA M2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1530 | CONTRATADA |  | - | 29615622.24 | 120 | 0% |  | 2022-11-23
AVELLANEDA | SUDESTE | WILDE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70303 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA VR GONNET - EE QUILMES - AVE-DMA026 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 16684 | EN EJECUCIÓN |  | COMPAÑÍA SUDAMERICA DE GAS S.A. | 1666911726.6846 | 700 | 0% |  | 2023-04-11 | 2023-06-23
AVELLANEDA | SUDESTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70321 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA AI VR GONNET - EE QUILMES - AVE-DMA025 | OBRA SECUNDARIA | BID | AYSA | 11040 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 2688524469.4836 | 530 | 0% |  | 2023-09-05 | 2023-10-17
AVELLANEDA | SUDESTE | VARIOS | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70287 | RED SECUNDARIA DE AGUA BS° AVELLANEDA Y ECO ÁREA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1268 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA UNIÓN ARGENTINA LTDA. | 132664281.09 | 300 | 0% |  | 2023-07-03 | 2023-10-30
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70339 | RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR RESTO M6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 743 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LA PLATA YA LTDA | 35412121.4 | 210 | 86% |  | 2021-10-26 | 2022-05-02
AVELLANEDA | SUDESTE | SARANDÍ | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70309 | RENOVACION Y CIERRE DE MALLAS LA SALADITA | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1470 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 14 DE MARZO LTDA | 53103034.46 | 240 | 91% | Se deberá mostrar en Informe CMR aunque no tiene afectación | 2022-09-19 | 2023-02-13
AVELLANEDA | SUDESTE | VILLA DOMÍNICO | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70350 | RED SECUNDARIA OBRERO SUR RESTO M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 876 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 1 DE SEPTIEMBRE LTDA | 112119353.66 | 300 | 0% |  | 2023-05-03 | -
AVELLANEDA | SUDESTE | WILDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70385 | RSC DANUBIO AZUL + SAN LORENZO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 893 | CONTRATADA |  | - | 94554682.51 | 330 | 0% |  | 2023-09-21
AVELLANEDA | SUDESTE | DOCK SUD | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70253 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO TIERRA VERDE | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 903 | CONTRATADA |  | - | 124593812.92 | 180 | 0% |  | 2023-09-21
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | GOBERNADOR JULIO COSTA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70274 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° 9 DE JULIO | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2840 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA PRESIDENTE PERÓN LTDA | 36183313.2 | 480 | 90.89% |  | 2021-07-14 | 2022-05-17
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | INGENIERO JUAN ALLAN | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70266 | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO- ETAPA 1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1632 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 3 DE ENERO LTDA | 32277638.8 | 270 | 34% |  | 2022-01-04 | 2022-10-24
FLORENCIO VARELA | SUDESTE | LA CAPILLA | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70320 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL TROPEZÓN | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 6600 | EN EJECUCIÓN |  | - | 72760224.51 | 330 | 13% |  | 2023-01-31 | 2023-08-28
LANÚS | SUDESTE | REMEDIOS DE ESCALADA | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70225 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS ESTE - LAN - DMA026 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 21900 | EN EJECUCIÓN |  | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 1870252511.9179 | 641 | 73.97% |  | 2022-02-04 | 2022-03-14
LANÚS | SUDESTE | LANÚS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70239 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS ESTE 2 (LAN-DMA029) | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 22500 | EN EJECUCIÓN |  | INARTECO S.A. - ILUBAIRES S.A. RSA LANÚS - UT | 2031741955.5615 | 650 | 85.17% |  | 2022-06-15 | 2022-07-25
LANÚS | SUDESTE | LANÚS OESTE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70285 | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE TERMINACIÓN M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1595 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA VISION BUENOS AIRES LTDA | 37830755.82 | 456 | 70% | Finalizará a la SC669. | 2021-02-10 | 2021-08-31
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA851 | ESTABLECIMIENTO GRAL BELGRANO - AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 4 | AYSA | 1575000 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. - TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS S.A. Unión Transitoria | 53643013634.2441 | 2523 | 49.89% |  | 2017-09-20 | 2017-10-03
QUILMES | SUDESTE | QUILMES ESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70294 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA QUILMES QUI-DMA-036 Y MALLA 102 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 13000 | EN EJECUCIÓN |  | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE GAS S.A. | 1589601672.1299 | 520 | 80.49% |  | 2022-08-26 | 2022-09-26
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70281 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° FINEXCOR M 1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 3260 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA CESAR GODY ÁLVAREZ LTDA | 81505993.23 | 240 | 40% |  | 2021-10-26 | 2023-02-14
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70282 | RED SECUNDARIA DE AGUA B° FINEXCOR M 2 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 2840 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA CESAR GODY ÁLVAREZ LTDA | 77786919.3 | 270 | 40% |  | 2021-10-26 | 2023-02-22
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA852 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA CRUDA - 1° ETAPA | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CMC DI RAVENNA ARGENTINA BRANCH - SUPERCEMENTO S.A.I.C. - UT | 14389818534.2659 | 750 | 23.42% |  | 2022-05-27 | 2022-09-22
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | AGUA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SA70284 | REDES SECUNDARIAS DE AGUA B° EL FORTIN / CIERRES DE MALLA FALTANTES | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 1055 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA LA ESTRELLA LTDA | 32776011.72 | 210 | 0% |  | 2022-01-26 | 2023-05-08
QUILMES | SUDESTE | DON BOSCO | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70285 | RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO ITATI | OBRA PRIMARIA | OPISU | AYSA | 15000 | EN EJECUCIÓN |  | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 312137454.1494 | 329 | 0% |  | 2023-01-27 | 2023-06-21
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA849 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA TOMA Y ADUCCION DE AGUA CRUDA | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 5 | AYSA | - | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 110289031471.1592 | 1800
QUILMES | SUDESTE | BERNAL ESTE | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA70244 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA CRUDA - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 5 | AYSA | - | EN LICITACIÓN | EN ANÁLISIS DE OFERTAS |  | 53311781614.6487 | 1800
QUILMES | SUDESTE | QUILMES OESTE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70364 | RED SECUNADARIA CLOACAL PASCO M3 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1109 | EN EJECUCIÓN |  | - | 83943973.61 | 290 | 4% |  | 2022-12-07 | 2023-08-23
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | ADROGUÉ JOSÉ MARMOL | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70195 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA ADROGUÉ CENTRO 2 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 15000 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 1208259885.0003 | 1370 | 20.01% |  | 2020-12-22 | 2021-01-18
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | AGROGUÉ | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70283 | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE ADROGUÉ CENTRO 3 (ALM-DMA005) | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 3252 | EN EJECUCIÓN |  | LE BIONDE S.A. | 572793769.1146 | 480 | 18.52% |  | 2022-04-28 | 2022-08-01
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70356 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1184 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 1 DE CLAYPOLE LTDA | 51162520.14 | 300 | 78% |  | 2022-08-18 | 2022-10-11
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70360 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 853 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA UNIDAD Y ORGANIZACIÓN LTDA | 101066373.09 | 510 | 57% |  | 2022-12-02 | 2023-03-15
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70168 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M6 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1028 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA BURZACO LTDA | 107592186.49 | 300 | 0% |  | 2023-07-18 | 2023-10-02
ALMIRANTE BROWN | SUDOESTE | DON ORIONE | CLOACA | RÍO DE LA PLATA | DDC | EXPANSIÓN | SC70371 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 1283 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA 2 DE ABRIL LTDA | 114791660.98 | 300 | 0% |  | 2023-07-18 | 2023-09-18
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | EL JAGÜEL | AGUA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SA70124 | RED SECUNDARIA MARTINEZ MORENO M1 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | 3171 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA EL PORVENIR LTDA | 62960573.68 | 540 | 93% |  | 2021-11-05 | 2022-02-07
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70353 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M5 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 528 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA SANTA CATALINA LTDA | 54974770.95 | 360 | 93.04% |  | 2022-06-21 | 2022-12-12
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70330 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M4 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 875 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA | 32977117.83 | 240 | 65% |  | 2022-03-29 | 2023-01-16
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70362 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M8 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 992 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA ARGENTINA RENOVADA LTDA | 99236751.82 | 360 | 0% |  | 2023-05-05 | 2023-09-04
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70355 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M7 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 400 | EN EJECUCIÓN |  | COOPERATIVA EL PORVENIR II LDA | 82359966.05 | 180 | 0% |  | 2023-01-30 | 2023-07-17
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | DDC | EXPANSIÓN | SC70375 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M9 | OBRA SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | 908 | CONTRATADA |  | - | 149905261.48 | 270 | 0% |  | 2023-09-28
ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUDOESTE | MONTE GRANDE | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70287 | PUESTA EN VALOR DE PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL MÓDULO I | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 100000 | EN LICITACIÓN | PARA EL TRATAMIENTO DEL DIRECTORIO |  | 9841230123.4632 | 720
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA - LA UNIÓN | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70043 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS EZEIZA TRAMO EZEIZA | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 75527 | EN EJECUCIÓN |  | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 6245664550.1701 | 1333 | 0% |  | 2022-05-20 | 2022-06-21
EZEIZA | SUDOESTE | EZEIZA | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC70227 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 3 | OBRA SECUNDARIA | BIRF | AYSA | 2503 | EN EJECUCIÓN |  | RG7 S.A.U. | 1052908229.7228 | 525 | 6.7% |  | 2023-01-18 | 2023-02-27
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70209 | RENOVACIÓN LOM I - DISTRITO LOMAS DE ZAMORA - ETAPA II | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 10106 | EN EJECUCIÓN |  | CONINSA S.A. | 1575464854.6516 | 1040 | 59.19% |  | 2021-06-18 | 2021-07-19
LOMAS DE ZAMORA | SUDOESTE | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70199 | RENOVACIÓN CENTRO DE LOMAS MALLAS 148 Y 149 | OBRA SECUNDARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6870 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL SUR S.A. | 1149535934.2769 | 963 | 49.16% |  | 2021-07-21 | 2021-08-25
LOMAS DE ZAMORA QUILMES | VARIOS | VARIOS | AGUA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SA853 | RÍO SUBTERRÁNEO A LOMAS Y ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA LOMAS DE ZAMORA (EE N°1) | OBRA PRIMARIA | CAF TRAMO 3 | AYSA | 1444850 | EN EJECUCIÓN |  | CMC DI RAVENA - ARGENTINA BRANCH | 43037227989.3358 | 2484 | 68.18% | Incluye SA864. Partidos Quilmes y Lomas de Zamora | 2017-09-26 | 2017-11-01
AVELLANEDA QUILMES | SUDESTE | WILDE BERNAL | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | MANTENIMIENTO Y MEJORAS | SA70205 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO AVELLANEDA - ETAPA 2 | OBRA PRIMARIA | CAF | AYSA | 70000 | EN EJECUCIÓN |  | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 3025087531.6541 | 805 | 80.69% | Pertenece a Avellaneda y Quilmes | 2021-10-14 | 2021-11-15
FLORENCIO VARELA QUILMES | SUDESTE | VARIOS | AGUA | RÍO DE LA PLATA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | VA70022 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO EL CRUCE - TRAMOS 1, 2 Y 3 | OBRA PRIMARIA | BIRF | AYSA | 70000 | EN EJECUCIÓN |  | JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A. | 6196218167.0356 | 949 | 0% |  | 2022-07-27 | 2022-08-29
SAN MIGUEL MORENO | VARIOS | VARIOS | CLOACA | RECONQUISTA | INVERSIONES | EXPANSIÓN | NC70183 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LAS CATONAS | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 600000 | EN EJECUCIÓN |  | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 3070179111.6964 | 720 | 20.7% |  | 2022-07-18 | 2022-07-18
VARIOS | VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC495 | EMISARIO PLANTA BERAZATEGUI | OBRA PRIMARIA | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. - UT EMISARIO BERAZATEGUI | 60810921987.8171 | 1440 | 0% | Partido de Berazategui | 2022-06-30 | 2022-11-15
VARIOS | VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | CMR | INVERSIONES | EXPANSIÓN | SC498 | ESTACIÓN DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI | OBRA PRIMARIA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. - UT EMISARIO BERAZATEGUI | 6561877028.9974 | 1440 | 10.63% | Partido de Berazategui | 2022-06-30 | 2022-11-15

## Obras Primarias Expanción F 22
PARTIDO | BARRIO / LOCALIDAD | FLUIDO | P3 | NOMBRE DE LA OBRA | FINANCIA | EJECUTA | HABITANTES BENEFICIADOS | ESTADO | SUB-ESTADO | CONTRATISTA | MONTO CONTRATO / PRESUPUESTO ESTIMADO (C/IVA) | PLAZO | AVANCE DE OBRA | NOTAS GPyS | FIRMA DE CONTRATO | ORDEN DE INICIO | FIN REAL
SAN MIGUEL | BELLA VISTA | CLOACA | NC70204 | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION BELLA VISTA | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 6500 | EN EJECUCIÓN |  | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 153853170.5744 | 390 | 84.27% |  | 2022-11-24 | 2022-12-07
SAN MIGUEL | BELLA VISTA | CLOACA | NC70213 | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BELLA VISTA 1 | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | 4000 | EN EJECUCIÓN |  | BRIDGE HYDROGEN S.A. | 579663115.2664 | 507 | 23.44% |  | 2022-12-21 | 2023-02-01
MORENO | TRUJUI | CLOACA | OC70209 | AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LAS CATONAS | BID 2° Y 3° CORDÓN - BEI |  | 360000 | EN EJECUCIÓN |  | CPC S.A. - C&E CONSTRUCCIONES S.A. - TECMA S.A. - UT PLANTA CATONAS | 14399366241.227 | 900 | 0% |  | 2023-05-03 | 2023-08-14
QUILMES | BERNAL ESTE | AGUA | SA851 | ESTABLECIMIENTO GRAL BELGRANO - AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN | CAF TRAMO 4 | AYSA | 1575000 | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. - TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS S.A. Unión Transitoria | 53643013634.2441 | 2523 | 49.89% |  | 2017-09-20 | 2017-10-03
QUILMES | BERNAL ESTE | AGUA | SA852 | PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA CRUDA - 1° ETAPA | CAF | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CMC DI RAVENNA ARGENTINA BRANCH - SUPERCEMENTO S.A.I.C. - UT | 14389818534.2659 | 750 | 23.42% |  | 2022-05-27 | 2022-09-22
QUILMES | DON BOSCO | AGUA | SA70285 | RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO ITATI | OPISU | AYSA | 15000 | EN EJECUCIÓN |  | INGENEM CONSTRUCCIONES S.R.L. | 312137454.1494 | 329 | 0% |  | 2023-01-27 | 2023-06-21
EZEIZA | EZEIZA - LA UNIÓN | CLOACA | SC70043 | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS EZEIZA TRAMO EZEIZA | BIRF | AYSA | 75527 | EN EJECUCIÓN |  | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 6245664550.1701 | 1333 | 0% |  | 2022-05-20 | 2022-06-21
LOMAS DE ZAMORA QUILMES | VARIOS | AGUA | SA853 | RÍO SUBTERRÁNEO A LOMAS Y ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA LOMAS DE ZAMORA (EE N°1) | CAF TRAMO 3 | AYSA | 1444850 | EN EJECUCIÓN |  | CMC DI RAVENA - ARGENTINA BRANCH | 43037227989.3358 | 2484 | 68.18% | Incluye SA864. Partidos Quilmes y Lomas de Zamora | 2017-09-26 | 2017-11-01
FLORENCIO VARELA QUILMES | VARIOS | AGUA | VA70022 | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO EL CRUCE - TRAMOS 1, 2 Y 3 | BIRF | AYSA | 70000 | EN EJECUCIÓN |  | JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A. | 6196218167.0356 | 949 | 0% |  | 2022-07-27 | 2022-08-29
SAN MIGUEL MORENO | VARIOS | CLOACA | NC70183 | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LAS CATONAS | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | 600000 | EN EJECUCIÓN |  | CRZ CONSTRUCCIONES S.A. | 3070179111.6964 | 720 | 20.7% |  | 2022-07-18 | 2022-07-18
VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | SC495 | EMISARIO PLANTA BERAZATEGUI | BID 2° Y 3° CORDÓN | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. - UT EMISARIO BERAZATEGUI | 60810921987.8171 | 1440 | 0% | Partido de Berazategui | 2022-06-30 | 2022-11-15
VARIOS | BERAZATEGUI | CLOACA | SC498 | ESTACIÓN DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI | BID 2 TRAMO 3 | AYSA | - | EN EJECUCIÓN |  | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. - UT EMISARIO BERAZATEGUI | 6561877028.9974 | 1440 | 10.63% | Partido de Berazategui | 2022-06-30 | 2022-11-15

## Obras Primarias M&M Fuente 22
PARTIDO | BARRIO / LOCALIDAD | FLUIDO | P3 | NOMBRE DE LA OBRA | FINANCIA | EJECUTA | HABITANTES BENEFICIADOS | ESTADO | SUB-ESTADO | CONTRATISTA | MONTO CONTRATO / PRESUPUESTO ESTIMADO (C/IVA) | PLAZO | AVANCE DE OBRA | FIRMA DE CONTRATO | ORDEN DE INICIO
C.A.B.A. | FLORESTA | AGUA | CA70053 | RENOVACIÓN DE TABLEROS DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN. MONTAJE DE VARIADOR DE VELOCIDAD. NUEVA SALA DE MANIOBRAS - EE FLORESTA | BIRF | AYSA | 575570 | EN EJECUCIÓN |  | GTMH ARGENTINA S.A. | 5233194033.6401 | 840 | 17.21% | 2023-05-31 | 2023-06-26
C.A.B.A. | SAAVEDRA | AGUA | CA70047 | REMODELACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN ELEVADORA SAAVEDRA | CAF | AYSA | 806836 | EN LICITACIÓN | PARA PREADJUDICACIÓN |  | 150000000 | 300
AVELLANEDA QUILMES | WILDE BERNAL | AGUA | SA70205 | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO AVELLANEDA - ETAPA 2 | CAF | AYSA | 70000 | EN EJECUCIÓN |  | MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 3025087531.6541 | 805 | 80.69% | 2021-10-14 | 2021-11-15